## PLANEACIÓN 2021
AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GUANAJUATO 2018-2021
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | REGISTRO DE AVANCES | [47 empty] | observaciones
No. | Tema | Objetivo | Metas | No. | Actividades | Responsable | Entregable | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Observación o supuesto | Periodo del Informe | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| DIR. ÁREA | [10 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Archivo de Trámite | Promover, impulsar y supervisar los procesos archivistivos de los Archivos de Trámite y Unidades de Correspondencia | Supervisisar la operación de los Archivo de Trámite en las Unidades productoras | 1 | Asesorar a los enlaces, subenlaces y responsables de los Archivos de Trámite. | Dir de Archivo de Trámite/Unidades productoras | Minuta | Asesoría | (Número de asesorías proporcionadas/Número de asesorias solicitadas)*100 | Participación activa de los Titulares de las Unidades Productoras y Grupo Interdisciplinario | Bimestral
|  |  |  | 2 | Supervisar la generación, integración y registro de expedientes en el Sistema de Control de Archivos |  | Inventario | Supervisión | (Número de supervisiones proporcionadas/Número de supervisiones solicitadas)*100 |  | Bimestral
|  |  |  | 3 | Validar las transferencias primarias |  | Formato de validación o Minuta | Validación o minuta | (Número de validaciones proporcionadas/Número de validaciones solicitadas)*100 |  | Bimestral
|  |  | Capacitar | 1 | Capacitar al personal de la DGA, Enlaces, Subenlaces, responsables de Unidades de Correspondencia y servidores públicos interesados en los procesos de archivos. |  | Lista de asistencia | Capacitación | (Número de Personal capacitado/Número de personal programado)*100 |  | Bimestral | [48 empty] | Cursos: 1.- Introducción a la Gestión documental y administración de archivos 2.- Curso de procesos técnicos de la Unidad de Correspondencia y Archivo de Trámite 3. Taller de Fichas Técnicas de valoración documental 4. Preparación de Transferencias Primarias 5. Curso identificación de documentos de comprobación administrativa inmediata
|  | Promover el manejo uniforme e integral de los documentos producidos | Actualizar los instrumentos de Control y Consulta Archivística | 1 | Realizar reuniones de trabajo con los responsables de procesos de las Unidades Productoras |  | Minuta | Instrumentos de control y Consulta Archivística publicados | Instrumentos Publicados |  | Bimestral
|  |  |  | 2 | Gestionar la integración y validación de fichas técnicas de valoración documental de series específicas | Dir de Archivo de Trámite/Unidades productoras/Grupo Interdisciplinario | Fichas técnicas de Valoración documental |  |  |  | Bimestral
|  |  |  | 3 | Revisar y validar propuestas de instrumentos con las Unidades productoras que actualizaron su normatividad y/o estructura orgánica | Dir de Archivo de Trámite/Unidades productoras/Grupo Interdisciplinario | Instrumentos validados |  |  |  | Bimestral
|  |  |  | 4 | Gestionar Publicación | Dirección General de Archivos/Unidad de Transparencia | Solicitud de publicación |  |  |  | Anual
|  | Identificar y actualizar la información reservada | Asegurar la la actualización de la carátula y localización de los expedientes. | 1 | Monitorear en el portal de la Unidad de Transparencia la información clasificada como reservada | Dir. de Archivo de Trámite | Oficios y carátulas actualizadas | Expedientes con información reservada | (Número de oficios atendidos/Número de oficios emitidos)*100 |  | Bimestral
|  |  |  | 2 | Comunicar a las Unidades propductoras la serie o subserie que se encuentra en el supuesto. | Dir de Archivo de Trámite/Unidades productoras
|  |  |  | 3 | Verificación de datos en el sistema de control de archivos | Dir. de Archivo de Trámite
|  |  |  | 4 | Promueve la localización de los expedientes reservados en la Unidades Productoras | Dir de Archivo de Trámite/Unidades productoras
2 | Archivo de Concentración | Recibir transferencias primarias registrar en inventario, conservar, prestar y promover la transferencia secundaria o baja documental | Ejecutar Transferencias primaria | 1 | Recibir solicitudes de transferencia primaria validadas. | Dir de Archivo de Concentración/Unidades Productoras | Solicitud | Transferencia Primaria | (Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas )*100 | Contar con un inventario actualizado que evidencie las transferencias primarias así como los registros de los expedientes consultados. | Bimestral
|  |  |  | 2 | Revisar anexos de solicitudes de transferencia (inventario y validación emitido por la Dir. De archivo de trámite) |  | Notificación de observaciones (si las hubiera)
|  |  |  | 3 | Recibir y Revisar expedientes
|  |  |  | 4 | Aceptar o rechazar total o parcialmente transferencia primaria
|  |  |  | 5 | Registrar estatus y signatura de instalación de los expedientes en el sistema de control de archivos y colocar fisicamente conforme a topografía. |  | Captura en sistema la transferencia primaria |  | (Número de expedientes registrados /Número de expedientes solicitados )*100
|  |  |  | 6 | Emitir acuse de recibido a la Unidad Productora |  | Acuse de recibido |  | (Número de acuses emitidos/Número de acuses solicitados)*100
|  |  |  | 7 | Facilitar a la Unidad productora sus expedientes en calidad de préstamo o para consulta. |  | Formato de consulta y préstamo | Préstamo y consulta | (Número de solicitudes atendida/Número de solicitudes recibidas)*100
|  |  | Gestionar actualización del Fondo No Clasificado | 1 | Identificación de los documentos vigentes | Dir de Archivo de Concentración/Unidades Productoras | Inventario | Separar el fondo no clasificado | (Número de registros realizados/Número de registros programados)*100 | Transformar el Fondo no clasificado en archivo regularizado. | Bimestral
|  |  |  | 2 | Elaborar instrumentos para valoración documental |  | Formatos de valoración |  | (Formatos validados/formatos propuestos)* 100 |  | Bimestral
|  |  |  | 3 | Promover con las Unidades Productoras la integración y registro de expedientes vigentes en el sistema de control de archivos |  | Oficios y/o minutas |  | (Número de expedientes transferidos al archivo de concentración/Número de expedientes programados para transferir a archivo de concentración)*100 |  | Bimestral
|  |  |  | 4 | Promueve con las Unidades Productoras la transferencia primaria |  | Oficios y/o minutas |  |  |  | Bimestral
|  |  |  | 5 | Gestiona la disposición final de la documentación |  | Oficios, minutas, formatos |  | (Numero de gestiones de disposición final realizadas/Número de gestiones de disposición final programadas)*100 |  | Bimestral
3 | Archivo Histórico | Administrar, custodiar, enriquecer, difundir y facilitar a los investigadores el acervo documental y de apoyo. | Realizar eventos cívicos, históricos y de rescate de tradiciones en base al calendario cívico y de acontecimientos relevantes de la localidad. | 1 | Definir eventos cívicos, históricos, artísticos y de rescate de tradiciones | Dir de Archivo Historico | Plan de trabajo | Eventos cívicos, históricos y de rescate de tradiciones | (Número de eventos realizados/Número de eventos programados)*100 | Contar con evidencia documental, fotografica, hemerográfica, cartográfica y bibliográfica, así como de la asistencia de los ciudadanos a los eventos | Bimestral
|  |  |  | 2 | Consultar acervos documentales y de apoyo |  | Registro de consultas
|  |  |  | 3 | Seleccionar documentos, fotografias, periódicos, textos y/o mapas para montar exposiciones |  | Ficha Técnica
|  |  |  | 4 | Difundir por medio de invitaciones, medios electrónicos y/o redes sociales los eventos conforme a la programación de los mismos. |  | Muestra de las invitaciones enviadas por correo electrónico, captura de pantalla de publicación en redes sociales.
|  |  |  | 5 | Realizar los eventos |  | Evidencia fotografica del evento
|  |  | Digitalizar documentos | 1 | Actas de Ayuntamiento y documentos seleccionados por su relevancia | Dir. Archivo Histórico | Selección, revisión del estado físisco y registro de los documentos, captura y edición de imágenes. | Digitalización | (Número de unidades o documentos digitalizados realizados/Número de unidades o documentos digitalizados programados)*100 | Realizar la digitalización con base en el manual y con el equipo adecuado y en óptimas condiciones. | Bimestral
4 | Dirección General de Archivos | Fomentar la cultura archivísitica y el accceso a los archivos | Actualizar el Manual de Procesos técnicos | 1 | Documentar los procesos técnicos de las Direcciones Archivo de Tramite, Concentración e Histórico | Dir. General de Archivos/ Dir. Archivo de Trámite/ Dir. De Archivo de Concentración/Dir. Archivo Histórico | Manual de procesos técnicos actualizado | Manual de procesos técnicos | (Manual de procesos realizado/Manual de procesos progrmaado)*100 | Participación y entrega de los procesos por cada una de las Direcciones involucradas | Trimestral
|  |  |  | 2 | Solicitar a Desarrollo Institucional la validación de los procesos técnicos de las Direcciones de Archivo de Trámite, Concentración e Histórico
|  |  |  | 3 | Difundir el Manual de procesos técnicos
|  |  | Elaborar el mapa de localización de los archivos de trámite, concentración, historico y fondos no clasificados | 1 | Identificar las ubicaciones | Dir. General de Archivos /Dir. Archivo de Trámite/ Dir. De Archivo de Concentración/ Unidades Productoras | Oficios | Mapa de localización | (Mapa de localización realizado/Mapa de localización programado)*100 | Participación activa de los involucrados | Semestral
[5 empty] | Plasmar las ubicaciones un un mapa |  | Mapa propuesto
[5 empty] | Validar las ubicaciones con la Unidades Productoras |  | Mapa validdo
[5 empty] | Emitir mapa oficial de localización de los archivos de trámite, concentración, historico y fondos no clasificados |  | Mapa difundido
|  |  | Reubicar Archivo de Concentración | 1 | Gestión y cambio de cambio de inmueble y archivos que lo integran | Dirección General de Archivos/Archivo de Concentración | Oficios, validación de contrato y reubicación del archivo de concentración | Archivo de concentración reubicado | (Reubicación del Archivo de concentración realizada/ Reubicación del Archivo de Concentración programado)*100 | Contar en el municipio con un Archivo de Concentración dotado de la infraestructura, mobiliario y equipo de seguridad idóneo para su óptima operación | Semestral

## MAPA RIESGOS 2021
PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO MAPA DE RIESGOS 2021
Dirección General de Archivos
| Identificación de riesgos |  |  |  | Anàlisis |  |  | Niveles de Riesgo |  |  |  |  | Tratamiento del Riesgo |  |  | Evaluaciòn
Nùmero | Riesgo | Origen: Actividad, Tarea o Proceso | Descripción | Causa/Daño |  | Efecto | Controles Existentes | Probabilidad | Impacto |  |  | Nivel de riesgo | Acción para tratar el riesgo | Responsable | Plazo de ejecución | Periodicidad |  |  |  | Reporte de Resultados Obtenidos | Justificación
[9 empty] | Bajo (1) | Medio (2) | Alto (3)
[8 empty] | Baja (1) | Trivial | Tolerable | Moderado
[8 empty] | Media (2) | Tolerable | Moderado | Importante
[8 empty] | Alta (3) | Moderado | Importante | Intolerable
[16 empty] | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim
1 | Seguridad y Salud los archivistas | Realizar actividad profesional sin el mobiliario y equipo adecuado | ERGONÓMICO Elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en la salud de los trabajadores a causa de los equipos o de las instalaciones | Uso de mobiliario y equipo no adecuado pudiendo desarrollar: 1) Carga estática en cuello: Postura forzada con flexión, flexión lateral, extensión o rotación de cabeza 2) Carga Estática en hombros: Postura forzada con movimientos repetitivos y sin superficie de apoyo. Abducción de brazo por ubicación de mouse. Tensión de los brazos por superficies de trabajo muy altas o muy bajitas. 3) Sobre esfuerzo en muñeca: Movimientos repetitivos con postura forzada de flexión o extensión de mano y/o compresión de tejidos 4) Carga estática región dorso lumbar: Ausencia o inadecuado apoyo lumbar Rotación del tronco en posición sedente 5) Retorno venoso inadecuado en miembros inferiores: Compresión de tejidos 6) Sobre esfuerzo visual 7) Carga Dinámica con esfuerzo en región dorso lumbar. | 1) Altura y / o ubicación inadecuada. Altura y ubicación de textos para lectura. Uso prolongado del teléfono y digitación simultanea 2) Ubicación inadecuada del mouse o elementos de trabajo de uso repetitivo Altura inadecuada de la superficie de trabajo para digitar (muy alta o muy baja) Silla sin apoya brazos 3)Altura inadecuada de la superficie de trabajo (muy alta o muy baja) Ausencia de apoyo para muñeca 4)Silla en mal estado o que no cumple requerimientos de ergonomía Diseño inadecuado del puesto de trabajo 5) Silla inadecuada Altura inadecuada de la silla Espacio insuficiente para miembros inferiores 6) Brillo y/o resplandor por la ubicación inadecuada del monitor con respecto a la entrada de luz natural. 7) Sobrecarga y esfuerzos al realizar desplazamientos con cargas, al levantar cargas, al dejar cargas. Manejo inadecuado de mecánica corporal. | Lesiones que impactan en la productividad al generar ausentismo por incapacidad. | Registro y estadisticas de días de incapacidad, contar con mobiliario, equipo e instalaciones. | Media (2) |  | Importante (3) |  | Importante (5) | Elaborar un plan de acción para identificar, prevenir y/o solucionarlos, este plan debe incluir: 1)capacitación 2) diagnostico 3) acciones preventivas 4)acciones reactivas | Dir. Gral. de Archivos, Dir. de Archivo Concentración, Tràmite e Històrico, Personal adscrito y Comisión de Seguridad e Higiene | 1er Trimestre
2 | Biodeterioro de documentos | Exceso de temperatura, falta de humedad adecuada | Cualquier cambio indeseable en las propiedades de los soportes documentales, causado por la actividad vital de los organismos” (Huck) | Utilizaciòn de papel con elevada acidez, manipulación frecuente de documentos sin uso de equipo, condiciones ambientales en las que se encuentran almacenados | Problema de deterioro y pérdida de documentos | Aislamiento del documento y restricciòn provisional de consulta. | Diagnóstico emitido por responsable del fondo colonial. | Media (2) |  |  | Importante (3) | Importante (5) | Elaborar prótocolo de actuación | Dir. Gral. de Archivos,Responsables de archivos de Tràmite, Dir de Archivo de Concentración e Històrico y Personal adscrito | Trimestre
3 | Archivos de Trámite o Concentración instalados en espacios susceptibles de riesgo | No atender las recomendaciones y protocolos. | Archivo de trámite y Concentración instalados en sótanos, áreas con desnivel, cercanos a desagües, contiguos a jardines. | Archivos instalados en sótanos, áreas con desnivel, cercanos a desagües, contiguos a jardines u otros inmuebles con riesgo. | Pérdida de documentos o daños permanentes a estos. | Responsabilidad y sanciones | Elaboración y difusión de infograficos y criterios para prevenir riesgos. |  |  |  | Intolerable (6) | Intolerable (6) | Implementar un programa de supervisión, emitir recomendaciones, supervisar el cumplimiento de las recomendaciones, dar parte al Órgano Interno de Control | Dir. General de Archivos, Directores de Archivos de Trámite y Concentración, Titulares de Unidades productoras. | Trimestre
4 | Instalaciones carentes de mobiliario y condiciones adecuadas en Archivo de concentración. | No contar con un inmueble ni estantería que cumpla requerimientos que garanticen el resguardo de los documentos . | Inmueble ubicado en zona de riesgo sin mobiliario ni equipo de seguridad. | Operación del archivo de concentración en un inmueble susceptible de riesgo para la documentación. | Daño potencial | Responsabilidad por daño a los expedientes. | Gestión para arrendar instalaciones adecuadas. | Alta (3) |  |  | Intolerable (6) | Intolerable (6) | Reubicación del archivo de concentración | Direcciòn General de Archivos y Dirección de Archivo de Concentración | Trimestre