## FO-DGOP_DSU-07
|  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | [8 empty] | CÓDIGO: | FO-DGOP/DSU-07 | Ampliación en Tiempo (Prórroga)
[10 empty] | REVISIÓN: |  | 5 | Ampliación en Monto
|  | SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO | [8 empty] | FECHA: | 2025-05-30 | Recalendarización
Reinicio
De conformidad con el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y/o el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se solicita la autorización para llevar a cabo el convenio modificatorio del contrato, bajo lo siguiente: | [10 empty] | NÚMERO DE CONTROL |  | Reprogramación
Suspensión
[11 empty] | DCP |  | Otro
DATOS DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO (TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO):
NÚM. CONTRATO: |  |  | RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:
NÚM. CONTRATO: |  |  | RAZÓN SOCIAL DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA:
FECHA DE INICIO (SEGÚN CONTRATO): | [5 empty] | FECHA DE TÉRMINO (SEGÚN CONTRATO):
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN INTERNO: | [5 empty] | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ÁREA:
DATOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO
TIPO DE CONVENIO MODIFICATORIO QUE SE SOLICITA: |  |  | NÚMERO |  | FECHA DE SOLICITUD |  |  | FECHA DE INICIO SOLICITADA: |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN SOLICITADA:
Suspensión
CONTRATISTA | [5 empty] | SUPERVISIÓN
MONTO DE LA AMPLIACIÓN (CON I.V.A.) | [5 empty] | MONTO DE LA AMPLIACIÓN (CON I.V.A.)
MOTIVO DE LA SOLICITUD (EXPLICACIÓN BREVE):
HISTORIAL DE CONVENIOS MODIFICATORIOS
NÚM. EVENTO | TIPO DE CONVENIO |  |  | FECHA DE REALIZACIÓN |  |  | FECHA CONVENIDA |  |  | MONTO PACTADO
FIRMAS
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISIÓN EXTERNA |  |  |  | SUPERVISIÓN INTERNA
SOLICITANTE |  |  |  |  | Vo.Bo. |  |  |  | Vo.Bo.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA |  |  |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA
RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE | [5 empty] | RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS (EXCLUSIVO PARA EL TRÁMITE DE AMPLIACIÓN EN MONTO)
SELLO Y FIRMA | [5 empty] | SELLO Y FIRMA
Note on R6: DGOP: Llenado exclusivo por la Dirección de área correspondiente de Obra Pública
Note on W2: DGOP: NO MOVER

## FO-DGOP_DSU-07(A)LISTADO VER
|  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA |  |  | Código: | FO-DGOP/DSU-07(A)
|  | LISTADO DE VERIFICACIÓN PARA CONVENIO MODIFICATORIO |  |  | Revisión: | 4
[5 empty] | Fecha: | 30/052025
# | DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA TRÁMITE DEL CONVENIO |  | DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES |  |  | ORIG. | COPIAS
1 | Solicitud de Convenio Modificatorio mediante el formato: FO-DGOP/DSU-07 de acuerdo al trámite que solicita. |  | 1.- Usar el formato de la DGOP debidamente llenado. 2.- Historial de modificaciones al contrato. 3.- Relación de causas.
2 | SUPERVISIÓN EXTERNA: Escrito de justificación de causales que validen la modificación del contrato. |  | 1.- Deberá usar la guía de ejemplo de la DGOP. 2.- Presentar el documento en hojas membretadas de la Supervisión Externa. 3.- Hacer llegar el archivo al Supervisor Interno en digital.
3 | SUPERVISIÓN INTERNA: Dictamen técnico, que se funde y motive con las causas que originan la modificación y, se declare la procedencia del Convenio Modificatorio. |  | 1.- Usar el formato establecido.
4 | Notas de bitácora en las que esté asentado el motivo y en las que se señale el requerimiento y/o solicitud del trámite. |  | 1.- La nota de bitácora firmada, con fecha, número de contrato, número de nota, número de página. 2.- Resaltar el texto (con marcatextos) de cada nota que da sustento al trámite.
5 | Documentos que sustenten las causas (1 copia simple). |  | 1.- Documentos que den soporte y/o evidencia a las causas, por ejemplo: oficios, solicitudes, minutas, conceptos fuera de catálogo (CFC), permisos, requerimientos de material, notas de remisión, gráfica de lluvias, entre otros. 2.- Para las causas en las que es factible evidenciar fotográficamente, presentarlo con un máximo de 4 fotos por hoja, por ejemplo; afectación por lluvia, ejecución de metas no previstas en contrato, etc.
6 | Programa modificado, partiendo del programa último autorizado. |  | 1.- Representar fechas y causas involucradas, y reflejarlas en el encabezado del programa. 2.- Que las actividades queden comprendidas entre la fecha de inicio autorizada y la fecha solicitada. 3.- Conceptos con leyenda completa. 4.- Incluir conceptos fuera de catálogo autorizados y los que estén en trámite de autorización de precio. 5.- Señalar los conceptos que no se ejecutaran ajustando su duración. 6.- Importes coincidentes con el prefiniquito. 7.- Correspondencia de concepto entre los días sombreados y la duración de la actividad.
7 | Prefiniquito de obra. |  | 1. Aplicable únicamente para el trámite de Ampliación en Monto. 2. Usar el formato de la DGOP, para obras de urbanización y edificación.
8 | Presupuesto de ampliación. |  | 1. Aplicable únicamente para el trámite de Ampliación en Monto. 2. Redondear importe a 2 decimales. 3. Debe de contener las claves, conceptos y precios unitarios autorizados. 4. El importe de ampliación debe coincidir con el de prefiniquito, programa modificado y formato de solicitud.
CONTRATISTA |  |  |  | SUPERVISIÓN EXTERNA/INTERNA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA
REQUISITOS GENERALES PARA LA DOCUMENTACIÓN:
* | Toda la documentación será responsabilidad de quien la genera y será anallizada por la supervisión.
* | Información legible (caligrafía, tamaño de letra, buena calidad de impresiones y copias) e impresión en tamaño oficio o doble carta en documentos extensos.
* | Asentar el nombre y número de contrato completo y correcto.
* | Presentar la documentación en el orden indicado.
INCIDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO
AMPLIACIÓN EN MONTO
AMPLIACIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGA)
RECALENDARIZACIÓN
REINICIO
REPROGRAMACIÓN
SUSPENSIÓN