## PPI
Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI) Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES | 5017 |  |  |  | 10 | 4 | 100% | NÚMERO DE REGULARIZACIONES | NA | NA | 40% | 100%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO | 5017 |  |  |  | 2 | 1 | 100% | NÚMERO DE OBRAS | NA | NA | 50% | 100%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA DESARROLLO DE VIVIENDA | 5017 | 10000000 | 9353000 | 0 | 1 | 1 | 0% | NÚMERO DE RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 5017 | 40280026 | 40280026 | 6420695.9 | 150 | 50 | 15% | NÚMERO DE VIVIENDAS | 15.94% | 15.94% | 1.667% | 5%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | URBANIZACIÓN DE TERRENOS PARA DESARROLLO DE VIVIENDA | 5017 | 14758812 | 14758812 | 0 | 1 | 1 | 8% | PORCENTAJE DE AVANCE | 0.9611% | 0.9611% | 0% | 0%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental