## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 28 | 1 | 47

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
EJERCICIO FISCAL: | 2014
RECURSO
PERIODO QUE SE REPORTA: | PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11 - GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20 - LEÓN
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA11130100084916 | Zonas I Y Ii Mantenimiento Integral De Parques | RIIEG - 461110 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 267641 | 267641.02 | 267641.02 | 267641.02 | 267640.56 | 267640.56 | 267640.56 | 99.9998 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA11130100084921 | Zonas I Y Ii Mantenimiento Integral De Parques | RIIEG - 466110 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 446441.37 | 446441.37 | 446441.37 | 413881 | 413881 | 413881 | 92.7067 | 0 | Porcentaje | 1367572 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA11130100084925 | Zonas I Y Ii Mantenimiento Integral De Parques | RIIEG - 470110 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 234733.98 | 234733.98 | 234733.98 | 234733.03 | 234733.03 | 234733.03 | 99.9996 | 0 | Porcentaje | 1367572 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086553 | Mantenimiento Integral De Parques Y Jardines Oficinas Municipales | RIIEG -073120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 224239.81 | 224239.81 | 224239.81 | 205226.42 | 205226.42 | 205226.42 | 91.521 | 0 | Porcentaje | 1367572 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086559 | Zona Urb 5 Mantenimiento Integral De Parques | RIIEG -155120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 841128.97 | 841128.97 | 841128.97 | 734413.61 | 734413.61 | 734413.61 | 87.3128 | 0 | Porcentaje | 1367572 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086562 | Zona Urb. 8 Mantenimiento Integral De Parques | RIIEG -158120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 853846.88 | 853846.88 | 853846.88 | 839469.14 | 839469.14 | 839469.14 | 98.3161 | 0 | Porcentaje | 1367572 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086579 | Zona Urb. 14 Mantenimiento Integral De Parque | RIIEG -164120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 862581 | 862581.22 | 862581.22 | 862581.22 | 851152.29 | 851152.29 | 851152.29 | 98.675 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086581 | Zona Urb. 16 Mantenimiento Integral De Parque | RIIEG -166120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 818866 | 818866.23 | 818866.23 | 818866.23 | 804488.44 | 804488.44 | 804488.44 | 98.2442 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086582 | Blvd.Aeropuerto Y Distribuidor Vial Mantenimi | RIIEG -167120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 816524 | 816524.19 | 816524.19 | 816524.19 | 772270.56 | 772270.56 | 772270.56 | 94.5802 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086591 | Oficinas Municipales Mantenimiento De Parque | RIIEG -176120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 713447 | 713446.92 | 713446.92 | 713446.92 | 700918.83 | 700918.83 | 700918.83 | 98.244 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086595 | Prog. Arbolimetro Paq.2 Mantenimien To De Par | RIIEG -209120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 867924 | 867923.6 | 867923.6 | 867923.6 | 853545.49 | 853545.49 | 853545.49 | 98.3434 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086596 | Mejora De Plazas Zona Urb. 2 Mtto. De Parqu | RIIEG -210120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 738941 | 738940.76 | 738940.76 | 738940.76 | 713551.73 | 713551.73 | 713551.73 | 96.5641 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086626 | Sueldos Base Al Personal De Policia 2013 | RIINOM-001130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1227155.91 | 1204672 | 1204672 | 1204672 | 1204672 | 1204672 | 1204672 | 100 | 0 | Persona | 1668 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA00130400247488 | Recurso En Proceso De Contratación 2012 Fortamun | S/N | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 40130.94 | 22483.91 | 22483.91 | 22483.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1500 | 100 | 0 | Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100093862 | Mantenimiento Integral De Parques Y Jardines Zona Urbana 1 Y 2 | RIIEG -004130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 495386.99 | 495386.99 | 495386.99 | 461681.58 | 461681.58 | 461681.58 | 93.1961 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093865 | Mantenimiento Integral De Parques Y Jardines Zona Urbana 12 Y Malecon Del Rio | RIIEG -007130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 396152 | 396152 | 396152 | 394390.52 | 394390.52 | 394390.52 | 99.5554 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093867 | Mantenimiento Preventivo De Arboles Para La Zona Centro | RIIEG -009130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 110231.01 | 110231.01 | 110231.01 | 104170.74 | 104170.74 | 104170.74 | 94.5022 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093872 | Mantenimiento Integral De Parques Y Jardines Zona Urbana | RIIEG -014130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 247009.01 | 247009.01 | 247009.01 | 74102.7 | 74102.7 | 74102.7 | 30 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093873 | Mantenimiento Integral De Parques Y Jardines Zona Urbana No. 8 Y Mej De Áreas De Reforestación (Arbolímetro) Paq. 2 | RIIEG -015130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 383395.06 | 383395.06 | 383395.06 | 351077.94 | 351077.94 | 351077.94 | 91.5708 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093878 | Mantenimiento Integral De Parques Y Ajrdines Oficinas Municipales Y Mejora De Plazas Zona Urbana Paq. 2 | RIIEG -0209130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 411023.99 | 411023.99 | 411023.99 | 405475.04 | 405475.04 | 405475.04 | 98.65 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA00130400277354 | Rehabilitacion De Parque En La Colonia Valle De Señora | RIIEG - 326130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 879440.44 | 879440.44 | 879440.44 | 879440.44 | 509633.74 | 509633.74 | 509633.74 | 57.9498 | 0 | Porcentaje | 1659365 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093882 | Sueldos Base Al Personal | RIINOM -010130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 372692281.16 | 381652398.22 | 381652398.22 | 381652398.22 | 381652398.22 | 381652398.22 | 381652398.22 | 100 | 0 | Persona | 1668 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093883 | Subsidio A Siap Para Servicios De Barrido | RIISIAP -001120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIAP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 102766965.48 | 102766965.48 | 102766965.48 | 102766965.48 | 102766965.48 | 102766965.48 | 100 | 0 | Servicio | 1367572 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093884 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | RIIVYET -541120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRÁNSITO MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6600000 | 5271556.32 | 5271556.32 | 5271556.32 | 5271556.32 | 5271556.32 | 5271556.32 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA00130400277374 | Recurso En Proceso De Contratación 2013 Fortamun | S/N | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11278654.29 | 17435517.06 | 17435517.06 | 17435517.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1668 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093885 | Servicios De Barrido En La Zona 1 | SPM -001120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 2390448.96 | 2390448.96 | 2390448.96 | 2380024.87 | 2380024.87 | 2380024.87 | 99.5639 | 0 | Tonelada | 192648 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093889 | Servicios De Barrido En La Zona V Aseo Público | SPM -005120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 2416318.56 | 2416318.56 | 2416318.56 | 2408030.16 | 2408030.16 | 2408030.16 | 99.657 | 0 | Tonelada | 192648 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA00140100293017 | Sueldos Base Al Personal De Seguridad (Policias) | RIINOM-001140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 458416698 | 458416698 | 69559035.26 | 69559035.26 | 49533405 | 49533405 | 49533405 | 10.8053 | 0 | Persona | 1668 | 100 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## FORTAMUN 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
EJERCICIO FISCAL: | 2014
RECURSO | 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: | PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11 - GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20 - LEÓN
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA11130100084916 | Zonas I Y Ii Mantenimiento Integral De Parques | RIIEG - 461110 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 267641 | 267641.02 | 267641.02 | 267641.02 | 267640.56 | 267640.56 | 267640.56 | 99.9998 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA11130100084921 | Zonas I Y Ii Mantenimiento Integral De Parques | RIIEG - 466110 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 446441.37 | 446441.37 | 446441.37 | 446441.37 | 413881 | 413881 | 413881 | 92.7067 | 0 | Porcentaje | 1367572 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA11130100084925 | Zonas I Y Ii Mantenimiento Integral De Parques | RIIEG - 470110 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 234733.98 | 234733.98 | 234733.98 | 234733.98 | 234733.03 | 234733.03 | 234733.03 | 99.9996 | 0 | Porcentaje | 1367572 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:

## FORTAMUN 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
EJERCICIO FISCAL: | 2014
RECURSO | 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: | PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11 - GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20 - LEÓN
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA12130100086553 | Mantenimiento Integral De Parques Y Jardines Oficinas Municipales | RIIEG -073120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 224239.81 | 224239.81 | 224239.81 | 224239.81 | 205226.42 | 205226.42 | 205226.42 | 91.521 | 0 | Porcentaje | 1367572 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086559 | Zona Urb 5 Mantenimiento Integral De Parques | RIIEG -155120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 841128.97 | 841128.97 | 841128.97 | 841128.97 | 734413.61 | 734413.61 | 734413.61 | 87.3128 | 0 | Porcentaje | 1367572 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086562 | Zona Urb. 8 Mantenimiento Integral De Parques | RIIEG -158120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 853846.88 | 853846.88 | 853846.88 | 853846.88 | 839469.14 | 839469.14 | 839469.14 | 98.3161 | 0 | Porcentaje | 1367572 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086579 | Zona Urb. 14 Mantenimiento Integral De Parque | RIIEG -164120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 862581 | 862581.22 | 862581.22 | 862581.22 | 851152.29 | 851152.29 | 851152.29 | 98.675 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086581 | Zona Urb. 16 Mantenimiento Integral De Parque | RIIEG -166120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 818866 | 818866.23 | 818866.23 | 818866.23 | 804488.44 | 804488.44 | 804488.44 | 98.2442 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086582 | Blvd.Aeropuerto Y Distribuidor Vial Mantenimi | RIIEG -167120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 816524 | 816524.19 | 816524.19 | 816524.19 | 772270.56 | 772270.56 | 772270.56 | 94.5802 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086591 | Oficinas Municipales Mantenimiento De Parque | RIIEG -176120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 713447 | 713446.92 | 713446.92 | 713446.92 | 700918.83 | 700918.83 | 700918.83 | 98.244 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086595 | Prog. Arbolimetro Paq.2 Mantenimien To De Par | RIIEG -209120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 867924 | 867923.6 | 867923.6 | 867923.6 | 853545.49 | 853545.49 | 853545.49 | 98.3434 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086596 | Mejora De Plazas Zona Urb. 2 Mtto. De Parqu | RIIEG -210120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 738941 | 738940.76 | 738940.76 | 738940.76 | 713551.73 | 713551.73 | 713551.73 | 96.5641 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086626 | Sueldos Base Al Personal De Policia 2013 | RIINOM-001130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1227155.91 | 1204672 | 1204672 | 1204672 | 1204672 | 1204672 | 1204672 | 100 | 0 | Persona | 1668 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA00130400247488 | Recurso En Proceso De Contratación 2012 Fortamun | S/N | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 40130.94 | 22483.91 | 22483.91 | 22483.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1500 | 100 | 0 | Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## FORTAMUN 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
EJERCICIO FISCAL: | 2014
RECURSO | 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: | PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11 - GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20 - LEÓN
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA13130100093862 | Mantenimiento Integral De Parques Y Jardines Zona Urbana 1 Y 2 | RIIEG -004130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 495386.99 | 495386.99 | 495386.99 | 495386.99 | 461681.58 | 461681.58 | 461681.58 | 93.1961 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093865 | Mantenimiento Integral De Parques Y Jardines Zona Urbana 12 Y Malecon Del Rio | RIIEG -007130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 396152 | 396152 | 396152 | 396152 | 394390.52 | 394390.52 | 394390.52 | 99.5554 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093867 | Mantenimiento Preventivo De Arboles Para La Zona Centro | RIIEG -009130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 110231.01 | 110231.01 | 110231.01 | 110231.01 | 104170.74 | 104170.74 | 104170.74 | 94.5022 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093872 | Mantenimiento Integral De Parques Y Jardines Zona Urbana | RIIEG -014130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 247009.01 | 247009.01 | 247009.01 | 247009.01 | 74102.7 | 74102.7 | 74102.7 | 30 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093873 | Mantenimiento Integral De Parques Y Jardines Zona Urbana No. 8 Y Mej De Áreas De Reforestación (Arbolímetro) Paq. 2 | RIIEG -015130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 383395.06 | 383395.06 | 383395.06 | 383395.06 | 351077.94 | 351077.94 | 351077.94 | 91.5708 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093878 | Mantenimiento Integral De Parques Y Ajrdines Oficinas Municipales Y Mejora De Plazas Zona Urbana Paq. 2 | RIIEG -0209130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 411023.99 | 411023.99 | 411023.99 | 411023.99 | 405475.04 | 405475.04 | 405475.04 | 98.65 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA00130400277354 | Rehabilitacion De Parque En La Colonia Valle De Señora | RIIEG - 326130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 879440.44 | 879440.44 | 879440.44 | 879440.44 | 509633.74 | 509633.74 | 509633.74 | 57.9498 | 0 | Porcentaje | 1659365 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093882 | Sueldos Base Al Personal | RIINOM -010130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 381652398.22 | 381652398.22 | 381652398.22 | 381652398.22 | 381652398.22 | 381652398.22 | 381652398.22 | 100 | 0 | Persona | 1668 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093883 | Subsidio A Siap Para Servicios De Barrido | RIISIAP -001120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIAP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 102766965.48 | 102766965.48 | 102766965.48 | 102766965.48 | 102766965.48 | 102766965.48 | 102766965.48 | 100 | 0 | Servicio | 1367572 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093884 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | RIIVYET -541120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRÁNSITO MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5271556.32 | 5271556.32 | 5271556.32 | 5271556.32 | 5271556.32 | 5271556.32 | 5271556.32 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA00130400277374 | Recurso En Proceso De Contratación 2013 Fortamun | S/N | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 17435517.06 | 17435517.06 | 17435517.06 | 17435517.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1668 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093885 | Servicios De Barrido En La Zona 1 | SPM -001120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2390448.96 | 2390448.96 | 2390448.96 | 2390448.96 | 2380024.87 | 2380024.87 | 2380024.87 | 99.5639 | 0 | Tonelada | 192648 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130100093889 | Servicios De Barrido En La Zona V Aseo Público | SPM -005120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2416318.56 | 2416318.56 | 2416318.56 | 2416318.56 | 2408030.16 | 2408030.16 | 2408030.16 | 99.657 | 0 | Tonelada | 192648 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:

## FORTAMUN 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
EJERCICIO FISCAL: | 2014
RECURSO | 2014
PERIODO QUE SE REPORTA: | PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11 - GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20 - LEÓN
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA00140100293017 | Sueldos Base Al Personal De Seguridad (Policias) | RIINOM-001140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 458416698 | 458416698 | 69559035.26 | 69559035.26 | 49533405 | 49533405 | 49533405 | 10.8053 | 0 | Persona | 1668 | 100 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.