## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 271 | 1 | 47

## FORTAMUN 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2014
EJERCICIO FISCAL: | 2014
RECURSO | 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: | SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11 - GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20 - LEÓN
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA12130100086582 | Blvd.Aeropuerto Y Distribuidor Vial Mantenimi | RIIEG -167120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 816524 | 816524.19 | 816524.19 | 816524.19 | 772270.56 | 772270.56 | 772270.56 | 94.5802 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086591 | Oficinas Municipales Mantenimiento De Parque | RIIEG -176120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 713447 | 713446.92 | 713446.92 | 713446.92 | 700918.83 | 700918.83 | 700918.83 | 98.244 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086595 | Prog. Arbolimetro Paq.2 Mantenimien To De Par | RIIEG -209120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 867924 | 867923.6 | 867923.6 | 867923.6 | 853545.49 | 853545.49 | 853545.49 | 98.3434 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12130100086596 | Mejora De Plazas Zona Urb. 2 Mtto. De Parqu | RIIEG -210120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 738941 | 738940.76 | 738940.76 | 738940.76 | 713551.73 | 713551.73 | 713551.73 | 96.5641 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:

## FORTAMUN 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2014
EJERCICIO FISCAL: | 2014
RECURSO | 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: | SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11 - GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20 - LEÓN
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA13130100093867 | Mantenimiento Preventivo De Arboles Para La Zona Centro | RIIEG -009130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 110231.01 | 110231.01 | 110231.01 | 104170.74 | 104170.74 | 104170.74 | 94.5022 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400277354 | Rehabilitacion De Parque En La Colonia Valle De Señora | RIIEG - 326130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 879440.44 | 879440.44 | 879440.44 | 879440.44 | 509633.74 | 509633.74 | 509633.74 | 57.9498 | 0 | Porcentaje | 1659365 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: