## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 79 | 1 | 47
| Guanajuato | 1 | 1 | 47

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2015
Total: 80
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA00150100494252 | Municipio De León | SN | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA13130200167663 | Pavimentacion De La Calle Pedro Mier De Blvd. Mariano Escobedo A Josefina Camarena Col. Leon Ii | RICD - 115130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 902183.63 | 902183.63 | 902183.63 | 776456.38 | 776456.38 | 776456.38 | 86.0641 | 0 | Metros Cuadrados | 17722 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130200167743 | Pavimentacion De La Calle Gregacion De Campo Verde A Ecologia Col. Campo Verde | RICD - 128130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 1185426.1 | 1185426.1 | 1185426.1 | 935753.08 | 935753.08 | 935753.08 | 78.9381 | 0 | Metros Cuadrados | 694 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130200167820 | Pavimentacion De La Calle Madre Patria Tramo: De Pavimento Axistente A Calle Madre Sierra Col. 10 De Mayo | RICD - 044130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 11945781.49 | 11945781.49 | 11945781.49 | 4235140.41 | 4235140.41 | 4235140.41 | 35.453 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150100498413 | Construcción De Redes De Electrificación En 7 Localidade | RICONV1-012150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIERCCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO(DR) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1069642.32 | 1069642.32 | 1069642.32 | 1069642.32 | 1069642.32 | 1069642.32 | 1069642.32 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150100498577 | Pavimentación De La Calle Espistolas De Colosenses A Filemon Col. San Pablo | RICD2 - 334140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 32064.63 | 32064.63 | 32064.63 | 32064.63 | 32064.63 | 32064.63 | 32064.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2489 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150100498578 | Construcción De La Escuela De Vanguardia Cumbres De La Gloria (Jacinto López 1ra. Etapa, En Blvd. Virgen De San Juan | RICE - 211140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA/ DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2013 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Lote | 1031 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150300557489 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad Del Huizache | RICONV-022150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 146563 | 146563 | 146563 | 146563 | 146563 | 146563 | 146563 | 100 | 0 | Metros lineales | 3289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150300557531 | Obras De Electrificación En Los Fraccionamientos Fanega De La Nopalera, Lomas De La Cañada I, Lomas De La Cañada Ii Y Valle Azul. | RICONV-024150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5017 INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6058018.73 | 6058018.73 | 6058018.73 | 6058018.73 | 6058018.73 | 6058018.73 | 6058018.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 3070 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150300557559 | Construcción De La 2da. Etapa De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De Nuevo Valle De Moreno" | RICONV-033150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100291997 | Suministro Y Colocación De Techo Firme Urbano ( Localidad De San Juan De Abajo) | RICE -185140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2878652.55 | 2878652.55 | 2878652.55 | 2878652.55 | 2878652.55 | 2878652.55 | 2847621.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100291998 | Suministro Y Colocación De Muro Y Piso Firme | RICE - 188140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2023724.54 | 2023724.54 | 2023724.54 | 2023724.54 | 2023724.54 | 2023724.54 | 2002135.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100291999 | Suministro Y Colocación De Techo Digno Rural | RICE-192140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 9470105.9 | 9470105.9 | 9470105.9 | 9470105.9 | 9406328.34 | 9406328.34 | 9309021.48 | 99.3265 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100292000 | Pavimentacion De La Calle Valle Dupart De Madre Tierra A Valle Arizpe Col. Valle De San Jose | RICD - 012140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1690749.74 | 1690749.74 | 1690749.74 | 1690749.74 | 1632780.06 | 1632780.06 | 1615889.22 | 96.5714 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100292001 | Pavimentación De La Calle Cerro Del Labrado De Av. Agricultor A Cerro Del Cubo Col San Isidro Labrador | RICD - 020140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1564038.03 | 1564038.03 | 1547719.31 | 88.0327 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100292002 | Pavimentacion De La Calle Jose A. Godoy De Jose Maria Tornel A Felix Romero Col Periodistas Mexicanos | RICD - 041140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12399971.95 | 12399971.95 | 12399971.95 | 12399971.95 | 12399971.95 | 12399971.95 | 12268445.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100292003 | Construccion De La Escuela De Vanguardia 1ra. Etapa Ubicada En La Calle Kant En La Col. La Joyas. | RICE - 043140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA/EDUCACIÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9894539.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300395773 | Construcción E Instalación De Servicio Sanitario Con Saneamiento ( Biodigestor) | RICE - 197140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 12557938.16 | 12557938.16 | 12557938.16 | 12557938.16 | 10790271.15 | 10790271.15 | 10686484.61 | 85.9239 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300395885 | Construcción E Instalación De Servicio Sanitario En Viviendas De La Zona Rural | RICE - 198140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 11925588.19 | 11925588.19 | 11925588.19 | 11925588.19 | 11231651.15 | 11231651.15 | 11118538.22 | 94.1811 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300396029 | Construcción De Aula Aislada De 6x8 Con Vigueta Y Bovedilla Completa Con Losa De Cimentación De 12 Tableros En Escuela | RICE - 202140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Educación | En Ejecución | 2014 | 362756.87 | 355427.18 | 355427.18 | 355427.18 | 355427.18 | 355427.18 | 351750.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300396073 | Suministro Y Colocación De Piso Firme Rural | RICE - 205140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1402000.71 | 1389559.71 | 1389559.71 | 1389559.71 | 1389559.71 | 1389559.71 | 1375184.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300396193 | Obras De Electrificación En Las Comunidades | RICONV-001140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 100 | 0 | Luminaria | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100495467 | Pavimentación De La Calle Valle De Santiago Tramo: Valle De Castellalbo A Blvd. Timoteo Lozano Col. Jesús María | RICD - 299140 | Guanajuato | León | Jesús María (El Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4766004.37 | 4766004.37 | 4766004.37 | 4766004.37 | 3580602.79 | 3580602.79 | 3548817.55 | 75.128 | 0 | Metros Cuadrados | 4339 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498224 | Revestimientos De Caminos De Las Comunidades De Vaqueria, El Venadito, Canelas Y El Derramadero Municipio De Leon, Gto. | RICD - 322140 | Guanajuato | León | Vaquerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 378411.16 | 378411.16 | 378411.16 | 378411.16 | 378411.16 | 378411.16 | 374496.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498229 | Revestimiento De Caminos De Las Comunidades Barbosa, Buenos Aires, El Capulin Y Rincon Grande Municipio De Leon | RICD - 323140 | Guanajuato | León | Barbosa Uno (Hacienda de Barbosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 381414.4 | 381414.38 | 381414.38 | 381414.38 | 381414.38 | 381414.38 | 377468.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498232 | Revestimiento De Caminos De Las Comunidades San Juan De Otates, Duarte, Alfaro Y La Laborcita Municipio De León | RICD - 324140 | Guanajuato | León | San Juan de Otates | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 344302.67 | 337027.93 | 337027.93 | 337027.93 | 337027.93 | 337027.93 | 333541.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498235 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Desarrollo El Potrero. | RICONV-005140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2218493.02 | 2218493.02 | 2218493.02 | 2218493.02 | 1464411.9 | 1464411.9 | 1464411.9 | 66.0093 | 0 | Metros | 424 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498236 | Suministro Y Colocación De Techo Firme En Las Colonias Balcon De Las Joyas, Colinas De La Hacienda Y Sinarquistas | RICE - 218140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999999.96 | 2999999.96 | 2968965.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1032 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498237 | Construcción De Techo Firme Urbana (Polígono Medina, Centro Familiar La Soledad, Presitas Y La Selva | RICE - 224140 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 5004669.64 | 5004669.64 | 5004669.64 | 5004669.64 | 4320715 | 4320715 | 4230670 | 86.3337 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498240 | Rehabilitación De Baños En Primarias: Jose Ma Morelos Y Pavon, Leona Vicario Y Jose Ma Luis Mora | RICE - 316140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Educación | En Ejecución | 2014 | 370482.6 | 319031.64 | 319031.64 | 319031.64 | 319031.64 | 319031.64 | 315731.3 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498243 | Ejecusion De 2 Obras: Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Sinarquistas 2da Etapa Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Mineral De La Joya | RICONV-006140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1404934.35 | 1404934.35 | 1404934.35 | 1404934.35 | 1074698.13 | 1074698.13 | 1074698.13 | 76.4945 | 0 | Metros lineales | 182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498247 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Colonia Mineral De La Joya | RICONV-007140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3830253.25 | 3830253.25 | 3830253.25 | 3830253.25 | 2331706.67 | 2331706.67 | 2331706.67 | 60.876 | 0 | Metros lineales | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498249 | Ejecucion De 4 Obras: Ampliación De Red De Distribución | RICONV-008140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3743264.7 | 3743264.7 | 3743264.7 | 3743264.7 | 3743264.7 | 3743264.7 | 3743264.7 | 100 | 0 | Luminaria | 254 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498285 | Construcción De Redes De Electrificación En 7 Localidades: Brinco De La Zorra Rancho Viejo Duarte 3ra. Etapa Loza De Los Padres El Capulín 3ra. Etapa Sauz Seco (El Chilillo) Siglo Xxi | RICONV-012150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO(DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2547266.04 | 2547266.04 | 2547266.04 | 2547266.04 | 2547266.04 | 2547266.04 | 2547266.04 | 100 | 0 | Luminaria | 360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498287 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Comunidad La Reserva | RICONV-013150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO(DS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5528616.06 | 2571081.46 | 2571081.46 | 2571081.46 | 2571081.46 | 2571081.46 | 2571081.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 1571 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498290 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable, San Francisco Del Duran (San Agustin Del Mirasol) | RICONV-016150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIERCCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO/DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1037733.63 | 1037733.63 | 1037733.63 | 1037733.63 | 1018766.26 | 1018766.26 | 1018766.26 | 98.1722 | 0 | Equipamiento | 3289 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498291 | Construcción De La Red De Alcantarillado Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residual Para La Comunidad Los Jacales | RICONV-017150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO(DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9963402.35 | 8101530.19 | 8101530.19 | 8101530.19 | 7600042.86 | 7600042.86 | 7600042.86 | 93.81 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498292 | Ejecución De 4 Obras De Electrificacion | RICONV-019150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIERCCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO(DR) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9148538 | 9148538 | 9148538 | 9148538 | 9148538 | 9148538 | 9148538 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498293 | Ejecución De 5 Obras De Electrificación | RICONV-020150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIERCCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4549034 | 4549034 | 4549034 | 4549034 | 4549034 | 4549034 | 4549034 | 100 | 0 | Luminaria | 272 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498294 | Revestimiento De Camino En La Comunidad De Ojo De Agua Los Reyes | RICD - 100150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIERCCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO(DR) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 235927.77 | 235927.77 | 235927.77 | 235927.77 | 235927.77 | 235927.77 | 233487.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498536 | Ejecución De 2 Obras: Red De Agua Potable En La Col. Mesitas Del Consuelo Red De Agua Potable Y Alcantarillado En La Colonia Ampliación Jardines De Maravillas | RICONV-010140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1493448.13 | 1493448.13 | 1493448.13 | 1493448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 672 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498540 | Suministro Y Colocación De Piso Firme En Zona Urbana (León De Los Aldama, Medina) | RIHE - 213140 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 110619.77 | 109996.35 | 109996.35 | 109996.35 | 109996.35 | 109996.35 | 109519.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498543 | Construccion De Muro Para Vivienda En Zona Urbana | RIHE - 229140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 153820.86 | 153820.86 | 153820.86 | 153820.86 | 153820.31 | 153820.31 | 153157.28 | 99.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498545 | Construcción De Sanitarios Para Viviendas Urbanas Leon De Los Aldama ¿ Medina | RIHE - 232140 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2572687.89 | 2191219.12 | 2191219.12 | 2191219.12 | 2191219.12 | 2191219.12 | 2180131.15 | 100 | 0 | Vivienda | 418 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498547 | Construccion De Cuarto Adicional Para Vivienda En Zona Urbana | RIHE - 244140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1471830.07 | 1415452.52 | 1415452.52 | 1415452.52 | 1415452.52 | 1415452.52 | 1409108.43 | 100 | 0 | Vivienda | 238 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498549 | Construcción De Agua Potable En La Localidad Siglo Xxi | RICONV-013140 | Guanajuato | León | Siglo XXI | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO(DR) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1732265.35 | 1732265.35 | 1732265.35 | 1732265.35 | 866132.69 | 866132.69 | 866132.69 | 50 | 0 | Metros lineales | 354 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300557375 | Obras De Agua Potable Y Alcantarillado En Los Fraccionamientos Santa Cruz Ii | RICONV-025150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 31803999.37 | 31803999.37 | 31803999.37 | 31803999.37 | 6677893.91 | 6677893.91 | 6677893.91 | 20.997 | 0 | Metros | 6450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300557395 | Construcción De Red D Agua Potable En La Localidad San José Del Clavel | RICONV-034150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 612807.64 | 612807.64 | 612807.64 | 612807.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300557413 | Construccion De La Red De Alcantarillado En La Localidad De Hacienda Arriba (San Jos E De La Concepcion) | RICONV-035150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5404619.49 | 5404619.49 | 5404619.49 | 5404619.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300557429 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho Nuevo La Luz | RICONV-036150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3720258.64 | 3720258.64 | 3720258.64 | 3720258.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300557451 | Construccion De La Red De Alcantarillado En La Localidad De Nuevo Lindero | RICONV-037150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8177726.62 | 8177726.62 | 8177726.62 | 8177726.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 177 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498239 | Pavimentacion De La Calle Madre Reyna Tramo: Av. Atotonilco A Madre Marina Col. Diez De Mayo | RICD - 023150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5189713.28 | 5189713.28 | 5189713.28 | 5189713.28 | 4002501.69 | 4002501.69 | 3966360.01 | 77.1238 | 0 | Metros Cuadrados | 18279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498242 | Pavimentacion De La Calle Jerez De Cetina Tramo: Jerez De Guadalupe A Jerez De Sanalona Col. Valle De Jerez Ii Secc. | RICD - 042150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1487273.75 | 1487273.75 | 1487273.75 | 1487273.75 | 1292400.81 | 1292400.81 | 1279031.13 | 86.8973 | 0 | Metros Cuadrados | 5345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498245 | Construccion De La Escuela De Vanguardia Cumbres De La Gloria (Jacinto López 1ra. Etapa, En Blvd. Virgen De San Juan Es | RICD - 043150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2734044.18 | 2734044.18 | 2734044.18 | 2734044.18 | 1812074.09 | 1812074.09 | 1797416.04 | 66.2782 | 0 | Metros Cuadrados | 3942 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498248 | Pavimentación De La Calle: Jerez De Cetina Tramo: Jerez De Sanalona - Jerez De Guadalupe Col. Valle De Jerez Ii Secc.\015 | RICD - 076150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 879174.63 | 879174.63 | 879174.63 | 879174.63 | 495838.63 | 495838.63 | 492408.81 | 56.3982 | 0 | Metros Cuadrados | 5345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498250 | Pavimentacion De La Calle Garbancillo Tramo: Bricho ¿ Junco Col. Valle Hermoso | RICD - 081150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 362579.31 | 362579.31 | 362579.31 | 362579.31 | 357100.77 | 357100.77 | 353406.63 | 98.489 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498254 | Pavimentacion De La Calle Madre Carmen Tramo: Madre Tierra ¿ Topar Con Mercado Col. Diez De Mayo | RICD - 087150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1072244.74 | 1072244.74 | 1072244.74 | 1072244.74 | 876576.83 | 876576.83 | 868376.29 | 81.7516 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498255 | Pavimentacion De La Calle Privada Barcelona Tramo: Murcia A Barcelona Col. San Juan Bosco | RICD - 091150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2960866.15 | 2960866.15 | 2960866.15 | 2960866.15 | 972428.84 | 972428.84 | 971184.97 | 32.8427 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498256 | Pavimentacion De La Calle Cerro Del Hormigero Tramo: De Rio Mayo A Madre Maura Col. Maria De La Luz | RICD - 092150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2534597.96 | 2534597.96 | 2534597.96 | 2534597.96 | 1184853.23 | 1184853.23 | 1178580.21 | 46.7472 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498258 | Ejecución De 2 Obras De: Red De Agua Potable En La Colonia Valle De La Joya, Red De Alcantarillado En La Colonia Valle De La Joya | RICONV-011150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2325960.94 | 2325960.94 | 2325960.94 | 2325960.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4429 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498465 | Pavimentación De La Calle: Madre Elvira Tramo: Av. Atotonilco - Madre Sierra Col. Diez De Mayo | RICD - 097150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3441060.63 | 2821246.25 | 2821246.25 | 2821246.25 | 1386367.11 | 1386367.11 | 1378386.91 | 49.1402 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498892 | Pavimentación De La Calle Bernardo De Meneses Tramo: Primer Cabildo ¿ Juan Nuñez De Sedeña Col. Ampliación Leon I | RICD - 111150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1147932.83 | 1147932.83 | 1147932.83 | 1147932.83 | 596544.77 | 596544.77 | 592818.2 | 51.9669 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498896 | Construcción De La Escuela De Vanguardia Cumbres De La Gloria (Jacinto López 1ra. Etapa, En Blvd. Virgen De San Juan Es | RICE1 - 211150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 6330319.82 | 6330319.82 | 6330319.82 | 6330319.82 | 3165159.91 | 3165159.91 | 3165159.91 | 50 | 0 | Metros | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498899 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De Ladrilleras Del Refugio Construcción De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De Lagunillas | RICONV-021150 | Guanajuato | León | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11189502.67 | 11189502.67 | 11189502.67 | 11189502.67 | 4742579.7 | 4742579.7 | 4742579.7 | 42.3842 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300549488 | Pavimentacion De La Calle Cañada De La Cruz Tramo: Cañada De Los Reyes - Cañada De Alfaro Col. Cañada De Alfaro | RICD - 119150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1740482.26 | 1740482.26 | 1740482.26 | 1740482.26 | 580427.06 | 580427.06 | 579565.75 | 33.3486 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300549549 | Pavimentacion De La Calle Selva Tropical Tramo: Selva Lirión ¿ Canal De Sardaneta Col. La Selva | RICD - 124150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 921976.38 | 921976.38 | 921976.38 | 921976.38 | 276592.92 | 276592.92 | 276592.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1978 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555533 | Pavimentación De La Calle: Jerez De Valaquia Tramo: Jerez De Guadalupe - Jerez De Guadalquivir Col. Valle De Jerez Ii | RICD - 147150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 928738.56 | 928738.56 | 928738.56 | 928738.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556057 | Equipamiento De Comedores Comunitarios | DIF 001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUUNICIPIO DE LEON GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1062018.28 | 1062018.28 | 1062018.28 | 1062018.28 | 1062018.28 | 1062018.28 | 1062018.28 | 100 | 0 | Equipamiento | 570 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556126 | Ejecucion De La Obra Denominada: Drenaje Pluvial Blvd. Delta, Tramo Blvd Aeropuerto A Blvd. Omega | RICONV-031150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6838997.44 | 6838997.44 | 6838997.44 | 6838997.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21460 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556197 | Ejecucion De La Obra Denominada: Drenaje Pluvial Avenida Asis, Tramo Avenida Olimpica A Blvd. Aeropuerto | RICONV-032150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16570584.39 | 16570584.39 | 16570584.39 | 16570584.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 11978 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556234 | Proyecto De Inversión De Infraestructura Económica | RICONV-030150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3179323.02 | 3179323.02 | 3179323.02 | 3179323.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2535 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556260 | Ejecucion De La Obra Denominada: Drenaje Pluvial Blvd. Omega Tramo Avenida Beta A Blvd. Rio Mayo | RICONV-029150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 43813619.9 | 43813619.9 | 43813619.9 | 43813619.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21460 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556324 | Ejecución De Obras De Electrificación: Rincón Grande (3ra Etapa Segunda Seccción 2 Camino Rincon Grande- La Zarca Rincón Grande (3ra Etapa Segunda Seccción 3 Camino Rincon Grande | RICONV-038150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 574935 | 574935 | 574935 | 574935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556784 | Rehabilitacion De Modulo Sanitario En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles Ubicación Calle Nicolas Calvo Esq. Juan N. | RICE - 163150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2210 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 1108905.63 | 1108905.63 | 1108905.63 | 1108905.63 | 332671.69 | 332671.69 | 332671.69 | 30 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556795 | Suministro E Instalacion De 59 Calentadores Solares | RICE - 197150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 430621.06 | 430621.06 | 430621.06 | 430621.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 59 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556816 | Ejecución Y Supervisión De Obras De Agua Potable Y Alcantarillado En El Fraccionamiento Artículo Cuarto Constitucional, Y De Ampliación De La Red | RICONV-023150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8119620.18 | 8119620.18 | 8119620.18 | 8119620.18 | 5683734.13 | 5683734.13 | 5683734.13 | 70 | 0 | Metros | 5900 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556828 | Obras De Agua Potable Y Alcantarillado En Los Fraccionamientos Fanega De La Napolera, Loma Verde Iii Y Calle Arsenia En Lomas De Medina. | RICONV-026150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1935140.09 | 1935140.09 | 1935140.09 | 1935140.09 | 326013.03 | 326013.03 | 326013.03 | 16.847 | 0 | Metros | 1440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556838 | Elaboración De Proyectos Ejecutivos Para La Introducción De Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado | RICONV-027150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1027361.43 | 1027361.43 | 1027361.43 | 1027361.43 | 308208.43 | 308208.43 | 308208.43 | 30 | 0 | Metros | 5920 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556891 | Obras De Electrificación En Los Fraccionamientos Valle Imperial Ii, Cerrito De Guadalupe, | RICONV-028150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12412997.5 | 12412997.5 | 12412997.5 | 12412997.5 | 12412997.5 | 12412997.5 | 12412997.5 | 100 | 0 | Metros | 1324 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556905 | Pavimentación De La Calle: Alameda Tramo: Toritos - Rivera Azul Col. Valle Hermoso | RICD - 151150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 788620.48 | 788620.48 | 788620.48 | 788620.48 | 236586.15 | 236586.15 | 236586.15 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1084 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro:

## 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2015
EJERCICIO FISCAL: | 2015
RECURSO | 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: | TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11 - GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20 - LEÓN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA13130200167663 | Pavimentacion De La Calle Pedro Mier De Blvd. Mariano Escobedo A Josefina Camarena Col. Leon Ii | RICD - 115130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 902183.63 | 902183.63 | 902183.63 | 776456.38 | 776456.38 | 776456.38 | 86.0641 | 0 | Metros Cuadrados | 17722 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130200167743 | Pavimentacion De La Calle Gregacion De Campo Verde A Ecologia Col. Campo Verde | RICD - 128130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 1185426.1 | 1185426.1 | 1185426.1 | 935753.08 | 935753.08 | 935753.08 | 78.9381 | 0 | Metros Cuadrados | 694 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130200167820 | Pavimentacion De La Calle Madre Patria Tramo: De Pavimento Axistente A Calle Madre Sierra Col. 10 De Mayo | RICD - 044130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 11945781.49 | 11945781.49 | 11945781.49 | 4235140.41 | 4235140.41 | 4235140.41 | 35.453 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150100498413 | Construcción De Redes De Electrificación En 7 Localidade | RICONV1-012150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIERCCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO(DR) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1069642.32 | 1069642.32 | 1069642.32 | 1069642.32 | 1069642.32 | 1069642.32 | 1069642.32 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150100498577 | Pavimentación De La Calle Espistolas De Colosenses A Filemon Col. San Pablo | RICD2 - 334140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 32064.63 | 32064.63 | 32064.63 | 32064.63 | 32064.63 | 32064.63 | 32064.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2489 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150100498578 | Construcción De La Escuela De Vanguardia Cumbres De La Gloria (Jacinto López 1ra. Etapa, En Blvd. Virgen De San Juan | RICE - 211140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA/ DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2013 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Lote | 1031 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150300557489 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad Del Huizache | RICONV-022150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 146563 | 146563 | 146563 | 146563 | 146563 | 146563 | 146563 | 100 | 0 | Metros lineales | 3289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150300557531 | Obras De Electrificación En Los Fraccionamientos Fanega De La Nopalera, Lomas De La Cañada I, Lomas De La Cañada Ii Y Valle Azul. | RICONV-024150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5017 INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6058018.73 | 6058018.73 | 6058018.73 | 6058018.73 | 6058018.73 | 6058018.73 | 6058018.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 3070 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150300557559 | Construcción De La 2da. Etapa De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De Nuevo Valle De Moreno" | RICONV-033150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498287 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Comunidad La Reserva | RICONV-013150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO(DS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5528616.06 | 2571081.46 | 2571081.46 | 2571081.46 | 2571081.46 | 2571081.46 | 2571081.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 1571 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498290 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable, San Francisco Del Duran (San Agustin Del Mirasol) | RICONV-016150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIERCCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO/DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1037733.63 | 1037733.63 | 1037733.63 | 1037733.63 | 1018766.26 | 1018766.26 | 1018766.26 | 98.1722 | 0 | Equipamiento | 3289 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:

## 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2015
EJERCICIO FISCAL: | 2015
RECURSO | 2014
PERIODO QUE SE REPORTA: | TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11 - GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20 - LEÓN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA14140100291997 | Suministro Y Colocación De Techo Firme Urbano ( Localidad De San Juan De Abajo) | RICE -185140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2878652.55 | 2878652.55 | 2878652.55 | 2878652.55 | 2878652.55 | 2878652.55 | 2847621.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100291998 | Suministro Y Colocación De Muro Y Piso Firme | RICE - 188140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2023724.54 | 2023724.54 | 2023724.54 | 2023724.54 | 2023724.54 | 2023724.54 | 2002135.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100291999 | Suministro Y Colocación De Techo Digno Rural | RICE-192140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 9470105.9 | 9470105.9 | 9470105.9 | 9470105.9 | 9406328.34 | 9406328.34 | 9309021.48 | 99.3265 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100292000 | Pavimentacion De La Calle Valle Dupart De Madre Tierra A Valle Arizpe Col. Valle De San Jose | RICD - 012140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1690749.74 | 1690749.74 | 1690749.74 | 1690749.74 | 1632780.06 | 1632780.06 | 1615889.22 | 96.5714 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100292001 | Pavimentación De La Calle Cerro Del Labrado De Av. Agricultor A Cerro Del Cubo Col San Isidro Labrador | RICD - 020140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1564038.03 | 1564038.03 | 1547719.31 | 88.0327 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100292002 | Pavimentacion De La Calle Jose A. Godoy De Jose Maria Tornel A Felix Romero Col Periodistas Mexicanos | RICD - 041140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12399971.95 | 12399971.95 | 12399971.95 | 12399971.95 | 12399971.95 | 12399971.95 | 12268445.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100292003 | Construccion De La Escuela De Vanguardia 1ra. Etapa Ubicada En La Calle Kant En La Col. La Joyas. | RICE - 043140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA/EDUCACIÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9894539.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300395773 | Construcción E Instalación De Servicio Sanitario Con Saneamiento ( Biodigestor) | RICE - 197140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 12557938.16 | 12557938.16 | 12557938.16 | 12557938.16 | 10790271.15 | 10790271.15 | 10686484.61 | 85.9239 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300395885 | Construcción E Instalación De Servicio Sanitario En Viviendas De La Zona Rural | RICE - 198140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 11925588.19 | 11925588.19 | 11925588.19 | 11925588.19 | 11231651.15 | 11231651.15 | 11118538.22 | 94.1811 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300396029 | Construcción De Aula Aislada De 6x8 Con Vigueta Y Bovedilla Completa Con Losa De Cimentación De 12 Tableros En Escuela | RICE - 202140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Educación | En Ejecución | 2014 | 362756.87 | 355427.18 | 355427.18 | 355427.18 | 355427.18 | 355427.18 | 351750.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300396073 | Suministro Y Colocación De Piso Firme Rural | RICE - 205140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1402000.71 | 1389559.71 | 1389559.71 | 1389559.71 | 1389559.71 | 1389559.71 | 1375184.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300396193 | Obras De Electrificación En Las Comunidades | RICONV-001140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 100 | 0 | Luminaria | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100495467 | Pavimentación De La Calle Valle De Santiago Tramo: Valle De Castellalbo A Blvd. Timoteo Lozano Col. Jesús María | RICD - 299140 | Guanajuato | León | Jesús María (El Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4766004.37 | 4766004.37 | 4766004.37 | 4766004.37 | 3580602.79 | 3580602.79 | 3548817.55 | 75.128 | 0 | Metros Cuadrados | 4339 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498224 | Revestimientos De Caminos De Las Comunidades De Vaqueria, El Venadito, Canelas Y El Derramadero Municipio De Leon, Gto. | RICD - 322140 | Guanajuato | León | Vaquerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 378411.16 | 378411.16 | 378411.16 | 378411.16 | 378411.16 | 378411.16 | 374496.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498229 | Revestimiento De Caminos De Las Comunidades Barbosa, Buenos Aires, El Capulin Y Rincon Grande Municipio De Leon | RICD - 323140 | Guanajuato | León | Barbosa Uno (Hacienda de Barbosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 381414.4 | 381414.38 | 381414.38 | 381414.38 | 381414.38 | 381414.38 | 377468.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498232 | Revestimiento De Caminos De Las Comunidades San Juan De Otates, Duarte, Alfaro Y La Laborcita Municipio De León | RICD - 324140 | Guanajuato | León | San Juan de Otates | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 344302.67 | 337027.93 | 337027.93 | 337027.93 | 337027.93 | 337027.93 | 333541.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498235 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Desarrollo El Potrero. | RICONV-005140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2218493.02 | 2218493.02 | 2218493.02 | 2218493.02 | 1464411.9 | 1464411.9 | 1464411.9 | 66.0093 | 0 | Metros | 424 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498236 | Suministro Y Colocación De Techo Firme En Las Colonias Balcon De Las Joyas, Colinas De La Hacienda Y Sinarquistas | RICE - 218140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999999.96 | 2999999.96 | 2968965.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1032 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498237 | Construcción De Techo Firme Urbana (Polígono Medina, Centro Familiar La Soledad, Presitas Y La Selva | RICE - 224140 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 5004669.64 | 5004669.64 | 5004669.64 | 5004669.64 | 4320715 | 4320715 | 4230670 | 86.3337 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498240 | Rehabilitación De Baños En Primarias: Jose Ma Morelos Y Pavon, Leona Vicario Y Jose Ma Luis Mora | RICE - 316140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Educación | En Ejecución | 2014 | 370482.6 | 319031.64 | 319031.64 | 319031.64 | 319031.64 | 319031.64 | 315731.3 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498243 | Ejecusion De 2 Obras: Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Sinarquistas 2da Etapa Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Mineral De La Joya | RICONV-006140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1404934.35 | 1404934.35 | 1404934.35 | 1404934.35 | 1074698.13 | 1074698.13 | 1074698.13 | 76.4945 | 0 | Metros lineales | 182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498247 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Colonia Mineral De La Joya | RICONV-007140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3830253.25 | 3830253.25 | 3830253.25 | 3830253.25 | 2331706.67 | 2331706.67 | 2331706.67 | 60.876 | 0 | Metros lineales | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498249 | Ejecucion De 4 Obras: Ampliación De Red De Distribución | RICONV-008140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3743264.7 | 3743264.7 | 3743264.7 | 3743264.7 | 3743264.7 | 3743264.7 | 3743264.7 | 100 | 0 | Luminaria | 254 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498285 | Construcción De Redes De Electrificación En 7 Localidades: Brinco De La Zorra Rancho Viejo Duarte 3ra. Etapa Loza De Los Padres El Capulín 3ra. Etapa Sauz Seco (El Chilillo) Siglo Xxi | RICONV-012150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO(DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2547266.04 | 2547266.04 | 2547266.04 | 2547266.04 | 2547266.04 | 2547266.04 | 2547266.04 | 100 | 0 | Luminaria | 360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498291 | Construcción De La Red De Alcantarillado Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residual Para La Comunidad Los Jacales | RICONV-017150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO(DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9963402.35 | 8101530.19 | 8101530.19 | 8101530.19 | 7600042.86 | 7600042.86 | 7600042.86 | 93.81 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498292 | Ejecución De 4 Obras De Electrificacion | RICONV-019150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIERCCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO(DR) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9148538 | 9148538 | 9148538 | 9148538 | 9148538 | 9148538 | 9148538 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498293 | Ejecución De 5 Obras De Electrificación | RICONV-020150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIERCCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4549034 | 4549034 | 4549034 | 4549034 | 4549034 | 4549034 | 4549034 | 100 | 0 | Luminaria | 272 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498294 | Revestimiento De Camino En La Comunidad De Ojo De Agua Los Reyes | RICD - 100150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIERCCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO(DR) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 235927.77 | 235927.77 | 235927.77 | 235927.77 | 235927.77 | 235927.77 | 233487.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498536 | Ejecución De 2 Obras: Red De Agua Potable En La Col. Mesitas Del Consuelo Red De Agua Potable Y Alcantarillado En La Colonia Ampliación Jardines De Maravillas | RICONV-010140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1493448.13 | 1493448.13 | 1493448.13 | 1493448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 672 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498540 | Suministro Y Colocación De Piso Firme En Zona Urbana (León De Los Aldama, Medina) | RIHE - 213140 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 110619.77 | 109996.35 | 109996.35 | 109996.35 | 109996.35 | 109996.35 | 109519.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498543 | Construccion De Muro Para Vivienda En Zona Urbana | RIHE - 229140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 153820.86 | 153820.86 | 153820.86 | 153820.86 | 153820.31 | 153820.31 | 153157.28 | 99.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498545 | Construcción De Sanitarios Para Viviendas Urbanas Leon De Los Aldama ¿ Medina | RIHE - 232140 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2572687.89 | 2191219.12 | 2191219.12 | 2191219.12 | 2191219.12 | 2191219.12 | 2180131.15 | 100 | 0 | Vivienda | 418 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498547 | Construccion De Cuarto Adicional Para Vivienda En Zona Urbana | RIHE - 244140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1471830.07 | 1415452.52 | 1415452.52 | 1415452.52 | 1415452.52 | 1415452.52 | 1409108.43 | 100 | 0 | Vivienda | 238 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100498549 | Construcción De Agua Potable En La Localidad Siglo Xxi | RICONV-013140 | Guanajuato | León | Siglo XXI | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO(DR) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1732265.35 | 1732265.35 | 1732265.35 | 1732265.35 | 866132.69 | 866132.69 | 866132.69 | 50 | 0 | Metros lineales | 354 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300557375 | Obras De Agua Potable Y Alcantarillado En Los Fraccionamientos Santa Cruz Ii | RICONV-025150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 31803999.37 | 31803999.37 | 31803999.37 | 31803999.37 | 6677893.91 | 6677893.91 | 6677893.91 | 20.997 | 0 | Metros | 6450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300557395 | Construcción De Red D Agua Potable En La Localidad San José Del Clavel | RICONV-034150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 612807.64 | 612807.64 | 612807.64 | 612807.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300557413 | Construccion De La Red De Alcantarillado En La Localidad De Hacienda Arriba (San Jos E De La Concepcion) | RICONV-035150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5404619.49 | 5404619.49 | 5404619.49 | 5404619.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300557429 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho Nuevo La Luz | RICONV-036150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3720258.64 | 3720258.64 | 3720258.64 | 3720258.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300557451 | Construccion De La Red De Alcantarillado En La Localidad De Nuevo Lindero | RICONV-037150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8177726.62 | 8177726.62 | 8177726.62 | 8177726.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 177 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:

## 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2015
EJERCICIO FISCAL: | 2015
RECURSO | 2015
PERIODO QUE SE REPORTA: | TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11 - GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20 - LEÓN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA15150100498239 | Pavimentacion De La Calle Madre Reyna Tramo: Av. Atotonilco A Madre Marina Col. Diez De Mayo | RICD - 023150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5189713.28 | 5189713.28 | 5189713.28 | 5189713.28 | 4002501.69 | 4002501.69 | 3966360.01 | 77.1238 | 0 | Metros Cuadrados | 18279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498242 | Pavimentacion De La Calle Jerez De Cetina Tramo: Jerez De Guadalupe A Jerez De Sanalona Col. Valle De Jerez Ii Secc. | RICD - 042150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1487273.75 | 1487273.75 | 1487273.75 | 1487273.75 | 1292400.81 | 1292400.81 | 1279031.13 | 86.8973 | 0 | Metros Cuadrados | 5345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498245 | Construccion De La Escuela De Vanguardia Cumbres De La Gloria (Jacinto López 1ra. Etapa, En Blvd. Virgen De San Juan Es | RICD - 043150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2734044.18 | 2734044.18 | 2734044.18 | 2734044.18 | 1812074.09 | 1812074.09 | 1797416.04 | 66.2782 | 0 | Metros Cuadrados | 3942 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498248 | Pavimentación De La Calle: Jerez De Cetina Tramo: Jerez De Sanalona - Jerez De Guadalupe Col. Valle De Jerez Ii Secc.\015 | RICD - 076150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 879174.63 | 879174.63 | 879174.63 | 879174.63 | 495838.63 | 495838.63 | 492408.81 | 56.3982 | 0 | Metros Cuadrados | 5345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498250 | Pavimentacion De La Calle Garbancillo Tramo: Bricho ¿ Junco Col. Valle Hermoso | RICD - 081150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 362579.31 | 362579.31 | 362579.31 | 362579.31 | 357100.77 | 357100.77 | 353406.63 | 98.489 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498254 | Pavimentacion De La Calle Madre Carmen Tramo: Madre Tierra ¿ Topar Con Mercado Col. Diez De Mayo | RICD - 087150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1072244.74 | 1072244.74 | 1072244.74 | 1072244.74 | 876576.83 | 876576.83 | 868376.29 | 81.7516 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498255 | Pavimentacion De La Calle Privada Barcelona Tramo: Murcia A Barcelona Col. San Juan Bosco | RICD - 091150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2960866.15 | 2960866.15 | 2960866.15 | 2960866.15 | 972428.84 | 972428.84 | 971184.97 | 32.8427 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498256 | Pavimentacion De La Calle Cerro Del Hormigero Tramo: De Rio Mayo A Madre Maura Col. Maria De La Luz | RICD - 092150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2534597.96 | 2534597.96 | 2534597.96 | 2534597.96 | 1184853.23 | 1184853.23 | 1178580.21 | 46.7472 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498258 | Ejecución De 2 Obras De: Red De Agua Potable En La Colonia Valle De La Joya, Red De Alcantarillado En La Colonia Valle De La Joya | RICONV-011150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2325960.94 | 2325960.94 | 2325960.94 | 2325960.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4429 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498465 | Pavimentación De La Calle: Madre Elvira Tramo: Av. Atotonilco - Madre Sierra Col. Diez De Mayo | RICD - 097150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3441060.63 | 2821246.25 | 2821246.25 | 2821246.25 | 1386367.11 | 1386367.11 | 1378386.91 | 49.1402 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498892 | Pavimentación De La Calle Bernardo De Meneses Tramo: Primer Cabildo ¿ Juan Nuñez De Sedeña Col. Ampliación Leon I | RICD - 111150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1147932.83 | 1147932.83 | 1147932.83 | 1147932.83 | 596544.77 | 596544.77 | 592818.2 | 51.9669 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498896 | Construcción De La Escuela De Vanguardia Cumbres De La Gloria (Jacinto López 1ra. Etapa, En Blvd. Virgen De San Juan Es | RICE1 - 211150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 6330319.82 | 6330319.82 | 6330319.82 | 6330319.82 | 3165159.91 | 3165159.91 | 3165159.91 | 50 | 0 | Metros | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498899 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De Ladrilleras Del Refugio Construcción De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De Lagunillas | RICONV-021150 | Guanajuato | León | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11189502.67 | 11189502.67 | 11189502.67 | 11189502.67 | 4742579.7 | 4742579.7 | 4742579.7 | 42.3842 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300549488 | Pavimentacion De La Calle Cañada De La Cruz Tramo: Cañada De Los Reyes - Cañada De Alfaro Col. Cañada De Alfaro | RICD - 119150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1740482.26 | 1740482.26 | 1740482.26 | 1740482.26 | 580427.06 | 580427.06 | 579565.75 | 33.3486 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300549549 | Pavimentacion De La Calle Selva Tropical Tramo: Selva Lirión ¿ Canal De Sardaneta Col. La Selva | RICD - 124150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 921976.38 | 921976.38 | 921976.38 | 921976.38 | 276592.92 | 276592.92 | 276592.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1978 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555533 | Pavimentación De La Calle: Jerez De Valaquia Tramo: Jerez De Guadalupe - Jerez De Guadalquivir Col. Valle De Jerez Ii | RICD - 147150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 928738.56 | 928738.56 | 928738.56 | 928738.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556057 | Equipamiento De Comedores Comunitarios | DIF 001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUUNICIPIO DE LEON GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1062018.28 | 1062018.28 | 1062018.28 | 1062018.28 | 1062018.28 | 1062018.28 | 1062018.28 | 100 | 0 | Equipamiento | 570 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556126 | Ejecucion De La Obra Denominada: Drenaje Pluvial Blvd. Delta, Tramo Blvd Aeropuerto A Blvd. Omega | RICONV-031150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6838997.44 | 6838997.44 | 6838997.44 | 6838997.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21460 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556197 | Ejecucion De La Obra Denominada: Drenaje Pluvial Avenida Asis, Tramo Avenida Olimpica A Blvd. Aeropuerto | RICONV-032150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16570584.39 | 16570584.39 | 16570584.39 | 16570584.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 11978 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556234 | Proyecto De Inversión De Infraestructura Económica | RICONV-030150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3179323.02 | 3179323.02 | 3179323.02 | 3179323.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2535 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556260 | Ejecucion De La Obra Denominada: Drenaje Pluvial Blvd. Omega Tramo Avenida Beta A Blvd. Rio Mayo | RICONV-029150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 43813619.9 | 43813619.9 | 43813619.9 | 43813619.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21460 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556324 | Ejecución De Obras De Electrificación: Rincón Grande (3ra Etapa Segunda Seccción 2 Camino Rincon Grande- La Zarca Rincón Grande (3ra Etapa Segunda Seccción 3 Camino Rincon Grande | RICONV-038150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 574935 | 574935 | 574935 | 574935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556784 | Rehabilitacion De Modulo Sanitario En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles Ubicación Calle Nicolas Calvo Esq. Juan N. | RICE - 163150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2210 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 1108905.63 | 1108905.63 | 1108905.63 | 1108905.63 | 332671.69 | 332671.69 | 332671.69 | 30 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556795 | Suministro E Instalacion De 59 Calentadores Solares | RICE - 197150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 430621.06 | 430621.06 | 430621.06 | 430621.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 59 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556816 | Ejecución Y Supervisión De Obras De Agua Potable Y Alcantarillado En El Fraccionamiento Artículo Cuarto Constitucional, Y De Ampliación De La Red | RICONV-023150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8119620.18 | 8119620.18 | 8119620.18 | 8119620.18 | 5683734.13 | 5683734.13 | 5683734.13 | 70 | 0 | Metros | 5900 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556828 | Obras De Agua Potable Y Alcantarillado En Los Fraccionamientos Fanega De La Napolera, Loma Verde Iii Y Calle Arsenia En Lomas De Medina. | RICONV-026150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1935140.09 | 1935140.09 | 1935140.09 | 1935140.09 | 326013.03 | 326013.03 | 326013.03 | 16.847 | 0 | Metros | 1440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556838 | Elaboración De Proyectos Ejecutivos Para La Introducción De Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado | RICONV-027150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1027361.43 | 1027361.43 | 1027361.43 | 1027361.43 | 308208.43 | 308208.43 | 308208.43 | 30 | 0 | Metros | 5920 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556891 | Obras De Electrificación En Los Fraccionamientos Valle Imperial Ii, Cerrito De Guadalupe, | RICONV-028150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12412997.5 | 12412997.5 | 12412997.5 | 12412997.5 | 12412997.5 | 12412997.5 | 12412997.5 | 100 | 0 | Metros | 1324 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556905 | Pavimentación De La Calle: Alameda Tramo: Toritos - Rivera Azul Col. Valle Hermoso | RICD - 151150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 788620.48 | 788620.48 | 788620.48 | 788620.48 | 236586.15 | 236586.15 | 236586.15 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1084 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: