## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 280 | 1 | 47
| Guanajuato | 32 | 1 | 47

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 312
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA00150400608957 | Const.1 Techado 16.50 X 22.00 Mts. Para Cancha De Práct., Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehab.Y Mtto.Gral, Incluye Cisterna Pluvial Y Bebedero Esc.Bartolome De Las Casas Cct11epr0868a | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00150400609024 | Const.1 Techado 21.4 X 34.5 Mts P.Cancha Usos Múltiples Con Cim.De Conc.Armado; Más Reha.Y Mtto, Inc.Bebederos Escuelaemperador Cuauhtemoc Cct11des0061j | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00150400609207 | Const.Patio Civ.Más Rehab. Y Mtto, Inc.Asta Bandera, O.Ext Y Beb. Esc.Hermenegildo Galeana Sertoma Cct11dpr1600d | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00150400617040 | "Construcción De Cancha De Prácticas De Basquetbol, Más Patio Cívico, Mas Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero"11dpr3426a | FAEB 2011 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00150400617086 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Bebedero"11dpr1358g | FAEB 2011 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00150400618432 | "Construcción De 1 Muro De Contención Incluye: Obra Complementaria" C.C.T.11etv0766c | FAEB 2011 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00150400618782 | "Construcción De 2 Módulosmás Barda Perimetral Incluye Pórtico De Acceso, Más Enmallado Perimetral, Más Patio Cívico, Incluye: Asta Bandera , Obra Exterior" C.C.T.11djn4624r | FAEB 2014 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | seg | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00160100626048 | Módulo Impulso Zumar 1ra Etapa En El Centro Deportivo Comunitario Las Joyas. (Construcción Del Módulo De Consultorios Para Atención Personalizada Y Obra Exterior, En La Ciudad De León, Gto.) | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00160100626068 | Construcción De La 2da. Etapa En El Módulo Impulso Zumar En El Centro Deportivo Comunitario Las Joyas En La Ciudad De León, Gto. (Terminación Del Módulo De Consultorios Para Atención Personalizada, Mó | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00160100627210 | "Construcción De Cancha De Prácticas, Incluye Bebedero, Más Sustitución De Barda Con Cimentación De Mampostería" | FAFEF 2012 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00160100627257 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Aislado En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero, Más Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria General | 1106.02.05.01.Q0512.6220 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00160100627264 | Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada De 2.00 E.E (8x8 Mts.) En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero De La Escuela Maria Luisa Diosdad | 1106.02.05.01.Q0512.6220 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00160100627327 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, En Planta Baja Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E. Todo Con Cimentación De Concreto Armado | 1106.02.05.01.Q0512.6220 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00160100627546 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero En La Escuela Telesecundaria Num. 2 | FAFEFF-2013 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA11130100053989 | Construccion De La Unidad Academica Departamental De 3 Niveles En El Instituto Tecnologico De Leon Campu Ii | ITL-53989 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1500 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SALDO DE OBRA
GUA11130100054341 | Bardeado Perimetral Del Itl | ITL-54341 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LEON | Educación | En Ejecución | 2011 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: falta de barda perimetral por construir / Registro: falta de construir una parte de barad
GUA11130100054556 | Equipamiento De Talleres Y Laboratorios | ITL-54556 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LEON | Educación | En Ejecución | 2011 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6759901.97 | 6759901.97 | 6759901.97 | 67.599 | 0 | Equipamiento | 1500 | 0 | 67.6 | Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO PENDIENTE SE ENCUENTRA EN REFRENDO EN LA SEG - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12130100057574 | Equipamiento De Aulas Y Planta Piloto Del Instituto Tecnologico De Leon | ITL-57574 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 1244404 | 1244404 | 1244404 | 1009200 | 1009200 | 1009200 | 81.0991 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 81.1 | Financiera: / Física: PENDIENTE LA ENTREGA DE 159 MESAS / Registro: PENDIENTE ENTREGA DE 159 MESAS
GUA12130100129282 | Construcción De 1 Aula Aislada Atipica (6.00 X 8.00 Mts) A Base De Tabique Extruido Y Cimentación De Concreto Armado | 41.12.KB01.1203.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2012 | 378502 | 378502 | 378502 | 378502 | 268816 | 268816 | 268816 | 71.021 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12130100129501 | "Rehabilitación Y Mantenimiento"11djn0108d"Profesor Luis Chavez Orozco"Leon (Cab. Mpal.)Leon | 41.12.K585.1027.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2012 | 1757731 | 1757731 | 1757731 | 1757731 | 1466150 | 1466150 | 1466150 | 83.4115 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12150300564837 | Constr. De 1 Modulo En Estr. U1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más 1 Serv. Sanitario Adosado De 2.0 E.E., Más Rehabilitación De Servicio Sanitario, Incluye Cisterna Y Bebedero C.C.T 11dpr1063v | FAFEF 2012 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2012 | 1948972.54 | 879174.63 | 879174.63 | 879174.63 | 574756.79 | 574756.79 | 574756.79 | 65.3746 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12150300564858 | Construcción De 1 Modulo En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna Pluvial Y Bebedero En La Escuela Tierra Y Libertad Con C.C.T. 11dpr3085u | FAFEF 2012 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2012 | 1822759.5 | 1487273.75 | 1487273.75 | 1487273.75 | 1292400.81 | 1292400.81 | 1292400.81 | 86.8973 | 0 | Metros Cuadrados | 704 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12150300564875 | Construcción De 1 Modulo En Estructura U-1c Todo Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna Pluvial Y Bebedero, En La Escuela Telesecundaria Nu. 373 C.C.T 11etv0394c | FAFEF 2012 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2012 | 2446759.44 | 1072244.74 | 1072244.74 | 1072244.74 | 1014801.82 | 1014801.82 | 1014801.82 | 94.6427 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12150400597781 | Construcción De Carcamo De Bombeo De Agua Potable En La Col. Maravillas (2012) | RICONV4-045150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 389 | 389 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12160200667607 | Construcción De Ii Etapa De La Ampliación Del Edificio De Biblioteca En La Universidad Tecnológica De León. | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato. | Educación | En Ejecución | 2012 | 12000000 | 12524078.73 | 12524078.73 | 12524078.73 | 12524078.73 | 12524078.73 | 12524078.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6800 | 0 | 85 | Financiera: / Física: El AVANCE FISICO SE REPORTA DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS GENERADORES DE LA SOP / Registro: LA DIFERENCIA DEL CONTRATO CON RESPECTO AL RECURSO FEDERAL SE CUBRE CON OTRO FONDO. - EL CONTRATO DE ÉSTA OBRA ES POR UN TOTAL DE $12,696,005.48, LA DIFERENCIA DEL CONTRATO CON RESPECTO AL RECURSO FEDERAL SE CUBRE CON OTRO FONDO.
GUA12160200671860 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Aislado En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero, Más Cancha De Usos Múltiples" 11des0054z | FAFEF 2012 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETAR ÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2012 | 158171.36 | 158171.36 | 158171.36 | 158171.36 | 62857.23 | 62857.23 | 62857.23 | 39.74 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: Corresponde a una ampliación de contrato. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12160200671871 | "Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada De 2.00 E.E (8x8 Mts.) En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero" 11ejn0080n | FAFEF 2012 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2012 | 20758.64 | 20758.64 | 20758.64 | 20758.64 | 20758.64 | 20758.64 | 20758.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corresponde a ampliación de contrato. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140100292984 | Construccion De Biblioteca Cubiculos Y Obra Exterior En Plantel Leon Ii -Fafef- | KP46 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2012 | 1500000 | 1137628.39 | 1127821.24 | 1127821.24 | 1127821.24 | 1127821.24 | 1127821.24 | 99.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 1846 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADA (ACTA TOTAL) / Física: OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADA (ACTA TOTAL) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400439290 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, En Planta Baja Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E. Todo Con Cimentación De Concreto Armado | FAFEF-2013 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA13150300564388 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero, En La Escuela Telesecundaria Num. 2 Con C.C.T. 11etv0031u | FAFEF 2013 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2013 | 869754.17 | 869754.17 | 869754.17 | 869754.17 | 850603.33 | 850603.33 | 850603.33 | 97.7981 | 0 | Metros Cuadrados | 402 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13150400597806 | Ampliación De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado En La Comunidad De San Jose Del Resplandor (2011) Rendimi | RICONV1-049150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 305894.31 | 305894.31 | 305894.31 | 305894.31 | 305894.31 | 305894.31 | 305894.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13150400597827 | Ampliación De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado En La Comunidad De San Jose Del Resplandor (2014) | RICONV2-049150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DE LEON GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA13150400597855 | Ampliación De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado En La Comunidad De San Jose Del Resplandor (2012) | RICONV3-049150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DE LEON GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 551698.45 | 551690.45 | 551690.45 | 551690.45 | 23901.27 | 23901.27 | 23901.27 | 4.3324 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150400598000 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Comunidad La Reserva (2014) | RICONV1-013150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DE LEON GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2957534.6 | 2957534.6 | 2957534.6 | 2957534.6 | 1044839.52 | 1044839.52 | 1044839.52 | 35.3281 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13150400602025 | Construcción Del Edificio Para La Ampliación De La Subprocuraduría De Justicia Región "A" Primera Y Segunda Etapa. | Q0183 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 11002183.07 | 11002183.07 | 11002183.07 | 11002183.07 | 3300654.94 | 3300654.94 | 3300654.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1436480 | 0 | 47 | Financiera: El devengado, ejercido y pagado corresponde al anticipo pagado al contratista / Física: / Registro: El devengado, ejercido y pagado corresponde al anticipo pagado al contratista La meta corresponde a obras sin embargo el sistema no permite indicarlo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13160100627510 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero En La Escuela Hermanos Aldama | FAFEF-2013 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2013 | 1142648.89 | 1142648.89 | 1142648.89 | 1142648.89 | 1135343.43 | 1135343.43 | 1135343.43 | 99.3607 | 0 | Metros Cuadrados | 771 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13160100627518 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero En La Escuela Independencia | FAFEF-2013 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2013 | 1225888.07 | 1225888.07 | 1225888.07 | 1225888.07 | 1225888.07 | 1225888.07 | 1225888.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13160100627558 | Rehabilitación Eléctrica, Incluye Bebedero En La Escuela Profr. Lauro Villegas Rivera | FAFEF-2013 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2013 | 703658.41 | 703658.41 | 703658.41 | 703658.41 | 666332.65 | 666332.65 | 666332.65 | 94.6955 | 0 | Metros Cuadrados | 417 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13160100627565 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero En La Escuela Guillermo Gonzalez Camarena | FAFEF-2013 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2013 | 1124245.55 | 1124245.55 | 1124245.55 | 1124245.55 | 1105631.02 | 1105631.02 | 1105631.02 | 98.3443 | 0 | Metros Cuadrados | 454 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13160100627624 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Incluye Bebedero | FAFEF-2013 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2013 | 956817.67 | 956817.67 | 956817.67 | 956817.67 | 951997.98 | 951997.98 | 951997.98 | 99.4963 | 0 | Metros Cuadrados | 651 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287803 | Continuación De La Costrucción De Torre De Laboratorios Campus León. Sexta Etapa. | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2014 | 36151001 | 36151001 | 36151001 | 36138124.44 | 36138124.44 | 36138124.44 | 36138124.44 | 99.9644 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100292001 | Pavimentación De La Calle Cerro Del Labrado De Av. Agricultor A Cerro Del Cubo Col San Isidro Labrador | RICD - 020140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1561055.51 | 1561055.51 | 1561055.51 | 87.8649 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367322 | Const.1 T.Lea Aisl.2.00 E.E.Sist.Trad.Estruct.U-1c 1 A.Aisl.Y 1 A.Ados.De 2.0 E.E.Sist.Tradic.En Estruct.U-1c Con Ciment.Concret.Armado Mas Una C.De Usos Mult. Telesecundaria No.283 11etv0404t | A14.41.Q0303.421.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2344599 | 2344599.33 | 2344599.33 | 2344599.33 | 2344599.33 | 2344599.33 | 2344599.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 2014-266 Acta Total de Fecha / Física: 2014-266 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367335 | Construccion De 1 Cancha De Usos Multiples Mas Rehabilitacion Y Mantenimiento, En La Secundaria General Hermanos Flores Magon 11des0028b | A14.41.Q0303.433.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2149334 | 2149299.82 | 2149299.82 | 2149299.82 | 2149299.82 | 2149299.82 | 2149299.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: 2014-212 Acta Total de Fecha 02.03.2016 / Física: 2014-212 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420988 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c; En Planta Baja, Conformado Por: 1 Módulo De Escalera Aislado De 1.0 E.E., Más 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E Cct 11epr0193g | A14.41.Q0303.485.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2118473 | 2118472.9 | 2118472.9 | 2118472.9 | 2118472.9 | 2118472.9 | 2118472.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 0 | 100 | Financiera: 2014-392 Acta Total de Fecha / Física: 2014-392 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421010 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Cancha De Basquetbol De Prácticas Más Rehabilitación Y Mant Cct 11epr0875k | A14.41.Q0303.469.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1416188 | 1416187.73 | 1416187.73 | 1416187.73 | 1301457.72 | 1301457.72 | 1301457.72 | 91.8987 | 0 | Metros Cuadrados | 523 | 0 | 0 | Financiera: 2014-335 / Física: 2014-335 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426879 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-16 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 649459.68 | 649459.68 | 649459.68 | 649459.68 | 649459.68 | 649459.68 | 649459.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OABRA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426932 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-17 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3350540.32 | 3350540.32 | 3350540.32 | 3350540.32 | 2756796.53 | 2756796.53 | 2756796.53 | 82.2792 | 0 | Lote | 623 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435830 | Construccion De Red De Agua Potable, En La Colonia Desarrollo El Potrero | Q0251-2014-96 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6048746.27 | 4132291.38 | 4132291.38 | 4132291.38 | 4132291.38 | 4132291.38 | 4132291.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 1857 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447031 | Construcción De Un Edificio De Dos Nivel | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2143750 | 2310286.9 | 2310286.9 | 2310286.9 | 1853679.69 | 1853679.69 | 1583679.69 | 80.2359 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150100476972 | "Construcción De: 2 Aulas 6x8, 1 Centro De Cómputo 12x8, 1 Sanitario 6x8" | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA AVANZADO EN BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14150100481947 | Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado" Escuela Primaria Itzcóatl, C.C.T. 11dpr3331n | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 349572.32 | 349572.32 | 349572.32 | 349572.32 | 268059.56 | 268059.56 | 268059.56 | 76.6821 | 0 | Metros Cuadrados | 402 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150100481948 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado,Incluye Bebedero" Quetzalcóatl 11epr0486u | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 525178.41 | 525178.41 | 525178.41 | 525178.41 | 492712.7 | 492712.7 | 492712.7 | 93.8182 | 0 | Metros Cuadrados | 608 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150100481949 | Onstrucción De 1 Módulo En Planta Alta En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto: 1 Aula Aislada, 1 Módulo De Escalera Adosado, Más 1 Aula Adosada Y Bebedero, Emma Godoy 11dpr3857q | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1033980.79 | 1033980.79 | 1033980.79 | 1033980.79 | 1014354.55 | 1014354.55 | 1014354.55 | 98.1019 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150100481950 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c:1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. Todo Con Cimentación De Concreto Armado Ignacio Zaragoza 11dpr2301m | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | León | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 899888.93 | 899888.93 | 899888.93 | 899888.93 | 884876.08 | 884876.08 | 884876.08 | 98.3317 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150200528143 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna, En La Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen Con C.C.T. 11dpr1501d | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | León | San José de los Romeros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 487216.99 | 487216.99 | 487216.99 | 487216.99 | 487216.99 | 487216.99 | 487216.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150200528659 | Construc. Planta Baja De Un Aula Aislada 2.0 E.E., Sist. Tradic. Estructura U-2c, Cimentación De Concreto Armado, Esc. Prim. Urb. No. 75, Raymundo Herrera Padilla C.C.T. 11epr0875k | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 702228.88 | 702228.88 | 702228.88 | 702228.88 | 671273.11 | 671273.11 | 671273.11 | 95.5918 | 0 | Metros Cuadrados | 547 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150200528825 | Construc. 1 Aula Aislada 2.0 E.E. Sist. Tradic. Estruct. U-1c, Barda Perimetral En Cimentacion De Concreto Armado, Incluye Bebedero, Esc. Telesec. No. 528 C.C.T. 11etv0539h | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | León | San Pedro del Monte (El Hospital) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 800696.02 | 800696.02 | 800696.02 | 800696.02 | 782939.11 | 782939.11 | 782939.11 | 97.7823 | 0 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150200529288 | Construcción De Un Aula Aislada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Mampostería, Incluye Bebedero, En La Escuela Telesecundaria No. 759 C.C.T. 11etv0755x | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | León | La Laborcita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 632733.33 | 632733.33 | 632733.33 | 632733.33 | 622052.77 | 622052.77 | 622052.77 | 98.312 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150200530305 | Construc. 1 Aula Aisl. 2.0 E.E. Sist. Tradic. Estruct. U-1c Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero, Escuela Telesecundaria No. 123 C.C.T. 11etv0124j | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | León | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 639584.83 | 639584.83 | 639584.83 | 639584.83 | 631207.95 | 631207.95 | 631207.95 | 98.6903 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150200530395 | 1 Mod. Sist. Tradic. Estr. U-2c, Cim. Concr. Arm., P.B. 2 Aulas 2.5 E.E. Adosa., 1 Serv. Sanit. 3.0 E.E. Adosa., P.A. 2 Aulas 2.5 E.E. Adosa., Obra Ext. Y Beb., Esc. Sec. Gral. No.25, C.C.T.11des0121h | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2902182.59 | 2902182.59 | 2902182.59 | 2902182.59 | 1643502.59 | 1643502.59 | 1643502.59 | 56.6299 | 0 | Metros Cuadrados | 466 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150300557395 | Construcción De Red D Agua Potable En La Localidad San José Del Clavel | RICONV-034150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 612807.64 | 612807.64 | 612807.64 | 612807.64 | 551526.9 | 551526.9 | 551526.9 | 90 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0.9 | Financiera: NO TIENE AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO, PERO EL SISTEMA NO OEPERMITIO SUSPENDER LA OBRA / Física: LA UR RESPONSABLE NO HA PROPORCIONADO EL AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150300557429 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho Nuevo La Luz | RICONV-036150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3720258.64 | 3720258.64 | 3720258.64 | 3720258.64 | 2459612.51 | 2459612.51 | 2459612.51 | 66.114 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 1 | Financiera: SIN MOVIMIENTO EN EL TRIMESTRE, PERO EL SISTEMA NO PERMITE SUSUSPENDER / Física: SIN MOVIMIENTO EN EL TRIMESTRE, PERO EL SISTEMA NO PERMITE SUSUSPENDER / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150300557451 | Construccion De La Red De Alcantarillado En La Localidad De Nuevo Lindero | RICONV-037150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8177726.62 | 8177726.62 | 8177726.62 | 8177726.62 | 5025090.69 | 5025090.69 | 5025090.69 | 61.4485 | 0 | Metros lineales | 177 | 0 | 0.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150400615392 | "Construcción De Barda Perimetral, Incluye Obra Complementaria" En La Escuela Técnica No. 58 C.C.T. 11dst0082o | FAM BASICA 2014 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1167608 | 1167608.88 | 1167608.88 | 1167608.88 | 954604.07 | 954604.07 | 954604.07 | 81.7572 | 0 | Metros Cuadrados | 471 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14160100635162 | Q0701 Fondo De Aportaciones Multiples (Fam) Plantel León San Juan Bosco | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGIOCS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100498239 | Pavimentacion De La Calle Madre Reyna Tramo: Av. Atotonilco A Madre Marina Col. Diez De Mayo | RICD - 023150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150100498245 | Construccion De La Escuela De Vanguardia Cumbres De La Gloria (Jacinto López 1ra. Etapa, En Blvd. Virgen De San Juan Es | RICD - 043150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3119880 | 3119880 | 3119880 | 3119880 | 2973365.45 | 2973365.45 | 2973365.45 | 95.3038 | 0 | Metros Cuadrados | 3942 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100498248 | Pavimentación De La Calle: Jerez De Cetina Tramo: Jerez De Sanalona - Jerez De Guadalupe Col. Valle De Jerez Ii Secc.\015 | RICD - 076150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 879174.63 | 742316.2 | 742316.2 | 742316.2 | 742316.2 | 742316.2 | 742316.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5345 | 0 | 100 | Financiera: SE CAANCELA SALDO EN SISTEMA OPERGOB POR OBRA TERMINADA / Física: SE CAANCELA SALDO EN SISTEMA OPERGOB POR OBRA TERMINADA / Registro:
GUA15150100498254 | Pavimentacion De La Calle Madre Carmen Tramo: Madre Tierra ¿ Topar Con Mercado Col. Diez De Mayo | RICD - 087150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1072244.74 | 958534.91 | 958534.91 | 958534.91 | 958534.91 | 958534.91 | 958534.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: SE CANCELA SALDO EN SISTEMA OPERGOB POR OBRA TERMINADA / Física: SE CANCELA SALDO EN SISTEMA OPERGOB POR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100498255 | Pavimentacion De La Calle Privada Barcelona Tramo: Murcia A Barcelona Col. San Juan Bosco | RICD - 091150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2960866.15 | 2960866.15 | 2960866.15 | 2960866.15 | 1703841.76 | 1703841.76 | 1703841.76 | 57.5454 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100498256 | Pavimentacion De La Calle Cerro Del Hormigero Tramo: De Rio Mayo A Madre Maura Col. Maria De La Luz | RICD - 092150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2534597.96 | 2001683.54 | 2001683.54 | 2001683.54 | 2001683.54 | 2001683.54 | 2001683.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO EN OPERGOB POR TERMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO EN OPERGOB POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100498258 | Ejecución De 2 Obras De: Red De Agua Potable En La Colonia Valle De La Joya, Red De Alcantarillado En La Colonia Valle De La Joya | RICONV-011150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150100498465 | Pavimentación De La Calle: Madre Elvira Tramo: Av. Atotonilco - Madre Sierra Col. Diez De Mayo | RICD - 097150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3441060.63 | 2821246.25 | 2821246.25 | 2821246.25 | 2821246.25 | 2821246.25 | 2821246.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO EN OPERGOB POR TEMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO EN OPERGOB POR TEMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100498892 | Pavimentación De La Calle Bernardo De Meneses Tramo: Primer Cabildo ¿ Juan Nuñez De Sedeña Col. Ampliación Leon I | RICD - 111150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150100498899 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De Ladrilleras Del Refugio Construcción De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De Lagunillas | RICONV-021150 | Guanajuato | León | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11189502.67 | 11189502.67 | 11189502.67 | 11189502.67 | 8727481.45 | 8727481.45 | 8727481.45 | 77.997 | 0 | Metros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200508217 | Const.Seg.Etapa 1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-2c Ciment.Conc.Armado Conf.Planta B.1 S.S.3.0 E.E. Ados.2 A.2.5 E.E. Ados.Planta A.2 A.2.5 E.E. Ados. O.Exterior, En La Esc.General No. 21, C.C.T.11des0109m | A15.41.Q0303.597.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2530552 | 2151374.01 | 2151374.01 | 2151374.01 | 2151374.01 | 2151374.01 | 2151374.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1650 | 0 | 100 | Financiera: 2014-128 Acta Total de Fecha 09.06.2015 / Física: 2014-128 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200508238 | Const.1 A.2.0 E.E. Ados.Planta A.Estruct.U-2c Más 1 S.S.2.0 E.E. Aisl.Estruct.U-1c Con Ciment.De Conc.Armado Todo En Sist.Tradic.Más 1 Techado, En La Esc.Plan De Iguala, C.C.T.11dpr2959g | A15.41.Q0303.602.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2699391 | 2776666 | 2776666 | 2776666 | 2766537 | 2766537 | 2766537 | 99.6352 | 0 | Metros Cuadrados | 685 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200517386 | Q0730 Campus Leon | Q0730 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2015 | 7039459 | 7039459 | 7039459 | 7039459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200540331 | Const. De Campo De Futbol Soccer (Sintetico), Explanada, Módulo De Gradas Con Sanitarios Y Vestidores (C. Soccer), Obra Exterior Y Estacionamiento, En Centro Deportivo Comunitario Las Joyas | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEOBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 18025012.38 | 18025012.38 | 18025012.38 | 18020973.3 | 12596808.64 | 12596808.64 | 12596808.64 | 69.8852 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300549488 | Pavimentacion De La Calle Cañada De La Cruz Tramo: Cañada De Los Reyes - Cañada De Alfaro Col. Cañada De Alfaro | RICD - 119150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1740482.26 | 1384176.31 | 1384176.31 | 1384176.31 | 1384176.31 | 1384176.31 | 1384176.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO EN OPERGOB POR TERMINO DE OBRA EN JUNIO / Física: SE CANCELA SALDO EN OPERGOB POR TERMINO DE OBRA EN JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300549549 | Pavimentacion De La Calle Selva Tropical Tramo: Selva Lirión ¿ Canal De Sardaneta Col. La Selva | RICD - 124150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 921976.38 | 921974.41 | 921974.41 | 921974.41 | 921974.41 | 921974.41 | 921974.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1978 | 0 | 1 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GUA15150300555533 | Pavimentación De La Calle: Jerez De Valaquia Tramo: Jerez De Guadalupe - Jerez De Guadalquivir Col. Valle De Jerez Ii | RICD - 147150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 928738.56 | 861933.68 | 861933.68 | 861933.68 | 861933.68 | 861933.68 | 861933.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO PENDIENTE POR TEMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO PENDIENTE POR TEMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556126 | Ejecucion De La Obra Denominada: Drenaje Pluvial Blvd. Delta, Tramo Blvd Aeropuerto A Blvd. Omega | RICONV-031150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150300556197 | Ejecucion De La Obra Denominada: Drenaje Pluvial Avenida Asis, Tramo Avenida Olimpica A Blvd. Aeropuerto | RICONV-032150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150300556234 | Proyecto De Inversión De Infraestructura Económica | RICONV-030150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150300556260 | Ejecucion De La Obra Denominada: Drenaje Pluvial Blvd. Omega Tramo Avenida Beta A Blvd. Rio Mayo | RICONV-029150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150300556324 | Ejecución De Obras De Electrificación: Rincón Grande (3ra Etapa Segunda Seccción 2 Camino Rincon Grande- La Zarca Rincón Grande (3ra Etapa Segunda Seccción 3 Camino Rincon Grande | RICONV-038150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150300556784 | Rehabilitacion De Modulo Sanitario En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles Ubicación Calle Nicolas Calvo Esq. Juan N. | RICE - 163150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2210 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 1108905.63 | 1108905.49 | 1108905.49 | 1108905.49 | 1108905.49 | 1108905.49 | 1108905.49 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556795 | Suministro E Instalacion De 59 Calentadores Solares | RICE - 197150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 430621.06 | 430621.05 | 430621.05 | 430621.05 | 430621.05 | 430621.05 | 430621.05 | 100 | 0 | Piezas | 59 | 0 | 0.85 | Financiera: / Física: LA DEPENDENCIA RESPONSABLE NO PROPORCIONO AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556816 | Ejecución Y Supervisión De Obras De Agua Potable Y Alcantarillado En El Fraccionamiento Artículo Cuarto Constitucional, Y De Ampliación De La Red | RICONV-023150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150300556828 | Obras De Agua Potable Y Alcantarillado En Los Fraccionamientos Fanega De La Napolera, Loma Verde Iii Y Calle Arsenia En Lomas De Medina. | RICONV-026150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150300556838 | Elaboración De Proyectos Ejecutivos Para La Introducción De Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado | RICONV-027150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150300556905 | Pavimentación De La Calle: Alameda Tramo: Toritos - Rivera Azul Col. Valle Hermoso | RICD - 151150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 788620.48 | 742236.13 | 742236.13 | 742236.13 | 742236.13 | 742236.13 | 742236.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1084 | 0 | 100 | Financiera: SALDO CANCELADO POR TERMINO DE OBRA / Física: SALDO CANCELADO POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558294 | Const.C.De Usos M. Más Tec.De 21.4 X 34.5 Mts. Para C. De Usos Múlt.Con Ciment. De Conc.Arm.Incl.O.Ext.Cist.Pluvial Y Bebedero, En La Esc.Telesecundaria Num. 491, C.C.T.11etv0510c | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1740565 | 1740565 | 1740565 | 1740565 | 1565288 | 1565288 | 1565288 | 89.9299 | 0 | Metros Cuadrados | 405 | 0 | 90 | Financiera: 2D2-2015-461 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150300558338 | Construcción De 1 Dirección Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Paulo Freire, C.C.T.11djn4507b | A15.41.Q0303.707.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 594911 | 594911 | 594911 | 594911 | 407607 | 407607 | 407607 | 68.5156 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 69 | Financiera: 2015-393 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558353 | Const.1 A.U.Mult.Aisl.4.0 E.E. Estruct.U-1c Sist.Trad.Ciment.Conc.Arm.Mas 1 C. Usos Mult.Rehab.Mant.Incl.O.Ext.Y Beb., En La Esc.General, C.C.T.11des0103s | A15.41.Q0303.713.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2192075 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1437 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558370 | Const.1 Mod.Est.U-2c Sist.Trad.Ciment.Conc.Arm.Conf.P.Baj. 1 Mod.Esc.1.0 E.E. Aisl. Mas 1 S.S.Direc.2.0 E.E. Ados. Mas 3 A.2.0 E.E. Ados.En La Esc.Miguel Hidalgo, C.C.T.11dpr3398v | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4280190 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 391 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558397 | Const.1 Mód.Sist.Trad. Estruct.U-2c Ciment. Conc. Armado En P.Baja Conf.Por 1 A.Aisl. 2.0 E.E. 1 A.Ados.2.0 E.E. Incl.Beb., En La Esc.Insurgentes, C.C.T.11dpr3601q | A15.41.Q0303.723.0001 | Guanajuato | León | Alfaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 999277 | 999277 | 999277 | 81.242 | 0 | Metros Cuadrados | 871 | 0 | 81 | Financiera: 2015-399 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558429 | Const.1 S.S.Alt.Estruct.U-1c Sist.Trad.Ciment.Conc.Armado 1 Techado De (21.4x34.5) Cancha De U.Múlt. Mas Rehab.Y Mant.Inc.O.Ext.Y Beb., En La Esc.Emiliano Zapata, C.C.T.11dpr2540m | A15.41.Q0303.731.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2461249 | 2461249 | 2461249 | 2461249 | 1751677 | 1751677 | 1751677 | 71.1702 | 0 | Metros Cuadrados | 401 | 0 | 73 | Financiera: 1D2-2015-503 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558452 | Const.1 S.S. 6.00 X 8.00, Est.U-1c Sist.Trad.Ciment.Conc.Armado Mas C.Ancha De Pract. Mas Rehab.Y Mant.Incluye O.Ext.Y Beb., En La Esc.Mariano Azuela, C.C.T.11dpr2332f | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1909748 | 1909748 | 1909748 | 1909748 | 1370882 | 1370882 | 1370882 | 71.7834 | 0 | Metros Cuadrados | 805 | 0 | 74 | Financiera: 2D2-2015-503 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558471 | Construcción De Cancha De Prácticas De Basquetbol De 28.10x15.10 Mts, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero Y Cisterna Pluvial, En La Esc.Tecnica Num. 50, C.C.T.11dst0073g | A15.41.Q0303.747.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4325743 | 4325743 | 4325743 | 4325743 | 2282713 | 2282713 | 2282713 | 52.7704 | 0 | Metros Cuadrados | 943 | 0 | 65 | Financiera: 2D2-2015-524 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558487 | Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruc.U-1c Ciment.Conc.Armado Conf.1 A. Aisl. 2.0 E.E., 2 A.Ados.2.0 E.E.Rehab.Y Mant.Incluye Cist.Pluvial Y Beb., En La Esc.Telesecundaria Num. 130, C.C.T.11etv0120n | A15.41.Q0303.787.0001 | Guanajuato | León | Los Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2209019 | 2209019 | 2209019 | 2209019 | 105677 | 105677 | 105677 | 4.7839 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 6 | Financiera: 1D2-2015-524 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300565104 | Colector Pluvial Timoteo Lozano Tramo: Blvd. Hermanos Aldama Prol. Juarez, (Quinta Etapa) En La Cab. Mpal. De Leon, Gto. /Ob-204-0262-15 | 21ceagFAISE15 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3460423.57 | 3460423.57 | 3460423.57 | 96.1229 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300571473 | Construcción De La 2da. Etapa En El Módulo Impulso Zumar En El Centro Deportivo Comunitario Las Joyas En La Ciudad De León, Gto. | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2503822.81 | 2503822.81 | 2503822.81 | 2503822.81 | 1865295.48 | 1865295.48 | 1865295.48 | 74.4979 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, FALTA CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300571486 | Módulo Impulso Zumar 1ra Etapa En El Centro Deportivo Comunitario Las Joyas. (Construcción Del Módulo De Consultorios Para Atención Personalizada Y Obra Exterior, En La Ciudad De León, Gto.) | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 960619.33 | 960619.33 | 960619.33 | 960619.33 | 960619.33 | 960619.33 | 960619.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300571887 | Construccion De 1 Modulo En Estructura,En Sistema Tradicional, Con Cimentacion De Concreto Armado,Incluye: Obra Exterior Y Bebedero", En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata" Con C.C.T. 11dpr2092x | FISE 2015 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2851990.19 | 2851990.19 | 2851990.19 | 2851990.19 | 1831402.94 | 1831402.94 | 1831402.94 | 64.2149 | 0 | Metros Cuadrados | 657 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585847 | Pavimentación De La Calle: Troneras Tramo: Canal De Sardeneta A Barbacana Col. El Castillo | RICD - 185150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2607149.75 | 2590910.71 | 2590910.71 | 2590910.71 | 2590910.71 | 2590910.71 | 2590910.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1056 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585849 | Construccion De 1 Aula Aislada Sistema Tradicional Telesecundaria # 1070 Col. La Soledad | RICE - 212150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 395309.85 | 372882.2 | 372882.2 | 372882.2 | 372882.2 | 372882.2 | 372882.2 | 100 | 0 | Lote | 742 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA EL SALDO POR TERMINOS DE OBRA / Física: SE CANCELA EL SALDO POR TERMINOS DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585850 | Construccion De 1 Aula Aislada Y 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional ( 6.0x8.0 Mts) Con Cimentacion De Concreto Armado | RICE - 214150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 829750.46 | 829750.46 | 829750.46 | 829750.46 | 618320.16 | 618320.16 | 618320.16 | 74.5188 | 0 | Lote | 385 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585851 | Rehabilitacion De Modulos Sanitarios En: Primaria José Ma. Liceaga Calle Felipe Martinez De Zavala # 1107 Col. Ampliación | RICE - 215150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 938520.12 | 870322.43 | 870322.43 | 870322.43 | 870322.43 | 870322.43 | 870322.43 | 100 | 0 | Lote | 2994 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585855 | Suministro Y Colocacion De Techo Firme Urbano De Las Col. El Peñon, Col. Piletas, Col. Santa Maria De Cementos, Col. San | RICE - 219150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3517135.51 | 3517133.73 | 3517133.73 | 3517133.73 | 3517133.73 | 3517133.73 | 3517133.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 960 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585858 | Rehabilitacion De Módulo Sanitario En El Jardin De Niños Miguel De Cervantes Saavedra Av. Agricultor # 501 Col. San Isid | RICE - 228150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 636232.87 | 636232.87 | 636232.87 | 636232.87 | 628332.31 | 628332.31 | 628332.31 | 98.7582 | 0 | Lote | 856 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585892 | Rehabilitacion De Módulos Sanitarios En Escuela Primaria Ignacio Ramirez Calle Eloisa Jiménez # 409 | RICE - 229150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 445513.52 | 445513.52 | 445513.52 | 445513.52 | 247501.54 | 247501.54 | 247501.54 | 55.5542 | 0 | Lote | 763 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300585894 | Rehabilitacion De Baños Primaria Jacobo Rosseau | RICE - 230150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1270080.71 | 1270080.71 | 1270080.71 | 1270080.71 | 1270080.71 | 1270080.71 | 1270080.71 | 100 | 0 | Lote | 2400 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585895 | Rehabilitacion De Módulo Sanitario Escuela Praxedis Guerrero; Rehabilitacion De Módulo Sanitario Escuela Vidal Alcocer | RICE - 231150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150300585896 | Rehabilitacion De Módulo Sanitario En Telesecundaria # 583 | RICE - 233150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1032071.45 | 895533.08 | 895533.08 | 895533.08 | 895533.08 | 895533.08 | 895533.08 | 100 | 0 | Lote | 2535 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585898 | Rehabilitacion De Baños Telesecundaria #10 | RICE - 232150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1387490.23 | 1200140.8 | 1200140.8 | 1200140.8 | 1200140.8 | 1200140.8 | 1200140.8 | 100 | 0 | Lote | 3871 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585900 | Elaboración De Proyectos Ejecutivos Para La Introducción De Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Para Los Fraccs. San Juan De Abajo Oriente, Las Mariposas Y San Joaquín. | RICONV-039150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150300585905 | Rehabilitacion De Modulos Sanitarios En: Escuela Telesecundaria #902 | RICE - 211150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 211534.33 | 211534.33 | 211534.33 | 211534.33 | 211534.33 | 211534.33 | 211534.33 | 100 | 0 | Lote | 415 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585906 | Rehabilitacion De Módulo Sanitario Escuela Primaria Jose Rosas Moreno | RICE - 253150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 644065.64 | 525656.92 | 525656.92 | 525656.92 | 525656.92 | 525656.92 | 525656.92 | 100 | 0 | Lote | 1100 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585907 | Rehabilitacion De Módulo Sanitario En Telesecundaria # 38 Santa Ana Del Conde | RICE - 256150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 350435.41 | 350435.41 | 350435.41 | 350435.41 | 350435.41 | 350435.41 | 350435.41 | 100 | 0 | Lote | 400 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400590216 | Construcción De La 1a Etapa De La Red De Alcantarillado De La Comunidad De San Juan De Otates | 15/PISBCC000445 | Guanajuato | León | San Juan de Otates | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 6201757.26 | 6201757.26 | 6201757.26 | 68.9084 | 0 | Metros lineales | 2418 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400590735 | Pavimentación De La Calle Lomas De La Hacienda, Tramo :Lomas De Las Dalias A Calle Mesa De La Virgen, Col Lomas De Medina | 15/PISBCC000498 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2167463.16 | 247534.7 | 247534.7 | 247534.7 | 247534.7 | 247534.7 | 247534.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591347 | Pavimentación De La Calle Lomas Del Sol, Tramo: Lomas De Bugambilias - Atitlan, Col. Lomas De Medina | 15/PISBCC000499 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4787095.22 | 4787095.22 | 4787095.22 | 4787095.22 | 3763430.94 | 3763430.94 | 3763430.94 | 78.6162 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591372 | Pavimentación De La Calle Lomas Del Sol, Tramo: Lomas De Bugambilias - Lomas De Agua Brava, Col. Lomas De Medina | 15/PISBCC000500 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5453098.88 | 5453098.88 | 5453098.88 | 5453098.88 | 4122020.24 | 4122020.24 | 4122020.24 | 75.5904 | 0 | Metros Cuadrados | 496 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRAPARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591397 | Pavimentación De La Calle Pirul De Medina, Tramo: Saltillo - Solidaridad, Colonia Medina | 15/PISBCC000501 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1629431.48 | 1629431.48 | 1629431.48 | 1629431.48 | 1388522.88 | 1388522.88 | 1388522.88 | 85.2152 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591418 | Pavimentación De La Calle Lomas De Las Dalias, Tramo: Lomas Del Río (Antes Samalia) A Lomas Del Sol, Col Lomas De Medina | 15/PISBCC000502 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2516403.1 | 2516403.1 | 2516403.1 | 2516403.1 | 1897022.55 | 1897022.55 | 1897022.55 | 75.3863 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595715 | Ampliación De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado En La Comunidad De San Jose Del Resplandor | RICONV-049150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2010 | 435980.18 | 6292.21 | 6292.21 | 6292.21 | 6292.21 | 6292.21 | 6292.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 1249 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595753 | Construcción De Las Ampliaciones De La Red De Agua Potable En La Comunidad De San Judas | RICONV-048150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 793612.64 | 793612.64 | 793612.64 | 793612.64 | 791365.61 | 791365.61 | 791365.61 | 99.7169 | 0 | Metros | 1698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR RESPONSABLE NO PROPORCIONO AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595798 | Construcción De Tomas Y Descargas Domiciliarias En La Comunidad De San Jose Del Clavel | RICONV-047150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 770142.84 | 770142.84 | 770142.84 | 770142.84 | 487376.55 | 487376.55 | 487376.55 | 63.2839 | 0 | Metros | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595921 | Ejecución De 20 Obras Denomindas Ampliación De Electrificación En Las Siguientes Localidades: Estancia De Otates, La Laborcita,Barretios,El Nacimiento, Malagana, Santa Rosa Plan 3e Camino A Las Tablas | RICONV-042150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6124422 | 6124422 | 6124422 | 6124422 | 6124422 | 6124422 | 6124422 | 100 | 0 | Metros | 158 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR RESPONSABLE NO PROPORCIONA AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596000 | Construcción De Recamara Adicional | RICE-243150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3974466.59 | 3974466.59 | 3974466.59 | 3974466.59 | 3974466.59 | 3974466.59 | 3974466.59 | 100 | 0 | Vivienda | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596043 | Suministro Y Colocación De Cuarto Adicional Urbano De Las Colonias Jardines De Lomas De Medina, Medina. | RICE-245150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1573770.49 | 1541566 | 1541566 | 1541566 | 1541566 | 1541566 | 1541566 | 100 | 0 | Vivienda | 960 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596135 | Comedor Comunitario Dif Las Joyas | RICE-250150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1482452.83 | 1482452.83 | 1482452.83 | 1482452.83 | 1334540.14 | 1334540.14 | 1334540.14 | 90.0224 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596194 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario Dif 10 De Mayo | RICE-252150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 386679.05 | 349597.06 | 349597.06 | 349597.06 | 349597.06 | 349597.06 | 349597.06 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE CANCELA SASLDO POR TERMINO DE OBRA / Física: LA UR RESPONSABLE NO HA PROPORCIONADO EL AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596415 | Estudio De Mecánica De Suelos En Diferentes Escuelas De La Ciudad. | RICE-262150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 143200.6 | 101675.92 | 101675.92 | 101675.92 | 101675.92 | 101675.92 | 101675.92 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596443 | Comedor Comunitario Dif Morelos Calle Lucio Cabañas Col. Morelos. | RICE-274150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1479789.61 | 1479789.61 | 1479789.61 | 1479789.61 | 1429336.01 | 1429336.01 | 1429336.01 | 96.5905 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR RESPONSABLE NO HA PROPORCIONADO EL AVANCE FISICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596471 | Rehabilitacion De Patio Civico, Demolicion Y Reconstrucción De Muro En La Escuela Telesecundaria Número 491 Blvd. Timoteo Lozano. | RICE285150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 788970.96 | 788970.96 | 788970.96 | 788970.96 | 713676.73 | 713676.73 | 713676.73 | 90.4567 | 0 | Lote | 221 | 0 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400610528 | Const.1 S.S.Aisl.2.0 E.E.Más 1 A.U.Múlt.Aisl.De 4.0 E.E, Ambos En Sist.Trad.Estruct.U-1c Techado De 21.4 X 34.5 C.De Usos Mult.Barda Peri.Esc.Juventino Rosas C.C.T.11dpr3870k | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 3342932 | 3342932 | 3342932 | 3342932 | 2934808 | 2934808 | 2934808 | 87.7914 | 0 | Metros Cuadrados | 781 | 0 | 94 | Financiera: 2015-565 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400610562 | Construcción De Techado 20. X 30.0. Mts Para Cancha De Prácticas, Incluye Bebedero, En La Esc.Profr. Y General Jose Candido Navarro, C.C.T.11epr0618v | A15.41.Q0303.780.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 933352 | 933352 | 933352 | 933352 | 925622 | 925622 | 925622 | 99.1718 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 0 | 99 | Financiera: 2015-544 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400620131 | "Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional,Etcmás Patio Cívico Más 2 Canchas De Usos Múltiples Incluye: Asta Bandera, Pórtico De Acceso, C.C.T.11ees0028a | FAFEF 2009 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150400621649 | Const 1 Taller Lea Aislado De 2 Ee Sistema Tradi Estructura U1c 1 Aula Aislada Y 1 Aula Adosada 2ee Sistema Tradi Estruc U1c Todo Con Cimentación Concreto Armado 1 Canchausos Múltip 11etv0404t | 30.3041.02.05.01.Q0303.4156 (6220) | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 155000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400621651 | Cons 1módu Sistema Tradi Estruc U2 Planta Baja Confor Por1 Módu Escal Aisl1ee 3aulas Ados 2ee Todo Cimenta Concreto Armado Planta Alta Confor Por 3aulas Ados 2ee Cancha Basquetpráct 11dpr3766z | 30.3041.02.05.01.Q0303.4156 (6220) | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 209364 | 209364 | 209364 | 209364 | 209364 | 209364 | 209364 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 2014-470 OBRA TERMINADA A.T. 09-12-2015 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160100628210 | Rehabilitación De Plaza Hospital General Regional, Ubicada En Calle 20 De Enero Esquina 16 De Septiembre, Colonia Obregón, Ciudad León, Gto. 1ra Etapa | PIESCC-2015-1 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160100628553 | Preparación De Proyecto Realizado Para Centro De Impulso Social En Fracc. Loma Dorada I Municipio De León, Gto. | FAFEF10 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 172255.42 | 172255.42 | 172146 | 172146 | 172143.58 | 172143.58 | 172143.58 | 99.9351 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corte al 30 de junio 2016. / Física: Acción terminada al 100% tanto física como administrativamente. / Registro: Se solicita validación.
GUA15160100628616 | Preparación De Proyecto Realizado Para Infraestructura Deportiva, Para El Centro Comunitario De La Colonia Nuevo Amanecer, León, Gto. | FAFEF11 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 208070.52 | 208070.52 | 208070.52 | 207999.99 | 153428.29 | 153428.29 | 153428.29 | 73.7386 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corte al 30 de junio 2016. / Física: Acción terminada al 100%, está en proceso de cierre administrativo. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160100628686 | Infraestructura Del Centro Comunitario San Nicolás De Los González, En El Municipio De León (Segunda Etapa) | FAFEF15 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 6575932.03 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Se solicita validación.
GUA15160200667509 | Equipamiento De La Unidad De Docencia Dos Niveles Con Mobiliario Y Equipo Especalizado. | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTL-Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 960 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160200667514 | Proyecto Integral Para La Construcción De Edificio Para La Unidad De Docencia De Dos Niveles, I Etapa, En Las Instalaciones De La Universidad Tecnológica De León, Campus Ii. | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15246429.05 | 15246429.05 | 14842078.93 | 14842078.93 | 4394245.92 | 4394245.92 | 28.8215 | 0 | Metros Cuadrados | 960 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El contrato referido es por un importe total de $15,248,093.77. Integra el total de la obra y desarrollo de proyecto ejecutivo.
GUA16160100626169 | Conservación Periódica De La Carretera Ramal A San Pedro Del Monte, Municipio De León | 12 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4273030.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644060 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Medina. - 24367 | 24367 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: OBT¿RA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBT¿RA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644061 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Cumbres De Medina. - 26993 | 26993 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644062 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Lomas De Medina. - 26892 | 26892 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644063 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Jardines De Lomas De Medina. - 26932 | 26932 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 81250 | 81250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644064 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia El Peñon. - 26910 | 26910 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644065 | Pavimentación De La Calle Balcon De Los Colimbos De Balcon De Los Canguros A Balcon De Los Ruiseñores, De La Colonia Colinas De La Hacienda - 42218 | 42218 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 222855.05 | 222855.05 | 222855.05 | 66856.52 | 66856.52 | 66856.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644066 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63625 | 63625 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 43456.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644067 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63686 | 63686 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 89998.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644068 | Pavimentación De La Calle Filipenses De Calle Colosenses A Calle Romanos, De La Colonia San Pablo. - 42177 | 42177 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 716059.68 | 716059.68 | 716059.68 | 214817.9 | 214817.9 | 214817.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644069 | Pavimentación De La Calle Manuel Cresencio Rejon De La Calle Jose A.Godoy - Jose M. De La Torre De La Colonia Periodistas Mexicanos. - 41707 | 41707 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 514637.31 | 514637.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200644070 | Pavimentación De La Calle Ignacio Villavicencio De Calle Arturo Valades A Arturo Villegas, De La Colonia Leon I. - 42426 | 42426 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 305308.17 | 305308.17 | 305308.17 | 126193.73 | 126193.73 | 126193.73 | 41.3332 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644071 | Pavimentación De La Calle Madre Julia De Calle Madre Tierra A Cerro Del Soyate, De La Colonia Diez De Mayo. - 42288 | 42288 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 383197 | 383197 | 383197 | 121301.98 | 121301.98 | 121301.98 | 31.6553 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644072 | Pavimentación De La Calle Agra De Calle Bangladesh A Topar Con Arroyo, De La Colonia Cañón De La India. - 41962 | 41962 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 547564.18 | 547564.18 | 547564.18 | 164269.25 | 164269.25 | 164269.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644073 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Ampliacion San Francisco. - 24494 | 24494 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 462000 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200644074 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Libertad. - 24828 | 24828 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644075 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia 10 De Mayo. - 24751 | 24751 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1073001.6 | 1073001.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200644076 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Brisas De San Francisco. - 24715 | 24715 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200644077 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Piedra Azul 2da. Sección. - 26675 | 26675 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644078 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Los Pinos. - 28179 | 28179 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 79412.35 | 79412.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644079 | Ampliacion De Electrificacion Y Alumbrado En La Comunidad De Los Arcos - 40441 | 40441 | Guanajuato | León | Los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1055946.5 | 1055946.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644082 | Pavimentación De La Calle Quio De Calle Corcira A Eolo, En La Colonia La Ermita. - 41956 | 41956 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 292 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646452 | Equipamiento De Comedor Comunitario De La Colonia Lomas De Medina. - 66673 | 66673 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 38792 | 38792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646453 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Lagos De Medina. - 26798 | 26798 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646454 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Medina. - 26949 | 26949 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646455 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Balcones De La Joya 1 Sección. - 29947 | 29947 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99265.44 | 99265.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200646456 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Misión De La Joya. - 28099 | 28099 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 297796.31 | 297796.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646457 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Montañas Del Sol. - 27975 | 27975 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 26470.78 | 26470.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646458 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Saucillo De La Joya. - 27946 | 27946 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39706.18 | 39706.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646459 | Construcción De Techo En Patio De Activación Física Del Preescolar San Sebastián, En La Col. San Sebastián. - 64305 | 64305 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 4999.92 | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646460 | Pavimentacion De La Calle 16 De Julio De La Calle Fray Sabatino - Av. Olímpica En La Colonia Ampliación San Francisco. - 63482 | 63482 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1311004.04 | 1311004.04 | 1311004.04 | 393301.21 | 393301.21 | 393301.21 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 100 | 0 | Financiera: / Física: CONTRATADO EN JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646461 | Equipamiento De Comedor Comunitario Ubicado En La Escuela Primaria Guerrero Vidrio. En La Colonia Jardines De Jerez - 66764 | 66764 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 62 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646462 | Pavimentacion De La Calle Tibet De La Calle Baroda - De Los Balvartes De La Colonia El Castillo. - 41940 | 41940 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 752166.69 | 752166.69 | 752166.69 | 225650.01 | 225650.01 | 225650.01 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646463 | Pavimentación De La Calle Presa Del Consuelo De Calle Presa La Selva A Canal De Sardaneta, De La Colonia Presitas Ii Sección. - 42406 | 42406 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 414107.84 | 414107.84 | 414107.84 | 124232.35 | 124232.35 | 124232.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: INICIA EN JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646464 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Lomas De Guadalupe. - 28245 | 28245 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 436767.93 | 436767.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646465 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Brisas Del Vergel. - 29825 | 29825 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 119118.53 | 119118.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646466 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Libertad. - 26777 | 26777 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646467 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia 10 De Mayo. - 27620 | 27620 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 968 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646468 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Villas Del Rocio. - 26620 | 26620 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646469 | Construccion De Cuarto Para Baño En Viviendas De La Comunidad De Duarte. - 38210 | 38210 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2369984.4 | 2369984.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646470 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Loza De Los Padres. - 38310 | 38310 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2959250.45 | 2959250.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 245 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200646471 | Construcción De Techo En Patio De Activación Física Del Preescolar Comunitario La Reserva, En La Localidad La Reserva. - 64242 | 64242 | Guanajuato | León | La Reserva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 20416.34 | 20416.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648895 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Medina. - 24986 | 24986 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648896 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lagos De Medina. - 24902 | 24902 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648897 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Santa Magdalena. - 26586 | 26586 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648898 | Equipamiento Del Comedor Comunitario Centro Familiar La Soledad, En La Colonia Centro Familiar La Soledad - 66549 | 66549 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648899 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia San Juan Bosco - 68468 | 68468 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 456612.8 | 456612.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 275 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648900 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63650 | 63650 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 156238.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648901 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Ii Seccion - 63377 | 63377 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 663082.8 | 663082.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 400 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200648902 | Construcción De Techo En Patio De Activación Física Del Preescolar Comunitario Parque Arena, En La Colonia San Miguel. - 64047 | 64047 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 93331.84 | 93331.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648903 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63681 | 63681 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 403064.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648904 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63673 | 63673 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 227926.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648905 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Iii Seccion - 63396 | 63396 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1158610.8 | 1158610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 700 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648906 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia Diez De Mayo. - 38995 | 38995 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4338400 | 4338400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65000 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648907 | Pavimentación De La Calle Antioquia De Calle Hebreos A Corinto, De La Colonia San Pablo. - 42443 | 42443 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 943415.38 | 943415.38 | 943415.38 | 283024.61 | 283024.61 | 283024.61 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: CONTRATADO EN JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648908 | Pavimentación De La Calle Presa Del Conde De Calle Presa La Selva A Canal De Sardaneta, De La Colonia Presitas Ii Sección. - 42310 | 42310 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 378420.18 | 378420.18 | 378420.18 | 113526.06 | 113526.06 | 113526.06 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648909 | Pavimentación De La Calle Tarso De Corintos - Filipenses De La Colonia San Pablo. - 41819 | 41819 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 373230.85 | 373230.85 | 373230.85 | 111969.26 | 111969.26 | 111969.26 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648910 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Periodistas De Mexico. - 29889 | 29889 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 675004.98 | 675004.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648911 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul 2da Sección. - 27142 | 27142 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648912 | Construcción De Un Aula En El Preescolar Rural El Consuelo, En La Comunidad Rural San José Del Consuelo. (La Envidia) - 64460 | 64460 | Guanajuato | León | San José del Consuelo (La Envidia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648913 | Construccion De Piso Firme En Viviendas De La Comunidad De Duarte. - 38194 | 38194 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 469000 | 469000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 355 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648914 | Ampliacion De Electrificacion Y Alumbrado En La Comunidad De Nuevo Lindero - 40453 | 40453 | Guanajuato | León | Nuevo Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 429069.5 | 429069.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648915 | Construcción De Sanitarios En El Preescolar Rancho Nuevo, Ubicado En La Comunidad Rural Rancho Nuevo De La Venta. - 64588 | 64588 | Guanajuato | León | Rancho Nuevo de la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 43 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648916 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad De San José De Otates Norte - 40463 | 40463 | Guanajuato | León | San José de Otates Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 66726.5 | 66726.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651284 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia El Peñon. - 24298 | 24298 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651285 | Pavimentación De La Calle Platon De Calle Kant A Calle Citadina, De La Colonia Saucillos De La Joya - 42057 | 42057 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2016107.56 | 2016107.56 | 2016107.56 | 604832.27 | 604832.27 | 604832.27 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651286 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63591 | 63591 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 74723.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651287 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas I Seccion - 63336 | 63336 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 663082.8 | 663082.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 400 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651288 | Pavimentacion De La Calle Aralia De La Calle Blvd. Hidalgo - Paquime +25 Mts De La Colonia Arrayanes Y San Isidro. - 41735 | 41735 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 633053.4 | 633053.4 | 633053.4 | 189916.02 | 189916.02 | 189616.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA EN JINIO / Registro: OBRA INICIADA EN JUNIO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651289 | Pavimentación De La Calle Martinica De La Calle Badajoz - Privada Burgos De La Colonia San Juan Bosco. - 41942 | 41942 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1272403.33 | 1272403.33 | 1272403.33 | 381721 | 381721 | 381721 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651290 | Pavimentación De La Calle Priv. Sion De Calle Avenida Sion A Topar Con Pavimento Existente, De La Colonia San Felipe De Jesus. - 42248 | 42248 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 225047.93 | 225047.93 | 225047.93 | 67514.38 | 67514.38 | 67514.38 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651291 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Maravillas. - 29866 | 29866 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59559.26 | 59559.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651292 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul 1ra Seccion. - 24625 | 24625 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200651293 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Refugio De San Jose. - 27255 | 27255 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651294 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliación San Francisco. - 26602 | 26602 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651295 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Ampliación San Francisco. - 27573 | 27573 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 968 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200651296 | Construccion De Techo Firme En Viviendas De La Comunidad De Loza De Los Padres - 38252 | 38252 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1614900 | 1614900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651298 | Pavimentación De La Calle Hades De Calle Eros A Salamina, De La Colonia Ermita. - 42034 | 42034 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1156332.48 | 1156332.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653632 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Lagos De Medina - 24208 | 24208 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION, CAPTURADA EN MIDS / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION, CAPTURADO EN MIDS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653633 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Jardines De Lomas De Medina. - 24333 | 24333 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653634 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63582 | 63582 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 6035711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653635 | Pavimentación De La Calle Campo Alegre De Calle Del Solar A Av. Rio De Los Castillos, De La Colonia Valle Hermoso. - 42387 | 42387 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 701669.69 | 701669.69 | 701669.69 | 210500.91 | 210500.91 | 210500.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: INICIA EN JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653636 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Morelos. - 28294 | 28294 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99265.44 | 99265.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653637 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Refugio De San José. - 26750 | 26750 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653638 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Brisas De San Francisco. - 26700 | 26700 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653639 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Brisas De San Francisco. - 27170 | 27170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200653640 | Mejoramiento Del Comedor Comunitario Dentro La Telesecuandaria 745 En La Comunidad Rural Barretos. - 66212 | 66212 | Guanajuato | León | Barretos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 28120 | 28120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653641 | Construccion De Piso Firme En Viviendas De La Comunidad De Loza De Los Padres. - 38278 | 38278 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 455000 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653642 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Comunidad Rural Rincón Grande. - 64723 | 64723 | Guanajuato | León | Rincón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 121924.8 | 121924.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200653643 | Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad Rural Rincón Grande. - 64650 | 64650 | Guanajuato | León | Rincón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653645 | Pavimenatción De La Calle Artemisa De La Calle Eros - Pavimento Existente Sur, De La Colonia Ermita. - 41987 | 41987 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 457484.69 | 457484.69 | 457484.69 | 137245.41 | 137245.41 | 137245.41 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200653646 | Pavimentacion De La Calle Persefone De La Calle Eros - Altar De Madre Reyna, De La Colonia Ermita Iii. - 42467 | 42467 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1220209.63 | 1220209.63 | 1220209.63 | 366062.89 | 366062.89 | 366062.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA EN JUNIO / Registro:
GUA16160200655996 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Ampliacion Medina. - 24451 | 24451 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200655997 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Cumbres De Medina. - 24437 | 24437 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200655998 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Lomas De Medina. - 24969 | 24969 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 220 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200655999 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Peñon. - 24951 | 24951 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656000 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Cumbres De Medina. - 26591 | 26591 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656001 | Pavimentación De La Calle Balcon De Las Abejas De Calle Balcon De Las Mariposas A Topar Lado Oriente, De La Colonia Balcones De La Joya. - 42451 | 42451 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 505307.21 | 505307.21 | 505307.21 | 151592.17 | 151592.17 | 151592.17 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 0 | Financiera: / Física: CCONTRATADO EN JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656002 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63610 | 63610 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 59535.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656003 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63600 | 63600 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 43884.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656004 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63643 | 63643 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 141929.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656005 | Construcción De Techo En Patio De Activación Física Del Preescolar Nueva Candelaria, En La Col. Nueva Candelaria - 64401 | 64401 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 16249.74 | 16249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 321 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656006 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Iv Seccion - 63421 | 63421 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1158610.8 | 1158610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 700 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656007 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Valle De Las Toronjas. - 28317 | 28317 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 297796.31 | 297796.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656008 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Villas De Guanajuato. - 29840 | 29840 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99265.44 | 99265.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656009 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Marsol. - 24526 | 24526 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200656010 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul 2da Seccion. - 24670 | 24670 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200656011 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Piedra Azul 1ra. Sección. - 26644 | 26644 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656012 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul 1ra Sección. - 27112 | 27112 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656013 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Ampliación San Francisco. - 27040 | 27040 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656014 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Duarte. - 38229 | 38229 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3362784.6 | 3362784.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 250 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656015 | Ampliacion De Red De Electrificacion Y Alumbrado En La Comunidad Santa Rosa Plan De Ayala - 40403 | 40403 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 236390 | 236390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656016 | Equipamiento De Comedor Comunitario De La Primaria De La Colonia San Nicolás De Los González. - 66816 | 66816 | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 57646 | 57646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 117 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200658475 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Lomas De Medina. - 24233 | 24233 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658476 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Medina. - 24935 | 24935 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658477 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Lomas De Medina. - 27528 | 27528 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 484 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658478 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Ampliación Medina. - 27016 | 27016 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658479 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Santa Magdalena. - 26967 | 26967 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658480 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Medina. - 27310 | 27310 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 484 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658481 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63609 | 63609 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 73791.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658482 | Construcción De Aulas En Preescolar Comunitario Parque Arena, En La Colonia San Miguel. - 64098 | 64098 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 98 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658483 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63660 | 63660 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 285657.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658484 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63585 | 63585 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 72780.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200658485 | Pavimentación De La Calle Maldivas De La Calle Ganges - Calle Agra De La Colonia Cañón De La India. - 41947 | 41947 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 309523.66 | 309523.66 | 309523.66 | 92847.82 | 92847.82 | 92847.82 | 29.997 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658486 | Pavimentación De La Calle Egipto De Calle Siria A Av. Sion, De La Colonia San Felipe De Jesus - 41997 | 41997 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 588529.79 | 588529.79 | 588529.79 | 176558.93 | 176558.93 | 176558.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658487 | Pavimentacion De La Calle Honorio Iii De La Calle Av. Olimpica - Fray Raul De La Colonia Ampliación San Francisco. - 41801 | 41801 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1020525.28 | 1020525.28 | 1020525.28 | 306218.81 | 306218.81 | 306218.81 | 30.006 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658488 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia San Juan. - 29908 | 29908 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 297796.31 | 297796.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658489 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia 10 De Mayo. - 26732 | 26732 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3960000 | 3960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 880 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658490 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Marsol. - 26612 | 26612 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658491 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Marsol. - 27067 | 27067 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658492 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Paso Del Rio Castillos. - 27758 | 27758 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 79412.35 | 79412.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658493 | Construccion De Techo Firme En Viviendas De La Comunidad De Duarte. - 38182 | 38182 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1627500 | 1627500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200658494 | Mejoramiento Del Comedor Comunitario De La Comunidad Rural Puerta Del Cerro. - 66418 | 66418 | Guanajuato | León | Puerta del Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658495 | Contrucción De La Red De Agua Potable En Las Comunidades San Francisco De Duran / San Agustin Del Mirasol. - 37185 | 37185 | Guanajuato | León | San Francisco de Durán (San Agustín del Mirasol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13223 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658496 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia San Juan De Abajo. - 29961 | 29961 | Guanajuato | León | San Juan de Abajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 360267.36 | 360267.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660929 | Ampliación De Red De Agua Potable En Acera Sur De Calle Nopal De Medina, Tramo Calle Ficus-Lomas De Las Petunias - 38972 | 38972 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 16869.79 | 16869.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660930 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Santa Magdalena. - 24397 | 24397 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660931 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliación Medina. - 26594 | 26594 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660932 | Pavimentación De La Calle Balcón De Los Charranes De Calle Balcón De Las Mariposas A Camino Vecinal, De La Colonia Balcones De La Joya - 42152 | 42152 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 660638.77 | 660638.77 | 660638.77 | 198191.63 | 198191.63 | 198191.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200660933 | Construcción De Techo En Patio De Activación Física Del Preescolar Comunitario Río Balsas, En La Colonia San Miguel. - 64129 | 64129 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 249996 | 249996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660934 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63567 | 63567 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 79978.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660935 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63666 | 63666 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 101367.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660936 | Pavimentación De La Calle Valle Cureño De Calle Valle Arizpe A Madre Tierra, De La Colonia Valle De San José. - 42341 | 42341 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 724101.8 | 724101.8 | 724101.8 | 217230.53 | 217230.53 | 217230.53 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660937 | Pavimentacion De La Calle Filemon De La Calle Presa La Mojina -Efeso De La Colonia San Pablo. - 41936 | 41936 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 320 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660938 | Pavimentación De La Calle Ganges De Calle Bangladesh A Topar Con Pavimento Pte., En La Colonia Cañon De La India. - 42124 | 42124 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 410146.29 | 410146.29 | 410146.29 | 123043.89 | 123043.89 | 123043.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660939 | Pavimentación De La Calle Troade De La Calle Colosenses - Arroyo, De La Colonia San Pablo. - 41972 | 41972 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 666449.34 | 666449.34 | 666449.34 | 199934.8 | 199934.8 | 199934.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660940 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Haciendas De Guadalupe. - 29855 | 29855 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99265.44 | 99265.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660941 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul. - 27718 | 27718 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 416914.84 | 416914.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660942 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Libertad. - 27288 | 27288 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200660943 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Refugio De San José. - 24793 | 24793 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660944 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Villas Del Rocio. - 24578 | 24578 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200660945 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia 10 De Mayo. - 27197 | 27197 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660946 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Lomas De La Selva. - 27660 | 27660 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 416914.84 | 416914.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660947 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Villas Del Rocio. - 27088 | 27088 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660948 | Construcción De Sanitarios En El Preescolar Rural El Consuelo, En La Comunidad Rural San José Del Consuelo. - 64561 | 64561 | Guanajuato | León | San José del Consuelo (La Envidia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660949 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Loza De Los Padres. - 38288 | 38288 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2470834.8 | 2470834.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 392 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660950 | Mejoramiento Del Comedor Comunitario De La Comunidad Rural Nuevo Lindero. - 65529 | 65529 | Guanajuato | León | Nuevo Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 23120 | 23120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660951 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Colonia San Juan De Abajo. - 64749 | 64749 | Guanajuato | León | San Juan de Abajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 118774.8 | 118774.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668397 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", C.C.T.11etv0766c, Esc.Telesecundaria Num. 765 | A16.41.Q0303.882.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 749685 | 749685 | 749685 | 749685 | 236171 | 236171 | 236171 | 31.5027 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 31.5 | Financiera: 2016-050 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668407 | "Const. De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sist. Tradic. En Estructura U-1c Con Ciment. De Concreto Armado, Más Reab.De Serv.Sanit." 11etv0755x, Telesecundaria No. 759 | A16.41.Q0303.885.0001 | Guanajuato | León | La Laborcita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 598363 | 598363 | 598363 | 598363 | 290853 | 290853 | 290853 | 48.6081 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 48.61 | Financiera: 2016-064 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668416 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado",C.C.T.11etv0124j,Esc. Telesecundaria No. 123 | A16.41.Q0303.886.0001 | Guanajuato | León | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 465872 | 465872 | 465872 | 465872 | 73489 | 73489 | 73489 | 15.7745 | 0 | Metros Cuadrados | 319 | 0 | 15.77 | Financiera: 2016-051 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16160200668423 | "Const.De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero", 11etv0937f,Telesecundaria Num. 937 | A16.41.Q0303.893.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 654240 | 654240 | 654240 | 654240 | 100514 | 100514 | 100514 | 15.3635 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 0 | 27 | Financiera: 2016-053 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
EJERCICIO FISCAL: | 2016
RECURSO: | 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: | Segundo Trimestre
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA15150400595715 | Ampliación De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado En La Comunidad De San Jose Del Resplandor | RICONV-049150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2010 | 435980.18 | 6292.21 | 6292.21 | 6292.21 | 6292.21 | 6292.21 | 6292.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 1249 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
EJERCICIO FISCAL: | 2016
RECURSO: | 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: | Segundo Trimestre
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA13150400597806 | Ampliación De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado En La Comunidad De San Jose Del Resplandor (2011) Rendimi | RICONV1-049150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 305894.31 | 305894.31 | 305894.31 | 305894.31 | 305894.31 | 305894.31 | 305894.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
EJERCICIO FISCAL: | 2016
RECURSO: | 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: | Segundo Trimestre
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA12150400597781 | Construcción De Carcamo De Bombeo De Agua Potable En La Col. Maravillas (2012) | RICONV4-045150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 389 | 389 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13150400597855 | Ampliación De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado En La Comunidad De San Jose Del Resplandor (2012) | RICONV3-049150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DE LEON GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 551698.45 | 551690.45 | 551690.45 | 551690.45 | 23901.27 | 23901.27 | 23901.27 | 4.3324 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:

## 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 312
EJERCICIO FISCAL: | 2016
RECURSO: | 2014
PERIODO QUE SE REPORTA: | Segundo Trimestre
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA13150400598000 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Comunidad La Reserva (2014) | RICONV1-013150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DE LEON GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2957534.6 | 2957534.6 | 2957534.6 | 2957534.6 | 1044839.52 | 1044839.52 | 1044839.52 | 35.3281 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100292001 | Pavimentación De La Calle Cerro Del Labrado De Av. Agricultor A Cerro Del Cubo Col San Isidro Labrador | RICD - 020140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1561055.51 | 1561055.51 | 1561055.51 | 87.8649 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150300557395 | Construcción De Red D Agua Potable En La Localidad San José Del Clavel | RICONV-034150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 612807.64 | 612807.64 | 612807.64 | 612807.64 | 551526.9 | 551526.9 | 551526.9 | 90 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0.9 | Financiera: NO TIENE AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO, PERO EL SISTEMA NO OEPERMITIO SUSPENDER LA OBRA / Física: LA UR RESPONSABLE NO HA PROPORCIONADO EL AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150300557429 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho Nuevo La Luz | RICONV-036150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3720258.64 | 3720258.64 | 3720258.64 | 3720258.64 | 2459612.51 | 2459612.51 | 2459612.51 | 66.114 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 1 | Financiera: SIN MOVIMIENTO EN EL TRIMESTRE, PERO EL SISTEMA NO PERMITE SUSUSPENDER / Física: SIN MOVIMIENTO EN EL TRIMESTRE, PERO EL SISTEMA NO PERMITE SUSUSPENDER / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150300557451 | Construccion De La Red De Alcantarillado En La Localidad De Nuevo Lindero | RICONV-037150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8177726.62 | 8177726.62 | 8177726.62 | 8177726.62 | 5025090.69 | 5025090.69 | 5025090.69 | 61.4485 | 0 | Metros lineales | 177 | 0 | 0.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
EJERCICIO FISCAL: | 2016
RECURSO: | 2015
PERIODO QUE SE REPORTA: | Segundo Trimestre
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA15150100498245 | Construccion De La Escuela De Vanguardia Cumbres De La Gloria (Jacinto López 1ra. Etapa, En Blvd. Virgen De San Juan Es | RICD - 043150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3119880 | 3119880 | 3119880 | 3119880 | 2973365.45 | 2973365.45 | 2973365.45 | 95.3038 | 0 | Metros Cuadrados | 3942 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100498248 | Pavimentación De La Calle: Jerez De Cetina Tramo: Jerez De Sanalona - Jerez De Guadalupe Col. Valle De Jerez Ii Secc.\015 | RICD - 076150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 879174.63 | 742316.2 | 742316.2 | 742316.2 | 742316.2 | 742316.2 | 742316.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5345 | 0 | 100 | Financiera: SE CAANCELA SALDO EN SISTEMA OPERGOB POR OBRA TERMINADA / Física: SE CAANCELA SALDO EN SISTEMA OPERGOB POR OBRA TERMINADA / Registro:
GUA15150100498254 | Pavimentacion De La Calle Madre Carmen Tramo: Madre Tierra ¿ Topar Con Mercado Col. Diez De Mayo | RICD - 087150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1072244.74 | 958534.91 | 958534.91 | 958534.91 | 958534.91 | 958534.91 | 958534.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: SE CANCELA SALDO EN SISTEMA OPERGOB POR OBRA TERMINADA / Física: SE CANCELA SALDO EN SISTEMA OPERGOB POR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100498255 | Pavimentacion De La Calle Privada Barcelona Tramo: Murcia A Barcelona Col. San Juan Bosco | RICD - 091150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2960866.15 | 2960866.15 | 2960866.15 | 2960866.15 | 1703841.76 | 1703841.76 | 1703841.76 | 57.5454 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100498256 | Pavimentacion De La Calle Cerro Del Hormigero Tramo: De Rio Mayo A Madre Maura Col. Maria De La Luz | RICD - 092150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2534597.96 | 2001683.54 | 2001683.54 | 2001683.54 | 2001683.54 | 2001683.54 | 2001683.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO EN OPERGOB POR TERMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO EN OPERGOB POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100498465 | Pavimentación De La Calle: Madre Elvira Tramo: Av. Atotonilco - Madre Sierra Col. Diez De Mayo | RICD - 097150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3441060.63 | 2821246.25 | 2821246.25 | 2821246.25 | 2821246.25 | 2821246.25 | 2821246.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO EN OPERGOB POR TEMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO EN OPERGOB POR TEMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100498899 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De Ladrilleras Del Refugio Construcción De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De Lagunillas | RICONV-021150 | Guanajuato | León | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11189502.67 | 11189502.67 | 11189502.67 | 11189502.67 | 8727481.45 | 8727481.45 | 8727481.45 | 77.997 | 0 | Metros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300549488 | Pavimentacion De La Calle Cañada De La Cruz Tramo: Cañada De Los Reyes - Cañada De Alfaro Col. Cañada De Alfaro | RICD - 119150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1740482.26 | 1384176.31 | 1384176.31 | 1384176.31 | 1384176.31 | 1384176.31 | 1384176.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO EN OPERGOB POR TERMINO DE OBRA EN JUNIO / Física: SE CANCELA SALDO EN OPERGOB POR TERMINO DE OBRA EN JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300549549 | Pavimentacion De La Calle Selva Tropical Tramo: Selva Lirión ¿ Canal De Sardaneta Col. La Selva | RICD - 124150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 921976.38 | 921974.41 | 921974.41 | 921974.41 | 921974.41 | 921974.41 | 921974.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1978 | 0 | 1 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GUA15150300555533 | Pavimentación De La Calle: Jerez De Valaquia Tramo: Jerez De Guadalupe - Jerez De Guadalquivir Col. Valle De Jerez Ii | RICD - 147150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 928738.56 | 861933.68 | 861933.68 | 861933.68 | 861933.68 | 861933.68 | 861933.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO PENDIENTE POR TEMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO PENDIENTE POR TEMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556784 | Rehabilitacion De Modulo Sanitario En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles Ubicación Calle Nicolas Calvo Esq. Juan N. | RICE - 163150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2210 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 1108905.63 | 1108905.49 | 1108905.49 | 1108905.49 | 1108905.49 | 1108905.49 | 1108905.49 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556795 | Suministro E Instalacion De 59 Calentadores Solares | RICE - 197150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 430621.06 | 430621.05 | 430621.05 | 430621.05 | 430621.05 | 430621.05 | 430621.05 | 100 | 0 | Piezas | 59 | 0 | 0.85 | Financiera: / Física: LA DEPENDENCIA RESPONSABLE NO PROPORCIONO AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556905 | Pavimentación De La Calle: Alameda Tramo: Toritos - Rivera Azul Col. Valle Hermoso | RICD - 151150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 788620.48 | 742236.13 | 742236.13 | 742236.13 | 742236.13 | 742236.13 | 742236.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1084 | 0 | 100 | Financiera: SALDO CANCELADO POR TERMINO DE OBRA / Física: SALDO CANCELADO POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585847 | Pavimentación De La Calle: Troneras Tramo: Canal De Sardeneta A Barbacana Col. El Castillo | RICD - 185150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2607149.75 | 2590910.71 | 2590910.71 | 2590910.71 | 2590910.71 | 2590910.71 | 2590910.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1056 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585849 | Construccion De 1 Aula Aislada Sistema Tradicional Telesecundaria # 1070 Col. La Soledad | RICE - 212150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 395309.85 | 372882.2 | 372882.2 | 372882.2 | 372882.2 | 372882.2 | 372882.2 | 100 | 0 | Lote | 742 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA EL SALDO POR TERMINOS DE OBRA / Física: SE CANCELA EL SALDO POR TERMINOS DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585850 | Construccion De 1 Aula Aislada Y 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional ( 6.0x8.0 Mts) Con Cimentacion De Concreto Armado | RICE - 214150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 829750.46 | 829750.46 | 829750.46 | 829750.46 | 618320.16 | 618320.16 | 618320.16 | 74.5188 | 0 | Lote | 385 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585851 | Rehabilitacion De Modulos Sanitarios En: Primaria José Ma. Liceaga Calle Felipe Martinez De Zavala # 1107 Col. Ampliación | RICE - 215150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 938520.12 | 870322.43 | 870322.43 | 870322.43 | 870322.43 | 870322.43 | 870322.43 | 100 | 0 | Lote | 2994 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585855 | Suministro Y Colocacion De Techo Firme Urbano De Las Col. El Peñon, Col. Piletas, Col. Santa Maria De Cementos, Col. San | RICE - 219150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3517135.51 | 3517133.73 | 3517133.73 | 3517133.73 | 3517133.73 | 3517133.73 | 3517133.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 960 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585858 | Rehabilitacion De Módulo Sanitario En El Jardin De Niños Miguel De Cervantes Saavedra Av. Agricultor # 501 Col. San Isid | RICE - 228150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 636232.87 | 636232.87 | 636232.87 | 636232.87 | 628332.31 | 628332.31 | 628332.31 | 98.7582 | 0 | Lote | 856 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585892 | Rehabilitacion De Módulos Sanitarios En Escuela Primaria Ignacio Ramirez Calle Eloisa Jiménez # 409 | RICE - 229150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 445513.52 | 445513.52 | 445513.52 | 445513.52 | 247501.54 | 247501.54 | 247501.54 | 55.5542 | 0 | Lote | 763 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300585894 | Rehabilitacion De Baños Primaria Jacobo Rosseau | RICE - 230150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1270080.71 | 1270080.71 | 1270080.71 | 1270080.71 | 1270080.71 | 1270080.71 | 1270080.71 | 100 | 0 | Lote | 2400 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585896 | Rehabilitacion De Módulo Sanitario En Telesecundaria # 583 | RICE - 233150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1032071.45 | 895533.08 | 895533.08 | 895533.08 | 895533.08 | 895533.08 | 895533.08 | 100 | 0 | Lote | 2535 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585898 | Rehabilitacion De Baños Telesecundaria #10 | RICE - 232150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1387490.23 | 1200140.8 | 1200140.8 | 1200140.8 | 1200140.8 | 1200140.8 | 1200140.8 | 100 | 0 | Lote | 3871 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585905 | Rehabilitacion De Modulos Sanitarios En: Escuela Telesecundaria #902 | RICE - 211150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 211534.33 | 211534.33 | 211534.33 | 211534.33 | 211534.33 | 211534.33 | 211534.33 | 100 | 0 | Lote | 415 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585906 | Rehabilitacion De Módulo Sanitario Escuela Primaria Jose Rosas Moreno | RICE - 253150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 644065.64 | 525656.92 | 525656.92 | 525656.92 | 525656.92 | 525656.92 | 525656.92 | 100 | 0 | Lote | 1100 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300585907 | Rehabilitacion De Módulo Sanitario En Telesecundaria # 38 Santa Ana Del Conde | RICE - 256150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 350435.41 | 350435.41 | 350435.41 | 350435.41 | 350435.41 | 350435.41 | 350435.41 | 100 | 0 | Lote | 400 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595753 | Construcción De Las Ampliaciones De La Red De Agua Potable En La Comunidad De San Judas | RICONV-048150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 793612.64 | 793612.64 | 793612.64 | 793612.64 | 791365.61 | 791365.61 | 791365.61 | 99.7169 | 0 | Metros | 1698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR RESPONSABLE NO PROPORCIONO AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595798 | Construcción De Tomas Y Descargas Domiciliarias En La Comunidad De San Jose Del Clavel | RICONV-047150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 770142.84 | 770142.84 | 770142.84 | 770142.84 | 487376.55 | 487376.55 | 487376.55 | 63.2839 | 0 | Metros | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595921 | Ejecución De 20 Obras Denomindas Ampliación De Electrificación En Las Siguientes Localidades: Estancia De Otates, La Laborcita,Barretios,El Nacimiento, Malagana, Santa Rosa Plan 3e Camino A Las Tablas | RICONV-042150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6124422 | 6124422 | 6124422 | 6124422 | 6124422 | 6124422 | 6124422 | 100 | 0 | Metros | 158 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR RESPONSABLE NO PROPORCIONA AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596000 | Construcción De Recamara Adicional | RICE-243150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3974466.59 | 3974466.59 | 3974466.59 | 3974466.59 | 3974466.59 | 3974466.59 | 3974466.59 | 100 | 0 | Vivienda | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596043 | Suministro Y Colocación De Cuarto Adicional Urbano De Las Colonias Jardines De Lomas De Medina, Medina. | RICE-245150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1573770.49 | 1541566 | 1541566 | 1541566 | 1541566 | 1541566 | 1541566 | 100 | 0 | Vivienda | 960 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596135 | Comedor Comunitario Dif Las Joyas | RICE-250150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1482452.83 | 1482452.83 | 1482452.83 | 1482452.83 | 1334540.14 | 1334540.14 | 1334540.14 | 90.0224 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596194 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario Dif 10 De Mayo | RICE-252150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 386679.05 | 349597.06 | 349597.06 | 349597.06 | 349597.06 | 349597.06 | 349597.06 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE CANCELA SASLDO POR TERMINO DE OBRA / Física: LA UR RESPONSABLE NO HA PROPORCIONADO EL AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596415 | Estudio De Mecánica De Suelos En Diferentes Escuelas De La Ciudad. | RICE-262150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 143200.6 | 101675.92 | 101675.92 | 101675.92 | 101675.92 | 101675.92 | 101675.92 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 1 | Financiera: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Física: SE CANCELA SALDO POR TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596443 | Comedor Comunitario Dif Morelos Calle Lucio Cabañas Col. Morelos. | RICE-274150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1479789.61 | 1479789.61 | 1479789.61 | 1479789.61 | 1429336.01 | 1429336.01 | 1429336.01 | 96.5905 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR RESPONSABLE NO HA PROPORCIONADO EL AVANCE FISICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596471 | Rehabilitacion De Patio Civico, Demolicion Y Reconstrucción De Muro En La Escuela Telesecundaria Número 491 Blvd. Timoteo Lozano. | RICE285150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2510 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 788970.96 | 788970.96 | 788970.96 | 788970.96 | 713676.73 | 713676.73 | 713676.73 | 90.4567 | 0 | Lote | 221 | 0 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
EJERCICIO FISCAL: | 2016
RECURSO: | 2016
PERIODO QUE SE REPORTA: | Segundo Trimestre
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA16160200644060 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Medina. - 24367 | 24367 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: OBT¿RA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBT¿RA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644061 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Cumbres De Medina. - 26993 | 26993 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644062 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Lomas De Medina. - 26892 | 26892 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644063 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Jardines De Lomas De Medina. - 26932 | 26932 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 81250 | 81250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644064 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia El Peñon. - 26910 | 26910 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644065 | Pavimentación De La Calle Balcon De Los Colimbos De Balcon De Los Canguros A Balcon De Los Ruiseñores, De La Colonia Colinas De La Hacienda - 42218 | 42218 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 222855.05 | 222855.05 | 222855.05 | 66856.52 | 66856.52 | 66856.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644066 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63625 | 63625 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 43456.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644067 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63686 | 63686 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 89998.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644068 | Pavimentación De La Calle Filipenses De Calle Colosenses A Calle Romanos, De La Colonia San Pablo. - 42177 | 42177 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 716059.68 | 716059.68 | 716059.68 | 214817.9 | 214817.9 | 214817.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644069 | Pavimentación De La Calle Manuel Cresencio Rejon De La Calle Jose A.Godoy - Jose M. De La Torre De La Colonia Periodistas Mexicanos. - 41707 | 41707 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 514637.31 | 514637.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200644070 | Pavimentación De La Calle Ignacio Villavicencio De Calle Arturo Valades A Arturo Villegas, De La Colonia Leon I. - 42426 | 42426 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 305308.17 | 305308.17 | 305308.17 | 126193.73 | 126193.73 | 126193.73 | 41.3332 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644071 | Pavimentación De La Calle Madre Julia De Calle Madre Tierra A Cerro Del Soyate, De La Colonia Diez De Mayo. - 42288 | 42288 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 383197 | 383197 | 383197 | 121301.98 | 121301.98 | 121301.98 | 31.6553 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644072 | Pavimentación De La Calle Agra De Calle Bangladesh A Topar Con Arroyo, De La Colonia Cañón De La India. - 41962 | 41962 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 547564.18 | 547564.18 | 547564.18 | 164269.25 | 164269.25 | 164269.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644073 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Ampliacion San Francisco. - 24494 | 24494 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 462000 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200644074 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Libertad. - 24828 | 24828 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644075 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia 10 De Mayo. - 24751 | 24751 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1073001.6 | 1073001.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200644076 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Brisas De San Francisco. - 24715 | 24715 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200644077 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Piedra Azul 2da. Sección. - 26675 | 26675 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644078 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Los Pinos. - 28179 | 28179 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 79412.35 | 79412.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644079 | Ampliacion De Electrificacion Y Alumbrado En La Comunidad De Los Arcos - 40441 | 40441 | Guanajuato | León | Los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1055946.5 | 1055946.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644082 | Pavimentación De La Calle Quio De Calle Corcira A Eolo, En La Colonia La Ermita. - 41956 | 41956 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 292 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646452 | Equipamiento De Comedor Comunitario De La Colonia Lomas De Medina. - 66673 | 66673 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 38792 | 38792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646453 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Lagos De Medina. - 26798 | 26798 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646454 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Medina. - 26949 | 26949 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646455 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Balcones De La Joya 1 Sección. - 29947 | 29947 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99265.44 | 99265.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200646456 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Misión De La Joya. - 28099 | 28099 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 297796.31 | 297796.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646457 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Montañas Del Sol. - 27975 | 27975 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 26470.78 | 26470.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646458 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Saucillo De La Joya. - 27946 | 27946 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39706.18 | 39706.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646459 | Construcción De Techo En Patio De Activación Física Del Preescolar San Sebastián, En La Col. San Sebastián. - 64305 | 64305 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 4999.92 | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646460 | Pavimentacion De La Calle 16 De Julio De La Calle Fray Sabatino - Av. Olímpica En La Colonia Ampliación San Francisco. - 63482 | 63482 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1311004.04 | 1311004.04 | 1311004.04 | 393301.21 | 393301.21 | 393301.21 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 100 | 0 | Financiera: / Física: CONTRATADO EN JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646461 | Equipamiento De Comedor Comunitario Ubicado En La Escuela Primaria Guerrero Vidrio. En La Colonia Jardines De Jerez - 66764 | 66764 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 62 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646462 | Pavimentacion De La Calle Tibet De La Calle Baroda - De Los Balvartes De La Colonia El Castillo. - 41940 | 41940 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 752166.69 | 752166.69 | 752166.69 | 225650.01 | 225650.01 | 225650.01 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646463 | Pavimentación De La Calle Presa Del Consuelo De Calle Presa La Selva A Canal De Sardaneta, De La Colonia Presitas Ii Sección. - 42406 | 42406 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 414107.84 | 414107.84 | 414107.84 | 124232.35 | 124232.35 | 124232.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: INICIA EN JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646464 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Lomas De Guadalupe. - 28245 | 28245 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 436767.93 | 436767.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646465 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Brisas Del Vergel. - 29825 | 29825 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 119118.53 | 119118.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646466 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Libertad. - 26777 | 26777 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646467 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia 10 De Mayo. - 27620 | 27620 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 968 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646468 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Villas Del Rocio. - 26620 | 26620 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646469 | Construccion De Cuarto Para Baño En Viviendas De La Comunidad De Duarte. - 38210 | 38210 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2369984.4 | 2369984.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646470 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Loza De Los Padres. - 38310 | 38310 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2959250.45 | 2959250.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 245 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200646471 | Construcción De Techo En Patio De Activación Física Del Preescolar Comunitario La Reserva, En La Localidad La Reserva. - 64242 | 64242 | Guanajuato | León | La Reserva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 20416.34 | 20416.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648895 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Medina. - 24986 | 24986 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648896 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lagos De Medina. - 24902 | 24902 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648897 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Santa Magdalena. - 26586 | 26586 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648898 | Equipamiento Del Comedor Comunitario Centro Familiar La Soledad, En La Colonia Centro Familiar La Soledad - 66549 | 66549 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648899 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia San Juan Bosco - 68468 | 68468 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 456612.8 | 456612.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 275 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648900 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63650 | 63650 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 156238.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648901 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Ii Seccion - 63377 | 63377 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 663082.8 | 663082.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 400 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200648902 | Construcción De Techo En Patio De Activación Física Del Preescolar Comunitario Parque Arena, En La Colonia San Miguel. - 64047 | 64047 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 93331.84 | 93331.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648903 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63681 | 63681 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 403064.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648904 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63673 | 63673 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 227926.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648905 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Iii Seccion - 63396 | 63396 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1158610.8 | 1158610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 700 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648906 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia Diez De Mayo. - 38995 | 38995 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4338400 | 4338400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65000 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648907 | Pavimentación De La Calle Antioquia De Calle Hebreos A Corinto, De La Colonia San Pablo. - 42443 | 42443 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 943415.38 | 943415.38 | 943415.38 | 283024.61 | 283024.61 | 283024.61 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: CONTRATADO EN JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648908 | Pavimentación De La Calle Presa Del Conde De Calle Presa La Selva A Canal De Sardaneta, De La Colonia Presitas Ii Sección. - 42310 | 42310 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 378420.18 | 378420.18 | 378420.18 | 113526.06 | 113526.06 | 113526.06 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648909 | Pavimentación De La Calle Tarso De Corintos - Filipenses De La Colonia San Pablo. - 41819 | 41819 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 373230.85 | 373230.85 | 373230.85 | 111969.26 | 111969.26 | 111969.26 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648910 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Periodistas De Mexico. - 29889 | 29889 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 675004.98 | 675004.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648911 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul 2da Sección. - 27142 | 27142 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648912 | Construcción De Un Aula En El Preescolar Rural El Consuelo, En La Comunidad Rural San José Del Consuelo. (La Envidia) - 64460 | 64460 | Guanajuato | León | San José del Consuelo (La Envidia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648913 | Construccion De Piso Firme En Viviendas De La Comunidad De Duarte. - 38194 | 38194 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 469000 | 469000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 355 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648914 | Ampliacion De Electrificacion Y Alumbrado En La Comunidad De Nuevo Lindero - 40453 | 40453 | Guanajuato | León | Nuevo Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 429069.5 | 429069.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648915 | Construcción De Sanitarios En El Preescolar Rancho Nuevo, Ubicado En La Comunidad Rural Rancho Nuevo De La Venta. - 64588 | 64588 | Guanajuato | León | Rancho Nuevo de la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 43 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648916 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad De San José De Otates Norte - 40463 | 40463 | Guanajuato | León | San José de Otates Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 66726.5 | 66726.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651284 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia El Peñon. - 24298 | 24298 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651285 | Pavimentación De La Calle Platon De Calle Kant A Calle Citadina, De La Colonia Saucillos De La Joya - 42057 | 42057 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2016107.56 | 2016107.56 | 2016107.56 | 604832.27 | 604832.27 | 604832.27 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651286 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63591 | 63591 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 74723.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651287 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas I Seccion - 63336 | 63336 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 663082.8 | 663082.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 400 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651288 | Pavimentacion De La Calle Aralia De La Calle Blvd. Hidalgo - Paquime +25 Mts De La Colonia Arrayanes Y San Isidro. - 41735 | 41735 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 633053.4 | 633053.4 | 633053.4 | 189916.02 | 189916.02 | 189616.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA EN JINIO / Registro: OBRA INICIADA EN JUNIO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651289 | Pavimentación De La Calle Martinica De La Calle Badajoz - Privada Burgos De La Colonia San Juan Bosco. - 41942 | 41942 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1272403.33 | 1272403.33 | 1272403.33 | 381721 | 381721 | 381721 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651290 | Pavimentación De La Calle Priv. Sion De Calle Avenida Sion A Topar Con Pavimento Existente, De La Colonia San Felipe De Jesus. - 42248 | 42248 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 225047.93 | 225047.93 | 225047.93 | 67514.38 | 67514.38 | 67514.38 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651291 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Maravillas. - 29866 | 29866 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59559.26 | 59559.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651292 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul 1ra Seccion. - 24625 | 24625 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200651293 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Refugio De San Jose. - 27255 | 27255 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651294 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliación San Francisco. - 26602 | 26602 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651295 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Ampliación San Francisco. - 27573 | 27573 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 968 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200651296 | Construccion De Techo Firme En Viviendas De La Comunidad De Loza De Los Padres - 38252 | 38252 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1614900 | 1614900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651298 | Pavimentación De La Calle Hades De Calle Eros A Salamina, De La Colonia Ermita. - 42034 | 42034 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1156332.48 | 1156332.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653632 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Lagos De Medina - 24208 | 24208 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION, CAPTURADA EN MIDS / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION, CAPTURADO EN MIDS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653633 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Jardines De Lomas De Medina. - 24333 | 24333 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653634 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63582 | 63582 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 60357.11 | 60357.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | CORREGIR
GUA16160200653635 | Pavimentación De La Calle Campo Alegre De Calle Del Solar A Av. Rio De Los Castillos, De La Colonia Valle Hermoso. - 42387 | 42387 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 701669.69 | 701669.69 | 701669.69 | 210500.91 | 210500.91 | 210500.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: INICIA EN JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653636 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Morelos. - 28294 | 28294 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99265.44 | 99265.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653637 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Refugio De San José. - 26750 | 26750 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653638 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Brisas De San Francisco. - 26700 | 26700 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653639 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Brisas De San Francisco. - 27170 | 27170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200653640 | Mejoramiento Del Comedor Comunitario Dentro La Telesecuandaria 745 En La Comunidad Rural Barretos. - 66212 | 66212 | Guanajuato | León | Barretos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 28120 | 28120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653641 | Construccion De Piso Firme En Viviendas De La Comunidad De Loza De Los Padres. - 38278 | 38278 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 455000 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653642 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Comunidad Rural Rincón Grande. - 64723 | 64723 | Guanajuato | León | Rincón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 121924.8 | 121924.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200653643 | Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad Rural Rincón Grande. - 64650 | 64650 | Guanajuato | León | Rincón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653645 | Pavimenatción De La Calle Artemisa De La Calle Eros - Pavimento Existente Sur, De La Colonia Ermita. - 41987 | 41987 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 457484.69 | 457484.69 | 457484.69 | 137245.41 | 137245.41 | 137245.41 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200653646 | Pavimentacion De La Calle Persefone De La Calle Eros - Altar De Madre Reyna, De La Colonia Ermita Iii. - 42467 | 42467 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1220209.63 | 1220209.63 | 1220209.63 | 366062.89 | 366062.89 | 366062.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA EN JUNIO / Registro:
GUA16160200655996 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Ampliacion Medina. - 24451 | 24451 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200655997 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Cumbres De Medina. - 24437 | 24437 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200655998 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Lomas De Medina. - 24969 | 24969 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 220 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200655999 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Peñon. - 24951 | 24951 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656000 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Cumbres De Medina. - 26591 | 26591 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656001 | Pavimentación De La Calle Balcon De Las Abejas De Calle Balcon De Las Mariposas A Topar Lado Oriente, De La Colonia Balcones De La Joya. - 42451 | 42451 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 505307.21 | 505307.21 | 505307.21 | 151592.17 | 151592.17 | 151592.17 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 0 | Financiera: / Física: CCONTRATADO EN JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656002 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63610 | 63610 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 59535.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656003 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63600 | 63600 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 43884.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656004 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63643 | 63643 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 141929.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656005 | Construcción De Techo En Patio De Activación Física Del Preescolar Nueva Candelaria, En La Col. Nueva Candelaria - 64401 | 64401 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 16249.74 | 16249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 321 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656006 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Iv Seccion - 63421 | 63421 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1158610.8 | 1158610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 700 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656007 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Valle De Las Toronjas. - 28317 | 28317 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 297796.31 | 297796.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656008 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Villas De Guanajuato. - 29840 | 29840 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99265.44 | 99265.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656009 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Marsol. - 24526 | 24526 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200656010 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul 2da Seccion. - 24670 | 24670 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200656011 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Piedra Azul 1ra. Sección. - 26644 | 26644 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656012 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul 1ra Sección. - 27112 | 27112 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656013 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Ampliación San Francisco. - 27040 | 27040 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656014 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Duarte. - 38229 | 38229 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3362784.6 | 3362784.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 250 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656015 | Ampliacion De Red De Electrificacion Y Alumbrado En La Comunidad Santa Rosa Plan De Ayala - 40403 | 40403 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 236390 | 236390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656016 | Equipamiento De Comedor Comunitario De La Primaria De La Colonia San Nicolás De Los González. - 66816 | 66816 | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 57646 | 57646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 117 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200658475 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Lomas De Medina. - 24233 | 24233 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658476 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Medina. - 24935 | 24935 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658477 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Lomas De Medina. - 27528 | 27528 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 484 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658478 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Ampliación Medina. - 27016 | 27016 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658479 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Santa Magdalena. - 26967 | 26967 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658480 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Medina. - 27310 | 27310 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 484 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658481 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63609 | 63609 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 73791.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658482 | Construcción De Aulas En Preescolar Comunitario Parque Arena, En La Colonia San Miguel. - 64098 | 64098 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 98 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658483 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63660 | 63660 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 285657.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658484 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63585 | 63585 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 72780.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200658485 | Pavimentación De La Calle Maldivas De La Calle Ganges - Calle Agra De La Colonia Cañón De La India. - 41947 | 41947 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 309523.66 | 309523.66 | 309523.66 | 92847.82 | 92847.82 | 92847.82 | 29.997 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658486 | Pavimentación De La Calle Egipto De Calle Siria A Av. Sion, De La Colonia San Felipe De Jesus - 41997 | 41997 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 588529.79 | 588529.79 | 588529.79 | 176558.93 | 176558.93 | 176558.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658487 | Pavimentacion De La Calle Honorio Iii De La Calle Av. Olimpica - Fray Raul De La Colonia Ampliación San Francisco. - 41801 | 41801 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1020525.28 | 1020525.28 | 1020525.28 | 306218.81 | 306218.81 | 306218.81 | 30.006 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658488 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia San Juan. - 29908 | 29908 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 297796.31 | 297796.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658489 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia 10 De Mayo. - 26732 | 26732 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3960000 | 3960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 880 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658490 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Marsol. - 26612 | 26612 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658491 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Marsol. - 27067 | 27067 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658492 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Paso Del Rio Castillos. - 27758 | 27758 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 79412.35 | 79412.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658493 | Construccion De Techo Firme En Viviendas De La Comunidad De Duarte. - 38182 | 38182 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1627500 | 1627500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200658494 | Mejoramiento Del Comedor Comunitario De La Comunidad Rural Puerta Del Cerro. - 66418 | 66418 | Guanajuato | León | Puerta del Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658495 | Contrucción De La Red De Agua Potable En Las Comunidades San Francisco De Duran / San Agustin Del Mirasol. - 37185 | 37185 | Guanajuato | León | San Francisco de Durán (San Agustín del Mirasol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13223 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658496 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia San Juan De Abajo. - 29961 | 29961 | Guanajuato | León | San Juan de Abajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 360267.36 | 360267.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660929 | Ampliación De Red De Agua Potable En Acera Sur De Calle Nopal De Medina, Tramo Calle Ficus-Lomas De Las Petunias - 38972 | 38972 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 16869.79 | 16869.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660930 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Santa Magdalena. - 24397 | 24397 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660931 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliación Medina. - 26594 | 26594 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660932 | Pavimentación De La Calle Balcón De Los Charranes De Calle Balcón De Las Mariposas A Camino Vecinal, De La Colonia Balcones De La Joya - 42152 | 42152 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 660638.77 | 660638.77 | 660638.77 | 198191.63 | 198191.63 | 198191.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200660933 | Construcción De Techo En Patio De Activación Física Del Preescolar Comunitario Río Balsas, En La Colonia San Miguel. - 64129 | 64129 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 249996 | 249996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660934 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63567 | 63567 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 79978.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660935 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63666 | 63666 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 101367.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: SUPERVISION DE OBRA SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660936 | Pavimentación De La Calle Valle Cureño De Calle Valle Arizpe A Madre Tierra, De La Colonia Valle De San José. - 42341 | 42341 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 724101.8 | 724101.8 | 724101.8 | 217230.53 | 217230.53 | 217230.53 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660937 | Pavimentacion De La Calle Filemon De La Calle Presa La Mojina -Efeso De La Colonia San Pablo. - 41936 | 41936 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 320 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660938 | Pavimentación De La Calle Ganges De Calle Bangladesh A Topar Con Pavimento Pte., En La Colonia Cañon De La India. - 42124 | 42124 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 410146.29 | 410146.29 | 410146.29 | 123043.89 | 123043.89 | 123043.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660939 | Pavimentación De La Calle Troade De La Calle Colosenses - Arroyo, De La Colonia San Pablo. - 41972 | 41972 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 666449.34 | 666449.34 | 666449.34 | 199934.8 | 199934.8 | 199934.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660940 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Haciendas De Guadalupe. - 29855 | 29855 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99265.44 | 99265.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660941 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul. - 27718 | 27718 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 416914.84 | 416914.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660942 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Libertad. - 27288 | 27288 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200660943 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Refugio De San José. - 24793 | 24793 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660944 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Villas Del Rocio. - 24578 | 24578 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160200660945 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia 10 De Mayo. - 27197 | 27197 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660946 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Lomas De La Selva. - 27660 | 27660 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 416914.84 | 416914.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660947 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Villas Del Rocio. - 27088 | 27088 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660948 | Construcción De Sanitarios En El Preescolar Rural El Consuelo, En La Comunidad Rural San José Del Consuelo. - 64561 | 64561 | Guanajuato | León | San José del Consuelo (La Envidia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660949 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Loza De Los Padres. - 38288 | 38288 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2470834.8 | 2470834.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 392 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660950 | Mejoramiento Del Comedor Comunitario De La Comunidad Rural Nuevo Lindero. - 65529 | 65529 | Guanajuato | León | Nuevo Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 23120 | 23120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660951 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Colonia San Juan De Abajo. - 64749 | 64749 | Guanajuato | León | San Juan de Abajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 118774.8 | 118774.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
[16 empty] | 83242916.76 | 81388584 | 17758527.43 | 5368554.34 | 5368554.34 | 5368254.34 | 792.9915 | 0
Note on S97: Amelia María Castro Aranda: 60357.11 CANTIDAD CORRECTA, INCORRECCTA 6035711
Note on T97: Amelia María Castro Aranda: 60357.11 CANTIDAD CORRECTA, INCORRECCTA 6035711