## fortamun 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
EJERCICIO FISCAL: | 2017
RECURSO: | 2016
PERIODO QUE SE REPORTA: | Segundo Trimestre 2017
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA16160200728772 | Construccion Y Rehabilitacion De Elementos En Vía Pública En Blvd. Aeropuerto Leon, Gto | RIIEG-056160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1377112.3 | 1377122.3 | 1377122.3 | 1377122.3 | 1377122.3 | 1377122.3 | 1377122.3 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA URRESPONSABLE NO PRESENTO AVANCE FISICO FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737758 | Mantenimiento Y Mejoramiento Del Camellón En Blvd. Aeropuerto Leon, Gto | RIIEC - 079160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR RESPONSABLE NO PRESENTO AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737781 | Mejoramiento Del Alumbrado Público Y Sustitución De Luminarias En Blvd. Aeropuerto | RIIEC - 087160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR RESPONSABLE NO PRESENTO AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400816710 | Mantenimiento Y Mejoramiento Del Camellón En Blvd. Aeropuerto Leon, Gto (Ampliacion Contratao) | RIIEC1 - 079160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCON GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 100 | 0 | Metros | 1500000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR RESPONSABLE NO PRESENTO AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400816714 | Mejoramiento Del Alumbrado Público Y Sustitución De Luminarias En Blvd. Aeropuerto (Ampliacion Contratao) | RIIEC1 - 087160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 490450.51 | 253423.84 | 253423.84 | 253423.84 | 253423.84 | 253423.84 | 253423.84 | 100 | 0 | Metros | 1500000 | 0 | 0 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UR REPONSABLE NO PRESENTO AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## fortamun 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
EJERCICIO FISCAL: | 2017
RECURSO: | 2017
PERIODO QUE SE REPORTA: | Segundo Trimestre 2017
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA00170200879909 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Juan Alonso De Torres, León Gto. | RIIEE-036170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 530990.41 | 530990.41 | 346565.86 | 346565.86 | 346565.86 | 346565.86 | 342980.7 | 65.2678 | 0 | Metros | 1500000 | 0 | 94.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200883470 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Torres Landa, Leon Gto | RIIEE-038170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 530990.41 | 530990.41 | 346565.86 | 346565.86 | 346565.86 | 346565.86 | 342980.7 | 65.2678 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA00170200883494 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Cervantes Saavedra León Gto | RIIEE-039170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 382570.35 | 382570.35 | 247619.16 | 247619.16 | 247619.16 | 247619.16 | 245057.6 | 64.7251 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 94.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200883508 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Vicente Valtierra León Gto | RIIEE-040170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 246846.8 | 246846.8 | 246846.8 | 64.7192 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 94.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200883528 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Mariano Escobedo León Gto | RIIEE-041170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 406426.28 | 406426.28 | 332468.75 | 332468.75 | 332468.75 | 332468.75 | 329029.43 | 81.803 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 94.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200883570 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Campestre León Gto | RIIEE-042170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 393841.48 | 393841.48 | 248732.4 | 248732.4 | 248732.4 | 248732.4 | 246159.32 | 63.1555 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 94.73 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA00170200883613 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Hidalgo, Leon Gto | RIIEE-043170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 366994.01 | 366994.01 | 296543.68 | 296543.68 | 296543.68 | 296543.68 | 293476 | 80.8034 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 94.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200883748 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Malecón Del Río León Gto | RIIEE-044170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 370980.98 | 370980.98 | 239892.92 | 239892.92 | 239892.92 | 239892.92 | 237411.28 | 64.6645 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 94.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200883794 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. La Luz León Gto | RIIEE-045170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 408712.11 | 408712.11 | 265975 | 265975 | 265975 | 265975 | 263223.54 | 65.0764 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 94.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200883829 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Aeropuerto León Gto | RIIEE-046170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 364804.54 | 364804.54 | 238412.66 | 238412.66 | 238412.66 | 238412.66 | 235946.32 | 65.3535 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 94.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200883850 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Hilario Medina León Gto | RIIEE-047170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 363378.43 | 363378.43 | 234824.56 | 234824.56 | 234824.56 | 234824.56 | 232395.36 | 64.6226 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 94.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200883854 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. López Mateos León Gto | RIIEE-048170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 434785.57 | 434785.57 | 282617.58 | 282617.58 | 282617.58 | 282617.58 | 279693.94 | 65.0016 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 94.73 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA00170200883881 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 2, León Gto | RIIEE-049170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 319765.05 | 319765.05 | 319765.05 | 319765.05 | 316457.12 | 27.2027 | 0 | Metros Cuadrados | 1500000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200883901 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 4, León Gto | RIIEE-050170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 319765.05 | 319765.05 | 319765.05 | 319765.05 | 256064.54 | 27.2027 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200883950 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 6, León Gto | RIIEE-051170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 319765.05 | 319765.05 | 319765.05 | 319765.05 | 316457.12 | 27.2027 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200883975 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Fco. Villa | RIIEE-052170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350393.72 | 350393.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200884004 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 3, Leon Gto | RIIEE-053170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 122047.73 | 122047.73 | 122047.73 | 122047.73 | 120785.16 | 10.3827 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200884023 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 5, León Gto | RIIEE-054170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 122047.73 | 122047.73 | 122047.73 | 122047.73 | 120785.16 | 10.3827 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200884033 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 7, León Gto | RIIEE-055170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 259351.43 | 259351.43 | 259351.43 | 259351.43 | 256668.48 | 22.0633 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200884048 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 1, León Gto | RIIEE-056170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 259351.43 | 259351.43 | 259351.43 | 259351.43 | 256668.48 | 22.0633 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170200884079 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Jose María Morelos León Gto | RIIEE-037170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 523016.61 | 523016.61 | 341250 | 341250 | 341250 | 341250 | 337719.82 | 65.2465 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 94.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.