## Reporte final
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
SEGUNDO TRIMESTRE 2022
FORTAMUNDF
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_ INICIO | FECHA_ TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_ FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_ CAPTURISTA | OBSERVACIONES_ REVISION
2022 | 2 | GUA210101887502 | Proyecto de inversión | 6888634.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6888634.47, modificado:6568018.72}} | REHABILITACIÓN DEL BLVD. DELTA EN EL TRAMO ENTRE CALLE AUREOLA Y BLVD. AEROPUERTO, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Muicipio de León | RIIED-058021 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.42, meta_modificada:0.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Fracciones de Santa Julia, 37530 León, Gto, lon:-101.618628, lat:21.091608}} | 2021-03-22 | 2021-07-10 | 6568018.72 | 6568018.72 | 6568018.72 | 6568018.72 | 6568018.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-058021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:6888634.47, importe_modificado:6888634.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.42}} | {1887502/proyecto_INICIO, 1887502/proyecto_PROCESO, 1887502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064824 | Proyecto de inversión | 831088.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831088.96, modificado:831088.96}} | MANTENIMIENTO Y RIEGO A LAS ÁREAS VERDES EN ESPACIOS PÚBLICOS Y BULEVARES DE LEÓN, (1a etapa 2022), GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-023022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Francisco Villa 651, Las Bugambilias, 37270 León, Gto., lon:-101.651381, lat:21.118206}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 831088.96 | 831088.96 | 746592.7 | 746592.7 | 622954.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-023022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:831088.96, importe_modificado:831088.96}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:14.4}} | {2064824/proyecto_INICIO, 2064824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064832 | Proyecto de inversión | 2038400.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038400.23, modificado:2038400.23}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS EN LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-031022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:40.83, meta_modificada:40.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Lib. José Ma. Morelos Pte., Granjas el Palote, 37130 León, Gto., lon:-101.693636, lat:21.168094}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 2038400.23 | 2038400.23 | 783873.44 | 783873.44 | 783873.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-031022, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2038400.23, importe_modificado:2038400.23}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:29.4}} | {2064832/proyecto_INICIO, 2064832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064839 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-055022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Fracciones de San Juan Bautista, 37545 León, Gto., lon:-101.623608, lat:21.07605}} | 2022-03-22 | 2022-07-24 | 589258.52 | 589258.52 | 368068.31 | 368068.31 | 303608.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-055022, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:7.2}} | {2064839/proyecto_INICIO, 2064839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202089001 | Proyecto de inversión | 419646.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419646.83, modificado:419646.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA DELEGACIÓN SAN MIGUEL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-167022 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LOMBARDO, # 85, COL. PERIODISTAS MEXICANOS, CP. 37433 León, Gto., lon:-101.754152, lat:21.107306}} | 2022-05-05 | 2022-08-06 | 419646.83 | 419646.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-167022, contratista:COSUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:419646.83, importe_modificado:419646.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093857 | Proyecto de inversión | 65010.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65010.07, modificado:65010.07}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. MARIANO ESCOBEDO INTERSECCIÓN AV. MIGUEL ALEMÁN Y DEL BLVD. INSURGENTES INTERSECCIÓN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS. LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-102022 | N | 0 | 0 | 1145801 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15247.0, meta_modificada:15247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvr. Mariano Escobedo Pte. 358, Centro, 37000 León, Gto, lon:-101.688006, lat:21.116409}} | 2022-04-18 | 2022-07-09 | 65010.07 | 65010.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-102022, contratista:JOSE PABLO SANCEN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:65010.07, importe_modificado:65010.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10520.43}} | {2093857/proyecto_PROCESO, 2093857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093867 | Proyecto de inversión | 14352.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14352.33, modificado:14352.33}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN SAN MIGUEL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEESUP-148022 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Orozco 103, Las Margaritas, 37470 León, Gto., lon:-101.681927, lat:21.096441}} | 2022-05-16 | 2022-06-18 | 14352.33 | 14352.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEESUP-148022, contratista:CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:14352.33, importe_modificado:14352.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093877 | Proyecto de inversión | 1373225.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373225.77, modificado:1373225.77}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA, LEÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-169022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Torres Landa Pte, Los Laureles, 37446 León, Gto., lon:-101.711373, lat:21.102279}} | 2022-05-30 | 2022-07-23 | 1373225.77 | 1373225.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-169022, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1373225.77, importe_modificado:1373225.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA210402057397 | Proyecto de inversión | 1102567.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102567.38, modificado:1102521.38}} | MANTENIMIENTO A CAMELLONES EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO, LEÓN, GTO. 2021 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Municipio | RIIED-557021 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:San Carlos la Roncha, 37860 León, Gto., México, lon:-101.5859183, lat:21.0720766}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Industrial Delta, 37545 León, Gto., México, lon:-101.6228879, lat:21.087145}} | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 1102521.38 | 1102521.38 | 1102521.38 | 1102521.38 | 1102521.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-557021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1102567.38, importe_modificado:1102567.38}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:500.0}} | {2057397/proyecto_INICIO, 2057397/proyecto_PROCESO, 2057397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064816 | Proyecto de inversión | 2042755.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042755.96, modificado:2042755.96}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEÓN, GTO. (1A ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-015022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:6.87, meta_modificada:6.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Aeropuerto 1401, San Carlos la Roncha, 37544 León, Gto., lon:-101.597383, lat:21.072208}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 2042755.96 | 2042755.96 | 1451844.28 | 1451844.28 | 1451844.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-015022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2042755.96, importe_modificado:2042755.96}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:4.95}} | {2064816/proyecto_INICIO, 2064816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064817 | Proyecto de inversión | 2038400.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038400.23, modificado:2038400.23}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA, AV. OLÍMPICA Y EJE METROPOLITANO, EN LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-016022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.83, meta_modificada:20.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. la Luz 3820A, Agua Azul Nte., 37297 León, Gto., lon:-101.610568, lat:21.111157}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 2038400.23 | 2038400.23 | 1298346.45 | 1298346.45 | 1298346.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-016022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2038400.23, importe_modificado:2038400.23}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:15.0}} | {2064817/proyecto_INICIO, 2064817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064820 | Proyecto de inversión | 2038400.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038400.23, modificado:2038400.23}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, LÓPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-019022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Campestre 805, Jardines del Moral, 37160 León, Gto., lon:-101.691911, lat:21.14975}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 2038400.23 | 2038400.23 | 1309275.95 | 1309275.95 | 1309275.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-019022, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2038400.23, importe_modificado:2038400.23}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:15.12}} | {2064820/proyecto_INICIO, 2064820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064828 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-027022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Parque Las Joyas, Pascal, La Soledad, 37357 León, Gto., lon:-101.754631, lat:21.139772}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 357434.54 | 357434.54 | 357434.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-027022, contratista:MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:86.4}} | {2064828/proyecto_INICIO, 2064828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064837 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-036022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Campestre, Club Campestre, 37120 León, Gto., lon:-101.699419, lat:21.163297}} | 2022-03-15 | 2022-07-17 | 589258.52 | 589258.52 | 357434.52 | 357434.52 | 357434.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-036022, contratista:M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:7.2}} | {2064837/proyecto_INICIO, 2064837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202089003 | Proyecto de inversión | 1324142.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324142.76, modificado:1324142.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN CERRO GORDO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-154022 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.1, meta_modificada:582.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL COCINERO #114 COL. CASTILLOS VIEJOS, C.P. 37209, lon:-101.6716822, lat:21.20119}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:HIMALAYA #127 COL. CAÑON DE LA INDIA, C.P. 37209, lon:-101.6585506, lat:21.1938563}} | 2022-05-05 | 2022-07-24 | 1324142.76 | 1324142.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-154022, contratista:ARQ. ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1324142.76, importe_modificado:1324142.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se verifica georreferenciacion , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de verificar marcador de geo localización, trimestre:2.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | GUA220202089005 | Proyecto de inversión | 641350.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641350.38, modificado:641350.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN DEL CARMEN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-152022 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.47, meta_modificada:280.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SOR CLARA #117 COL. AMPLIACION SAN FRANCISCO, C.P. 37295 León, Gto., lon:-101.601143, lat:21.095962}} | 2022-05-05 | 2022-07-24 | 641350.38 | 641350.38 | 542006.27 | 542006.27 | 542006.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-152022, contratista:ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:641350.38, importe_modificado:641350.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.38}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202089006 | Proyecto de inversión | 1492522.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492522.87, modificado:1492522.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN LAS JOYAS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-159022 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.71, meta_modificada:656.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BALCON DE LOS AGAMIS #308 COL. BALCONES DE LA JOYA, C.P. 37355 León, Gto., lon:-101.751741, lat:21.130605}} | 2022-05-05 | 2022-07-30 | 1492522.87 | 1492522.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-159022, contratista:ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1492522.87, importe_modificado:1492522.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.61}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202089007 | Proyecto de inversión | 2146367.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146367.2, modificado:2146367.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-143022 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.13, meta_modificada:915.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DERECHOA LA LIBERTAD #208 COL. ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL, C.P. 37433, León Gto., lon:-101.759224, lat:21.090992}} | 2022-05-04 | 2022-08-06 | 2146367.2 | 2146367.2 | 254411.37 | 254411.37 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-143022, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2146367.2, importe_modificado:2146367.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.11}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093889 | Proyecto de inversión | 81967.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81967.91, modificado:81967.91}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE AV. FRANCIA, TRAMO: DE BLVD. INSURGENTES A CALLE PURÍSIMA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-212022 | N | 0 | 0 | 2698 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.14, meta_modificada:1900.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Francia 629-475, Los Paraisos, 37320 León, Gto., lon:-101.69009, lat:21.138242}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 81967.91 | 81967.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-212022, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:81967.91, importe_modificado:81967.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093893 | Proyecto de inversión | 67531.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67531.28, modificado:67531.28}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN CERRO GORDO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEESUP-154022 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL COCINERO NO. 114 COL.CASTILLOS VIEJOS León, Gto., lon:-101.669565, lat:21.201152}} | 2022-05-16 | 2022-07-24 | 67531.28 | 67531.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEESUP-154022, contratista:SAMUEL RAMIREZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:67531.28, importe_modificado:67531.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093894 | Proyecto de inversión | 14902.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14902.68, modificado:14902.68}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN COECILLO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEESUP-155022 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL NO. 116 COL. 08 DE MARZO León, Gto., lon:-101.6404813, lat:21.170653}} | 2022-05-16 | 2022-07-31 | 14902.68 | 14902.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEESUP-155022, contratista:SAMUEL RAMIREZ CABRERA, convocante:RIIEESUP-155022, monto:14902.68, importe_modificado:14902.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064823 | Proyecto de inversión | 2038400.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038400.23, modificado:2038400.23}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. FCO VILLA, TORRES LANDA, H ALDAMA, JUÁREZ, TIMOTEO LOZANO, M.C. SAAVEDRA Y V. CARRANZA, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-022022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Francisco Villa 651, Las Bugambilias, 37270 León, Gto., lon:-101.651381, lat:21.118206}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 2038400.23 | 2038400.23 | 1254361.3 | 1254361.3 | 1254361.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-022022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2038400.23, importe_modificado:2038400.23}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:15.84}} | {2064823/proyecto_INICIO, 2064823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064830 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-029022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Echeveste Poniente, León, Gto., lon:-101.672806, lat:21.173725}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 357434.53 | 357434.53 | 357434.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-029022, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:108.0}} | {2064830/proyecto_INICIO, 2064830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064834 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LAS OFICINAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-033022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. J. J. Torres Landa Ote. 1701-edificio b, El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto., lon:-101.657858, lat:21.099081}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 231907.54 | 231907.54 | 231907.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-033022, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:14.4}} | {2064834/proyecto_INICIO, 2064834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202089004 | Proyecto de inversión | 1571568.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571568.23, modificado:1571568.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN COECILLO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-145022 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.35, meta_modificada:709.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE JULIO #203 COL 08 DE MARZO, C.P. 37207 León, Gto., lon:-101.638409, lat:21.169051}} | 2022-05-05 | 2022-07-23 | 1571568.23 | 1571568.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-145022, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1571568.23, importe_modificado:1571568.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202089008 | Proyecto de inversión | 281418.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281418.33, modificado:281418.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN SAN MIGUEL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-148022 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.41, meta_modificada:122.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARMOL 110 COL. LA AZTECA, C.P. 37520 León, Gto., lon:-101.651488, lat:21.102954}} | 2022-05-05 | 2022-06-18 | 281418.33 | 281418.33 | 212964.59 | 212964.59 | 195468.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-148022, contratista:CONSTRUGART, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:281418.33, importe_modificado:281418.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.29}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093872 | Proyecto de inversión | 76118.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76118.67, modificado:76118.67}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN LAS JOYAS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEESUP-159022 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cicerón 610, La Soledad, 37357 León, Gto., lon:-101.760918, lat:21.140827}} | 2022-05-23 | 2022-07-30 | 76118.67 | 76118.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEESUP-159022, contratista:FERNANDO FABIAN NAVARRO MATA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:76118.67, importe_modificado:76118.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093883 | Proyecto de inversión | 95143.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95143.04, modificado:95143.04}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. FRANCISCO VILLA, TRAMO: DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-207022 | N | 0 | 0 | 3560 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.68, meta_modificada:105.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. 2633, Leon I Ampliacion, 37235 León, Gto., lon:-101.637379, lat:21.142973}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 95143.04 | 95143.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-207022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:95143.04, importe_modificado:95143.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093885 | Proyecto de inversión | 83089.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83089.63, modificado:83089.63}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE AV. MÉXICO, TRAMO: DE BLVD. INSURGENTES A CALLE PURÍSIMA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-208022 | N | 0 | 0 | 2004 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.06, meta_modificada:87.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. México, Moderna, León, Gto., lon:-101.690987, lat:21.133781}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 83089.63 | 83089.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-208022, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:83089.63, importe_modificado:83089.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093888 | Proyecto de inversión | 1821509.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821509.15, modificado:1821509.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE AV. FRANCIA, TRAMO: DE BLVD. INSURGENTES A CALLE PURÍSIMA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-212022 | N | 0 | 0 | 2698 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.14, meta_modificada:1900.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Francia 629-475, Los Paraisos, 37320 León, Gto., lon:-101.69009, lat:21.138242}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 1821509.15 | 1821509.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-212022, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1821509.15, importe_modificado:1821509.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064835 | Proyecto de inversión | 739137.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739137.81, modificado:739137.81}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 4, (1a ETAPA 2022), LEÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-034022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Océano Índico 230, Cumbres de la Pradera, El Granjeno Sur, 37550 León, Gto., lon:-101.660107, lat:21.091872}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 739137.81 | 739137.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-034022, contratista:ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:739137.81, importe_modificado:739137.81}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:7.2}} | {2064835/proyecto_INICIO, 2064835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance físico reportado es correcto, al cierre de junio se tenía el 72% de avance físico. En cuanto al avance financiero las estimaciones de ambos contratos se encuentran en proceso de firmas y está pendiente la entrega de documentación del comprobante fiscal por parte del contratista, para estar en posibilidad de realizar el pago., trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-07-14}} | {obs1: {observación:verificar si existe importe pagado (se reporta avance físico del 72%), trimestre:2.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | GUA220102064842 | Proyecto de inversión | 156346.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156346.46, modificado:156346.46}} | SUPERVISIÓN: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DEL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN EL TRAMO ENTRE EL BVLD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y LA MAXIPISTA. LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-013022 | N | 0 | 0 | 265645 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Torres Landa Pte, Arroyo Hondo, 37438 León, Gto., lon:-101.72951, lat:21.095104}} | 2022-03-14 | 2022-05-21 | 156346.46 | 156346.46 | 154697.22 | 154697.22 | 154697.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RIIEDSUP-013022, contratista:PIXIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:156346.46, importe_modificado:156346.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3100.0}} | {2064842/proyecto_INICIO, 2064842/proyecto_FIN, 2064842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202089002 | Proyecto de inversión | 408488.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408488.99, modificado:408488.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-158022 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.59, meta_modificada:177.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PETALO #123 COLONIA ARBOLEDAS DE SAN HILARION, C.P. 37549 León, Gto., lon:-101.627206, lat:21.072248}} | 2022-05-05 | 2022-07-09 | 408488.99 | 408488.99 | 207018.9 | 207018.9 | 207018.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-158022, contratista:OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:408488.99, importe_modificado:408488.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.83}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093855 | Proyecto de inversión | 2310662.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310662.79, modificado:2310662.79}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DEL BLVD.HIDALGO INTERSECCIÓN BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-103022 | N | 0 | 0 | 344243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Jose María Morelos 1921, Fracciones de Echeveste, León, Gto., lon:-101.664124, lat:21.173409}} | 2022-04-18 | 2022-07-09 | 2310662.79 | 2310662.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-103022, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2310662.79, importe_modificado:2310662.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6480.0}} | {2093855/proyecto_PROCESO, 2093855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093861 | Proyecto de inversión | 600476.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600476.13, modificado:600476.13}} | MANTENIMIENTO RUTINARIO A LAS FUENTES DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. 1ra ETAPA 2022 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-133022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Plaza S.S. Benedicto XVI, Centro, 37000 León, Gto., lon:-101.68314, lat:21.123133}} | 2022-05-09 | 2022-10-22 | 600476.13 | 600476.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-133022, contratista:"CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:600476.13, importe_modificado:600476.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093863 | Proyecto de inversión | 57237.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57237.38, modificado:57237.38}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEESUP-144022 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Artículo 4o. Constitucional, Articulo 4to Constitucional, 37433 León, Gto., lon:-101.759503, lat:21.090661}} | 2022-05-16 | 2022-07-30 | 57237.38 | 57237.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEESUP-144022, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:57237.38, importe_modificado:57237.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093880 | Proyecto de inversión | 2938977.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2938977.33, modificado:2938977.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE KIWI TRAMO: PUMA A BISONTE; CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD.PUMA TRAMO: BLVD.IBARRILLA A KIWI | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-205022 | N | 0 | 0 | 8899 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.99, meta_modificada:1166.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Kiwi, Lomas de Echeveste, 37208 León, Gto., lon:-101.659415, lat:21.179448}} | 2022-06-13 | 2022-08-06 | 2938977.33 | 2938977.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-205022, contratista:SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2938977.33, importe_modificado:2938977.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064822 | Proyecto de inversión | 1792988.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792988.31, modificado:1792988.31}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL SAN JUAN BOSCO, ARISTÓTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALÍOPE LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-021022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. San Juan Bosco, Lomas Vista Hermosa Sur, 37330 León, Gto., lon:-101.71106, lat:21.132117}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 1792988.31 | 1792988.31 | 1354467.25 | 1354467.25 | 1111682.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-021022, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1792988.31, importe_modificado:1792988.31}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:14.4}} | {2064822/proyecto_INICIO, 2064822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093852 | Proyecto de inversión | 2999458.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999458.05, modificado:2999458.05}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS ÁREAS PÚBLICAS DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-077022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cima del Sol 146, Lomas del Sol, 37157 León, Gto, lon:-101.712506, lat:21.149519}} | 2022-04-04 | 2022-07-09 | 2999458.05 | 2999458.05 | 1888773.98 | 1888773.98 | 1888773.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-077022, contratista:"REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2999458.05, importe_modificado:2999458.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093858 | Proyecto de inversión | 113222.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113222.48, modificado:113222.48}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DEL BLVD. HIDALGO INTERSECCIÓN BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-103022 | N | 0 | 0 | 793247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8268.0, meta_modificada:8268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Hidalgo entre las calles Thomas Alba Edison y Dibujantes de Echevestre León, Gto., lon:-101.664115, lat:21.173334}} | 2022-04-18 | 2022-07-09 | 113222.48 | 113222.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-103022, contratista:JOSE PABLO SANCEN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:113222.48, importe_modificado:113222.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6697.08}} | {2093858/proyecto_PROCESO, 2093858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093873 | Proyecto de inversión | 3407466.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407466.22, modificado:3407466.22}} | IMPLEMENTACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL CAMELLÓN DEL BVLD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-166022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Torres Landa Pte, Los Laureles, 37446 León, Gto., lon:-101.711373, lat:21.102279}} | 2022-05-30 | 2022-08-20 | 3407466.22 | 3407466.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-166022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3407466.22, importe_modificado:3407466.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093875 | Proyecto de inversión | 4249226.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4249226.32, modificado:4249226.32}} | MANTENIMIENTO A LA CAPA DE RODAMIENTO DEL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-168022 | N | 0 | 0 | 810875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89000.0, meta_modificada:89000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Torres Landa Pte, Monte de Cristo, 37436 León, Gto., lon:-101.731693, lat:21.093821}} | 2022-05-30 | 2022-07-22 | 4249226.32 | 4249226.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-168022, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:4249226.32, importe_modificado:4249226.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093876 | Proyecto de inversión | 165294.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165294.9, modificado:165294.9}} | SUPERVICIÓN DE MANTENIMIENTO A LA CAPA DE RODAMIENTO DEL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-168022 | N | 0 | 0 | 810875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89000.0, meta_modificada:89000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Torres Landa Pte, Monte de Cristo, 37436 León, Gto., lon:-101.731693, lat:21.093821}} | 2022-05-30 | 2022-07-22 | 165294.9 | 165294.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-168022, contratista:PIXIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:165294.9, importe_modificado:165294.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093879 | Proyecto de inversión | 78798557.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.879855783E7, modificado:7.879855783E7}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-125022 | N | 0 | 0 | 162035 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7389.0, meta_modificada:7389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: Castillo de Sta. María 114, Arboledas de los Castillos, León, Gto., lon:-101.680038, lat:21.20569}} | 2022-05-27 | 2022-08-31 | 78798557.83 | 78798557.83 | 2697193.15 | 2697193.15 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-125022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7.879855783E7, importe_modificado:7.879855783E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1921.14}} | {2093879/proyecto_PROCESO, 2093879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093882 | Proyecto de inversión | 2138045.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138045.79, modificado:2138045.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. FRANCISCO VILLA, TRAMO: DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-207022 | N | 0 | 0 | 3560 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.68, meta_modificada:105.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. 2633, Leon I Ampliacion, 37235 León, Gto., lon:-101.637379, lat:21.142973}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 2138045.79 | 2138045.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-207022, contratista:"URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2138045.79, importe_modificado:2138045.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093884 | Proyecto de inversión | 1846436.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846436.16, modificado:1846436.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE AV. MÉXICO, TRAMO: DE BLVD. INSURGENTES A CALLE PURÍSIMA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-208022 | N | 0 | 0 | 2004 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.06, meta_modificada:87.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. México, Moderna, León, Gto., lon:-101.690987, lat:21.133781}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 1846436.16 | 1846436.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-208022, contratista:ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1846436.16, importe_modificado:1846436.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093887 | Proyecto de inversión | 137365.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137365.11, modificado:137365.11}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. ARISTÓTELES, TRAMO: DE CALLE FROMM A CALLE CRUZ DE PALOMINO; CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. ARISTÓTELES, TRAMO: DE CELESTITA A BLVD. BALCONES DE LA JOYA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-210022 | N | 0 | 0 | 3565 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.65, meta_modificada:480.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Fromm, La Soledad, León, Gto., lon:-101.761242, lat:21.141392}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 137365.11 | 137365.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-210022, contratista:JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:137365.11, importe_modificado:137365.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA210101887495 | Proyecto de inversión | 867449.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867449.51, modificado:867449.51}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LAS OFICINAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. (1a etapa 2021) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Muicipio de León | RIIED-045021 | N | 0 | 0 | 7109 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Torres Landa Oriente 1701-edificio b, El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto, lon:-101.65790327, lat:21.09916428}} | 2021-02-22 | 2021-08-07 | 867449.51 | 867449.51 | 867449.51 | 867449.51 | 867449.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-045021, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:867449.51, importe_modificado:867449.51}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.0}} | {1887495/proyecto_INICIO, 1887495/proyecto_PROCESO, 1887495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064818 | Proyecto de inversión | 2038400.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038400.23, modificado:2038400.23}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. JOSÉ ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-017022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres 327, San Jeronimo II, 37148 León, Gto., lon:-101.67415441, lat:21.15188195}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 2038400.23 | 2038400.23 | 1294052.06 | 1294052.06 | 1294052.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-017022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2038400.23, importe_modificado:2038400.23}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:15.01}} | {2064818/proyecto_INICIO, 2064818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064826 | Proyecto de inversión | 739137.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739137.81, modificado:739137.81}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 2 (1a ETAPA 2022), LEÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-025022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:El Granjeno Sur, 37550 León, Gto., lon:-101.660089, lat:21.092342}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 739137.81 | 739137.81 | 450959.45 | 450959.45 | 450959.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-025022, contratista:JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:739137.81, importe_modificado:739137.81}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:86.4}} | {2064826/proyecto_INICIO, 2064826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064836 | Proyecto de inversión | 739137.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739137.81, modificado:739137.81}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 3, (1a ETAPA 2022), LEÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-035022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Tito Guízar 416, Los Olivos, 37415 León, Gto., lon:-101.707919, lat:21.112134}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 739137.81 | 739137.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-035022, contratista:PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:739137.81, importe_modificado:739137.81}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:7.2}} | {2064836/proyecto_INICIO, 2064836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance físico reportado es correcto, al cierre de junio se tenía el 72% de avance físico. En cuanto al avance financiero las estimaciones de ambos contratos se encuentran en proceso de firmas y está pendiente la entrega de documentación del comprobante fiscal por parte del contratista, para estar en posibilidad de realizar el pago., trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-07-14}} | {obs1: {observación:Verificar si cuenta con un importe pagado (se indica un importe físico del 72%), trimestre:2.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | GUA220102064838 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-040022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: Plan Guanajuato CP 37687, Guanajuato, lon:-101.6968, lat:20.9212}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 438009.91 | 438009.91 | 373549.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-040022, contratista:SARA MAYELA RAMIREZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:7.2}} | {2064838/proyecto_INICIO, 2064838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064840 | Proyecto de inversión | 730975.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730975.94, modificado:730975.94}} | MANTENIMIENTO FITOSANITARIO AL ARBOLADO (1ra Etapa 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-058022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Centro, 37000 León, Gto., lon:-101.68315, lat:21.12196}} | 2022-03-22 | 2022-07-24 | 730975.94 | 730975.94 | 467629 | 467629 | 467629 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-058022, contratista:CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:730975.94, importe_modificado:730975.94}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:4.32}} | {2064840/proyecto_INICIO, 2064840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093886 | Proyecto de inversión | 3294127.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294127.27, modificado:3294127.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. ARISTÓTELES, TRAMO: DE CALLE FROMM A CALLE CRUZ DE PALOMINO; CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. ARISTÓTELES, TRAMO: DE CELESTITA A BLVD. BALCONES DE LA JOYA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-210022 | N | 0 | 0 | 3565 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.65, meta_modificada:480.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Fromm, La Soledad, León, Gto., lon:-101.761242, lat:21.141392}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 3294127.27 | 3294127.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-210022, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3294127.27, importe_modificado:3294127.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093892 | Proyecto de inversión | 289053.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289053.2, modificado:289053.2}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BALCONES DE LA JOYA, TRAMO: BLVD. CLOTO A ARETILLO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-223022 | N | 0 | 0 | 3658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Las Joyas,León, Gto., lon:-101.741118, lat:21.12188}} | 2022-06-20 | 2022-10-21 | 289053.2 | 289053.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-223022, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:289053.2, importe_modificado:289053.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093895 | Proyecto de inversión | 61795.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61795.16, modificado:61795.16}} | SUPERVICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA, LEÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-169022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Ecología 24, Campo Verde, 37434 León, Gto., lon:-101.740443, lat:21.088981}} | 2022-05-30 | 2022-07-23 | 61795.16 | 61795.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-169022, contratista:PIXIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:61795.16, importe_modificado:61795.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA210101887499 | Proyecto de inversión | 1024572.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024572.96, modificado:1024572.96}} | MANTENIMIENTO FITOSANITARIO AL ARBOLADO (1a Etapa 2021) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Muicipio de León | RIIED-050021 | N | 0 | 0 | 1863000 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Centro, 37000 León, Gto, lon:-101.68499706, lat:21.11798376}} | 2021-02-24 | 2021-08-09 | 1024572.96 | 1024572.96 | 1024572.96 | 1024572.96 | 1024572.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-050021, contratista:CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1024572.96, importe_modificado:1024572.96}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:11.0}} | {1887499/proyecto_INICIO, 1887499/proyecto_PROCESO, 1887499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064819 | Proyecto de inversión | 1792988.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792988.31, modificado:1792988.31}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEÓN GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-018022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.83, meta_modificada:20.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Predio los Naranjos Sur, León, Gto., lon:-101.641639, lat:21.154278}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 1792988.31 | 1792988.31 | 685671.14 | 685671.14 | 685671.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-018022, contratista:ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1792988.31, importe_modificado:1792988.31}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:15.0}} | {2064819/proyecto_INICIO, 2064819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064821 | Proyecto de inversión | 2039350.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039350.27, modificado:2039350.27}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MALECÓN DEL RÍO, M. ESCOBEDO, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMÉRICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEÓN, GTO.(1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-020022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 908-1146, Obregon, 37320 León, Gto., lon:-101.687711, lat:21.132811}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 2039350.27 | 2039350.27 | 1277589.85 | 1277589.85 | 1277589.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-020022, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2039350.27, importe_modificado:2039350.27}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:27.36}} | {2064821/proyecto_INICIO, 2064821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064827 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-026022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Ibarrilla, Gto., lon:-101.649538, lat:21.183828}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 357434.54 | 357434.54 | 357434.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-026022, contratista:MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:108.0}} | {2064827/proyecto_INICIO, 2064827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064829 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-028022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Avenida Constelaciones de San Juan 519, Villas Constelaciones, 37295 León, Gto, lon:-101.58592, lat:21.10217}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 421894.84 | 421894.84 | 357434.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-028022, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:86.4}} | {2064829/proyecto_INICIO, 2064829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064831 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-030022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Industrial, 37340 León, Gto., lon:-101.689344, lat:21.131936}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 357434.53 | 357434.53 | 357434.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-030022, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:100.8}} | {2064831/proyecto_INICIO, 2064831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064833 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-032022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Caporal 104, Plaza De Toros 1, 2 Y 3, 37450 León, Gto., lon:-101.6968, lat:21.09437}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 231907.54 | 231907.54 | 231907.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-032022, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:72.0}} | {2064833/proyecto_INICIO, 2064833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202088996 | Proyecto de inversión | 212895.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212895.38, modificado:212895.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN CERRO GORDO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-146022 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALAZAN, #105, COL. LAS TIRITAS I Y II, CP 37109 León, Gto., lon:-101.6772007, lat:21.1986534}} | 2022-05-05 | 2022-07-30 | 212895.38 | 212895.38 | 114540.63 | 114540.63 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-146022, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:212895.38, importe_modificado:212895.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202088997 | Proyecto de inversión | 212895.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212895.38, modificado:212895.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN COECILLO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-155022 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL, #116, COL. 8 DE MARZO, CP 37207 León, Gto., lon:-101.638226, lat:21.15278}} | 2022-05-05 | 2022-07-31 | 212895.38 | 212895.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-155022, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:212895.38, importe_modificado:212895.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202089000 | Proyecto de inversión | 833149.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833149.7, modificado:833149.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-144022 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DERECHO POLITICO, #206, COL. ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL, CP 37433 León, Gto., lon:-101.759503, lat:21.090661}} | 2022-05-05 | 2022-07-30 | 833149.7 | 833149.7 | 130966.03 | 130966.03 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-144022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:833149.7, importe_modificado:833149.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.94}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093871 | Proyecto de inversión | 20832.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.94, modificado:20832.94}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEESUP-158022 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Madre Maura 938, Arboleda San Hilarion, 37549 León, Gto., lon:-101.627206, lat:21.072248}} | 2022-05-16 | 2022-07-09 | 20832.94 | 20832.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEESUP-158022, contratista:CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:20832.94, importe_modificado:20832.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093878 | Proyecto de inversión | 2942150.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942150.68, modificado:2942150.68}} | MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE LOS ELEMENTOS EN LOS PUENTES DEL BLVD. HIDALGO INTERSECCIÓN BLVD. MORELOS Y BLVD. MARIANO ESCOBEDO INTERSECCIÓN AV. MIGUEL ALEMÁN Y BLVD. SAN JUAN BOSCO INTERSECCIÓN BLVD. INSURGENTES, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-184022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Miguel Alemán 1026, Centro, 37000 León, Gto., lon:-101.687775, lat:21.116328}} | 2022-06-13 | 2022-08-06 | 2942150.68 | 2942150.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-184022, contratista:CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2942150.68, importe_modificado:2942150.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA210302002787 | Proyecto de inversión | 1200714.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200714.61, modificado:1224382.7}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELANCOLIA TRAMO: CALLE NOSTALGIA A TOPAR LADO OTE. UBICACIÓN: SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-284021 | N | 0 | 0 | 8778 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.8, meta_modificada:751.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Melancolía 312-318, San Pedro de los Hernandez, 37280 León, Gto., lon:-101.642044, lat:21.119369}} | 2021-08-16 | 2021-12-23 | 1224382.7 | 1224382.7 | 1224382.7 | 1224382.7 | 1224382.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-284021, contratista:URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1200714.61, importe_modificado:1300714.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.8}} | {2002787/proyecto_INICIO, 2002787/proyecto_PROCESO, 2002787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064825 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-024022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Mar Blanco, El Granjeno Sur, 37550 León, Gto., lon:-101.659676, lat:21.092306}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 446067.44 | 446067.44 | 446067.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-024022, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:108.0}} | {2064825/proyecto_INICIO, 2064825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202088995 | Proyecto de inversión | 316271.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316271.12, modificado:316271.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-153022 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VOLCAN DE JORULLO, #211, COL. CERRITO DE JEREZ, CP 37530 León, Gto., lon:-101.62963, lat:21.08881}} | 2022-05-05 | 2022-07-31 | 316271.12 | 316271.12 | 283477.8 | 283477.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-153022, contratista:ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:316271.12, importe_modificado:316271.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202088998 | Proyecto de inversión | 419646.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419646.83, modificado:419646.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DEL CARMEN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-147022 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRAY ANGEL, #436, COL. AMPLIACION SAN FRANCISCO, CP 37295 León, Gto., lon:-101.59738, lat:21.09261}} | 2022-05-05 | 2022-07-30 | 419646.83 | 419646.83 | 78121.26 | 78121.26 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-147022, contratista:CONSTRUGART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:419646.83, importe_modificado:419646.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202088999 | Proyecto de inversión | 1350028.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350028.39, modificado:1350028.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN LAS JOYAS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-149022 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BALCON DE LAS LANGOSTAS, #137 A, COL. BALCONES DE LA JOYA, CP 37355 León, Gto., lon:-101.746876, lat:21.132913}} | 2022-05-05 | 2022-08-13 | 1350028.39 | 1350028.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-149022, contratista:CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1350028.39, importe_modificado:1350028.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093853 | Proyecto de inversión | 1996593.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996593.71, modificado:1996593.71}} | MANTENIMIENTO A LOS PUENTES VEHICULARES DE LA CIUDAD ETAPA 1, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-079022 | N | 0 | 0 | 774547 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvr. Mariano Escobedo Pte. 608, Centro, 37000 León, Gto, lon:-101.687862, lat:21.173409}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 1996593.71 | 1996593.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-079022, contratista:TAPIA DISEÑO CONSTRUCCION CONSULTORIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1996593.71, importe_modificado:1996593.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093854 | Proyecto de inversión | 1300201.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300201.44, modificado:1300201.44}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. MARIANO ESCOBEDO INTERSECCIÓN AV. MIGUEL ALEMÁN Y DEL BLVD. INSURGENTES INTERSECCIÓN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS. LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-102022 | N | 0 | 0 | 430304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 1784-1788, El Duraznal, 37320 León, Gto., lon:-101.686318, lat:21.140779}} | 2022-04-18 | 2022-07-09 | 1300201.44 | 1300201.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-102022, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1300201.44, importe_modificado:1300201.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10350.0}} | {2093854/proyecto_PROCESO, 2093854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093856 | Proyecto de inversión | 739137.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739137.81, modificado:739137.81}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 1 (1a ETAPA 2022), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-126022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Miguel Hidalgo 1962, Fracciones de Echeveste, 37208 León, Gto., lon:-101.664108, lat:21.183742}} | 2022-05-09 | 2022-09-10 | 739137.81 | 739137.81 | 277652.87 | 277652.87 | 277652.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-126022, contratista:OSCAR MUÑOZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:739137.81, importe_modificado:739137.81}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093860 | Proyecto de inversión | 226829.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226829.23, modificado:226829.23}} | REUBICACIÓN DE AULA A LA COMUNIDAD RINCÓN GRANDE | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEE-132022 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Rincon Grande, comunidad León, Gto., lon:-101.554444, lat:21.233889}} | 2022-05-09 | 2022-06-11 | 226829.23 | 226829.23 | 188445.69 | 188445.69 | 188445.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-132022, contratista:"CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:226829.23, importe_modificado:226829.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093881 | Proyecto de inversión | 124906.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124906.54, modificado:124906.54}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE KIWI TRAMO: PUMA A BISONTE ; CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. PUMA TRAMO: BLVD. IBARRILLA A KIWI | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-205022 | N | 0 | 0 | 8899 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.99, meta_modificada:1166.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Kiwi, Lomas de Echeveste, 37208 León, Gto., lon:-101.659415, lat:21.179448}} | 2022-06-13 | 2022-08-06 | 124906.54 | 124906.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-205022, contratista:GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:124906.54, importe_modificado:124906.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093890 | Proyecto de inversión | 1260279.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260279.4, modificado:1260279.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CONCRETO EN LA PARTE SUPERIOR DE PUENTE HAMBURGO, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-219022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 1790-1800, León, Gto., lon:-101.686267, lat:21.140796}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 1260279.4 | 1260279.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-219022, contratista:LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1260279.4, importe_modificado:1260279.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093891 | Proyecto de inversión | 10142217.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01422175E7, modificado:1.01422175E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BALCONES DE LA JOYA, TRAMO: BLVD. CLOTO A ARETILLO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-223022 | N | 0 | 0 | 3658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.0, meta_modificada:1529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Las Joyas,León, Gto., lon:-101.741118, lat:21.12188}} | 2022-06-20 | 2022-10-21 | 10142217.5 | 10142217.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-223022, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1.01422175E7, importe_modificado:1.01422175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064841 | Proyecto de inversión | 3362289.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3362289.52, modificado:3362289.52}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DEL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN EL TRAMO ENTRE EL BVLD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y LA MAXIPISTA. LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-013022 | N | 0 | 0 | 265645 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Torres Landa Pte, Arroyo Hondo, 37438 León, Gto., lon:-101.72951, lat:21.095104}} | 2022-03-14 | 2022-05-21 | 3362289.52 | 3362289.52 | 3362289.52 | 3362289.52 | 3362289.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-013022, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3362289.52, importe_modificado:3362289.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3100.0}} | {2064841/proyecto_INICIO, 2064841/proyecto_FIN, 2064841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220202093958 | Adquisición | 2080000.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080000.18, modificado:2080000.18}} | ADQUISICIÓN DE 40 RADIOS PORTÁTIL PARA PERSONAL DEL PATRONATO DE BOMBEROS DE LEÓN GUANAJUATO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DEL LEÓN | PBL_LR_001/2022 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:APOLO 309 COL. OBREGON LEON, GUANAJUATO , lon:-101.6889588, lat:21.1300404}} | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 2080000.18 | 2080000.18 | 2080000.18 | 2080000.18 | 2080000.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PBL_LR_001/2022, contratista:GLOBALCENTER S DE RL DE CV, convocante:PATRONATO DE BOMBEROS DE LEON GTO, monto:2080000.18, importe_modificado:2080000.18}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:40.0}} | {2093958/proyecto_INICIO, 2093958/proyecto_FIN, 2093958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GUA220102064815 | Proyecto de inversión | 1999818.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999818.95, modificado:1999818.95}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL EN VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LEÓN, GTO. (1A ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-001022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cézanne 119, San Miguel de Renteria, 37278 León, Gto., lon:-101.646028, lat:21.123142}} | 2022-01-31 | 2022-04-02 | 1999818.95 | 1999818.95 | 1999818.95 | 1999818.95 | 1999818.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-001022, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1999818.95, importe_modificado:1999818.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2064815/proyecto_INICIO, 2064815/proyecto_PROCESO, 2064815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA210101887502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6888634.47 | 6568018.72
GUA220102064824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 831088.96 | 831088.96
GUA220102064832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220202089001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 419646.83 | 419646.83
GUA220202093857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 65010.07 | 65010.07
GUA220202093867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14352.33 | 14352.33
GUA220202093877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1373225.77 | 1373225.77
GUA210402057397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1102567.38 | 1102521.38
GUA220102064816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2042755.96 | 2042755.96
GUA220102064817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220202089003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1324142.76 | 1324142.76
GUA220202089005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 641350.38 | 641350.38
GUA220202089006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1492522.87 | 1492522.87
GUA220202089007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2146367.2 | 2146367.2
GUA220202093889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 81967.91 | 81967.91
GUA220202093893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 67531.28 | 67531.28
GUA220202093894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14902.68 | 14902.68
GUA220102064823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220202089004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1571568.23 | 1571568.23
GUA220202089008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 281418.33 | 281418.33
GUA220202093872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 76118.67 | 76118.67
GUA220202093883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 95143.04 | 95143.04
GUA220202093885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 83089.63 | 83089.63
GUA220202093888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1821509.15 | 1821509.15
GUA220102064835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 739137.81 | 739137.81
GUA220102064842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 156346.46 | 156346.46
GUA220202089002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 408488.99 | 408488.99
GUA220202093855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2310662.79 | 2310662.79
GUA220202093861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600476.13 | 600476.13
GUA220202093863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 57237.38 | 57237.38
GUA220202093880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2938977.33 | 2938977.33
GUA220102064822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1792988.31 | 1792988.31
GUA220202093852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2999458.05 | 2999458.05
GUA220202093858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 113222.48 | 113222.48
GUA220202093873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3407466.22 | 3407466.22
GUA220202093875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4249226.32 | 4249226.32
GUA220202093876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 165294.9 | 165294.9
GUA220202093879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 78798557.83 | 78798557.83
GUA220202093882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2138045.79 | 2138045.79
GUA220202093884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1846436.16 | 1846436.16
GUA220202093887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 137365.11 | 137365.11
GUA210101887495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 867449.51 | 867449.51
GUA220102064818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 739137.81 | 739137.81
GUA220102064836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 739137.81 | 739137.81
GUA220102064838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 730975.94 | 730975.94
GUA220202093886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3294127.27 | 3294127.27
GUA220202093892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 289053.2 | 289053.2
GUA220202093895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 61795.16 | 61795.16
GUA210101887499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1024572.96 | 1024572.96
GUA220102064819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1792988.31 | 1792988.31
GUA220102064821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2039350.27 | 2039350.27
GUA220102064827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220202088996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 212895.38 | 212895.38
GUA220202088997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 212895.38 | 212895.38
GUA220202089000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 833149.7 | 833149.7
GUA220202093871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20832.94 | 20832.94
GUA220202093878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2942150.68 | 2942150.68
GUA210302002787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200714.61 | 1224382.7
GUA220102064825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220202088995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 316271.12 | 316271.12
GUA220202088998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 419646.83 | 419646.83
GUA220202088999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1350028.39 | 1350028.39
GUA220202093853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1996593.71 | 1996593.71
GUA220202093854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1300201.44 | 1300201.44
GUA220202093856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 739137.81 | 739137.81
GUA220202093860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 226829.23 | 226829.23
GUA220202093881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 124906.54 | 124906.54
GUA220202093890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1260279.4 | 1260279.4
GUA220202093891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10142217.5 | 10142217.5
GUA220102064841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3362289.52 | 3362289.52
GUA220202093958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2080000.18 | 2080000.18
GUA220102064815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999818.95 | 1999818.95

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA210101887502 | Kilómetro | 0.42 | 0.42
GUA220102064824 | Hectárea | 20 | 20
GUA220102064832 | Hectárea | 40.83 | 40.83
GUA220102064839 | Hectárea | 10 | 10
GUA220202089001 | Vivienda | 4 | 4
GUA220202093857 | Metros Cuadrados | 15247 | 15247
GUA220202093867 | Vivienda | 5 | 5
GUA220202093877 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
GUA210402057397 | Hectárea | 500 | 500
GUA220102064816 | Hectárea | 6.87 | 6.87
GUA220102064817 | Hectárea | 20.83 | 20.83
GUA220102064820 | Hectárea | 21 | 21
GUA220102064828 | Hectárea | 120 | 120
GUA220102064837 | Hectárea | 10 | 10
GUA220202089003 | Metros Cuadrados | 582.1 | 582.1
GUA220202089005 | Metros Cuadrados | 280.47 | 280.47
GUA220202089006 | Metros Cuadrados | 656.71 | 656.71
GUA220202089007 | Metros Cuadrados | 915.13 | 915.13
GUA220202093889 | Metros Cuadrados | 1900.14 | 1900.14
GUA220202093893 | Vivienda | 25 | 25
GUA220202093894 | Vivienda | 30 | 30
GUA220102064823 | Hectárea | 22 | 22
GUA220102064830 | Hectárea | 150 | 150
GUA220102064834 | Hectárea | 20 | 20
GUA220202089004 | Metros Cuadrados | 709.35 | 709.35
GUA220202089008 | Metros Cuadrados | 122.41 | 122.41
GUA220202093872 | Vivienda | 25 | 25
GUA220202093883 | Metros lineales | 105.68 | 105.68
GUA220202093885 | Metros lineales | 87.06 | 87.06
GUA220202093888 | Metros Cuadrados | 1900.14 | 1900.14
GUA220102064835 | Hectárea | 10 | 10
GUA220102064842 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100
GUA220202089002 | Metros Cuadrados | 177.59 | 177.59
GUA220202093855 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000
GUA220202093861 | Piezas | 11 | 11
GUA220202093863 | Vivienda | 8 | 8
GUA220202093880 | Metros Cuadrados | 1166.99 | 1166.99
GUA220102064822 | Hectárea | 20 | 20
GUA220202093852 | Piezas | 20 | 20
GUA220202093858 | Metros Cuadrados | 8268 | 8268
GUA220202093873 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
GUA220202093875 | Metros Cuadrados | 89000 | 89000
GUA220202093876 | Metros Cuadrados | 89000 | 89000
GUA220202093879 | Luminaria | 7389 | 7389
GUA220202093882 | Metros lineales | 105.68 | 105.68
GUA220202093884 | Metros lineales | 87.06 | 87.06
GUA220202093887 | Metros Cuadrados | 480.65 | 480.65
GUA210101887495 | Hectárea | 20 | 20
GUA220102064818 | Hectárea | 20.85 | 20.85
GUA220102064826 | Hectárea | 120 | 120
GUA220102064836 | Hectárea | 10 | 10
GUA220102064838 | Hectárea | 10 | 10
GUA220102064840 | Hectárea | 6 | 6
GUA220202093886 | Metros Cuadrados | 480.65 | 480.65
GUA220202093892 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA220202093895 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
GUA210101887499 | Hectárea | 11 | 11
GUA220102064819 | Hectárea | 20.83 | 20.83
GUA220102064821 | Hectárea | 38 | 38
GUA220102064827 | Hectárea | 150 | 150
GUA220102064829 | Hectárea | 120 | 120
GUA220102064831 | Hectárea | 140 | 140
GUA220102064833 | Hectárea | 100 | 100
GUA220202088996 | Vivienda | 2 | 2
GUA220202088997 | Vivienda | 2 | 2
GUA220202089000 | Vivienda | 8 | 8
GUA220202093871 | Vivienda | 9 | 9
GUA220202093878 | Piezas | 3 | 3
GUA210302002787 | Metros Cuadrados | 751.8 | 751.8
GUA220102064825 | Hectárea | 150 | 150
GUA220202088995 | Vivienda | 3 | 3
GUA220202088998 | Vivienda | 4 | 4
GUA220202088999 | Vivienda | 13 | 13
GUA220202093853 | Piezas | 3 | 3
GUA220202093854 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000
GUA220202093856 | Hectárea | 150 | 150
GUA220202093860 | Piezas | 1 | 1
GUA220202093881 | Metros Cuadrados | 1166.99 | 1166.99
GUA220202093890 | Metros | 296 | 296
GUA220202093891 | Metros Cuadrados | 1529 | 1529
GUA220102064841 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100
GUA220202093958 | Equipo de seguridad | 40 | 40
GUA220102064815 | Piezas | 45 | 45

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA210101887502 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Fracciones de Santa Julia, 37530 León, Gto | -101.6186 | 21.0916
GUA220102064824 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Francisco Villa 651, Las Bugambilias, 37270 León, Gto. | -101.6514 | 21.1182
GUA220102064832 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Lib. José Ma. Morelos Pte., Granjas el Palote, 37130 León, Gto. | -101.6936 | 21.1681
GUA220102064839 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Fracciones de San Juan Bautista, 37545 León, Gto. | -101.6236 | 21.076
GUA220202089001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRANCISCO LOMBARDO, # 85, COL. PERIODISTAS MEXICANOS, CP. 37433 León, Gto. | -101.7542 | 21.1073
GUA220202093857 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvr. Mariano Escobedo Pte. 358, Centro, 37000 León, Gto | -101.688 | 21.1164
GUA220202093867 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Orozco 103, Las Margaritas, 37470 León, Gto. | -101.6819 | 21.0964
GUA220202093877 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Torres Landa Pte, Los Laureles, 37446 León, Gto. | -101.7114 | 21.1023
GUA210402057397 | Guanajuato | León | León de los Aldama | San Carlos la Roncha, 37860 León, Gto., México | -101.5859 | 21.0721
GUA210402057397 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Industrial Delta, 37545 León, Gto., México | -101.6229 | 21.0871
GUA220102064816 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Aeropuerto 1401, San Carlos la Roncha, 37544 León, Gto. | -101.5974 | 21.0722
GUA220102064817 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. la Luz 3820A, Agua Azul Nte., 37297 León, Gto. | -101.6106 | 21.1112
GUA220102064820 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Campestre 805, Jardines del Moral, 37160 León, Gto. | -101.6919 | 21.1498
GUA220102064828 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Parque Las Joyas, Pascal, La Soledad, 37357 León, Gto. | -101.7546 | 21.1398
GUA220102064837 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Campestre, Club Campestre, 37120 León, Gto. | -101.6994 | 21.1633
GUA220202089003 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL COCINERO #114 COL. CASTILLOS VIEJOS, C.P. 37209 | -101.6717 | 21.2012
GUA220202089003 | Guanajuato | León | León de los Aldama | HIMALAYA #127 COL. CAÑON DE LA INDIA, C.P. 37209 | -101.6586 | 21.1939
GUA220202089005 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SOR CLARA #117 COL. AMPLIACION SAN FRANCISCO, C.P. 37295 León, Gto. | -101.6011 | 21.096
GUA220202089006 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BALCON DE LOS AGAMIS #308 COL. BALCONES DE LA JOYA, C.P. 37355 León, Gto. | -101.7517 | 21.1306
GUA220202089007 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DERECHOA LA LIBERTAD #208 COL. ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL, C.P. 37433, León Gto. | -101.7592 | 21.091
GUA220202093889 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Francia 629-475, Los Paraisos, 37320 León, Gto. | -101.6901 | 21.1382
GUA220202093893 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL COCINERO NO. 114 COL.CASTILLOS VIEJOS León, Gto. | -101.6696 | 21.2012
GUA220202093894 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 10 DE ABRIL NO. 116 COL. 08 DE MARZO León, Gto. | -101.6405 | 21.1707
GUA220102064823 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Francisco Villa 651, Las Bugambilias, 37270 León, Gto. | -101.6514 | 21.1182
GUA220102064830 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Echeveste Poniente, León, Gto. | -101.6728 | 21.1737
GUA220102064834 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. J. J. Torres Landa Ote. 1701-edificio b, El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto. | -101.6579 | 21.0991
GUA220202089004 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 7 DE JULIO #203 COL 08 DE MARZO, C.P. 37207 León, Gto. | -101.6384 | 21.1691
GUA220202089008 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARMOL 110 COL. LA AZTECA, C.P. 37520 León, Gto. | -101.6515 | 21.103
GUA220202093872 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Cicerón 610, La Soledad, 37357 León, Gto. | -101.7609 | 21.1408
GUA220202093883 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. 2633, Leon I Ampliacion, 37235 León, Gto. | -101.6374 | 21.143
GUA220202093885 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. México, Moderna, León, Gto. | -101.691 | 21.1338
GUA220202093888 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Francia 629-475, Los Paraisos, 37320 León, Gto. | -101.6901 | 21.1382
GUA220102064835 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Océano Índico 230, Cumbres de la Pradera, El Granjeno Sur, 37550 León, Gto. | -101.6601 | 21.0919
GUA220102064842 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Torres Landa Pte, Arroyo Hondo, 37438 León, Gto. | -101.7295 | 21.0951
GUA220202089002 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PETALO #123 COLONIA ARBOLEDAS DE SAN HILARION, C.P. 37549 León, Gto. | -101.6272 | 21.0722
GUA220202093855 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Jose María Morelos 1921, Fracciones de Echeveste, León, Gto. | -101.6641 | 21.1734
GUA220202093861 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Plaza S.S. Benedicto XVI, Centro, 37000 León, Gto. | -101.6831 | 21.1231
GUA220202093863 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Artículo 4o. Constitucional, Articulo 4to Constitucional, 37433 León, Gto. | -101.7595 | 21.0907
GUA220202093880 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Kiwi, Lomas de Echeveste, 37208 León, Gto. | -101.6594 | 21.1794
GUA220102064822 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. San Juan Bosco, Lomas Vista Hermosa Sur, 37330 León, Gto. | -101.7111 | 21.1321
GUA220202093852 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Cima del Sol 146, Lomas del Sol, 37157 León, Gto | -101.7125 | 21.1495
GUA220202093858 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Hidalgo entre las calles Thomas Alba Edison y Dibujantes de Echevestre León, Gto. | -101.6641 | 21.1733
GUA220202093873 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Torres Landa Pte, Los Laureles, 37446 León, Gto. | -101.7114 | 21.1023
GUA220202093875 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Torres Landa Pte, Monte de Cristo, 37436 León, Gto. | -101.7317 | 21.0938
GUA220202093876 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Torres Landa Pte, Monte de Cristo, 37436 León, Gto. | -101.7317 | 21.0938
GUA220202093879 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Castillo de Sta. María 114, Arboledas de los Castillos, León, Gto. | -101.68 | 21.2057
GUA220202093882 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. 2633, Leon I Ampliacion, 37235 León, Gto. | -101.6374 | 21.143
GUA220202093884 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. México, Moderna, León, Gto. | -101.691 | 21.1338
GUA220202093887 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Fromm, La Soledad, León, Gto. | -101.7612 | 21.1414
GUA210101887495 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Torres Landa Oriente 1701-edificio b, El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto | -101.6579 | 21.0992
GUA220102064818 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres 327, San Jeronimo II, 37148 León, Gto. | -101.6742 | 21.1519
GUA220102064826 | Guanajuato | León | León de los Aldama | El Granjeno Sur, 37550 León, Gto. | -101.6601 | 21.0923
GUA220102064836 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Tito Guízar 416, Los Olivos, 37415 León, Gto. | -101.7079 | 21.1121
GUA220102064838 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Plan Guanajuato CP 37687, Guanajuato | -101.6968 | 20.9212
GUA220102064840 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Benito Juárez, Centro, 37000 León, Gto. | -101.6831 | 21.122
GUA220202093886 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Fromm, La Soledad, León, Gto. | -101.7612 | 21.1414
GUA220202093892 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Las Joyas,León, Gto. | -101.7411 | 21.1219
GUA220202093895 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Ecología 24, Campo Verde, 37434 León, Gto. | -101.7404 | 21.089
GUA210101887499 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Benito Juárez, Centro, 37000 León, Gto | -101.685 | 21.118
GUA220102064819 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Predio los Naranjos Sur, León, Gto. | -101.6416 | 21.1543
GUA220102064821 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 908-1146, Obregon, 37320 León, Gto. | -101.6877 | 21.1328
GUA220102064827 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Ibarrilla, Gto. | -101.6495 | 21.1838
GUA220102064829 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Avenida Constelaciones de San Juan 519, Villas Constelaciones, 37295 León, Gto | -101.5859 | 21.1022
GUA220102064831 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Industrial, 37340 León, Gto. | -101.6893 | 21.1319
GUA220102064833 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle Caporal 104, Plaza De Toros 1, 2 Y 3, 37450 León, Gto. | -101.6968 | 21.0944
GUA220202088996 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALAZAN, #105, COL. LAS TIRITAS I Y II, CP 37109 León, Gto. | -101.6772 | 21.1987
GUA220202088997 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 10 DE ABRIL, #116, COL. 8 DE MARZO, CP 37207 León, Gto. | -101.6382 | 21.1528
GUA220202089000 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DERECHO POLITICO, #206, COL. ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL, CP 37433 León, Gto. | -101.7595 | 21.0907
GUA220202093871 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Madre Maura 938, Arboleda San Hilarion, 37549 León, Gto. | -101.6272 | 21.0722
GUA220202093878 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Miguel Alemán 1026, Centro, 37000 León, Gto. | -101.6878 | 21.1163
GUA210302002787 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Melancolía 312-318, San Pedro de los Hernandez, 37280 León, Gto. | -101.642 | 21.1194
GUA220102064825 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Mar Blanco, El Granjeno Sur, 37550 León, Gto. | -101.6597 | 21.0923
GUA220202088995 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VOLCAN DE JORULLO, #211, COL. CERRITO DE JEREZ, CP 37530 León, Gto. | -101.6296 | 21.0888
GUA220202088998 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRAY ANGEL, #436, COL. AMPLIACION SAN FRANCISCO, CP 37295 León, Gto. | -101.5974 | 21.0926
GUA220202088999 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BALCON DE LAS LANGOSTAS, #137 A, COL. BALCONES DE LA JOYA, CP 37355 León, Gto. | -101.7469 | 21.1329
GUA220202093853 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvr. Mariano Escobedo Pte. 608, Centro, 37000 León, Gto | -101.6879 | 21.1734
GUA220202093854 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 1784-1788, El Duraznal, 37320 León, Gto. | -101.6863 | 21.1408
GUA220202093856 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Miguel Hidalgo 1962, Fracciones de Echeveste, 37208 León, Gto. | -101.6641 | 21.1837
GUA220202093860 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Rincon Grande, comunidad León, Gto. | -101.5544 | 21.2339
GUA220202093881 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Kiwi, Lomas de Echeveste, 37208 León, Gto. | -101.6594 | 21.1794
GUA220202093890 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 1790-1800, León, Gto. | -101.6863 | 21.1408
GUA220202093891 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Las Joyas,León, Gto. | -101.7411 | 21.1219
GUA220102064841 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Torres Landa Pte, Arroyo Hondo, 37438 León, Gto. | -101.7295 | 21.0951
GUA220202093958 | Guanajuato | León | León de los Aldama | APOLO 309 COL. OBREGON LEON, GUANAJUATO | -101.689 | 21.13
GUA220102064815 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Cézanne 119, San Miguel de Renteria, 37278 León, Gto. | -101.646 | 21.1231

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA210101887502 | Obra | RIIED-058021 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 6888634.47 | 6888634.47
GUA220102064824 | Obra | RIIED-023022 | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 831088.96 | 831088.96
GUA220102064832 | Obra | RIIED-031022 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEON | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064839 | Obra | RIIED-055022 | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220202089001 | Obra | RIIIEE-167022 | COSUM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 419646.83 | 419646.83
GUA220202093857 | Obra | RIIEDSUP-102022 | JOSE PABLO SANCEN GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEON | 65010.07 | 65010.07
GUA220202093867 | Obra | RIIEESUP-148022 | CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 14352.33 | 14352.33
GUA220202093877 | Obra | RIIED-169022 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1373225.77 | 1373225.77
GUA210402057397 | Obra | RIIED-557021 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1102567.38 | 1102567.38
GUA220102064816 | Obra | RIIED-015022 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2042755.96 | 2042755.96
GUA220102064817 | Obra | RIIED-016022 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064820 | Obra | RIIED-019022 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064828 | Obra | RIIED-027022 | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064837 | Obra | RIIED-036022 | M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220202089003 | Obra | RIIIEE-154022 | ARQ. ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEON | 1324142.76 | 1324142.76
GUA220202089005 | Obra | RIIIEE-152022 | ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 641350.38 | 641350.38
GUA220202089006 | Obra | RIIIEE-159022 | ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 1492522.87 | 1492522.87
GUA220202089007 | Obra | RIIIEE-143022 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2146367.2 | 2146367.2
GUA220202093889 | Obra | RIIEDSUP-212022 | ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 81967.91 | 81967.91
GUA220202093893 | Obra | RIIEESUP-154022 | SAMUEL RAMIREZ CABRERA | MUNICIPIO DE LEON | 67531.28 | 67531.28
GUA220202093894 | Obra | RIIEESUP-155022 | SAMUEL RAMIREZ CABRERA | RIIEESUP-155022 | 14902.68 | 14902.68
GUA220102064823 | Obra | RIIED-022022 | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064830 | Obra | RIIED-029022 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064834 | Obra | RIIED-033022 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220202089004 | Obra | RIIIEE-145022 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEON | 1571568.23 | 1571568.23
GUA220202089008 | Obra | RIIIEE-148022 | CONSTRUGART, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 281418.33 | 281418.33
GUA220202093872 | Obra | RIIEESUP-159022 | FERNANDO FABIAN NAVARRO MATA | MUNICIPIO DE LEON | 76118.67 | 76118.67
GUA220202093883 | Obra | RIIEDSUP-207022 | GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 95143.04 | 95143.04
GUA220202093885 | Obra | RIIEDSUP-208022 | ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 83089.63 | 83089.63
GUA220202093888 | Obra | RIIED-212022 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1821509.15 | 1821509.15
GUA220102064835 | Obra | RIIED-034022 | ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 739137.81 | 739137.81
GUA220102064842 | Servicios | RIIEDSUP-013022 | PIXIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 156346.46 | 156346.46
GUA220202089002 | Obra | RIIIEE-158022 | OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 408488.99 | 408488.99
GUA220202093855 | Obra | RIIED-103022 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2310662.79 | 2310662.79
GUA220202093861 | Obra | RIIED-133022 | "CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEON | 600476.13 | 600476.13
GUA220202093863 | Obra | RIIEESUP-144022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 57237.38 | 57237.38
GUA220202093880 | Obra | RIIED-205022 | SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2938977.33 | 2938977.33
GUA220102064822 | Obra | RIIED-021022 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEON | 1792988.31 | 1792988.31
GUA220202093852 | Obra | RIIED-077022 | "REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEON | 2999458.05 | 2999458.05
GUA220202093858 | Obra | RIIEDSUP-103022 | JOSE PABLO SANCEN GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEON | 113222.48 | 113222.48
GUA220202093873 | Obra | RIIED-166022 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3407466.22 | 3407466.22
GUA220202093875 | Obra | RIIED-168022 | VISE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 4249226.32 | 4249226.32
GUA220202093876 | Obra | RIIEDSUP-168022 | PIXIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 165294.9 | 165294.9
GUA220202093879 | Obra | RIIED-125022 | INDUSTRIAS SOLA BASIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 78798557.83 | 7.879855783E7
GUA220202093882 | Obra | RIIED-207022 | "URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEON | 2138045.79 | 2138045.79
GUA220202093884 | Obra | RIIED-208022 | ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1846436.16 | 1846436.16
GUA220202093887 | Obra | RIIEDSUP-210022 | JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA | MUNICIPIO DE LEON | 137365.11 | 137365.11
GUA210101887495 | Obra | RIIED-045021 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEON | 867449.51 | 867449.51
GUA220102064818 | Obra | RIIED-017022 | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064826 | Obra | RIIED-025022 | JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS | MUNICIPIO DE LEON | 739137.81 | 739137.81
GUA220102064836 | Obra | RIIED-035022 | PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 739137.81 | 739137.81
GUA220102064838 | Obra | RIIED-040022 | SARA MAYELA RAMIREZ CANO | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064840 | Obra | RIIED-058022 | CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO | MUNICIPIO DE LEON | 730975.94 | 730975.94
GUA220202093886 | Obra | RIIED-210022 | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3294127.27 | 3294127.27
GUA220202093892 | Obra | RIIEDSUP-223022 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 289053.2 | 289053.2
GUA220202093895 | Obra | RIIEDSUP-169022 | PIXIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 61795.16 | 61795.16
GUA210101887499 | Obra | RIIED-050021 | CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO | MUNICIPIO DE LEON | 1024572.96 | 1024572.96
GUA220102064819 | Obra | RIIED-018022 | ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE LEON | 1792988.31 | 1792988.31
GUA220102064821 | Obra | RIIED-020022 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2039350.27 | 2039350.27
GUA220102064827 | Obra | RIIED-026022 | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064829 | Obra | RIIED-028022 | SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064831 | Obra | RIIED-030022 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064833 | Obra | RIIED-032022 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220202088996 | Obra | RIIIEE-146022 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEON | 212895.38 | 212895.38
GUA220202088997 | Obra | RIIIEE-155022 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEON | 212895.38 | 212895.38
GUA220202089000 | Obra | RIIIEE-144022 | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 833149.7 | 833149.7
GUA220202093871 | Obra | RIIEESUP-158022 | CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 20832.94 | 20832.94
GUA220202093878 | Obra | RIIED-184022 | CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2942150.68 | 2942150.68
GUA210302002787 | Obra | RIIED-284021 | URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1200714.61 | 1300714.61
GUA220102064825 | Obra | RIIED-024022 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220202088995 | Obra | RIIIEE-153022 | ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 316271.12 | 316271.12
GUA220202088998 | Obra | RIIIEE-147022 | CONSTRUGART, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 419646.83 | 419646.83
GUA220202088999 | Obra | RIIIEE-149022 | CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 1350028.39 | 1350028.39
GUA220202093853 | Obra | RIIED-079022 | TAPIA DISEÑO CONSTRUCCION CONSULTORIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1996593.71 | 1996593.71
GUA220202093854 | Obra | RIIED-102022 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1300201.44 | 1300201.44
GUA220202093856 | Obra | RIIED-126022 | OSCAR MUÑOZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE LEON | 739137.81 | 739137.81
GUA220202093860 | Obra | RIIEE-132022 | "CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEON | 226829.23 | 226829.23
GUA220202093881 | Obra | RIIEDSUP-205022 | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C. | MUNICIPIO DE LEON | 124906.54 | 124906.54
GUA220202093890 | Obra | RIIED-219022 | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR | MUNICIPIO DE LEON | 1260279.4 | 1260279.4
GUA220202093891 | Obra | RIIED-223022 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 10142217.5 | 1.01422175E7
GUA220102064841 | Obra | RIIED-013022 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3362289.52 | 3362289.52
GUA220202093958 | Adquisiciones | PBL_LR_001/2022 | GLOBALCENTER S DE RL DE CV | PATRONATO DE BOMBEROS DE LEON GTO | 2080000.18 | 2080000.18
GUA220102064815 | Obra | RIIED-001022 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1999818.95 | 1999818.95

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA210101887502 | 2022 | 2 | Kilómetro | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 100
GUA220102064824 | 2022 | 2 | Hectárea | 20 | 20 | 14.4 | 72
GUA220102064832 | 2022 | 2 | Hectárea | 40.83 | 40.83 | 29.4 | 72.0059
GUA220102064839 | 2022 | 2 | Hectárea | 10 | 10 | 7.2 | 72
GUA220202089001 | 2022 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 3.8 | 95
GUA220202093857 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 15247 | 15247 | 10520.43 | 69
GUA220202093867 | 2022 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220202093877 | 2022 | 2 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
GUA210402057397 | 2022 | 2 | Hectárea | 500 | 500 | 500 | 100
GUA220102064816 | 2022 | 2 | Hectárea | 6.87 | 6.87 | 4.95 | 72.0524
GUA220102064817 | 2022 | 2 | Hectárea | 20.83 | 20.83 | 15 | 72.0115
GUA220102064820 | 2022 | 2 | Hectárea | 21 | 21 | 15.12 | 72
GUA220102064828 | 2022 | 2 | Hectárea | 120 | 120 | 86.4 | 72
GUA220102064837 | 2022 | 2 | Hectárea | 10 | 10 | 7.2 | 72
GUA220202089003 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 582.1 | 582.1 | 150 | 25.7688
GUA220202089005 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 280.47 | 280.47 | 224.38 | 80.0014
GUA220202089006 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 656.71 | 656.71 | 128.61 | 19.584
GUA220202089007 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 915.13 | 915.13 | 156.11 | 17.0588
GUA220202093889 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1900.14 | 1900.14 | 0 | 0
GUA220202093893 | 2022 | 2 | Vivienda | 25 | 25 | 0 | 0
GUA220202093894 | 2022 | 2 | Vivienda | 30 | 30 | 0 | 0
GUA220102064823 | 2022 | 2 | Hectárea | 22 | 22 | 15.84 | 72
GUA220102064830 | 2022 | 2 | Hectárea | 150 | 150 | 108 | 72
GUA220102064834 | 2022 | 2 | Hectárea | 20 | 20 | 14.4 | 72
GUA220202089004 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 709.35 | 709.35 | 160.45 | 22.6193
GUA220202089008 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 122.41 | 122.41 | 116.29 | 95.0004
GUA220202093872 | 2022 | 2 | Vivienda | 25 | 25 | 0 | 0
GUA220202093883 | 2022 | 2 | Metros lineales | 105.68 | 105.68 | 0 | 0
GUA220202093885 | 2022 | 2 | Metros lineales | 87.06 | 87.06 | 0 | 0
GUA220202093888 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1900.14 | 1900.14 | 0 | 0
GUA220102064835 | 2022 | 2 | Hectárea | 10 | 10 | 7.2 | 72
GUA220102064842 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100 | 3100 | 100
GUA220202089002 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 177.59 | 177.59 | 159.83 | 89.9994
GUA220202093855 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000 | 6480 | 81
GUA220202093861 | 2022 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
GUA220202093863 | 2022 | 2 | Vivienda | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220202093880 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1166.99 | 1166.99 | 0 | 0
GUA220102064822 | 2022 | 2 | Hectárea | 20 | 20 | 14.4 | 72
GUA220202093852 | 2022 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
GUA220202093858 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 8268 | 8268 | 6697.08 | 81
GUA220202093873 | 2022 | 2 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
GUA220202093875 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 89000 | 89000 | 0 | 0
GUA220202093876 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 89000 | 89000 | 0 | 0
GUA220202093879 | 2022 | 2 | Luminaria | 7389 | 7389 | 1921.14 | 26
GUA220202093882 | 2022 | 2 | Metros lineales | 105.68 | 105.68 | 0 | 0
GUA220202093884 | 2022 | 2 | Metros lineales | 87.06 | 87.06 | 0 | 0
GUA220202093887 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 480.65 | 480.65 | 0 | 0
GUA210101887495 | 2022 | 2 | Hectárea | 20 | 20 | 20 | 100
GUA220102064818 | 2022 | 2 | Hectárea | 20.85 | 20.85 | 15.01 | 71.9904
GUA220102064826 | 2022 | 2 | Hectárea | 120 | 120 | 86.4 | 72
GUA220102064836 | 2022 | 2 | Hectárea | 10 | 10 | 7.2 | 72
GUA220102064838 | 2022 | 2 | Hectárea | 10 | 10 | 7.2 | 72
GUA220102064840 | 2022 | 2 | Hectárea | 6 | 6 | 4.32 | 72
GUA220202093886 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 480.65 | 480.65 | 0 | 0
GUA220202093892 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202093895 | 2022 | 2 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
GUA210101887499 | 2022 | 2 | Hectárea | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220102064819 | 2022 | 2 | Hectárea | 20.83 | 20.83 | 15 | 72.0115
GUA220102064821 | 2022 | 2 | Hectárea | 38 | 38 | 27.36 | 72
GUA220102064827 | 2022 | 2 | Hectárea | 150 | 150 | 108 | 72
GUA220102064829 | 2022 | 2 | Hectárea | 120 | 120 | 86.4 | 72
GUA220102064831 | 2022 | 2 | Hectárea | 140 | 140 | 100.8 | 72
GUA220102064833 | 2022 | 2 | Hectárea | 100 | 100 | 72 | 72
GUA220202088996 | 2022 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 1.5 | 75
GUA220202088997 | 2022 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 1.5 | 75
GUA220202089000 | 2022 | 2 | Vivienda | 8 | 8 | 3.94 | 49.25
GUA220202093871 | 2022 | 2 | Vivienda | 9 | 9 | 0 | 0
GUA220202093878 | 2022 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA210302002787 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 751.8 | 751.8 | 751.8 | 100
GUA220102064825 | 2022 | 2 | Hectárea | 150 | 150 | 108 | 72
GUA220202088995 | 2022 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 2.7 | 90
GUA220202088998 | 2022 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 2.4 | 60
GUA220202088999 | 2022 | 2 | Vivienda | 13 | 13 | 6.04 | 46.4615
GUA220202093853 | 2022 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202093854 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000 | 10350 | 69
GUA220202093856 | 2022 | 2 | Hectárea | 150 | 150 | 0 | 0
GUA220202093860 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202093881 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1166.99 | 1166.99 | 0 | 0
GUA220202093890 | 2022 | 2 | Metros | 296 | 296 | 0 | 0
GUA220202093891 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1529 | 1529 | 0 | 0
GUA220102064841 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100 | 3100 | 100
GUA220202093958 | 2022 | 2 | Equipo de seguridad | 40 | 40 | 40 | 100
GUA220102064815 | 2022 | 2 | Piezas | 45 | 45 | 45 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".