## Reporte final fism
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
CUARTO TRIMESTRE 2022
FISMDF
Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_ INICIO | FECHA_ TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_ FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_ CAPTURISTA | OBSERVACIONES_ REVISION
2022 | 4 | GUA220102061289 | Proyecto de inversión | 9010888.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9010888.28, modificado:8452210.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CERRO DEL CUBILETE COL EL PEÑÓN - 530 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 530 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4636.0, meta_modificada:4636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL CUBILETE COLONIA EL PEÑÓN, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE LA BUFA Y CALLE CEBORÚCO, CALLE CERRO DEL GIGANTE RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. FRANCISCO VILLA GIRAR A MANO DERECHA PARA T, lon:-101.61324947, lat:21.14680344}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 8452210.94 | 8452210.94 | 8452210.94 | 8452210.94 | 8452210.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-156022, contratista:OLMACE, S.A. DE C.V. A. EN P. CON IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:9213387.24, importe_modificado:9213387.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4545.0}} | {2061289/proyecto_INICIO, 2061289/proyecto_PROCESO, 2061289/proyecto_INICIO, 2061289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre correcto de la acción en la que se ejerció el recurso es: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: IPALA, TRAMO: CERRO DE LA BUFA - CEBORUCO, EN LA COLONIA: EL PEÑÓN., trimestre:4.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2023-01-09}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061507 | Proyecto de inversión | 6897708.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6897708.32, modificado:8902767.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VALLE DEL EJIDO COL VALLE DE SAN BERNARDO - 3311 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3311 | S | 267 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4199.0, meta_modificada:4199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL EJIDO COLONIA VALLE DE SAN BERNARDO, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD PERDIGON Y CALLE VALLE DE LA ESCONDIDA, CALLE VALLE DE LOS ATES RUMBO AL ORIENTE POR BLVD. MORELOS GIRAR A MANO DERE, lon:-101.62840389, lat:21.15545066}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 8902767.99 | 8902767.99 | 8902767.99 | 8902767.99 | 8902767.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-175022, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.020995308E7, importe_modificado:1.020995308E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4115.0}} | {2061507/proyecto_INICIO, 2061507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061513 | Proyecto de inversión | 4924589.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4924589.47, modificado:3757042.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JEREZ DE LA FRONTERA COL VALLE DE JEREZ PRIMERA SECCIÓN - 3369 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3369 | S | 65 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2633.48, meta_modificada:2633.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JEREZ DE LA FRONTERA COLONIA VALLE DE JEREZ PRIMERA SECCIÓN, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BUFAS DE ZACATECAS Y CALLE JEREZ DE LA LUZ, CALLE CASCADA DE REGLA RUMBO AL SUR POR EL BLVD. DELTA GIRAR A , lon:-101.63563468, lat:21.0813444}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3757042.48 | 3757042.48 | 3750390.97 | 3750390.97 | 1168952.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-255022, contratista:MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3757042.48, importe_modificado:3757042.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.78}} | {2061513/proyecto_INICIO, 2061513/proyecto_PROCESO, 2061513/proyecto_INICIO, 2061513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070691 | Proyecto de inversión | 192993.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192993.32, modificado:192953.79}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE LA GUACAMAYA ENTRE CALLE ARRENDAJO Y BLVD. METROPOLITANO EN COL. PARAISO REAL - 27534 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 27534 | S | 473 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUACAMAYA COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CACATUA Y CALLE CODORNIZ, CALLE ESPATULA SOBRE EL BLVD. METROPOLOTANO EN DIRECCIÓN NOROESTE ANTES DE LLEGAR AL BLVD. KAROL WOJTYLA SE EN, lon:-101.58309487, lat:21.11231041}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 192953.79 | 192953.79 | 192953.79 | 192953.79 | 192953.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-076022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1413726.35, importe_modificado:1413726.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2070691/proyecto_INICIO, 2070691/proyecto_PROCESO, 2070691/proyecto_INICIO, 2070691/proyecto_PROCESO, 2070691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070998 | Proyecto de inversión | 68061.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68061.51, modificado:11950.67}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN DE LA CALLE LITIO Y HELIO EN LA COL. VALLE DE SEÑORA 2 - 28942 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28942 | S | 1583 | 793 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LITIO COLONIA VALLE DE SEÑORA II, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HELIO Y AVENIDA OXIGENO, ANDADOR FISICOS POR BLVD MIGUEL HIDALGO RUMBO A BLVD IBARRILLA DAR VUELTA EN LA CALLE ORO SEGUIR DERECHO HAST, lon:-101.65763549, lat:21.15647632}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 11950.67 | 11950.67 | 11950.67 | 11950.67 | 11950.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2070998/proyecto_INICIO, 2070998/proyecto_PROCESO, 2070998/proyecto_INICIO, 2070998/proyecto_PROCESO, 2070998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071698 | Proyecto de inversión | 179821.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179821.68, modificado:109588.7}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE MONTE MALITZIN EN LA COL. SAN JOSÉ DE LOS MONTES - 32631 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 32631 | S | 972 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1269, direccion:CALLE MONTE MALITZIN COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, 37654 SANTA ANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE CRISTOBAL COLON Y CALLE MONTE KEVIN, CALLE MONTE MISTI INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICAD, lon:-101.67721905, lat:21.05861997}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 109588.7 | 109588.7 | 109588.7 | 109588.7 | 109588.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2071698/proyecto_INICIO, 2071698/proyecto_PROCESO, 2071698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202073262 | Proyecto de inversión | 352501.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352501.48, modificado:52929.22}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE GARCETA EN LA COL. SAN IGNACIO - 41221 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41221 | S | 647 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GARCETA COLONIA SAN IGNACIO, 37456 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA PELICANO Y CALLE CARDENAL, CALLE CACATUA POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO A TORRES LANDA DAR VUELTA A LA DERECHA EN AV. CENTRAL Y A CONTINUA, lon:-101.70008708, lat:21.09741319}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 52929.22 | 52929.22 | 52929.22 | 52929.22 | 52929.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2073262/proyecto_INICIO, 2073262/proyecto_PROCESO, 2073262/proyecto_INICIO, 2073262/proyecto_PROCESO, 2073262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202073380 | Proyecto de inversión | 121780.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121780.47, modificado:121780.47}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE VILLA COLORADO ENTRE VILLA MALLORCA Y VILLA CASTILLA EN LA COL. VILLAS DE LA GLORIA - 41861 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41861 | S | 510 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CASTILLA COLONIA VILLAS LA GLORIA, 37664 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA COLORADO Y CALLE VILLA MAYORCA, CALLE VILLA EBRO POR BLVD TORRES LANDA RUMBO A SAN FRANCISCO DEL RINCON SUBIR POR DESVIAC, lon:-101.76291019, lat:21.08582575}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 30461.67 | 30461.67 | 30461.67 | 30461.67 | 30461.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2073380/proyecto_INICIO, 2073380/proyecto_PROCESO, 2073380/proyecto_INICIO, 2073380/proyecto_PROCESO, 2073380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202073395 | Proyecto de inversión | 354687.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354687.12, modificado:354614.47}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE YESGO EN LA COL. LAS FLORES ANTES PASEOS DEL MOLINO - 41937 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41937 | S | 1443 | 721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE YEZGO COLONIA LAS FLORES, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LILIS Y CALLE SERTA, CALLE ZINNEA POR BLVD DELTA RUMBO AL NORTE HACIA AV OLIMPICA DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE LILIS SEGUIR DERECHO Y H, lon:-101.61228594, lat:21.09946126}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 354614.47 | 354614.47 | 354614.47 | 354614.47 | 354614.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-076022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1413726.35, importe_modificado:1413726.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2073395/proyecto_INICIO, 2073395/proyecto_PROCESO, 2073395/proyecto_INICIO, 2073395/proyecto_PROCESO, 2073395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202073397 | Proyecto de inversión | 203834.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203834.82, modificado:203793.06}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLES OTAWA EN LA COL. VILLA VERDE - 41950 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41950 | S | 426 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OTTAWA COLONIA VILLA VERDE, 37280 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAGO HURTON Y CALLE LAGO SUPERIOR, CALLE MONTREAL POR BLVD PASEO DE JEREZ RUMBO AL NORESTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE OTTAWA HASTA , lon:-101.63246338, lat:21.10945135}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 203793.06 | 203793.06 | 203793.06 | 203793.06 | 203793.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-076022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1413726.35, importe_modificado:1413726.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2073397/proyecto_INICIO, 2073397/proyecto_PROCESO, 2073397/proyecto_INICIO, 2073397/proyecto_PROCESO, 2073397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202073936 | Proyecto de inversión | 240256.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240256.43, modificado:132005.22}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE TRINITARIA EN LA COL. LOMAS DE LA PRESA - 45844 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 45844 | S | 1199 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TRINITARIA COLONIA LOMAS DE LA PRESA, 37105 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COMINO Y CALLE AZAR, CALLE CANELA POR CALLE DE LA PRESA RUMBO AL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE CANELA SEGUIR DERECHO HAS, lon:-101.67775169, lat:21.18932215}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 132005.22 | 132005.22 | 132005.22 | 132005.22 | 132005.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2073936/proyecto_INICIO, 2073936/proyecto_PROCESO, 2073936/proyecto_FIN, 2073936/proyecto_PROCESO, 2073936/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202074258 | Proyecto de inversión | 2857760.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2857760.12, modificado:2595798.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANGEL ALTAMIRA COL. LEÓN II - 48768 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 48768 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1413.04, meta_modificada:1413.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL ALTAMIRA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GONZALEZ DEL CASTILLO Y CALLE ATANACIO HERNANDEZ, CALLE LUIS ERNESTO ARANDA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL PONIENT, lon:-101.73167532, lat:21.10081553}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2595798.28 | 2595798.28 | 2595798.28 | 2595798.28 | 2595798.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-049022, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2857760.12, importe_modificado:2857760.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1413.04}} | {2074258/proyecto_INICIO, 2074258/proyecto_PROCESO, 2074258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202075297 | Proyecto de inversión | 12248738.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.224873838E7, modificado:9529377.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA I. - 55641 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 55641 | S | 761 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2923.0, meta_modificada:2923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1294, direccion:CALLE TIGRES ANTES SAPOS COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA I, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ATLANTE Y CALLE CELAYA, CALLE DEL ACRILAN SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCION C, lon:-101.73576884, lat:21.10930159}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 9529377.96 | 9529377.96 | 9529377.96 | 9529377.96 | 9529377.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.953700245E7, importe_modificado:2.953700245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2923.0}} | {2075297/proyecto_INICIO, 2075297/proyecto_PROCESO, 2075297/proyecto_INICIO, 2075297/proyecto_PROCESO, 2075297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202075332 | Proyecto de inversión | 4455504.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4455504.15, modificado:3428257.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL, LOMA DE LA CAÑADA II. - 55923 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 55923 | S | 674 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3968.0, meta_modificada:3968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1294, direccion:CALLE PUMAS COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA II, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JAGUARES Y CALLE CHIVAS, CALLE DORADOS SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCION CON LA PROLONGA, lon:-101.73746857, lat:21.10843199}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 3428257.79 | 3428257.79 | 3428257.79 | 3428257.79 | 3428257.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.953700245E7, importe_modificado:2.953700245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3968.0}} | {2075332/proyecto_INICIO, 2075332/proyecto_PROCESO, 2075332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202079910 | Acción | 125040.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125040.62, modificado:108555.43}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80210 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 108555.43 | 108555.43 | 108555.43 | 108555.43 | 108555.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-051022, contratista:PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:125040.62, importe_modificado:125040.62}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2079910/proyecto_INICIO, 2079910/proyecto_PROCESO, 2079910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080520 | Acción | 83500.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83500.89, modificado:83500.55}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83488 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-02 | 83500.55 | 83500.55 | 83500.55 | 83500.55 | 83500.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-122022, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:83500.89, importe_modificado:83500.89}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2080520/proyecto_INICIO, 2080520/proyecto_PROCESO, 2080520/proyecto_INICIO, 2080520/proyecto_PROCESO, 2080520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202081899 | Proyecto de inversión | 1381556.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381556.46, modificado:1030017.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMONA DE ALBA PONCE CCT 11EPR0213D CON DOMICILIO EN EMILIANO ZAPATA 307 EN LA COLONIA CENTRO - 91264 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 91264 | S | 218 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE ROSAS MORENO, CALLE INDEPENDENCIA BLVD. MARIANO ESCOBEDO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE PINO SUÁR, lon:-101.68204367, lat:21.11853412}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1030017.61 | 1030017.61 | 1030017.6 | 1030017.6 | 1030017.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-342022, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3105781.22, importe_modificado:3105781.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2081899/proyecto_INICIO, 2081899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202082132 | Proyecto de inversión | 2268665.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268665.23, modificado:2268665.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PABLO II CCT 11DPR3884N CON DOMICILIO EN MAGMA EN LA COLONIA PEDREGALES DE ECHEVESTE - 92642 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 92642 | S | 282 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MAGMA COLONIA PEDREGALES DE ECHEVESTE, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RÍO DE LOS CASTILLOS Y CALLE ESTRATEMAS, CALLE PEDREGAL DE SAN CLEMENTE BLVD. MORELOS DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LADERECHA EN, lon:-101.6691773, lat:21.19087173}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2268665.23 | 2268665.23 | 2268537.33 | 2268537.33 | 2268537.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-269022, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2268665.23, importe_modificado:2268665.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2082132/proyecto_INICIO, 2082132/proyecto_PROCESO, 2082132/proyecto_INICIO, 2082132/proyecto_PROCESO, 2082132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202082154 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:3604300.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MADRAZO CCT 11DPR3937B CON DOMICILIO EN VILLA SIDNEY SN EN LA COLONIA LAS VILLAS - 92745 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 92745 | S | 328 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VILLA SIDNEY COLONIA LAS VILLAS, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA JUEGOS OLIMPICOS ORIENTE Y CALLE VILLA LONDRES, CALLE VILLA ATLANTA BLVD. AEROPUERTODE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN , lon:-101.60722479, lat:21.09742474}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 3604300.29 | 3604300.29 | 3603664.47 | 3603664.47 | 2019112.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-333022, contratista:AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3221842.5, importe_modificado:3221842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2082154/proyecto_INICIO, 2082154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202083452 | Proyecto de inversión | 1933022.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933022.63, modificado:1933022.63}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA 1091 CCT 11ETV1091P CON DOMICILIO EN BAYA 101 EN LA COLONIA SAN JOSE EL ALTO - 98722 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98722 | S | 200 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LA BAYA COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE CALAFIA, CALLE VENDIMIA BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. DELTA VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE PRINCI, lon:-101.61122059, lat:21.07631854}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1933022.63 | 1927975.71 | 1927975.71 | 1927975.71 | 1927975.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-252022, contratista:COSMOCALLI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1933022.63, importe_modificado:1933022.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2083452/proyecto_INICIO, 2083452/proyecto_PROCESO, 2083452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202083476 | Proyecto de inversión | 772664.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772664.33, modificado:772664.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO RURAL EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 11DJN3215G, CON DOMICILIO DE CIMIENTOS NUM. 101 EN SAN JOSE DEL CLAVEL - 98786 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98786 | S | 12 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE DEL CLAVEL COLONIA SAN JOSÉ DEL CLAVEL, 37685 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL ANIMA Y CALLE LOS CIMIENTOS, CALLE LOS MOLINOS BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN PUERTA MILENIO CALLE SAN JO, lon:-101.58643191, lat:21.05300366}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 772664.33 | 772664.33 | 772664.33 | 772664.33 | 772664.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-321022, contratista:PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3646641.1, importe_modificado:3646641.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.4}} | {2083476/proyecto_INICIO, 2083476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202083480 | Proyecto de inversión | 2613050.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613050.6, modificado:2715953.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDINDE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CCT 11DJN3765J CON DOMICILIO CALLE MATISSE NÚMERO EXTERIOR 121, EN LA COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERIA - 98793 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98793 | S | 34 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MATISSE COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERÍA, 37278 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE KANDINSKY Y CALLE CEZANNE, CALLE CHAGALL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VIL, lon:-101.64600018, lat:21.12251592}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2715953.5 | 2715953.5 | 2715243.21 | 2715243.21 | 2715243.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-257022, contratista:MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2613050.6, importe_modificado:2613050.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2083480/proyecto_INICIO, 2083480/proyecto_PROCESO, 2083480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302118973 | Proyecto de inversión | 769556.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769556.24, modificado:769556.25}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE DUARTE A CUESTA BLANCA 2DA ETAPA LOCALIDAD DUARTE - 157148 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 157148 | S | 4029 | 3654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1959.0, meta_modificada:1959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:CONTINUACION LARGO COLONIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE MORELOS, CAMINO LARGO TRAMO DE CAMINO DEL NORTE DE LA COMUNIDAD DE DUARTE HACIA LAS LOCALIDADES DE LAS COLORADAS Y CUESTA BLANCA, lon:-101.51387105, lat:21.11139562}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 769556.25 | 769556.25 | 769481.46 | 769481.46 | 769481.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-121022, contratista:RIEGOS ASFALTICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1383613.66, importe_modificado:1383613.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1959.0}} | {2118973/proyecto_INICIO, 2118973/proyecto_FIN, 2118973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302118983 | Proyecto de inversión | 435790.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435790.66, modificado:435790.66}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RURAL LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO RANCHO EL PIJIJI - 157180 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 157180 | S | 3145 | 2850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1321.0, meta_modificada:1321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1467, direccion:AVENIDA CAMINO REAL RANCHERIA NUEVO PARAÍSO RANCHO EL PIJIJI, 37683 NUEVO PARAÍSO (RANCHO EL PIJIJI), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMAL A COMANJILLA Y CARRETERA LEÓN - COMANJILLA, CALLE VOLCAN TRAMO DE AACCESO UBICDO AL ORIENT, lon:-101.51431443, lat:21.0564834}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 435790.66 | 435790.66 | 435748.31 | 435748.31 | 435748.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-121022, contratista:RIEGOS ASFALTICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1383613.66, importe_modificado:1383613.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1321.0}} | {2118983/proyecto_INICIO, 2118983/proyecto_FIN, 2118983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302124236 | Proyecto de inversión | 464596.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464596.37, modificado:464596.37}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BAJADA DEL RIO EN LA COMUNIDAD EL CUIJE - 181548 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 181548 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:312, direccion:CONTINUACION EL CUIJO COLONIA EL CUIJE, 37680 EL CUIJE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO DEL DURAN Y CAMINO LOS RAMIREZ - SANTA ANA DEL CONDE, CARRETERA LEON - SALAMANCA RED ELECTRICA A INSTALAR EN LA COMUNIDAD EL CUI, lon:-101.61629032, lat:21.02585371}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 464596.37 | 464596.37 | 464596.37 | 464596.37 | 464596.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.8}} | {2124236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125121 | Acción | 205712.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205712.34, modificado:205712.34}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185610 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-06-06 | 2022-09-23 | 205712.34 | 205712.34 | 181277.62 | 181277.62 | 142151.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-204022, contratista:PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:205712.34, importe_modificado:205712.34}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125121/proyecto_PROCESO, 2125121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125144 | Acción | 250230.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250230.89, modificado:250230.89}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185785 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-04 | 2022-10-21 | 250230.89 | 250230.89 | 250230.66 | 250230.66 | 225207.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-230022, contratista:JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:250230.89, importe_modificado:250230.89}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125144/proyecto_INICIO, 2125144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | GUA220302125161 | Acción | 314492.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314492.86, modificado:314492.86}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185856 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-11 | 2022-11-11 | 314492.86 | 314492.86 | 291291.52 | 291291.52 | 255701.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-239022, contratista:LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:314492.86, importe_modificado:314492.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125161/proyecto_INICIO, 2125161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125179 | Acción | 114376.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114376.88, modificado:114376.88}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185974 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185974 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-25 | 2022-10-15 | 114376.88 | 114376.88 | 114375.47 | 114375.47 | 114375.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-262022, contratista:RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:114376.88, importe_modificado:114376.88}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125179/proyecto_INICIO, 2125179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302127958 | Proyecto de inversión | 3884387.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3884387.31, modificado:2903907.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALAGANA - 200104 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 200104 | S | 445 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2103.0, meta_modificada:2103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:365, direccion:CALLE SAN ISAI COLONIA MALAGANA SAN ANTONIO DEL MONTE, 37667 MALAGANA (SAN ANTONIO DEL MONTE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO LEON A MANUEL DOBLADO Y CALLE PIRULES, CALLE FLOR DE DURAZNO TRAMO DE AMPLIACION DE REDE DE DRENAJE SAN, lon:-101.766171, lat:21.04308577}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 2903907.94 | 2903907.94 | 2903907.94 | 2903907.94 | 2903907.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-009022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.32E7, importe_modificado:1.32E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2103.0}} | {2127958/proyecto_INICIO, 2127958/proyecto_FIN, 2127958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180444 | Acción | 155710.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155710.29, modificado:155710.29}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338001 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 155710.29 | 155710.29 | 155710.28 | 155710.28 | 137269.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-345022, contratista:LUIS MANUEL MORENO RIOS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:155710.29, importe_modificado:155710.29}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180444/proyecto_INICIO, 2180444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180474 | Acción | 146487.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146487.84, modificado:146487.84}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338090 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-09-26 | 2022-12-30 | 146487.84 | 146487.84 | 146211.35 | 146211.35 | 131839.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-368022, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:146487.84, importe_modificado:146487.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.81}} | {2180474/proyecto_PROCESO, 2180474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180481 | Acción | 147441.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147441.15, modificado:147441.15}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338103 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-10-03 | 2022-12-09 | 147441.15 | 147441.15 | 121171.25 | 121171.25 | 59271.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-371022, contratista:VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:147441.15, importe_modificado:147441.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180481/proyecto_PROCESO, 2180481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180506 | Acción | 35985.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35985.02, modificado:35985.02}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338188 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 35985.02 | 35985.02 | 33469.9 | 33469.9 | 32386.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-384022, contratista:CARLOS SALAZAR ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:35985.02, importe_modificado:35985.02}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180506/proyecto_PROCESO, 2180506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180573 | Acción | 59735.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59735.57, modificado:38220.48}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338398 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-12-01 | 2022-12-23 | 38220.48 | 38220.48 | 38220.48 | 38220.48 | 34398.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-501022, contratista:PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:38220.48, importe_modificado:38220.48}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2180573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191423 | Proyecto de inversión | 104175.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104175.22, modificado:104175.22}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESPACIO PUBLICO EN VICENTE MANRIQUE, DE LA COLONIA LOS FRESNOS. - 371453 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 371453 | S | 145 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2846.0, meta_modificada:2846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE MANRIQUE COLONIA LOS FRESNOS, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BERNARDO CHAVEZ Y CALLE ALONSO ESPINO, BOULEVARD TORRES LANDA PTE SOBRE EL BVLD TORRES LANDA AL SUR OESTE DAR VUELTA A LA DERECHA , lon:-101.68913993, lat:21.10468761}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 104175.22 | 104175.22 | 103969.58 | 103969.58 | 103969.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-354022, contratista:REEBSU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2143225.45, importe_modificado:2143225.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2846.0}} | {2191423/proyecto_INICIO, 2191423/proyecto_PROCESO, 2191423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191532 | Proyecto de inversión | 31352.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:9475.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.9, modificado:36243.73}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR DERECHOS HUMANOS, COL. MIGUEL HIDALGO - 371811 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 371811 | S | 277 | 692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ANDADOR DERECHOS HUMANOS COLONIA MIGUEL HIDALGO, 37487 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE ANDADOR EJERCITO REBELDE Y AVENIDA CALZADA DE TEPEYAC, CALLE RIO LERMA POR BLVD CALZADA TEPEYAC RUMBO AL NORTE HACIA BLVD GONZALEZ , lon:-101.67143913, lat:21.10571806}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 36243.73 | 36243.73 | 36243.73 | 36243.73 | 32615.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-489022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:229475.44, importe_modificado:229475.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2191532/proyecto_FIN, 2191532/proyecto_INICIO, 2191532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191593 | Proyecto de inversión | 205858.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:62392.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143466.35, modificado:157833.18}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA DE DONACION UBICADA EN LAS CALLES DE LOS COLINES, COL. JARDINES DEL VALLE - 372052 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 372052 | S | 263 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3819.0, meta_modificada:3819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS COLINES COLONIA JARDINES DEL VALLE, 37118 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PINZONES Y CAMINO A IBARRILLA, CALLE DE LOS CHARRANES POR BLV IBARRILLA RUMBO AL SUR PASANDO BLVD MORELOS DAR VUELTA A LA DER, lon:-101.6630078, lat:21.1671644}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 157833.18 | 157833.18 | 157833.18 | 157833.18 | 142032.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-489022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:229475.44, importe_modificado:229475.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3819.0}} | {2191593/proyecto_INICIO, 2191593/proyecto_FIN, 2191593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195323 | Proyecto de inversión | 3239998.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3239998.38, modificado:3239998.38}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. CAMPESTRE,EN LA COL. JARDINES DEL MORAL, - 382654 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 382654 | S | 832 | 758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.9, meta_modificada:207.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAMPESTRE COLONIA JARDINES DEL MORAL, 37160 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PICACHO Y CALLE DEL RISCO, CALLE NUBE SOBRE CALLE PICACHO EN ESQUINA CON EL BVLD CAMPESTRE SE ENCUENTA EL ESPACIO, lon:-101.69298488, lat:21.14993968}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3239998.38 | 3239998.38 | 2591998.7 | 2591998.7 | 2591998.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-010022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6982209.24, importe_modificado:6982209.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.9}} | {2195323/proyecto_INICIO, 2195323/proyecto_FIN, 2195323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195342 | Proyecto de inversión | 2299931.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:1923067.7, modificado:1923067.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376863.49, modificado:376863.49}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DEL LLANO COLONIA LOMAS DEL SOL, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. - 382714 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 382714 | S | 702 | 791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.5, meta_modificada:135.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL LLANO COLONIA LOMAS DEL SOL, 37157 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BOULEVARD INSURGENTES, CALLE DEL SOL SOBRE VLD PASEO DE LOS INSURGENTES HACIA AL NORTE PASANDO EL BVLD JUAN ALONSO DE T, lon:-101.7097258, lat:21.14707005}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 376863.49 | 376863.49 | 301490.79 | 301490.79 | 301490.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-010022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6982209.24, importe_modificado:6982209.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.5}} | {2195342/proyecto_INICIO, 2195342/proyecto_FIN, 2195342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061616 | Proyecto de inversión | 1372318.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372318.93, modificado:1326415.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MALINALCO COL AZTECAS - 4199 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 4199 | S | 65 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.2, meta_modificada:682.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MALINALCO COLONIA AZTECAS, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y BOULEVARD GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE TLATELOLCO RUMBO AL PONIENTE EN EL BLVD. TORRES LANDA PTE. GIRAR A MANO DERECHA EN LA AV. PRADERAAL LLEGAR , lon:-101.65041565, lat:21.10186641}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1326415.87 | 1326415.87 | 1326415.87 | 1326415.87 | 1326415.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-042022, contratista:LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1621611.24, importe_modificado:1621611.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.2}} | {2061616/proyecto_INICIO, 2061616/proyecto_PROCESO, 2061616/proyecto_FIN, 2061616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061637 | Proyecto de inversión | 2943262.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943262.98, modificado:2769504.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHOLULA COL AZTECAS - 4431 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 4431 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1756.94, meta_modificada:1756.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHOLULA COLONIA AZTECAS, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FAROS Y BOULEVARD GONZALEZ BOCANEGRA, AVENIDA PRADERA AL ORIENTE POR EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO EN EL BLVD. SAN PEDRO A LA DERECHA RUMBO AL SUR,, lon:-101.64829134, lat:21.1017463}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2769504.35 | 2769504.35 | 2769504.35 | 2769504.35 | 2769504.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-107022, contratista:"CONSTRUCTORA COIBSA. S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2883724.04, importe_modificado:2883724.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1756.94}} | {2061637/proyecto_INICIO, 2061637/proyecto_PROCESO, 2061637/proyecto_INICIO, 2061637/proyecto_PROCESO, 2061637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061684 | Proyecto de inversión | 972365.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972365.01, modificado:1010192.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO COL OCHO DE MARZO - 5153 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 5153 | S | 65 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.8, meta_modificada:521.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA 8 DE MARZO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 11 DE JUNIO, BOULEVARD HILARIO MEDINA RUMBO AL NORORIENTE POR BLVD. MORELOS GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD. HIL, lon:-101.63768341, lat:21.17120109}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1010192.42 | 1010192.42 | 1010192.42 | 1010192.42 | 1010192.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-053022, contratista:"CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1177763.17, importe_modificado:1177763.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.8}} | {2061684/proyecto_INICIO, 2061684/proyecto_PROCESO, 2061684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070003 | Proyecto de inversión | 19194.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19194.97, modificado:13954.58}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DEL SAPO EN COL VILLA NUEVA - 22295 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 22295 | S | 106 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL SAPO COLONIA VILLA NUEVA, 37457 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALONSO ESPINO Y CALLE RIO NAZAS, BOULEVARD TORRES LANDA PTE SOBRE EL BLVD J.J. TORRES LANDA EN DIRECCIÓN SURESTE PASANDO LA AV. JUÁREZ EN, lon:-101.69044677, lat:21.10279776}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 13954.58 | 13954.58 | 13954.58 | 13954.58 | 13954.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2070003/proyecto_INICIO, 2070003/proyecto_PROCESO, 2070003/proyecto_INICIO, 2070003/proyecto_PROCESO, 2070003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070114 | Proyecto de inversión | 21565.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21565.37, modificado:14732.49}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE TORIBIO ESQUIVEL OBREGÓN EN COL. LOS FRESNOS. - 22770 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 22770 | S | 176 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESQUIVEL OBREGON COLONIA LOS FRESNOS, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BERNARDO CHAVEZ Y CALLE VICENTE MANRIQUE, AVENIDA JUAREZ SOBRE EL BLVD J.J. TORRES LANDA EN DIRECCIÓN NOROESTE PASANDO EL BLVD. B, lon:-101.69006346, lat:21.10482364}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 14732.49 | 14732.49 | 14732.49 | 14732.49 | 14732.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2070114/proyecto_INICIO, 2070114/proyecto_PROCESO, 2070114/proyecto_INICIO, 2070114/proyecto_PROCESO, 2070114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070808 | Proyecto de inversión | 247399.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247399.01, modificado:20926.01}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE ANGEL VÁZQUEZ NEGRETE ESQUINA CON J. ARTURO LOZANO EN LA COL. LEÓN I SEGUNDA SECCIÓN - 28068 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28068 | S | 1861 | 931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL VAZQUEZ NEGRTE COLONIA LEÓN I SEGUNDA SECCIÓN, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO LOZANO MADRAZO Y CALLE MANUEL M PACHECO, CALLE RAMON RAMIREZ M POR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES RUMBO AL, lon:-101.64071977, lat:21.14654467}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 20926.01 | 20926.01 | 20926.01 | 20926.01 | 20926.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2070808/proyecto_INICIO, 2070808/proyecto_PROCESO, 2070808/proyecto_INICIO, 2070808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070979 | Proyecto de inversión | 223564.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223564.06, modificado:191591.83}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE MILLET ENTRE LAS CALLES MORISOT,MARQUET Y COURBET EN LA COL. SAN MIGUEL DE RENTERÍA I - 28857 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28857 | S | 938 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MILLET COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERÍA, 37278 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARQUET Y CALLE COURBET, CALLE MORISOT POR BLVD FRANCISCO VILLA RUMBO A BLVD VICENTE VALTIERRA DAR VUELTA A LA DERECHA EN FRAY D, lon:-101.64550725, lat:21.12414962}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 191591.83 | 191591.83 | 191591.83 | 191591.83 | 191591.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2070979/proyecto_INICIO, 2070979/proyecto_PROCESO, 2070979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202073317 | Proyecto de inversión | 243520.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243520.7, modificado:140664.11}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE ARCO OJIVAL EN LA COL. PORTALES DE SAN SEBASTIAN - 41595 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41595 | S | 519 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ARCO OJIVAL COLONIA PORTALES DE SAN SEBASTIÁN, 37448 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARCO DEL TRAJANO Y CALLE ARCO DE TIBERIO, CALLE ARCO DE TITO POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO A BLVD TORRES LANDA INTEGRARSE, lon:-101.70732793, lat:21.10016603}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 140664.11 | 140664.11 | 140664.11 | 140664.11 | 140664.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2073317/proyecto_INICIO, 2073317/proyecto_PROCESO, 2073317/proyecto_INICIO, 2073317/proyecto_PROCESO, 2073317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202073406 | Proyecto de inversión | 402318.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402318.63, modificado:66400.62}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AREA DE DONACIÓN UBUCADA EN CALLES GUIJARROS EN LA COL. PEDREGALES DE ECHEVESTE - 42000 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 42000 | S | 1078 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUIJARROS ANTES DOLOMITAS COLONIA PEDREGALES DE ECHEVESTE, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DOLOMITAS Y CALLE DIADOMITAS, CALLE AZOICAS POR BLVD MIGUEL HIDALGO RUMBO AL SUR BAJANDO DE LA COLONIA REAL D, lon:-101.66694302, lat:21.19173452}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 66400.62 | 66400.62 | 66400.62 | 66400.62 | 66400.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2073406/proyecto_INICIO, 2073406/proyecto_FIN, 2073406/proyecto_PROCESO, 2073406/proyecto_FIN, 2073406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202073916 | Proyecto de inversión | 313086.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313086.6, modificado:168483.04}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE CREPÚSCULO EN LA COL. LOS CEDROS - 45693 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 45693 | S | 960 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CREPÚSCULO AEROPUERTO LOS CEDROS, 37149 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ABETOS Y CALLE TRONCOS, PRIVADA MADERAS POR BLVD HIDALGO RUMBO AL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE TABACHIN SEGUIR DERECHO Y DA, lon:-101.66957718, lat:21.15761787}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 168483.04 | 168483.04 | 168483.04 | 168483.04 | 168483.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2073916/proyecto_INICIO, 2073916/proyecto_FIN, 2073916/proyecto_PROCESO, 2073916/proyecto_FIN, 2073916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202073962 | Proyecto de inversión | 30074559.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:1.503727998E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.503727998E7, modificado:2.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN BARRANCA DE VENADEROS. - 46032 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 46032 | S | 10764 | 5382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1294, direccion:CALLE DEL ACRILAN COLONIA VALLE IMPERIAL II, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE IMPERIO JAPONES Y CALLE TEJAL, CALLE IMPERIO ASIATICO SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCIO, lon:-101.73353739, lat:21.1128725}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-001022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1.503727998E7, importe_modificado:1.503727998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.51}} | {2073962/proyecto_INICIO, 2073962/proyecto_PROCESO, 2073962/proyecto_INICIO, 2073962/proyecto_PROCESO, 2073962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202074229 | Proyecto de inversión | 1896760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896760.0, modificado:1385674.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESBITERO COL. VALLE DEL CONSUELO - 48550 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 48550 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.49, meta_modificada:644.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESBITERO COLONIA VALLE DEL CONSUELO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TROADE Y CALLE EPISTOLAS, CALLE ENCICLICA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL NORORIENTE EN LA ZONA URBANA DE LEÓN GTO. , lon:-101.64176108, lat:21.1712064}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1385674.8 | 1385674.8 | 1385674.8 | 1385674.8 | 1385674.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-127022, contratista:INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1896760.0, importe_modificado:1896760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.49}} | {2074229/proyecto_INICIO, 2074229/proyecto_PROCESO, 2074229/proyecto_INICIO, 2074229/proyecto_PROCESO, 2074229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202075113 | Proyecto de inversión | 7259407.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7259407.02, modificado:5408798.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. VALLE IMPERIAL I SECCIÓN. - 54391 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 54391 | S | 426 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1676.3, meta_modificada:1676.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1294, direccion:CALLE IMPERIO INDUSTRIAL COLONIA VALLE IMPERIAL I, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ACRILAN Y CALLE DEL RAMIO, CALLE IMPERIO SUR SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCIO, lon:-101.73776548, lat:21.11050623}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 5408798.05 | 5408798.05 | 5408798.05 | 5408798.05 | 5408798.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.953700245E7, importe_modificado:2.953700245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1642.77}} | {2075113/proyecto_INICIO, 2075113/proyecto_PROCESO, 2075113/proyecto_INICIO, 2075113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202079511 | Acción | 150275.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150275.41, modificado:134016.83}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 78507 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 78507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 134016.83 | 134016.83 | 134016.83 | 134016.83 | 134016.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-045022, contratista:GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:150275.41, importe_modificado:150275.41}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2079511/proyecto_INICIO, 2079511/proyecto_PROCESO, 2079511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202079864 | Acción | 30834.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30834.1, modificado:30057.87}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80013 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-06-04 | 30057.87 | 30057.87 | 30057.87 | 30057.87 | 30057.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-047022, contratista:ANZGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:30834.1, importe_modificado:34080.1}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2079864/proyecto_INICIO, 2079864/proyecto_PROCESO, 2079864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | GUA220202079897 | Acción | 110391.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110391.97, modificado:103209.6}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 80164 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-06-18 | 103209.6 | 103209.6 | 103209.59 | 103209.59 | 103209.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-048022, contratista:SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:110391.97, importe_modificado:110391.97}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2079897/proyecto_INICIO, 2079897/proyecto_PROCESO, 2079897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202079916 | Acción | 52876.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52876.94, modificado:45728.81}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80222 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-06-25 | 45728.81 | 45728.81 | 45728.81 | 45728.81 | 45728.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-054022, contratista:ERIC IBAN ACAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:52876.94, importe_modificado:52876.94}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2079916/proyecto_INICIO, 2079916/proyecto_PROCESO, 2079916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080225 | Acción | 180809.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180809.5, modificado:174201.83}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 81998 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 81998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-18 | 2022-07-22 | 174201.83 | 174201.83 | 174201.83 | 174201.83 | 174201.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-107022, contratista:ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:180809.5, importe_modificado:180809.5}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2080225/proyecto_INICIO, 2080225/proyecto_PROCESO, 2080225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202081028 | Proyecto de inversión | 2094252.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094252.2, modificado:1561366.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMONA DE ALBA PONCE CCT 11EPR0213D EN CALLE EMILIANO ZAPATA 307 COLONIA CENTRO - 86063 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 86063 | S | 218 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE ROSAS MORNEO, CALLE INDEPENDENCIA BLVD. MARIANO ESCOBEDO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE PINO SUÁ, lon:-101.68203103, lat:21.1185763}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1561366.99 | 1561366.99 | 1561366.99 | 1561366.99 | 1192775.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-342022, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3105781.22, importe_modificado:3105781.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {2081028/proyecto_INICIO, 2081028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202081830 | Proyecto de inversión | 1234898.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234898.58, modificado:920677.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMONA DE ALBA PONCE CCT 11EPR0213D CON DOMICILIO EN EMILIANO ZAPATA 307 EN LA COLONIA CENTRO - 90906 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 90906 | S | 218 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE ROSAS MORENO, CALLE INDEP BLVD. MARIANO ESCOBEDO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE PINO SUÁREZ VUELT, lon:-101.68207531, lat:21.11848557}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 920677.02 | 920677.02 | 920677.02 | 920677.02 | 920677.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-342022, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3105781.22, importe_modificado:3105781.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2081830/proyecto_INICIO, 2081830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202083466 | Proyecto de inversión | 1791138.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791138.35, modificado:1791138.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 11DJN3215G, CON DOMICILIO DE CIMIENTOS NUM. 101 EN SAN JOSE DEL CLAVEL - 98767 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98767 | S | 12 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE DEL CLAVEL COLONIA SAN JOSÉ DEL CLAVEL, 37685 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL ANIMA Y CALLE LOS CIMIENTOS, CALLE LOS MOLINOS BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN PUERTA MILENIO CALLE SAN JO, lon:-101.58644264, lat:21.05301535}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1791138.35 | 1791138.35 | 1791138.33 | 1791138.33 | 1061666.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-321022, contratista:PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3646641.1, importe_modificado:3646641.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.12}} | {2083466/proyecto_INICIO, 2083466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302119304 | Proyecto de inversión | 265037.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265037.77, modificado:264830.59}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD FUNDICIONES - 158451 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 158451 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:796.0, meta_modificada:796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:326, direccion:CONTINUACION CAMINO A RINCON GRANDE COLONIA FUNDICIONES, 37207 FUNDICIONES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO BUENOS AIRES Y CAMINO HUIZACHE, CAMINO ANTIGUO CAMINO A SAN FELIPE TRAMO UBICADO EN EL ACCESO UNICO A LA COMUNIDAD INICIAND, lon:-101.55613273, lat:21.24643152}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 264830.59 | 264830.59 | 264830.59 | 264830.59 | 264830.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-124022, contratista:URBANIZADORA CARDONA & CARDONA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1392009.63, importe_modificado:1392009.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:796.0}} | {2119304/proyecto_INICIO, 2119304/proyecto_PROCESO, 2119304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302119678 | Proyecto de inversión | 580280.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580280.05, modificado:557621.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. DELTA A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN EN EL BLVD. TIMOTEO LOZANO HACIA EL NORTE HASTA LA CALLE DEL CAMARÓN - 160091 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 160091 | S | 2400 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD DELTA COLONIA LA ESPERANZA DE JEREZ, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMARON Y BOULEVARD TIMOTEO LOZANO, CALLE JEREZ DE ANTAÑO BLVD. DELTA A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN EN EL BLVD. TIMOTEO LOZANO H, lon:-101.6367926, lat:21.06977253}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 557621.92 | 557621.92 | 557621.92 | 557621.92 | 557621.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-085022, contratista:ANA LUCIA RUIZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1796636.32, importe_modificado:1796636.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {2119678/proyecto_PROCESO, 2119678/proyecto_INICIO, 2119678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302120527 | Proyecto de inversión | 615474.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615474.55, modificado:591442.19}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN AV. PROVINCIAS DE SAN FRANCISCO DE ASIS COL. LOMA VERDE - 163961 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 163961 | S | 2400 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA LOMA VERDE, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD AEROPUERTO Y AVENIDA OLIMPICA, CALLE JOAQUIN LOYO MAYO AV. AZIZ A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN CON EL BLVD. AEROPUERTO H, lon:-101.60797453, lat:21.0916655}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 591442.19 | 591442.19 | 591442.19 | 591442.19 | 591442.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-085022, contratista:ANA LUCIA RUIZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1796636.32, importe_modificado:1796636.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.0}} | {2120527/proyecto_INICIO, 2120527/proyecto_PROCESO, 2120527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302122001 | Proyecto de inversión | 478468.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478468.32, modificado:478468.32}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE DEL VENADO COMUNIDAD SAN JOSÉ DE OTATES SUR PIEDRAS DE COCHE - 170903 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 170903 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:616, direccion:CALLE VENADO RANCHERIA SAN JOSÉ DE OTATES SUR PIEDRAS EN EL CAMINO, 37655 SAN JOSÉ DE OTATES SUR (PIEDRAS DE COCHE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE OTATES SUR Y CAMINO SUBIDA A NUEVO VALLE, CAMINO LOS ALISOS A DOS KM , lon:-101.4979228, lat:21.16303506}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 478468.32 | 478468.32 | 478468.32 | 478468.32 | 478468.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.3}} | {2122001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302127357 | Proyecto de inversión | 464616.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464616.64, modificado:464253.45}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN RANCHO NUEVO DEL MAGUEY - 196882 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 196882 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1758.0, meta_modificada:1758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:364, direccion:CONTINUACION NUEVO LINDERO RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL MAGUEY, 37687 RANCHO NUEVO DEL MAGUEY, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON - CUERAMARO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EL PEDREGAL TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR UBICADO AL SUR DEL , lon:-101.68905789, lat:20.94903092}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 464253.45 | 464253.45 | 464253.45 | 464253.45 | 464253.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-124022, contratista:URBANIZADORA CARDONA & CARDONA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1392009.63, importe_modificado:1392009.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1758.0}} | {2127357/proyecto_INICIO, 2127357/proyecto_FIN, 2127357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152444 | Proyecto de inversión | 278863.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278863.73, modificado:278863.73}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO LA LUZ - 171077 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 171077 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:415, direccion:AVENIDA JESUS VALDIVIA COLONIA RANCHO NUEVO DE LA LUZ, 37687 RANCHO NUEVO DE LA LUZ, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS VALDIVIA Y CALLE SAN MIGUEL, CAMINO SAN JOSE DEL RESPLANDOR CARRETERA LEON A CUERAMARO A LA ALTURA DE SAN JU, lon:-101.64540091, lat:20.96865342}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 278863.73 | 278863.73 | 278863.73 | 278863.73 | 278863.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.4}} | {2152444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152447 | Proyecto de inversión | 662595.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662595.24, modificado:662595.24}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL CAÑÓN - 171096 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 171096 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1490, direccion:CERRADA EL CAÑON COLONIA EL CAÑON, 37698 EL CAÑÓN, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON - SAN FELIPE Y CAMINO AL CAPULIN, CAMINO AL SAUZ SECO UBICADA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD LUCIO BLANCO ATRÁS DEL TEMPLO, lon:-101.59770627, lat:21.28091128}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 662595.24 | 662595.24 | 662595.24 | 662595.24 | 662595.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.5}} | {2152447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152990 | Proyecto de inversión | 273255.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273255.37, modificado:273255.37}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN SALIDA AL JAGUEY EN LA COMUNIDAD DE LA ARCINA - 180878 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 180878 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:266, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ARCINA, 37680 LA ARCINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALEJO VERA Y PRIVADA CARLOS JIMENEZ, CALLE MARTIN SERRATOS RED ELECTRICA A INSTALAR EN LA PARTE NSURPONIENTE DEL MUNICIPIO POSTERIOR A LA PLANTA DE, lon:-101.6157625, lat:20.93912583}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 273255.37 | 273255.37 | 273255.37 | 273255.37 | 273255.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.3}} | {2152990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153021 | Proyecto de inversión | 271254.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271254.09, modificado:271254.09}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CURVA DE LA PRESA EN LA COMUNIDAD MEDIA LUNA - 181637 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 181637 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:370, direccion:CONTINUACION CURVA DE LA PRESA RANCHERIA MEDIA LUNA, 37697 MEDIA LUNA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO AL SAUCO Y CAMINO PRESA LOS CASTILLOS, CAMINO A SAN FELIPE RED ELÉCTRICA A INSTALAR EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO POSTERIOR A , lon:-101.64306058, lat:21.23366066}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 271254.09 | 271254.09 | 271254.09 | 271254.09 | 271254.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.2}} | {2153021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180367 | Acción | 176263.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176263.09, modificado:176263.09}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337841 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 176263.09 | 176263.09 | 176263.09 | 176263.09 | 148060.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-319022, contratista:EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:176263.09, importe_modificado:176263.09}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180367/proyecto_PROCESO, 2180367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180398 | Acción | 103439.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103439.18, modificado:103439.18}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337899 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337899 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 103439.18 | 103439.18 | 103439.16 | 103439.16 | 59096.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-337022, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:103439.18, importe_modificado:103439.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.85}} | {2180398/proyecto_PROCESO, 2180398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180472 | Acción | 99866.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99866.37, modificado:99866.37}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338079 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338079 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 99866.37 | 99866.37 | 98758.54 | 98758.54 | 76853.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-367022, contratista:HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:99866.37, importe_modificado:99866.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180472/proyecto_INICIO, 2180472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180526 | Acción | 52791.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52791.67, modificado:52791.67}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338268 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338268 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-10-31 | 2022-12-23 | 52791.67 | 52791.67 | 52791.66 | 52791.66 | 38335.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-423022, contratista:VEZTRA DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:52791.67, importe_modificado:52791.67}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180526/proyecto_PROCESO, 2180526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180560 | Acción | 115768.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115768.28, modificado:115768.28}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338359 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338359 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-10-31 | 2022-12-23 | 115768.28 | 115768.28 | 115768.27 | 115768.27 | 50846.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-449022, contratista:PIXIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:115768.28, importe_modificado:115768.28}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180560/proyecto_PROCESO, 2180560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061562 | Proyecto de inversión | 8709764.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8709764.12, modificado:8805173.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PECHBLENDA COL RIZOS DEL SAUCILLO I Y II - 3755 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3755 | S | 465 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6796.35, meta_modificada:6796.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PECHBLENDA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CLOTO Y CALLE MALAQUITA, CALLE COBRE NATIVO RUMBO AL PONIENTE DE LA CIUDAD POR EL BLVD. ARISTOTELES GIRA A LA DERECHA RUMB, lon:-101.76016984, lat:21.14698493}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 8805173.39 | 8805173.39 | 8805173.39 | 8805173.39 | 8805173.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-161022, contratista:GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:9305193.73, importe_modificado:9305193.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6796.35}} | {2061562/proyecto_INICIO, 2061562/proyecto_PROCESO, 2061562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070104 | Proyecto de inversión | 132076.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132076.2, modificado:84398.96}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PASEO DE ALFARO EN COL. SANTA MARÍA DEL GRANJENO. - 22745 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 22745 | S | 363 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE ALFARO COLONIA SANTA MARÍA DEL GRANJENO, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GOLFO DE ADEN Y CALLE GOLFO DE BENGALA, CALLE OCEANO PACIFICO SOBRE EL BLVD J.J. TORRES LANDA EN DIRECCIÓN SURESTE , lon:-101.65698147, lat:21.09597047}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 84398.96 | 84398.96 | 84398.96 | 84398.96 | 84398.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2070104/proyecto_INICIO, 2070104/proyecto_PROCESO, 2070104/proyecto_INICIO, 2070104/proyecto_PROCESO, 2070104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070696 | Proyecto de inversión | 198679.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198679.81, modificado:198639.12}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ATITLAN ENTRE LA CALLE FRESNO DE MEDINA Y LIMITE DE FRACCIONAMIENTO EN COL. LOMAS DE MEDINA - 27569 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 27569 | S | 684 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ATITLAN COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO DE MEDINA Y CALLE LOMA DE LA HACIENDA, CAMINO A LA IBERO AMERICANA SOBRE EL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES EN DIRECCIÓN NOROESTE A , lon:-101.61627634, lat:21.14421928}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 198639.12 | 198639.12 | 198639.12 | 198639.12 | 198639.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-076022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1413726.35, importe_modificado:1413726.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2070696/proyecto_INICIO, 2070696/proyecto_PROCESO, 2070696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070974 | Proyecto de inversión | 110828.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110828.16, modificado:93071.42}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN LA CALLE VALLE DE EJIDO ESQUINA CON VALLE DEL TEMPORAL EN LA COL. VALLE DE SAN BERNARDO - 28825 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28825 | S | 1726 | 863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL TEMPORAL COLONIA VALLE DE SAN BERNARDO, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DEL EJIDO Y CALLE VALLE DE LA CHARCA, CALLE VALLE DE PIEDRAS NEGRAS POR BLVD MORELOS RUMBO AL NOROESTE DAR VUELT, lon:-101.63275079, lat:21.1546171}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 93071.42 | 93071.42 | 93071.42 | 93071.42 | 93071.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2070974/proyecto_INICIO, 2070974/proyecto_PROCESO, 2070974/proyecto_INICIO, 2070974/proyecto_PROCESO, 2070974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071608 | Proyecto de inversión | 76749.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76749.51, modificado:62255.37}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE MAR CANTABRICO EN LA COL. GRANJENO INFONAVIT - 32133 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 32133 | S | 1285 | 643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MAS CANTABRICO COLONIA GRANJENO INFONAVIT, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE MAR CARIBE, CALLE GOLFO DE MEXICO POR BLVD FRANCISCO VILLA RUMBO A TORRES LANDA DAR VUELTA A LA DERECHA, lon:-101.65804056, lat:21.09224893}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 62255.37 | 62255.37 | 62255.37 | 62255.37 | 62255.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2071608/proyecto_INICIO, 2071608/proyecto_PROCESO, 2071608/proyecto_INICIO, 2071608/proyecto_PROCESO, 2071608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071791 | Proyecto de inversión | 190211.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190211.74, modificado:119745.27}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CIRCUITO PEDRO DUEÑAS EN LA COL. COLINAS DE SAN FRANCISCO - 33400 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 33400 | S | 1334 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BEATO PEDRO DUEÑAS COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN IGNACIO DE SANTHIA Y CALLE LEON DOS, CALLE FELIX DE CANTALICIO POR BLVD TORRES LANDA RUMBO A SAN FRANCISCO DEL , lon:-101.71895762, lat:21.10464906}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 119745.27 | 119745.27 | 119745.27 | 119745.27 | 119745.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2071791/proyecto_PROCESO, 2071791/proyecto_INICIO, 2071791/proyecto_PROCESO, 2071791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202075407 | Proyecto de inversión | 11195299.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.119529929E7, modificado:8694022.36}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 3 - 56293 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 56293 | S | 1468 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2987.3, meta_modificada:2987.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE ZACATECAS, CALLE JALISCO SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN AL OESTE SE ENCUENTRA LA INTERSECCIÓN CON EL BLVD , lon:-101.70001744, lat:21.12873556}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 8694022.36 | 8694022.36 | 8694022.36 | 8694022.36 | 8694022.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-005022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.39967369E7, importe_modificado:2.39967369E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2987.3}} | {2075407/proyecto_INICIO, 2075407/proyecto_PROCESO, 2075407/proyecto_INICIO, 2075407/proyecto_PROCESO, 2075407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202079508 | Acción | 132427.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132427.46, modificado:113450.52}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 78503 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 78503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 113450.52 | 113450.52 | 113450.52 | 113450.52 | 113450.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-044022, contratista:E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:132427.46, importe_modificado:132427.46}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2079508/proyecto_INICIO, 2079508/proyecto_PROCESO, 2079508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080112 | Acción | 239217.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239217.75, modificado:224898.16}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 81213 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 81213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-18 | 2022-08-05 | 224898.16 | 224898.16 | 224898.16 | 224898.16 | 224898.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-088022, contratista:"GRUPO UBCE, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:239217.75, importe_modificado:239217.75}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080112/proyecto_INICIO, 2080112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080507 | Acción | 179019.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179019.39, modificado:210679.69}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83400 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-18 | 2022-08-05 | 210679.69 | 210679.69 | 210679.69 | 210679.69 | 210679.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-109022, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:179019.39, importe_modificado:210679.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.99}} | {2080507/proyecto_INICIO, 2080507/proyecto_FIN, 2080507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080519 | Acción | 188215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188215.64, modificado:188215.64}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83481 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83481 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-08-12 | 188215.64 | 188215.64 | 175609.94 | 175609.94 | 175609.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-135022, contratista:AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:188215.64, importe_modificado:188215.64}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080519/proyecto_INICIO, 2080519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202083455 | Proyecto de inversión | 1339294.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339294.15, modificado:1448737.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CCT 11DPR0772P CON DOMICILIO AV. SAN JUAN 301 EN LA COLONIA IBARRILLA - 98728 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98728 | S | 238 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:340, direccion:AVENIDA SAN JUAN COLONIA IBARRILLA, 37677 IBARRILLA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y AVENIDA DE LA PRESA, CALLE SAN MIGUEL BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. IBARRILLA, VUELTA A LA DERECHA EN AVENIDA LA PR, lon:-101.64497397, lat:21.18750336}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1448737.58 | 1448737.58 | 1446884.84 | 1446884.84 | 1446884.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-211022, contratista:NAVARRO HERNANDEZ JOEL, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1339294.15, importe_modificado:1339294.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2083455/proyecto_INICIO, 2083455/proyecto_PROCESO, 2083455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202083458 | Proyecto de inversión | 1440896.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440896.6, modificado:1440896.6}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER EN LA ESCUELA JOSE CHAVEZ MORADO CCT 11DJN4287G EN ALTAR DE SAN JUAN SN EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN - 98744 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98744 | S | 256 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALTAR DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD VILLAS DE SAN JUAN Y AVENIDA PROVINCIA DE SAN JUAN, CALLE TEMPLO DE SAN JUAN BLVD. AEROPUERTODE ORIENTE A PONIENTE VUE, lon:-101.59129636, lat:21.09253937}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1440896.6 | 1440896.6 | 1440883.67 | 1440883.67 | 1440883.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-258022, contratista:ARRONA CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1440895.6, importe_modificado:1440895.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2083458/proyecto_INICIO, 2083458/proyecto_PROCESO, 2083458/proyecto_INICIO, 2083458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202083497 | Proyecto de inversión | 3603792.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603792.67, modificado:2965910.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 25 CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 CCT 11DES0121H CON DOMICILIO EN CALLE SIGMA NUM. 413. EN LA COLONIA VALLE DORADO - 98829 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98829 | S | 306 | 764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIGMA COLONIA VALLE DORADO, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DEL PASILLO Y CALLE LAMBDA, CALLE OMICRON BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. OMEGA VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE LAMBDA, V, lon:-101.62054991, lat:21.08221038}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2965910.23 | 2965910.23 | 2965910.15 | 2965910.15 | 2914263.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-345022, contratista:LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2965910.23, importe_modificado:2965910.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2083497/proyecto_INICIO, 2083497/proyecto_PROCESO, 2083497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302119609 | Proyecto de inversión | 777554.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777554.61, modificado:777051.75}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. JUÁREZ, TRAMO TIMOTEO LOZANO A BLVD. TORRES LANDA, COL. INDUSTRIAL JUAREZ - 159787 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 159787 | S | 2640 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.63, meta_modificada:930.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAREZ COLONIA INDUSTRIAL JUAREZ, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TIMOTEO LOZANO Y BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA PONIENTE, CALLE LUIS FREG BANQUETAS BLVD JUÁREZ A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN, lon:-101.69366051, lat:21.09871724}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 777051.75 | 777051.75 | 777051.75 | 777051.75 | 777051.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-084022, contratista:"OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1865034.86, importe_modificado:1865034.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.63}} | {2119609/proyecto_INICIO, 2119609/proyecto_PROCESO, 2119609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302124009 | Proyecto de inversión | 509760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509760.0, modificado:509760.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE DEL ESTANQUE, EN EL BRINCO DE LA ZORRA - 180647 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 180647 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1099, direccion:CALLE DEL ESTANQUE RANCHERIA EL BRINCO DE LA ZORRA, 37698 BRINCO DE LA ZORRA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A GUANAJUATITO Y CARRETERA LEON SAN FELIPE, CAMINO AL SAUCO RED ELÉCTRICA A INSTALAR EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO PER, lon:-101.64320622, lat:21.26611616}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 509760 | 509760 | 509760 | 509760 | 509760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.4}} | {2124009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302124038 | Proyecto de inversión | 362466.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362466.53, modificado:362466.53}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN MIGUEL EN LA COMUNIDAD DE MESA DE MEDINA - 180786 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 180786 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA MESA DE MEDINA, 37233 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SALTILLO Y CAMINO MESA DE MEDINA, BOULEVARD FRANCISCO VILLA RED ELÉCTRICA A INSTALAR EN LA PARTE INICIAL DE LA COMUNIDAD DE MESA DE, lon:-101.61818552, lat:21.16175128}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 362466.53 | 362466.53 | 362466.53 | 362466.53 | 362466.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.7}} | {2124038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125168 | Acción | 129868.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129868.61, modificado:129868.61}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185916 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185916 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-25 | 2022-10-15 | 129868.61 | 129868.61 | 129868.61 | 129868.61 | 38960.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-257022, contratista:GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:129868.61, importe_modificado:129868.61}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125168/proyecto_INICIO, 2125168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125184 | Acción | 122734.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122734.79, modificado:122734.79}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185989 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-08 | 2022-10-21 | 122734.79 | 122734.79 | 122727.87 | 122727.87 | 64067.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-269022, contratista:CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:122734.79, importe_modificado:122734.79}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125184/proyecto_INICIO, 2125184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152438 | Proyecto de inversión | 752633.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752633.45, modificado:752633.45}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE DEL RESPLANDOR - 171059 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 171059 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:524, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA SAN RAFAEL DE LOS RAMIREZ, 37684 SAN RAFAEL DE LOS RAMÍREZ, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA ANA DEL CONDE Y CAMINO SAN RAFAEL DE LOS RAMIREZ, CAMINO SANTA FE DEL RESPLANDOR CARRETERA LEONCUERAMARO A LOS , lon:-101.59007004, lat:21.00415021}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 752633.45 | 752633.45 | 752633.45 | 752633.45 | 752633.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.2}} | {2152438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402165931 | Proyecto de inversión | 856100.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856100.64, modificado:856100.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE CALLE PROVINCIA DE SAN JUAN, TRAMO AV. OLIMPICA A ANTLIA COL. VILLAS DE SAN JUAN - 272455 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 272455 | S | 7427 | 14853 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PROVINCIA DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA OLIMPICA Y CALLE ANTILLA, BOULEVARD VILLAS DE SAN JUAN LA CICLOVIA PROVINCIA DE SAN JUAN SE UBICA EN LA COLONIA JO, lon:-101.59280913, lat:21.09218526}} | 2022-09-26 | 2022-12-16 | 856100.64 | 856100.64 | 856100.63 | 856100.63 | 856100.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-349022, contratista:RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:856100.64, importe_modificado:856100.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:607.58}} | {2165931/proyecto_PROCESO, 2165931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402165947 | Proyecto de inversión | 12750574.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:3825172.21, modificado:1867734.92}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8925401.82, modificado:8925401.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA EN BLVD. TIMOTEO LOZANO, TRAMO BLVD. FRANCISCO VILLA A CALLE MAYORDOMO - 272510 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 272510 | S | 18160 | 63893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3756.0, meta_modificada:3756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD TIMOTEO LOZANO COLONIA LAS MARGARITAS, 37468 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MAYORDOMO Y BOULEVARD FRANCISCO VILLA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA LA CICLOVIA TIMOTEO LOZANO SE UBICA EN LA COLONIA JOYAS DE C, lon:-101.68234707, lat:21.09216443}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 10793136.74 | 10793136.74 | 10793136.74 | 10793136.74 | 10793136.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-358022, contratista:GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.275057403E7, importe_modificado:1.275057403E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2165947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:La cantidad de 1,867,734.92 corresponde a recurso de FORTAMUN 2022, trimestre:4.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2023-01-11}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-10}}
2022 | 4 | GUA220402169957 | Proyecto de inversión | 2374986.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374986.98, modificado:2374986.99}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PECHBLENDA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II - 293718 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 293718 | S | 66 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1895.63, meta_modificada:1895.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PECHBLENDA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRITA Y AVENIDA MALAQUITA, CALLE BAUXITA SE ENCUENTRA AL PONIENTE EN LA ZONA URBANA DE LEÓN GTO. SIENDO LA CALLE PECHBLEN, lon:-101.76221905, lat:21.15071725}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2374986.99 | 2374986.99 | 2374986.97 | 2374986.97 | 2192573.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-276022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2374986.98, importe_modificado:2374986.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1895.63}} | {2169957/proyecto_FIN, 2169957/proyecto_PROCESO, 2169957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402171666 | Proyecto de inversión | 540314.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540314.5, modificado:540314.5}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE SAN PEDRO, COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I - 301272 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 301272 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN SIMON COLONIA VALLE DE SAN PEDRO LA JOYA I, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE SAN JACOB Y CALLE CALLE DE SAN PABLO, CALLE VALLE DE SAN MARCOS LA CALLE VALLE DE SAN PEDRO SE UBICA E, lon:-101.729666, lat:21.13931719}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 540314.5 | 540314.5 | 539774.29 | 539774.29 | 539774.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-424022, contratista:"CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:540314.5, importe_modificado:540314.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.48}} | {2171666/proyecto_PROCESO, 2171666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180198 | Acción | 23968.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23968.49, modificado:23961.1}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337346 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-02 | 23961.1 | 23961.1 | 23961.1 | 23961.1 | 23961.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-121022, contratista:DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:76098.75, importe_modificado:76098.75}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180198/proyecto_INICIO, 2180198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180394 | Acción | 180368.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180368.49, modificado:180368.49}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337888 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337888 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-22 | 2022-11-22 | 180368.49 | 180368.49 | 180368.49 | 180368.49 | 180368.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-334022, contratista:CARLOS EDUARDO VARGAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:180368.49, importe_modificado:180368.49}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180394/proyecto_PROCESO, 2180394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180405 | Acción | 199925.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199925.99, modificado:199925.99}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337917 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 199925.99 | 199925.99 | 199768.76 | 199768.76 | 173353.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-341022, contratista:GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:199925.99, importe_modificado:199925.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180405/proyecto_PROCESO, 2180405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | GUA220402180493 | Acción | 45459.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45459.21, modificado:45459.21}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338141 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 45459.21 | 45459.21 | 45459.21 | 45459.21 | 45459.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-381022, contratista:JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:45459.21, importe_modificado:45459.21}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180493/proyecto_PROCESO, 2180493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180544 | Acción | 24314.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24314.15, modificado:35120.44}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338323 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338323 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-10-31 | 2022-12-23 | 35120.44 | 35120.44 | 35085.33 | 35085.33 | 35085.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-424022, contratista:CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:24314.15, importe_modificado:24314.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180544/proyecto_PROCESO, 2180544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190888 | Proyecto de inversión | 290284.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290284.88, modificado:290284.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DEL SAGRARIO UBICADA EN LA CALLE DEL SAGRARIO DE LA COLONIA EL PEDREGAL - 369992 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 369992 | S | 880 | 2201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL SAGRARIO COLONIA EL PEDREGAL, 37180 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA DIVINA PROVIDENCIA Y CALLE DOGMA CATOLICO, CALLE VALERIANO SOBRE EL BLVD MIGUEL HIDALGO AL NOROESTE DAL VUELTA LA IZQUIERDA SOB, lon:-101.67181928, lat:21.18983638}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 290284.88 | 290284.88 | 285327.76 | 285327.76 | 285327.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}} | {2190888/proyecto_INICIO, 2190888/proyecto_FIN, 2190888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191337 | Proyecto de inversión | 129600.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129600.23, modificado:129600.23}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESPACIO PUBLICO EN LA CALLE MUCUY, COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA - 371262 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 371262 | S | 998 | 2495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MUKUY COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUMBRE CHIMBORAZO Y CALLE CUMBRE URKO, CALLE CUMBRE ARALAR SOBRE EL BLVD TORRES LANDA SALIDA LEONAGUASCALIENTES EN LA C. VIRGEN DE S, lon:-101.76629311, lat:21.09050932}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 129600.23 | 129600.23 | 129600.23 | 129600.23 | 113590.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.0}} | {2191337/proyecto_INICIO, 2191337/proyecto_FIN, 2191337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196002 | Proyecto de inversión | 507587.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507587.22, modificado:1129891.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA DEL TIGRE, COLONIA PRESITAS I AHORA VALLADITO - 384571 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 384571 | S | 18 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.69, meta_modificada:712.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DEL TIGRE COLONIA LAS PRESITAS I, 37200 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GOBIO Y CALLE CARPA, CALLE DE MORA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL NORORIENTE EN LA ZONA URBANA DE LEÓN GTO. SIENDO, lon:-101.64371223, lat:21.17524676}} | 2022-11-07 | 2022-12-16 | 1129891.27 | 1129891.27 | 1129891.27 | 1129891.27 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-444022, contratista:MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1129891.27, importe_modificado:1129891.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}} | {2196002/proyecto_PROCESO, 2196002/proyecto_INICIO, 2196002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:Este proyecto tiene recurso de los dos fondos como se menciona a continuación: FISM por $507,587.22 y Rendimientos Financieros de FORTAMUN por 622,304.05 , trimestre:4.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2023-01-09}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196058 | Proyecto de inversión | 50780.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50780.11, modificado:588007.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TEPOZTLAN COLONIA AZTECA - 384715 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 384715 | S | 18 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TEPOZTLAN COLONIA AZTECAS, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE GOLFO DE TEHUANTEPEC, AVENIDA PRADERA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL ORIENTE EN LA ZONA URBANA DE LEÓN GTO. SI, lon:-101.64987552, lat:21.09716944}} | 2022-11-28 | 2022-12-23 | 588007.38 | 588007.38 | 588007.37 | 588007.37 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-501022, contratista:INMOBILIARIA AHCOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:588007.38, importe_modificado:588007.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196106 | Proyecto de inversión | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:1974400.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE YAQUIS COL, CONJUNTO LAS GLORIAS - 384957 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 384957 | S | 33 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE YAQUIS COLONIA CONJUNTO LAS GLORIAS, 37270 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TOTONACAS Y CALLE CERIS, CALLE DE LAS GLORIAS EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL ORIENTE EN LA ZONA URBANA DE LEÓN GTO. S, lon:-101.64838545, lat:21.11684376}} | 2022-11-28 | 2022-12-23 | 1974400.56 | 1974400.56 | 1974400.55 | 1974400.55 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-491022, contratista:VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1974400.56, importe_modificado:1974400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061480 | Proyecto de inversión | 6164427.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6164427.29, modificado:5626223.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CITEREA COL LA ERMITA I Y II - 3036 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3036 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.0, meta_modificada:811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CITEREA COLONIA LA ERMITA I/II, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EUBEA Y CALLE RODAS, CALLE QUIO RUMBO AL NORPONIENTE POR EL BLVD. SAN JUAN BOSCO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA CALLE EROS CONTINUAR HASTA , lon:-101.73085238, lat:21.14939509}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5626223.81 | 5626223.81 | 5625705.54 | 5625705.54 | 4126478.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-238022, contratista:IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA EN P. CON OLMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5626223.81, importe_modificado:5626223.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.1}} | {2061480/proyecto_INICIO, 2061480/proyecto_PROCESO, 2061480/proyecto_INICIO, 2061480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061608 | Proyecto de inversión | 3082213.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082213.64, modificado:3101728.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE LA DEVOCIÓN EN COL SANTA CECILIA II - 4067 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 4067 | S | 65 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1671.0, meta_modificada:1670.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LA DEVOCIÓN COLONIA SANTA CECILIA II, 37105 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA CASTIDAD Y CALLE CISMA, CALLE DOGMA CATOLICO RUMBO AL NORTE EN EL BLVD. JOSE MARIA MORELOS GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD, lon:-101.67416621, lat:21.18974135}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3101728.21 | 3101728.21 | 3101728.21 | 3101728.21 | 3101728.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-089022, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3362970.92, importe_modificado:3362970.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1670.67}} | {2061608/proyecto_INICIO, 2061608/proyecto_PROCESO, 2061608/proyecto_INICIO, 2061608/proyecto_PROCESO, 2061608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061634 | Proyecto de inversión | 620873.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620873.41, modificado:1081675.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIA JOAQUINA PORTILLA Y TORRES COL LOS OLIVOS - 4374 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 4374 | S | 65 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARIA JOAQUINA PORTILLA Y TORRES COLONIA LOS OLIVOS, 37410 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD PISCINA Y CALLE VIRGINIA FRÁBEGAS, CALLE VIRGINIA VAZQUEZ RUMBO AL PONIENTE POR BLVD. MARIANO ESCOBEDO GIRAR A , lon:-101.69548055, lat:21.11265532}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1081675.97 | 1081675.97 | 1081675.97 | 1081675.97 | 1081675.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-114022, contratista:MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:920174.28, importe_modificado:1157967.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}} | {2061634/proyecto_INICIO, 2061634/proyecto_PROCESO, 2061634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061868 | Proyecto de inversión | 4659986.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4659986.57, modificado:2895808.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANDADOR MADRE PATRICIA COL DIEZ DE MAYO - 6831 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6831 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE PATRICIA COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE BELEN Y CALLE MADRE AMALIA, CALLE MADRE SIERRA RUMBO AL SUR POR EL BLVD. DELTA GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL BLVD. TIMOTEO LOZANO , lon:-101.62715271, lat:21.06634554}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2895808.53 | 2895808.53 | 2895808.53 | 2895808.53 | 2895808.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-204022, contratista:URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3339485.98, importe_modificado:3339485.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2303.0}} | {2061868/proyecto_INICIO, 2061868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202069999 | Proyecto de inversión | 19542.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19542.68, modificado:19542.68}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VIRGINIA VÁZQUEZ EN COL. BUENA VISTA - 22275 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 22275 | S | 140 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA VÁZQUEZ COLONIA BUENAVISTA, 37420 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ERNESTINA GARFIAS Y CALLE CLAUDIA MAZIO, CALLE CLARA SANCHEZ SOBRE AV. LA MERCED EN DIRECCION SUROESTE RUMBO AL BLV. TORRES LANDA , lon:-101.69895237, lat:21.11030828}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 16264 | 16264 | 16264 | 16264 | 16264 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069999/proyecto_INICIO, 2069999/proyecto_PROCESO, 2069999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070320 | Proyecto de inversión | 19542.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19542.68, modificado:18768.2}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DE LA SALUD COL. LOS FRESNOS - 25452 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 25452 | S | 144 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA SALUD COLONIA LOS FRESNOS, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALONSO ESPINO, BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA PTE SOBRE EL BLVD. VENUSTIANO CARRANZA EN DIRECCIÓN S, lon:-101.68818055, lat:21.10344237}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 18768.2 | 18768.2 | 18768.2 | 18768.2 | 18768.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2070320/proyecto_INICIO, 2070320/proyecto_PROCESO, 2070320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070996 | Proyecto de inversión | 342021.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342021.73, modificado:174362.47}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AREA DE DONACIÓN DE LA CALLE FLÚOR Y ANDADOR FISICOS EN LA COL. VALLE DE SEÑORA 1 - 28935 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28935 | S | 1487 | 743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FLÚOR COLONIA VALLE DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE ANDADOR FISICOS Y CALLE AVOGADRO, CALLE SILICIO POR AVENIDA OXIGENO RUMBO AL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE FLUOR HASTA TOPAR EN LA CA, lon:-101.65804788, lat:21.15859501}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 174362.47 | 174362.47 | 174362.47 | 174362.47 | 174362.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2070996/proyecto_INICIO, 2070996/proyecto_PROCESO, 2070996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071721 | Proyecto de inversión | 121780.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121780.47, modificado:81238.99}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE BOSQUE URUGUAYO EN LA COL. PRADERA DEL BOSQUE - 32754 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 32754 | S | 821 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA BOSQUE URUGUAYO COLONIA PRADERAS DEL REFUGIO, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BOSQUE LATINOAMERICANO Y BOULEVARD TIMOTEO LOZANO, CALLE HISTORIADORES POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO A BLVD FRANCISCO VI, lon:-101.66269797, lat:21.08379932}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 81238.99 | 81238.99 | 81238.99 | 81238.99 | 81238.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2071721/proyecto_INICIO, 2071721/proyecto_PROCESO, 2071721/proyecto_INICIO, 2071721/proyecto_PROCESO, 2071721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202074135 | Proyecto de inversión | 9594678.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9594678.66, modificado:7337930.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRO VERDE COL. SAN ISIDRO AZTECA - 47786 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 47786 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1451.72, meta_modificada:1451.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO VERDE COLONIA SAN ISIDRO AZTECA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL CUBO Y AVENIDA DEL AGRICULTOR, CALLE CERRO AZUL EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE EN LA ZONA URBANA DE, lon:-101.67419536, lat:21.20866149}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7337930.34 | 7337930.34 | 6956153.1 | 6956153.1 | 1659225.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-271022, contratista:URBARK CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6956153.1, importe_modificado:6956153.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.3}} | {2074135/proyecto_INICIO, 2074135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202075422 | Proyecto de inversión | 12801437.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.280143761E7, modificado:9767991.6}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 4 - 56454 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 56454 | S | 706 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2854.64, meta_modificada:2854.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PADILLA COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHIAPAS Y BOULEVARD CAMPECHE, CALLE YUCATAN SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN AL OESTE SE ENCUENTRA LA INTERSECCIÓN CON EL BL, lon:-101.70363585, lat:21.1273484}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 9767991.6 | 9767991.6 | 9767991.6 | 9767991.6 | 9767991.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-005022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.39967369E7, importe_modificado:2.39967369E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2854.64}} | {2075422/proyecto_INICIO, 2075422/proyecto_PROCESO, 2075422/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202075451 | Proyecto de inversión | 6585009.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6585009.33, modificado:4318600.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CUADRANTE PONIENTE DE LA COL. BUENOS AIRES - 56665 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 56665 | S | 167 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1567.0, meta_modificada:1567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BERAZATEGUI COLONIA BUENOS AIRES, 37479 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AYACUCHO Y CALLE CHACO, BOULEVARD WIGBERTO JIMENEZ MORENO SOBRE EL BLVD. J.J. TORRES LANDA EN DIRECCIÓN SURESTE PASANDO EL BLVD HERMAN, lon:-101.67114407, lat:21.09736319}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 4318600 | 4318600 | 4318600 | 4318600 | 4318600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-004022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:8882321.34, importe_modificado:8882321.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1567.0}} | {2075451/proyecto_INICIO, 2075451/proyecto_PROCESO, 2075451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202077366 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2094814.58}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL BLVD. CAMPECHE. DE LA COLONIA CHAPALITA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE CHAPALITA. - 67059 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | 67059 | S | 514 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:102935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAMPECHE COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS GONZALEZ Y BOULEVARD LAS PALMAS, CALLE CHIAPAS SE TOMA AL SURESTE POR BLVD. SAN JUAN BOSCO HACIA LA AV. 21 DE MARZO GIARA A LA DER, lon:-101.70031594, lat:21.12609764}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 2094814.58 | 2094814.58 | 2094788.45 | 2094788.45 | 2094788.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-262022, contratista:CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2094814.58, importe_modificado:2094814.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:101905.65}} | {2077366/proyecto_INICIO, 2077366/proyecto_PROCESO, 2077366/proyecto_INICIO, 2077366/proyecto_PROCESO, 2077366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202079918 | Acción | 45048.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45048.96, modificado:45048.96}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80224 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-06-18 | 2022-06-18 | 45048.96 | 45048.96 | 45045.76 | 45045.76 | 45045.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-082022, contratista:CARLOS SALAZAR ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:206822.71, importe_modificado:206822.71}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.99}} | {2079918/proyecto_INICIO, 2079918/proyecto_PROCESO, 2079918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080223 | Acción | 107599.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107599.11, modificado:107599.11}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 81993 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 81993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 107599.11 | 107599.11 | 85864.1 | 85864.1 | 85864.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-100022, contratista:CONSTRUCTORA GASCAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:107599.11, importe_modificado:107599.11}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080223/proyecto_INICIO, 2080223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080224 | Acción | 124423.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124423.7, modificado:124423.7}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 81994 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 81994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-25 | 2022-07-30 | 124423.7 | 124423.7 | 124423.66 | 124423.66 | 124423.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-105022, contratista:FRANCISCA MUÑOZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:124423.7, importe_modificado:124423.7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2080224/proyecto_INICIO, 2080224/proyecto_PROCESO, 2080224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080509 | Acción | 59811.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59811.33, modificado:75267.87}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83419 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-30 | 75267.87 | 75267.87 | 70308.94 | 70308.94 | 70308.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-114022, contratista:ROBERTO LOPEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:59811.33, importe_modificado:75267.87}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080509/proyecto_INICIO, 2080509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080521 | Acción | 85354.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85354.2, modificado:123289.4}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83490 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-30 | 123289.4 | 123289.4 | 90068.87 | 90068.87 | 90068.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-127022, contratista:GRUPO HG DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:123289.4, importe_modificado:123289.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080521/proyecto_INICIO, 2080521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080525 | Acción | 405389.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405389.04, modificado:405389.04}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83499 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-16 | 2022-09-30 | 405389.04 | 405389.04 | 382885.17 | 382885.17 | 356312.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-156022, contratista:GEUMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:405389.04, importe_modificado:405389.04}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080525/proyecto_INICIO, 2080525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080526 | Acción | 298361.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298361.28, modificado:285188.58}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83504 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-16 | 2022-09-16 | 285188.58 | 285188.58 | 285188.58 | 285188.58 | 285188.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-157022, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:298361.28, importe_modificado:298361.28}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2080526/proyecto_INICIO, 2080526/proyecto_FIN, 2080526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302121377 | Proyecto de inversión | 470266.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470266.47, modificado:469898.86}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LA MANZANILLA - 167802 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 167802 | S | 121 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1427.0, meta_modificada:1427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:367, direccion:CONTINUACION CAMINO A LA MANZANILLA RANCHERIA LA MANZANILLA, 37207 LA MANZANILLA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA CALERA LOS ALISOS Y CAMINO CAMINO A OJO DE AGUA LOS REYES CAMINO, BOULEVARD HILARIO MEDINA TRAMO A REHABILITAR U, lon:-101.5791517, lat:21.2073138}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 469898.86 | 469898.86 | 469898.86 | 469898.86 | 469898.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-124022, contratista:URBANIZADORA CARDONA & CARDONA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1392009.63, importe_modificado:1392009.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1427.0}} | {2121377/proyecto_INICIO, 2121377/proyecto_FIN, 2121377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302121397 | Proyecto de inversión | 5819323.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5819323.04, modificado:5819323.04}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CAMINO RURAL A LA COMUNIDAD DE CAPELLANIA DE LOERA - 167875 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 167875 | S | 737 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:289, direccion:AVENIDA SAN JOSE DEL CLAVEL ANTES LUNA LLENA RANCHERIA CAPELLANÍA DE LOERA, 37685 CAPELLANÍA DE LOERA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA VIA Y CALLE LOS PINOS, CALLE ECLIPSE LUNAR TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR UBICADO EN AL SUR, lon:-101.59302755, lat:21.04331627}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 5819323.03 | 5819323.03 | 5819317.9 | 5819317.9 | 4869032.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-230022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:5819323.02, importe_modificado:5819323.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.8}} | {2121397/proyecto_PROCESO, 2121397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125216 | Acción | 335982.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335982.19, modificado:335982.19}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 186200 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 186200 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-15 | 2022-12-30 | 335982.19 | 335982.19 | 335982.19 | 335982.19 | 320942 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-271022, contratista:INGENIERIA Y SUPERVISION FAIRUZEH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:335982.19, importe_modificado:335982.19}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125216/proyecto_INICIO, 2125216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402171656 | Proyecto de inversión | 812179.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812179.58, modificado:812179.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLATA DE SAN JOSÉ, COL. SAN JOSÉ DEL CONSUELO. - 301231 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 301231 | S | 320 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PLATA DE SAN JOSE COLONIA SAN JOSÉ DEL CONSUELO, 37200 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NITROGENO Y CALLE PLATINO, CALLE ORO LA CALLE PLATA DE SAN JOSE SE UBICA EN LA COLONIA SAN JOSE DEL CONSUELO LA CUAL SE, lon:-101.65922168, lat:21.15942916}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 812179.58 | 812179.58 | 812179.58 | 812179.58 | 406041.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-423022, contratista:"CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:882127.51, importe_modificado:882127.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.76}} | {2171656/proyecto_PROCESO, 2171656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180486 | Acción | 45774.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45774.02, modificado:45774.02}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338122 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 45774.02 | 45774.02 | 45774.02 | 45774.02 | 36945.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-376022, contratista:PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:45774.02, importe_modificado:45774.02}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180486/proyecto_PROCESO, 2180486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190465 | Proyecto de inversión | 2297354.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297354.49, modificado:2297354.49}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DEL LLANO, COLONIA LOMAS DEL SOL, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. - 368593 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 368593 | S | 406 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL LLANO COLONIA LOMAS DEL SOL, 37157 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD PASEO DE LOS INSURGENTES Y AVENIDA UNIVERSIDAD, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE BLVD PASEO DE LOS INSURGENTES HACIA AL NORTE, lon:-101.71013031, lat:21.14739276}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2297354.49 | 2297354.49 | 1837883.59 | 1837883.59 | 1837883.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-010022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6982209.24, importe_modificado:6982209.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {2190465/proyecto_FIN, 2190465/proyecto_PROCESO, 2190465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191466 | Proyecto de inversión | 82183.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:24889.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57293.92, modificado:71660.75}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ARBOLEDAS DE IBARRILLA, COL. ARBOLEDAS DE IBARRILLA - 371574 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 371574 | S | 241 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CIRCUITO ARBOLEDAS DE IBARRILLA COLONIA ARBOLEDAS DE IBARRILLA, 37200 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPIGA Y CALLE UMBELA, CALLE ESPIGUILLA POR BLVD CAMINO A IBARRILLA RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN, lon:-101.65982901, lat:21.16551199}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 71660.75 | 71660.75 | 71660.75 | 71660.75 | 64486.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-489022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:229475.44, importe_modificado:229475.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2191466/proyecto_INICIO, 2191466/proyecto_PROCESO, 2191466/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194951 | Proyecto de inversión | 167409.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167409.47, modificado:167408.97}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE YOKOHAMA DE LA COLONIA JARDINES DEL SOL. - 381308 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 381308 | S | 613 | 1532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5220.0, meta_modificada:5520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE YOKOHAMA COLONIA JARDÍNES DEL SOL, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NAGASAKI Y CALLE TOKIO, BOULEVARD VICENTE VALTIERRA POR EL BVLD VICENTRE VALTIERRA DA VUELTA SONBRE C. PADRE TIZIANOPUPPIN POSTERIOR , lon:-101.63508762, lat:21.12698621}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 167408.97 | 167408.97 | 167408.97 | 167408.97 | 167408.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5520.0}} | {2194951/proyecto_PROCESO, 2194951/proyecto_INICIO, 2194951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061576 | Proyecto de inversión | 4722391.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4722391.62, modificado:3705078.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DOS DE OCTUBRE EN LA COL OCHO DE MARZO - 3851 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3851 | S | 174 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2797.8, meta_modificada:2797.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE OCTUBRE COLONIA 8 DE MARZO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE AGOSTO Y BOULEVARD HILARIO MEDINA, CALLE 2 DE ENERO RUMBO AL NORORIENTE POR BLVD. MORELOS GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD. HILARIO , lon:-101.63825741, lat:21.17025564}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3705078.67 | 3705078.67 | 3705078.67 | 3705078.67 | 3705078.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-088022, contratista:"CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3986962.48, importe_modificado:3986962.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2797.8}} | {2061576/proyecto_INICIO, 2061576/proyecto_PROCESO, 2061576/proyecto_INICIO, 2061576/proyecto_PROCESO, 2061576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061626 | Proyecto de inversión | 2473785.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473785.45, modificado:3810229.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BARACALDO COL PILETAS IV - 4307 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 4307 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1504.36, meta_modificada:1504.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BARACALDO COLONIA PILETAS IV, 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO CHAVETA Y CALLE BADAJOZ, CALLE MARTINICA RUMBO AL PONIENTE POR EL BLVD. SAN JUAN BOSCO GIRO A LA DERECHA EN LA CALLE MALAGA, RUMBO A, lon:-101.71712753, lat:21.13916929}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3810229.25 | 3810229.25 | 3810229.25 | 3810229.25 | 3810229.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-108022, contratista:CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3315677.54, importe_modificado:3823843.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1474.2}} | {2061626/proyecto_INICIO, 2061626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061815 | Proyecto de inversión | 1763000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763000.0, modificado:1306890.7}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE LAS CALANDRIAS COL VALLE DE LAS AVES - 6433 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6433 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1646.0, meta_modificada:1646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LAS CALANDRIAS COLONIA VALLE DE LAS AVES, 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JARDIN DEL VALLE Y CALLE JARDIN DE LAS GOLONDRINAS, CAMINO TAJO DE SANTA ANA PARTIENDO DEL DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PA, lon:-101.59522944, lat:21.08177364}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1306890.7 | 1306890.7 | 1306890.7 | 1306890.7 | 1306890.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-100022, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1655370.85, importe_modificado:1655370.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1646.0}} | {2061815/proyecto_PROCESO, 2061815/proyecto_INICIO, 2061815/proyecto_PROCESO, 2061815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070124 | Proyecto de inversión | 19831.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19831.64, modificado:18768.2}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PABLO DE ANDA EN COL. LOS FRESNOS - 22811 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 22811 | S | 199 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PABLO DE ANDA COLONIA LOS FRESNOS, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AGATA Y CALLE BERNARDO CHAVEZ, CALLE BRILLANTE SOBRE LA AV. JUÁREZ EN DIRECCIÓN SUROESTE ANTES DE LLEGAR AL BLVD. J.J. TORRES LANDA ,, lon:-101.69184439, lat:21.10577604}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 18768.2 | 18768.2 | 18768.2 | 18768.2 | 18768.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2070124/proyecto_INICIO, 2070124/proyecto_PROCESO, 2070124/proyecto_INICIO, 2070124/proyecto_PROCESO, 2070124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070351 | Proyecto de inversión | 74068.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74068.17, modificado:74053.0}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CAPILLA SIXTINA EN COL. CAPILLA DE ALFARO - 25602 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 25602 | S | 78 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:263, direccion:CALLE CAPILLA SIXTINA COLONIA ALFARO, 37233 ALFARO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CAPILLA ROMANTICA Y CALLE LA REGADERA, CALLE PRINCIPAL SOBRE EL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES EN DIRECCIÓN NOROESTE SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE CON E, lon:-101.60853006, lat:21.1443416}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 74053 | 74053 | 74053 | 74053 | 74053 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-076022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1413726.35, importe_modificado:1413726.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2070351/proyecto_PROCESO, 2070351/proyecto_INICIO, 2070351/proyecto_PROCESO, 2070351/proyecto_INICIO, 2070351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070681 | Proyecto de inversión | 389463.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389463.11, modificado:389383.34}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN ENTRE CALLES VALLE DE TLAXCALA VALLE DE LA ALAMEDA Y VALLE DE LOS CIRIOS EN COL. VALLE DEL GIGANTE - 27486 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 27486 | S | 1064 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE ALAMEDA COLONIA VALLE DEL GIGANTE, 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE TLAXCALA Y CALLE VALLE DE LOS SIRIOS, CALLE VALLE DE TOLUCA SOBRE EL BLVD. METROPOLOTANO EN DIRECCIÓN NOROESTE ANTE, lon:-101.55542428, lat:21.09193607}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 389383.34 | 389383.34 | 389383.34 | 389383.34 | 389383.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-076022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1413726.35, importe_modificado:1413726.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2070681/proyecto_INICIO, 2070681/proyecto_PROCESO, 2070681/proyecto_INICIO, 2070681/proyecto_PROCESO, 2070681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071182 | Proyecto de inversión | 230661.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230661.79, modificado:26255.13}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN EN CALLE SAN GERARDO Y SAN LAZARO EN LA COL. SANTA ROSA DE LIMA - 29888 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 29888 | S | 1694 | 847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN GERARDO COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LAZARO Y CALLE SANTO TOMAS DE AQUINO, CALLE RAFAEL CORRALES AYALA POR BLVD ANTONIO MADRAZO RUMBO AL NORTE HACIA EL BLVD AGU, lon:-101.65075393, lat:21.15212967}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 26255.13 | 26255.13 | 26255.13 | 26255.13 | 26255.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2071182/proyecto_INICIO, 2071182/proyecto_PROCESO, 2071182/proyecto_INICIO, 2071182/proyecto_PROCESO, 2071182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071195 | Proyecto de inversión | 84294.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84294.74, modificado:47548.65}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE MISIÓN DE LA CONQUISTA SANTA ROSA DE LIMA EN LA COL. MISIÓN LA FLORIDA - 29958 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 29958 | S | 1334 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MISIÓN DE LA CONQUISTA COLONIA MISIÓN DE LA FLORIDA, 37204 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ANTONIO MADRAZO Y CALLE MISIÓN STA ROSA DE LIMA, PRIVADA MISIÓN DE LA INDEPENDENCIA POR BLVD ANTONIO MADRAZO RU, lon:-101.65500796, lat:21.15289526}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 47548.65 | 47548.65 | 47548.65 | 47548.65 | 47548.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2071195/proyecto_INICIO, 2071195/proyecto_PROCESO, 2071195/proyecto_INICIO, 2071195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071686 | Proyecto de inversión | 98756.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98756.68, modificado:74990.47}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE MALINALCO EN LA COL. AZTECA FOVISSSTE - 32575 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 32575 | S | 906 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MALINALCO COLONIA AZTECA FOVISSSTE, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TENAYUCA Y CALLE CUITLAHUAC, BOULEVARD FRANCISCO BOCA NEGRA POR BLVD BOCANEGRA RUMBO A AVENIDA PRADERA HACIA EL ESTE A CONTINUACION , lon:-101.65096014, lat:21.10028993}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 74990.47 | 74990.47 | 74990.47 | 74990.47 | 74990.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2071686/proyecto_INICIO, 2071686/proyecto_PROCESO, 2071686/proyecto_INICIO, 2071686/proyecto_PROCESO, 2071686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202074248 | Proyecto de inversión | 474370.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474370.88, modificado:462428.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRE LUISA COL. 10 DE MAYO - 48682 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 48682 | S | 65 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.3, meta_modificada:192.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE LUISA COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE INES Y PRIVADA MADRE CELIA, CALLE MADRE SIERRA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL SURORIENTE DE LA ZONA URBANA DE LEÓN G, lon:-101.62406221, lat:21.072451}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 462428.83 | 462428.83 | 462428.83 | 462428.83 | 462428.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-047022, contratista:MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:474370.78, importe_modificado:524309.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.3}} | {2074248/proyecto_INICIO, 2074248/proyecto_PROCESO, 2074248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202076347 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499664.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE CERRO DE LOS MILAGROS COLONIA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS. - 61685 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 61685 | S | 1158 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:3390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LOS MILAGROS COLONIA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS I, 37109 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO AZUL Y CALLE CERRO DEL CUBO, CALLE CERRO DE LAS ROSAS SE TOMA EL BLVD HIDALGO CON DIRECCION AL NORTE , lon:-101.67500922, lat:21.20913151}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 2499664.44 | 2499664.44 | 2499664.44 | 2499664.44 | 1726184.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-277022, contratista:AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2499664.44, importe_modificado:2499664.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3356.1}} | {2076347/proyecto_INICIO, 2076347/proyecto_PROCESO, 2076347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202077330 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:4162873.05}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE SAN ISIDRO,DE LA COLONIA LA PISCINA. - 66871 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | 66871 | S | 2269 | 1114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA LA PISCINA, 37440 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUSTO Y CALLE SAN ORENZO, CALLE DESCARNADOR SE TOMA EL BLVD TORRES LANDA EN DIRECCIÓN A SAN FRANCISCO DEL RINCÓN DEL BLVD TIMOTEO LO, lon:-101.7182771, lat:21.0980156}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 4162873.05 | 4162873.05 | 4154920.55 | 4154920.55 | 3425913.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-330022, contratista:SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3941967.3, importe_modificado:3941967.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:762.0}} | {2077330/proyecto_INICIO, 2077330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202079486 | Acción | 192308.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192308.42, modificado:192308.42}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 78401 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 78401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-16 | 192308.42 | 192308.42 | 171341.86 | 171341.86 | 156762.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-041022, contratista:JULIO CESAR UTRILLA PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:192308.42, importe_modificado:192308.42}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.99}} | {2079486/proyecto_INICIO, 2079486/proyecto_PROCESO, 2079486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202079914 | Acción | 76554.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76554.61, modificado:76554.61}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80219 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 74236.63 | 74236.63 | 65662.51 | 65662.51 | 65662.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-053022, contratista:LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:76554.61, importe_modificado:76554.61}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2079914/proyecto_PROCESO, 2079914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080522 | Acción | 275980.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275980.52, modificado:275980.52}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83493 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-08-26 | 275980.52 | 275980.52 | 275980.52 | 275980.52 | 275980.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-136022, contratista:CEPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:275980.52, importe_modificado:275980.52}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080522/proyecto_INICIO, 2080522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202083450 | Proyecto de inversión | 2975111.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975111.74, modificado:2975111.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO CCT 11DPR3736Y CON DOMICILIO EN CAJA POPULAR SUR SN EN LA COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL COECILLO - 98717 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98717 | S | 236 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAJA POPULAR SUR COLONIA HABITACIONAL COECILLO, 37219 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAJAS POPULARES GUAMICH Y CALLE PEDRO VELAZQUEZ, CALLE FEDERICO GUILLERMO RAIFFEISEN BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DER, lon:-101.64398779, lat:21.1637443}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2872208.84 | 2872208.84 | 2872208.84 | 2872208.84 | 2872208.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-209022, contratista:CONSTRUSERVICIO LAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2975111.74, importe_modificado:2975111.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2083450/proyecto_INICIO, 2083450/proyecto_PROCESO, 2083450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302118845 | Proyecto de inversión | 178266.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178266.76, modificado:178266.76}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ACCESO A RANCHO ALFARO LOCALIDAD ALFARO - 156648 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 156648 | S | 1355 | 1409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:263, direccion:CALLE LOMA ESCONDIDA COLONIA ALFARO, 37233 ALFARO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAUZ SECO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MANDARINA TRAMO UBICADO ES LA ZONA PERIFÉRICA NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.60559304, lat:21.1472985}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 178266.76 | 178266.76 | 178249.44 | 178249.44 | 178249.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-121022, contratista:RIEGOS ASFALTICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1383613.66, importe_modificado:1383613.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2118845/proyecto_PROCESO, 2118845/proyecto_INICIO, 2118845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302124555 | Proyecto de inversión | 4809433.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:3059433.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:4802629.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA PLAN DE AYALA SECCIÓN LAS TABLAS - 182913 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 182913 | S | 127 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4803.29, meta_modificada:4803.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:734, direccion:CALLE PARAISO COLONIA LAS TABLAS DE SANTA ROSA IGNACIO GONZÁLEZ, 37665 LAS TABLAS DE SANTA ROSA (IGNACIO GONZÁLEZ), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LAS TABLAS Y CARRETERA LEON - SANTA ROSA, CALLE MONTE DE DOLORES TRAMO DE AMPLIA, lon:-101.73044578, lat:21.06252968}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 4802629.83 | 4802629.83 | 4802629.83 | 4802629.83 | 4802629.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-009022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.32E7, importe_modificado:1.32E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4325.0}} | {2124555/proyecto_PROCESO, 2124555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125115 | Acción | 434944.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434944.01, modificado:434944.01}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185573 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-06-06 | 2022-10-21 | 434944.01 | 434944.01 | 396173.17 | 396173.17 | 316343.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-175022, contratista:MOISES PEREZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:434944.01, importe_modificado:434944.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125115/proyecto_PROCESO, 2125115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125162 | Acción | 144976.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144976.7, modificado:144976.7}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185869 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-25 | 2022-10-15 | 144976.7 | 144976.7 | 144598.18 | 144598.18 | 144598.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-252022, contratista:MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:144976.7, importe_modificado:144976.7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125162/proyecto_PROCESO, 2125162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125218 | Acción | 104261.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104261.93, modificado:104261.93}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 186211 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 186211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-08 | 2022-12-29 | 104261.93 | 104261.93 | 104261.93 | 104261.93 | 80048.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-276022, contratista:PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:104261.93, importe_modificado:104261.93}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125218/proyecto_PROCESO, 2125218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152591 | Proyecto de inversión | 490744.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490744.2, modificado:490744.2}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUDAS - 173895 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 173895 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:453, direccion:CALLE DEL TRABAJO RANCHERIA SAN JUDAS, 37660 SAN JUDAS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE EL PAISAJE, CALLE LABRADOR EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUDAS UBICADA SOBRE LA CARRETERA LEON A CUERAMARO, lon:-101.71706284, lat:20.99937303}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 490744.2 | 490744.2 | 490744.2 | 490744.2 | 490744.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.7}} | {2152591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402165810 | Proyecto de inversión | 2300174.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300174.01, modificado:1864173.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COMTE TRAMO PASCAL A KANT, EN LA COLONIA CENTRO FAMILIAR SOLEDAD. - 271910 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 271910 | S | 19 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.85, meta_modificada:103.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE COMPTE COLONIA CENTRO FAMILIAR SOLEDAD, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASCAL Y BOULEVARD PASCAL KANT, CALLE MARX LA CALLE COMTE SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD LA CUAL SE LOCALIZA , lon:-101.75438903, lat:21.14092847}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1864173.12 | 1864173.12 | 1864173.12 | 1864173.12 | 1864173.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-371022, contratista:URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2300174.01, importe_modificado:2300174.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.77}} | {2165810/proyecto_PROCESO, 2165810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402171716 | Proyecto de inversión | 1803441.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1241418.18, modificado:1241418.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562023.04, modificado:562023.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE SITIO DE CUAUTLA COL. HIDALGO. - 301534 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 301534 | S | 29 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SITIO DE CUAUTLA COLONIA HIDALGO, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUPITER Y CALLE LUNA, CALLE DESPERTADOR AMERICANO LA CALLE SITIO DE CUAUTLA SE UBICA EN LA COLONIA HIDALGO LA CUAL SE LOCALIZA AL OES, lon:-101.66677606, lat:21.14494324}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 1803441.22 | 1803441.22 | 1802533.55 | 1802533.55 | 438290.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-448022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803441.22, importe_modificado:1803441.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.3}} | {2171716/proyecto_PROCESO, 2171716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:La cantidad de 1,241,418.18 corresponde a Rendimientos Financieros del FISM 2022, trimestre:4.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2023-01-11}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-10}}
2022 | 4 | GUA220402180449 | Acción | 34818.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34818.51, modificado:34818.51}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338015 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-09-26 | 2022-12-16 | 34818.51 | 34818.51 | 34818.51 | 34818.51 | 34818.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-349022, contratista:DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:34818.51, importe_modificado:34818.51}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180449/proyecto_PROCESO, 2180449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180464 | Acción | 237415.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237415.69, modificado:237415.69}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338060 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 237415.69 | 237415.69 | 237415.69 | 237415.69 | 237415.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-358022, contratista:"GRUPO UBCE, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:237415.69, importe_modificado:237415.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2180464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180553 | Acción | 117223.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117223.68, modificado:117223.68}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338345 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-10-31 | 2022-12-16 | 117223.68 | 117223.68 | 117164.68 | 117164.68 | 105501.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-448022, contratista:JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:117223.68, importe_modificado:117223.68}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180553/proyecto_PROCESO, 2180553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195359 | Proyecto de inversión | 986244.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:438116.92, modificado:438116.92}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548127.55, modificado:548127.55}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ESTRELLA BOREAL COLONIA MIRADOR CAMPESTRE - 382763 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 382763 | S | 74 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA BOREAL COLONIA EL MIRADOR CAMPESTRE, 37156 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DEL LUCERO, CALLE REFUGIO LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA AL NOR PONIENTE EN, lon:-101.71579336, lat:21.1509695}} | 2022-11-07 | 2022-12-23 | 548127.55 | 548127.55 | 548127.55 | 548127.55 | 263362.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-443022, contratista:MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:548127.55, importe_modificado:548127.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.0}} | {2195359/proyecto_INICIO, 2195359/proyecto_PROCESO, 2195359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195371 | Proyecto de inversión | 4146334.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3924458.47, modificado:3924458.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221875.9, modificado:221875.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MONTE DE CRISTO EN LA COLONIA MONTE DE CRISTO - 382793 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 382793 | S | 829 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MONTE DE CRISTO COLONIA MONTE DE CRISTO, 37436 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE DE LOS MILAGROS Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE MONTE DE LA RESURECCION LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE AGUA ENTUBADA SE ENCUE, lon:-101.73305261, lat:21.09661765}} | 2022-11-07 | 2022-12-23 | 221875.9 | 221875.9 | 221875.89 | 221875.89 | 122922.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-470022, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:221875.9, importe_modificado:221875.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}} | {2195371/proyecto_INICIO, 2195371/proyecto_FIN, 2195371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195380 | Proyecto de inversión | 9375488.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL SEDESHU, monto:9115787.48, modificado:9115787.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259701.03, modificado:259701.03}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE RIVERA EN LA COLONIA BELLAVISTA - 382813 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 382813 | S | 1042 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5178.05, meta_modificada:5178.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA COLONIA BELLAVISTA, 37360 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y BOULEVARD MIGUEL ALEMAN, CALLE CONSTITUCION POR AV. MIGUEL ALEMAN RUMBO AL NORTE HACIA BLVD LOPEZ MATEOS DAR VUELTA A LA IZQUIER, lon:-101.68793809, lat:21.12046529}} | 2022-09-23 | 2022-12-20 | 259701.03 | 259701.03 | 233730.93 | 233730.93 | 233730.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-093022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:259701.03, importe_modificado:259701.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5178.05}} | {2195380/proyecto_INICIO, 2195380/proyecto_FIN, 2195380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195391 | Proyecto de inversión | 1543237.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1516692.1, modificado:1516692.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26545.22, modificado:26545.22}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE EOLO, DE LA COLONIA LA ERMITA - 382842 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 382842 | S | 2254 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.66, meta_modificada:126.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EOLO COLONIA LA ERMITA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ZANTE Y CALLE EROS, CALLE PERSEFONE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA AL PONIENTE EN LA ZONA URBANA DE LEÓN GTO. SIENDO LA CALLE E, lon:-101.73155302, lat:21.14862086}} | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 26545.22 | 26545.22 | 26545.22 | 26545.22 | 26545.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-490022, contratista:CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:26545.22, importe_modificado:26545.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.66}} | {2195391/proyecto_INICIO, 2195391/proyecto_FIN, 2195391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195633 | Proyecto de inversión | 2374986.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374986.98, modificado:2374986.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PECHBLENDA, COL. RIZOS DEL SAUCILLO I Y II - 383510 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 383510 | S | 65 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1895.63, meta_modificada:1895.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PECHBLENDA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRITA Y CALLE MALAQUITA, CALLE WOLFRAMITA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL PONIENTE EN LA ZONA URBANA DE LEÓN, lon:-101.76224822, lat:21.15074977}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061582 | Proyecto de inversión | 3384931.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3384931.05, modificado:5915568.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE TIBET COL EL CASTILLO - 3903 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3903 | S | 65 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1853.91, meta_modificada:1853.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TIBET COLONIA EL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MURALLAS Y CALLE BALVARTES, CALLE DE LA ALMENA RUMBO AL NORTE POR BLVD. HIDALGO GIRAR A MANO DERECHA POR LA CALLE CONVERSION DE FE, EN LA COL, lon:-101.66113701, lat:21.1947538}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5915568.72 | 5915568.72 | 5880996.01 | 5880996.01 | 2651100.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-270022, contratista:URBARK CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5915568.72, importe_modificado:5915568.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1817.0}} | {2061582/proyecto_INICIO, 2061582/proyecto_PROCESO, 2061582/proyecto_INICIO, 2061582/proyecto_PROCESO, 2061582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061628 | Proyecto de inversión | 2572124.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572124.74, modificado:2754692.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE REAL DE COLIMA EN COL REAL DEL CASTILLO - 4328 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 4328 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1895.3, meta_modificada:1895.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE COLIMA COLONIA REAL DEL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL DEL CASTILLO Y CALLE REAL DE 14, CALLE REAL DE PLATA RUMBO AL NORTE POR BLVD. HIDALGO GIRAR A LA DERECHA POR LA CALLE REA, lon:-101.68084614, lat:21.21168984}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2754692.21 | 2754692.21 | 2754692.21 | 2754692.21 | 2754692.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-041022, contratista:MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3091775.29, importe_modificado:3091775.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1895.3}} | {2061628/proyecto_INICIO, 2061628/proyecto_PROCESO, 2061628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061757 | Proyecto de inversión | 1467720.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467720.78, modificado:1914210.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRO AZUL COL ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS - 5910 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 5910 | S | 65 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:793.8, meta_modificada:793.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO AZUL COLONIA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL CUBO Y CALLE CERRO DE LOS MILAGROS, CALLE CERRO DEL TEPEYAC RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. HIDALGO GIRAR A MANO DE, lon:-101.67547542, lat:21.20842621}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1914210.76 | 1914210.76 | 1914210.03 | 1914210.03 | 1914210.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-105022, contratista:RETZA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1914210.76, importe_modificado:1914210.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:793.8}} | {2061757/proyecto_INICIO, 2061757/proyecto_PROCESO, 2061757/proyecto_INICIO, 2061757/proyecto_PROCESO, 2061757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061865 | Proyecto de inversión | 1973968.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973968.94, modificado:1200780.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SANTA EUGENIA COL SANTA RITA DE LOS NARANJOS - 6805 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6805 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.23, meta_modificada:813.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA EUGENIA COLONIA SANTA RITA DE LOS NARANJOS, 37444 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA EMILIA Y CALLE SANTA OLIVIA, CALLE HOROSCOPO RUMBO AL PONIENTE EN EL BLVD. TORRES LANDA PTE. GIRAR A MANO DERECH, lon:-101.70650211, lat:21.10706465}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1200780.47 | 1200780.47 | 1200780.47 | 1200780.47 | 1200780.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-052022, contratista:SOLUCIONES DIOR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1321482.6, importe_modificado:1321482.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.23}} | {2061865/proyecto_INICIO, 2061865/proyecto_PROCESO, 2061865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061873 | Proyecto de inversión | 9351024.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9351024.68, modificado:5360687.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TROADE COL VALLE DEL CONSUELO - 6887 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6887 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2930.12, meta_modificada:2930.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TROADE COLONIA VALLE DEL CONSUELO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EPISTOLAS Y CALLE DEL SENTIMIENTO, CALLE FILEMON POR EL BLVD. MORELOS RUMBO AL NORTE ,GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD. HILARIO MEDINA, , lon:-101.6429493, lat:21.17094128}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5360687.49 | 5360687.49 | 5360687.49 | 5360687.49 | 5360687.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-157022, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5771011.13, importe_modificado:5771011.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2930.12}} | {2061873/proyecto_INICIO, 2061873/proyecto_PROCESO, 2061873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061886 | Proyecto de inversión | 4128653.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4128653.51, modificado:2750010.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BANGALORE COL LA INDIA - 6981 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6981 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BANGALORE COLONIA LA INDIA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NAGPUR Y CALLE DELHI, CALLE CANAL SARDENETA RUMBO AL NORTE POR BLVD. HIDALGO GIRAR A MANO DERECHA POR LA CALLE CONVERSION DE FE EN LA COLONI, lon:-101.66019019, lat:21.19282819}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2750010.49 | 2750010.49 | 2750010.49 | 2750010.49 | 2750010.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-134022, contratista:ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3081211.69, importe_modificado:3081211.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}} | {2061886/proyecto_INICIO, 2061886/proyecto_PROCESO, 2061886/proyecto_INICIO, 2061886/proyecto_PROCESO, 2061886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202069979 | Proyecto de inversión | 89465.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89465.7, modificado:85244.75}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ROSITA EN COL. LA LUCITA - 22140 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 22140 | S | 312 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ROSITA COLONIA LA LUCITA, 37434 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCITA Y CALLE ACACIA, CALLE CAMPO VERDE SOBRE EL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN DIRECCIÓN SUROESTE HACIA SAN FCO. DEL RINCON ENCONTRAMOS LA, lon:-101.73954615, lat:21.09280704}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 85244.75 | 85244.75 | 85244.75 | 85244.75 | 85244.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2069979/proyecto_INICIO, 2069979/proyecto_PROCESO, 2069979/proyecto_INICIO, 2069979/proyecto_PROCESO, 2069979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070345 | Proyecto de inversión | 50940.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50940.69, modificado:46957.07}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MONJARAZ ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y PRIVADA MONJARAZ COL. EL GRANJENO. - 25568 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 25568 | S | 491 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA MONJARAZ COLONIA EL GRANJENO, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SALTO DE LAS LIEBRES Y BOULEVARD FRANCISCO VILLA, CALLE J JESUS GONZALEZ SOBRE EL BLVD. FRANCISCO VILLA PASANDO EL BLVD. TIMOTEO LOZAN, lon:-101.66427573, lat:21.08928955}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 46957.07 | 46957.07 | 46957.07 | 46957.07 | 46957.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2070345/proyecto_INICIO, 2070345/proyecto_PROCESO, 2070345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070795 | Proyecto de inversión | 202809.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202809.37, modificado:123504.33}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN AV. SATURNO ESQUINA CON TORRE DE DAVID EN LA COL. LOS ANGELES II - 27995 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 27995 | S | 1199 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:1868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SATURNO COLONIA LOS ANGELES II, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TORRE DE DAVID Y CALLE MONTE OLIVOS, BOULEVARD FRANCISCO VILLA POR AVENIDA SATURNO RUMBO AL SURESTE DAR VUELTA EN LA CALLE TORRE DE DA, lon:-101.64336783, lat:21.13103197}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 123504.33 | 123504.33 | 123504.33 | 123504.33 | 123504.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1868.0}} | {2070795/proyecto_INICIO, 2070795/proyecto_PROCESO, 2070795/proyecto_INICIO, 2070795/proyecto_PROCESO, 2070795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071167 | Proyecto de inversión | 223564.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223564.06, modificado:110582.68}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN CALLE SODIO Y CADMIO EN LA COL. VALLE DE SEÑORA 1 PONIENTE - 29814 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 29814 | S | 1470 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SODIO COLONIA VALLE DE SEÑORA I PONIENTE, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CADMIO Y CALLE POTASIO, CALLE TITANIO POR BLVD ANTONIO MADRAZO RUMBO AL SUR DAR VUELTA EN LA CALLE SODIO Y A MITAD DE LA CALLE, lon:-101.6512297, lat:21.15923687}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 110582.68 | 110582.68 | 110582.68 | 110582.68 | 110582.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2071167/proyecto_PROCESO, 2071167/proyecto_INICIO, 2071167/proyecto_PROCESO, 2071167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202073357 | Proyecto de inversión | 203834.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203834.82, modificado:84971.07}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE DEL TORERO EN LA COL. PLAZA DE TOROS III - 41766 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41766 | S | 752 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL TORERO COLONIA PLAZA DE TOROS III, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MULETA Y CALLE CUADRILLA, AVENIDA CENTRAL SUR POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO A BLVD TORRES LANDA DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA AV., lon:-101.69674215, lat:21.09889149}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 84971.07 | 84971.07 | 84971.07 | 84971.07 | 84971.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2073357/proyecto_INICIO, 2073357/proyecto_PROCESO, 2073357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202073928 | Proyecto de inversión | 140194.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140194.86, modificado:140194.86}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE CISMA COL. EL PEDREGAL - 45779 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 45779 | S | 1336 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CISMA COLONIA SOLIDARIDAD LEONESA (PEDREGAL), 37105 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DOGMA CATÓLICO Y CALLE DEL SAGRARIO, CALLE DE LA DEVOCIÓN POR LA AVENIDA C.P. DE LA PRESA RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA D, lon:-101.67334455, lat:21.18924482}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 70430.8 | 70430.8 | 70430.8 | 70430.8 | 70430.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2073928/proyecto_INICIO, 2073928/proyecto_FIN, 2073928/proyecto_PROCESO, 2073928/proyecto_FIN, 2073928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202073939 | Proyecto de inversión | 149831.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149831.14, modificado:77263.52}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE VIA FOGGIA, EN LA COL. HACIENDA QUINTA SAN LORENZO - 45892 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 45892 | S | 380 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CIRCUITO VIA FOGGIA COLONIA QUINTAS SAN LORENZO, 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VIA PALATINO Y CALLE ELEFANTE, CALLE VIA REGIO POR BLVD JOSE MARIA MORELOS HACIA EL OESTE RUMBO A PLAZA MAYOR DAR VUELTA A LA, lon:-101.6615351, lat:21.17460084}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 77263.52 | 77263.52 | 77263.52 | 77263.52 | 77263.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2073939/proyecto_INICIO, 2073939/proyecto_PROCESO, 2073939/proyecto_FIN, 2073939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202075378 | Proyecto de inversión | 22330426.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.233042642E7, modificado:1.708382545E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA CENTRO DE LA COL. OBREGÓN, 2DA ETAPA - 56129 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 56129 | S | 1004 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3833.63, meta_modificada:3833.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA OBREGÓN, 37320 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CONSTANCIA, CALLE HIDALGO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN DIRECCIÓN NOROESTESE ENCUENTRA LA INTERSECCIÓN CON LA, lon:-101.67999558, lat:21.12859085}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 17083825.45 | 17083825.45 | 17083825.45 | 17083825.45 | 17083825.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-006022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.233042642E7, importe_modificado:2.233042642E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3756.96}} | {2075378/proyecto_INICIO, 2075378/proyecto_PROCESO, 2075378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202075626 | Proyecto de inversión | 34786054.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:1.338821771E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.139783705E7, modificado:2.695578377E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. SANTA CLARA - 57769 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 57769 | S | 2916 | 1444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6747.6, meta_modificada:6747.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN JULIO COLONIA SANTA CLARA, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SANTA INES, CALLE SANTA MARIA SOBRE EL BLVD. J.J. TORRES LANDA EN DIRECCIÓN SURESTE PASANDO EL BLVD HERMANOS ALDAMA Y, lon:-101.67360428, lat:21.09758961}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 26955783.77 | 26955783.77 | 26955783.77 | 26955783.77 | 26955783.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-003022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.139783705E7, importe_modificado:2.139783705E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6747.6}} | {2075626/proyecto_INICIO, 2075626/proyecto_PROCESO, 2075626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202077361 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2548524.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS A BASE DE ESTRUCTURA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE SILICIO DE LA COLONIA VALLE DE SEÑORA 2 - 66984 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 66984 | S | 2256 | 1181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SILICIO COLONIA VALLE DE SEÑORA 2, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NEON Y CALLE POTASIO, AVENIDA OXIGENO SE TOMA EL BLVD HIDALGO CON DIRECCION A BLVD. JOSE MARIA MORELOS TRAMO DE VALLE DEL SOL A LOS , lon:-101.65485336, lat:21.15784306}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 2548524.3 | 2548524.3 | 2548522.53 | 2548522.53 | 2197230.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-334022, contratista:CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3813287.4, importe_modificado:3813287.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:2475.0}} | {2077361/proyecto_INICIO, 2077361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202079907 | Acción | 179181.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179181.56, modificado:164573.61}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80203 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 164573.61 | 164573.61 | 164573.61 | 164573.61 | 164573.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-049022, contratista:"FELIPE SERRANO GARCIA ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:179181.56, importe_modificado:179181.56}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2079907/proyecto_INICIO, 2079907/proyecto_PROCESO, 2079907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202079908 | Acción | 137499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137499.99, modificado:134561.1}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80205 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 134561.1 | 134561.1 | 134561.09 | 134561.09 | 134561.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-050022, contratista:JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:137499.99, importe_modificado:137499.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2079908/proyecto_INICIO, 2079908/proyecto_PROCESO, 2079908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202079913 | Acción | 85896.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85896.37, modificado:78050.73}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80215 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-04 | 2022-07-09 | 78050.73 | 78050.73 | 78050.73 | 78050.73 | 78050.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-052022, contratista:MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:85896.37, importe_modificado:85896.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2079913/proyecto_INICIO, 2079913/proyecto_PROCESO, 2079913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080220 | Acción | 271328.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271328.91, modificado:277895.96}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 81983 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 81983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-18 | 2022-08-05 | 277895.96 | 277895.96 | 262502.77 | 262502.77 | 262502.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-090022, contratista:PIXIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:271328.91, importe_modificado:277895.96}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080220/proyecto_INICIO, 2080220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202083470 | Proyecto de inversión | 1191688.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191688.39, modificado:1191688.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 11DJN3215G, CON DOMICILIO DE CIMIENTOS NUM. 101 EN SAN JOSE DEL CLAVEL - 98774 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98774 | S | 12 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE DEL CLAVEL COLONIA SAN JOSÉ DEL CLAVEL, 37685 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL ANIMA Y CALLE LOS CIMIENTOS, CALLE LOS MOLINOS BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN PUERTA MILENIO CALLE SAN JO, lon:-101.58647511, lat:21.05302795}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1191688.39 | 1191688.39 | 1191688.39 | 1191688.39 | 1191688.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-321022, contratista:PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3646641.1, importe_modificado:3646641.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2083470/proyecto_INICIO, 2083470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125124 | Acción | 155895.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155895.86, modificado:155895.86}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185640 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-06-20 | 2022-09-24 | 155895.86 | 155895.86 | 151365.41 | 151365.41 | 151365.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-209022, contratista:MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:155895.86, importe_modificado:155895.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125124/proyecto_PROCESO, 2125124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125141 | Acción | 337358.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337358.38, modificado:337358.38}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185771 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-04 | 2022-11-04 | 337358.38 | 337358.38 | 328932.26 | 328932.26 | 295586.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-229022, contratista:INGENIERIA Y SUPERVISION FAIRUZEH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:337358.38, importe_modificado:337358.38}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125141/proyecto_INICIO, 2125141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125153 | Acción | 293688.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293688.88, modificado:293688.88}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185824 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-11 | 2022-11-11 | 293688.88 | 293688.88 | 293661.85 | 293661.85 | 240795.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-238022, contratista:CUMONIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:293688.88, importe_modificado:293688.88}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125153/proyecto_PROCESO, 2125153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125165 | Acción | 227676.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227676.77, modificado:227676.77}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185886 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-25 | 2022-11-11 | 227676.77 | 227676.77 | 227273.69 | 227273.69 | 183052.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-255022, contratista:JAVIER DURAN NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:227676.77, importe_modificado:227676.77}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125165/proyecto_PROCESO, 2125165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125170 | Acción | 80257.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80257.94, modificado:80257.94}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185928 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-25 | 2022-10-15 | 80257.94 | 80257.94 | 80257.28 | 80257.28 | 80257.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-258022, contratista:FERNANDO FABIAN NAVARRO MATA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:80257.94, importe_modificado:80257.94}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125170/proyecto_INICIO, 2125170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152387 | Proyecto de inversión | 431431.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431431.13, modificado:431431.13}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL LLANO EN LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE - 169791 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 169791 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:630, direccion:CALLE LLANO RANCHERIA EL LLANO GRANDE, 37650 LLANO GRANDE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL SAUZ SECO Y CAMINO A LOS OTATES, CAMINO SUBIDA A NUEVO VALLE A DOS KM DEL BLVD MORELOS PASAR LA COMUNIDAD DE ALFARO Y SUBIR 3 KM POR UNI, lon:-101.57925616, lat:21.15778922}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 431431.13 | 431431.13 | 431431.13 | 431431.13 | 431431.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.9}} | {2152387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402165745 | Proyecto de inversión | 1536405.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536405.71, modificado:1519362.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TITO GUIZAR TRAMO ASTEROIDES A DAVID ZAIZAR, COL. LOS OLIVOS - 271649 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 271649 | S | 58 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.5, meta_modificada:590.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TITO GUIZAR COLONIA LOS OLIVOS, 37410 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ASTEROIDES Y CALLE DAVID ZAIZAR, CALLE ALVARO CARRILLO LA CALLE TITO GUIZAR SE UBICA EN LA COLONIA LOS OLIVOS LA CUAL SE LOCALIZA AL SUR, lon:-101.70782414, lat:21.1124649}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1519362.1 | 1519362.1 | 1519362.1 | 1519362.1 | 1519362.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-367022, contratista:"CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1536405.71, importe_modificado:1536405.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:579.0}} | {2165745/proyecto_INICIO, 2165745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402165840 | Proyecto de inversión | 5172435.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172435.45, modificado:5172435.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARACUYA TRAMO EPAZOTE A BLVD. ARISTOTELES EN LA COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II - 272043 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 272043 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.98, meta_modificada:230.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARACUYÁ COLONIA FRUTALES DE LA HACIENDA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ENDRINA Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, BOULEVARD ARISTOTELES LA CALLE MARACUYA SE UBICA EN LA COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II L, lon:-101.73669576, lat:21.13891316}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 5172435.45 | 5172435.45 | 5170953.09 | 5170953.09 | 3478167.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-409022, contratista:IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA EN P. CON OLMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5172435.45, importe_modificado:5172435.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.5}} | {2165840/proyecto_PROCESO, 2165840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402171729 | Proyecto de inversión | 2686039.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686039.04, modificado:2686039.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRAY FELIPE, TRAMO AV. OLÍMPICA A FRAY GIL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO. - 301590 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 301590 | S | 40 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRAY FELIPE COLONIA AMPLIACION DE, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MORICO Y CALLE FRAY ANGEL, AVENIDA OLIMPICA LA CALLE FRAY FELIPE SE UBICA EN LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO LA CUAL SE LOCA, lon:-101.5988057, lat:21.09403365}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 2686039.04 | 2686039.04 | 2492340.97 | 2492340.97 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-449022, contratista:JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2686039.04, importe_modificado:2686039.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:127.4}} | {2171729/proyecto_PROCESO, 2171729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180191 | Acción | 9804.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9804.67, modificado:9804.67}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337334 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-02 | 9804.67 | 9804.67 | 9804.67 | 9804.67 | 9804.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-121022, contratista:DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:76098.75, importe_modificado:76098.75}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180191/proyecto_INICIO, 2180191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180380 | Acción | 162014.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162014.86, modificado:162014.86}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337860 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 162014.86 | 162014.86 | 162014.86 | 162014.86 | 113967.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-330022, contratista:FERNANDO FABIAN NAVARRO MATA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:162014.86, importe_modificado:162014.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180380/proyecto_PROCESO, 2180380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180457 | Acción | 197057.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197057.77, modificado:197057.77}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338037 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 197057.77 | 197057.77 | 197057.77 | 197057.77 | 112322.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-353022, contratista:MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:197057.77, importe_modificado:197057.77}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180457/proyecto_PROCESO, 2180457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180549 | Acción | 106845.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106845.95, modificado:106845.95}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338336 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-11-07 | 2022-12-16 | 106845.95 | 106845.95 | 106845.95 | 106845.95 | 106845.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-444022, contratista:JOSE LUIS LOMELIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:106845.95, importe_modificado:106845.95}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180549/proyecto_PROCESO, 2180549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191138 | Proyecto de inversión | 204078.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204078.41, modificado:204078.41}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE DONACION UBICADA EN CIRCUITO MARQUES DE VILLAMAGNA DE LA COLONIA LA MARQUESA - 370697 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 370697 | S | 1068 | 2669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:995.0, meta_modificada:995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARQUEZ DE VILLA MAGNA COLONIA LA MARQUESA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TORRE TARRAGONA Y BOULEVARD MINERAL DE LA JOYA, SOBRE EL BLVD MINERAL DE LA JOYA AL SUR DE LA CIUDAD ANTES DE LLEGAR LA DE, lon:-101.76641366, lat:21.13965049}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 204078.41 | 204078.41 | 204078.41 | 204078.41 | 145078.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:995.0}} | {2191138/proyecto_PROCESO, 2191138/proyecto_FIN, 2191138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061518 | Proyecto de inversión | 6139321.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6139321.54, modificado:5082514.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PERSEFONE COL LA ERMITA - 3415 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3415 | S | 65 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3735.38, meta_modificada:3735.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PERSEFONE COLONIA LA ERMITA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CLIO Y CALLE EROS, CALLE HADES RUMBO AL NORPONIENTE POR EL BLVD. SAN JUAN BOSCOGIRO A LA IZQUIERDA EN LA CALLE EROS, CONTINUO HASTA LA , lon:-101.73144247, lat:21.14979034}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5082514.17 | 5082514.17 | 5082514.16 | 5082514.16 | 5082514.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-136022, contratista:GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5082514.17, importe_modificado:5082514.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3735.38}} | {2061518/proyecto_INICIO, 2061518/proyecto_PROCESO, 2061518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061762 | Proyecto de inversión | 1252487.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252487.25, modificado:1450923.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANDADOR MITLA COL EL CASTILLO - 5938 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 5938 | S | 65 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.4, meta_modificada:491.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ANDADOR MITLA COLONIA EL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TZULA Y CALLE MITLA, CALLE DE LAS CULTURAS RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. HIDALGO GIRAR A MANO DERECHA HACIA EL ANDADOR MITLA EN LOS CASTILLOS, lon:-101.66951077, lat:21.19933936}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1450923.75 | 1450923.75 | 1450923.75 | 1450923.75 | 1450923.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-046022, contratista:URBARK CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1537189.86, importe_modificado:1607189.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.4}} | {2061762/proyecto_INICIO, 2061762/proyecto_PROCESO, 2061762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061769 | Proyecto de inversión | 2399723.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399723.48, modificado:2351727.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIEZ DE ABRIL COL OCHO DE MARZO - 5976 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 5976 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.5, meta_modificada:1086.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL COLONIA 8 DE MARZO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 8 DE MARZO RUMBO AL NORORIENTE POR BLVD. MORELOS GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD. HILARIO MEDI, lon:-101.63815461, lat:21.17060286}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2351727.82 | 2351727.82 | 2074563.96 | 2074563.96 | 2074563.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-045022, contratista:ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2351727.82, importe_modificado:2351727.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.5}} | {2061769/proyecto_INICIO, 2061769/proyecto_PROCESO, 2061769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071155 | Proyecto de inversión | 153446.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153446.69, modificado:88322.49}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN CALLE BROMO Y ANDADOR MARIA CURIER EN LA COL. VALLE DE SEÑORA 1 PONIENTE - 29746 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 29746 | S | 1564 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BROMO COLONIA VALLE DE SEÑORA I PONIENTE, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE QUIMICO Y CALLE MARIE CURIE, CALLE FOSFORO POR LA AVENIDA OXIGENO RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE BROMO Y P, lon:-101.65434374, lat:21.15927939}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 88322.49 | 88322.49 | 88322.49 | 88322.49 | 88322.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2071155/proyecto_INICIO, 2071155/proyecto_PROCESO, 2071155/proyecto_INICIO, 2071155/proyecto_PROCESO, 2071155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071695 | Proyecto de inversión | 123609.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123609.26, modificado:98258.75}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE TLACOPAN EN LA COL. AZTECA FOVISSSTE - 32612 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 32612 | S | 794 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TLACOPAN COLONIA AZTECA FOVISSSTE, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PRADERA Y CALLE CUITLAHUAC, BOULEVARD FRANCISCO BOCA NEGRA POR BLVD BOCANEGRA RUMBO A AVENIDA PRADERA HACIA EL ESTE A CONTINUACION , lon:-101.64990067, lat:21.10022487}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 98258.75 | 98258.75 | 98258.75 | 98258.75 | 98258.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2071695/proyecto_INICIO, 2071695/proyecto_PROCESO, 2071695/proyecto_INICIO, 2071695/proyecto_PROCESO, 2071695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202075077 | Proyecto de inversión | 2861498.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861498.03, modificado:5408798.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. VALLE IMPERIAL I SECCIÓN. - 54146 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 54146 | S | 426 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2136.64, meta_modificada:2136.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1294, direccion:CALLE IMPERIO INDUSTRIAL COLONIA VALLE IMPERIAL I, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ACRILAN Y CALLE DEL RAMIO, CALLE IMPERIO SUR SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCIO, lon:-101.73778064, lat:21.11058301}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 5408798.05 | 5408798.05 | 5408798.05 | 5408798.05 | 5408798.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.953700245E7, importe_modificado:2.953700245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2093.91}} | {2075077/proyecto_INICIO, 2075077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202077469 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:3582665.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA, EN COLONIA PRADOS VERDES, EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL - 67700 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | 67700 | S | 1282 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:89475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD TORRESLANDA COLONIA PRADOS VERDES, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMANOS ALDAMA Y CALLE RÍO COLORADO, CALLE RIO LERMA SE TOMA EL BLVD TORRES LANDA EN DIRECCIÓN A CALLE HIDALGO CENTRO TRAMO, lon:-101.67624309, lat:21.10223431}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 3582665.77 | 3582665.77 | 3582665.41 | 3582665.41 | 3432685.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-319022, contratista:ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3429243.04, importe_modificado:3429243.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:80527.5}} | {2077469/proyecto_INICIO, 2077469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202079492 | Acción | 105404.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105404.73, modificado:105404.73}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 78427 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 78427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 86217.03 | 86217.03 | 86217.03 | 86217.03 | 11892 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-042022, contratista:VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:105404.73, importe_modificado:105404.73}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2079492/proyecto_INICIO, 2079492/proyecto_PROCESO, 2079492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202079512 | Acción | 99917.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99917.34, modificado:105195.34}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 78511 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 78511 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-06-18 | 105195.34 | 105195.34 | 94310.04 | 94310.04 | 94310.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-046022, contratista:CONSULTORES INMOBILIARIOS DEL BAJIO, S.C., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:99917.34, importe_modificado:105195.34}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2079512/proyecto_PROCESO, 2079512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | GUA220202080226 | Acción | 204245.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204245.74, modificado:230960.15}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 82001 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 82001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-18 | 2022-08-05 | 230960.15 | 230960.15 | 230187.34 | 230187.34 | 187410.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-108022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:204245.74, importe_modificado:230960.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080226/proyecto_INICIO, 2080226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080530 | Acción | 292248.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292248.57, modificado:298015.47}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83514 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-23 | 2022-09-23 | 298015.47 | 298015.47 | 247630.29 | 247630.29 | 247630.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-160022, contratista:FRANCISCA MUÑOZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:292248.57, importe_modificado:298015.47}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.99}} | {2080530/proyecto_INICIO, 2080530/proyecto_FIN, 2080530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302119097 | Proyecto de inversión | 192088.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192088.75, modificado:192088.75}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE LA LUZ LOS MONTES - 157636 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 157636 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1211, direccion:CONTINUACION CAMINO A LOS MONTES RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA LUZ, 37687 RANCHO NUEVO DE LA LUZ (LOS MONTES), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA LUZ Y CAMINO NUEVO LINDERO, CARRETERA LEON - CUERAMARO TRAMO DE CAMINO UBICADO EN LA PA, lon:-101.6318666, lat:20.97765796}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 191938.59 | 191938.59 | 191938.59 | 191938.59 | 191938.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-124022, contratista:URBANIZADORA CARDONA & CARDONA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1392009.63, importe_modificado:1392009.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:713.0}} | {2119097/proyecto_INICIO, 2119097/proyecto_FIN, 2119097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302119585 | Proyecto de inversión | 1087480.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087480.25, modificado:1086776.95}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. BALCONES DE LA JOYA, TRAMO BALCÓN DE LOS CAGUROS A BLVD ARISTÓTELES COL. BALCONES DE LA JOYA - 159636 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 159636 | S | 2860 | 2640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.57, meta_modificada:1301.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD BALCONES DE LA JOYA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SARTRE Y CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES, CALLE BALCON DE LOS CHARRANES BANQUETAS EN BLVD. BALCONES DE LA JOYA POR , lon:-101.74857325, lat:21.13185582}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 1086776.95 | 1086776.95 | 1086776.95 | 1086776.95 | 1086776.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-084022, contratista:"OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1865034.86, importe_modificado:1865034.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.57}} | {2119585/proyecto_INICIO, 2119585/proyecto_PROCESO, 2119585/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302119637 | Proyecto de inversión | 600881.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600881.71, modificado:577419.16}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. PROVINCIAS DE SAN JUAN A PARTIR DEL CRUCERO DE LA AV. OLIMPICA CON LA AV. PROVINCIAS DE SAN JUAN AL NORTE, HASTA INTERSECTAR CON LA CALLE ANTENA DE SAN JUAN - 159931 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 159931 | S | 2400 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PROVINCIAS DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTENA DE SAN JUAN Y BOULEVARD GALENA, BOULEVARD VICENTE VALTIERRA AV. PROVINCIAS DE SAN JUAN A PARTIR DEL CRUCERO, lon:-101.59174127, lat:21.09379769}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 577419.16 | 577419.16 | 577419.16 | 577419.16 | 577419.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-085022, contratista:ANA LUCIA RUIZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1796636.32, importe_modificado:1796636.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2119637/proyecto_INICIO, 2119637/proyecto_PROCESO, 2119637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302122705 | Proyecto de inversión | 1696627.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696627.82, modificado:1696627.82}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD LOS RAMIREZ - 174123 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 174123 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:413, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO COLONIA LOS RAMÍREZ, 37688 LOS RAMÍREZ, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL FULGOR Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LAZARO CARDENAS RED ELECTRICA A INSTALAR EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD DE LOS RAMIREZ, lon:-101.64290414, lat:21.01809}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 1696627.82 | 1696627.82 | 1696627.82 | 1696627.82 | 1696627.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:2.1}} | {2122705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125187 | Acción | 302877.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302877.12, modificado:302877.12}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185998 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-15 | 2022-12-16 | 302877.12 | 302877.12 | 302283.2 | 302283.2 | 272589.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-270022, contratista:MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:302877.12, importe_modificado:302877.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125187/proyecto_PROCESO, 2125187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125232 | Acción | 158978.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158978.66, modificado:158978.66}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 186281 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 186281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-08 | 2022-10-29 | 158978.66 | 158978.66 | 158927.42 | 158927.42 | 133542.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-277022, contratista:GRUPO UBCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:158978.66, importe_modificado:158978.66}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125232/proyecto_INICIO, 2125232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302127928 | Proyecto de inversión | 1379502.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379502.81, modificado:1379502.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO NUEVO DE LA LUZ - 199974 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 199974 | S | 73 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.37, meta_modificada:430.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:415, direccion:CONTINUACION CAMINO NUEVO LINDERO COLONIA RANCHO NUEVO DE LA LUZ, 37687 RANCHO NUEVO DE LA LUZ, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PANORAMA Y CALLE ANGUIANO, CALLE PRINCIPAL TRAMO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARALELO A LA CA, lon:-101.64479485, lat:20.96146843}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 1379502.81 | 1379502.81 | 1379502.81 | 1379502.81 | 1379502.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-009022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.32E7, importe_modificado:1.32E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.37}} | {2127928/proyecto_INICIO, 2127928/proyecto_FIN, 2127928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302127945 | Proyecto de inversión | 3363959.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3363959.42, modificado:3363959.42}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE DUARTE - 200040 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 200040 | S | 235 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE LAUREL, CALLE MARGARITAS TRAMO DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LAS AVENIDAS P, lon:-101.52684122, lat:21.08591766}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 3363959.42 | 3363959.42 | 3363959.42 | 3363959.42 | 3363959.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-009022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.32E7, importe_modificado:1.32E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {2127945/proyecto_PROCESO, 2127945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153825 | Proyecto de inversión | 712967.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712967.87, modificado:712967.87}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA LOS NARANJOS Y LOS LIMONES EN LA COMUNIDAD DE LUCIO BLANCO - 199566 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 199566 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:360, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LUCIO BLANCO (LOS GAVILANES), 37670 LUCIO BLANCO (LOS GAVILANES), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SUBIDA A LA PRESA Y CALLE ROCHA, CALLE MAGDALENO ESQUIVEL INSTALACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA UBICADA EN LA PARTE, lon:-101.55624023, lat:21.11453366}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 712967.87 | 712967.87 | 712967.87 | 712967.87 | 712967.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.6}} | {2153825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402171635 | Proyecto de inversión | 3262981.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3262981.18, modificado:3262981.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TEMPLO DEL ADIVINO, EN LA COLONIA ÁNGELES Y MEDINA - 301115 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 301115 | S | 68 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TEMPLO DEL ADIVINO COLONIA ÁNGELES Y MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE GUTIERREZ SOLANA Y BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES, BOULEVARD PRISMA LA CALLE TEMPLO DEL ADIVINO SE UBICA EN LA COLONI, lon:-101.62806466, lat:21.14032003}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3262981.18 | 3262981.18 | 3261287.88 | 3261287.88 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-388022, contratista:"CONSTRUCTORA AZACAN, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3262981.18, importe_modificado:3262981.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.3}} | {2171635/proyecto_PROCESO, 2171635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180181 | Acción | 19335.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19335.39, modificado:19335.35}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337308 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-02 | 19335.35 | 19335.35 | 19335.35 | 19335.35 | 19335.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-120022, contratista:DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:53820.29, importe_modificado:53820.29}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180181/proyecto_PROCESO, 2180181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180417 | Acción | 179817.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179817.55, modificado:179817.55}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337937 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337937 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-09-12 | 2022-12-03 | 179817.55 | 179817.55 | 179817.54 | 179817.54 | 145630.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-342022, contratista:ANTONIO MERCADO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:179817.55, importe_modificado:179817.55}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180417/proyecto_PROCESO, 2180417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191503 | Proyecto de inversión | 63332.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:19172.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44159.36, modificado:58526.19}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE VALLE DEL IXTLE, COL. INDUSTRIAL DELTA SUR - 371663 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 371663 | S | 726 | 1816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE IXTLE COLONIA SUR INDUSTRIAL DELTA, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BAHIA DE BOTNIA Y CALLE BAHIA DE BAFFIN, CALLE BAHIA DE AUSTRALIA POR BLVD OMEGA RUMBO AL NOROESTE HACIA BLVD EPSILON DAR VUEL, lon:-101.62473642, lat:21.07935553}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 58526.19 | 58526.19 | 58526.19 | 58526.19 | 52667 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-489022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:229475.44, importe_modificado:229475.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2191503/proyecto_INICIO, 2191503/proyecto_FIN, 2191503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195333 | Proyecto de inversión | 2813545.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813545.19, modificado:2813545.19}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NUBE EN LA COL. JARDINES DEL MORAL, - 382681 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 382681 | S | 458 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.83, meta_modificada:169.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NUBE COLONIA JARDINES DEL MORAL, 37160 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA PASEO DEL MORAL, CALLE FUEGO POR EL BVLD PASEOS DEL MORAL DA VUELTA EN AV. GUANAJUATO Y POSTERIOS VUETA A LA DER, lon:-101.69133528, lat:21.14680642}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2813545.19 | 2813545.19 | 2250836.15 | 2250836.15 | 2250836.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-010022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6982209.24, importe_modificado:6982209.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.83}} | {2195333/proyecto_INICIO, 2195333/proyecto_PROCESO, 2195333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402196035 | Proyecto de inversión | 988941.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988941.85, modificado:988941.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EOLO COLONIA LA ERMITA - 384656 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 384656 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.53, meta_modificada:1230.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EOLO COLONIA LA ERMITA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ZANTE Y CALLE QUIO, CALLE EROS EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL PONIENTE EN LA ZONA URBANA DE LEÓN GTO. SIENDO LA CALLE EOLO UNA VIA, lon:-101.73144263, lat:21.14870842}} | 2022-12-05 | 2022-12-23 | 988941.85 | 988941.85 | 988016 | 988016 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-513022, contratista:CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:988941.85, importe_modificado:988941.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1206.0}} | {2196035/proyecto_PROCESO, 2196035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061383 | Proyecto de inversión | 6513010.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6513010.98, modificado:5548409.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MALI COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA - 2058 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 2058 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3201.0, meta_modificada:3201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MALI COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BANGLADESH Y CALLE CAMERÚN, CALLE MADAGASCAR RUMBO AL NORTE POR BLVD. HIDALGO GIRAR A MANO DERECHA POR LA CALLE CONVERSIÓN DE F, lon:-101.65350045, lat:21.19134216}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5548409.71 | 5548409.71 | 5548409.71 | 5548409.71 | 5548409.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-239022, contratista:IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA EN P. CON OLMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6264798.1, importe_modificado:6264798.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2944.0}} | {2061383/proyecto_PROCESO, 2061383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061497 | Proyecto de inversión | 3929822.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929822.4, modificado:4670867.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEJOCOTE COL LAS MANDARINAS - 3217 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3217 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2394.0, meta_modificada:2394.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TEJOCOTE COLONIA LAS MANDARINAS, 37419 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COCO Y CALLE AGUACATE, BOULEVARD AVELLANO A PARTIR DEL BLVD. TORRES LANDA RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA GIR, lon:-101.71514004, lat:21.11143566}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 4670867.85 | 4670867.85 | 4670867.85 | 4670867.85 | 4670867.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-090022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4942238.84, importe_modificado:5136709.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2394.35}} | {2061497/proyecto_INICIO, 2061497/proyecto_PROCESO, 2061497/proyecto_INICIO, 2061497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061603 | Proyecto de inversión | 5925922.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5925922.66, modificado:4232996.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE TOLIMAN COL EL PEÑON - 4027 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 4027 | S | 138 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3230.0, meta_modificada:3230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TOLIMAN COLONIA EL PEÑÓN, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE LA BUFA Y CALLE CEBORÚCO, CALLE MESA LARGA RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. FRANCISCO VILLA GIRAR A MANO DERECHA PARA TOMAR LA CALLE FRES, lon:-101.61290212, lat:21.14635565}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 4232996.3 | 4232996.3 | 4232996.3 | 4232996.3 | 4232996.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-160022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5587926.72, importe_modificado:5753194.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3230.0}} | {2061603/proyecto_INICIO, 2061603/proyecto_PROCESO, 2061603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre correcto de la acción ejecutada con este recurso es: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: SUCHITLAN, TRAMO: CERRO DE LA BUFA-CEBORUCO, EN LA COLONIA: EL PEÑÓN., trimestre:4.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2023-01-09}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061775 | Proyecto de inversión | 3285859.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285859.9, modificado:6726631.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRE SIERRA COL DIEZ DE MAYO - 6007 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6007 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3147.65, meta_modificada:3147.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE SIERR COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE LUCIA Y CALLE MADRE AMALIA, CALLE MADRE PATRICIA RUMBO AL SUR POR EL BLVD. DELTA GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL BLVD. TIMOTEO LOZANO R, lon:-101.62761405, lat:21.06746686}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 6726631.24 | 6726631.24 | 6726631.24 | 6726631.24 | 6726631.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-229022, contratista:GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6999136.58, importe_modificado:6999136.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3147.65}} | {2061775/proyecto_INICIO, 2061775/proyecto_PROCESO, 2061775/proyecto_INICIO, 2061775/proyecto_PROCESO, 2061775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220102061880 | Proyecto de inversión | 7511260.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7511260.64, modificado:5824209.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MARIA SANCHEZ COL PERIODISTAS MEXICANOS - 6934 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6934 | S | 177 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3417.92, meta_modificada:3417.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARIA SANCHE TAGLE COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS Y CALLE FRANCISCO LOMBARDO, CALLE JOSE MARIA TORNEL POR EL BLVD. TORRES L, lon:-101.75537365, lat:21.09026968}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5824209.88 | 5824209.88 | 5823378.75 | 5823378.75 | 5823378.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-109022, contratista:AGUILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4851474.03, importe_modificado:5824209.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3417.92}} | {2061880/proyecto_INICIO, 2061880/proyecto_PROCESO, 2061880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202069972 | Proyecto de inversión | 19542.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19542.68, modificado:17048.95}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE J. JESÚS GONZÁLEZ EN COL. GUADALUPE. - 22111 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 22111 | S | 106 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE J. JESÚS GONZALEZ COLONIA GUADALUPE, 37380 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO SAN FERNANDO Y CALLE BERNARDO CHAVEZ, CALLE BRILLANTE SOBRE EL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN DIRECCIÓN NOROESTE ENCONTRAMOS , lon:-101.69169419, lat:21.106832}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 17048.95 | 17048.95 | 17048.95 | 17048.95 | 17048.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069972/proyecto_INICIO, 2069972/proyecto_PROCESO, 2069972/proyecto_INICIO, 2069972/proyecto_PROCESO, 2069972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071554 | Proyecto de inversión | 216105.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216105.9, modificado:146172.11}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE SAN JOSÉ DE COSTA RICA EN LA COL. REFUGIO DE SAN JOSÉ - 31779 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 31779 | S | 1197 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE DE COSTA RICA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSÉ, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TIMOTEO LOZANO Y CALLE SAN JOSE DE LAS LAJAS, CALLE SAN JOSE DE OCA POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO AL TAJO A SAN, lon:-101.61466071, lat:21.06016434}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 146172.11 | 146172.11 | 146172.11 | 146172.11 | 146172.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2071554/proyecto_INICIO, 2071554/proyecto_PROCESO, 2071554/proyecto_INICIO, 2071554/proyecto_PROCESO, 2071554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071597 | Proyecto de inversión | 350489.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350489.62, modificado:350489.62}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN MALECÓN DEL RIÓ EN LA COL. VALLE DEL SUR Y RIVERA DEL RIÓ - 32088 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 32088 | S | 1658 | 829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA MALECON DEL RIO COLONIA VALLE DEL SUR Y RIVERA DEL RIO, 37557 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE CUENCA DEL RIO, CALLE VERTIENTE DEL RIO POR BLVD FRANCISCO VILLA RUMBO A BLVD TORRES L, lon:-101.6712634, lat:21.0912665}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 202087.49 | 202087.49 | 202087.49 | 202087.49 | 202087.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2071597/proyecto_PROCESO, 2071597/proyecto_INICIO, 2071597/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071773 | Proyecto de inversión | 74232.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74232.05, modificado:56122.93}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE JOSE DE JESUS LIRA EN LA COL. LEÓN II - 33259 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 33259 | S | 960 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE JESUS LIRA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RICARDO SOLORZANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE ROMAN AGUILAR POR BLVD MARIANO ESCOBEDO HACIA EL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA, lon:-101.73229106, lat:21.11602378}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 56122.93 | 56122.93 | 56122.93 | 56122.93 | 56122.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2071773/proyecto_PROCESO, 2071773/proyecto_INICIO, 2071773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071782 | Proyecto de inversión | 201278 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201278.0, modificado:72043.6}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE MANGO EN LA COL. MANDARINAS PARTE ALTA - 33358 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 33358 | S | 1115 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANGO COLONIA MANDARINAS PARTE ALTA, 37419 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JICAMA Y CALLE AGUACATE, BOULEVARD CEREZA POR BLVD CEREZA RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE MANGO SEGUIR DERECHO P, lon:-101.71436972, lat:21.10982448}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 72043.6 | 72043.6 | 72043.6 | 72043.6 | 72043.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2071782/proyecto_INICIO, 2071782/proyecto_PROCESO, 2071782/proyecto_INICIO, 2071782/proyecto_PROCESO, 2071782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202073368 | Proyecto de inversión | 186215.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186215.29, modificado:127138.6}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CIRCUITO URKO SUR EN LA COL. CUMBRES DE LA GLORIA - 41795 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41795 | S | 1322 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRE URKO SUR COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUMBRE ALMAPAYO Y CALLE CUMBRE CHIMBORAZO, CALLE CUMBRE VINSON POR BLVD C. VIRGEN DE SAN JUAN DAR VUELTA A LA IZQUIERDA HA, lon:-101.76333238, lat:21.09013439}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 127138.6 | 127138.6 | 127138.6 | 127138.6 | 127138.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2073368/proyecto_INICIO, 2073368/proyecto_PROCESO, 2073368/proyecto_INICIO, 2073368/proyecto_PROCESO, 2073368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202073384 | Proyecto de inversión | 106960.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106960.64, modificado:106960.64}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FARO DE PROVIDENCIA EN LA COL. EL FARO - 41882 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41882 | S | 1312 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FARO DE PROVIDENCIA COLONIA EL FARO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FERROCARRILES NACIONALES Y CALLE FARO DE SAN SEBASTIAN, CALLE FARO DE LA SANTISIMA TRINIDAD POR AV NUEVA GALICIA RUMBO AL OESTE DAR, lon:-101.72133227, lat:21.1294033}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 74445.35 | 74445.35 | 74445.35 | 74445.35 | 74445.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2073384/proyecto_INICIO, 2073384/proyecto_PROCESO, 2073384/proyecto_INICIO, 2073384/proyecto_PROCESO, 2073384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202074207 | Proyecto de inversión | 3838351.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838351.25, modificado:2791891.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA COL. UNIDAD DEPORTIVA II - 48395 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 48395 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1724.8, meta_modificada:1724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA II, 37239 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DELFINES DE MIAMI Y CALLE AGUILAS DE FILADELFIA, CALLE CARGADORES DE SAN DIEGO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN S, lon:-101.64388376, lat:21.15324761}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2791891.02 | 2791891.02 | 2791891.02 | 2791891.02 | 2791891.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-135022, contratista:KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3021117.83, importe_modificado:3021117.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1724.8}} | {2074207/proyecto_INICIO, 2074207/proyecto_PROCESO, 2074207/proyecto_INICIO, 2074207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202075269 | Proyecto de inversión | 4011522.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4011522.93, modificado:3194170.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL, LOMA DE LA CAÑADA I - 55463 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 55463 | S | 761 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4467.87, meta_modificada:4467.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1294, direccion:CALLE TIGRES ANTES SAPOS COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA I, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ATLANTE Y CALLE CELAYA, CALLE DEL ACRILAN SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCION C, lon:-101.73500885, lat:21.1101191}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 3194170.73 | 3194170.73 | 3194170.73 | 3194170.73 | 3194170.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.953700245E7, importe_modificado:2.953700245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4467.87}} | {2075269/proyecto_INICIO, 2075269/proyecto_PROCESO, 2075269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202075442 | Proyecto de inversión | 2297312.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297312.01, modificado:2297312.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROMITA DE LA COLONIA INDUSTRIAL - 56589 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 56589 | S | 41 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.44, meta_modificada:199.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PURISIMA COLONIA INDUSTRIAL (HAB.), 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PURISIMA Y CALLE LAGO DE CHAPALA, CALLE SILAO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN DIRECCIÓN NORTE SE ENCUENTRA LA INTERSECCIÓN CON, lon:-101.69422473, lat:21.13522732}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2279742.93 | 2279742.93 | 2279742.93 | 2274701.79 | 2274701.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-004022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:8882321.34, importe_modificado:8882321.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.44}} | {2075442/proyecto_INICIO, 2075442/proyecto_PROCESO, 2075442/proyecto_INICIO, 2075442/proyecto_PROCESO, 2075442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202077284 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:4182937.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA CALLE FLOR DE HIELO, EN COLONIA CONVIVE. - 66640 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | 66640 | S | 1270 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:3520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE HIELO COLONIA CONVIVE, 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FLOR DE DIA Y CALLE FLOR DE SANGRE, CALLE ACAHUILILLO SE TOMA EL BLVD ARISTOTELES Y SE GIRA A LA IZQUIERDA EN LA CALLE VOLTAIRE DE FRENT, lon:-101.74492602, lat:21.12481982}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 4182937.56 | 4182937.56 | 4182931.49 | 4182931.49 | 1655312.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-353022, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN ANGEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3933288.77, importe_modificado:3933288.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:2288.0}} | {2077284/proyecto_INICIO, 2077284/proyecto_PROCESO, 2077284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSO FISM Y FORTAMUN 2022. Y LA UNIDADA DE MEDIDA QUE REPORTA LA U.R. SON METROS CUADRADOS., trimestre:4.0, usuario:leonardofhernandezr, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSO FISM Y FORTAMUN 2022. Y LA UNIDADA DE MEDIDA QUE REPORTA LA U.R. SON METROS CUADRADOS.(2), trimestre:4.0, usuario:leonardofhernandezr, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202079506 | Acción | 137337.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137337.85, modificado:137337.85}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 78494 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 78494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 137337.85 | 137337.85 | 105730.93 | 105730.93 | 14583.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-043022, contratista:GRUPO CONSULTOR GONAZU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:137337.85, importe_modificado:137337.85}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2079506/proyecto_PROCESO, 2079506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080214 | Acción | 206822.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206822.71, modificado:206822.71}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 81960 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 81960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-18 | 2022-08-05 | 206822.71 | 206822.71 | 192617.32 | 192617.32 | 192617.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-089022, contratista:CARLOS SALAZAR ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:206822.71, importe_modificado:206822.71}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2080214/proyecto_INICIO, 2080214/proyecto_PROCESO, 2080214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080516 | Acción | 191651.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191651.37, modificado:191651.37}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83472 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-08-12 | 191651.37 | 191651.37 | 173250.66 | 173250.66 | 173250.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-134022, contratista:MARGARITA PEREZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:191651.37, importe_modificado:191651.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.99}} | {2080516/proyecto_INICIO, 2080516/proyecto_FIN, 2080516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202080534 | Acción | 408498 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408498.0, modificado:408498.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83525 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-23 | 2022-10-07 | 408498 | 408498 | 393591.27 | 393591.27 | 393591.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-161022, contratista:PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:408498.0, importe_modificado:408498.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080534/proyecto_INICIO, 2080534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202083485 | Proyecto de inversión | 4433222.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4433222.19, modificado:3697533.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, EN LA TELESECUNDARIA 227 EULALIA GUZMÁN CCT 11ETV0264J CON DOMICILIO EN OBELISCO SN EN LA COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO - 98804 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98804 | S | 158 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OBELISCOS COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO, 37288 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARRAYAN Y AVENIDA OLIMPICA, CALLE QUEBEC BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN AVENIDA DEL ZAPATE, lon:-101.63057639, lat:21.10981641}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 3697533.27 | 3697533.27 | 3693460.3 | 3693460.3 | 3693460.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-341022, contratista:ACCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:4926207.69, importe_modificado:4926207.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.4}} | {2083485/proyecto_INICIO, 2083485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202083489 | Proyecto de inversión | 1776745.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776745.88, modificado:1481896.63}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO, EN LA TELESECUNDARIA 227 EULALIA GUZMÁN CCT 11ETV0264J CON DOMICILIO EN OBELISCO SN EN LA COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO - 98814 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98814 | S | 158 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OBELISCOS COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO, 37288 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARRAYAN Y AVENIDA OLIMPICA, CALLE QUEBEC BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN AVENIDA DEL ZAPATE, lon:-101.63046957, lat:21.10979684}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1481896.63 | 1481896.63 | 1481896.63 | 1481896.63 | 1481896.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-341022, contratista:ACCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:4926207.69, importe_modificado:4926207.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.8}} | {2083489/proyecto_INICIO, 2083489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302120535 | Proyecto de inversión | 321286.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321286.93, modificado:305611.81}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL BLVD. VALTIERRA COL.HÉROES DE CHAPULTEPEC - 163981 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 163981 | S | 2160 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.45, meta_modificada:348.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD VICENTE VALTIERRA COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 37190 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MALECON DEL RIO, CALLE JUAN ESCUTIA EL BLVD. VALTIERRA A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN CO, lon:-101.67786995, lat:21.13516176}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 305611.81 | 305611.81 | 305611.81 | 305611.81 | 305611.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-101022, contratista:TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1338254.44, importe_modificado:1338254.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.45}} | {2120535/proyecto_INICIO, 2120535/proyecto_FIN, 2120535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302122027 | Proyecto de inversión | 2737029.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737029.25, modificado:2737029.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE AYALA SANTA ROSA - 171024 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 171024 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:CALLE SAN GABRIEL COLONIA PLAN DE AYALA SANTA ROSA, 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO Y CALLE BUENAVENTURA, CALLE STA TERESA DE JESUS NORTE CARRETERA ANTIGUA A SAN FRANCISCO DEL RINCON, lon:-101.71494617, lat:21.0712119}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 2737029.25 | 2737029.25 | 2737029.25 | 2737029.25 | 2737029.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:6.0}} | {2122027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125138 | Acción | 68304 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68304.0, modificado:73885.62}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185733 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-06-20 | 2022-09-10 | 73885.62 | 73885.62 | 73793.41 | 73793.41 | 64187.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-211022, contratista:FIRMA REAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:68304.0, importe_modificado:68304.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2125138/proyecto_PROCESO, 2125138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | GUA220402152381 | Proyecto de inversión | 679890.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679890.75, modificado:679890.75}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA CRESTA EN LA COMUNIDAD DE SAUCILLO DE AVALOS - 169699 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 169699 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:475, direccion:CONTINUACION SAUCILLO DE AVALOS RANCHERIA SAUCILLO DE ÁVALOS, 37697 SAUCILLO DE ÁVALOS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A SAN FELIPE TORRES MOCHAS Y CAMINO AGUA ZARCA, CAMINO AL POTRERO TOMAR BLVD MORELOS Y SUBIR RUMBO A ZOOLOGICO, lon:-101.61706428, lat:21.23522231}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 679890.75 | 679890.75 | 679890.75 | 679890.75 | 679890.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.4}} | {2152381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152390 | Proyecto de inversión | 899653.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899653.98, modificado:899653.98}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD LOS JACALES - 169855 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 169855 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:637, direccion:CALLE PINO COLONIA LOS JACALES LA LOMA, 37683 LOS JACALES (LA LOMA), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ROBLE, CALLE MARIA DOLORES CARRETETA LEON SILAO A LA ALTURA DE AUTOMOTEL AEROPUERTO A 1 KM, lon:-101.54567847, lat:21.04278599}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 899653.98 | 899653.98 | 899653.98 | 899653.98 | 899653.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.4}} | {2152390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153855 | Proyecto de inversión | 396343.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396343.02, modificado:396343.02}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PIEDRA COLORADA EN LA COMUNIDAD LAS COLORADAS - 199898 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 199898 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:540, direccion:CALLE PIEDRA COLORADA RANCHERIA LAS COLORADAS, 37670 LAS COLORADAS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SANTA ROSA DE LIMA, CAMINO DUARTE RED ELECTRICA A INSTALAR EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD DE LAS COLORADAS RUM, lon:-101.50579208, lat:21.09510155}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 396343.02 | 396343.02 | 396343.02 | 396343.02 | 396343.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.3}} | {2153855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402165852 | Proyecto de inversión | 1645623.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645623.35, modificado:1645623.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA EN CALLE KANT, TRAMO BLVD. ARISTOTELES A BLVD. JOYAS DE CASTILLA - 272089 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 272089 | S | 16362 | 32723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD PASCAL KANT COLONIA JOYAS DE CASTILLA, 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ARISTOTELES Y BOULEVARD JOYAS DE CASTILLA, CALLE FROMM LA CICLOVIA KANT SE UBICA EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA LA CUAL , lon:-101.75533862, lat:21.13750835}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 1645623.35 | 1645623.35 | 1645623.35 | 1645623.35 | 1645623.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-337022, contratista:LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1645623.35, importe_modificado:1645623.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:765.0}} | {2165852/proyecto_INICIO, 2165852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402166057 | Proyecto de inversión | 3572874.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572874.19, modificado:3572874.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE AV. ENRIQUE ARANDA GUEDEA, TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS - 273073 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 273073 | S | 26217 | 52433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1028.0, meta_modificada:1028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA ENRIQUE ARANDA GUDEA COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES Y BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, BOULEVARD AGUSTÍN TELLEZ CRUCES LA CICLOVIA ENRIQUE ARANDA GUEDEA SE UB, lon:-101.63894616, lat:21.14784802}} | 2022-09-26 | 2022-12-30 | 3572874.19 | 3572874.19 | 3566130.31 | 3566130.31 | 3065132.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-368022, contratista:ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3572874.19, importe_modificado:3572874.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:833.7}} | {2166057/proyecto_PROCESO, 2166057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402171521 | Proyecto de inversión | 511386.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511386.55, modificado:3299729.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUERTA DE LLANO EN LA COLONIA CAMINO A SAN JUAN - 300648 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 300648 | S | 113 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PUERTA DEL LLANO COLONIA CAMINO A SAN JUAN, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PEREGRINACION Y BOULEVARD ARISTOTELES, CALLE PASCAL LA CALLE PUERTA DEL LLANO SE UBICA EN LA COLONIA CAMINO A SAN JUAN LA , lon:-101.75466539, lat:21.14287748}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3299729.1 | 3299729.1 | 3299729.1 | 3299729.1 | 1382084.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-370022, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3299729.1, importe_modificado:3299729.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.5}} | {2171521/proyecto_PROCESO, 2171521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:Del total de los recursos asignados para este proyecto, la cantidad de 2,788,342.55 corresponden al FORTAMUN 2022, trimestre:4.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2023-01-11}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-10}}
2022 | 4 | GUA220402180067 | Acción | 66912.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66912.72, modificado:66129.83}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 336976 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 336976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 66129.83 | 66129.83 | 66129.83 | 66129.83 | 66129.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-101022, contratista:ENRIQUE RUBIO ZARAGOZA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:66912.72, importe_modificado:66912.72}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2180067/proyecto_INICIO, 2180067/proyecto_FIN, 2180067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180193 | Acción | 42325.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42325.59, modificado:42325.59}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337336 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-02 | 42325.59 | 42325.59 | 42325.59 | 42325.59 | 42325.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-121022, contratista:DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:76098.75, importe_modificado:76098.75}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180193/proyecto_PROCESO, 2180193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180377 | Acción | 157355.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157355.07, modificado:157355.07}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337854 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337854 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 157355.07 | 157355.07 | 157355.06 | 157355.06 | 138499.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-321022, contratista:PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:153888.25, importe_modificado:153888.25}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180377/proyecto_PROCESO, 2180377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180389 | Acción | 152461.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152461.9, modificado:152461.9}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337876 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 152461.9 | 152461.9 | 152396.12 | 152396.12 | 123163.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-333022, contratista:ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:140472.33, importe_modificado:140472.33}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180389/proyecto_PROCESO, 2180389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | GUA220402180490 | Acción | 63393.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63393.82, modificado:63393.82}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338131 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 63393.82 | 63393.82 | 52736.3 | 52736.3 | 34232.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-380022, contratista:FRANCISCA MUÑOZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:63393.82, importe_modificado:63393.82}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180490/proyecto_PROCESO, 2180490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180510 | Acción | 201652.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201652.24, modificado:201652.24}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338212 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 201652.24 | 201652.24 | 201547.59 | 201547.59 | 155268.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-388022, contratista:AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:201652.24, importe_modificado:201652.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180510/proyecto_PROCESO, 2180510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180520 | Acción | 278794.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278794.27, modificado:278794.27}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338256 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 278794.27 | 278794.27 | 278714.37 | 278714.37 | 207707.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-409022, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:278794.27, importe_modificado:278794.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.61}} | {2180520/proyecto_PROCESO, 2180520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180568 | Acción | 54482.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54482.86, modificado:54482.86}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338385 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 338385 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-11-07 | 2022-12-23 | 54482.86 | 54482.86 | 54482.86 | 54482.86 | 54482.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-451022, contratista:FRANCISCA MUÑOZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:54482.86, importe_modificado:54482.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2180568/proyecto_PROCESO, 2180568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191439 | Proyecto de inversión | 27440.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:8289.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19151.46, modificado:33518.29}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VIRGINIA VAZQUEZ, COL. BUENAVISTA - 371507 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 371507 | S | 452 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA VAZQUEZ COLONIA BUENAVISTA, 37420 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SOFIA ALVAREZ Y CALLE ANTONIA OCHOA, CALLE CLARA SANCHEZ POR BLVD JUAN JOSE TORRES LANDA RUMBO A SAN FRANCISCON DEL RINCON DAR VUEL, lon:-101.69810869, lat:21.11132371}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 33518.29 | 33518.29 | 33518.29 | 33518.29 | 30162.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-489022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:229475.44, importe_modificado:229475.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2191439/proyecto_INICIO, 2191439/proyecto_FIN, 2191439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191576 | Proyecto de inversión | 132576.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:40170.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92406.48, modificado:106773.31}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PROCURADOR COL. REAL PROVIDENCIA - 371988 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 371988 | S | 236 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.3, meta_modificada:98.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PROCURADOR COLONIA REAL PROVIDENCIA, 37234 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LORD Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE DUQUESA POR AV GUANAJUATO RUMBO AL OESTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE PROCURADOR DONDE SE E, lon:-101.65413008, lat:21.13980381}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 106773.31 | 106773.31 | 106773.31 | 106773.31 | 96083.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-489022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:229475.44, importe_modificado:229475.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.3}} | {2191576/proyecto_INICIO, 2191576/proyecto_FIN, 2191576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195296 | Proyecto de inversión | 574238.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574238.98, modificado:574380.65}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. PALMA DE MALLORCA DE LA COLONIA CIUDAD SATELITE - 382568 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 382568 | S | 1053 | 2632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:2632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD PALMA MALLORCA COLONIA CIUDAD SATÉLITE, 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE PASCUA, CALLE TERRANOVA SOBRE EL BVLD PALMA DE MALLORCA EL ESPACIO SE ENCUENTRA EN TRE LAS CALLES C. PALERMO, lon:-101.71930233, lat:21.11687874}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 574380.65 | 574380.65 | 574341 | 574341 | 574341 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2632.0}} | {2195296/proyecto_FIN, 2195296/proyecto_PROCESO, 2195296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070832 | Proyecto de inversión | 49582.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49582.52, modificado:50355.42}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y NICOLAS CALVO EN LA COL. PRESIDENTES DE MEXICO - 28143 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28143 | S | 1402 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES QUINTANA ROO COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NICOLAS CALVO Y CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, CALLE JOSE M SALAS POR BLVD VASCO DE QUIROPGA RUMBO AL SUROESTE DAR VUELTA, lon:-101.64874669, lat:21.14122493}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 50355.42 | 50355.42 | 50355.42 | 50355.42 | 50355.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2070832/proyecto_INICIO, 2070832/proyecto_PROCESO, 2070832/proyecto_INICIO, 2070832/proyecto_PROCESO, 2070832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180160 | Acción | 12001.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12001.15, modificado:12001.15}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337261 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-02 | 12001.15 | 12001.15 | 12001.15 | 12001.15 | 12001.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-120022, contratista:DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:53820.29, importe_modificado:53820.29}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2180160/proyecto_INICIO, 2180160/proyecto_FIN, 2180160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190791 | Proyecto de inversión | 79270.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79270.42, modificado:79270.42}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE DONACION UBICADA EN EN CTO. PINO PONDEROSA DE LA COLONIA PINAR DEL TAJO - 369674 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 369674 | S | 1310 | 3276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CIRCUITO PINO PONDEROSA COLONIA PINAR DEL TAJO, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO AMERICANO Y CALLE PINO ESPAÑOL, CALLE PINO REAL SOBRE EL BLVD AEROPUERTO RUMBO AL SUR DAR VUELTA LA DERECHA SOBRE EL CIRC, lon:-101.60595025, lat:21.07232137}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 79270.42 | 79270.42 | 79270.42 | 79270.42 | 79270.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-354022, contratista:REEBSU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2143225.45, importe_modificado:2143225.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2190791/proyecto_INICIO, 2190791/proyecto_FIN, 2190791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190920 | Proyecto de inversión | 116054.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116054.51, modificado:116054.51}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CLORITA EN LA COLONIA PEDREGALES DE ECHEVESTE - 370075 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 370075 | S | 955 | 2388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CLORITA COLONIA PEDREGALES DE ECHEVESTE, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BISUTAS Y CALLE ESTRATEMAS, CALLE MORFICAS SOBRE EL BLVD MIGUEL HIDALGO AL NOROESTE DAL VUELTA LA IZQUIERDA SOBRE LA C. ADALBER, lon:-101.66800376, lat:21.18900011}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 116054.51 | 116054.51 | 116054.51 | 116054.51 | 116054.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1710.0}} | {2190920/proyecto_INICIO, 2190920/proyecto_FIN, 2190920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190948 | Proyecto de inversión | 32445.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32445.86, modificado:32445.86}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DEL VIVERO EN LA COLONIA JARDINES DE ECHEVESTE - 370160 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 370160 | S | 783 | 1958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3076.0, meta_modificada:3076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL VIVERO COLONIA JARDINES DE ECHEVESTE, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LAS GLADIOLAS Y CALLE LIRIOS, CALLE BELENES SOBRE EL BLVD HERMENEGILDO BUSTOS RULBO AL NOROESTE TO DAR VUELTA A LA DERECHA , lon:-101.66845009, lat:21.18460362}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 32445.86 | 32445.86 | 32445.86 | 32445.86 | 32445.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3076.0}} | {2190948/proyecto_INICIO, 2190948/proyecto_FIN, 2190948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194768 | Proyecto de inversión | 40222.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40222.75, modificado:40222.75}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR ANKARA DE LA COLONIA LOS ANGELES. - 380796 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 380796 | S | 238 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ANDADOR ANKARA COLONIA LOS ÁNGELES, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MEZQUITA AZUL Y CALLE ESTAMBUL, CALLE PERSIA POR EL BVLD FRANCISCO VILLA HACIA EL SUROESTE DAR VUELTA ENLA C. EGIPTO POSTERIOR VUELTA A LA, lon:-101.64609721, lat:21.13326458}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 40222.75 | 40222.75 | 40222.75 | 40222.75 | 40222.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2194768/proyecto_INICIO, 2194768/proyecto_FIN, 2194768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195107 | Proyecto de inversión | 975702.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975702.25, modificado:975702.25}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS DE DONACIÓN UBICADAS EN LA CALLE VILLA CERDEÑA DE LA COLONIA VILLAMAGNA. - 381840 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 381840 | S | 1889 | 4722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.0, meta_modificada:12037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VIA CERDEÑA COLONIA VILLA MAGNA, 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BISONTE Y CALLE ALCE, CALLE VIA ASINARIA POR EL BVLD MORELOS DAR VUELTA EN CALLE ELEFANTE POSTERIOR VUELTA A LA IZQ. SOBRE CALLE VIA CE, lon:-101.65901726, lat:21.1780484}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 975702.25 | 975702.25 | 975702.25 | 975702.25 | 975702.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12037.0}} | {2195107/proyecto_INICIO, 2195107/proyecto_FIN, 2195107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195191 | Proyecto de inversión | 23480.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23480.65, modificado:23480.65}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ARTURO SOTO RANGEL EN LA COLONIA EL FARO - 382207 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 382207 | S | 635 | 1588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2392.0, meta_modificada:1588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SOTO RANGEL COLONIA EL FARO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FARO DE ALEJANDRIA Y CALLE FARO DEL CARMEN, CALLE FERROCARRILES NACIONALES SOBRE BLVD FERROCARRILES NACIONALES RUMBO AL ESTE DAR VUE, lon:-101.721526, lat:21.12773308}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 23480.65 | 23480.65 | 23480.65 | 23480.65 | 23480.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.0}} | {2195191/proyecto_INICIO, 2195191/proyecto_FIN, 2195191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202073421 | Proyecto de inversión | 149831.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149831.14, modificado:216767.2}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE HACIENDA EL CORRALEJO EN LA COL. HACIENDAS EL ROSARIO - 42195 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 42195 | S | 1047 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA EL CORRALEJO COLONIA HACIENDAS EL ROSARIO, 37125 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HACIENDAS EL ROSARIO Y CALLE DE LA HACIENDA, CALLE HACIENDA SAN ROQUE POR BLVD LOPEZ MATEOS RUMBO AL NORTE PARTI, lon:-101.6813702, lat:21.15677904}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 216767.2 | 216767.2 | 216767.2 | 216767.2 | 216767.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2073421/proyecto_INICIO, 2073421/proyecto_FIN, 2073421/proyecto_PROCESO, 2073421/proyecto_FIN, 2073421/proyecto_PROCESO, 2073421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180085 | Acción | 28093.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28093.84, modificado:28093.84}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337036 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-02 | 28093.84 | 28093.84 | 28093.84 | 28093.84 | 28093.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-124022, contratista:ANZGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:83520.58, importe_modificado:83520.58}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2180085/proyecto_INICIO, 2180085/proyecto_FIN, 2180085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180164 | Acción | 22483.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22483.75, modificado:22483.42}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337271 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-02 | 22483.42 | 22483.42 | 22483.42 | 22483.42 | 22483.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-120022, contratista:DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:53820.29, importe_modificado:53820.29}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2180164/proyecto_INICIO, 2180164/proyecto_FIN, 2180164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190736 | Proyecto de inversión | 160950.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160950.67, modificado:160950.67}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE DONACIÓN UBICADAS UNA EN CALLE PINO CANARIO ESQUINA CON CTO. SIGLO XXI DE LA COLONIA PINAR DEL TAJO - 369474 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 369474 | S | 926 | 2314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1156.0, meta_modificada:1156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PINO CANARIO COLONIA PINAR DEL TAJO, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CIRCUITO SIGLO XXI Y CALLE PINO ESPAÑOL, CALLE PINO PIÑONERO SOBRE EL BLVD AEROPUERTO RUMBO AL SUR DAR VUELTA LA DERECHA SOBRE EL CIRCUIT, lon:-101.60275842, lat:21.07114677}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 160950.67 | 160950.67 | 160950.67 | 160950.67 | 160950.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-354022, contratista:REEBSU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2143225.45, importe_modificado:2143225.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1156.0}} | {2190736/proyecto_INICIO, 2190736/proyecto_FIN, 2190736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191001 | Proyecto de inversión | 17710.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17710.3, modificado:17710.3}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE POTRERO DEL POZO COLONIA COLINAS DEL CARMEN - 370316 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 370316 | S | 800 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POTRERO DEL POZO COLONIA COLINAS DEL CARMEN, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VIA DE LOS CLAVELES Y CALLE CONVENTO DEL CAUDETE, CALLE LUCERO DE LA MAÑANA SOBRE EL BLVD DELTA CON RUMBO AL SUROESTE DAL , lon:-101.5995873, lat:21.11626043}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 17710.3 | 17710.3 | 17710.3 | 17710.3 | 17710.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2191001/proyecto_INICIO, 2191001/proyecto_FIN, 2191001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191048 | Proyecto de inversión | 251283.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251283.66, modificado:251283.66}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SIQUEIROS AHORA CALLE DEL CHAJA DE LA COLONIA PARAISO REAL. - 370437 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 370437 | S | 297 | 743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CODORNIZ Y CALLE CIGUEÑA, CALLE CACATUA SOBRE EL BLVD METROPOLITANO CON RUMNBOAL SUR DAR VUELA A LA IZQUIERDA SONRE CALLE SIQUEIROS EN IN, lon:-101.58099117, lat:21.11078317}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 251283.66 | 251283.66 | 251283.66 | 251283.66 | 251283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:522.0}} | {2191048/proyecto_INICIO, 2191048/proyecto_FIN, 2191048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191361 | Proyecto de inversión | 18276.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18276.56, modificado:18276.56}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN LA CALLE FRESNO DE LAS ARBOLEDAS COLONIA LAS ARBOLEDAS. - 371308 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 371308 | S | 870 | 2175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA LAS ARBOLEDAS, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MAUEL M PONCE Y CALLE VILLANUEVA, CALLE VERDI SOBRE EL BLVD FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA DAR VUELTA AL LA DERECHA SOBRE CALLE VERDI EN I, lon:-101.66521814, lat:21.10356588}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 18276.56 | 18276.56 | 18276.56 | 18276.56 | 18276.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-354022, contratista:REEBSU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2143225.45, importe_modificado:2143225.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2191361/proyecto_INICIO, 2191361/proyecto_FIN, 2191361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191773 | Proyecto de inversión | 61023.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61023.05, modificado:61023.05}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CHIMALPOPOCA DE LA COLONIA BUGAMBILIAS. - 372791 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 372791 | S | 134 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHIMALPOPOCA COLONIA BUGAMBILIAS, 37270 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FUENTE DE DIANA Y CALLE OTOMIES, CALLE ESPAÑITA POR EL BVLD LOPEZ MATEOS DAR VUELTA EN LA CALLE CHIMALPOPOCA EN LA COLONIA LA ESPAÑITA, lon:-101.65727797, lat:21.11743675}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 61023.05 | 61023.05 | 61023.05 | 61023.05 | 61023.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {2191773/proyecto_INICIO, 2191773/proyecto_PROCESO, 2191773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195004 | Proyecto de inversión | 18850.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18850.57, modificado:18850.57}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MADRE SIERRA DE LA COLONIA 10 DE MAYO. - 381474 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 381474 | S | 215 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE SIERRA COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE MAURA Y CALLE MADRE AURORA, CALLE MADRE ESTEFANIA SOBRE EL BVLD ATONONILCO VUELTA A LA DERECHA SOBRE C. MADRE MAURA VUELTA AL A I, lon:-101.62539854, lat:21.07064269}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 18850.57 | 18850.57 | 18850.57 | 18850.57 | 18850.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2195004/proyecto_PROCESO, 2195004/proyecto_INICIO, 2195004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195177 | Proyecto de inversión | 92513.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92513.9, modificado:92513.9}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PRESA DE SAN JOSE DE LA COLONIA RIBERA DE LA PRESA. - 382153 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 382153 | S | 266 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3125.0, meta_modificada:3125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DE SAN JOSE COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA DE LAS ALAZANAS Y CALLE PRESA CORRALEJO, CALLE RIO DE LOS CASTILLOS POR EL BVLD HERMEREGILDO BUSTOS DAR VUELTA LA IZ, lon:-101.672951, lat:21.17607641}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 92513.9 | 92513.9 | 92513.9 | 92513.9 | 92513.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3125.0}} | {2195177/proyecto_PROCESO, 2195177/proyecto_FIN, 2195177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195321 | Proyecto de inversión | 924851.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924851.93, modificado:565330.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VALLE DE SAN PABLO DE LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I - 382646 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 382646 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.4, meta_modificada:145.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN PABLO COLONIA VALLE DE SAN PEDRO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE SAN MARCOS Y CALLE VALLE DE SANTA MARIA, CALLE VALLE SAN JACOB LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SE ENC, lon:-101.73030294, lat:21.13940975}} | 2022-11-07 | 2022-12-23 | 565330.58 | 565330.58 | 565330.58 | 565330.58 | 565330.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-454022, contratista:URBANIZACIONES E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:924851.93, importe_modificado:924851.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.4}} | {2195321/proyecto_PROCESO, 2195321/proyecto_FIN, 2195321/proyecto_INICIO, 2195321/proyecto_FIN, 2195321/proyecto_INICIO, 2195321/proyecto_PROCESO, 2195321/proyecto_FIN, 2195321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070987 | Proyecto de inversión | 153446.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153446.69, modificado:177485.73}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLES CHAGALL Y KANDINSKY EN LA COL. SAN MIGUEL DE RENTERÍA II - 28887 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28887 | S | 971 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE KANDINSKI COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERIA II, 37278 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MATISSE Y CALLE CHAGAL, CALLE CEZANNE POR BLVD FRANCISCO VILLA RUMBO A BLVD VICENTE VALTIERRA DAR VUELTA A LA DERECHA EN FR, lon:-101.64650309, lat:21.12198518}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 177485.73 | 177485.73 | 177485.73 | 177485.73 | 177485.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2070987/proyecto_INICIO, 2070987/proyecto_PROCESO, 2070987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071176 | Proyecto de inversión | 135849.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135849.71, modificado:286572.99}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN CALLE CADMIO Y TANTALIO EN LA COL. VALLE DE SEÑORA 1 PONIENTE - 29853 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 29853 | S | 1037 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CADMIO COLONIA VALLE DE SEÑORA I PONIENTE, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TANTALIO Y CALLE POTASIO, AVENIDA OXIGENO POR AVENIDA OXIGENO RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE TANTALIO Y A, lon:-101.65384552, lat:21.16072768}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 286572.99 | 286572.99 | 286572.99 | 286572.99 | 286572.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2071176/proyecto_INICIO, 2071176/proyecto_PROCESO, 2071176/proyecto_INICIO, 2071176/proyecto_PROCESO, 2071176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180058 | Acción | 89831.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89831.82, modificado:86324.16}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 336949 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 336949 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 86324.16 | 86324.16 | 86324.16 | 86324.16 | 86324.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-085022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:89831.82, importe_modificado:89831.82}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2180058/proyecto_PROCESO, 2180058/proyecto_FIN, 2180058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191228 | Proyecto de inversión | 20351.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20351.8, modificado:20351.8}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. PIONEROS DE LA COLONIA JOLGUABER. - 370948 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 370948 | S | 430 | 1074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PIONEROS DE JOLGUABER COLONIA JOL-GUA-BER, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMAS Y BOULEVARD MARIANO ESCOBEDO, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE EL BLVD MARIANO ESCOBEDO AL NOROESTE EN INTERCEPCI, lon:-101.720205, lat:21.12123257}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 20351.8 | 20351.8 | 20351.8 | 20351.8 | 20351.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2191228/proyecto_PROCESO, 2191228/proyecto_INICIO, 2191228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191317 | Proyecto de inversión | 179782.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179782.95, modificado:179782.95}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESPACIO PUBLICO EN LA CALLE MUCUY DE LA COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA. - 371197 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 371197 | S | 878 | 2196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2228.0, meta_modificada:2228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRE MUCUY COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUMBRE KILIMANJARO Y CALLE CUMBRE URKO, CALLE CUMBRE HUASCARAN SOBRE EL BLVD TORRES LANDA SALIDA LEONAGUASCALIENTES EN LA C. , lon:-101.76629611, lat:21.09203307}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 179782.95 | 179782.95 | 179782.95 | 179782.95 | 179782.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2228.0}} | {2191317/proyecto_PROCESO, 2191317/proyecto_INICIO, 2191317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194871 | Proyecto de inversión | 25893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25893.84, modificado:25893.84}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE PRESA IXTAPANGO DE LA COLONIA PRESITAS. - 381105 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural | 381105 | S | 208 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESA IXTAPANGO COLONIA LAS PRESITAS DEL CONSUELO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA TILOSTOC Y BOULEVARD HILARIO MEDINA, CALLE PRESA SARDENETA CAMINO A OJO DE AGUA DA VUELTA SOBRE C. PRESA TILOS, lon:-101.63909622, lat:21.17189798}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 25893.84 | 25893.84 | 25893.84 | 25893.84 | 25893.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2194871/proyecto_INICIO, 2194871/proyecto_FIN, 2194871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194898 | Proyecto de inversión | 13544.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13544.28, modificado:13544.28}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN EDUARDO ENTRE BLVD. HILARIO MEDINA Y CALLE CERRADA DE LA COLONIA REAL PROVIDENCIA. - 381172 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 381172 | S | 286 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN EDUARDO COLONIA REAL PROVIDENCIA, 37234 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DINASTIA Y BOULEVARD HILARIO MEDINA, CALLE ALTEZA POR EL BVLD HILARIO MEDINA DAR VUELTA EN C. SAN EDUARDO EL ESPACIO QUEDARA A LA , lon:-101.65885459, lat:21.13354399}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 13544.28 | 13544.28 | 13544.28 | 13544.28 | 13544.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2194898/proyecto_INICIO, 2194898/proyecto_PROCESO, 2194898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194928 | Proyecto de inversión | 65983.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65983.45, modificado:65983.45}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ISRAEL DE SAN FELIPE DE LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS. - 381252 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 381252 | S | 613 | 1532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL DE SAN FELIPE COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD VASCO DE QUIROGA Y CALLE JERUSALEN DE SAN FELIPE, CALLE FRAY DANIEL MIRELES POR EL BVLD VASCO DE QUIROGA DAR VUELT, lon:-101.65412257, lat:21.12575772}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 65983.45 | 65983.45 | 65983.45 | 65983.45 | 65983.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2194928/proyecto_INICIO, 2194928/proyecto_PROCESO, 2194928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195070 | Proyecto de inversión | 67294.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67294.55, modificado:67294.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE MINIO DE LA COLONIA JARDINES DE SAN JUAN. - 381715 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 381715 | S | 934 | 2336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2223.0, meta_modificada:2223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MINIO COLONIA JARDINES DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD JARDIN REPUBLICA Y CALLE MIMETITA, CALLE GUANAJUATO POR EL BVLD VILLAS DE SAN JUAN VUELTA A LA DERECHA POR C. GUANAJUATO POSTERI, lon:-101.58188933, lat:21.09924528}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 67294.55 | 67294.55 | 67294.55 | 67294.55 | 67294.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2223.0}} | {2195070/proyecto_INICIO, 2195070/proyecto_FIN, 2195070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195158 | Proyecto de inversión | 31494.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31494.12, modificado:31494.12}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VALERIANO DE LA COLONIA SANTA CECILIA II. - 382070 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 382070 | S | 266 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALERIANO COLONIA SANTA CECILIA II, 37105 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA CASTIDAD Y CALLE 22 DE NOVIEMBRE, CALLE DE LA PRESA POR EL BVLD HERMEREGILDO BUSTOS DAR VUELTA LA IZQ. SOBRE LA C. CUENCA FLOR, lon:-101.67512971, lat:21.19115808}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 31494.12 | 31494.12 | 31494.12 | 31494.12 | 31494.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2195158/proyecto_FIN, 2195158/proyecto_INICIO, 2195158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202070823 | Proyecto de inversión | 123127.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123127.81, modificado:169303.13}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN ANDADOR 2 DE AGOSTO ESQUINA CON HUASTECA EN LA COL. UYEPAC - 28114 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28114 | S | 1374 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE AGOSTO COLONIA UYEPAC, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUASTECA Y CALLE ESTAMBUL, BOULEVARD FRANCISCO VILLA POR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES RUMBO AL SURESTE DAR VUELTA A LA ERECHA EN FRANCISCO VIL, lon:-101.64438231, lat:21.13510187}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 169303.13 | 169303.13 | 169303.13 | 169303.13 | 169303.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2070823/proyecto_INICIO, 2070823/proyecto_PROCESO, 2070823/proyecto_INICIO, 2070823/proyecto_PROCESO, 2070823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402164742 | Proyecto de inversión | 2244938.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244938.55, modificado:2244938.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BUENAVENTURA - 266011 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 266011 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA ALCAZAR COLONIA BUENAVENTURA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ARISTOTELES Y PRIVADA ARISTOTELES, BOULEVARD SAN JUAN BOSCO AL NORTE POR BLVD. SAN JUAN BOSCO HACIA BLVD. ARISTÓTELES RUMBO A LA JOY, lon:-101.72701598, lat:21.13903574}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2244938.55 | 2244938.55 | 2244938.55 | 2244938.55 | 2244938.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2244938.55, importe_modificado:2244938.55}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2164742/proyecto_FIN, 2164742/proyecto_PROCESO, 2164742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191025 | Proyecto de inversión | 17856.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17856.43, modificado:17856.43}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE YESO COLONIA VILLAS DE SAN JUAN II - 370378 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 370378 | S | 1054 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE YESO COLONIA VILLAS DE SAN JUAN II, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELENIO Y CALLE SINABRIO, CALLE SINHALITA SOBRE EL BLVD GALENA CON RUMBO AL SUR DAR VUELTA A LA IZQUIERDA SOBRE C. SELENIO POSTERIOS, lon:-101.58515366, lat:21.09719614}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 17856.43 | 17856.43 | 17856.43 | 17856.43 | 17856.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2191025/proyecto_INICIO, 2191025/proyecto_FIN, 2191025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191069 | Proyecto de inversión | 217968.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217968.67, modificado:217968.67}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE DONACION EN CALLE CAMPERO DE LA COLONIA LA CAMPIÑA. - 370497 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 370497 | S | 812 | 2031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5350.0, meta_modificada:5350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SENDERO COLONIA LA CAMPIÑA, 37290 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPANERO Y CALLE DEL VIÑEDO, CALLE RIACHUELO SOBRE EL BLVD DELTA CON RUMBO AL SUR DAR VUELTA EN LA CALLE SAN JOSE DEL TANQUE POSTERIOR VUEL, lon:-101.61765936, lat:21.09899977}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 217968.67 | 217968.67 | 217968.67 | 217968.67 | 217968.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5350.0}} | {2191069/proyecto_INICIO, 2191069/proyecto_FIN, 2191069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191300 | Proyecto de inversión | 194196.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194196.29, modificado:194196.29}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. CENTRAL COL. FRACCIONAMIENTO GUADALUPE. - 371135 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 371135 | S | 294 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA FRACCIONAMIENTO GUADALUPE, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AMATISTA Y BOULEVARD TORRES LANDA, CALLE BERNARDO CHAVEZ SOBRE BLVD TORRES LANDA AL NOROESTE DAL VUELTA SOBRE AV. CENTRAL E, lon:-101.69404295, lat:21.10572008}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 194196.29 | 194196.29 | 194196.29 | 194196.29 | 194196.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2191300/proyecto_INICIO, 2191300/proyecto_FIN, 2191300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191650 | Proyecto de inversión | 28938.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28938.64, modificado:28938.64}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MARMOL DE LA COLONIA AZTECA - 372311 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 372311 | S | 735 | 1837 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARMOL COLONIA AZTECAS, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE ZEMPOALA, BOULEVARD TORRES LANDA POR EL BVLD TIMOTEO LOZANO CON DIRECCION AL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA SOBRA LA C. BOSQUES SUE, lon:-101.65276904, lat:21.09758007}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 28938.64 | 28938.64 | 28938.64 | 28938.64 | 28938.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2191650/proyecto_INICIO, 2191650/proyecto_PROCESO, 2191650/proyecto_FIN, 2191650/proyecto_INICIO, 2191650/proyecto_PROCESO, 2191650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195023 | Proyecto de inversión | 18803.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18803.38, modificado:18803.38}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VILLAS DE LA NORIA DE LA COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA. - 381536 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 381536 | S | 219 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VILLAS DE LA NORIA COLONIA VILLAS SANTA JULIA, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA DEL CARBON Y CALLE VILLA VIEJA, BOULEVARD RIO MAYO SOBRE EL BVLD RIO MAYO DAR VUELTA EN LA C. VILLA DEL CARBON EL E, lon:-101.63928102, lat:21.08079008}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 18803.38 | 18803.38 | 18803.38 | 18803.38 | 18803.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2195023/proyecto_INICIO, 2195023/proyecto_FIN, 2195023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302124256 | Proyecto de inversión | 1787057.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:1037057.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE VAQUEROS - 181661 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 181661 | S | 88 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2457.7, meta_modificada:2457.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:323, direccion:CALLE FLOR DE NOCHE BUENA RANCHERIA ESTANCIA DE VAQUEROS, 37667 ESTANCIA DE VAQUEROS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISAI Y CALLE FLOR DE DURAZNO, CARRETERA LEON - MANUEL DOBLADO TRAMO DE CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN TO, lon:-101.77082351, lat:21.04521437}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-009022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.32E7, importe_modificado:1.32E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2457.7}} | {2124256/proyecto_INICIO, 2124256/proyecto_FIN, 2124256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190131 | Proyecto de inversión | 1069317.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069317.66, modificado:1069317.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE ALAMEDA UBICADO EN LA CALLES FRANCISCO VERDÍN DE MOLINA, ESQUINA ULISES MACÍAS Y AV. OXIGENO, COLONIA ALAMEDA. - 367581 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 367581 | S | 608 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7214.0, meta_modificada:7214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VERDIN DE MOLINA COLONIA ALAMEDA, 37204 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ULISES MACIAS Y AVENIDA OXIGENO, BOULEVARD FRANCISCO NAVARRETE Y GUERRO SOBRE EL BLVD JUAN ALONSO DE TORRES RUMBO AL ESTE D, lon:-101.65915399, lat:21.15073388}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 1069317.66 | 1069317.66 | 1069317.66 | 1069317.66 | 1069317.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-354022, contratista:REEBSU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2143225.45, importe_modificado:2143225.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7214.0}} | {2190131/proyecto_INICIO, 2190131/proyecto_FIN, 2190131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190402 | Proyecto de inversión | 18276.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18276.56, modificado:18276.56}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CHAYOTE CASI ESQUINA CON LA CALLE MORA DE LA COLONIA COECILLO - 368422 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 368422 | S | 772 | 1931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHAYOTE COLONIA EL COECILLO, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA MORA Y CALLE ALMENDRA, CALLE PALO CUARTO SOBRE EL MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ EN DIRECCION AL NOROESTE , DA VUELTA A LA DERECHA EN LA C, lon:-101.67272762, lat:21.12688955}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 18276.56 | 18276.56 | 18276.56 | 18276.56 | 18276.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-354022, contratista:REEBSU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2143225.45, importe_modificado:2143225.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2190402/proyecto_INICIO, 2190402/proyecto_FIN, 2190402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190579 | Proyecto de inversión | 20493.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20493.37, modificado:20493.37}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SAN JUAN, COLONIA IBARRILLA - 368989 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 368989 | S | 280 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:340, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA IBARRILLA, 37677 IBARRILLA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y AVENIDA DE LA PRESA, CALLE SAN MIGUEL SOBRE EL ANTIGUO CAMINO A SAN FELIPE CON RUMBO AL NOROESTE SE HACE INTERCEPCION CON LA CALLE SAN , lon:-101.64491635, lat:21.18717766}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 20493.37 | 20493.37 | 20493.37 | 20493.37 | 20493.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-354022, contratista:REEBSU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2143225.45, importe_modificado:2143225.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2190579/proyecto_INICIO, 2190579/proyecto_FIN, 2190579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191168 | Proyecto de inversión | 146670.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146670.29, modificado:146670.29}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA DE DONACION UBICADA EN LA CALLE METIS EN LA COLONIA OBSERVATORIO II - 370780 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 370780 | S | 1048 | 2619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1717.0, meta_modificada:1717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE METIS COLONIA EL OBSERVATORIO 2, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HIADAS Y CALLE SAN MARCOS, BOULEVARD OBSERVATORIO SOBRE EL BLVD SAN JUAN BOSCO AL NORTE DAR VUELTA EN BLVD CLOTO POSTERIOR DAR VUELTA A, lon:-101.7313728, lat:21.14430381}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 146670.29 | 146670.29 | 146670.29 | 146670.29 | 146670.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1717.0}} | {2191168/proyecto_INICIO, 2191168/proyecto_FIN, 2191168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191215 | Proyecto de inversión | 78047.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78047.92, modificado:78047.92}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE DONACION 2 UBICADA EN CIRCUITO PORTON DEL VALLE - 370915 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 370915 | S | 265 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CIRCUITO PORTON DEL VALLE COLONIA PORTÓN DEL VALLE, 37669 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ARRIATES Y CALLE LOS PRADOS, CALLE CALABRIA SOBRE EL BLVD SAN JUAN BOSCO AL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA SOBRE PROLON, lon:-101.7434633, lat:21.17258485}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 78047.92 | 78047.92 | 78047.92 | 78047.92 | 78047.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2191215/proyecto_INICIO, 2191215/proyecto_PROCESO, 2191215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191561 | Proyecto de inversión | 50914.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:15407.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35507.21, modificado:49874.04}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PRIVADA IZTACCÍHUATL DE LA COLONIA PILETAS IV - 371928 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 371928 | S | 142 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE IZTACCÍHUATL COLONIA PILETAS IV, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES Y CALLE BARACALDO, CALLE TACANA POR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA C, lon:-101.71833989, lat:21.14086044}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 49874.04 | 49874.04 | 49874.04 | 49874.04 | 49874.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-489022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:229475.44, importe_modificado:229475.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2191561/proyecto_INICIO, 2191561/proyecto_FIN, 2191561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191622 | Proyecto de inversión | 36946.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36946.12, modificado:36946.12}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES RIO TAMESI COLONIA SAN MIGUEL - 372153 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 372153 | S | 1249 | 3123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO TAMESI COLONIA SAN MIGUEL, 37468 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO MEZCALA Y CALLE RIO NAZAS, CALLE RIO SAN JUAN POR BVLD TORRES LANDA HACIA EL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA SOBRE LA CALLE TIERRA BLAN, lon:-101.6808664, lat:21.09896136}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 36946.12 | 36946.12 | 36946.12 | 36946.12 | 36946.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2191622/proyecto_INICIO, 2191622/proyecto_PROCESO, 2191622/proyecto_FIN, 2191622/proyecto_PROCESO, 2191622/proyecto_FIN, 2191622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071789 | Proyecto de inversión | 641182.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641182.12, modificado:660270.15}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE AQUILEO EN LA COL. LUCITA BETANIA - 33384 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 33384 | S | 188 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA AQUILEO COLONIA LUCITA BETANIA, 37434 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE NUEVA BETANIA, CALLE VICTORIA POR BLVD TORRES LANDA RUMBO HACIA SAN FRANCISCO DEL RINCON DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA , lon:-101.73760423, lat:21.09409833}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 660270.15 | 660270.15 | 660270.15 | 660270.15 | 660270.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2071789/proyecto_INICIO, 2071789/proyecto_PROCESO, 2071789/proyecto_INICIO, 2071789/proyecto_PROCESO, 2071789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180075 | Acción | 11466.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11466.89, modificado:11466.89}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 336996 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 336996 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-02 | 11466.89 | 11466.89 | 11466.89 | 11466.89 | 11466.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-124022, contratista:ANZGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:83520.58, importe_modificado:83520.58}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2180075/proyecto_FIN, 2180075/proyecto_PROCESO, 2180075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180081 | Acción | 15821.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15821.64, modificado:15821.64}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337021 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-02 | 15821.64 | 15821.64 | 15821.64 | 15821.64 | 15821.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-124022, contratista:ANZGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:83520.58, importe_modificado:83520.58}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2180081/proyecto_PROCESO, 2180081/proyecto_FIN, 2180081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180144 | Acción | 28072.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28072.93, modificado:28072.93}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 337213 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 337213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-02 | 28072.93 | 28072.93 | 28072.93 | 28072.93 | 28072.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-124022, contratista:ANZGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:83520.58, importe_modificado:83520.58}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2180144/proyecto_INICIO, 2180144/proyecto_FIN, 2180144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190426 | Proyecto de inversión | 443496.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443496.96, modificado:443496.96}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE DONACION UBICADA EN LA CALLE JUPITER EN LA COLONIA HIDALGO DEL VALLE - 368508 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 368508 | S | 313 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7335.0, meta_modificada:7335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUPITER COLONIA HIDALGO DEL VALLE, 37204 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FANTASIA Y CALLE ALLEGRO, CALLE BURQUIZA SOBRE EL BLVD MIGULE HIDALGO CON DIRECCION AL NOROESTE DAR VUELTA A LA DERECHA SONBRE LA CAL, lon:-101.66404966, lat:21.15442133}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 443496.96 | 443496.96 | 443496.96 | 443496.96 | 443496.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-354022, contratista:REEBSU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2143225.45, importe_modificado:2143225.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7335.0}} | {2190426/proyecto_INICIO, 2190426/proyecto_FIN, 2190426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191117 | Proyecto de inversión | 115391.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115391.63, modificado:115391.63}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN LA CALLE PUERTA DEL PALOMO DE LA COLONIA PUERTA DORADA. - 370643 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 370643 | S | 704 | 1759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PUERTA DEL PALOMO COLONIA PUERTA DORADA, 37359 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LOMA DORADA Y CALLE CENZONTLE, CALLE BÚHO SOBRE EL BLVD LOMA DORADA AL NORTE DE LA CIUDAD EN INTERCEPCION CON C. PUERTA DE, lon:-101.77016841, lat:21.14230196}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 115391.63 | 115391.63 | 115391.63 | 115391.63 | 115391.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2191117/proyecto_INICIO, 2191117/proyecto_PROCESO, 2191117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191405 | Proyecto de inversión | 18229.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18229.37, modificado:18229.37}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ALICIA DE LA COLONIA ORIENTAL. - 371405 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 371405 | S | 394 | 985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALICIA COLONIA ORIENTAL, 37510 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REFUGIO Y CALLE MARIA ANA, AVENIDA LAS CUMBRES DE MANZANARES SOBRE EL BLVD FRANCISCO VILLA AL SUR OESTEDAR VUELTA A LA DERECHA SOBRE CALLE REF, lon:-101.6534481, lat:21.10642324}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 18229.37 | 18229.37 | 18229.37 | 18229.37 | 18229.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-354022, contratista:REEBSU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2143225.45, importe_modificado:2143225.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2191405/proyecto_FIN, 2191405/proyecto_PROCESO, 2191405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191714 | Proyecto de inversión | 80674.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80674.76, modificado:80674.76}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN PASEO DEL PASTIZAL DE LA COLONIA PASEO DEL COUNTRY. - 372570 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 372570 | S | 690 | 1724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1481.0, meta_modificada:1481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL PASTIZAL COLONIA PASEOS DEL COUNTRY, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DEL ARBUSTO Y BOULEVARD CALIOPE, CALLE PASEO DE LA NORIA POR LE BVLD CALIOPE HACIA EL SUROESTET DAR VUELTA POR EL B, lon:-101.73603083, lat:21.15949275}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 80674.76 | 80674.76 | 80674.76 | 80674.76 | 80674.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1481.0}} | {2191714/proyecto_INICIO, 2191714/proyecto_FIN, 2191714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191729 | Proyecto de inversión | 89201.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89201.05, modificado:89201.05}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. BALCONES DE LA JOYA DE LA COLONIA BRISAS DEL CAMPESTRE. - 372643 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 372643 | S | 690 | 1725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD BALCONES DE LA JOYA COLONIA BRISAS DEL CAMPESTRE, 37669 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HOJA DE FRESNO Y BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS, BOULEVARD EL VERDE POR BLVD JOSE MARIA MORELOS RUMBO AL OESTE DAR V, lon:-101.76364948, lat:21.172172}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 89201.05 | 89201.05 | 89201.05 | 89201.05 | 89201.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2191729/proyecto_INICIO, 2191729/proyecto_FIN, 2191729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194823 | Proyecto de inversión | 92720.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92720.84, modificado:92720.84}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MISIÓN SAN GABRIEL DE LA COLONIA VALLE DE LAS TORRES. - 380958 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 380958 | S | 1728 | 4320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4336.0, meta_modificada:4336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MISION DE SAN GABRIEL COLONIA VALLE DE LAS TORRES, 37204 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MISION DE LA VILLA Y CALLE MISION DE LOS ANGELES, CALLE MISION DEL ROSARIO POR EL BVLD ANTONIO MADRAZO DAR VUELTA EN , lon:-101.65549558, lat:21.15455522}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 92720.84 | 92720.84 | 92720.84 | 92720.84 | 92720.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4336.0}} | {2194823/proyecto_INICIO, 2194823/proyecto_FIN, 2194823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194977 | Proyecto de inversión | 429734.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429734.19, modificado:429734.19}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN AV. PASEO DE LAS AGUILAS DE LA COLONIA SAN ISIDRO. - 381385 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 381385 | S | 821 | 2052 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6767.0, meta_modificada:6767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS AGUILAS COLONIA SAN ISIDRO, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DE LOS CONDORES Y CALLE PASEO DE LOS ALCONES, CALLE PASEO DE LAS AGUILAS POR EL BVLD FCO. GONZALES BOCANEGRA DAL VUELTA A, lon:-101.64315046, lat:21.10106052}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 429734.19 | 429734.19 | 429734.19 | 429734.19 | 429734.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6767.0}} | {2194977/proyecto_FIN, 2194977/proyecto_PROCESO, 2194977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195120 | Proyecto de inversión | 15629.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15629.96, modificado:15629.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE UBICADO EN AV. PASEOS DE ECHEVESTE DE LA COLONIA SAN PEDRITO DE ECHEVESTE - 381896 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 381896 | S | 534 | 1335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE ECHEVESTE COLONIA SAN PEDRITO DE ECHEVESTE, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FORJADORES Y CALLE BOSQUE DE PIRULES, CALLE BOSQUE DE CIPRESES POR EL BVLD MORELOS DAR VUELTA EN P. DE ECHEVESTE , lon:-101.67057001, lat:21.1751235}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 15629.96 | 15629.96 | 15629.96 | 15629.96 | 15629.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2195120/proyecto_INICIO, 2195120/proyecto_FIN, 2195120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195203 | Proyecto de inversión | 611356.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611356.33, modificado:611144.38}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE PLAZA DEL MARIACHI Y PLAZA DEL MÚSICO EN CALLE CALZADA DE LOS PARAÍSOS DE LA COLONIA MODERNA. - 382250 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 382250 | S | 130 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8216.0, meta_modificada:8216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DE LOS PARAISOS COLONIA MODERNA, 37320 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA FRANCIA Y AVENIDA LOS PARAISOS, CALLE HOLANDA POR EL BVLD LOPEZ MATEOS DAR VUELTA EN CALLE ATENAS POSTERIOR SONRE AV. FRANCIA, lon:-101.6912813, lat:21.13581336}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 611144.38 | 611144.38 | 611144.38 | 611144.38 | 611144.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8216.0}} | {2195203/proyecto_INICIO, 2195203/proyecto_FIN, 2195203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202071180 | Proyecto de inversión | 271523.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271523.08, modificado:319942.13}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN CALLE NEÓN EN LA COL. VALLE DE SEÑORA 1 PONIENTE - 29872 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 29872 | S | 1610 | 805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NEON COLONIA VALLE DE SEÑORA I PONIENTE, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA MARIE CURIE Y ANDADOR PEDRO CURIE, CALLE SILICIO POR AVENIDA OXIGENO RUMBO A BLVD JOSE MARIA MORELOS DAR VUELTA A LA DERECHA, lon:-101.6548024, lat:21.1578661}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 319942.13 | 319942.13 | 319942.13 | 319942.13 | 319942.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2071180/proyecto_INICIO, 2071180/proyecto_PROCESO, 2071180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190857 | Proyecto de inversión | 192414.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192414.91, modificado:192414.91}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE HACIENDA DE SAN FRANCISCO DE LA COLONIA NUEVO MILENIO. - 369907 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 369907 | S | 104 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE SAN FRANCISCO COLONIA NUEVO MILENIO, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CAMELINAS, CALLE MONTE DE CAMELINAS SOBRE EL BLVD AEROPUERTO RUMBO AL SUR DAR VUELTA LA DERECHA S, lon:-101.60945037, lat:21.07018102}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 192414.91 | 192414.91 | 192414.91 | 192414.91 | 192414.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-354022, contratista:REEBSU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2143225.45, importe_modificado:2143225.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {2190857/proyecto_PROCESO, 2190857/proyecto_INICIO, 2190857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191381 | Proyecto de inversión | 18323.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18323.75, modificado:18323.75}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VILLA DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES CIRCUITO VILLAS DE SAN ISIDRO Y VILLA DE LA COFRADÍA COLONIA VILLAS DE SAN ISIDRO. - 371353 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 371353 | S | 386 | 964 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE LA MADRID COLONIA VILLAS DE SAN ISIDRO, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLAS DE SAN ISIDRO Y BOULEVARD SAN PEDRO, CALLE VILLA DE LA COFRADIA SOBRE EL BLVD SAN PEDRO AL SUR DAR VUELTA SONRE , lon:-101.64579589, lat:21.10541365}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 18323.75 | 18323.75 | 18323.75 | 18323.75 | 18323.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-354022, contratista:REEBSU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2143225.45, importe_modificado:2143225.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2191381/proyecto_FIN, 2191381/proyecto_PROCESO, 2191381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191604 | Proyecto de inversión | 104114.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104114.78, modificado:104114.78}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN BLVD. TIMOTEO LOZANO DE LA COLONIA BOSQUES REALES. - 372098 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 372098 | S | 821 | 2052 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3052.0, meta_modificada:3052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD TIMOTEO LOZANO COLONIA BOSQUES REALES, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BOSQUES SUECOS Y CALLE BOSQUES REALES, POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO A FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE BLVD SAN PEDRO ENTRONCA, lon:-101.66010344, lat:21.08153192}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 104114.78 | 104114.78 | 104114.78 | 104114.78 | 104114.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3052.0}} | {2191604/proyecto_PROCESO, 2191604/proyecto_INICIO, 2191604/proyecto_PROCESO, 2191604/proyecto_INICIO, 2191604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191790 | Proyecto de inversión | 18536.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18536.58, modificado:18536.58}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA DE LA COLONIA DEPORTIVA 2. - 372839 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 372839 | S | 210 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA II, 37239 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PETROLEROS DE HOUSTON Y BOULEVARD TELLEZ CRUCES, CALLE VAQUEROS DE DALLAS POR LE BVLD MORELOS DAR VUELTA A LA, lon:-101.64415132, lat:21.15302983}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 18536.58 | 18536.58 | 18536.58 | 18536.58 | 18536.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2191790/proyecto_INICIO, 2191790/proyecto_FIN, 2191790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195055 | Proyecto de inversión | 112725.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112725.31, modificado:112725.31}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN JEREZ DE BLANES DE LA COLONIA VALLE DE JEREZ. - 381671 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 381671 | S | 1406 | 3514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1847.0, meta_modificada:1847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JEREZ DE BLANES COLONIA VALLE DE JEREZ, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JEREZ DE GRANADA Y CALLE JEREZ DEL DORADO, BOULEVARD DELTA POR EL BVLD DELTA DA VUELTA EN LA CALLE JEREZ DE BLANES EL ESPACIO ES, lon:-101.63381442, lat:21.08004862}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 112725.31 | 112725.31 | 112725.31 | 112725.31 | 112725.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1847.0}} | {2195055/proyecto_INICIO, 2195055/proyecto_FIN, 2195055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195091 | Proyecto de inversión | 50616.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50616.34, modificado:50591.69}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE VALLE DEL DESVAN DE LA COLONIA VALLE DEL REAL. - 381781 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 381781 | S | 926 | 2314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL DESVAN COLONIA VALLE DEL REAL, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL DEL CARMEN Y BOULEVARD ATOTONILCO, CALLE REAL DE VICTORIA SOBRE EL BVLD ATOTONILCO EL ESPACIO ESTA ENTRA LAS CALLES REAL D, lon:-101.62031414, lat:21.07546966}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 50591.69 | 50591.69 | 50591.69 | 50591.69 | 50591.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2195091/proyecto_INICIO, 2195091/proyecto_FIN, 2195091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202075371 | Proyecto de inversión | 8688769.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8688769.54, modificado:9716015.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA II. - 56095 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 56095 | S | 674 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2633.0, meta_modificada:2633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1294, direccion:CALLE PUMAS COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA II, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JAGUARES Y CALLE CHIVAS, CALLE DORADOS SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCION CON LA PROLONGAC, lon:-101.73727102, lat:21.10833852}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 9716015.9 | 9716015.9 | 9716015.9 | 9716015.9 | 9716015.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.953700245E7, importe_modificado:2.953700245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2633.0}} | {2075371/proyecto_INICIO, 2075371/proyecto_PROCESO, 2075371/proyecto_INICIO, 2075371/proyecto_PROCESO, 2075371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402180021 | Acción | 93251.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93251.74, modificado:93191.44}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 336817 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 336817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 93191.44 | 93191.44 | 93191.44 | 93191.44 | 93191.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-084022, contratista:JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:93251.74, importe_modificado:93251.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2180021/proyecto_INICIO, 2180021/proyecto_PROCESO, 2180021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190978 | Proyecto de inversión | 186012.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186012.12, modificado:186012.12}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE MOLINO DEL BAJIO DE LA COLONIA PASEOS DEL MOLINO - 370251 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 370251 | S | 1032 | 2581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2152.0, meta_modificada:2152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MOLINO DEL BAJIO COLONIA PASEOS DEL MOLINO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MOLINO DE LEON Y CALLE MOLINO DE CERVANTES, CALLE MOLINO DE ATARJEA SOBRE EL BLVD DELTA CON RUMBO AL SUROESTE DAL VUELTA EN , lon:-101.60649212, lat:21.09914395}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 186012.12 | 186012.12 | 186012.12 | 186012.12 | 186012.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2152.0}} | {2190978/proyecto_INICIO, 2190978/proyecto_FIN, 2190978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191091 | Proyecto de inversión | 118031.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118031.33, modificado:118031.33}} | CONSTRUCCIOON DE ÁREA DE DONACIÓN UBICACADA EN CIRCUITO PUERTA DEL ÁGUILA COLONIA PUERTA DORADA. - 370577 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 370577 | S | 685 | 1712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1970.0, meta_modificada:1970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PUERTA DEL AGUILA COLONIA PUERTA DORADA, 37359 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PUERTA LECHUZA Y CALLE PUERTA CISNE, CALLE PUERTA GORRION SOBRE EL BLVD MINERAL DE LA JOYA DARVUELTA EN C. PTTA DEL GORRION POS, lon:-101.76908957, lat:21.13806275}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 118031.33 | 118031.33 | 118031.33 | 118031.33 | 118031.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1970.0}} | {2191091/proyecto_INICIO, 2191091/proyecto_FIN, 2191091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191192 | Proyecto de inversión | 57525.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57525.56, modificado:57525.56}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE DONACION 1 UBICADA EN CIRCUITO PORTON DEL VALLE - 370845 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 370845 | S | 265 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PORTON DEL VALLE COLONIA PORTÓN DEL VALLE, 37669 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ARRIATES Y CALLE LAS COLINAS, SOBRE EL BLVD SAN JUAN BOSCO AL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA SOBRE PROLONGACION JOSE MA, lon:-101.74156187, lat:21.17257674}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 57525.56 | 57525.56 | 57525.56 | 57525.56 | 57525.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2191192/proyecto_PROCESO, 2191192/proyecto_FIN, 2191192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191252 | Proyecto de inversión | 196961.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196961.87, modificado:196961.87}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MÁLAGA DE LA COLONIA PILETAS IV - 371013 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 371013 | S | 906 | 2266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MALAGA COLONIA PILETAS IV, 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHINCHON Y CALLE TACANA, CALLE MURCIA SOBRE EL BLVD JUAN ALONSO DE TORRES AL NOROESTE DAR VUELTA A LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE IZTACCIHUATL P, lon:-101.71433492, lat:21.14009447}} | 2022-09-26 | 2022-12-17 | 196961.87 | 196961.87 | 196961.87 | 196961.87 | 196961.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-355022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2570254.7, importe_modificado:2570254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.0}} | {2191252/proyecto_INICIO, 2191252/proyecto_PROCESO, 2191252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191664 | Proyecto de inversión | 66182.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66182.18, modificado:66182.18}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BOSQUE ALPINO DE LA COLONIA BOSQUES DEL SUR. - 372406 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 372406 | S | 735 | 1838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1959.0, meta_modificada:1959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUE ALPINO COLONIA BOSQUES DEL SUR, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BOSQUE ORDESA Y CALLE EJIDAL, CALLE BOSQUE DE GUADARRAMA POR BVLD TIMOTEO LOZANO HACIA EL SUR DAR VUELTA A LA DERRECHA SOBRE C. B, lon:-101.65831792, lat:21.08554115}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 66182.18 | 66182.18 | 66182.18 | 66182.18 | 66182.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1959.0}} | {2191664/proyecto_FIN, 2191664/proyecto_PROCESO, 2191664/proyecto_INICIO, 2191664/proyecto_PROCESO, 2191664/proyecto_FIN, 2191664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191682 | Proyecto de inversión | 16567.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16567.57, modificado:16567.57}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CARO ENTRE LA CALLE HITA Y CERRADA DE LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA. - 372452 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 372452 | S | 169 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CARO COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPO AMOR Y CALLE HITA, CALLE DE LA CAMPIRANA POR EL BVLD BALCONES DE LA JOYA HACIA EL NORTE DAR VUELTA EN C. PLATON, PORTERIOR VUELT, lon:-101.75325796, lat:21.1353136}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 16567.57 | 16567.57 | 16567.57 | 16567.57 | 16567.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2191682/proyecto_PROCESO, 2191682/proyecto_INICIO, 2191682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191697 | Proyecto de inversión | 21684.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21684.44, modificado:21684.44}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN LA CALLE PUERTA DEL CENZONTLE DE LA COLONIA PUERTA DORADA. - 372503 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 372503 | S | 415 | 1038 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CIRCUITO PUERTA DEL CENZONTLE COLONIA PUERTA DORADA, 37359 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA JOYA Y CALLE PUERTA DEL FLAMINGO, CALLE PUERTA DEL PALOMO POR EL BVLD LOMA DORADA HACIA EL SUR VUELTA A LA IZQUIERD, lon:-101.77057748, lat:21.14384507}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 21684.44 | 21684.44 | 21684.44 | 21684.44 | 21684.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2191697/proyecto_INICIO, 2191697/proyecto_FIN, 2191697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402191753 | Proyecto de inversión | 114883.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114883.12, modificado:114883.12}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN LA CALLE ERIDIANUS Y BLVD. OBSERVATORIO DE ÑA CPÑPMOA OBSERVATORIO II - 372736 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 372736 | S | 442 | 1106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4189.0, meta_modificada:4189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ERIDIANUS COLONIA EL OBSERVATORIO 2, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE POLUX Y BOULEVARD ARISTOTELES, CALLE CASSIOPEA SOBRE EL BVDL OBSERVATORIO EL EPACIO DE ENCUETNRA ENTRE EL BVLD ARISTOTELES Y C. ERI, lon:-101.73388374, lat:21.14092259}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 114883.12 | 114883.12 | 114883.12 | 114883.12 | 114883.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4189.0}} | {2191753/proyecto_FIN, 2191753/proyecto_PROCESO, 2191753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402194840 | Proyecto de inversión | 280497.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280497.94, modificado:280497.94}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA DE DONACIÓN DE LA CALLE HELIO DE LA COLONIA VALLE DE SEÑORA 1 - 381020 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 381020 | S | 839 | 2097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.0, meta_modificada:873.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HELIO COLONIA VALLE DE SEÑORA 1, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NITROGENO Y CALLE LITIO, CALLE FISICOS POR EL BVLD MIGUEL HIDALGO VUELTA A LA DERECHA POR CALLE ORO POSTERIOR VUELTA A LA DERECHA POR C, lon:-101.66013245, lat:21.15702313}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 280497.94 | 280497.94 | 280497.94 | 280497.94 | 280497.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.0}} | {2194840/proyecto_INICIO, 2194840/proyecto_FIN, 2194840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195034 | Proyecto de inversión | 97382.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97382.67, modificado:97382.67}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE JALPA DE CANOVAS DE LA COLONIA PARQUES DEL SUR V. - 381603 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 381603 | S | 1206 | 3014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3667.0, meta_modificada:3667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JALPA DE CANOVAS COLONIA PARQUES DEL SUR V, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJAS ESTEFANIA Y CALLE ATZIMBA, CALLE GRANJA MARTHA SOBRE EL BVLD PASEO DE JEREZ DA VUELTA EN C. TULTITLAN EN ESPACIO EST, lon:-101.64690153, lat:21.07822855}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 97382.67 | 97382.67 | 97382.67 | 97382.67 | 97382.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3667.0}} | {2195034/proyecto_INICIO, 2195034/proyecto_FIN, 2195034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402195192 | Proyecto de inversión | 164540.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164540.8, modificado:164540.8}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA DE DONACION UBICADA EN CALLE GABRO DE LA COLONIA PEDREGALES DE ECHEVESTE - 382209 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 382209 | S | 266 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10407.0, meta_modificada:10407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GABRO COLONIA PEDREGALES DE ECHEVESTE, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDREGAL DE VALENCIANA Y CALLE PEDREGAL DEL EDEN, CALLE ESTRATEMAS POR EL BVLD HERMEREGILDO BUSTOS DAR VUELTA LA IZQ. SOBRE LA C., lon:-101.6687997, lat:21.18896233}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 164540.8 | 164540.8 | 164540.8 | 164540.8 | 164540.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10407.0}} | {2195192/proyecto_INICIO, 2195192/proyecto_FIN, 2195192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA220102061289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9010888.28 | 8452210.94
GUA220102061507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6897708.32 | 8902767.99
GUA220102061513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4924589.47 | 3757042.48
GUA220202070691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192993.32 | 192953.79
GUA220202070998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68061.51 | 11950.67
GUA220202071698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179821.68 | 109588.7
GUA220202073262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352501.48 | 52929.22
GUA220202073380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121780.47 | 121780.47
GUA220202073395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354687.12 | 354614.47
GUA220202073397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203834.82 | 203793.06
GUA220202073936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240256.43 | 132005.22
GUA220202074258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2857760.12 | 2595798.28
GUA220202075297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12248738.38 | 9529377.96
GUA220202075332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4455504.15 | 3428257.79
GUA220202079910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125040.62 | 108555.43
GUA220202080520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83500.89 | 83500.55
GUA220202081899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381556.46 | 1030017.61
GUA220202082132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2268665.23 | 2268665.23
GUA220202082154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750000 | 3604300.29
GUA220202083452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1933022.63 | 1933022.63
GUA220202083476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772664.33 | 772664.33
GUA220202083480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2613050.6 | 2715953.5
GUA220302118973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769556.24 | 769556.25
GUA220302118983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435790.66 | 435790.66
GUA220302124236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464596.37 | 464596.37
GUA220302125121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205712.34 | 205712.34
GUA220302125144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250230.89 | 250230.89
GUA220302125161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314492.86 | 314492.86
GUA220302125179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114376.88 | 114376.88
GUA220302127958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3884387.31 | 2903907.94
GUA220402180444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155710.29 | 155710.29
GUA220402180474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146487.84 | 146487.84
GUA220402180481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147441.15 | 147441.15
GUA220402180506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35985.02 | 35985.02
GUA220402180573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59735.57 | 38220.48
GUA220402191423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104175.22 | 104175.22
GUA220402191532 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | MUNICIPAL | 9475.24 | 0
GUA220402191532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21876.9 | 36243.73
GUA220402191593 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | MUNICIPAL | 62392.31 | 0
GUA220402191593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143466.35 | 157833.18
GUA220402195323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3239998.38 | 3239998.38
GUA220402195342 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | SAPAL | 1923067.7 | 1923067.7
GUA220402195342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376863.49 | 376863.49
GUA220102061616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372318.93 | 1326415.87
GUA220102061637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2943262.98 | 2769504.35
GUA220102061684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972365.01 | 1010192.42
GUA220202070003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19194.97 | 13954.58
GUA220202070114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21565.37 | 14732.49
GUA220202070808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247399.01 | 20926.01
GUA220202070979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223564.06 | 191591.83
GUA220202073317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243520.7 | 140664.11
GUA220202073406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402318.63 | 66400.62
GUA220202073916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313086.6 | 168483.04
GUA220202073962 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | SAPAL | 15037279.98 | 0
GUA220202073962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15037279.98 | 20000000
GUA220202074229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1896760 | 1385674.8
GUA220202075113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7259407.02 | 5408798.05
GUA220202079511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150275.41 | 134016.83
GUA220202079864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30834.1 | 30057.87
GUA220202079897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110391.97 | 103209.6
GUA220202079916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52876.94 | 45728.81
GUA220202080225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180809.5 | 174201.83
GUA220202081028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2094252.2 | 1561366.99
GUA220202081830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1234898.58 | 920677.02
GUA220202083466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1791138.35 | 1791138.35
GUA220302119304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265037.77 | 264830.59
GUA220302119678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580280.05 | 557621.92
GUA220302120527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615474.55 | 591442.19
GUA220302122001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478468.32 | 478468.32
GUA220302127357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464616.64 | 464253.45
GUA220402152444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278863.73 | 278863.73
GUA220402152447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662595.24 | 662595.24
GUA220402152990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273255.37 | 273255.37
GUA220402153021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271254.09 | 271254.09
GUA220402180367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176263.09 | 176263.09
GUA220402180398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103439.18 | 103439.18
GUA220402180472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99866.37 | 99866.37
GUA220402180526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52791.67 | 52791.67
GUA220402180560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115768.28 | 115768.28
GUA220402205239 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Municipal atravez de ramo | 838197.82 | 838197.82
GUA220102061562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8709764.12 | 8805173.39
GUA220202070104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132076.2 | 84398.96
GUA220202070696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198679.81 | 198639.12
GUA220202070974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110828.16 | 93071.42
GUA220202071608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76749.51 | 62255.37
GUA220202071791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190211.74 | 119745.27
GUA220202075407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11195299.29 | 8694022.36
GUA220202079508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132427.46 | 113450.52
GUA220202080112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239217.75 | 224898.16
GUA220202080507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179019.39 | 210679.69
GUA220202080519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188215.64 | 188215.64
GUA220202083455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1339294.15 | 1448737.58
GUA220202083458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1440896.6 | 1440896.6
GUA220202083497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3603792.67 | 2965910.23
GUA220302119609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777554.61 | 777051.75
GUA220302124009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509760 | 509760
GUA220302124038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362466.53 | 362466.53
GUA220302125168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129868.61 | 129868.61
GUA220302125184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122734.79 | 122734.79
GUA220402152438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752633.45 | 752633.45
GUA220402165931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856100.64 | 856100.64
GUA220402165947 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | MUNICIPAL | 3825172.21 | 1867734.92
GUA220402165947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8925401.82 | 8925401.82
GUA220402169957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2374986.98 | 2374986.99
GUA220402171666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540314.5 | 540314.5
GUA220402180198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23968.49 | 23961.1
GUA220402180394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180368.49 | 180368.49
GUA220402180405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199925.99 | 199925.99
GUA220402180493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45459.21 | 45459.21
GUA220402180544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24314.15 | 35120.44
GUA220402190888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290284.88 | 290284.88
GUA220402191337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129600.23 | 129600.23
GUA220402196002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507587.22 | 1129891.27
GUA220402196058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50780.11 | 588007.38
GUA220402196106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000 | 1974400.56
GUA220402205246 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Municipal atravez de ramo | 2231451.7 | 2231451.7
GUA220102061480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6164427.29 | 5626223.81
GUA220102061608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3082213.64 | 3101728.21
GUA220102061634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620873.41 | 1081675.97
GUA220102061868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4659986.57 | 2895808.53
GUA220202069999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19542.68 | 19542.68
GUA220202070320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19542.68 | 18768.2
GUA220202070996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342021.73 | 174362.47
GUA220202071721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121780.47 | 81238.99
GUA220202074135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9594678.66 | 7337930.34
GUA220202075422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12801437.61 | 9767991.6
GUA220202075451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6585009.33 | 4318600
GUA220202077366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2094814.58
GUA220202079918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45048.96 | 45048.96
GUA220202080223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107599.11 | 107599.11
GUA220202080224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124423.7 | 124423.7
GUA220202080509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59811.33 | 75267.87
GUA220202080521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85354.2 | 123289.4
GUA220202080525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405389.04 | 405389.04
GUA220202080526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298361.28 | 285188.58
GUA220302121377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470266.47 | 469898.86
GUA220302121397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5819323.04 | 5819323.04
GUA220302125216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335982.19 | 335982.19
GUA220402171656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812179.58 | 812179.58
GUA220402180486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45774.02 | 45774.02
GUA220402190465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2297354.49 | 2297354.49
GUA220402191466 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | MUNICIPAL | 24889.12 | 0
GUA220402191466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57293.92 | 71660.75
GUA220402194951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167409.47 | 167408.97
GUA220102061576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4722391.62 | 3705078.67
GUA220102061626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2473785.45 | 3810229.25
GUA220102061815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1763000 | 1306890.7
GUA220202070124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19831.64 | 18768.2
GUA220202070351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74068.17 | 74053
GUA220202070681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389463.11 | 389383.34
GUA220202071182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230661.79 | 26255.13
GUA220202071195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84294.74 | 47548.65
GUA220202071686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98756.68 | 74990.47
GUA220202074248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474370.88 | 462428.83
GUA220202076347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2499664.44
GUA220202077330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 4162873.05
GUA220202079486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192308.42 | 192308.42
GUA220202079914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76554.61 | 76554.61
GUA220202080522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275980.52 | 275980.52
GUA220202083450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2975111.74 | 2975111.74
GUA220302118845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178266.76 | 178266.76
GUA220302124555 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | SAPAL | 3059433.03 | 0
GUA220302124555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 4802629.83
GUA220302125115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434944.01 | 434944.01
GUA220302125162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144976.7 | 144976.7
GUA220302125218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104261.93 | 104261.93
GUA220402152591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490744.2 | 490744.2
GUA220402165810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300174.01 | 1864173.12
GUA220402171716 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1241418.18 | 1241418.18
GUA220402171716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562023.04 | 562023.04
GUA220402180449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34818.51 | 34818.51
GUA220402180464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237415.69 | 237415.69
GUA220402180553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117223.68 | 117223.68
GUA220402195359 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 438116.92 | 438116.92
GUA220402195359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548127.55 | 548127.55
GUA220402195371 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 3924458.47 | 3924458.47
GUA220402195371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221875.9 | 221875.9
GUA220402195380 | ESTATAL | 2022 |  |  | ESTATAL SEDESHU | 9115787.48 | 9115787.48
GUA220402195380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259701.03 | 259701.03
GUA220402195391 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1516692.1 | 1516692.1
GUA220402195391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26545.22 | 26545.22
GUA220402195633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2374986.98 | 2374986.98
GUA220102061582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3384931.05 | 5915568.72
GUA220102061628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2572124.74 | 2754692.21
GUA220102061757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467720.78 | 1914210.76
GUA220102061865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1973968.94 | 1200780.47
GUA220102061873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9351024.68 | 5360687.49
GUA220102061886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4128653.51 | 2750010.49
GUA220202069979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89465.7 | 85244.75
GUA220202070345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50940.69 | 46957.07
GUA220202070795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202809.37 | 123504.33
GUA220202071167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223564.06 | 110582.68
GUA220202073357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203834.82 | 84971.07
GUA220202073928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140194.86 | 140194.86
GUA220202073939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149831.14 | 77263.52
GUA220202075378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22330426.42 | 17083825.45
GUA220202075626 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | SAPAL | 13388217.71 | 0
GUA220202075626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21397837.05 | 26955783.77
GUA220202077361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2548524.3
GUA220202079907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179181.56 | 164573.61
GUA220202079908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137499.99 | 134561.1
GUA220202079913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85896.37 | 78050.73
GUA220202080220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271328.91 | 277895.96
GUA220202083470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191688.39 | 1191688.39
GUA220302125124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155895.86 | 155895.86
GUA220302125141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337358.38 | 337358.38
GUA220302125153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293688.88 | 293688.88
GUA220302125165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227676.77 | 227676.77
GUA220302125170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80257.94 | 80257.94
GUA220402152387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431431.13 | 431431.13
GUA220402165745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536405.71 | 1519362.1
GUA220402165840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5172435.45 | 5172435.45
GUA220402171729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2686039.04 | 2686039.04
GUA220402180191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9804.67 | 9804.67
GUA220402180380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162014.86 | 162014.86
GUA220402180457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197057.77 | 197057.77
GUA220402180549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106845.95 | 106845.95
GUA220402191138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204078.41 | 204078.41
GUA220102061518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6139321.54 | 5082514.17
GUA220102061762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252487.25 | 1450923.75
GUA220102061769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2399723.48 | 2351727.82
GUA220202071155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153446.69 | 88322.49
GUA220202071695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123609.26 | 98258.75
GUA220202075077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2861498.03 | 5408798.05
GUA220202077469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 3582665.77
GUA220202079492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105404.73 | 105404.73
GUA220202079512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99917.34 | 105195.34
GUA220202080226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204245.74 | 230960.15
GUA220202080530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292248.57 | 298015.47
GUA220302119097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192088.75 | 192088.75
GUA220302119585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087480.25 | 1086776.95
GUA220302119637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600881.71 | 577419.16
GUA220302122705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1696627.82 | 1696627.82
GUA220302125187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302877.12 | 302877.12
GUA220302125232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158978.66 | 158978.66
GUA220302127928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379502.81 | 1379502.81
GUA220302127945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3363959.42 | 3363959.42
GUA220402153825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712967.87 | 712967.87
GUA220402171635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3262981.18 | 3262981.18
GUA220402180181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19335.39 | 19335.35
GUA220402180417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179817.55 | 179817.55
GUA220402191503 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | MUNICIPAL | 19172.81 | 0
GUA220402191503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44159.36 | 58526.19
GUA220402195333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2813545.19 | 2813545.19
GUA220402196035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988941.85 | 988941.85
GUA220102061383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6513010.98 | 5548409.71
GUA220102061497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3929822.4 | 4670867.85
GUA220102061603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5925922.66 | 4232996.3
GUA220102061775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3285859.9 | 6726631.24
GUA220102061880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7511260.64 | 5824209.88
GUA220202069972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19542.68 | 17048.95
GUA220202071554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216105.9 | 146172.11
GUA220202071597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350489.62 | 350489.62
GUA220202071773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74232.05 | 56122.93
GUA220202071782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201278 | 72043.6
GUA220202073368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186215.29 | 127138.6
GUA220202073384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106960.64 | 106960.64
GUA220202074207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3838351.25 | 2791891.02
GUA220202075269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4011522.93 | 3194170.73
GUA220202075442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2297312.01 | 2297312.01
GUA220202077284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 4182937.56
GUA220202079506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137337.85 | 137337.85
GUA220202080214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206822.71 | 206822.71
GUA220202080516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191651.37 | 191651.37
GUA220202080534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408498 | 408498
GUA220202083485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4433222.19 | 3697533.27
GUA220202083489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1776745.88 | 1481896.63
GUA220302120535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321286.93 | 305611.81
GUA220302122027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2737029.25 | 2737029.25
GUA220302125138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68304 | 73885.62
GUA220402152381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679890.75 | 679890.75
GUA220402152390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899653.98 | 899653.98
GUA220402153855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396343.02 | 396343.02
GUA220402165852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1645623.35 | 1645623.35
GUA220402166057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3572874.19 | 3572874.19
GUA220402171521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511386.55 | 3299729.1
GUA220402180067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66912.72 | 66129.83
GUA220402180193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42325.59 | 42325.59
GUA220402180377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157355.07 | 157355.07
GUA220402180389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152461.9 | 152461.9
GUA220402180490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63393.82 | 63393.82
GUA220402180510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201652.24 | 201652.24
GUA220402180520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278794.27 | 278794.27
GUA220402180568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54482.86 | 54482.86
GUA220402191439 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | MUNICIPAL | 8289.1 | 0
GUA220402191439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19151.46 | 33518.29
GUA220402191576 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | MUNICIPAL | 40170.49 | 0
GUA220402191576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92406.48 | 106773.31
GUA220402195296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574238.98 | 574380.65
GUA220202070832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49582.52 | 50355.42
GUA220402180160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12001.15 | 12001.15
GUA220402190791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79270.42 | 79270.42
GUA220402190920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116054.51 | 116054.51
GUA220402190948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32445.86 | 32445.86
GUA220402194768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40222.75 | 40222.75
GUA220402195107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975702.25 | 975702.25
GUA220402195191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23480.65 | 23480.65
GUA220202073421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149831.14 | 216767.2
GUA220402180085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28093.84 | 28093.84
GUA220402180164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22483.75 | 22483.42
GUA220402190736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160950.67 | 160950.67
GUA220402191001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17710.3 | 17710.3
GUA220402191048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251283.66 | 251283.66
GUA220402191361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18276.56 | 18276.56
GUA220402191773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61023.05 | 61023.05
GUA220402195004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18850.57 | 18850.57
GUA220402195177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92513.9 | 92513.9
GUA220402195321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924851.93 | 565330.58
GUA220202070987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153446.69 | 177485.73
GUA220202071176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135849.71 | 286572.99
GUA220402180058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89831.82 | 86324.16
GUA220402191228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20351.8 | 20351.8
GUA220402191317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179782.95 | 179782.95
GUA220402194871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25893.84 | 25893.84
GUA220402194898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13544.28 | 13544.28
GUA220402194928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65983.45 | 65983.45
GUA220402195070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67294.55 | 67294.55
GUA220402195158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31494.12 | 31494.12
GUA220202070823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123127.81 | 169303.13
GUA220402164742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2244938.55 | 2244938.55
GUA220402191025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17856.43 | 17856.43
GUA220402191069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217968.67 | 217968.67
GUA220402191300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194196.29 | 194196.29
GUA220402191650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28938.64 | 28938.64
GUA220402195023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18803.38 | 18803.38
GUA220302124256 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | SAPAL | 1037057.13 | 0
GUA220302124256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
GUA220402190131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1069317.66 | 1069317.66
GUA220402190402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18276.56 | 18276.56
GUA220402190579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20493.37 | 20493.37
GUA220402191168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146670.29 | 146670.29
GUA220402191215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78047.92 | 78047.92
GUA220402191561 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | MUNICIPAL | 15407.3 | 0
GUA220402191561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35507.21 | 49874.04
GUA220402191622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36946.12 | 36946.12
GUA220202071789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641182.12 | 660270.15
GUA220402180075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11466.89 | 11466.89
GUA220402180081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15821.64 | 15821.64
GUA220402180144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28072.93 | 28072.93
GUA220402190426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443496.96 | 443496.96
GUA220402191117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115391.63 | 115391.63
GUA220402191405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18229.37 | 18229.37
GUA220402191714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80674.76 | 80674.76
GUA220402191729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89201.05 | 89201.05
GUA220402194823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92720.84 | 92720.84
GUA220402194977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429734.19 | 429734.19
GUA220402195120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15629.96 | 15629.96
GUA220402195203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611356.33 | 611144.38
GUA220202071180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271523.08 | 319942.13
GUA220402190857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192414.91 | 192414.91
GUA220402191381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18323.75 | 18323.75
GUA220402191604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104114.78 | 104114.78
GUA220402191790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18536.58 | 18536.58
GUA220402195055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112725.31 | 112725.31
GUA220402195091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50616.34 | 50591.69
GUA220202075371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8688769.54 | 9716015.9
GUA220402180021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93251.74 | 93191.44
GUA220402190978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186012.12 | 186012.12
GUA220402191091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118031.33 | 118031.33
GUA220402191192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57525.56 | 57525.56
GUA220402191252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196961.87 | 196961.87
GUA220402191664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66182.18 | 66182.18
GUA220402191682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16567.57 | 16567.57
GUA220402191697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21684.44 | 21684.44
GUA220402191753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114883.12 | 114883.12
GUA220402194840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280497.94 | 280497.94
GUA220402195034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97382.67 | 97382.67
GUA220402195192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164540.8 | 164540.8

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA220102061289 | Metros Cuadrados | 4636 | 4636
GUA220102061507 | Metros Cuadrados | 4199 | 4199
GUA220102061513 | Metros Cuadrados | 2633.48 | 2633.48
GUA220202070691 | Piezas | 13 | 13
GUA220202070998 | Piezas | 3 | 3
GUA220202071698 | Piezas | 6 | 6
GUA220202073262 | Piezas | 15 | 15
GUA220202073380 | Piezas | 5 | 5
GUA220202073395 | Piezas | 16 | 16
GUA220202073397 | Piezas | 10 | 10
GUA220202073936 | Piezas | 9 | 9
GUA220202074258 | Metros Cuadrados | 1413.04 | 1413.04
GUA220202075297 | Metros lineales | 2923 | 2923
GUA220202075332 | Metros lineales | 3968 | 3968
GUA220202079910 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080520 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202081899 | Metros lineales | 120 | 120
GUA220202082132 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GUA220202082154 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GUA220202083452 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA220202083476 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA220202083480 | Metros lineales | 140 | 140

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA220102061289 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRO DEL CUBILETE COLONIA EL PEÑÓN, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE LA BUFA Y CALLE CEBORÚCO, CALLE CERRO DEL GIGANTE RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. FRANCISCO VILLA GIRAR A MANO DERECHA PARA T | -101.6132 | 21.1468
GUA220102061507 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DEL EJIDO COLONIA VALLE DE SAN BERNARDO, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD PERDIGON Y CALLE VALLE DE LA ESCONDIDA, CALLE VALLE DE LOS ATES RUMBO AL ORIENTE POR BLVD. MORELOS GIRAR A MANO DERE | -101.6284 | 21.1555
GUA220102061513 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JEREZ DE LA FRONTERA COLONIA VALLE DE JEREZ PRIMERA SECCIÓN, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BUFAS DE ZACATECAS Y CALLE JEREZ DE LA LUZ, CALLE CASCADA DE REGLA RUMBO AL SUR POR EL BLVD. DELTA GIRAR A | -101.6356 | 21.0813
GUA220202070691 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GUACAMAYA COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CACATUA Y CALLE CODORNIZ, CALLE ESPATULA SOBRE EL BLVD. METROPOLOTANO EN DIRECCIÓN NOROESTE ANTES DE LLEGAR AL BLVD. KAROL WOJTYLA SE EN | -101.5831 | 21.1123
GUA220202070998 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LITIO COLONIA VALLE DE SEÑORA II, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HELIO Y AVENIDA OXIGENO, ANDADOR FISICOS POR BLVD MIGUEL HIDALGO RUMBO A BLVD IBARRILLA DAR VUELTA EN LA CALLE ORO SEGUIR DERECHO HAST | -101.6576 | 21.1565
GUA220202071698 | Guanajuato | León | Santa Ana | CALLE MONTE MALITZIN COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, 37654 SANTA ANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE CRISTOBAL COLON Y CALLE MONTE KEVIN, CALLE MONTE MISTI INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICAD | -101.6772 | 21.0586
GUA220202073262 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GARCETA COLONIA SAN IGNACIO, 37456 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA PELICANO Y CALLE CARDENAL, CALLE CACATUA POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO A TORRES LANDA DAR VUELTA A LA DERECHA EN AV. CENTRAL Y A CONTINUA | -101.7001 | 21.0974
GUA220202073380 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VILLA CASTILLA COLONIA VILLAS LA GLORIA, 37664 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA COLORADO Y CALLE VILLA MAYORCA, CALLE VILLA EBRO POR BLVD TORRES LANDA RUMBO A SAN FRANCISCO DEL RINCON SUBIR POR DESVIAC | -101.7629 | 21.0858
GUA220202073395 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE YEZGO COLONIA LAS FLORES, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LILIS Y CALLE SERTA, CALLE ZINNEA POR BLVD DELTA RUMBO AL NORTE HACIA AV OLIMPICA DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE LILIS SEGUIR DERECHO Y H | -101.6123 | 21.0995
GUA220202073397 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE OTTAWA COLONIA VILLA VERDE, 37280 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAGO HURTON Y CALLE LAGO SUPERIOR, CALLE MONTREAL POR BLVD PASEO DE JEREZ RUMBO AL NORESTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE OTTAWA HASTA | -101.6325 | 21.1095
GUA220202073936 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TRINITARIA COLONIA LOMAS DE LA PRESA, 37105 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COMINO Y CALLE AZAR, CALLE CANELA POR CALLE DE LA PRESA RUMBO AL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE CANELA SEGUIR DERECHO HAS | -101.6778 | 21.1893
GUA220202074258 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANGEL ALTAMIRA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GONZALEZ DEL CASTILLO Y CALLE ATANACIO HERNANDEZ, CALLE LUIS ERNESTO ARANDA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL PONIENT | -101.7317 | 21.1008
GUA220202075297 | Guanajuato | León | La Barranca | CALLE TIGRES ANTES SAPOS COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA I, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ATLANTE Y CALLE CELAYA, CALLE DEL ACRILAN SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCION C | -101.7358 | 21.1093
GUA220202075332 | Guanajuato | León | La Barranca | CALLE PUMAS COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA II, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JAGUARES Y CALLE CHIVAS, CALLE DORADOS SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCION CON LA PROLONGA | -101.7375 | 21.1084
GUA220202079910 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080520 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202081899 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE ROSAS MORENO, CALLE INDEPENDENCIA BLVD. MARIANO ESCOBEDO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE PINO SUÁR | -101.682 | 21.1185
GUA220202082132 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MAGMA COLONIA PEDREGALES DE ECHEVESTE, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RÍO DE LOS CASTILLOS Y CALLE ESTRATEMAS, CALLE PEDREGAL DE SAN CLEMENTE BLVD. MORELOS DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LADERECHA EN | -101.6692 | 21.1909
GUA220202082154 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VILLA SIDNEY COLONIA LAS VILLAS, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA JUEGOS OLIMPICOS ORIENTE Y CALLE VILLA LONDRES, CALLE VILLA ATLANTA BLVD. AEROPUERTODE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN | -101.6072 | 21.0974
GUA220202083452 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LA BAYA COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE CALAFIA, CALLE VENDIMIA BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. DELTA VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE PRINCI | -101.6112 | 21.0763
GUA220202083476 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA SAN JOSE DEL CLAVEL COLONIA SAN JOSÉ DEL CLAVEL, 37685 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL ANIMA Y CALLE LOS CIMIENTOS, CALLE LOS MOLINOS BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN PUERTA MILENIO CALLE SAN JO | -101.5864 | 21.053
GUA220202083480 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MATISSE COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERÍA, 37278 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE KANDINSKY Y CALLE CEZANNE, CALLE CHAGALL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VIL | -101.646 | 21.1225
GUA220302118973 | Guanajuato | León | Duarte | CONTINUACION LARGO COLONIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE MORELOS, CAMINO LARGO TRAMO DE CAMINO DEL NORTE DE LA COMUNIDAD DE DUARTE HACIA LAS LOCALIDADES DE LAS COLORADAS Y CUESTA BLANCA | -101.5139 | 21.1114
GUA220302118983 | Guanajuato | León | Nuevo Paraíso (Rancho el Pijiji) | AVENIDA CAMINO REAL RANCHERIA NUEVO PARAÍSO RANCHO EL PIJIJI, 37683 NUEVO PARAÍSO (RANCHO EL PIJIJI), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMAL A COMANJILLA Y CARRETERA LEÓN - COMANJILLA, CALLE VOLCAN TRAMO DE AACCESO UBICDO AL ORIENT | -101.5143 | 21.0565
GUA220302124236 | Guanajuato | León | El Cuije | CONTINUACION EL CUIJO COLONIA EL CUIJE, 37680 EL CUIJE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO DEL DURAN Y CAMINO LOS RAMIREZ - SANTA ANA DEL CONDE, CARRETERA LEON - SALAMANCA RED ELECTRICA A INSTALAR EN LA COMUNIDAD EL CUI | -101.6163 | 21.0259
GUA220302125121 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125144 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125161 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125179 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302127958 | Guanajuato | León | Malagana (San Antonio del Monte) | CALLE SAN ISAI COLONIA MALAGANA SAN ANTONIO DEL MONTE, 37667 MALAGANA (SAN ANTONIO DEL MONTE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO LEON A MANUEL DOBLADO Y CALLE PIRULES, CALLE FLOR DE DURAZNO TRAMO DE AMPLIACION DE REDE DE DRENAJE SAN | -101.7662 | 21.0431

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA220102061289 | Obra | RICD-156022 | OLMACE, S.A. DE C.V. A. EN P. CON IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 9213387.24 | 9213387.24
GUA220102061507 | Obra | RICD-175022 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEÓN | 10209953.08 | 10209953.08
GUA220102061513 | Obra | RICD-255022 | MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3757042.48 | 3757042.48
GUA220202070691 | Obra | RICD-076022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1413726.35 | 1413726.35
GUA220202070998 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202071698 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA220202073262 | Obra | RICD-075022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2570845.88 | 2570845.88
GUA220202073380 | Obra | RICD-075022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2570845.88 | 2570845.88
GUA220202073395 | Obra | RICD-076022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1413726.35 | 1413726.35
GUA220202073397 | Obra | RICD-076022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1413726.35 | 1413726.35
GUA220202073936 | Obra | RICD-139022 | BEEBSA. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3591521.53 | 3591521.53
GUA220202074258 | Obra | RICD-049022 | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2857760.12 | 2857760.12
GUA220202075297 | Obra | RICONV-002022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 29537002.45 | 29537002.45
GUA220202075332 | Obra | RICONV-002022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 29537002.45 | 29537002.45
GUA220202079910 | Obra | RICDSUP-051022 | PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEON | 125040.62 | 125040.62
GUA220202080520 | Obra | RICDSUP-122022 | JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA | MUNICIPIO DE LEON | 83500.89 | 83500.89
GUA220202081899 | Obra | RICE-342022 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 3105781.22 | 3105781.22
GUA220202082132 | Obra | RICE-269022 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2268665.23 | 2268665.23
GUA220202082154 | Obra | RICE-333022 | AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEON | 3221842.5 | 3221842.5
GUA220202083452 | Obra | RICE-252022 | COSMOCALLI SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1933022.63 | 1933022.63
GUA220202083476 | Obra | RICE-321022 | PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 3646641.1 | 3646641.1
GUA220202083480 | Obra | RICE-257022 | MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2613050.6 | 2613050.6
GUA220302118973 | Obra | RICD-121022 | RIEGOS ASFALTICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1383613.66 | 1383613.66
GUA220302118983 | Obra | RICD-121022 | RIEGOS ASFALTICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1383613.66 | 1383613.66
GUA220302124236 | Obra | RICONV-008022 | CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 12098581.12 | 12098581.12
GUA220302125121 | Obra | RICDSUP-204022 | PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 205712.34 | 205712.34
GUA220302125144 | Obra | RICDSUP-230022 | JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO | MUNICIPIO DE LEÓN | 250230.89 | 250230.89
GUA220302125161 | Obra | RICDSUP-239022 | LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 314492.86 | 314492.86
GUA220302125179 | Obra | RICESUP-262022 | RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE LEÓN | 114376.88 | 114376.88
GUA220302127958 | Obra | RICONV-009022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 13200000 | 13200000

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA220102061289 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 4636 | 4636 | 4545 | 98.0371
GUA220102061507 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 4199 | 4199 | 4115 | 97.9995
GUA220102061513 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2633.48 | 2633.48 | 2106.78 | 79.9998
GUA220202070691 | 2022 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
GUA220202070998 | 2022 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220202071698 | 2022 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220202073262 | 2022 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220202073380 | 2022 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220202073395 | 2022 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
GUA220202073397 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220202073936 | 2022 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220202074258 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1413.04 | 1413.04 | 1413.04 | 100
GUA220202075297 | 2022 | 4 | Metros lineales | 2923 | 2923 | 2923 | 100
GUA220202075332 | 2022 | 4 | Metros lineales | 3968 | 3968 | 3968 | 100
GUA220202079910 | 2022 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202080520 | 2022 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202081899 | 2022 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 102 | 85
GUA220202082132 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
GUA220202082154 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 288 | 80
GUA220202083452 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
GUA220202083476 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 38.4 | 80
GUA220202083480 | 2022 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
GUA220302118973 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1959 | 1959 | 1959 | 100
GUA220302118983 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1321 | 1321 | 1321 | 100
GUA220302124236 | 2022 | 4 | Conexione(s) | 8 | 8 | 0.8 | 10
GUA220302125121 | 2022 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220302125144 | 2022 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220302125161 | 2022 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220302125179 | 2022 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220302127958 | 2022 | 4 | Metros lineales | 2103 | 2103 | 2103 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".