## Reporte final
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
TERCER TRIMESTRE 2023
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_ INICIO | FECHA_ TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_ FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_ CAPTURISTA | OBSERVACIONES_ REVISION
2023 | 3 | GUA230302247688 | Proyecto de inversión | 1344055.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344055.99, modificado:1344055.99}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DE VOLIBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ. - 150159 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | 150159 | S | 1929 | 2357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y BOULEVARD ANTONIO MADRAZO, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y , lon:-101.66053184, lat:21.14623345}} | 2023-06-26 | 2023-08-19 | 1344055.99 | 1344055.99 | 1188124.62 | 1188124.62 | 1188124.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-233023, contratista:CONSTRUGART SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1344055.99, importe_modificado:1344055.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2247688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302247692 | Proyecto de inversión | 3929221.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929221.1, modificado:4029221.1}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS PUBLICAS DE BALONCESTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ. - 150173 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | 150173 | S | 1929 | 2357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y BOULEVARD ANTONIO MADRAZO, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y , lon:-101.66091561, lat:21.14640981}} | 2023-07-31 | 2023-11-15 | 4029221.1 | 4029221.1 | 1216668.14 | 1216668.14 | 1216668.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-308023, contratista:INMOBILIARIA AHCOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3746695.03, importe_modificado:3746695.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2247692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302248200 | Proyecto de inversión | 2134237.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134237.66, modificado:2134237.66}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL, COLONIA SAN NICOLAS. - 152986 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 152986 | S | 1351 | 1651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN JOSÉ TORRES LANDA COLONIA SAN NICOLÁS, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO LERMA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA POR EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGETE AL SUROESTE SOBRE B, lon:-101.67433872, lat:21.10289993}} | 2023-07-10 | 2023-09-30 | 2134237.66 | 2134237.66 | 372975.93 | 372975.93 | 372975.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-254023, contratista:ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2134237.66, importe_modificado:2134237.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2248200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302248443 | Proyecto de inversión | 749633.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749633.59, modificado:749633.59}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS Y FILTRACIONES EN ESPACIO PUBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL, COL. LEÓN II - 154265 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 154265 | S | 1818 | 2221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEÓN II, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE ISLA SUMATRA, CALLE CEFERINO ORTIZ DESDE EL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGE, lon:-101.72875659, lat:21.1179175}} | 2023-07-10 | 2023-09-30 | 749633.59 | 749633.59 | 14090.29 | 14090.29 | 14090.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-256023, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:749633.59, importe_modificado:749633.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2248443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302248467 | Proyecto de inversión | 3323572.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3323572.43, modificado:3323572.43}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL COL. LEÓN II - 154432 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 154432 | S | 1818 | 2221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47300.0, meta_modificada:47300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEÓN II, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE ISLA SUMATRA, CALLE CEFERINO ORTIZ DESDE EL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGE, lon:-101.7286493, lat:21.1179125}} | 2023-07-17 | 2023-10-07 | 3323572.43 | 3323572.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-281023, contratista:AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3323572.43, importe_modificado:3323572.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2248467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302243460 | Proyecto de inversión | 9680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9680000.0, modificado:9680000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS INFANCIAS EN LEÓN COLONIA GRANJENO PLUS IVEG - 125363 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de León | 125363 | S | 154 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GRANJA NORMA COLONIA GRANJENO PLUS IVEG, 37570 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJA EVA Y CALLE GRANJA FABIOLA, BOULEVARD TIMOTEO LOZANO GRANJA NORMA 302 COLONIA EL GRANEJNO IVEG ENTRE CALLES GRANJA EVA , lon:-101.649242, lat:21.07681}} | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2243460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302247942 | Proyecto de inversión | 197880.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197880.7, modificado:197880.7}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO I - 151386 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 151386 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO CERRITOS COLONIA CERRITO AMARILLO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO OMICRON Y BOULEVARD ARISTOTELES, BOULEVARD CALIOPE SE UBICA PARTIENDO DE LA INTERSECCIÓN DE LOS BLVD. KIWANO Y CALIOPE, lon:-101.73437647, lat:21.13787573}} | 2023-03-31 | 2023-07-31 | 197880.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2247942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302250035 | Proyecto de inversión | 346638.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346638.69, modificado:346638.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA ESCUELA 11DES0061J SECUNDARIA GENERAL EMPERADOR CUAUHTÉMOC, COL. CHAPALITA - 163651 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 163651 | S | 1512 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL DE AUSTRI COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MÁRQUEZ SUR Y CALLE CAMPECHE, CALLE VERACRUZ BLVD. MARIANO ESCOBEDO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA POR BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAA, lon:-101.70498989, lat:21.12665165}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 328913.4 | 328913.4 | 328913.4 | 328913.4 | 328913.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-088023, contratista:ANA LUCIA RUIZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1051334.68, importe_modificado:1051334.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2250035/proyecto_INICIO, 2250035/proyecto_PROCESO, 2250035/proyecto_FIN, 2250035/proyecto_INICIO, 2250035/proyecto_FIN, 2250035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302248902 | Proyecto de inversión | 453234.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453234.41, modificado:453234.41}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11DPR3641R. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, COL. MEDINA - 157126 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 157126 | S | 504 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUESO Y CALLE ABEDUL DE MEDINA, CALLE LOMA DE LAS FLORES BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VILLA VUELTA A LA DE, lon:-101.62092799, lat:21.15274422}} | 2023-03-13 | 2023-06-03 | 453234.41 | 453234.41 | 452139.4 | 452139.4 | 452139.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-061023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2392539.37, importe_modificado:2392539.37}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:22.0}} | {2248902/proyecto_INICIO, 2248902/proyecto_PROCESO, 2248902/proyecto_FIN, 2248902/proyecto_INICIO, 2248902/proyecto_PROCESO, 2248902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302247456 | Proyecto de inversión | 4363567.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4363567.1, modificado:4363567.1}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, MINI DEPORTIVA I COL. UNIDAD DEPORTIVA - 148887 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 148887 | S | 1929 | 2357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3943.0, meta_modificada:3943.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANTONIO MADRAZO GUTIERREZ COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALPINISMO Y CALLE TABLERO, CALLE PATIN SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A B, lon:-101.65662969, lat:21.14555176}} | 2023-05-29 | 2023-09-01 | 4363567.1 | 4363567.1 | 923123.19 | 923123.19 | 923123.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-205023, contratista:COSMOCALLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4363567.1, importe_modificado:4363567.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2247456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302242446 | Proyecto de inversión | 713570.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713570.79, modificado:713570.79}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAPELLANIA DE LOERA. - 95823 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 95823 | S | 55 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.7, meta_modificada:558.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:289, direccion:CALLE LOS PINOS ANTES CAPELLANIA RANCHERIA CAPELLANÍA DE LOERA, 37685 CAPELLANÍA DE LOERA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MEDIA LUNA Y CALLE DE LA VIA, PRIVADA SANTA CRUZ LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO ACCESO POR LA CARRET, lon:-101.59324478, lat:21.04177171}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 713570.79 | 713570.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-006023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.050761079E7, importe_modificado:1.050761079E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2242446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302242455 | Proyecto de inversión | 5987162.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:2993581.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993581.18, modificado:2993581.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD ESTANCIA DE VAQUEROS. - 96334 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 96334 | S | 133 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2489.3, meta_modificada:2489.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:323, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESTANCIA DE VAQUEROS, 37667 ESTANCIA DE VAQUEROS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION CORTIJO DEL MOCHUELO Y CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEON, CALLE ISAISAI LOCALIDAD UBICADA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PA, lon:-101.75939135, lat:21.06145963}} | 2023-07-15 | 2023-10-30 | 2993581.18 | 2993581.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-006023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.050761079E7, importe_modificado:1.050761079E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2242455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302248105 | Proyecto de inversión | 784011.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784011.08, modificado:784011.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO I - 152472 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 152472 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO CERRITOS COLONIA CERRITO AMARILLO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CALIOPE Y BOULEVARD ARISTOTELES, CALLE CERRITO OMICRON SE UBICA PARTIENDO DE LA INTERSECCIÓN DE LOS BLVD. KIWANO Y CALIOPE , lon:-101.73358522, lat:21.13775835}} | 2023-03-28 | 2023-12-31 | 784011.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2248105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302242476 | Proyecto de inversión | 6171894.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:4770645.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401249.02, modificado:1401249.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL CONSUELO SECCION VALLE NUEVO DEL CONSUELO. - 97095 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 97095 | S | 386 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1896.32, meta_modificada:1896.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1272, direccion:RANCHERIA VALLE NUEVO, 37688 VALLE NUEVO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEÓN CUERAMARO Y CALLE DE LA SOLEDAD, CALLE VILLA REAL LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO SOBRE CARRETERA LEÓN CUERÁMARO A 200 METROS DEL CERESO, lon:-101.69925576, lat:21.01127235}} | 2023-07-15 | 2023-10-30 | 1401249.02 | 1401249.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-006023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.050761079E7, importe_modificado:1.050761079E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2242476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302248099 | Proyecto de inversión | 288829.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288829.52, modificado:288829.52}} | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO I - 152429 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 152429 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO CERRITOS COLONIA CERRITO AMARILLO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CALIOPE Y BOULEVARD ARISTOTELES, CALLE CERRITO OMICRON SE UBICA PARTIENDO DE LA INTERSECCIÓN DE LOS BLVD. KIWANO Y CALIOPE , lon:-101.73360667, lat:21.13774564}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 288829.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2248099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249916 | Proyecto de inversión | 474495.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474495.13, modificado:474495.13}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA ESCUELA 11DPR3641R. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, COL. MEDINA - 162929 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 162929 | S | 504 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUESO Y CALLE ABEDUL DE MEDINA, CALLE LOMA DE LAS FLORES BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VILLA, VUELTA A LA D, lon:-101.62095213, lat:21.15277674}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 474487.17 | 474487.17 | 474487.17 | 474487.17 | 474487.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-082023, contratista:OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1139702.03, importe_modificado:1139702.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2249916/proyecto_INICIO, 2249916/proyecto_FIN, 2249916/proyecto_INICIO, 2249916/proyecto_FIN, 2249916/proyecto_PROCESO, 2249916/proyecto_FIN, 2249916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202226825 | Proyecto de inversión | 15689362 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5689362E7, modificado:1.5689362E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 1 - 101076 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 101076 | S | 1558 | 1038 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6126.53, meta_modificada:6126.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES HIDALGO SUR COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y BOULEVARD CAMPECHE, CALLE VENEZUELA SOBRE BLVD. CAMPECHE EN DIRECCIÓN NOROESTE GIRO A LA DERECHA EN CALL, lon:-101.69832229, lat:21.12693919}} | 2023-02-20 | 2023-06-09 | 15689362 | 15689362 | 15689362 | 15689362 | 15689362 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-004023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.568936193E7, importe_modificado:1.568936193E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2756.93}} | {2226825/proyecto_INICIO, 2226825/proyecto_PROCESO, 2226825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202216847 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:1.141182022E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BOULEVARD SAN NICOLAS EN COLONIA DESARROLLO EL POTRERO - 27833 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 27833 | S | 648 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.4, meta_modificada:2863.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN NICOLAS COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE POTRERO DE LA SELVA Y CALLE POTRERO DE TEPACA, BOULEVARD DELTA EL BLVD. SAN NICOLAS SE UBICA EN LA COLONIA DESARROLLO EL, lon:-101.59607423, lat:21.12245324}} | 2023-03-27 | 2023-12-31 | 11411820.22 | 11411820.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-471023, contratista:GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.141182022E7, importe_modificado:1.141182022E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2216847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202216842 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:7206298.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE RIO MAYO, COLONIA SAN MIGUEL. - 27818 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 27818 | S | 513 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:989.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO MAYO COLONIA SAN MIGUEL, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE TIERRA BLANCA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA LA CALLE RÍO MAYO SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EL CUAL SE LOCALIZA AL, lon:-101.68288888, lat:21.09693914}} | 2023-03-27 | 2023-12-31 | 7206298.83 | 7206298.83 | 5766500.29 | 5766500.29 | 5766500.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-106023, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7206298.83, importe_modificado:7206298.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:939.65}} | {2216842/proyecto_PROCESO, 2216842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202216875 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:3754068.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE POTRERO DE LA SELVA EN COLONIA DESARROLLO EL POTRERO - 27979 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 27979 | S | 648 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.32, meta_modificada:1056.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POTRERO DE LA SELVA COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD DELTA Y BOULEVARD SAN NICOLAS, CALLE POTRERO DE TEPACA LA CALLE POTRERO DE LA SELVA SE UBICA EN LA COLONIA DESAR, lon:-101.59632636, lat:21.12304871}} | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 3754068.53 | 3754068.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-452023, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3754068.53, importe_modificado:3754068.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2216875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202227715 | Proyecto de inversión | 9330910.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9330910.08, modificado:9330910.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES JESÚS YUREN, FELIPE CARRILLO PUERTO, BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS, ALFONSO SÁNCHEZ MADARIAGA, ALFONSO CALDERÓN, JOSÉ MARÍA CRUZ, BLAS CHUMACERO, DE LA COLONIA UNIDAD OBRERA. - 107215 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 107215 | S | 2611 | 1748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1576.08, meta_modificada:1576.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMENEGILDO BUSTOS Y CALLE JOSE MARIA CRUZ, CALLE FERNADO AMILPA SOBRE BLVD. TALABARTEROS DE AURORA CON DIR, lon:-101.66759939, lat:21.16820321}} | 2023-04-03 | 2023-12-28 | 9330910.08 | 9330910.08 | 9330910.08 | 9330910.08 | 9330910.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5.398499269E7, importe_modificado:5.398499269E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1165.35}} | {2227715/proyecto_INICIO, 2227715/proyecto_PROCESO, 2227715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202226070 | Proyecto de inversión | 826181.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826181.95, modificado:826181.95}} | CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SAN CARLOS LA RONCHA - 95980 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 95980 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN CARLOS LA RONCHA, 37544 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DEL PALOMINO, BOULEVARD HERRADURA LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO ACCESO POR LA CARRETRA 45 CON DIRE, lon:-101.58171877, lat:21.06559182}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 826181.95 | 826181.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-006023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.050761079E7, importe_modificado:1.050761079E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2226070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202226107 | Proyecto de inversión | 4573027.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4573027.85, modificado:4573027.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COMUNIDAD DE DUARTE - 96214 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 96214 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1265.82, meta_modificada:1265.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:CALLE LA LOMITA ANTIGUO CAMINO A LA PRESA RANCHERIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA JACARANDAS Y PRIVADA RAMON VALDEZ, AVENIDA LA LUZ LOCALIDAD UBICADA AL SUR ORIENTE POR LA CONTINUACIÓN DE BLVD LA LUZ HASTA, lon:-101.52717515, lat:21.09045483}} | 2023-07-15 | 2023-10-30 | 4573027.85 | 4573027.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-006023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.050761079E7, importe_modificado:1.050761079E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2226107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202227081 | Proyecto de inversión | 12361845.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.236184553E7, modificado:1.236184553E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 2 - 103052 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 103052 | S | 1774 | 1183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4683.48, meta_modificada:4683.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SAN JUAN BOSCO Y CALLE CUITZEO SUR, CALLE SONORA SOBRE BLVD. SAN JUAN BOSCO EN DIRECCIÓN NORESTE GIRO A LA DERECHA EN CALL, lon:-101.70015155, lat:21.13192294}} | 2023-05-03 | 2023-10-29 | 12361845.53 | 12361845.53 | 12361845.53 | 12361845.53 | 12361845.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-005023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.236184553E7, importe_modificado:1.236184553E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4043.51}} | {2227081/proyecto_INICIO, 2227081/proyecto_PROCESO, 2227081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202227110 | Proyecto de inversión | 14823071 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4823071E7, modificado:1.4823071E7}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA UNIDAD OBRERA - 103324 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 103324 | S | 3161 | 2108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9207.0, meta_modificada:9207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA CRUZ COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMENEGILDO BUSTOS Y BOULEVARD TALABARTEROS, CALLE BLAS CHUMACERO SOBRE BLVD. TALABARTEROS DE AURORA CON DIRECCIÓ, lon:-101.66965538, lat:21.1690557}} | 2023-04-03 | 2023-12-28 | 14823071 | 14823071 | 14823071 | 14823071 | 14823071 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5.398499269E7, importe_modificado:5.398499269E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5787.54}} | {2227110/proyecto_INICIO, 2227110/proyecto_PROCESO, 2227110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202227651 | Proyecto de inversión | 26744509.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.674450919E7, modificado:2.674450919E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA UNIDAD OBRERA - 106735 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 106735 | S | 3798 | 2532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9303.11, meta_modificada:9303.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CALLE BLAS CHUMACERO, CALLE JOSE MARIA CRUZ SOBRE BLVD. TALABARTEROS DE AURORA CON DIRE, lon:-101.66792588, lat:21.16765446}} | 2023-04-03 | 2023-12-28 | 26744509.19 | 26744509.19 | 26744509.19 | 26744509.19 | 26744509.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5.398499269E7, importe_modificado:5.398499269E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4745.39}} | {2227651/proyecto_INICIO, 2227651/proyecto_PROCESO, 2227651/proyecto_INICIO, 2227651/proyecto_PROCESO, 2227651/proyecto_INICIO, 2227651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202227687 | Proyecto de inversión | 3086502.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3086502.42, modificado:3086502.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE BOSQUES DEL NORTE DE LA COLONIA UNIDAD OBRERA - 106946 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 106946 | S | 2622 | 1748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.2, meta_modificada:332.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BLAS CHUMACERO COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMENEGILDO JUSTOS Y CALLE SINDICATO OBRERO, CALLE JOSE MARIA CRUZ SOBRE BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS CON DIRECCIÓN S, lon:-101.66981589, lat:21.1644465}} | 2023-04-03 | 2023-12-28 | 3086502.42 | 3086502.42 | 3086502.42 | 3086502.42 | 3086502.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5.398499269E7, importe_modificado:5.398499269E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.74}} | {2227687/proyecto_INICIO, 2227687/proyecto_PROCESO, 2227687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302259818 | Proyecto de inversión | 1417678.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417678.78, modificado:1417678.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN PRIMARIA MARÍA JOSEFA MARMOLEJO GARCÍA, COL. LEÓN 1. - 222724 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 222724 | S | 182 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. GUANAJU, lon:-101.648028, lat:21.137764}} | 2023-07-17 | 2023-11-03 | 1417678.78 | 1417678.78 | 297206.4 | 297206.4 | 214010.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-309023, contratista:ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4656027.75, importe_modificado:4656027.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2259818/proyecto_PROCESO, 2259818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302259819 | Proyecto de inversión | 306988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306988.62, modificado:306988.62}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA MARÍA JOSEFA MARMOLEJO GARCÍA, COL. LEÓN 1. - 222732 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 222732 | S | 182 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. GUANAJU, lon:-101.648028, lat:21.137764}} | 2023-07-17 | 2023-11-03 | 306988.62 | 306988.62 | 297206.4 | 297206.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-309023, contratista:ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4656027.75, importe_modificado:4656027.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.6}} | {2259819/proyecto_PROCESO, 2259819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302259820 | Proyecto de inversión | 2026887.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026887.43, modificado:2026887.43}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA MARÍA JOSEFA MARMOLEJO GARCÍA, COL. LEÓN 1. - 222750 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 222750 | S | 182 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS Blvd. Vasco de Quiroga Norte Vuelta a la derecha en Blvd. Guanaju, lon:-101.648028, lat:21.137764}} | 2023-07-17 | 2023-11-03 | 2026887.43 | 2026887.43 | 297206.4 | 297206.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-309023, contratista:ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4656027.75, importe_modificado:4656027.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2259820/proyecto_PROCESO, 2259820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302258048 | Proyecto de inversión | 821387.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821387.71, modificado:821387.71}} | REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA CARLOS FUENTES, COL. LA ERMITA II SECCIÓN. - 211908 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 211908 | S | 1986 | 1324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DELOS COLONIA LA ERMITA II, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE QUIO Y CALLE CORCIRA, CALLE HADES BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. PASEO DE LAS TORRES EN BLVD. SAN JUAN BOSCO D, lon:-101.733683, lat:21.150544}} | 2023-06-05 | 2023-08-23 | 821387.71 | 821387.71 | 101817.91 | 101817.91 | 101817.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-193023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:821387.71, importe_modificado:821387.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.8}} | {2258048/proyecto_INICIO, 2258048/proyecto_PROCESO, 2258048/proyecto_INICIO, 2258048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302259827 | Proyecto de inversión | 3087217.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087217.89, modificado:3087217.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CONSTITUCIÓN CLUB DE LEONES, COL. SAN FELIPE DE JESÚS - 222835 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 222835 | S | 309 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BETANIA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD VICENTE VALTIERRA Y CALLE GOLGOTA, CALLE SION BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. VICENTE VALTIERRA, VUEL, lon:-101.65160393, lat:21.13010902}} | 2023-07-24 | 2023-11-11 | 3087217.89 | 3087217.89 | 246306.2 | 246306.2 | 246306.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-303023, contratista:ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3087217.89, importe_modificado:3087217.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2259827/proyecto_INICIO, 2259827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302259828 | Proyecto de inversión | 702125.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702125.86, modificado:702125.86}} | MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, EN PREESCOLAR DIF PARQUE DEL ÁRBOL, COL. SAN NICOLÁS - 222848 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 222848 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD TORRES LANDA COLONIA SAN NICOLÁS, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE RIO LERMA BLVD. J. J. TORRES LANDA PONIENTE COMO REFERENCIA A UN COSTADO DEL PARQUE DEL , lon:-101.67430898, lat:21.10119534}} | 2023-03-20 | 2023-05-13 | 702125.86 | 702125.86 | 646772.42 | 646772.42 | 646772.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-077023, contratista:CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:702125.86, importe_modificado:702125.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2259828/proyecto_PROCESO, 2259828/proyecto_INICIO, 2259828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302259835 | Proyecto de inversión | 428799.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428799.03, modificado:428799.03}} | MANTENIMIENTODE MÓDULO SANITARIO EN PREESCOLAR DIF SAN SEBASTIÁN, COL. SAN SEBASTIÁN. - 222884 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 222884 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GORRION COLONIA SAN SEBASTIÁN, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE ALONDRA, CALLE PALOMA BLVD. J. J. TORRES LANDA PONIENTEVUELTA A LA IZQUIERDA EN RETORNO POR EL MISMO BLVD. VUELT, lon:-101.697108, lat:21.104858}} | 2023-07-10 | 2023-09-02 | 428799.03 | 428799.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-255023, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:428799.03, importe_modificado:428799.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2259835/proyecto_INICIO, 2259835/proyecto_FIN, 2259835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302257707 | Proyecto de inversión | 14446875.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:6534318.28, modificado:6534318.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7912556.96, modificado:7912556.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., COL. INDUSTRIAL - 210375 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 210375 | S | 1265 | 844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2694.03, meta_modificada:2694.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE IRAPUATO COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE SALVATIERRA, CALLE ABASOLO SOBRE CALLE DR. EMETERIO VALVERDE Y TÉLLEZ CON DIRECCIÓN AL NORESTE GIRO A LA DERECHA EN CA, lon:-101.693361, lat:21.131861}} | 2023-08-07 | 2023-12-30 | 7912556.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302264347 | Proyecto de inversión | 1650431.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650431.45, modificado:1650431.45}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE NAICA, COL. MEDINA - 245580 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245580 | S | 941 | 972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NAICA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA BUFA Y CALLE CAÑADA DE CRISTO, CALLE LOMA DE BUGAMBILIAS LAS BANQUETAS DE LA CALLE NAICA SE UBICA EN LA COLONIA COLONIA MEDINA LA CUAL SE LO, lon:-101.6200729, lat:21.14542607}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 1650431.45 | 1650431.45 | 746342.49 | 746342.49 | 746342.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-221023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3599946.29, importe_modificado:3599946.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {2264347/proyecto_PROCESO, 2264347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302257722 | Proyecto de inversión | 12121037.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:4891461.04, modificado:4891461.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7229576.79, modificado:7229576.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL, 4TA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. - 210448 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 210448 | S | 1260 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2665.3, meta_modificada:2665.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE IRAPUATO COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUITZEO Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE SOBRE BLVD. SAN JUAN BOSCO CON DIRECCIÓN AL SURESTE GIRO A LA DERECHA EN, lon:-101.696583, lat:21.132972}} | 2023-08-07 | 2023-12-14 | 7229576.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302261708 | Proyecto de inversión | 3083731.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3083731.05, modificado:3083731.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN AV. SARDENETA EN COLONIA LA INDIA - 233959 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 233959 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SARDENETA COLONIA LA INDIA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BANGLADESH Y CALLE CAMERUN, CALLE KATMANDU AV. SARDANETA ENTRE CALLE BANGLADESH Y LA PROLONGACIÓN CALLE CAMERÚN EN LA COLONIA LA INDIA.LA , lon:-101.654821, lat:21.189158}} | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2261708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302264370 | Proyecto de inversión | 385971.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385971.84, modificado:385971.84}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LOMA DE BUGAMBILIAS, COL. MEDINA - 245665 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245665 | S | 1202 | 1247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE BUGAMBILIA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA DEL SOL Y CALLE SIRIA, CALLE NAICA LAS BANQUETAS DE LA CALLE LOMAS DE BUGAMBILIAS SE UBICA EN LA COLONIA COLONIA MEDINA LA CUAL , lon:-101.62046017, lat:21.14529399}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 385971.84 | 385971.84 | 174540.53 | 174540.53 | 174540.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-221023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3599946.29, importe_modificado:3599946.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.04}} | {2264370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302264390 | Proyecto de inversión | 427368.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427368.42, modificado:427368.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SELVA BLANCA, COL. LOMAS DE LA SELVA - 245733 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245733 | S | 242 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA BLANCA COLONIA LOMAS DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA CONFUSA Y CALLE SELVA NARANJA, CALLE SELVA ROSA LAS BANQUETAS DE LA CALLE SELVA BLANCA SE UBICA EN LA COLONIA LOMAS DE LA , lon:-101.62968, lat:21.176558}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 427368.42 | 427368.42 | 193260.5 | 193260.5 | 193260.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-221023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3599946.29, importe_modificado:3599946.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.22}} | {2264390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302260840 | Proyecto de inversión | 2216997 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216997.0, modificado:2216997.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ETAPA 2 - 228850 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 228850 | S | 356 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1215.3, meta_modificada:1215.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS CALVO COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y CALLE SANTIAGO MANRIQUEZ CH, CALLE JUAN N MENDEZ SOBRE BLVD. VASCO DE QUIROGA CON DIRECCIÓN AL NOROESTE GIRO, lon:-101.650611, lat:21.138472}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 2216997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2260840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302264393 | Proyecto de inversión | 583722.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583722.72, modificado:583722.72}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SELVA ESCONDIDA, COL. ESCONDIDA DE LA SELVA - 245741 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245741 | S | 138 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA ESCONDIDA COLONIA ESCONDIDA DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA CIMINA Y CALLE SELVA NUBLADA, CALLE SAN JOSE LAS BANQUETAS DE LA CALLE SELVA ESCONDIDA SE UBICA EN LA COLONIA ESCON, lon:-101.627667, lat:21.174093}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 583722.72 | 583722.72 | 263965.56 | 263965.56 | 263965.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-221023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3599946.29, importe_modificado:3599946.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.24}} | {2264393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302264408 | Proyecto de inversión | 552451.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552451.86, modificado:552451.86}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SELVA DORADA, COL. LOMAS DE LA SELVA - 245781 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245781 | S | 202 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA DORADA COLONIA LOMAS DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA CAFE Y CALLE SELVA ROSA, CALLE SELVA VIOLETA LAS BANQUETAS DE LA CALLE SELVA DORADA SE UBICA EN LA COLONIA LOMAS DE LA SEL, lon:-101.631257, lat:21.177402}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 552451.86 | 552451.86 | 249824.55 | 249824.55 | 249824.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-221023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3599946.29, importe_modificado:3599946.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.62}} | {2264408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302257782 | Proyecto de inversión | 17796215.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:8898107.7, modificado:8898107.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8898107.7, modificado:8898107.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LAS COLONIAS ORIENTAL Y EL MIRADOR ORIENTAL. - 210763 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 210763 | S | 1745 | 1164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9574.22, meta_modificada:9574.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REFUGIO COLONIA ORIENTAL, 37510 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE ORIENTAL Y BOULEVARD FRANCISCO VILLA, CALLE LOS PINOS SOBRE BLVD. FCO. VILLA CON DIRECCIÓN SUROESTE GIRO A LA IZQUIERDA EN CALLE RE, lon:-101.655139, lat:21.1075}} | 2023-09-15 | 2023-12-30 | 8898107.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302257798 | Proyecto de inversión | 25041833.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:1.498326285E7, modificado:1.498326285E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.005857048E7, modificado:1.005857048E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. EN LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, ZONA SUR, ETAPA 10 - 210827 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 210827 | S | 149251 | 99500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, 37564 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOCOMOTORA DE VAPOR Y CALLE GASODUCTO, PRIVADA DE LAS TORRES SOBRE CARRETERA LEÓNAGUASCALIENTES CON DIRECCI, lon:-101.680917, lat:21.071167}} | 2023-09-15 | 2023-12-30 | 10058570.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302264436 | Proyecto de inversión | 584792.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584792.66, modificado:584792.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MURALLA DE SAN JUAN, COL. VILLAS DE SAN JUAN I - 245882 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245882 | S | 594 | 601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MURALLA DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN I, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARCO DE SAN JUAN Y AVENIDA OLIMPICA, AVENIDA PROVINCIA DE SAN JUAN LAS BANQUETAS DE LA CALLE MURALLA DE SAN JUAN SE UB, lon:-101.594457, lat:21.091392}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 584792.66 | 584792.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-224023, contratista:LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2624605.14, importe_modificado:2624605.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.8}} | {2264436/proyecto_PROCESO, 2264436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302264447 | Proyecto de inversión | 1111570.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111570.17, modificado:1111570.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE DE LA CACATUA, COL. PARAÍSO REAL - 245931 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245931 | S | 892 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:958.0, meta_modificada:958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CACATUA COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SIQUEIROS Y CALLE CODORNIZ, CALLE ROBIN AMERICANO LAS BANQUETAS DE LA CALLE DE LA CACATÚA SE UBICA EN LA COLONIA PARAISO REAL LA CUAL SE L, lon:-101.585029, lat:21.11377}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 1111570.17 | 1111570.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-224023, contratista:LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2624605.14, importe_modificado:2624605.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:364.04}} | {2264447/proyecto_PROCESO, 2264447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302264449 | Proyecto de inversión | 928242.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928242.31, modificado:928242.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE ROBIN AMERICANO, COL. PARAÍSO REAL - 245955 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245955 | S | 731 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ROBIN AMERICANO COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPATULA Y CALLE GUACAMAYA, CALLE CACATUA LAS BANQUETAS DE LA CALLE ROBIN AMERICANO SE UBICA EN LA COLONIA PARAISO REAL LA CUAL SE, lon:-101.585356, lat:21.113301}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 928242.31 | 928242.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-224023, contratista:LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2624605.14, importe_modificado:2624605.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {2264449/proyecto_PROCESO, 2264449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302264455 | Proyecto de inversión | 383730.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383730.23, modificado:383730.23}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CITRATO, EN COL. VALLE DE LAS TORONJAS - 245988 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245988 | S | 405 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CITRATO COLONIA VALLE DE LAS TORONJAS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE CERRO DEL PALOTE, CALLE CERRO DE LOS ALCATRACES LAS BANQUETAS DE LA CALLE CITRATO SE UBICA EN LA COLONIA VALLE D, lon:-101.676507, lat:21.210631}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 383730.23 | 383730.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-227023, contratista:OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:914905.03, importe_modificado:914905.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.78}} | {2264455/proyecto_INICIO, 2264455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302264463 | Proyecto de inversión | 531174.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531174.8, modificado:531174.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE REAL DEL TORO, COL. REAL DEL CASTILLO - 246038 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 246038 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REAL DEL TORO COLONIA REAL DEL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL DEL CASTILLO Y CALLE REAL DE CATORCCE, CALLE REAL DE MINAS LAS BANQUETAS DE LA CALLE REAL DEL TORO SE UBICA EN LA COLONIA , lon:-101.680158, lat:21.212302}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 531174.8 | 531174.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-227023, contratista:OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:914905.03, importe_modificado:914905.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.8}} | {2264463/proyecto_PROCESO, 2264463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302258217 | Proyecto de inversión | 789545.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789545.47, modificado:789545.47}} | REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA GRISELDA ÁLVAREZ, COL. PRESIDENTES DE MÉXICO - 213047 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 213047 | S | 2463 | 1642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD VASCO DE QUIROGA COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ABELARDO LEAL RODRIGUEZ Y CALLE NICOLAS CALVO, AVENIDA GUANAJUATO BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELTA A LA DERECH, lon:-101.648815, lat:21.139435}} | 2023-06-05 | 2023-08-12 | 639545.47 | 639545.47 | 536799.01 | 536799.01 | 536799.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-201023, contratista:ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:789545.46, importe_modificado:789545.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.7}} | {2258217/proyecto_INICIO, 2258217/proyecto_PROCESO, 2258217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302258228 | Proyecto de inversión | 664824.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664824.2, modificado:664824.2}} | REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA SOR JUANA INÉS, UBICADA EN CALLE FRANCISCO MURGUÍA 13 EJIDO BENITO JUÁREZ EN COMUNIDAD DE SANTA ANA DEL CONDE. - 213100 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 213100 | S | 2267 | 1512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUIA EJIDO BENITO JUAREZ, 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE DE LA CONQUISTA, CALLE BENITO JUARES ANTES MILAGRO JESUITA BLVD. MARIANO ESCOBEDO OTE. H, lon:-101.576416, lat:20.959561}} | 2023-06-05 | 2023-08-12 | 664824.2 | 664824.2 | 573085.53 | 573085.53 | 573085.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-200023, contratista:ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:664824.2, importe_modificado:664824.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2258228/proyecto_INICIO, 2258228/proyecto_PROCESO, 2258228/proyecto_INICIO, 2258228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302261841 | Proyecto de inversión | 16159568.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:1.0028E7, modificado:1.0028E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6131568.78, modificado:7396404.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RÍO DE LOS CASTILLOS COLONIA RIVERA DE LA PRESA, SEGUNDA ETAPA - 234411 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 234411 | S | 702 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:2961.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE LOS CASTILLOS COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA DE LA ESPERANZA Y CALLE DORADILLA, CALLE PASEO DE ECHEVESTE LA CALLE RÍO DE LOS CASTILLOS SE UBICA EN LA COLONIA , lon:-101.6716071, lat:21.179869}} | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 7396404.82 | 7396404.82 | 2745071.65 | 2745071.65 | 2745071.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-189023, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3486935.26, importe_modificado:3486935.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1395.64}} | {2261841/proyecto_PROCESO, 2261841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302256675 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3450000.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS INFANCIAS EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN - 203948 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de León | 203948 | S | 102 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.5, meta_modificada:237.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GORRION COLONIA SAN SEBASTIÁN, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE ALONDRA, CALLE PALOMA GORRIÓN 101 COL SAN SEBASTIÁN EN LA CIUDAD DE LEÓN GTO. HACE ESQUINA CON EL BLVD JUAN JOS, lon:-101.6971461, lat:21.1048924}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302259643 | Proyecto de inversión | 904472.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904472.92, modificado:904472.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN PRIMARIA MARÍA JOSEFA MARMOLEJO GARCÍA COL. LEÓN 1. - 221591 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | 221591 | S | 182 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. GUANAJU, lon:-101.648028, lat:21.137764}} | 2023-07-17 | 2023-11-03 | 904472.92 | 904472.92 | 297206.4 | 297206.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-309023, contratista:ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4656027.75, importe_modificado:4656027.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2259643/proyecto_PROCESO, 2259643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302258284 | Proyecto de inversión | 3318005.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3318005.3, modificado:3318005.3}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MA ESTHER VALTIERRA, COL. VALLE DE SEÑORA. - 213333 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 213333 | S | 2833 | 1889 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POTASIO COLONIA VALLE DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TANTALIO Y CALLE CADMIO, AVENIDA OXIGENO BLVD. MARIANO ESCOBEDO OTE. HACIA BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CONTINUAR SOBRE EL BLVD. AEROPUERT, lon:-101.652947, lat:21.160136}} | 2023-06-05 | 2023-09-09 | 3317691.98 | 3317691.98 | 1212786.59 | 1212786.59 | 1212786.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-194023, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3317691.98, importe_modificado:3317691.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2258284/proyecto_PROCESO, 2258284/proyecto_INICIO, 2258284/proyecto_PROCESO, 2258284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302258296 | Proyecto de inversión | 771089.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771089.73, modificado:771089.73}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA BICENTENARIO, COL. BUENOS AIRES - 213402 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 213402 | S | 5149 | 3432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO COLONIA BUENOS AIRES, 37479 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TANGER Y CALLE CARMEN, CALLE SUDAN BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD. SAN PEDRO EN BLVD. J, lon:-101.672658, lat:21.095128}} | 2023-05-29 | 2023-09-05 | 771089.73 | 771089.73 | 470008.94 | 470008.94 | 470008.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-183023, contratista:CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:771089.73, importe_modificado:771089.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2258296/proyecto_INICIO, 2258296/proyecto_PROCESO, 2258296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302258300 | Proyecto de inversión | 499150.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499150.2, modificado:499150.2}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA PERIODISTAS MEXICANOS, COL. PERIODISTAS MEXICANOS. - 213432 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 213432 | S | 1129 | 753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE A. GODOY Y CALLE JOSE MARIA DE LA TORRE, CALLE LUCAS ALAMAN BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELT, lon:-101.750811, lat:21.093381}} | 2023-06-12 | 2023-08-19 | 499150.2 | 499150.2 | 66051.8 | 66051.8 | 66051.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-219023, contratista:CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:499150.2, importe_modificado:499150.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2258300/proyecto_PROCESO, 2258300/proyecto_INICIO, 2258300/proyecto_PROCESO, 2258300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302261907 | Proyecto de inversión | 4690387.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4690387.56, modificado:3992361.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BRISAS DE SAN ENRIQUE, COLONIA SANGRE DE CRISTO. - 234772 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 234772 | S | 220 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2852.7, meta_modificada:1549.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN ENRIQUE COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE BRISAS DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA, CALLE BRISAS DE SAN CLEMENTE ANTES BRISAS DE SAN CARL, lon:-101.595898, lat:21.099869}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 3992361.58 | 3992361.58 | 1443708.53 | 1443708.53 | 1443708.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-212023, contratista:CAMINOS COMPACTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3992361.58, importe_modificado:3992361.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1286.26}} | {2261907/proyecto_PROCESO, 2261907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302258318 | Proyecto de inversión | 1699409.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699409.19, modificado:1699409.19}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PP 801 EN LA COLONIA LOS ARRAYANES II, DELEGACIÓN CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADA EN LA CALLE ESCARAMULLO. - 213537 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 213537 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.59, meta_modificada:81.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESCARAMULLO COLONIA LAS ARRAYANES II, 37107 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CIEN HOJAS Y CALLE ARALIA, CALLE IMPERIAL LA CALLE ESCARAMULLO SE UBICA EN LA COLONIA LOS ARRAYANES II LA CUAL SE LOCALIZA AL NORT, lon:-101.673482, lat:21.204055}} | 2023-04-26 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2258318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302257580 | Proyecto de inversión | 8982187.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:3594493.3, modificado:3594493.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5387694.39, modificado:5387694.39}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL 1ERA. ETAPA - 209748 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 209748 | S | 274 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1276.79, meta_modificada:1276.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PANAMA COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JULIAN DE OBREGON Y CALLE HUANIMARO, CALLE APOLO SOBRE AV. JULIÁN DE OBREGÓN CON DIRECCIÓN AL NORESTE GIRO A LA DERECHA EN CALLE PANAMÁ, lon:-101.689444, lat:21.130778}} | 2023-07-24 | 2023-11-30 | 5387694.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302257224 | Proyecto de inversión | 1986726.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986726.92, modificado:1986726.92}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, MINI DEPORTIVA TIERRA BLANCA, COLONIA JARDINES DE SAN MIGUEL, 1ERA. ETAPA. - 207669 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 207669 | S | 4205 | 5138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.0, meta_modificada:946.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA BLANCA COLONIA JARDÍNES DE SAN MIGUEL, 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y PRIVADA COATZACOALCOS, CALLE RIO SAN JUAN SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 3427 POR LA COL. INDUSTRIAL JU, lon:-101.681956, lat:21.098587}} | 2023-08-14 | 2023-11-18 | 1986726.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302266059 | Proyecto de inversión | 15246778.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.061929869E7, modificado:1.061929869E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4627479.42, modificado:4627479.42}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ETAPA 1 - 178868 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 178868 | S | 2230 | 1487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14195.2, meta_modificada:14195.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AVENIDA PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS CALLES SOBRE BLVD. JUAN ALONSO DE TORR, lon:-101.65053857, lat:21.1422994}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2266059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302263670 | Proyecto de inversión | 5268431.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5268431.37, modificado:5268431.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA COLONIA HORIZONTE AZUL - 242338 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 242338 | S | 243 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.08, meta_modificada:3358.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PERSEFONE COLONIA HORIZONTE AZUL, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA REYNA Y CALLE GEA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE PERSÉFONE SE UBICA EN LA COLONIA HORIZONTE AZUL LA CUAL SE LOCALIZA AL PON, lon:-101.734138, lat:21.146569}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 4471444.34 | 4471444.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-396023, contratista:GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4471444.34, importe_modificado:4471444.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.3}} | {2263670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302261965 | Proyecto de inversión | 2443889 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443889.0, modificado:2443889.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLONIA COL. CAMPO VERDE - 235061 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 235061 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.68, meta_modificada:762.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA COLONIA CAMPO VERDE, 37434 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ECOLOGIA Y CALLE COMUNIDAD, CALLE CAMPO VERDE LA CALLE COLONIAL SE UBICA EN LA COLONIA CAMPO VERDE LA CUAL SE LOCALIZA AL SURPONIENTE DE LA, lon:-101.740962, lat:21.09087}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2443889 | 2443889 | 1875822.35 | 1875822.35 | 1875822.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-111023, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2443889.0, importe_modificado:2443889.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.01}} | {2261965/proyecto_PROCESO, 2261965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302258969 | Proyecto de inversión | 1154171.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154171.81, modificado:1154171.81}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR EN 2 MÓDULOS SANITARIOS, PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER LEYVA, COL. LOS ÁNGELES I - 217541 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 217541 | S | 172 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESTAMBUL COLONIA LOS ÁNGELES, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COMERCIANTES Y CALLE IRAK, CALLE ARABIA BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE EGIPTO, VUELTA EN CALLE ESTAMBUL., lon:-101.64541684, lat:21.1345816}} | 2023-03-20 | 2023-06-24 | 1154171.81 | 1154171.81 | 1154171.45 | 1154171.45 | 1154171.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-079023, contratista:INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2054171.81, importe_modificado:2054171.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2258969/proyecto_PROCESO, 2258969/proyecto_FIN, 2258969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302255562 | Proyecto de inversión | 4248282.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4248282.15, modificado:3553436.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BRISAS DE SAN DANIEL, COLONIA SANGRE DE CRISTO. - 196371 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 196371 | S | 220 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2516.4, meta_modificada:1453.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN DANIEL COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISA DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE BRISAS DE SAN CARLOS LA CALLE BRISAS DE SAN DAN, lon:-101.596429, lat:21.100463}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 3553436.15 | 3553436.15 | 2630147.29 | 2630147.29 | 1737477.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-210023, contratista:URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3553436.15, importe_modificado:3553436.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.22}} | {2255562/proyecto_PROCESO, 2255562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302263683 | Proyecto de inversión | 1772798.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772798.28, modificado:1772798.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA COLONIA LEON II EN LA CALLE JOSEFINA CAMARENA - 242385 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 242385 | S | 194 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.78, meta_modificada:479.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFINA CAMARENA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA Y CALLE ANTONIO DE CASTILLA, CALLE MARCOS DE AGUILAR LA CALLE JOSEFINA CAMARENA SE UBICA EN LA COLONIA LEON II, lon:-101.730527, lat:21.120047}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1772798.28 | 1772798.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-347023, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1772798.28, importe_modificado:1772798.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.25}} | {2263683/proyecto_INICIO, 2263683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302255588 | Proyecto de inversión | 4742894.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742894.44, modificado:4185336.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BRISAS DE SAN CAMILO, COLONIA SANGRE DE CRISTO. - 196658 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 196658 | S | 220 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.72, meta_modificada:1565.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN CAMILO COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISA DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE BRISAS DE SAN CARLOS LA CALLE BRISAS DE SAN CAM, lon:-101.59609, lat:21.100276}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 4185336.67 | 4185336.67 | 482375.81 | 482375.81 | 482375.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-211023, contratista:KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4185336.67, importe_modificado:4185336.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.81}} | {2255588/proyecto_PROCESO, 2255588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302261395 | Proyecto de inversión | 4002598.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002598.18, modificado:4002598.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE POTRERO DE LA SIERRA EN COLONIA DESARROLLO EL POTRERO - 232217 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 232217 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.5, meta_modificada:105.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POTRERO DE LA SIERRA ANTES POTRERO DE LA SELVA COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD DELTA Y CALLE POTRERO DE TEPACA, CALLE VIA DE LOS CLAVELES LA CALLE POTRERO DE LA SIER, lon:-101.596589, lat:21.122897}} | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2261395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302263695 | Proyecto de inversión | 1962000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962000.0, modificado:1962000.0}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO, ZONA PEATONAL PP 579, DELEGACIÓN SAN MIGUEL, COLONIA SANTA SANTA CLARA - 242424 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 242424 | S | 455 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.73, meta_modificada:365.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA AMALIA COLONIA SANTA CLARA, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN GENARO, CALLE SANTA MONICA LA CALLE SANTA AMALIA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA CLARA LA CUAL SE LOCALIZA AL PONIE, lon:-101.67368, lat:21.098686}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302263697 | Proyecto de inversión | 793947.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793947.7, modificado:793947.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA COL. LAS JOYAS LEÓN GTO. - 242432 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 242432 | S | 266 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA COLONIA LA JOYA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD YACIMIENTO Y CALLE EJIDO PARANGARICO, CALLE EJIDO CAPELLANIA DE LOERA CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA SE UBICA EN LA COLONIA SINA, lon:-101.724539, lat:21.133102}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 793947.7 | 793947.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-223023, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3219731.43, importe_modificado:3219731.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.28}} | {2263697/proyecto_INICIO, 2263697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302252726 | Proyecto de inversión | 2450561.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450547.9, modificado:2450547.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:14.0, modificado:14.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO II - 177897 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 177897 | S | 357 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DEL EBRO COLONIA CERRITO AMARILLO II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO LAMBDA Y CALLE EJIDO DEL BOSQUE, CALLE CERRITO KAPPA RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO A INSTALAR EN TODA L, lon:-101.73250026, lat:21.13534645}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 2450547.9 | 2450547.9 | 2450547.9 | 2450547.9 | 2450547.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2252726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302259050 | Proyecto de inversión | 1033436.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033436.1, modificado:1033436.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN PRIMARIA HILARIO MEDINA, EN COL. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III. - 218100 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 218100 | S | 560 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MADRE DE DIOS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE AMABLE Y CALLE MADRE INMACULADA, BOULEVARD SIGLO XXI BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE VU, lon:-101.575908, lat:21.094514}} | 2023-07-31 | 2023-11-17 | 1033436.1 | 1033436.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-355023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4264598.1, importe_modificado:4264598.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.5}} | {2259050/proyecto_PROCESO, 2259050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302259054 | Proyecto de inversión | 3365638.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365638.36, modificado:3365638.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EN COL. SAN FELIPE DE JESÚS. - 218120 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 218120 | S | 409 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TIBERIADES COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BEIRUT Y CALLE ARABIA, CALLE EUFRATES BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE EGIPTO, VUELTA EN CALLE ESTAMBUL,, lon:-101.64738, lat:21.136125}} | 2023-03-20 | 2023-07-08 | 3365638.36 | 3365638.36 | 719487.14 | 719487.14 | 719487.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-078023, contratista:CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3365638.36, importe_modificado:3365638.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2259054/proyecto_INICIO, 2259054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302259061 | Proyecto de inversión | 3231162 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231162.0, modificado:3231162.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA HILARIO MEDINA EN COL. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III. - 218148 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 218148 | S | 560 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MADRE DE DIOS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE AMABLE Y CALLE MADRE INMACULADA, BOULEVARD SIGLO XXI BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE VU, lon:-101.575908, lat:21.094514}} | 2023-07-31 | 2023-11-17 | 3231162 | 3231162 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-355023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4264598.1, importe_modificado:4264598.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.5}} | {2259061/proyecto_PROCESO, 2259061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302259064 | Proyecto de inversión | 4267379.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4267379.44, modificado:4267379.44}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN PRIMARIA LUCAS ALAMÁN,, COL. JARDINES DE JEREZ II - 218155 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 218155 | S | 498 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JEREZ DE FORMENTERA COLONIA JARDINES DE JEREZ II, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JEREZ DE DURAZZO Y CALLE JEREZ DE CETINA, CALLE JEREZ DE GUADALUPE Blvd. Delta sur vuelta a la izquierda en calle Jere, lon:-101.635333, lat:21.073808}} | 2023-07-17 | 2023-11-03 | 4267379.44 | 4267379.44 | 49124.67 | 49124.67 | 49124.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-307023, contratista:ENLACE CONSTRUCTIVO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4267379.44, importe_modificado:4267379.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2259064/proyecto_PROCESO, 2259064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302262224 | Proyecto de inversión | 1424015.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424015.69, modificado:1424015.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA CALLE SANTA ROSALIA, COLONIA FLORIDA - 236397 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 236397 | S | 175 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.91, meta_modificada:460.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSALIA COLONIA LA FLORIDA, 37190 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PLACIDO Y CALLE SAN MARCOS, CALLE PASEOS DE LA FLORIDA LA CALLE SANTA ROSALÍA SE UBICA EN LA COLONIA LA FLORIDA LA CUAL SE LOCALIZ, lon:-101.678348, lat:21.144098}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1424015.69 | 1424015.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-378023, contratista:ECAB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1424015.69, importe_modificado:1424015.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.55}} | {2262224/proyecto_PROCESO, 2262224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302262254 | Proyecto de inversión | 1699409.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699409.19, modificado:1699409.19}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PP 801 EN LA COLONIA LOS ARRAYANES II, DELEGACIÓN CERRO GORDO, UBICADA EN LA CALLE ESCARAMULLO, COLONIA LOS ARRAYANES II - 236526 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 236526 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.59, meta_modificada:81.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESCARAMULLO COLONIA LAS ARRAYANES II, 37107 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CIEN HOJAS Y CALLE ARALIA, CALLE IMPERIAL LA CALLE ESCARAMULLO SE UBICA EN LA COLONIA LOS ARRAYANES II LA CUAL SE LOCALIZA AL NORT, lon:-101.673482, lat:21.204055}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 339027.33 | 339027.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-449023, contratista:MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:339027.33, importe_modificado:339027.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2262254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302255423 | Proyecto de inversión | 3662711.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3662711.43, modificado:3662711.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE BRISAS DE SAN AURELIO, COLONIA SANGRE DE CRISTO - 195444 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 195444 | S | 210 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4685.2, meta_modificada:1206.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN AURELIO COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISA DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA Y BOULEVARD SAN NICOLAS, CALLE SOR CLARA FRAY ANTONIO LA CALLE BRISAS DE S, lon:-101.59671307, lat:21.1006402}} | 2023-04-26 | 2023-12-31 | 3662711.43 | 3662711.43 | 1332759.3 | 1332759.3 | 1332759.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-124023, contratista:URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3611001.2, importe_modificado:3611001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.56}} | {2255423/proyecto_INICIO, 2255423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302262293 | Proyecto de inversión | 2435965.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435965.87, modificado:2596504.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLÁS CALVO, DELEGACIÓN COECILLO, ZONA LEON I, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO - 236751 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 236751 | S | 836 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.58, meta_modificada:532.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS CALVO COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y CALLE JUAN N. MENDEZ, BOULEVARD VASCO DE QUIROGA LA CALLE NICOLAS CALVO SE UBICA EN LA COLONIA PRESIDENTES D, lon:-101.650516, lat:21.138453}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2596504.04 | 2596504.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-448023, contratista:LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2596504.04, importe_modificado:2596504.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2262293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302255466 | Proyecto de inversión | 760626.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760626.01, modificado:760626.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MUTUALISMO COL. CAMPO VERDE - 195756 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 195756 | S | 313 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.56, meta_modificada:240.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MUTUALISMO COLONIA CAMPO VERDE, 37434 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ECOLOGIA Y CALLE COMUNIDAD, CALLE DE LA COLONIA LA CALLE MUTUALISMO SE UBICA EN LA COLONIA CAMPO VERDE LA CUAL SE LOCALIZA AL SURPONIEN, lon:-101.74133518, lat:21.09140063}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 760626.01 | 760626.01 | 622137.72 | 622137.72 | 622137.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-125023, contratista:JOEL NAVARRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:760626.01, importe_modificado:760626.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.25}} | {2255466/proyecto_PROCESO, 2255466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302255472 | Proyecto de inversión | 1382741.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382741.98, modificado:1382741.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE DEL CASERIO COLONIA VILLAS DE LEÓN. - 195806 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 195806 | S | 85 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.51, meta_modificada:320.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL CASERIO COLONIA VILLAS DE LEÓN, 37570 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA MORADA Y ANDADOR LA HACIENDA, CALLE PARQUE EUROPA LA CALLE DEL CASERÍO SE UBICA EN LA COLONIA VILLAS DE LEÓN LA CUAL SE LOCAL, lon:-101.641971, lat:21.073051}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 1382740.98 | 1382740.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-127023, contratista:CONSTRUCCIONES KAOMAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1382740.98, importe_modificado:1382740.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.61}} | {2255472/proyecto_PROCESO, 2255472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302263875 | Proyecto de inversión | 701628.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701628.2, modificado:701628.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE TEODORO MÉNDEZ COL, SINARQUISTA - 243463 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 243463 | S | 181 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TEODORO MENDEZ COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO MARTINEZ AGUAYO Y AVENIDA CELESTITA, BOULEVARD CALCOPIRITA LAS BANQUETAS DE LA CALLE TEODORO MÉNDEZ SE UBICA EN LA COLONIA SINARQ, lon:-101.74923, lat:21.144842}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 701628.2 | 701628.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-223023, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3219731.43, importe_modificado:3219731.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.16}} | {2263875/proyecto_PROCESO, 2263875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302263884 | Proyecto de inversión | 680526.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680526.6, modificado:680526.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MARÍA LUISA MORELOS, COL. SINARQUISTA - 243512 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 243512 | S | 188 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARIA LUISA MORELOS COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO MARTINEZ AGUAYO Y AVENIDA CELESTITA, BOULEVARD CALCOPIRITA LAS BANQUETAS DE LA CALLE MA LUISA MORELOS SE UBICA EN LA COLONIA, lon:-101.74944792, lat:21.14521805}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 680526.6 | 680526.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-223023, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3219731.43, importe_modificado:3219731.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.92}} | {2263884/proyecto_PROCESO, 2263884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302263894 | Proyecto de inversión | 165120.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165120.02, modificado:165120.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE DEMOCRITO, COL. ESTANCIA DE LA JOYA - 243547 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 243547 | S | 104 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.2, meta_modificada:125.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRITO COLONIA ESTANCIA DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ARISTOTELES Y CALLE POCITO DE LA VIRGEN, CALLE PITAGORAS LAS BANQUETAS DE LA CALLE DEMÓCRITO SE UBICA EN LA COLONIA ESTANCIA DE LA, lon:-101.758546, lat:21.142092}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 165120.02 | 165120.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-223023, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3219731.43, importe_modificado:3219731.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.76}} | {2263894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302263899 | Proyecto de inversión | 641115.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641115.87, modificado:641115.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE POCITO DE LA VIRGEN, COL. CAMINO A SAN JUAN - 243565 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 243565 | S | 266 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POCITO DE LA VIRGEN COLONIA CAMINO A SAN JUAN, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COPERNICO Y CALLE LA MEZA, AVENIDA PEREGRINACION LAS BANQUETAS DE LA CALLE POCITO DE LA VIRGEN SE UBICA EN LA COLONIA CAMINO , lon:-101.75797464, lat:21.1424425}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 641115.87 | 641115.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-223023, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3219731.43, importe_modificado:3219731.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.75}} | {2263899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302263908 | Proyecto de inversión | 237393 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237393.0, modificado:237393.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SENECA, COL. ESTANCIA D ELLA JOYA - 243739 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 243739 | S | 69 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SENECA COLONIA ESTANCIA DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ARISTOTELES Y CALLE DEL ORATOTIO, CALLE CICERON LAS BANQUETAS DE LA CALLE SENECA SE UBICA EN LA COLONIA ESTANCIA DE LA JOYA LA CUAL S, lon:-101.759683, lat:21.142052}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 237393 | 237393 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-223023, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3219731.43, importe_modificado:3219731.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.2}} | {2263908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302262355 | Proyecto de inversión | 1186793.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186793.46, modificado:1186793.46}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NICOLAS CALVO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BENITO JUAREZ - 237033 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 237033 | S | 781 | 743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.12, meta_modificada:372.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS CALVO COLONIA BENITO JUÁREZ, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL MARIA LOMBARDINI Y BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES, CALLE ENRIQUE COLUNGA LA CALLE NICOLAS CALVO SE UBICA EN LA COLONIA BENI, lon:-101.646433, lat:21.144433}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1186793.46 | 1186793.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-385023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1186793.46, importe_modificado:1186793.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.31}} | {2262355/proyecto_INICIO, 2262355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302261286 | Proyecto de inversión | 1962000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962000.0, modificado:1962000.0}} | REHABILITACIÓN DE DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ, ZONA LA LIBERTAD UBICADA EN MINI DEPORTIVA LA FLORESTA, COLONIA REFUGIO SAN JOSE NTE, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO. PRIMERA ETAPA - 231647 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 231647 | S | 804 | 981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FORESTA PINO COLONIA REFUGIO DE SAN JOSÉ, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FORESTA NOGAL Y CALLE FORESTA MAPLE, CALLE FORESTA CEDRO DESDE LA DEPORTIVA DEL ESTADO SOBRE EL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS , lon:-101.614805, lat:21.062444}} | 2023-08-28 | 2023-12-16 | 1962000 | 1962000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-373023, contratista:CONSTRUGART SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1962000.0, importe_modificado:1962000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202227731 | Proyecto de inversión | 4158089.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4158089.61, modificado:4158089.61}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE SAN JOSÉ DEL POTRERO EN LA COLONIA EL CARMEN - 107314 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 107314 | S | 7959 | 5306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1225.9, meta_modificada:1225.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ DEL POTRERO COLONIA EL CARMEN, 37299 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SIERRA MIL CUMBRES Y CALLE NAZARET, BOULEVARD VICENTE VALTIERRA SOBRE BLVD. LA LUZ CON DIRECCIÓN NOROESTE GIRO A LA DERECHA EN C, lon:-101.60973402, lat:21.11641043}} | 2023-05-03 | 2023-07-01 | 4158089.61 | 4158089.61 | 4158089.61 | 4158089.61 | 4158089.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-003023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4158089.61, importe_modificado:4158089.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1225.9}} | {2227731/proyecto_INICIO, 2227731/proyecto_PROCESO, 2227731/proyecto_FIN, 2227731/proyecto_PROCESO, 2227731/proyecto_FIN, 2227731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202227738 | Proyecto de inversión | 9766806.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9766806.92, modificado:9766806.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA ERMITA ETAPA 1 - 107344 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 107344 | S | 2962 | 1975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.83, meta_modificada:477.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALTAR DE MARÍA REYNA COLONIA LA ERMITA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERSEFONE Y CALLE THALIA, BOULEVARD CLOTO PARTIENDO DE CALLE EOTO SOBRE BLVD. CLOTO CON DIRECCIÓN NOROESTE GIRO A LA IZQ. EN CAL, lon:-101.7330357, lat:21.14755467}} | 2023-02-20 | 2023-06-09 | 9766806.92 | 9766806.92 | 9766806.92 | 9766806.92 | 9766806.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-001023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:9766806.92, importe_modificado:9766806.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.83}} | {2227738/proyecto_INICIO, 2227738/proyecto_PROCESO, 2227738/proyecto_FIN, 2227738/proyecto_PROCESO, 2227738/proyecto_FIN, 2227738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302248986 | Proyecto de inversión | 64397.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64397.67, modificado:64397.67}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11EJN0213N, PREESCOLAR JUSTO SIERRA, COL. MARAVILLAS - 157504 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 157504 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA DE LOS MÁRTIRES COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAÑADA DE LA VIRGEN Y CALLE CAÑADA DE LOS PROFETAS, CALLE CAÑADA DE LOS SANTOS BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLV, lon:-101.62943957, lat:21.14704462}} | 2023-03-13 | 2023-06-03 | 64397.67 | 64397.67 | 64397.67 | 64397.67 | 64397.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-061023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2392539.37, importe_modificado:2392539.37}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.0}} | {2248986/proyecto_INICIO, 2248986/proyecto_PROCESO, 2248986/proyecto_FIN, 2248986/proyecto_INICIO, 2248986/proyecto_PROCESO, 2248986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249060 | Proyecto de inversión | 227266.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227266.85, modificado:227266.85}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11DJN4287G, PREESCOLAR JOSÉ CHÁVEZ MORADO, COL. VILLAS DE SAN JUAN - 158247 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 158247 | S | 483 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALTAR DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMPLO DE SAN JUAN Y CALLE ROTONDA DE SAN JUAN, CALLE AURORA DE SAN JUAN BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A L, lon:-101.59117835, lat:21.09262946}} | 2023-03-13 | 2023-06-03 | 227266.85 | 227266.85 | 227266.85 | 227266.85 | 227266.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-061023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2392539.37, importe_modificado:2392539.37}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2249060/proyecto_FIN, 2249060/proyecto_INICIO, 2249060/proyecto_FIN, 2249060/proyecto_PROCESO, 2249060/proyecto_FIN, 2249060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249586 | Proyecto de inversión | 210209.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210209.97, modificado:210209.97}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11EJN0397K, PREESCOLAR ANTON SEMIANOVICH MAKARENCO, COL. AMPLIACIÓN LEÓN I - 161539 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 161539 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ANDADOR FRANCISCO BENITES MURILLO AMPLIACION LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO DE PEÑA Y CALLE ANTONIO DE LAZAGORRA, CALLE IRMA GONZALEZ Y VAZQUEZ BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DEREC, lon:-101.63942072, lat:21.13872917}} | 2023-03-13 | 2023-06-03 | 210209.97 | 210209.97 | 210209.97 | 210209.97 | 210209.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-061023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2392539.37, importe_modificado:2392539.37}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:9.0}} | {2249586/proyecto_PROCESO, 2249586/proyecto_FIN, 2249586/proyecto_INICIO, 2249586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249596 | Proyecto de inversión | 110300.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110300.68, modificado:110300.68}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 1DPR0925C. PRIMARIA CONSTITUCIÓN CLUB DE LEONES NÚM. 9, COL. SAN FELIPE DE JESÚS - 161590 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 161590 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BETANIA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GOLGOTA Y BOULEVARD VICENTE VALTIERRA, CALLE SION BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. VICENTE VALTIERRA, VUEL, lon:-101.65152615, lat:21.13008351}} | 2023-03-13 | 2023-06-03 | 110300.68 | 110300.68 | 110300.68 | 110300.68 | 110300.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-061023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2392539.37, importe_modificado:2392539.37}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2249596/proyecto_INICIO, 2249596/proyecto_PROCESO, 2249596/proyecto_FIN, 2249596/proyecto_INICIO, 2249596/proyecto_PROCESO, 2249596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302259043 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER LEYVA EN COL. LOS ÁNGELES I - 218049 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 218049 | S | 172 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESTAMBUL COLONIA LOS ÁNGELES, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COMERCIANTES Y CALLE IRAK, CALLE ARABIA BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE EGIPTO, VUELTA EN CALLE ESTAMBUL., lon:-101.64541684, lat:21.1345816}} | 2023-03-20 | 2023-06-24 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-079023, contratista:INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2054171.81, importe_modificado:2054171.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2259043/proyecto_INICIO, 2259043/proyecto_PROCESO, 2259043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249531 | Proyecto de inversión | 309756.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309756.55, modificado:309756.55}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11EJN0190T, PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, COL. PILETAS II - 161205 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 161205 | S | 231 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ASTURIAS COLONIA PILETAS II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE CHAVETA Y CALLE CERRO PINTADO, CALLE NAVARRA BLVD. SAN JUAN BOSCO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE ASTURIAS ENTRE LAS CALLES , lon:-101.70937329, lat:21.13911633}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 309756.55 | 309756.55 | 309756.55 | 309756.55 | 309756.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074023, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1820910.11, importe_modificado:1820910.11}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:19.0}} | {2249531/proyecto_INICIO, 2249531/proyecto_PROCESO, 2249531/proyecto_FIN, 2249531/proyecto_PROCESO, 2249531/proyecto_FIN, 2249531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249937 | Proyecto de inversión | 167882.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167882.62, modificado:167882.62}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE LA ESCUELA 11DJN2354A, PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COL. LAS MARGARITAS - 163038 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 163038 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTIAGO COLONIA LAS MARGARITAS, 37468 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OROZCO Y CALLE TIERRA BLANCA, CALLE CONTRERAS BLVD. HERMANOS ALDAMA SUR VUELTA A LA DERECHA POR CALLE RÍO VERDE VUELTA A LA DERECHA, lon:-101.68234171, lat:21.0953626}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 167882.62 | 167882.62 | 167882.62 | 167882.62 | 167882.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-088023, contratista:ANA LUCIA RUIZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1051334.68, importe_modificado:1051334.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2249937/proyecto_INICIO, 2249937/proyecto_PROCESO, 2249937/proyecto_FIN, 2249937/proyecto_INICIO, 2249937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302248860 | Proyecto de inversión | 342573.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342573.44, modificado:342573.44}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA 11DPR1529J. PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, COL. COECILLO - 156971 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 156971 | S | 378 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRITO COLONIA EL COECILLO, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BARRA DE NAVIDAD Y BOULEVARD VICENTE VALTIERRA, CALLE PUERTO MADERO BLVD. HILARIO MEDINA NORTE VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD. ANTONIO M, lon:-101.66445789, lat:21.13031141}} | 2023-03-13 | 2023-06-03 | 342573.44 | 342573.44 | 342573.44 | 342573.44 | 342573.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-061023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2392539.37, importe_modificado:2392539.37}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.0}} | {2248860/proyecto_INICIO, 2248860/proyecto_FIN, 2248860/proyecto_INICIO, 2248860/proyecto_PROCESO, 2248860/proyecto_FIN, 2248860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249293 | Proyecto de inversión | 166287.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166287.8, modificado:166287.8}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11DES0061J SECUNDARIA GENERAL EMPERADOR CUAUHTÉMOC, COL. CHAPALITA - 159834 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 159834 | S | 1512 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL DE AUSTRI COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MÁRQUEZ SUR Y BOULEVARD CAMPECHE, CALLE VERACRUZ BLVD. MARIANO ESCOBEDO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA POR BLVD. MIGUEL DE CERVANTES, lon:-101.70497159, lat:21.12667288}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 166287.8 | 166287.8 | 166287.8 | 166287.8 | 166287.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074023, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1820910.11, importe_modificado:1820910.11}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:9.0}} | {2249293/proyecto_PROCESO, 2249293/proyecto_INICIO, 2249293/proyecto_PROCESO, 2249293/proyecto_INICIO, 2249293/proyecto_FIN, 2249293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302250030 | Proyecto de inversión | 124349.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124349.96, modificado:124349.96}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE LA ESCUELA 11DES0072P SECUNDARIA GENERAL N. 7, MARGARITA PAZ PAREDES, COL. PILETAS - 163617 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 163617 | S | 1576 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEVILLA COLONIA PILETAS II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 3M Y CALLE SANTANDER, CALLE HIERRO BLVD. SAN JUAN BOSCO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE SANTANDER VUELTA A LA DERECHA EN CALLE HIERRO,, lon:-101.70591456, lat:21.14071834}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 124349.96 | 124349.96 | 124349.96 | 124349.96 | 124349.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-088023, contratista:ANA LUCIA RUIZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1051334.68, importe_modificado:1051334.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2250030/proyecto_INICIO, 2250030/proyecto_FIN, 2250030/proyecto_PROCESO, 2250030/proyecto_INICIO, 2250030/proyecto_PROCESO, 2250030/proyecto_INICIO, 2250030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302248926 | Proyecto de inversión | 163368.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163368.21, modificado:163368.21}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11DPR3272O. PRIMARIA PROFR. FRANCISCO RAMÍREZ MATA, COL. SAN FELIPE DE JESÚS - 157211 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 157211 | S | 504 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA DE LOS OLIVOS Y CALLE TIBERIADES, CALLE PERSIA BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. SATURNO ESQUINA CALL, lon:-101.64905061, lat:21.13264049}} | 2023-03-13 | 2023-06-03 | 163368.21 | 163368.21 | 163368.21 | 163368.21 | 163368.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-061023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2392539.37, importe_modificado:2392539.37}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2248926/proyecto_INICIO, 2248926/proyecto_PROCESO, 2248926/proyecto_INICIO, 2248926/proyecto_FIN, 2248926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302248976 | Proyecto de inversión | 163951.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163951.01, modificado:163951.01}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11EPR0831N. PRIMARIA NARCISO MENDOZA, COL. ÁNGELES Y MEDINA - 157451 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 157451 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PIRÁMIDE ESCALONADA COLONIA ÁNGELES Y MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMPLO DEL ADIVINO Y CALLE JOSE GUTIERREZ SOLANA, CALLE PIRÁMIDE DEL TAJIN BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD, lon:-101.62793323, lat:21.13989724}} | 2023-03-13 | 2023-06-03 | 163951.01 | 163951.01 | 163951.01 | 163951.01 | 163951.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-061023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2392539.37, importe_modificado:2392539.37}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2248976/proyecto_FIN, 2248976/proyecto_INICIO, 2248976/proyecto_PROCESO, 2248976/proyecto_FIN, 2248976/proyecto_INICIO, 2248976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249544 | Proyecto de inversión | 373930.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373930.51, modificado:373930.51}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11DES0072P SECUNDARIA GENERAL N.7 MARGARITA PAZ PAREDES, COL. PILETAS SEGUNDA SECCIÓN - 161301 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 161301 | S | 1576 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEVILLA COLONIA PILETAS II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 3M Y CALLE SANTANDER, CALLE HIERRO BLVD. SAN JUAN BOSCO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE SANTANDER, VUELTA A LA DERECHA EN CALLE HIERRO, lon:-101.70595479, lat:21.14073835}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 373930.51 | 373930.51 | 373930.51 | 373930.51 | 373930.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074023, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1820910.11, importe_modificado:1820910.11}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2249544/proyecto_INICIO, 2249544/proyecto_PROCESO, 2249544/proyecto_FIN, 2249544/proyecto_INICIO, 2249544/proyecto_PROCESO, 2249544/proyecto_FIN, 2249544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249921 | Proyecto de inversión | 241817.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241817.75, modificado:241817.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA ESCUELA 11DPR3272O. PRIMARIA PROFR. FRANCISCO RAMÍREZ MATA, COL. SAN FELIPE DE JESÚS - 162961 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 162961 | S | 504 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SATURNO COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERSIA Y CALLE TIBERIADES, CALLE OLIVOS BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. SATURNO ESQUINA CALLE TIBERIADE, lon:-101.64890308, lat:21.13263799}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 241817.75 | 241817.75 | 241817.75 | 241817.75 | 241817.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-082023, contratista:OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1139702.03, importe_modificado:1139702.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2249921/proyecto_INICIO, 2249921/proyecto_PROCESO, 2249921/proyecto_INICIO, 2249921/proyecto_FIN, 2249921/proyecto_PROCESO, 2249921/proyecto_FIN, 2249921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302250013 | Proyecto de inversión | 152182.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152182.28, modificado:152182.28}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE LA ESCUELA 11DJN4287G, PREESCOLAR JOSÉ CHÁVEZ MORADO, COL. VILLAS DE SAN JUAN - 163480 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 163480 | S | 483 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALTAR DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMPLO DE SAN JUAN Y CALLE ROTONDA DE SAN JUAN, CALLE VICENTE VALTIERRA BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA, lon:-101.59114616, lat:21.0926467}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 152182.28 | 152182.28 | 152182.28 | 152182.28 | 152182.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-088023, contratista:ANA LUCIA RUIZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1051334.68, importe_modificado:1051334.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2250013/proyecto_FIN, 2250013/proyecto_PROCESO, 2250013/proyecto_INICIO, 2250013/proyecto_FIN, 2250013/proyecto_PROCESO, 2250013/proyecto_FIN, 2250013/proyecto_PROCESO, 2250013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302250025 | Proyecto de inversión | 260281.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260281.13, modificado:260281.13}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE LA ESCUELA 11DES0114Y SEC, GRAL. N. 23 RUFINO TAMAYO, COL. RIZOS DEL SAUCILLO - 163573 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 163573 | S | 630 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AMIANTO COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE WOLFRAMITA, CALLE CALIZA BLVD. SAN JUAN BOSCO PONIENTE VUELTA A LA IZQUIERDA POR BLVD. ARISTÓTELES VUELTA A LA DERECHA , lon:-101.76130173, lat:21.14950651}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 260281.13 | 260281.13 | 260281.13 | 260281.13 | 260281.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-088023, contratista:ANA LUCIA RUIZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1051334.68, importe_modificado:1051334.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2250025/proyecto_INICIO, 2250025/proyecto_PROCESO, 2250025/proyecto_INICIO, 2250025/proyecto_PROCESO, 2250025/proyecto_FIN, 2250025/proyecto_PROCESO, 2250025/proyecto_FIN, 2250025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249073 | Proyecto de inversión | 299634.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299634.14, modificado:299634.14}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11DPR1065T. PRIMARIA 5 DE FEBRERO, COL. PILETAS - 158340 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 158340 | S | 504 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTANDER COLONIA PILETAS, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AJUSCO Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, CALLE OVIEDO BLVD. SAN JUAN BOSCO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE SANTANDER ENTRE LAS CALLES JORULLO Y, lon:-101.70741072, lat:21.1382866}} | 2023-03-13 | 2023-06-03 | 299634.14 | 299634.14 | 299634.14 | 299634.14 | 299634.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074023, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1820910.11, importe_modificado:1820910.11}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.0}} | {2249073/proyecto_INICIO, 2249073/proyecto_PROCESO, 2249073/proyecto_FIN, 2249073/proyecto_INICIO, 2249073/proyecto_FIN, 2249073/proyecto_PROCESO, 2249073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249552 | Proyecto de inversión | 392122.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392122.96, modificado:392122.96}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11EPR0189U. PRIMARIA EUFRASIA PANTOJA, COL. CENTRO - 161334 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 161334 | S | 504 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN COLONIA CENTRO, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AQUILES SERDAN BLVD. MARIANO ESCOBEDO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA POR AV. MIGUEL , lon:-101.68563792, lat:21.12515469}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 392122.96 | 392122.96 | 392122.96 | 392122.96 | 392122.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074023, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1820910.11, importe_modificado:1820910.11}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:12.0}} | {2249552/proyecto_INICIO, 2249552/proyecto_FIN, 2249552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249556 | Proyecto de inversión | 111447.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111447.27, modificado:111447.27}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11DJN2354A, PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COL. LAS MARGARITAS - 161365 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 161365 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTIAGO COLONIA LAS MARGARITAS, 37468 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OROZCO Y CALLE TIERRA BLANA, CALLE RIO MAYO BLVD. HERMANOS ALDAMA SUR VUELTA A LA DERECHA POR CALLE RÍO VERDE VUELTA A LA DERECHA P, lon:-101.68225588, lat:21.09529003}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 111447.27 | 111447.27 | 111447.27 | 111447.27 | 111447.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074023, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1820910.11, importe_modificado:1820910.11}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2249556/proyecto_INICIO, 2249556/proyecto_PROCESO, 2249556/proyecto_FIN, 2249556/proyecto_PROCESO, 2249556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249926 | Proyecto de inversión | 143368.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143368.9, modificado:143368.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA ESCUELA 11DPR0925C. PRIMARIA CONSTITUCIÓN CLUB DE LEONES NÚM. 9, COL. SAN FELIPE DE JESÚS - 162994 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 162994 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BETANIA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GOLGOTA Y BOULEVARD VICENTE VALTIERRA, AVENIDA SION BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. VICENTE VALTIERRA VUE, lon:-101.65156638, lat:21.130081}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 143368.9 | 143368.9 | 143368.9 | 143368.9 | 143368.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-082023, contratista:OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1139702.03, importe_modificado:1139702.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2249926/proyecto_INICIO, 2249926/proyecto_PROCESO, 2249926/proyecto_INICIO, 2249926/proyecto_FIN, 2249926/proyecto_PROCESO, 2249926/proyecto_FIN, 2249926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249039 | Proyecto de inversión | 240901.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240901.34, modificado:240901.34}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11ETV0936G, SECUNDARIA TVS 936, COL. SAN PABLO - 157972 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 157972 | S | 441 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MILETO COLONIA SAN PABLO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TROADE Y CALLE EPISTOLAS, CALLE DE LOS SANTOS OLEOS BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VILLA, VUELTA A LA DERECHA EN C, lon:-101.64265962, lat:21.17130145}} | 2023-03-13 | 2023-06-03 | 240901.34 | 240901.34 | 240901.34 | 240901.34 | 240901.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-061023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2392539.37, importe_modificado:2392539.37}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:12.0}} | {2249039/proyecto_PROCESO, 2249039/proyecto_INICIO, 2249039/proyecto_PROCESO, 2249039/proyecto_FIN, 2249039/proyecto_INICIO, 2249039/proyecto_FIN, 2249039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249079 | Proyecto de inversión | 167730.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167730.88, modificado:167730.88}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11DES0114Y, SECUNDARIA SEC, GRAL. NO. 23 RUFINO TAMAYO, COL. RIZOS DEL SAUCILLO - 158414 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 158414 | S | 630 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AMIANTO COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE WOLFRAMITA, CALLE CALIZA BLVD. SAN JUAN BOSCO PONIENTE VUELTA A LA IZQUIERDA POR BLVD. ARISTÓTELES VUELTA A LA DERECHA , lon:-101.76129162, lat:21.14947012}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 167730.88 | 167730.88 | 167730.88 | 167730.88 | 167730.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074023, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1820910.11, importe_modificado:1820910.11}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2249079/proyecto_INICIO, 2249079/proyecto_PROCESO, 2249079/proyecto_INICIO, 2249079/proyecto_FIN, 2249079/proyecto_PROCESO, 2249079/proyecto_FIN, 2249079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249786 | Proyecto de inversión | 248133.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248133.54, modificado:248133.54}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11ETC0004I, MEDIA SUPERIOR CECYTE LEÓN I, COL. LEÓN I - 162449 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 162449 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD AGUSTÍN TÉLLEZ CRUCES COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASCUAL HURTAZA Y CALLE PAULINO DURAN, CALLE HERCULANO HERNANDEZ DELGADO BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD. TE, lon:-101.63618773, lat:21.14702334}} | 2023-03-13 | 2023-06-03 | 248133.54 | 248133.54 | 248133.54 | 248133.54 | 248133.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-061023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2392539.37, importe_modificado:2392539.37}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:9.0}} | {2249786/proyecto_FIN, 2249786/proyecto_PROCESO, 2249786/proyecto_INICIO, 2249786/proyecto_PROCESO, 2249786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249796 | Proyecto de inversión | 227496.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227496.12, modificado:227496.12}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA ESCUELA 11EPR0831N. PRIMARIA NARCISO MENDOZA, COL. ÁNGELES Y MEDINA - 162467 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 162467 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PIRÁMIDE ESCALONADA COLONIA ÁNGELES Y MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMPLO DE LA ADIVINA Y CALLE JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANO, CALLE PIRÁMIDE DEL TAJIN BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BL, lon:-101.62817195, lat:21.13965458}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 227496.12 | 227496.12 | 227496.12 | 227496.12 | 227496.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-082023, contratista:OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1139702.03, importe_modificado:1139702.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2249796/proyecto_INICIO, 2249796/proyecto_PROCESO, 2249796/proyecto_FIN, 2249796/proyecto_PROCESO, 2249796/proyecto_FIN, 2249796/proyecto_INICIO, 2249796/proyecto_PROCESO, 2249796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249813 | Proyecto de inversión | 52524.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52524.13, modificado:52524.13}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA ESCUELA 11EJN0213N, PREESCOLAR JUSTO SIERRA, COL. MARAVILLAS - 162512 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 162512 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA DE LOS MÁRTIRES COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAÑADA DE LA VIRGEN Y CALLE CAÑADA DE LOS PROFETAS, CALLE CAÑADA DE LOS SANTOS BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLV, lon:-101.62939666, lat:21.14709466}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 52524.13 | 52524.13 | 52524.13 | 52524.13 | 52524.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-082023, contratista:OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1139702.03, importe_modificado:1139702.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2249813/proyecto_INICIO, 2249813/proyecto_PROCESO, 2249813/proyecto_FIN, 2249813/proyecto_PROCESO, 2249813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302249592 | Proyecto de inversión | 168202.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168202.25, modificado:168202.25}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11DJN0330D VICENTE GONZÁLEZ DEL CASTILLO, COL. SAN FELIPE DE JESÚS - 161577 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 161577 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERSIA Y AVENIDA SATURNO, CALLE TIBERIADES BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. SATURNO VUELTA A LA IZQUIERDA E, lon:-101.64900501, lat:21.13321038}} | 2023-03-13 | 2023-06-03 | 168202.25 | 168202.25 | 168202.25 | 168202.25 | 168202.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-061023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2392539.37, importe_modificado:2392539.37}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2249592/proyecto_PROCESO, 2249592/proyecto_FIN, 2249592/proyecto_INICIO, 2249592/proyecto_PROCESO, 2249592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
Municipio de León
TERCER TRIMESTRE 2023
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA230302247688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1344055.99 | 1344055.99
GUA230302247692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3929221.1 | 4029221.1
GUA230302248200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2134237.66 | 2134237.66
GUA230302248443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749633.59 | 749633.59
GUA230302248467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3323572.43 | 3323572.43
GUA230302243460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9680000 | 9680000
GUA230302247942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197880.7 | 197880.7
GUA230302250035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346638.69 | 346638.69
GUA230302248902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453234.41 | 453234.41
GUA230302247456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4363567.1 | 4363567.1
GUA230302242446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713570.79 | 713570.79
GUA230302242455 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 2993581.18 | 0
GUA230302242455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2993581.18 | 2993581.18
GUA230302248105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784011.08 | 784011.08
GUA230302242476 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 4770645.68 | 0
GUA230302242476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1401249.02 | 1401249.02
GUA230302248099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288829.52 | 288829.52
GUA230302249916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474495.13 | 474495.13
GUA230202226825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15689362 | 15689362
GUA230202216847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000000 | 11411820.22
GUA230202216842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000000 | 7206298.83
GUA230202216875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 3754068.53
GUA230202227715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9330910.08 | 9330910.08
GUA230202226070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826181.95 | 826181.95
GUA230202226107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4573027.85 | 4573027.85
GUA230202227081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12361845.53 | 12361845.53
GUA230202227110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14823071 | 14823071
GUA230202227651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26744509.19 | 26744509.19
GUA230202227687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3086502.42 | 3086502.42
GUA230302271379 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | municipal | 4244405.83 | 4244405.83
GUA230302259818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1417678.78 | 1417678.78
GUA230302259819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306988.62 | 306988.62
GUA230302259820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2026887.43 | 2026887.43
GUA230302258048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821387.71 | 821387.71
GUA230302259827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3087217.89 | 3087217.89
GUA230302259828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702125.86 | 702125.86
GUA230302259835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428799.03 | 428799.03
GUA230302257707 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 6534318.28 | 6534318.28
GUA230302257707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7912556.96 | 7912556.96
GUA230302264347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650431.45 | 1650431.45
GUA230302257722 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 4891461.04 | 4891461.04
GUA230302257722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7229576.79 | 7229576.79
GUA230302261708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3083731.05 | 3083731.05
GUA230302264370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385971.84 | 385971.84
GUA230302264390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427368.42 | 427368.42
GUA230302260840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2216997 | 2216997
GUA230302264393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583722.72 | 583722.72
GUA230302264408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552451.86 | 552451.86
GUA230302257782 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 8898107.7 | 8898107.7
GUA230302257782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8898107.7 | 8898107.7
GUA230302257798 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 14983262.85 | 14983262.85
GUA230302257798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10058570.48 | 10058570.48
GUA230302264436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584792.66 | 584792.66
GUA230302264447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111570.17 | 1111570.17
GUA230302264449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928242.31 | 928242.31
GUA230302264455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383730.23 | 383730.23
GUA230302264463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531174.8 | 531174.8
GUA230302258217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789545.47 | 789545.47
GUA230302258228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664824.2 | 664824.2
GUA230302261841 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSO MUNICIPAL | 10028000 | 10028000
GUA230302261841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6131568.78 | 7396404.82
GUA230302256675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3450000 | 3450000
GUA230302259643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904472.92 | 904472.92
GUA230302258284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3318005.3 | 3318005.3
GUA230302258296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 771089.73 | 771089.73
GUA230302258300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499150.2 | 499150.2
GUA230302261907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4690387.56 | 3992361.58
GUA230302258318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1699409.19 | 1699409.19
GUA230302257580 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 3594493.3 | 3594493.3
GUA230302257580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5387694.39 | 5387694.39
GUA230302257224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1986726.92 | 1986726.92
GUA230302266059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10619298.69 | 10619298.69
GUA230302266059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4627479.42 | 4627479.42
GUA230302263670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5268431.37 | 5268431.37
GUA230302261965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2443889 | 2443889
GUA230302258969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154171.81 | 1154171.81
GUA230302255562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4248282.15 | 3553436.15
GUA230302263683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1772798.28 | 1772798.28
GUA230302255588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4742894.44 | 4185336.67
GUA230302261395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4002598.18 | 4002598.18
GUA230302263695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962000 | 1962000
GUA230302263697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793947.7 | 793947.7
GUA230302252726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2450547.9 | 2450547.9
GUA230302252726 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 14 | 14
GUA230302259050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1033436.1 | 1033436.1
GUA230302259054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3365638.36 | 3365638.36
GUA230302259061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3231162 | 3231162
GUA230302259064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4267379.44 | 4267379.44
GUA230302262224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1424015.69 | 1424015.69
GUA230302262254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1699409.19 | 1699409.19
GUA230302255423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3662711.43 | 3662711.43
GUA230302262293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2435965.87 | 2596504.04
GUA230302255466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760626.01 | 760626.01
GUA230302255472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382741.98 | 1382741.98
GUA230302263875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701628.2 | 701628.2
GUA230302263884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680526.6 | 680526.6
GUA230302263894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165120.02 | 165120.02
GUA230302263899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641115.87 | 641115.87
GUA230302263908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237393 | 237393
GUA230302262355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186793.46 | 1186793.46
GUA230302261286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962000 | 1962000
GUA230202227731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4158089.61 | 4158089.61
GUA230202227738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9766806.92 | 9766806.92
GUA230302248986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64397.67 | 64397.67
GUA230302249060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227266.85 | 227266.85
GUA230302249586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210209.97 | 210209.97
GUA230302249596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110300.68 | 110300.68
GUA230302259043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GUA230302249531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309756.55 | 309756.55
GUA230302249937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167882.62 | 167882.62
GUA230302248860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342573.44 | 342573.44
GUA230302249293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166287.8 | 166287.8
GUA230302250030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124349.96 | 124349.96
GUA230302248926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163368.21 | 163368.21
GUA230302248976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163951.01 | 163951.01
GUA230302249544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373930.51 | 373930.51
GUA230302249921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241817.75 | 241817.75
GUA230302250013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152182.28 | 152182.28
GUA230302250025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260281.13 | 260281.13
GUA230302249073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299634.14 | 299634.14
GUA230302249552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392122.96 | 392122.96
GUA230302249556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111447.27 | 111447.27
GUA230302249926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143368.9 | 143368.9
GUA230302249039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240901.34 | 240901.34
GUA230302249079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167730.88 | 167730.88
GUA230302249786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248133.54 | 248133.54
GUA230302249796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227496.12 | 227496.12
GUA230302249813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52524.13 | 52524.13
GUA230302249592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168202.25 | 168202.25

## Metas
Municipio de León
TERCER TRIMESTRE 2023
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
METAS
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA230302247688 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA230302247692 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA230302248200 | Metros lineales | 145 | 145
GUA230302248443 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GUA230302248467 | Metros Cuadrados | 47300 | 47300
GUA230302243460 | Metros Cuadrados | 546 | 546
GUA230302247942 | Conexione(s) | 1 | 1
GUA230302250035 | Metros lineales | 80 | 80
GUA230302248902 | Luminaria | 22 | 22
GUA230302247456 | Metros Cuadrados | 3943 | 3943
GUA230302242446 | Metros lineales | 558.7 | 558.7
GUA230302242455 | Metros lineales | 2489.3 | 2489.3
GUA230302248105 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA230302242476 | Metros lineales | 1896.32 | 1896.32
GUA230302248099 | Toma(s) | 1 | 1
GUA230302249916 | Metros lineales | 60 | 60
GUA230202226825 | Metros lineales | 6126.53 | 6126.53
GUA230202216847 | Metros lineales | 158.4 | 2863.11
GUA230202216842 | Metros lineales | 147 | 989.1
GUA230202216875 | Metros lineales | 137.32 | 1056.46
GUA230202227715 | Metros lineales | 1576.08 | 1576.08
GUA230202226070 | Metros lineales | 351 | 351
GUA230202226107 | Metros lineales | 1265.82 | 1265.82
GUA230202227081 | Metros lineales | 4683.48 | 4683.48
GUA230202227110 | Metros lineales | 9207 | 9207
GUA230202227651 | Metros lineales | 9303.11 | 9303.11
GUA230202227687 | Metros lineales | 332.2 | 332.2
GUA230302259818 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GUA230302259819 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA230302259820 | Metros lineales | 100 | 100
GUA230302258048 | Metros Cuadrados | 276 | 276
GUA230302259827 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GUA230302259828 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GUA230302259835 | Metros Cuadrados | 27 | 27
GUA230302257707 | Metros lineales | 2694.03 | 2694.03
GUA230302264347 | Metros lineales | 950 | 950
GUA230302257722 | Metros lineales | 2665.3 | 2665.3
GUA230302261708 | Metros lineales | 220 | 220
GUA230302264370 | Metros lineales | 288 | 288
GUA230302264390 | Metros lineales | 246 | 246
GUA230302260840 | Metros lineales | 1215.3 | 1215.3
GUA230302264393 | Metros lineales | 336 | 336
GUA230302264408 | Metros lineales | 318 | 318
GUA230302257782 | Metros lineales | 9574.22 | 9574.22
GUA230302257798 | Metros lineales | 540 | 540
GUA230302264436 | Metros lineales | 504 | 504
GUA230302264447 | Metros lineales | 958 | 958
GUA230302264449 | Metros lineales | 800 | 800
GUA230302264455 | Metros lineales | 214 | 214
GUA230302264463 | Metros lineales | 260 | 260
GUA230302258217 | Metros Cuadrados | 189 | 189
GUA230302258228 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GUA230302261841 | Metros lineales | 309 | 2961.25
GUA230302256675 | Metros Cuadrados | 237.5 | 237.5
GUA230302259643 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GUA230302258284 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GUA230302258296 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GUA230302258300 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GUA230302261907 | Metros Cuadrados | 2852.7 | 1549.52
GUA230302258318 | Metros lineales | 81.59 | 81.59
GUA230302257580 | Metros lineales | 1276.79 | 1276.79
GUA230302257224 | Metros Cuadrados | 946 | 946
GUA230302266059 | Metros lineales | 14195.2 | 14195.2
GUA230302263670 | Metros Cuadrados | 3358.08 | 3358.08
GUA230302261965 | Metros Cuadrados | 1435.68 | 762.12
GUA230302258969 | Metros Cuadrados | 72 | 72
GUA230302255562 | Metros Cuadrados | 2516.4 | 1453.06
GUA230302263683 | Metros Cuadrados | 735.78 | 479.33
GUA230302255588 | Metros Cuadrados | 237.72 | 1565.4
GUA230302261395 | Metros lineales | 105.5 | 105.5
GUA230302263695 | Metros Cuadrados | 365.73 | 365.73
GUA230302263697 | Metros lineales | 602 | 602
GUA230302252726 | Conexione(s) | 176 | 176
GUA230302259050 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA230302259054 | Metros lineales | 150 | 150
GUA230302259061 | Metros lineales | 130 | 130
GUA230302259064 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GUA230302262224 | Metros Cuadrados | 749.91 | 460.27
GUA230302262254 | Metros lineales | 81.59 | 81.59
GUA230302255423 | Metros Cuadrados | 4685.2 | 1206.91
GUA230302262293 | Metros lineales | 76.58 | 532.43
GUA230302255466 | Metros Cuadrados | 430.56 | 240.26
GUA230302255472 | Metros Cuadrados | 576.51 | 320.02
GUA230302263875 | Metros lineales | 532 | 532
GUA230302263884 | Metros lineales | 516 | 516
GUA230302263894 | Metros lineales | 125.2 | 125.2
GUA230302263899 | Metros lineales | 375 | 375
GUA230302263908 | Metros lineales | 180 | 180
GUA230302262355 | Metros lineales | 50.12 | 372.66
GUA230302261286 | Metros Cuadrados | 634 | 634
GUA230202227731 | Metros lineales | 1225.9 | 1225.9
GUA230202227738 | Metros lineales | 477.83 | 477.83
GUA230302248986 | Luminaria | 2 | 2
GUA230302249060 | Luminaria | 8 | 8
GUA230302249586 | Luminaria | 9 | 9
GUA230302249596 | Luminaria | 5 | 5
GUA230302259043 | Metros lineales | 35 | 35
GUA230302249531 | Luminaria | 19 | 19
GUA230302249937 | Metros lineales | 50 | 50
GUA230302248860 | Luminaria | 16 | 16
GUA230302249293 | Luminaria | 9 | 9
GUA230302250030 | Metros lineales | 40 | 40
GUA230302248926 | Luminaria | 6 | 6
GUA230302248976 | Luminaria | 8 | 8
GUA230302249544 | Luminaria | 20 | 20
GUA230302249921 | Metros lineales | 90 | 90
GUA230302250013 | Metros lineales | 40 | 40
GUA230302250025 | Metros lineales | 95 | 95
GUA230302249073 | Luminaria | 16 | 16
GUA230302249552 | Luminaria | 12 | 12
GUA230302249556 | Luminaria | 4 | 4
GUA230302249926 | Metros lineales | 70 | 70
GUA230302249039 | Luminaria | 12 | 12
GUA230302249079 | Luminaria | 6 | 6
GUA230302249786 | Luminaria | 9 | 9
GUA230302249796 | Metros lineales | 110 | 110
GUA230302249813 | Metros lineales | 30 | 30
GUA230302249592 | Luminaria | 6 | 6

## Georeferencias
Municipio de León
TERCER TRIMESTRE 2023
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
GEORREFERENCIAS
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA230302247688 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y BOULEVARD ANTONIO MADRAZO, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y | -101.6605 | 21.1462
GUA230302247692 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y BOULEVARD ANTONIO MADRAZO, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y | -101.6609 | 21.1464
GUA230302248200 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD JUAN JOSÉ TORRES LANDA COLONIA SAN NICOLÁS, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO LERMA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA POR EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGETE AL SUROESTE SOBRE B | -101.6743 | 21.1029
GUA230302248443 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEÓN II, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE ISLA SUMATRA, CALLE CEFERINO ORTIZ DESDE EL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGE | -101.7288 | 21.1179
GUA230302248467 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEÓN II, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE ISLA SUMATRA, CALLE CEFERINO ORTIZ DESDE EL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGE | -101.7286 | 21.1179
GUA230302243460 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GRANJA NORMA COLONIA GRANJENO PLUS IVEG, 37570 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJA EVA Y CALLE GRANJA FABIOLA, BOULEVARD TIMOTEO LOZANO GRANJA NORMA 302 COLONIA EL GRANEJNO IVEG ENTRE CALLES GRANJA EVA | -101.6492 | 21.0768
GUA230302247942 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO CERRITOS COLONIA CERRITO AMARILLO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO OMICRON Y BOULEVARD ARISTOTELES, BOULEVARD CALIOPE SE UBICA PARTIENDO DE LA INTERSECCIÓN DE LOS BLVD. KIWANO Y CALIOPE | -101.7344 | 21.1379
GUA230302250035 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA MANUEL DE AUSTRI COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MÁRQUEZ SUR Y CALLE CAMPECHE, CALLE VERACRUZ BLVD. MARIANO ESCOBEDO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA POR BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAA | -101.705 | 21.1267
GUA230302248902 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUESO Y CALLE ABEDUL DE MEDINA, CALLE LOMA DE LAS FLORES BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VILLA VUELTA A LA DE | -101.6209 | 21.1527
GUA230302247456 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD ANTONIO MADRAZO GUTIERREZ COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALPINISMO Y CALLE TABLERO, CALLE PATIN SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A B | -101.6566 | 21.1456
GUA230302242446 | Guanajuato | León | Capellanía de Loera | CALLE LOS PINOS ANTES CAPELLANIA RANCHERIA CAPELLANÍA DE LOERA, 37685 CAPELLANÍA DE LOERA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MEDIA LUNA Y CALLE DE LA VIA, PRIVADA SANTA CRUZ LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO ACCESO POR LA CARRET | -101.5932 | 21.0418
GUA230302242455 | Guanajuato | León | Estancia de Vaqueros | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESTANCIA DE VAQUEROS, 37667 ESTANCIA DE VAQUEROS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION CORTIJO DEL MOCHUELO Y CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEON, CALLE ISAISAI LOCALIDAD UBICADA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PA | -101.7594 | 21.0615
GUA230302248105 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO CERRITOS COLONIA CERRITO AMARILLO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CALIOPE Y BOULEVARD ARISTOTELES, CALLE CERRITO OMICRON SE UBICA PARTIENDO DE LA INTERSECCIÓN DE LOS BLVD. KIWANO Y CALIOPE | -101.7336 | 21.1378
GUA230302242476 | Guanajuato | León | Valle Nuevo | RANCHERIA VALLE NUEVO, 37688 VALLE NUEVO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEÓN CUERAMARO Y CALLE DE LA SOLEDAD, CALLE VILLA REAL LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO SOBRE CARRETERA LEÓN CUERÁMARO A 200 METROS DEL CERESO | -101.6993 | 21.0113
GUA230302248099 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO CERRITOS COLONIA CERRITO AMARILLO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CALIOPE Y BOULEVARD ARISTOTELES, CALLE CERRITO OMICRON SE UBICA PARTIENDO DE LA INTERSECCIÓN DE LOS BLVD. KIWANO Y CALIOPE | -101.7336 | 21.1377
GUA230302249916 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUESO Y CALLE ABEDUL DE MEDINA, CALLE LOMA DE LAS FLORES BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VILLA, VUELTA A LA D | -101.621 | 21.1528
GUA230202226825 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DOLORES HIDALGO SUR COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y BOULEVARD CAMPECHE, CALLE VENEZUELA SOBRE BLVD. CAMPECHE EN DIRECCIÓN NOROESTE GIRO A LA DERECHA EN CALL | -101.6983 | 21.1269
GUA230202216847 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD SAN NICOLAS COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE POTRERO DE LA SELVA Y CALLE POTRERO DE TEPACA, BOULEVARD DELTA EL BLVD. SAN NICOLAS SE UBICA EN LA COLONIA DESARROLLO EL | -101.5961 | 21.1225
GUA230202216842 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA RIO MAYO COLONIA SAN MIGUEL, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE TIERRA BLANCA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA LA CALLE RÍO MAYO SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EL CUAL SE LOCALIZA AL | -101.6829 | 21.0969
GUA230202216875 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE POTRERO DE LA SELVA COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD DELTA Y BOULEVARD SAN NICOLAS, CALLE POTRERO DE TEPACA LA CALLE POTRERO DE LA SELVA SE UBICA EN LA COLONIA DESAR | -101.5963 | 21.123
GUA230202227715 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMENEGILDO BUSTOS Y CALLE JOSE MARIA CRUZ, CALLE FERNADO AMILPA SOBRE BLVD. TALABARTEROS DE AURORA CON DIR | -101.6676 | 21.1682
GUA230202226070 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN CARLOS LA RONCHA, 37544 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DEL PALOMINO, BOULEVARD HERRADURA LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO ACCESO POR LA CARRETRA 45 CON DIRE | -101.5817 | 21.0656
GUA230202226107 | Guanajuato | León | Duarte | CALLE LA LOMITA ANTIGUO CAMINO A LA PRESA RANCHERIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA JACARANDAS Y PRIVADA RAMON VALDEZ, AVENIDA LA LUZ LOCALIDAD UBICADA AL SUR ORIENTE POR LA CONTINUACIÓN DE BLVD LA LUZ HASTA | -101.5272 | 21.0905
GUA230202227081 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SAN JUAN BOSCO Y CALLE CUITZEO SUR, CALLE SONORA SOBRE BLVD. SAN JUAN BOSCO EN DIRECCIÓN NORESTE GIRO A LA DERECHA EN CALL | -101.7002 | 21.1319
GUA230202227110 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JOSE MARIA CRUZ COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMENEGILDO BUSTOS Y BOULEVARD TALABARTEROS, CALLE BLAS CHUMACERO SOBRE BLVD. TALABARTEROS DE AURORA CON DIRECCIÓ | -101.6697 | 21.1691
GUA230202227651 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CALLE BLAS CHUMACERO, CALLE JOSE MARIA CRUZ SOBRE BLVD. TALABARTEROS DE AURORA CON DIRE | -101.6679 | 21.1677
GUA230202227687 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BLAS CHUMACERO COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMENEGILDO JUSTOS Y CALLE SINDICATO OBRERO, CALLE JOSE MARIA CRUZ SOBRE BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS CON DIRECCIÓN S | -101.6698 | 21.1644
GUA230302259818 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. GUANAJU | -101.648 | 21.1378
GUA230302259819 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. GUANAJU | -101.648 | 21.1378
GUA230302259820 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS Blvd. Vasco de Quiroga Norte Vuelta a la derecha en Blvd. Guanaju | -101.648 | 21.1378
GUA230302258048 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DELOS COLONIA LA ERMITA II, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE QUIO Y CALLE CORCIRA, CALLE HADES BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. PASEO DE LAS TORRES EN BLVD. SAN JUAN BOSCO D | -101.7337 | 21.1505
GUA230302259827 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BETANIA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD VICENTE VALTIERRA Y CALLE GOLGOTA, CALLE SION BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. VICENTE VALTIERRA, VUEL | -101.6516 | 21.1301
GUA230302259828 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD TORRES LANDA COLONIA SAN NICOLÁS, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE RIO LERMA BLVD. J. J. TORRES LANDA PONIENTE COMO REFERENCIA A UN COSTADO DEL PARQUE DEL | -101.6743 | 21.1012
GUA230302259835 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GORRION COLONIA SAN SEBASTIÁN, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE ALONDRA, CALLE PALOMA BLVD. J. J. TORRES LANDA PONIENTEVUELTA A LA IZQUIERDA EN RETORNO POR EL MISMO BLVD. VUELT | -101.6971 | 21.1049
GUA230302257707 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE IRAPUATO COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE SALVATIERRA, CALLE ABASOLO SOBRE CALLE DR. EMETERIO VALVERDE Y TÉLLEZ CON DIRECCIÓN AL NORESTE GIRO A LA DERECHA EN CA | -101.6934 | 21.1319
GUA230302264347 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NAICA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA BUFA Y CALLE CAÑADA DE CRISTO, CALLE LOMA DE BUGAMBILIAS LAS BANQUETAS DE LA CALLE NAICA SE UBICA EN LA COLONIA COLONIA MEDINA LA CUAL SE LO | -101.6201 | 21.1454
GUA230302257722 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE IRAPUATO COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUITZEO Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE SOBRE BLVD. SAN JUAN BOSCO CON DIRECCIÓN AL SURESTE GIRO A LA DERECHA EN | -101.6966 | 21.133
GUA230302261708 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA SARDENETA COLONIA LA INDIA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BANGLADESH Y CALLE CAMERUN, CALLE KATMANDU AV. SARDANETA ENTRE CALLE BANGLADESH Y LA PROLONGACIÓN CALLE CAMERÚN EN LA COLONIA LA INDIA.LA | -101.6548 | 21.1892
GUA230302264370 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LOMA DE BUGAMBILIA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA DEL SOL Y CALLE SIRIA, CALLE NAICA LAS BANQUETAS DE LA CALLE LOMAS DE BUGAMBILIAS SE UBICA EN LA COLONIA COLONIA MEDINA LA CUAL | -101.6205 | 21.1453
GUA230302264390 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELVA BLANCA COLONIA LOMAS DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA CONFUSA Y CALLE SELVA NARANJA, CALLE SELVA ROSA LAS BANQUETAS DE LA CALLE SELVA BLANCA SE UBICA EN LA COLONIA LOMAS DE LA | -101.6297 | 21.1766
GUA230302260840 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NICOLAS CALVO COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y CALLE SANTIAGO MANRIQUEZ CH, CALLE JUAN N MENDEZ SOBRE BLVD. VASCO DE QUIROGA CON DIRECCIÓN AL NOROESTE GIRO | -101.6506 | 21.1385
GUA230302264393 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELVA ESCONDIDA COLONIA ESCONDIDA DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA CIMINA Y CALLE SELVA NUBLADA, CALLE SAN JOSE LAS BANQUETAS DE LA CALLE SELVA ESCONDIDA SE UBICA EN LA COLONIA ESCON | -101.6277 | 21.1741
GUA230302264408 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELVA DORADA COLONIA LOMAS DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA CAFE Y CALLE SELVA ROSA, CALLE SELVA VIOLETA LAS BANQUETAS DE LA CALLE SELVA DORADA SE UBICA EN LA COLONIA LOMAS DE LA SEL | -101.6313 | 21.1774
GUA230302257782 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE REFUGIO COLONIA ORIENTAL, 37510 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE ORIENTAL Y BOULEVARD FRANCISCO VILLA, CALLE LOS PINOS SOBRE BLVD. FCO. VILLA CON DIRECCIÓN SUROESTE GIRO A LA IZQUIERDA EN CALLE RE | -101.6551 | 21.1075
GUA230302257798 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, 37564 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOCOMOTORA DE VAPOR Y CALLE GASODUCTO, PRIVADA DE LAS TORRES SOBRE CARRETERA LEÓNAGUASCALIENTES CON DIRECCI | -101.6809 | 21.0712
GUA230302264436 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MURALLA DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN I, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARCO DE SAN JUAN Y AVENIDA OLIMPICA, AVENIDA PROVINCIA DE SAN JUAN LAS BANQUETAS DE LA CALLE MURALLA DE SAN JUAN SE UB | -101.5945 | 21.0914
GUA230302264447 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CACATUA COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SIQUEIROS Y CALLE CODORNIZ, CALLE ROBIN AMERICANO LAS BANQUETAS DE LA CALLE DE LA CACATÚA SE UBICA EN LA COLONIA PARAISO REAL LA CUAL SE L | -101.585 | 21.1138
GUA230302264449 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ROBIN AMERICANO COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPATULA Y CALLE GUACAMAYA, CALLE CACATUA LAS BANQUETAS DE LA CALLE ROBIN AMERICANO SE UBICA EN LA COLONIA PARAISO REAL LA CUAL SE | -101.5854 | 21.1133
GUA230302264455 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CITRATO COLONIA VALLE DE LAS TORONJAS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE CERRO DEL PALOTE, CALLE CERRO DE LOS ALCATRACES LAS BANQUETAS DE LA CALLE CITRATO SE UBICA EN LA COLONIA VALLE D | -101.6765 | 21.2106
GUA230302264463 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE REAL DEL TORO COLONIA REAL DEL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL DEL CASTILLO Y CALLE REAL DE CATORCCE, CALLE REAL DE MINAS LAS BANQUETAS DE LA CALLE REAL DEL TORO SE UBICA EN LA COLONIA | -101.6802 | 21.2123
GUA230302258217 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD VASCO DE QUIROGA COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ABELARDO LEAL RODRIGUEZ Y CALLE NICOLAS CALVO, AVENIDA GUANAJUATO BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELTA A LA DERECH | -101.6488 | 21.1394
GUA230302258228 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | CALLE FRANCISCO MURGUIA EJIDO BENITO JUAREZ, 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE DE LA CONQUISTA, CALLE BENITO JUARES ANTES MILAGRO JESUITA BLVD. MARIANO ESCOBEDO OTE. H | -101.5764 | 20.9596
GUA230302261841 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIO DE LOS CASTILLOS COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA DE LA ESPERANZA Y CALLE DORADILLA, CALLE PASEO DE ECHEVESTE LA CALLE RÍO DE LOS CASTILLOS SE UBICA EN LA COLONIA | -101.6716 | 21.1799
GUA230302256675 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GORRION COLONIA SAN SEBASTIÁN, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE ALONDRA, CALLE PALOMA GORRIÓN 101 COL SAN SEBASTIÁN EN LA CIUDAD DE LEÓN GTO. HACE ESQUINA CON EL BLVD JUAN JOS | -101.6971 | 21.1049
GUA230302259643 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. GUANAJU | -101.648 | 21.1378
GUA230302258284 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE POTASIO COLONIA VALLE DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TANTALIO Y CALLE CADMIO, AVENIDA OXIGENO BLVD. MARIANO ESCOBEDO OTE. HACIA BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CONTINUAR SOBRE EL BLVD. AEROPUERT | -101.6529 | 21.1601
GUA230302258296 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO COLONIA BUENOS AIRES, 37479 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TANGER Y CALLE CARMEN, CALLE SUDAN BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD. SAN PEDRO EN BLVD. J | -101.6727 | 21.0951
GUA230302258300 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE A. GODOY Y CALLE JOSE MARIA DE LA TORRE, CALLE LUCAS ALAMAN BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELT | -101.7508 | 21.0934
GUA230302261907 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DE SAN ENRIQUE COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE BRISAS DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA, CALLE BRISAS DE SAN CLEMENTE ANTES BRISAS DE SAN CARL | -101.5959 | 21.0999
GUA230302258318 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ESCARAMULLO COLONIA LAS ARRAYANES II, 37107 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CIEN HOJAS Y CALLE ARALIA, CALLE IMPERIAL LA CALLE ESCARAMULLO SE UBICA EN LA COLONIA LOS ARRAYANES II LA CUAL SE LOCALIZA AL NORT | -101.6735 | 21.2041
GUA230302257580 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PANAMA COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JULIAN DE OBREGON Y CALLE HUANIMARO, CALLE APOLO SOBRE AV. JULIÁN DE OBREGÓN CON DIRECCIÓN AL NORESTE GIRO A LA DERECHA EN CALLE PANAMÁ | -101.6894 | 21.1308
GUA230302257224 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TIERRA BLANCA COLONIA JARDÍNES DE SAN MIGUEL, 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y PRIVADA COATZACOALCOS, CALLE RIO SAN JUAN SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 3427 POR LA COL. INDUSTRIAL JU | -101.682 | 21.0986
GUA230302266059 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AVENIDA PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS CALLES SOBRE BLVD. JUAN ALONSO DE TORR | -101.6505 | 21.1423
GUA230302263670 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PERSEFONE COLONIA HORIZONTE AZUL, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA REYNA Y CALLE GEA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE PERSÉFONE SE UBICA EN LA COLONIA HORIZONTE AZUL LA CUAL SE LOCALIZA AL PON | -101.7341 | 21.1466
GUA230302261965 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE COLONIA COLONIA CAMPO VERDE, 37434 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ECOLOGIA Y CALLE COMUNIDAD, CALLE CAMPO VERDE LA CALLE COLONIAL SE UBICA EN LA COLONIA CAMPO VERDE LA CUAL SE LOCALIZA AL SURPONIENTE DE LA | -101.741 | 21.0909
GUA230302258969 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ESTAMBUL COLONIA LOS ÁNGELES, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COMERCIANTES Y CALLE IRAK, CALLE ARABIA BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE EGIPTO, VUELTA EN CALLE ESTAMBUL. | -101.6454 | 21.1346
GUA230302255562 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DE SAN DANIEL COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISA DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE BRISAS DE SAN CARLOS LA CALLE BRISAS DE SAN DAN | -101.5964 | 21.1005
GUA230302263683 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JOSEFINA CAMARENA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA Y CALLE ANTONIO DE CASTILLA, CALLE MARCOS DE AGUILAR LA CALLE JOSEFINA CAMARENA SE UBICA EN LA COLONIA LEON II | -101.7305 | 21.12
GUA230302255588 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DE SAN CAMILO COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISA DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE BRISAS DE SAN CARLOS LA CALLE BRISAS DE SAN CAM | -101.5961 | 21.1003
GUA230302261395 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE POTRERO DE LA SIERRA ANTES POTRERO DE LA SELVA COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD DELTA Y CALLE POTRERO DE TEPACA, CALLE VIA DE LOS CLAVELES LA CALLE POTRERO DE LA SIER | -101.5966 | 21.1229
GUA230302263695 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTA AMALIA COLONIA SANTA CLARA, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN GENARO, CALLE SANTA MONICA LA CALLE SANTA AMALIA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA CLARA LA CUAL SE LOCALIZA AL PONIE | -101.6737 | 21.0987
GUA230302263697 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA COLONIA LA JOYA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD YACIMIENTO Y CALLE EJIDO PARANGARICO, CALLE EJIDO CAPELLANIA DE LOERA CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA SE UBICA EN LA COLONIA SINA | -101.7245 | 21.1331
GUA230302252726 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO DEL EBRO COLONIA CERRITO AMARILLO II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO LAMBDA Y CALLE EJIDO DEL BOSQUE, CALLE CERRITO KAPPA RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO A INSTALAR EN TODA L | -101.7325 | 21.1353
GUA230302259050 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTA MADRE DE DIOS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE AMABLE Y CALLE MADRE INMACULADA, BOULEVARD SIGLO XXI BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE VU | -101.5759 | 21.0945
GUA230302259054 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TIBERIADES COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BEIRUT Y CALLE ARABIA, CALLE EUFRATES BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE EGIPTO, VUELTA EN CALLE ESTAMBUL, | -101.6474 | 21.1361
GUA230302259061 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTA MADRE DE DIOS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE AMABLE Y CALLE MADRE INMACULADA, BOULEVARD SIGLO XXI BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE VU | -101.5759 | 21.0945
GUA230302259064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JEREZ DE FORMENTERA COLONIA JARDINES DE JEREZ II, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JEREZ DE DURAZZO Y CALLE JEREZ DE CETINA, CALLE JEREZ DE GUADALUPE Blvd. Delta sur vuelta a la izquierda en calle Jere | -101.6353 | 21.0738
GUA230302262224 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTA ROSALIA COLONIA LA FLORIDA, 37190 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PLACIDO Y CALLE SAN MARCOS, CALLE PASEOS DE LA FLORIDA LA CALLE SANTA ROSALÍA SE UBICA EN LA COLONIA LA FLORIDA LA CUAL SE LOCALIZ | -101.6783 | 21.1441
GUA230302262254 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ESCARAMULLO COLONIA LAS ARRAYANES II, 37107 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CIEN HOJAS Y CALLE ARALIA, CALLE IMPERIAL LA CALLE ESCARAMULLO SE UBICA EN LA COLONIA LOS ARRAYANES II LA CUAL SE LOCALIZA AL NORT | -101.6735 | 21.2041
GUA230302255423 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DE SAN AURELIO COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISA DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA Y BOULEVARD SAN NICOLAS, CALLE SOR CLARA FRAY ANTONIO LA CALLE BRISAS DE S | -101.5967 | 21.1006
GUA230302262293 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NICOLAS CALVO COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y CALLE JUAN N. MENDEZ, BOULEVARD VASCO DE QUIROGA LA CALLE NICOLAS CALVO SE UBICA EN LA COLONIA PRESIDENTES D | -101.6505 | 21.1385
GUA230302255466 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MUTUALISMO COLONIA CAMPO VERDE, 37434 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ECOLOGIA Y CALLE COMUNIDAD, CALLE DE LA COLONIA LA CALLE MUTUALISMO SE UBICA EN LA COLONIA CAMPO VERDE LA CUAL SE LOCALIZA AL SURPONIEN | -101.7413 | 21.0914
GUA230302255472 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL CASERIO COLONIA VILLAS DE LEÓN, 37570 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA MORADA Y ANDADOR LA HACIENDA, CALLE PARQUE EUROPA LA CALLE DEL CASERÍO SE UBICA EN LA COLONIA VILLAS DE LEÓN LA CUAL SE LOCAL | -101.642 | 21.0731
GUA230302263875 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TEODORO MENDEZ COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO MARTINEZ AGUAYO Y AVENIDA CELESTITA, BOULEVARD CALCOPIRITA LAS BANQUETAS DE LA CALLE TEODORO MÉNDEZ SE UBICA EN LA COLONIA SINARQ | -101.7492 | 21.1448
GUA230302263884 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARIA LUISA MORELOS COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO MARTINEZ AGUAYO Y AVENIDA CELESTITA, BOULEVARD CALCOPIRITA LAS BANQUETAS DE LA CALLE MA LUISA MORELOS SE UBICA EN LA COLONIA | -101.7494 | 21.1452
GUA230302263894 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEMOCRITO COLONIA ESTANCIA DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ARISTOTELES Y CALLE POCITO DE LA VIRGEN, CALLE PITAGORAS LAS BANQUETAS DE LA CALLE DEMÓCRITO SE UBICA EN LA COLONIA ESTANCIA DE LA | -101.7585 | 21.1421
GUA230302263899 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE POCITO DE LA VIRGEN COLONIA CAMINO A SAN JUAN, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COPERNICO Y CALLE LA MEZA, AVENIDA PEREGRINACION LAS BANQUETAS DE LA CALLE POCITO DE LA VIRGEN SE UBICA EN LA COLONIA CAMINO | -101.758 | 21.1424
GUA230302263908 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SENECA COLONIA ESTANCIA DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ARISTOTELES Y CALLE DEL ORATOTIO, CALLE CICERON LAS BANQUETAS DE LA CALLE SENECA SE UBICA EN LA COLONIA ESTANCIA DE LA JOYA LA CUAL S | -101.7597 | 21.1421
GUA230302262355 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NICOLAS CALVO COLONIA BENITO JUÁREZ, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL MARIA LOMBARDINI Y BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES, CALLE ENRIQUE COLUNGA LA CALLE NICOLAS CALVO SE UBICA EN LA COLONIA BENI | -101.6464 | 21.1444
GUA230302261286 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FORESTA PINO COLONIA REFUGIO DE SAN JOSÉ, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FORESTA NOGAL Y CALLE FORESTA MAPLE, CALLE FORESTA CEDRO DESDE LA DEPORTIVA DEL ESTADO SOBRE EL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS | -101.6148 | 21.0624
GUA230202227731 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN JOSÉ DEL POTRERO COLONIA EL CARMEN, 37299 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SIERRA MIL CUMBRES Y CALLE NAZARET, BOULEVARD VICENTE VALTIERRA SOBRE BLVD. LA LUZ CON DIRECCIÓN NOROESTE GIRO A LA DERECHA EN C | -101.6097 | 21.1164
GUA230202227738 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALTAR DE MARÍA REYNA COLONIA LA ERMITA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERSEFONE Y CALLE THALIA, BOULEVARD CLOTO PARTIENDO DE CALLE EOTO SOBRE BLVD. CLOTO CON DIRECCIÓN NOROESTE GIRO A LA IZQ. EN CAL | -101.733 | 21.1476
GUA230302248986 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAÑADA DE LOS MÁRTIRES COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAÑADA DE LA VIRGEN Y CALLE CAÑADA DE LOS PROFETAS, CALLE CAÑADA DE LOS SANTOS BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLV | -101.6294 | 21.147
GUA230302249060 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALTAR DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMPLO DE SAN JUAN Y CALLE ROTONDA DE SAN JUAN, CALLE AURORA DE SAN JUAN BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A L | -101.5912 | 21.0926
GUA230302249586 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ANDADOR FRANCISCO BENITES MURILLO AMPLIACION LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO DE PEÑA Y CALLE ANTONIO DE LAZAGORRA, CALLE IRMA GONZALEZ Y VAZQUEZ BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DEREC | -101.6394 | 21.1387
GUA230302249596 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BETANIA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GOLGOTA Y BOULEVARD VICENTE VALTIERRA, CALLE SION BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. VICENTE VALTIERRA, VUEL | -101.6515 | 21.1301
GUA230302259043 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ESTAMBUL COLONIA LOS ÁNGELES, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COMERCIANTES Y CALLE IRAK, CALLE ARABIA BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE EGIPTO, VUELTA EN CALLE ESTAMBUL. | -101.6454 | 21.1346
GUA230302249531 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ASTURIAS COLONIA PILETAS II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE CHAVETA Y CALLE CERRO PINTADO, CALLE NAVARRA BLVD. SAN JUAN BOSCO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE ASTURIAS ENTRE LAS CALLES | -101.7094 | 21.1391
GUA230302249937 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIO SANTIAGO COLONIA LAS MARGARITAS, 37468 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OROZCO Y CALLE TIERRA BLANCA, CALLE CONTRERAS BLVD. HERMANOS ALDAMA SUR VUELTA A LA DERECHA POR CALLE RÍO VERDE VUELTA A LA DERECHA | -101.6823 | 21.0954
GUA230302248860 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN PEDRITO COLONIA EL COECILLO, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BARRA DE NAVIDAD Y BOULEVARD VICENTE VALTIERRA, CALLE PUERTO MADERO BLVD. HILARIO MEDINA NORTE VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD. ANTONIO M | -101.6645 | 21.1303
GUA230302249293 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA MANUEL DE AUSTRI COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MÁRQUEZ SUR Y BOULEVARD CAMPECHE, CALLE VERACRUZ BLVD. MARIANO ESCOBEDO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA POR BLVD. MIGUEL DE CERVANTES | -101.705 | 21.1267
GUA230302250030 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SEVILLA COLONIA PILETAS II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 3M Y CALLE SANTANDER, CALLE HIERRO BLVD. SAN JUAN BOSCO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE SANTANDER VUELTA A LA DERECHA EN CALLE HIERRO, | -101.7059 | 21.1407
GUA230302248926 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SATURNO COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA DE LOS OLIVOS Y CALLE TIBERIADES, CALLE PERSIA BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. SATURNO ESQUINA CALL | -101.6491 | 21.1326
GUA230302248976 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PIRÁMIDE ESCALONADA COLONIA ÁNGELES Y MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMPLO DEL ADIVINO Y CALLE JOSE GUTIERREZ SOLANA, CALLE PIRÁMIDE DEL TAJIN BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD | -101.6279 | 21.1399
GUA230302249544 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SEVILLA COLONIA PILETAS II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 3M Y CALLE SANTANDER, CALLE HIERRO BLVD. SAN JUAN BOSCO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE SANTANDER, VUELTA A LA DERECHA EN CALLE HIERRO | -101.706 | 21.1407
GUA230302249921 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA SATURNO COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERSIA Y CALLE TIBERIADES, CALLE OLIVOS BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. SATURNO ESQUINA CALLE TIBERIADE | -101.6489 | 21.1326
GUA230302250013 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALTAR DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMPLO DE SAN JUAN Y CALLE ROTONDA DE SAN JUAN, CALLE VICENTE VALTIERRA BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA | -101.5911 | 21.0926
GUA230302250025 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE AMIANTO COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE WOLFRAMITA, CALLE CALIZA BLVD. SAN JUAN BOSCO PONIENTE VUELTA A LA IZQUIERDA POR BLVD. ARISTÓTELES VUELTA A LA DERECHA | -101.7613 | 21.1495
GUA230302249073 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTANDER COLONIA PILETAS, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AJUSCO Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, CALLE OVIEDO BLVD. SAN JUAN BOSCO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE SANTANDER ENTRE LAS CALLES JORULLO Y | -101.7074 | 21.1383
GUA230302249552 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA MIGUEL ALEMAN COLONIA CENTRO, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AQUILES SERDAN BLVD. MARIANO ESCOBEDO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA POR AV. MIGUEL | -101.6856 | 21.1252
GUA230302249556 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIO SANTIAGO COLONIA LAS MARGARITAS, 37468 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OROZCO Y CALLE TIERRA BLANA, CALLE RIO MAYO BLVD. HERMANOS ALDAMA SUR VUELTA A LA DERECHA POR CALLE RÍO VERDE VUELTA A LA DERECHA P | -101.6823 | 21.0953
GUA230302249926 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BETANIA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GOLGOTA Y BOULEVARD VICENTE VALTIERRA, AVENIDA SION BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. VICENTE VALTIERRA VUE | -101.6516 | 21.1301
GUA230302249039 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MILETO COLONIA SAN PABLO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TROADE Y CALLE EPISTOLAS, CALLE DE LOS SANTOS OLEOS BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VILLA, VUELTA A LA DERECHA EN C | -101.6427 | 21.1713
GUA230302249079 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE AMIANTO COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE WOLFRAMITA, CALLE CALIZA BLVD. SAN JUAN BOSCO PONIENTE VUELTA A LA IZQUIERDA POR BLVD. ARISTÓTELES VUELTA A LA DERECHA | -101.7613 | 21.1495
GUA230302249786 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD AGUSTÍN TÉLLEZ CRUCES COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASCUAL HURTAZA Y CALLE PAULINO DURAN, CALLE HERCULANO HERNANDEZ DELGADO BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD. TE | -101.6362 | 21.147
GUA230302249796 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PIRÁMIDE ESCALONADA COLONIA ÁNGELES Y MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMPLO DE LA ADIVINA Y CALLE JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANO, CALLE PIRÁMIDE DEL TAJIN BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BL | -101.6282 | 21.1397
GUA230302249813 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAÑADA DE LOS MÁRTIRES COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAÑADA DE LA VIRGEN Y CALLE CAÑADA DE LOS PROFETAS, CALLE CAÑADA DE LOS SANTOS BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLV | -101.6294 | 21.1471
GUA230302249592 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE OLIVOS COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERSIA Y AVENIDA SATURNO, CALLE TIBERIADES BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. SATURNO VUELTA A LA IZQUIERDA E | -101.649 | 21.1332

## Contratos
Municipio de León
TERCER TRIMESTRE 2023
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
CONTRATOS
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA230302247688 | Obra | RICD-233023 | CONSTRUGART SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1344055.99 | 1344055.99
GUA230302247692 | Obra | RICE-308023 | INMOBILIARIA AHCOR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3746695.03 | 3746695.03
GUA230302248200 | Obra | RICE-254023 | ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2134237.66 | 2134237.66
GUA230302248443 | Obra | RICE-256023 | KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 749633.59 | 749633.59
GUA230302248467 | Obra | RICE-281023 | AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3323572.43 | 3323572.43
GUA230302250035 | Obra | RICD-088023 | ANA LUCIA RUIZ MURILLO | MUNICIPIO DE LEÓN | 1051334.68 | 1051334.68
GUA230302248902 | Obra | RICD-061023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2392539.37 | 2392539.37
GUA230302247456 | Obra | RICE-205023 | COSMOCALLI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4363567.1 | 4363567.1
GUA230302242446 | Obra | RICONV-006023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | MUNICIPIO DE LEÓN | 10507610.79 | 10507610.79
GUA230302242455 | Obra | RICONV-006023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | MUNICIPIO DE LEÓN | 10507610.79 | 10507610.79
GUA230302242476 | Obra | RICONV-006023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | MUNICIPIO DE LEÓN | 10507610.79 | 10507610.79
GUA230302249916 | Obra | RICD-082023 | OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1139702.03 | 1139702.03
GUA230202226825 | Obra | RICONV-004023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 15689361.93 | 15689361.93
GUA230202216847 | Obra | RICD-471023 | GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 11411820.22 | 11411820.22
GUA230202216842 | Obra | RICD-106023 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 7206298.83 | 7206298.83
GUA230202216875 | Obra | RICD-452023 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3754068.53 | 3754068.53
GUA230202227715 | Obra | RICONV-002023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 53984992.69 | 53984992.69
GUA230202226070 | Obra | RICONV-006023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | MUNICIPIO DE LEÓN | 10507610.79 | 10507610.79
GUA230202226107 | Obra | RICONV-006023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | MUNICIPIO DE LEÓN | 10507610.79 | 10507610.79
GUA230202227081 | Obra | RICONV-005023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 12361845.53 | 12361845.53
GUA230202227110 | Obra | RICONV-002023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 53984992.69 | 53984992.69
GUA230202227651 | Obra | RICONV-002023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 53984992.69 | 53984992.69
GUA230202227687 | Obra | RICONV-002023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 53984992.69 | 53984992.69
GUA230302259818 | Obra | RICE-309023 | ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4656027.75 | 4656027.75
GUA230302259819 | Obra | RICE-309023 | ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4656027.75 | 4656027.75
GUA230302259820 | Obra | RICE-309023 | ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4656027.75 | 4656027.75
GUA230302258048 | Obra | RICE-193023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 821387.71 | 821387.71
GUA230302259827 | Obra | RICE-303023 | ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3087217.89 | 3087217.89
GUA230302259828 | Obra | RICE-077023 | CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 702125.86 | 702125.86
GUA230302259835 | Obra | RICE-255023 | KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 428799.03 | 428799.03
GUA230302264347 | Obra | RICD-221023 | GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3599946.29 | 3599946.29
GUA230302264370 | Obra | RICD-221023 | GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3599946.29 | 3599946.29
GUA230302264390 | Obra | RICD-221023 | GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3599946.29 | 3599946.29
GUA230302264393 | Obra | RICD-221023 | GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3599946.29 | 3599946.29
GUA230302264408 | Obra | RICD-221023 | GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3599946.29 | 3599946.29
GUA230302264436 | Obra | RICD-224023 | LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2624605.14 | 2624605.14
GUA230302264447 | Obra | RICD-224023 | LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2624605.14 | 2624605.14
GUA230302264449 | Obra | RICD-224023 | LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2624605.14 | 2624605.14
GUA230302264455 | Obra | RICD-227023 | OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 914905.03 | 914905.03
GUA230302264463 | Obra | RICD-227023 | OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 914905.03 | 914905.03
GUA230302258217 | Obra | RICE-201023 | ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 789545.46 | 789545.46
GUA230302258228 | Obra | RICE-200023 | ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 664824.2 | 664824.2
GUA230302261841 | Obra | RICD-189023 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3486935.26 | 3486935.26
GUA230302259643 | Obra | RICE-309023 | ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4656027.75 | 4656027.75
GUA230302258284 | Obra | RICE-194023 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3317691.98 | 3317691.98
GUA230302258296 | Obra | RICE-183023 | CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 771089.73 | 771089.73
GUA230302258300 | Obra | RICE-219023 | CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 499150.2 | 499150.2
GUA230302261907 | Obra | RICD-212023 | CAMINOS COMPACTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3992361.58 | 3992361.58
GUA230302263670 | Obra | RICD-396023 | GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4471444.34 | 4471444.34
GUA230302261965 | Obra | RICD-111023 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2443889 | 2443889
GUA230302258969 | Obra | RICE-079023 | INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2054171.81 | 2054171.81
GUA230302255562 | Obra | RICD-210023 | URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3553436.15 | 3553436.15
GUA230302263683 | Obra | RICD-347023 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1772798.28 | 1772798.28
GUA230302255588 | Obra | RICD-211023 | KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4185336.67 | 4185336.67
GUA230302263697 | Obra | RICD-223023 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3219731.43 | 3219731.43
GUA230302252726 | Obra | RICONV-007023 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 27263037.68 | 27263037.68
GUA230302259050 | Obra | RICE-355023 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4264598.1 | 4264598.1
GUA230302259054 | Obra | RICE-078023 | CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3365638.36 | 3365638.36
GUA230302259061 | Obra | RICE-355023 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4264598.1 | 4264598.1
GUA230302259064 | Obra | RICE-307023 | ENLACE CONSTRUCTIVO S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4267379.44 | 4267379.44
GUA230302262224 | Obra | RICD-378023 | ECAB, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1424015.69 | 1424015.69
GUA230302262254 | Obra | RICD-449023 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHAVEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 339027.33 | 339027.33
GUA230302255423 | Obra | RICD-124023 | URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3611001.2 | 3611001.2
GUA230302262293 | Obra | RICD-448023 | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR | MUNICIPIO DE LEÓN | 2596504.04 | 2596504.04
GUA230302255466 | Obra | RICD-125023 | JOEL NAVARRO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 760626.01 | 760626.01
GUA230302255472 | Obra | RICD-127023 | CONSTRUCCIONES KAOMAXI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1382740.98 | 1382740.98
GUA230302263875 | Obra | RICD-223023 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3219731.43 | 3219731.43
GUA230302263884 | Obra | RICD-223023 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3219731.43 | 3219731.43
GUA230302263894 | Obra | RICD-223023 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3219731.43 | 3219731.43
GUA230302263899 | Obra | RICD-223023 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3219731.43 | 3219731.43
GUA230302263908 | Obra | RICD-223023 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3219731.43 | 3219731.43
GUA230302262355 | Obra | RICD-385023 | GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1186793.46 | 1186793.46
GUA230302261286 | Obra | RICE-373023 | CONSTRUGART SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1962000 | 1962000
GUA230202227731 | Obra | RICONV-003023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 4158089.61 | 4158089.61
GUA230202227738 | Obra | RICONV-001023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 9766806.92 | 9766806.92
GUA230302248986 | Obra | RICD-061023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2392539.37 | 2392539.37
GUA230302249060 | Obra | RICD-061023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2392539.37 | 2392539.37
GUA230302249586 | Obra | RICD-061023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2392539.37 | 2392539.37
GUA230302249596 | Obra | RICD-061023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2392539.37 | 2392539.37
GUA230302259043 | Obra | RICE-079023 | INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2054171.81 | 2054171.81
GUA230302249531 | Obra | RICD-074023 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEÓN | 1820910.11 | 1820910.11
GUA230302249937 | Obra | RICD-088023 | ANA LUCIA RUIZ MURILLO | MUNICIPIO DE LEÓN | 1051334.68 | 1051334.68
GUA230302248860 | Obra | RICD-061023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2392539.37 | 2392539.37
GUA230302249293 | Obra | RICD-074023 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEÓN | 1820910.11 | 1820910.11
GUA230302250030 | Obra | RICD-088023 | ANA LUCIA RUIZ MURILLO | MUNICIPIO DE LEÓN | 1051334.68 | 1051334.68
GUA230302248926 | Obra | RICD-061023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2392539.37 | 2392539.37
GUA230302248976 | Obra | RICD-061023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2392539.37 | 2392539.37
GUA230302249544 | Obra | RICD-074023 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEÓN | 1820910.11 | 1820910.11
GUA230302249921 | Obra | RICD-082023 | OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1139702.03 | 1139702.03
GUA230302250013 | Obra | RICD-088023 | ANA LUCIA RUIZ MURILLO | MUNICIPIO DE LEÓN | 1051334.68 | 1051334.68
GUA230302250025 | Obra | RICD-088023 | ANA LUCIA RUIZ MURILLO | MUNICIPIO DE LEÓN | 1051334.68 | 1051334.68
GUA230302249073 | Obra | RICD-074023 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEÓN | 1820910.11 | 1820910.11
GUA230302249552 | Obra | RICD-074023 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEÓN | 1820910.11 | 1820910.11
GUA230302249556 | Obra | RICD-074023 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEÓN | 1820910.11 | 1820910.11
GUA230302249926 | Obra | RICD-082023 | OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1139702.03 | 1139702.03
GUA230302249039 | Obra | RICD-061023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2392539.37 | 2392539.37
GUA230302249079 | Obra | RICD-074023 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEÓN | 1820910.11 | 1820910.11
GUA230302249786 | Obra | RICD-061023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2392539.37 | 2392539.37
GUA230302249796 | Obra | RICD-082023 | OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1139702.03 | 1139702.03
GUA230302249813 | Obra | RICD-082023 | OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1139702.03 | 1139702.03
GUA230302249592 | Obra | RICD-061023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2392539.37 | 2392539.37

## Avances Fisicos
Municipio de León
TERCER TRIMESTRE 2023
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
AVANCES FISICOS
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA230302247688 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302247692 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302248200 | 2023 | 3 | Metros lineales | 145 | 145 | 0 | 0
GUA230302248443 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
GUA230302248467 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 47300 | 47300 | 0 | 0
GUA230302243460 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 0 | 0
GUA230302247942 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302250035 | 2023 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
GUA230302248902 | 2023 | 3 | Luminaria | 22 | 22 | 22 | 100
GUA230302247456 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3943 | 3943 | 0 | 0
GUA230302242446 | 2023 | 3 | Metros lineales | 558.7 | 558.7 | 0 | 0
GUA230302242455 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2489.3 | 2489.3 | 0 | 0
GUA230302248105 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302242476 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1896.32 | 1896.32 | 0 | 0
GUA230302248099 | 2023 | 3 | Toma(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302249916 | 2023 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
GUA230202226825 | 2023 | 3 | Metros lineales | 6126.53 | 6126.53 | 2756.93 | 44.9999
GUA230202216847 | 2023 | 3 | Metros lineales | 158.4 | 2863.11 | 0 | 0
GUA230202216842 | 2023 | 3 | Metros lineales | 147 | 989.1 | 939.65 | 95.0005
GUA230202216875 | 2023 | 3 | Metros lineales | 137.32 | 1056.46 | 0 | 0
GUA230202227715 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1576.08 | 1576.08 | 1165.35 | 73.9398
GUA230202226070 | 2023 | 3 | Metros lineales | 351 | 351 | 0 | 0
GUA230202226107 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1265.82 | 1265.82 | 0 | 0
GUA230202227081 | 2023 | 3 | Metros lineales | 4683.48 | 4683.48 | 4043.51 | 86.3356
GUA230202227110 | 2023 | 3 | Metros lineales | 9207 | 9207 | 5787.54 | 62.8602
GUA230202227651 | 2023 | 3 | Metros lineales | 9303.11 | 9303.11 | 4745.39 | 51.0086
GUA230202227687 | 2023 | 3 | Metros lineales | 332.2 | 332.2 | 277.74 | 83.6063
GUA230302259818 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 240 | 60
GUA230302259819 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 45.6 | 95
GUA230302259820 | 2023 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 40 | 40
GUA230302258048 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 276 | 276 | 82.8 | 30
GUA230302259827 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 80 | 20
GUA230302259828 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
GUA230302259835 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 27 | 100
GUA230302257707 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2694.03 | 2694.03 | 0 | 0
GUA230302264347 | 2023 | 3 | Metros lineales | 950 | 950 | 247 | 26
GUA230302257722 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2665.3 | 2665.3 | 0 | 0
GUA230302261708 | 2023 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
GUA230302264370 | 2023 | 3 | Metros lineales | 288 | 288 | 23.04 | 8
GUA230302264390 | 2023 | 3 | Metros lineales | 246 | 246 | 17.22 | 7
GUA230302260840 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1215.3 | 1215.3 | 0 | 0
GUA230302264393 | 2023 | 3 | Metros lineales | 336 | 336 | 30.24 | 9
GUA230302264408 | 2023 | 3 | Metros lineales | 318 | 318 | 28.62 | 9
GUA230302257782 | 2023 | 3 | Metros lineales | 9574.22 | 9574.22 | 0 | 0
GUA230302257798 | 2023 | 3 | Metros lineales | 540 | 540 | 0 | 0
GUA230302264436 | 2023 | 3 | Metros lineales | 504 | 504 | 100.8 | 20
GUA230302264447 | 2023 | 3 | Metros lineales | 958 | 958 | 364.04 | 38
GUA230302264449 | 2023 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 256 | 32
GUA230302264455 | 2023 | 3 | Metros lineales | 214 | 214 | 57.78 | 27
GUA230302264463 | 2023 | 3 | Metros lineales | 260 | 260 | 85.8 | 33
GUA230302258217 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 189 | 189 | 56.7 | 30
GUA230302258228 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 60 | 30
GUA230302261841 | 2023 | 3 | Metros lineales | 309 | 2961.25 | 1395.64 | 47.1301
GUA230302256675 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 237.5 | 237.5 | 0 | 0
GUA230302259643 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 140 | 40
GUA230302258284 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 120 | 30
GUA230302258296 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 60 | 30
GUA230302258300 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 45 | 30
GUA230302261907 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2852.7 | 1549.52 | 1286.26 | 83.0102
GUA230302258318 | 2023 | 3 | Metros lineales | 81.59 | 81.59 | 0 | 0
GUA230302257580 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1276.79 | 1276.79 | 0 | 0
GUA230302257224 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 946 | 946 | 0 | 0
GUA230302266059 | 2023 | 3 | Metros lineales | 14195.2 | 14195.2 | 0 | 0
GUA230302263670 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3358.08 | 3358.08 | 19.3 | 0.57473
GUA230302261965 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1435.68 | 762.12 | 724.01 | 94.9995
GUA230302258969 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
GUA230302255562 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2516.4 | 1453.06 | 1140.22 | 78.4703
GUA230302263683 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 735.78 | 479.33 | 110.25 | 23.0009
GUA230302255588 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 237.72 | 1565.4 | 1244.81 | 79.5203
GUA230302261395 | 2023 | 3 | Metros lineales | 105.5 | 105.5 | 0 | 0
GUA230302263695 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 365.73 | 365.73 | 0 | 0
GUA230302263697 | 2023 | 3 | Metros lineales | 602 | 602 | 84.28 | 14
GUA230302252726 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 176 | 176 | 0 | 0
GUA230302259050 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 19.5 | 40.625
GUA230302259054 | 2023 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 135 | 90
GUA230302259061 | 2023 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 19.5 | 15
GUA230302259064 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 170 | 85
GUA230302262224 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 749.91 | 460.27 | 219.55 | 47.7003
GUA230302262254 | 2023 | 3 | Metros lineales | 81.59 | 81.59 | 0 | 0
GUA230302255423 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4685.2 | 1206.91 | 1146.56 | 94.9996
GUA230302262293 | 2023 | 3 | Metros lineales | 76.58 | 532.43 | 0 | 0
GUA230302255466 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 430.56 | 240.26 | 228.25 | 95.0012
GUA230302255472 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 576.51 | 320.02 | 169.61 | 52.9998
GUA230302263875 | 2023 | 3 | Metros lineales | 532 | 532 | 69.16 | 13
GUA230302263884 | 2023 | 3 | Metros lineales | 516 | 516 | 61.92 | 12
GUA230302263894 | 2023 | 3 | Metros lineales | 125.2 | 125.2 | 3.76 | 3.0032
GUA230302263899 | 2023 | 3 | Metros lineales | 375 | 375 | 33.75 | 9
GUA230302263908 | 2023 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 7.2 | 4
GUA230302262355 | 2023 | 3 | Metros lineales | 50.12 | 372.66 | 164.31 | 44.0911
GUA230302261286 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 634 | 634 | 0 | 0
GUA230202227731 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1225.9 | 1225.9 | 1225.9 | 100
GUA230202227738 | 2023 | 3 | Metros lineales | 477.83 | 477.83 | 477.83 | 100
GUA230302248986 | 2023 | 3 | Luminaria | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230302249060 | 2023 | 3 | Luminaria | 8 | 8 | 8 | 100
GUA230302249586 | 2023 | 3 | Luminaria | 9 | 9 | 9 | 100
GUA230302249596 | 2023 | 3 | Luminaria | 5 | 5 | 5 | 100
GUA230302259043 | 2023 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
GUA230302249531 | 2023 | 3 | Luminaria | 19 | 19 | 19 | 100
GUA230302249937 | 2023 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
GUA230302248860 | 2023 | 3 | Luminaria | 16 | 16 | 16 | 100
GUA230302249293 | 2023 | 3 | Luminaria | 9 | 9 | 9 | 100
GUA230302250030 | 2023 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
GUA230302248926 | 2023 | 3 | Luminaria | 6 | 6 | 6 | 100
GUA230302248976 | 2023 | 3 | Luminaria | 8 | 8 | 8 | 100
GUA230302249544 | 2023 | 3 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
GUA230302249921 | 2023 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
GUA230302250013 | 2023 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
GUA230302250025 | 2023 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
GUA230302249073 | 2023 | 3 | Luminaria | 16 | 16 | 16 | 100
GUA230302249552 | 2023 | 3 | Luminaria | 12 | 12 | 12 | 100
GUA230302249556 | 2023 | 3 | Luminaria | 4 | 4 | 4 | 100
GUA230302249926 | 2023 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
GUA230302249039 | 2023 | 3 | Luminaria | 12 | 12 | 12 | 100
GUA230302249079 | 2023 | 3 | Luminaria | 6 | 6 | 6 | 100
GUA230302249786 | 2023 | 3 | Luminaria | 9 | 9 | 9 | 100
GUA230302249796 | 2023 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
GUA230302249813 | 2023 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
GUA230302249592 | 2023 | 3 | Luminaria | 6 | 6 | 6 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".