## Reporte final
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
TERCER TRIMESTRE 2023
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_ INICIO | FECHA_ TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_ FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_ CAPTURISTA | OBSERVACIONES_ REVISION
2023 | 3 | GUA230202234015 | Proyecto de inversión | 3535963.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3535963.28, modificado:3535963.28}} | CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADA ENTRE LAS CALLES SAN MANUEL, EMPERADOR Y AVENIDA SATURNO, COLONIA SAN MANUEL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-195023 | N | 0 | 0 | 11999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ENTRE LAS CALLES SAN MANUEL, EMPERADOR Y AVENIDA SATURNO, COLONIA SAN MANUEL, C.P. 37259, lon:-101.652966, lat:21.134028}} | 2023-06-05 | 2023-09-23 | 3535963.28 | 3535963.28 | 1133029.13 | 1133029.13 | 1133029.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-195023, contratista:ACCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3535963.28, importe_modificado:3535963.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {2234015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se registra momento devengado, ejercido y pagado , además se modifica la meta la unidad de medida es es un Lote(espacio publico) , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación: Revisar montos devengado a pagado conforme a reporte, y en función de ello el avance físico, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230202233921 | Proyecto de inversión | 3321144.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3321144.46, modificado:3321144.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA CALLE CERRO DE JEREZ, TRAMO: BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA A DEL ZAIRE. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-202023 | N | 0 | 0 | 365280 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cerro de Jerez LB,Cerrito de jerez,37530, Leon Gto, lon:-101.628992, lat:21.091267}} | 2023-05-29 | 2023-09-15 | 3321144.46 | 3321144.46 | 3297072.95 | 3297072.95 | 3297072.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-202023, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3321144.46, importe_modificado:3321144.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.2}} | {2233921/proyecto_INICIO, 2233921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202233953 | Proyecto de inversión | 5940806.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5940806.74, modificado:7440443.62}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE BLVD. HIDALGO,INTERSECCIÓN BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-213023 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3996.93, meta_modificada:3996.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Jose María Morelos, León, Gto., lon:-101.664083, lat:21.173361}} | 2023-05-29 | 2023-09-29 | 7440443.62 | 7440443.62 | 227486.22 | 227486.22 | 227486.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-213023, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7440443.62, importe_modificado:7440443.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:594.34}} | {2233953/proyecto_INICIO, 2233953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos devengado-pagado conforme a evidencia compartida, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Revisar que la fotografía de desarrollo corresponda a esta etapa, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230202233966 | Proyecto de inversión | 4139093.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4139093.2, modificado:4139093.2}} | REHABILITACIÓN A LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES PRIMERA ETAPA, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-230023 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1984.71, meta_modificada:1984.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle cordillera de los Alpes a Acceso a Rio negro Restaurante, lon:-101.727247, lat:21.164666}} | 2023-06-19 | 2023-10-20 | 4139093.2 | 4139093.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-230023, contratista:URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:4139093.2, importe_modificado:4139093.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.81}} | {2233966/proyecto_INICIO, 2233966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202234023 | Proyecto de inversión | 8589766.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8589766.37, modificado:1.028976637E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE CIRCUIRO FRAGUA DE SODIO, EN LA COLONIA LA FRAGUA PLUS II | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-252023 | N | 0 | 0 | 7838 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3408.59, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADO EN LA CALLE CIRCUIRO FRAGUA DE SODIO, EN LA COLONIA LA FRAGUA, C.P. 37358, lon:-101.742944, lat:21.152687}} | 2023-06-27 | 2023-11-17 | 10289766.37 | 10289766.37 | 1536845.71 | 1536845.71 | 1536845.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-252023, contratista:OLMACE, SA.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:8589766.37, importe_modificado:1.028976637E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {2234023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la meta es modificada ya que es un parque, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:Revisar montos conforme a soporte compartido, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Complementar en su caso con el contrato correspondiente ya que se reporta un comprometido mayor en el apartado anterior, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230202233915 | Proyecto de inversión | 4368420.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4368420.97, modificado:4368420.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LAS CALLES JEREZ DE CARTAGENA/SIERRA GORDA/ANDADOR EL YUAN,TRAMO: DEL ZAIRE A BLVD. ÉPSILON. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-199023 | N | 0 | 0 | 365280 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Jerez de cartagena, cerrito de jerez, 37530, Leon Gto, lon:-101.628547, lat:21.089756}} | 2023-06-19 | 2023-10-19 | 4368420.97 | 4368420.97 | 1627845.43 | 1627845.43 | 1627845.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-199023, contratista:RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4368420.97, importe_modificado:4368420.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:483.6}} | {2233915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Nota aclaratoria, el momento del devengado ejercido y pagado por error se capturo información en el segundo trimestre del 2023, debiendo ser 0 lo correcto . Los importes ejercidos en este trimestre son correctos , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:Revisar que las fotografías correspondan al proyecto, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230202233970 | Proyecto de inversión | 6495718.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6495718.7, modificado:6495718.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. VENUSTIANO CARRANZA TRAMO: DE BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA A BLVD. TIMOTEO LOZANO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-253023 | N | 0 | 0 | 256000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Rio santiago 346,san luis,37458, Leon Gto, lon:-101.687772, lat:21.096439}} | 2023-06-26 | 2023-08-31 | 6495718.7 | 6495718.7 | 748417 | 748417 | 748417 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-253023, contratista:IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA EN P. CON OLMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:6495718.7, importe_modificado:6495718.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2233970/proyecto_INICIO, 2233970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202233618 | Proyecto de inversión | 3729086.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3729086.22, modificado:3955068.85}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA EL PALMITO EN EL TRAMO:BLVD.HILARIO MEDINA-TOPAR LADO PTE.EN LA COLONIA LA NOPALERA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-104023 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2116.76, meta_modificada:2116.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESA EL PALMITO EN EL TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - TOPAR LADO PTE. EN LA COLONIA LA NOPALERA. CP 37207, lon:-101.63773398, lat:21.17396475}} | 2023-04-10 | 2023-08-25 | 3955068.85 | 3955068.85 | 3121480.14 | 3121480.14 | 3121480.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-104023, contratista:AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:225982.63, importe_modificado:225982.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-104023, contratista:ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3729086.22, importe_modificado:3729086.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2116.76}} | {2233618/proyecto_FIN, 2233618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GUA230202233619 | Proyecto de inversión | 4581991.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4581991.69, modificado:4798261.7}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESTRELLA BOREAL(SEGUNDA ETAPA)TRAMO:LUCERO-AV-UNIVERSIDAD EN LA COLONIA MIRADOR CAMPESTRE | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-105023 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3284.64, meta_modificada:3284.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA BOREAL TRAMO: LUCERO-AV- UNIVERSIDAD EN LA COLONIA MIRADOR CAMPESTRE CP 37156, lon:-101.71581123, lat:21.15060237}} | 2023-04-10 | 2023-08-11 | 4798261.7 | 4798261.7 | 2507944 | 2507944 | 2507944 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-105023, contratista:EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:216270.01, importe_modificado:216270.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-105023, contratista:VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4581991.69, importe_modificado:4581991.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3284.64}} | {2233619/proyecto_PROCESO, 2233619/proyecto_FIN, 2233619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GUA230202233620 | Proyecto de inversión | 3908177.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3908177.7, modificado:4143450.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HAWÁI EN EL TRAMO:BLVD.LAS PALMAS-DE LAS PENÍNSULAS COLONIA CIUDAD SATELITE | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-108023 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2797.8, meta_modificada:2797.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HAWÁI (SEGUNDA ETAPA)EN EL TRAMO: BLVD. LAS PALMAS-DE LAS PENÍNSULAS COLONIA CIUDAD SATELITE CP 37400, lon:-101.71931701, lat:21.11901705}} | 2023-04-24 | 2023-08-25 | 4143450 | 4143450 | 2980791.99 | 2980791.99 | 2980791.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-108023, contratista:JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:235272.3, importe_modificado:235272.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-108023, contratista:MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3908177.7, importe_modificado:3908177.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2797.8}} | {2233620/proyecto_PROCESO, 2233620/proyecto_FIN, 2233620/proyecto_PROCESO, 2233620/proyecto_FIN, 2233620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GUA230202233621 | Proyecto de inversión | 5119368.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5119368.6, modificado:5396326.44}} | PAVIMENTACIÓN DE LA ANDADOR MADRE SOCORRO TRAMO:BLVD.TIMOTEO LOZANO-MADRE AMALIA EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-109023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3951.38, meta_modificada:3951.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ANDADOR MADRE SOCORRO TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO-MADRE AMALIA EN LA COLONIA DIEZ DEMAYO CP 37549, lon:-101.628947, lat:21.06742176}} | 2023-05-01 | 2023-09-15 | 5396326.44 | 5396326.44 | 2819239.05 | 2819239.05 | 2819239.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-109023, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:276957.84, importe_modificado:276957.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-109023, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5119368.6, importe_modificado:5119368.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3635.0}} | {2233621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Revisar montos devengado-pagado conforme a evidencia compartida (falta sumar estimación 27 sept), trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230202233622 | Proyecto de inversión | 3217653.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3217653.41, modificado:3416826.16}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS LONG EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A ALFONSO ESPARZA OTEO EN LA COLONIA SAN MARCOS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-112023 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.44, meta_modificada:1710.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LUIS LONG EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A ALFONSO ESPARZA OTEO EN LA COLONIA SAN MARCOS. CP 37410, lon:-101.71628592, lat:21.11818963}} | 2023-05-01 | 2023-08-18 | 3416826.16 | 3416826.16 | 658622.47 | 658622.47 | 658622.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-112023, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:199172.75, importe_modificado:199172.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-112023, contratista:SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C-V-, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3217653.41, importe_modificado:3217653.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1205.0}} | {2233622/proyecto_INICIO, 2233622/proyecto_PROCESO, 2233622/proyecto_INICIO, 2233622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GUA230202233623 | Proyecto de inversión | 4069288.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4069288.2, modificado:4311410.85}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIRINTO TRAMO: LAS AMAZONAS A CASTILLO DE ABAJO EN LA COLONIA BALCONES TULIPANES | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-114023 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TIRINTO TRAMO: LAS AMAZONAS A CASTILLO DE ABAJO EN LA COLONIA BALCONES TULIPANES CP 37109, lon:-101.73015313, lat:21.20406246}} | 2023-05-01 | 2023-08-18 | 4311410.85 | 4311410.85 | 3863616.97 | 3863616.97 | 3863616.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-114023, contratista:FRANCISCA MUÑOZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:242122.65, importe_modificado:242122.65}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-114023, contratista:CONSTRUCTORA GRK, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4069288.2, importe_modificado:4069288.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2460.0}} | {2233623/proyecto_PROCESO, 2233623/proyecto_FIN, 2233623/proyecto_PROCESO, 2233623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GUA230202233624 | Proyecto de inversión | 6673173.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6673173.66, modificado:7000826.48}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUBEA EN EL TRAMO: ATENEA A SALAMINA EN LA COLONIA LA ERMITA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-116023 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5670.75, meta_modificada:5670.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EUBEA EN EL TRAMO: ATENEA A SALAMINA EN LA COLONIA LA ERMITA. CP 37358, lon:-101.73015313, lat:21.1498004}} | 2023-05-01 | 2023-09-15 | 7000826.48 | 7000826.48 | 1930013.64 | 1930013.64 | 1930013.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-114023, contratista:FRANCISCA MUÑOZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:242122.65, importe_modificado:242122.65}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-116023, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6673173.66, importe_modificado:6673173.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0}} | {2233624/proyecto_PROCESO, 2233624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Devengado-pagado difiere de información de soporte, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Contratista y convocante intercambiados. Revisar link a contrato Francisca Muñoz. , trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230202233625 | Proyecto de inversión | 7321177.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7321177.55, modificado:7668933.48}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AÑORANZA EN EL TRAMO:HEROES DE LA INDEPENDENCIA A SENDERO MIXTECO EN LA COLONIA ARBOLEDAS DE SAN PEDRO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-122023 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5026.75, meta_modificada:5026.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AÑORANZA EN EL TRAMO: HEROES DE LA INDEPENDENCIA A SENDERO MIXTECO EN LA COLONIA ARBOLEDAS DE SAN PEDRO CP 37280, lon:-101.63913927, lat:21.1217497}} | 2023-05-01 | 2023-09-15 | 7668933.48 | 7668933.48 | 3587705.35 | 3587705.35 | 3587705.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-122023, contratista:SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:347755.93, importe_modificado:347755.93}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-122023, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7321177.55, importe_modificado:7321177.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4083.0}} | {2233625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GUA230202233626 | Proyecto de inversión | 3738676.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3738676.61, modificado:3965240.41}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO TRAMO:DE LAS CRUCES-100MTS. AL SUR EN LA COLONIA BRISAS DEL CAMPO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-168023 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.2, meta_modificada:1065.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POTRERO TRAMO: DE LAS CRUCES-100MTS. AL SUR EN LA COLONIA BRISAS DEL CAMPO. CP 37297, lon:-101.6199084, lat:21.10808901}} | 2023-05-22 | 2023-09-08 | 3965240.41 | 3965240.41 | 2151070.46 | 2151070.46 | 2151070.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-168023, contratista:CEPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:226563.8, importe_modificado:226563.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-168023, contratista:GRUPO GUCS, S.A. DE C-.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3738676.61, importe_modificado:3738676.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}} | {2233626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige momento contables correctos , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se realiza modificación de contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Devengado a pagado difiere del reporte , trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Modificado-comprometido difiere de la suma de los contratos reportados en el siguiente apartado, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Convocante y contratista invertidos, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230202233627 | Proyecto de inversión | 4185465.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4185465.03, modificado:4185465.03}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIEBRES,TRAMO: CONEJO A ARROYO DE LAS LIEBRES, EN LA COLONIA GRANJAS CERES | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-177023 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3073.66, meta_modificada:3073.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LIEBRES (SEGUNDA ETAPA), TRAMO: CONEJO A ARROYO DE LAS LIEBRES, EN LA COLONIA GRANJAS CERES CP 37289, lon:-101.63600192, lat:21.11342781}} | 2023-05-22 | 2023-09-08 | 4185465.03 | 4185465.03 | 2281651.08 | 2281651.08 | 2281651.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-177023, contratista:ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4185465.03, importe_modificado:4185465.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3073.66}} | {2233627/proyecto_INICIO, 2233627/proyecto_FIN, 2233627/proyecto_INICIO, 2233627/proyecto_FIN, 2233627/proyecto_PROCESO, 2233627/proyecto_FIN, 2233627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GUA230202233628 | Proyecto de inversión | 6245595.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6245595.08, modificado:6559123.95}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTE DE CRISTO EN EL TRAMO: MONTE DE LA RESURRECCION - SAN EUGENIO EN LA COLONIA MONTE DE CRISTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-196023 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8286.6, meta_modificada:8286.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MONTE DE CRISTO EN EL TRAMO: MONTE DE LA RESURRECCION - SAN EUGENIO EN LA COLONIA MONTE DE CRISTO. CP 37436, lon:-101.7342216, lat:21.0970111}} | 2023-06-05 | 2023-10-20 | 6559123.95 | 6559123.95 | 94058.66 | 94058.66 | 94058.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-196023, contratista:PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:313528.87, importe_modificado:313528.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-196023, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6245595.08, importe_modificado:6245595.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1866.0}} | {2233628/proyecto_INICIO, 2233628/proyecto_PROCESO, 2233628/proyecto_INICIO, 2233628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GUA230202233806 | Proyecto de inversión | 1999971.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999971.01, modificado:1999971.01}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO., (PAQUETE 2-2023) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-068023 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Leon II entre Blvd. Las Palmas y la Calle Condesa, Colonia La Condesa, C.P. 37440, lon:-101.705197, lat:21.107998}} | 2023-03-13 | 2023-07-01 | 1999971.01 | 1999971.01 | 941999.52 | 941999.52 | 941999.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-068023, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1999971.01, importe_modificado:1999971.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.95}} | {2233806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realiza modificación de contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:La foto de inicio corresponde a la calle donde se coloca el alumbrado, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar que las fotografías correspondan al proyecto, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Contratista y convocante invertidos, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230202233801 | Proyecto de inversión | 1999971.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999971.01, modificado:1999971.01}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE LEÓN,GTO., ( PAQUETE 1-2023) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-062023 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Circuito de la Vida entre Derecho Politico y Derecho Laboral, Colonia Articulo Cuarto, C.P. 37433, lon:-101.735836, lat:21.097945}} | 2023-03-13 | 2023-07-01 | 1999971.01 | 1999971.01 | 312437.97 | 312437.97 | 312437.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-062023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1999971.01, importe_modificado:1999991.3}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.95}} | {2233801/proyecto_PROCESO, 2233801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202233812 | Proyecto de inversión | 263169.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263169.3, modificado:263169.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA CALLE DEL ZAIRE TRAMO: CERRO DE JEREZ A JEREZ DE CARTAGENA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-110023 | N | 0 | 0 | 365280 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Eta del zaire, Mezquital de jerez,37530, Leon Gto, lon:-101.628614, lat:21.090581}} | 2023-04-24 | 2023-06-17 | 263169.3 | 263169.3 | 263161.97 | 263161.97 | 263161.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-110023, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:263169.3, importe_modificado:263169.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2233812/proyecto_PROCESO, 2233812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202233840 | Proyecto de inversión | 87996891.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.799689152E7, modificado:9.409857256E7}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO. 2DA ETAPA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-115023 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Héroes De León , calle Héroes de la Alhóndiga 327, cp. 37544, lon:-101.563165, lat:21.070571}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Brisas Del Campestre ,calle brisas de bilbao, cp 37669, lon:-101.563165, lat:21.187553}} | 2023-06-22 | 2023-10-10 | 94098572.56 | 94098572.56 | 28681882.39 | 28681882.39 | 22227785.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-115023, contratista:SOLREPSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3098578.21, importe_modificado:3098578.21}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-115023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:9.099999435E7, importe_modificado:9.099999435E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.9}} | {2233840/proyecto_INICIO, 2233840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202233906 | Proyecto de inversión | 9784009.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9784009.58, modificado:9640362.13}} | REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES PONIENTE (SEGUNDA ETAPA-2023), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-197023 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14867.41, meta_modificada:14867.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Insurgentes a Blvd. San Juan Bosco, lon:-101.715855, lat:21.143807}} | 2023-05-29 | 2023-10-10 | 9640362.13 | 9640362.13 | 5295499.27 | 5295499.27 | 5295499.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-197023, contratista:PIXIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:377212.56, importe_modificado:377212.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-197023, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:9406797.02, importe_modificado:9406797.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9458.65}} | {2233906/proyecto_INICIO, 2233906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:importes corregidos , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:Revisar montos devengado-pagado conforme a evidencia compartida (falta sumar estimación sept), trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230202233960 | Proyecto de inversión | 5683219.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5683219.54, modificado:5683219.54}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS ETAPA 1, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-220023 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11095.19, meta_modificada:11095.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Hilario Medina a Blvd. V. de Quiroga, lon:-101.639863, lat:21.155136}} | 2023-06-05 | 2023-10-20 | 5683219.54 | 5683219.54 | 4413488.59 | 4413488.59 | 4413488.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-220023, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:5683219.54, importe_modificado:5683219.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10540.43}} | {2233960/proyecto_PROCESO, 2233960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202234020 | Proyecto de inversión | 10293191.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.029319179E7, modificado:1.029319179E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO EN LA COLONIA EL YACIMIENTO, UBICADO EN LA CALLE YACIMIENTO PETROLERO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-249023 | N | 0 | 0 | 11323 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4517.91, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADA ENTRE LAS CALLES SAN MANUEL, EMPERADOR Y AVENIDA SATURNO, COLONIA SAN MANUEL, C.P. 37353, lon:-101.726231, lat:21.129226}} | 2023-06-26 | 2023-11-17 | 10293191.79 | 10293191.79 | 441099.91 | 441099.91 | 441099.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-249023, contratista:CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1.029319179E7, importe_modificado:1.029319179E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} | {2234020/proyecto_INICIO, 2234020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida es un parque , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:Revisar devengado-pagado, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230202235148 | Proyecto de inversión | 7098205.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7098205.69, modificado:8298205.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA DELEGACIÓN NORTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-190023 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:427.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. A, Blvr. Agustin Téllez Cruces 3406, Deportiva II, 37239 León, Gto, lon:-101.6442334, lat:21.149595}} | 2023-05-22 | 2023-10-06 | 8298205.69 | 8298205.69 | 974382.36 | 974382.36 | 974382.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-190023, contratista:CONSTRUCTORA NOARDIQ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7098205.69, importe_modificado:8298205.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:145.44}} | {2235148/proyecto_PROCESO, 2235148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifican importes en contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar si se requiere complementar con contrato conforme a información en el apartado anterior, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230102211064 | Proyecto de inversión | 1632224.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632224.01, modificado:1738318.57}} | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POCHUTLA, TRAMO: BARACALDO-TOPAR CON MURO EN LA COLONIA PILETAS IV SECCIÓN. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-083023 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.4, meta_modificada:857.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POCHUTLA, TRAMO: BARACALDO-TOPAR CON MURO EN LA COLONIA PILETAS IV SECCIÓN. CP 37316, lon:-101.7174872, lat:21.13926798}} | 2023-03-20 | 2023-07-08 | 1738318.57 | 1738318.57 | 330299.17 | 330299.17 | 330299.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-083023, contratista:HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:106094.56, importe_modificado:106094.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-083023, contratista:CONSTRUCCIONES KAOMAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1632224.01, importe_modificado:1632224.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2211064/proyecto_INICIO, 2211064/proyecto_PROCESO, 2211064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GUA230102211043 | Proyecto de inversión | 2285136 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285136.0, modificado:2431613.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL TÚNEL EN EL TRAMO: LA RESERVA-LA TERNA EN LA COLONIA EJIDO LA JOYA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-087023 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.33, meta_modificada:1617.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE EL TÚNEL EN EL TRAMO: LA RESERVA - LA TERNA EN LA COLONIA EJIDO LA JOYA. CP 37358, lon:-101.73791264, lat:21.14456051}} | 2023-03-20 | 2023-07-08 | 2431613.22 | 2431613.22 | 2150162.53 | 2150162.53 | 2150162.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-087023, contratista:CONSULTORES INMOBILIARIOS DEL BAJIO, S.C., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:146477.22, importe_modificado:146477.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-087023, contratista:ATYCO MB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2285136.0, importe_modificado:2285136.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1617.33}} | {2211043/proyecto_INICIO, 2211043/proyecto_PROCESO, 2211043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se corrigieron datos del contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Revisar modificado a comprometido conforme a información en apartado de contrato, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Nombre convocante y contratista se encuentran intercambiados. , trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230102211049 | Proyecto de inversión | 2477186.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477186.25, modificado:2634735.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE SAN PABLO, TRAMO: VALLE DE SAN MARCO-TOPAR CON PAVIMENTO OTE. EN LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I SECCIÓN. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-086023 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2018.98, meta_modificada:2018.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN PABLO, TRAMO: VALLE DE SAN MARCOS - TOPAR CON PAVIMENTO OTE. EN LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I SECCIÓN. CP 37353, lon:-101.72973061, lat:21.13941066}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 2634735.3 | 2634735.3 | 2610714.06 | 2610714.06 | 2610714.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-086023, contratista:FIRMA REAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:157549.05, importe_modificado:157549.05}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-086023, contratista:CONSTRUCTORA COIBSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2477186.25, importe_modificado:2477186.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2018.98}} | {2211049/proyecto_INICIO, 2211049/proyecto_PROCESO, 2211049/proyecto_FIN, 2211049/proyecto_PROCESO, 2211049/proyecto_FIN, 2211049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GUA230102211087 | Proyecto de inversión | 3022271.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3022271.27, modificado:3210558.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA LAS ADJUNTAS, TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - PRESA EL NOVILLO, EN LA COLONIA LA NOPALERA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-081023 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.18, meta_modificada:1328.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESA LAS ADJUNTAS, TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - PRESA EL NOVILLO, EN LA COLONIA LA NOPALERA. CP 37207, lon:-101.63695633, lat:21.17439833}} | 2023-03-20 | 2023-07-08 | 3210558.77 | 3210558.77 | 1876963.14 | 1876963.14 | 1876963.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-081023, contratista:GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:188287.5, importe_modificado:188287.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-081023, contratista:CONURLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3022271.27, importe_modificado:3022271.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.0}} | {2211087/proyecto_INICIO, 2211087/proyecto_PROCESO, 2211087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Nombre convocante y contratista se encuentran intercambiados, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230102211019 | Proyecto de inversión | 2554951.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554951.83, modificado:2717191.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA VALLE DEL GIRASOL EN EL TRAMO: SIGLO XXI-SAUZALITO EN LA COLONIA VALLE AZUL. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-085023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2168.73, meta_modificada:2168.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA VALLE DEL GIRASOL EN EL TRAMO: SIGLO XXI - SAUZALITO EN LA COLONIA VALLE AZUL. CP 37547, lon:-101.59516802, lat:21.08009322}} | 2023-03-08 | 2023-06-10 | 2717191.27 | 2717191.27 | 1873675.72 | 1873675.72 | 1873675.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-085023, contratista:CARLOS SALAZAR ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:162239.44, importe_modificado:162239.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-085023, contratista:GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2554951.83, importe_modificado:2554951.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2060.0}} | {2211019/proyecto_INICIO, 2211019/proyecto_PROCESO, 2211019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realiza modificación de contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Devengado a pagado difiere del reporte , trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Contratista y convocante invertidos, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230102211059 | Proyecto de inversión | 2431285.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431285.25, modificado:2586401.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁLAGA, TRAMO: BÁRCENAS A BARAJOZ EN LA COLONIA PILETAS IV SECCIÓN. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-080023 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.37, meta_modificada:615.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MÁLAGA, TRAMO: BÁRCENAS A BARAJOZ EN LA COLONIA PILETAS IV SECCIÓN. CP 37316, lon:-101.71458284, lat:21.13822073}} | 2023-03-20 | 2023-07-08 | 2586401.25 | 2586401.25 | 2255378.82 | 2255378.82 | 2255378.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-080023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:155116.0, importe_modificado:155116.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-080023, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2431285.25, importe_modificado:2431285.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.37}} | {2211059/proyecto_INICIO, 2211059/proyecto_PROCESO, 2211059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230102211092 | Proyecto de inversión | 2646867.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646867.15, modificado:2787680.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIETE LOMAS, TRAMO: BLVD. ARISTÓTELES A LA CALLE PEREGRINACIÓN EN LAS COLONIAS CAMINO A SAN JUAN I Y ESTANCIA DE LA JOYA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-084023 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.38, meta_modificada:1722.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIETE LOMAS, TRAMO: BLVD. ARISTÓTELES A LA CALLE PEREGRINACIÓN EN LAS COLONIAS CAMINO A SAN JUAN I Y ESTACIA DE LA JOYA CP 37357, lon:-101.75504014, lat:21.14277537}} | 2023-03-20 | 2023-06-24 | 2787680.48 | 2787680.48 | 2179949.75 | 2179949.75 | 2179949.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-084023, contratista:CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:140813.33, importe_modificado:140813.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-084023, contratista:CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2646867.15, importe_modificado:2646867.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1722.38}} | {2211092/proyecto_INICIO, 2211092/proyecto_PROCESO, 2211092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para ajustes a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GUA230302269156 | Proyecto de inversión | 1978209.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978209.83, modificado:1978209.83}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COLONIA EN EL TRAMO: DE LA MORADA A LA HACIENDA EN LA COLONIA VILLAS DE LEÓN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-335023 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8218.0, meta_modificada:8218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LA COLONIA EN EL TRAMO: DE LA MORADA A LA HACIENDA EN LA COLONIA VILLAS DE LEÓN, lon:-101.6421936, lat:21.07587494}} | 2023-08-07 | 2023-11-25 | 1978209.83 | 1978209.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-335023, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1978209.83, importe_modificado:1978209.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {2269156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Revisado, al 30 de septiembre no se había realizado ningún devengo, se corrige información , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar si el monto devengado corresponde, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302271211 | Proyecto de inversión | 1980599.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980599.72, modificado:1980599.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN BLVD. RÍO MAYO, DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ ZONA DIEZ DE MAYO UBICADA EN CALLE JEREZ DE ANTAÑO ESQ. RIO MAYO, COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA ORIENTE EN EL MUNICIO DE LEÓN, GTO. (primera etapa) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-352023 | N | 0 | 0 | 18267 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADA EN CALLE JEREZ DE ANTAÑO ESQ. RIO MAYO, COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA ORIENTE EN EL MUNICIO DE LEÓN, GTO. (primera etapa).C.P. 37570, lon:-101.638028, lat:21.077167}} | 2023-08-14 | 2023-11-18 | 1980599.72 | 1980599.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-352023, contratista:ARQ. JUAN FRANCISCO RANGEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1980599.72, importe_modificado:1980599.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN ESPACIO PUBLICO , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se verifica información del contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:De ser posible omitir del nombre "CONSTRUCCIÓN PP (398)" . Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto p.e. metros cuadrados. Verificar geolocalización, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Convocante y contratista intercambiados, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Agregar fotografía de inicio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302271220 | Proyecto de inversión | 2016500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016500.0, modificado:2016500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, RIVERA DEL CARMEN, DELEGACIÓN COECILLO, ZONA IBARRILLA, UBICADA EN RIVERA EVANGELISTA ESQUINA CON RIVERA TRES RÍOS, COLONIA RIVERA DEL CARMEN (ETAPA 01) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-390023 | N | 0 | 0 | 1319 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:RIVERA EVANGELISTA ESQUINA CON RIVERA TRES RÍOS, COLONIA RIVERA DEL CARMEN, C.P. 37207, lon:-101.637965, lat:21.183329}} | 2023-09-18 | 2023-11-25 | 2016500 | 2016500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-390023, contratista:SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2016500.0, importe_modificado:2016500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN ESPACIO PUBLICO , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se verifica información del contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:convocante y contratista invertidos, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302271225 | Proyecto de inversión | 1853000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853000.0, modificado:1853000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE ZONA DELEGACIÓN CERRO GORDO, ZONA VALLE DE LEÓN; UBICADA EN ALAMO DEL VALLE # 935, ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE COLONIA VALLE DE LEÓN. 1ra ETAPA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-408023 | N | 0 | 0 | 8151 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: ALAMO DEL VALLE # 935, ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE COLONIA VALLE DE LEÓN, C.P. 37357, lon:-101.667891, lat:21.163029}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: ALAMO DEL VALLE # 935, ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE COLONIA VALLE DE LEÓN, C.P. 37357, lon:-101.66751, lat:21.163083}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: ALAMO DEL VALLE # 935, ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE COLONIA VALLE DE LEÓN, C.P. 37357, lon:-101.667608, lat:21.162899}} | 2023-09-18 | 2023-12-23 | 1853000 | 1853000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-408023, contratista:CONSTRUCTORA RAMBEL DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1853000.0, importe_modificado:1853000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN ESPACIO PUBLICO , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se revisa liga de contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:De ser posible omitir del nombre "PP (269)". Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto p.e. metros cuadrados. Verificar geolocalización, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: Revisar la liga del contrato ya que marca error, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar geolocalización, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:Contratista y convocante invertidos, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | GUA230302271239 | Proyecto de inversión | 1874800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874800.0, modificado:1874800.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHITAS ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, DELEGACIÓN CERRO GORDO, ZONA NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA CALLE GHANA S/N, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-445023 | N | 0 | 0 | 9031 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE GHANA S/N, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, (PRIMERA ETAPA), C.P., lon:-101.731499, lat:21.143923}} | 2023-09-25 | 2023-12-02 | 1874800 | 1874800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-445023, contratista:COSMOCALLII, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1874800.0, importe_modificado:1874800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN ESPACIO PUBLICO , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se revisa liga de contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Por el nombre del proyecto el Tipo de Programa o Proyecto corresponde a Proyectos de infraestructura social, revisar también la clasificación del registro. Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto (ej. Metros cuadrados). Verificar ubicación conforme a la calle que se menciona en nombre, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Revisar la liga de acceso al contrato ya que marca error, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302269288 | Proyecto de inversión | 2543163.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543163.87, modificado:2543163.87}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BALCÓN DE LOS CHORLITEJOS EN EL TRAMO: BALCÓN DE LOS RUISEÑORES-BALCÓN DE LOS CANGUROS EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-345023 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.04, meta_modificada:1650.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BALCÓN DE LOS CHORLITEJOS EN EL TRAMO: BALCÓN DE LOS RUISEÑORES-BALCÓN DE LOS CANGUROS EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, lon:-101.7479, lat:21.12839748}} | 2023-08-14 | 2023-12-02 | 2543163.87 | 2543163.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-345023, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543163.87, importe_modificado:2543163.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2269288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302269293 | Proyecto de inversión | 2278911.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278911.47, modificado:2278911.47}} | PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR HELENO EN EL TRAMO: BLVD. CLOTO A TALIA EN LA COLONIA ERMITA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-348023 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.31, meta_modificada:1035.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR HELENO EN EL TRAMO: BLVD. CLOTO A TALIA EN LA COLONIA ERMITA, lon:-101.7320977, lat:21.14730994}} | 2023-08-14 | 2023-12-02 | 2278911.47 | 2278911.47 | 343871.08 | 343871.08 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-348023, contratista:CONSTRUCTORA COIBSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2278911.47, importe_modificado:2278911.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2269293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302269301 | Proyecto de inversión | 1460267.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460267.6, modificado:1460267.6}} | PAVIMENTACIÓN CALLE VALLE DE GUADALUPE EN EL TRAMO: VALLE DE SANTIAGO- VALLE ARIZPE EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-351023 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.71, meta_modificada:884.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE VALLE DE GUADALUPE EN EL TRAMO: VALLE DE SANTIAGO- VALLE ARIZPE EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ, lon:-101.6337417, lat:21.07390886}} | 2023-08-14 | 2023-11-18 | 1460267.6 | 1460267.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-351023, contratista:ARSA CONTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1460267.6, importe_modificado:1460267.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {2269301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302269338 | Proyecto de inversión | 3706650.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3706650.03, modificado:3706650.03}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ORNELAS EN EL TRAMO: ANGEL VAZQUEZ NEGRETE - MANUEL I. VELASCO EN LA COLONIA LEÓN I. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-397023 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2514.26, meta_modificada:2514.26}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ORNELAS EN EL TRAMO: ANGEL VAZQUEZ NEGRETE - MANUEL I. VELASCO EN LA COLONIA LEÓN I., lon:-101.6386684, lat:21.14470029}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Antonio Hernández Ornelas, Leon I, León, Gto., lon:-101.6382705, lat:21.1460308}} | 2023-09-04 | 2023-11-10 | 3706650.03 | 3706650.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-397023, contratista:ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3706650.03, importe_modificado:3706650.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2269338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Georreferenciar tramo, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Contratista y convocante invertidos, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302269343 | Proyecto de inversión | 3769281.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769281.14, modificado:3769281.14}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUNTER EN EL TRAMO: POTRERO DEL POZO-BLVD GUANAJUATO EN LA COLONIA EL CARMEN CTM. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-398023 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2419.29, meta_modificada:2419.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HUNTER EN EL TRAMO: POTRERO DEL POZO-BLVD GUANAJUATO EN LA COLONIA EL CARMEN CTM., lon:-101.5990984, lat:21.11814508}} | 2023-09-04 | 2023-11-10 | 3769281.14 | 3769281.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-398023, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3769281.14, importe_modificado:3769281.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}} | {2269343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302269348 | Proyecto de inversión | 4786832.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4786832.12, modificado:4786832.12}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOZAMBIQUE EN EL TRAMO: BANGLADESH-CAMERÚN EN LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-381023 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2427.38, meta_modificada:2427.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE MOZAMBIQUE EN EL TRAMO: BANGLADESH-CAMERÚN EN LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA., lon:-101.654359, lat:21.19038786}} | 2023-08-21 | 2023-12-08 | 4786832.12 | 4786832.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-381023, contratista:ING. GIL ENRIQUE VÁZQUEZ ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4786832.12, importe_modificado:4786832.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302269350 | Proyecto de inversión | 4783766.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4783766.65, modificado:4783766.65}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZEMPOALA, TRAMO:CUITLAHUAC - TOPAR LADO SUR, EN LA COLONIA AZTECA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-472023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3217.61, meta_modificada:3217.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOALA, TRAMO:CUITLAHUAC - TOPAR LADO SUR, EN LA COLONIA AZTECA, lon:-101.6520737, lat:21.09874305}} | 2023-10-02 | 2023-12-11 | 4783766.65 | 4783766.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-472023, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4783766.65, importe_modificado:4783766.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302269356 | Proyecto de inversión | 2413950.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413950.01, modificado:2413950.01}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TLACOPAN, TRAMO: CUITLÁHUAC- BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COLONIA AZTECA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-438023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1841.77, meta_modificada:1841.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE TLACOPAN, TRAMO: CUITLÁHUAC- BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COLONIA AZTECA, lon:-101.6499012, lat:21.10064777}} | 2023-09-18 | 2023-12-09 | 2413950.01 | 2413950.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-438023, contratista:CONSTRUCTORA GRK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2413950.01, importe_modificado:2413950.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302269360 | Proyecto de inversión | 3275397.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275397.12, modificado:3275397.12}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL TÚNEL EN EL TRAMO: LA RESERVA - CRUZ DE PALMA EN LA COLONIA EJIDO LA JOYA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-433023 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.42, meta_modificada:1817.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EL TÚNEL EN EL TRAMO: LA RESERVA - CRUZ DE PALMA EN LA COLONIA EJIDO LA JOYA., lon:-101.7379857, lat:21.14326637}} | 2023-09-25 | 2023-12-09 | 3275397.12 | 3275397.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-433023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3275397.12, importe_modificado:3275397.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302269363 | Proyecto de inversión | 3004072.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004072.25, modificado:3004072.25}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIRINTO, TRAMO: MALECÓN DE BUCEFALO-CASTILLO DE ABAJO, EN LA COLONIA BALCONES TULIPANES | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-442023 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1413.38, meta_modificada:1413.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TIRINTO, TRAMO: MALECÓN DE BUCEFALO-CASTILLO DE ABAJO, EN LA COLONIA BALCONES TULIPANES, lon:-101.6803479, lat:21.20441547}} | 2023-09-25 | 2023-12-09 | 3004072.25 | 3004072.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-442023, contratista:CONSTRUCTORA GRK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3004072.25, importe_modificado:3004072.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302269369 | Proyecto de inversión | 2660243.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660243.71, modificado:2660243.71}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAFAEL PORTILLO, TRAMO: ENRIQUE GÓMEZ GUERRA-ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA, EN LA COLONIA LEÓN I | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-425023 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.69, meta_modificada:1089.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE RAFAEL PORTILLO, TRAMO: ENRIQUE GÓMEZ GUERRA-ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA, EN LA COLONIA LEÓN I, lon:-101.6452564, lat:21.13873464}} | 2023-09-25 | 2023-12-09 | 2660243.71 | 2660243.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-425023, contratista:CONURLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2660243.71, importe_modificado:2660243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302271367 | Proyecto de inversión | 1999999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.92, modificado:1999999.92}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (PAQUETE 3-2023) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-349023 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Rancho del Hormiguero entre Blvd. Epsilón y Rancho las Palmas, Colonia Arboleda de los Lopez II, C.P. 37685, lon:-101.58130048, lat:21.048332}} | 2023-08-14 | 2023-12-28 | 1999999.92 | 1999999.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-349023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1999999.92, importe_modificado:1999999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {2271367/proyecto_FIN, 2271367/proyecto_PROCESO, 2271367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302271375 | Proyecto de inversión | 3093935.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093935.13, modificado:3093935.13}} | REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE LA LUZ CON MALECÓN DEL RÍO, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-394023 | N | 0 | 0 | 4050 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 1816, El Mirador Oriental, 37500 León, Gto., lon:-101.65005395, lat:21.112976}} | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 3093935.13 | 3093935.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-394023, contratista:URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3093935.13, importe_modificado:3093935.13}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizaran rehabilitación en estructura del puente , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto (p.e. metros cuadrados). Revisar geolocalización, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302271379 | Proyecto de inversión | 10210027.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5965621.25, modificado:5965621.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:municipal, monto:4244405.83, modificado:4244405.83}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DEL BULEVAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON ARROYO ALFARO, EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-411023 | N | 0 | 0 | 2139484 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 1816, El Mirador Oriental, 37500 León, Gto., lon:-101.650054, lat:21.112976}} | 2023-09-11 | 2023-12-15 | 10210027.08 | 10210027.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-411023, contratista:CORPORACION LANTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.021002708E7, importe_modificado:1.021002708E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2271379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar fuentes de financiamiento conforme a información en contrato, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:revisar montos conforme a información en contrato, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302271389 | Proyecto de inversión | 5182566.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5182566.38, modificado:5182566.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA EN BLVD. LOMA IMPERIAL, TRAMO: LOMA DORADA A TOPAR CON PUNTA DE SAN JUAN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-424023 | N | 0 | 0 | 9850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.77, meta_modificada:2369.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Loma Imperial 125, lon:-101.7733966, lat:21.13706883}} | 2023-09-18 | 2023-11-11 | 5182566.38 | 5182566.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-424023, contratista:CORPORACION LANTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5182566.38, importe_modificado:5182566.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2271389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La construcción de la ciclovía se considera un proyecto de inversión, ya que con esto se contribuye al desplazamiento seguro de las personas que utilizan vehículos no motorizados , trimestre:3.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GUA230302269979 | Proyecto de inversión | 252774.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252774.95, modificado:2395941.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONES DEL CARMEN, COECILLO, CERRO GORDO, SAN MIGUEL Y SAN JUAN BOSCO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-481023 | N | 0 | 0 | 24109 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: STRAUSS Y CALLE ROSSINI, DE LA COLONIA LEÓN MODERNO, C.P. 37480, lon:-101.665333, lat:21.107361}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRES DE LOS ÁLAMOS ENTRE LAS CALLES CUMBRE DE LOS ENEBROS Y PEDRO DE ALCÁNTARA DEL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL SOL,C.P. 37353, lon:-101.720722, lat:21.102306}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AV. CUENCA FLORIDA, ESQ. BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS DE LA COLONIA JARDINES DE ECHEVESTE, 37100, lon:-101.667083, lat:21.185472}} | 2023-09-28 | 2023-12-16 | 2395941.2 | 2395941.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-481023, contratista:GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2395941.04, importe_modificado:2395941.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:la unidad de medida no esta en metros son en piezas , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Son varias colonias en cada delegación, la georreferencia se colocan tres de diferentes colonias en las que se realizara el proyecto , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:Son varias colonias en cada delegación, la georreferencia se colocan tres de diferentes colonias en las que se realizara el proyecto , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-20}, obs4: {observación:Son varias colonias en cada delegación, la georreferencia se colocan tres de diferentes colonias en las que se realizara el proyecto , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Favor de documentar en un mismo folio ya que corresponden al mismo contrato. En su caso en observaciones indicar las calles o espacios a atender y georeferenciar de forma que se cubran las áreas a atender, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Favor de documentar en un mismo folio ya que corresponden al mismo contrato. En su caso en observaciones indicar las calles o espacios a atender y georeferenciar de forma que se cubran las áreas a atender, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Favor de documentar en un mismo folio ya que corresponden al mismo contrato. En su caso en observaciones indicar las calles o espacios a atender y georeferenciar de forma que se cubran las áreas a atender, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Favor de documentar en un mismo folio ya que corresponden al mismo contrato. En su caso en observaciones indicar las calles o espacios a atender y georeferenciar de forma que se cubran las áreas a atender, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar que se geolocalicen las delegaciones señaladas en el nombre del proyecto, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | GUA230302270037 | Proyecto de inversión | 1809400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809400.0, modificado:1809400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO COLINAS DE SAN FRANCISCO, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS, UBICADA EN CALLE BEATO PEDRO DE DUEÑAS, ENTRE CALLE SAN CARLOS DE ZEZE Y SAN ANTONIO DE PADUA, COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO. EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-298023 | N | 0 | 0 | 12218 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADA EN CALLE BEATO PEDRO DE DUEÑAS, ENTRE CALLE SAN CARLOS DE ZEZE Y SAN ANTONIO DE PADUA, COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO. EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. (PRIMERA ETAPA), C.P. 37440, lon:-101.71903, lat:21.104505}} | 2023-07-24 | 2023-10-10 | 1809400 | 1809400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-298023, contratista:JOEL NAVARRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1809400.0, importe_modificado:1809400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por el nombre del proyecto el Tipo de Programa o Proyecto corresponde a Proyectos de infraestructura social, revisar también la clasificación del registro. Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Convocante y contratista intercambiados, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302270047 | Proyecto de inversión | 1322433.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322433.25, modificado:1322433.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLE DEPORTE PARA TODA LA FAMILIA, DELEGACIÓN SAN MIGUEL, ZONA AZTECA, UBICADA EN CALLE MAR DE ANDAMAN Y AV. PRADERA, COLONIA JARDINES DE LA PRADERA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-299023 | N | 0 | 0 | 13447 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADA EN CALLE MAR DE ANDAMAN Y AV. PRADERA, COLONIA JARDINES DE LA PRADERA, C.P. 37536, lon:-101.653254, lat:21.089513}} | 2023-07-24 | 2023-10-14 | 1322433.25 | 1322433.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-299023, contratista:LAM CONSTUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1322433.25, importe_modificado:1322433.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se revisa liga de contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se realiza corrección de información , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Por el nombre del proyecto el Tipo de Programa o Proyecto corresponde a Proyectos de infraestructura social, revisar. Revisar la clasificación del registro. Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: Revisar la liga del contrato ya que marca error, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:De ser posible, omitir en el nombre PP (238), trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:verificar que corresponda al proyecto, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302270063 | Proyecto de inversión | 1853000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853000.0, modificado:1853000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO BOSQUES DE LA PRESA DELEGACIÓN CERRO GORDO, ZONA EL ROSARIO, UBICADA EN CALLE BONSAI Y CALLE BOSQUE DE LA PRESA, COLONIA OSQUES DE LA PRESA (PRIMERA ETAPA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-300023 | N | 0 | 0 | 6982 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADA EN CALLE BONSAI Y CALLE BOSQUE DE LA PRESA, COLONIA BOSQUES DE LA PRESA (PRIMERA ETAPA, C.P. 37178, lon:-101.677893, lat:21.163813}} | 2023-07-24 | 2023-11-04 | 1853000 | 1853000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-300023, contratista:ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIÓNES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1853000.0, importe_modificado:1853000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {2270063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por el nombre del proyecto el Tipo de Programa o Proyecto corresponde a Proyectos de infraestructura social, revisar. Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Revisar la liga del contrato ya que marca error, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302271452 | Proyecto de inversión | 3429716.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3429716.84, modificado:3429716.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE AV. OMEGA, TRAMO: BLVD. AEROPUERTO A BLVD. ÉPSILON | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-434023 | N | 0 | 0 | 12365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Industrial Delta Sur, 37549 León, Gto., lon:-101.6243515, lat:21.08285408}} | 2023-09-18 | 2023-12-12 | 3429716.84 | 3429716.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-434023, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3429716.84, importe_modificado:3429716.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2271452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302269374 | Proyecto de inversión | 2041302.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041302.43, modificado:2041302.43}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAR CASPIO, TRAMO: OCÉANO ÁRTICO DE LINDAVISTA-TOPAR ISLAS LIPARI, EN LA COLONIA LINDAVISTA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-426023 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.55, meta_modificada:1062.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE MAR CASPIO, TRAMO: OCÉANO ÁRTICO DE LINDAVISTA-TOPAR ISLAS LIPARI, EN LA COLONIA LINDAVISTA, lon:-101.7058858, lat:21.14555846}} | 2023-09-25 | 2023-12-09 | 2041302.43 | 2041302.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-426023, contratista:ATYCO MB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2041302.43, importe_modificado:2041302.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302271455 | Proyecto de inversión | 7015313.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7015313.3, modificado:7015313.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE BLVD. TIMOTEO LOZANO, TRAMO: MAYORDOMO A BLVD. CERVANTES SAAVEDRA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-441023 | N | 0 | 0 | 14562 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2126.48, meta_modificada:2126.48}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:552 Blvd. Timoteo Lozano, lon:-101.69895223, lat:21.09600241}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Industrial la Trinidad, 37455 León, Gto., lon:-101.70755124, lat:21.09828585}} | 2023-09-25 | 2023-12-11 | 7015313.3 | 7015313.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-441023, contratista:ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7015313.3, importe_modificado:7015313.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2271455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se corrige error en liga , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En el nombre del proyecto iniciar indicando la acción (ej. construcción, rehabilitación, etc). De preferencia geolocalizar el tramo a atender, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Revisar la liga de acceso al contrato ya que marca error, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302269587 | Proyecto de inversión | 2814759.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814759.67, modificado:2814759.67}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE SAN PABLO, TRAMO: VALLE DE SAN VICENTE-VALLE DE SAN MARCOS, EN LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA 1 SECCIÓN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-482023 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.91, meta_modificada:1287.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN PABLO, TRAMO: VALLE DE SAN VICENTE-VALLE DE SAN MARCOS, EN LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA 1 SECCIÓN, lon:-101.7310353, lat:21.13940801}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 2814759.67 | 2814759.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-482023, contratista:URBANIZACIONES LUNTA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2814759.67, importe_modificado:2814759.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realiza modificación de contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Nombre convocante y contratista se encuentran intercambiados, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302271198 | Proyecto de inversión | 1869918.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869918.98, modificado:1869918.98}} | CONSTRUCCIÓN CANCHA SANTA RITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS LIMONES, UBICADA EN CALLE ANDROMEDA, CUMBRES NEVADAS Y CUMBRES DE LA PISCINA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-302023 | N | 0 | 0 | 12888 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: UBICADA EN CALLE ANDROMEDA, CUMBRES NEVADAS Y CUMBRES DE LA PISCINA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA C.P. 37416, lon:-101.707376, lat:21.108561}} | 2023-07-24 | 2023-10-14 | 1869918.98 | 1869918.98 | 31398.3 | 31398.3 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-302023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1869918.98, importe_modificado:1869918.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.17}} | {2271198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se revisa liga de contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Por el nombre del proyecto el Tipo de Programa o Proyecto corresponde a Proyectos de infraestructura social, revisar. Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Revisar la liga de acceso al contrato ya que marca error, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:complementar con fotografía de evidencia de inicio, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302271208 | Proyecto de inversión | 1677157.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677157.71, modificado:1677157.71}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO BOSQUES REALES, DELEGACIÓN SAN MIGUEL, ZONA LA PRADERA, UBICADA EN CALLE BOSQUES ANDINOS, COLONIA BOSQUES REALES | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-334023 | N | 0 | 0 | 9142 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOSQUES REALES, DELEGA, C.P. 37550, lon:-101.657639, lat:21.080667}} | 2023-08-07 | 2023-10-28 | 1677157.71 | 1677157.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-334023, contratista:MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1677157.71, importe_modificado:1677157.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Unidad de medida, se refiere a un espacio publico , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se corrige nombre , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:Se corrige contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Revisar que el nombre del proyecto se presente completo. Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto (p.e metros cuadrados), trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Presentar solamente un registro. Revisar la liga del contrato ya que marca error, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar que el nombre del proyecto se presente completo conforme a nombre en contrato. Revisar si la cantidad corresponde solamente a 1 espacio público considerando que el nombre habla en plural, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:Contratista y convocante invertidos, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | GUA230302271213 | Proyecto de inversión | 1861994.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861994.35, modificado:1861994.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES VALLE DE CHICHENITZÁ DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA VIVAR, UBICADA EN CALLE CHICHENITZÁ EN ESQUINA VALLE MITLA, COLONIA VALLE ANTIGUA (PRIMERA ETAPA ANDADORES) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-374023 | N | 0 | 0 | 8986 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHICHENITZÁ EN ESQUINA VALLE MITLA, COLONIA VALLE ANTIGUA (PRIMERA ETAPA ANDADORES), C.P. 37550, lon:-101.657639, lat:21.080667}} | 2023-08-28 | 2023-12-02 | 1861994.35 | 1861994.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-374023, contratista:ARTEKNIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1861994.35, importe_modificado:1861994.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se revisa información , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se revisa información del contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Por el nombre del proyecto el Tipo de Programa o Proyecto corresponde a Proyectos de infraestructura social, revisar también la clasificación del registro. Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto (ej. Metros cuadrados). Verificar ubicación conforme a la calle que se menciona en nombre, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Revisar la liga de acceso al contrato ya que marca error, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302271215 | Proyecto de inversión | 1711300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711300.0, modificado:1711300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN CALLE GIRASOLES, DELEGACIÓN EL CARMEN, ZONA AGUA AZUL, UBICADA EN LA CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES, FARCCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-387023 | N | 0 | 0 | 5163 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES, FARCCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES, C.P. 37280, lon:-101.616325, lat:21.107084}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES, FARCCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES, C.P. 37280, lon:-101.616558, lat:21.107176}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES, FARCCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES, C.P. 37280, lon:-101.616584, lat:21.107003}} | 2023-09-04 | 2023-11-25 | 1711300 | 1711300 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-387023, contratista:MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1711300.0, importe_modificado:1711300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:L AUNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN ESPACIO PUBLICO , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se revisa liga de contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Completar el nombre del proyecto de forma que se tenga claridad en que consiste. P.e. Construcción de ¿.Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: Revisar la liga del contrato ya que marca error, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar geolocalización, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:Contratista y convocante invertidos, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | GUA230302271228 | Proyecto de inversión | 2025715.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025715.95, modificado:2025715.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y ÁREA VERDE BLVD. PERDIGÓN ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, LA HUERTA (ETAPA01) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-414023 | N | 0 | 0 | 9318 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PERDIGÓN ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, COLONIA LA HUERTA , lon:-101.627459, lat:21.157447}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PERDIGÓN ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, COLONIA LA HUERTA , lon:-101.62725, lat:21.157557}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PERDIGÓN ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, COLONIA LA HUERTA , lon:-101.627435, lat:21.157725}} | 2023-09-18 | 2023-12-09 | 2025715.95 | 2025715.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-414023, contratista:INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2025715.95, importe_modificado:2025715.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN ESPACIO PUBLICO , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se verifica información , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Por el nombre del proyecto el Tipo de Programa o Proyecto corresponde a Proyectos de infraestructura social, revisar. Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto. Revisar geolocalización, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Contratista y convocante invertidos, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar geolocalización, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | GUA230302271235 | Proyecto de inversión | 1711300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711300.0, modificado:1711300.0}} | EQUIPAMIENTO DE ÁREA DEPORTIVA EN BLVD. SAN JUDAS TADEO ESQ. CON BLVD. GIRASOLES, DELEGACIÓN DEL CARMEN, ZONA PASEO DEL MOLINO, UBICADA EN BLVD. SAN JUDAS TADEO ESQUINA CON BLVD. GIRASOLES, COL. BRISAS DE SAN JUDAS (1RA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-417023 | N | 0 | 0 | 11229 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: BLVD. SAN JUDAS TADEO ESQUINA CON BLVD. GIRASOLES, COL. BRISAS DE SAN JUDAS (1RA ETAPA), C.P. 37296, lon:-101.601944, lat:21.127083}} | 2023-09-18 | 2023-11-25 | 1711300 | 1711300 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-417023, contratista:CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1711300.0, importe_modificado:1711300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Unidad de medida es equipamiento del espacio publico , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se verifica información , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar si el tipo de programa corresponde a infraestructura social. Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto. Revisar georeferenciación, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Convocante y contratista invertidos, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302271236 | Proyecto de inversión | 1711300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711300.0, modificado:1711300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO-ESPERANZA DE ALFARO, DELGACIÓN DEL CARMEN, ZONA ESPERANZA DE ALFARO UBICADA EN CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE MULA, COLONIA ESPERANZA DE ALFARO, (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-443023 | N | 0 | 0 | 1024 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE MULA, COLONIA ESPERANZA DE DE ALFARO, (PRIMERA ETAPA) C.P., lon:-101.603049, lat:21.139155}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE MULA, COLONIA ESPERANZA DE DE ALFARO, (PRIMERA ETAPA) C.P., lon:-101.602792, lat:21.139351}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE MULA, COLONIA ESPERANZA DE DE ALFARO, (PRIMERA ETAPA) C.P., lon:-101.602999, lat:21.139138}} | 2023-09-25 | 2023-12-02 | 1711300 | 1711300 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-443023, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1711300.0, importe_modificado:1711300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN ESPACIO PUBLICO , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se revisa liga de contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar si el tipo de programa o proyecto corresponde a infraestructura social. Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto (p.e metros cuadrados). Revisar geolocalización conforme a nombre del proyecto., trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Revisar la liga del contrato ya que marca error, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación: Verificar en el nombre la colonia a la que hace referencia (difiriere con colonia en contrato) y revisar geolocalización en este sentido, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:Contratista y convocante invertidos, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | GUA230302271241 | Proyecto de inversión | 1417000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417000.0, modificado:1417000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL DE LA COLONIA GRANJENO PLUS IVEG, DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA JULIA, UBICADA EN GRANJA NATALIA 124, COLONIA GRANJENO PLUS IVEG EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-451023 | N | 0 | 0 | 12356 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GRANJA NATALIA 124, COLONIA GRANJENO PLUS IVEG EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. C.P. 37358, lon:-101.769227, lat:21.137699}} | 2023-10-09 | 2023-12-16 | 1417000 | 1417000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-451023, contratista:MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1417000.0, importe_modificado:1417000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se verifica información , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto. Revisar geolocalización, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:convocante y contratista invertidos, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302270076 | Proyecto de inversión | 1962000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962000.0, modificado:1962000.0}} | REHABILITACIÓN DE ÁREA DE DONACIÓN DELEGACIÓN COECILLO, ZONA LAS PRESITAS, UBICADA EN CALLE ESTIGMA, ENTRE CALLE GALICIA Y OXIGENO, COLONIA LS MURALES II. PRIMERA ETAPA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-301023 | N | 0 | 0 | 9207 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADA EN CALLE ESTIGMA, ENTRE CALLE GALICIA Y OXIGENO, COLONIA LOS MURALES II.C.P 37219, lon:-101.648542, lat:21.16895}} | 2023-07-24 | 2023-10-14 | 1962000 | 1962000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-301023, contratista:CONSORCIO URBANIZADOR ARECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1962000.0, importe_modificado:1962000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN ESPACIO PUBLICO , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE VERIFICA INFORMACIÓN DEL CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Presentar unidad de medida que permita dimensionar el proyecto (p.e. metros cuadrados) , trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Contratista y convocante invertidos, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302269266 | Proyecto de inversión | 1174913.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174913.67, modificado:1174913.67}} | PAVIMENTACIÓN DE LA ANDADOR POSEIDÓN EN EL TRAMO: BLVD. CALÍOPE-EREBO EN LA COLONIA ERMITA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-336023 | N | 0 | 0 | 499.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.22, meta_modificada:499.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ANDADOR POSEIDÓN EN EL TRAMO: BLVD. CALÍOPE-EREBO EN LA COLONIA ERMITA, lon:-101.7368375, lat:21.15039516}} | 2023-08-07 | 2023-11-11 | 1174913.67 | 1174913.67 | 121523.08 | 121523.08 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-336023, contratista:LUIS DANIEL MEZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1174913.67, importe_modificado:1174913.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2269266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302269276 | Proyecto de inversión | 2542181.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542181.73, modificado:2542181.73}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÉN LÓPEZ PUGA EN EL TRAMO: LEÓN II A BLVD. MARIANO ESCOBEDO EN LA COLONIA LEÓN II | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-337023 | N | 0 | 0 | 1339.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.14, meta_modificada:1339.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE RUBÉN LÓPEZ PUGA EN EL TRAMO: LEÓN II A BLVD. MARIANO ESCOBEDO EN LA COLONIA LEÓN II, lon:-101.7325901, lat:21.11718549}} | 2023-08-07 | 2023-11-11 | 2542181.73 | 2542181.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-337023, contratista:MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2542181.73, importe_modificado:2542181.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.0}} | {2269276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302269313 | Proyecto de inversión | 3355989.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3355989.77, modificado:3355989.77}} | PAVIMENTACIÓN CALLE BALCÓN DE LOS CHARRANES EN EL TRAMO: BALCÓN DE LAS JOYAS-BALCÓN DE LAS LECHUZAS EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-375023 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2528.11, meta_modificada:2528.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE BALCÓN DE LOS CHARRANES EN EL TRAMO: BALCÓN DE LAS JOYAS-BALCÓN DE LAS LECHUZAS EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, lon:-101.7494652, lat:21.1320793}} | 2023-08-21 | 2023-12-08 | 3355989.77 | 3355989.77 | 41264.94 | 41264.94 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-375023, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3355989.77, importe_modificado:3355989.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.0}} | {2269313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302271350 | Proyecto de inversión | 1999999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.92, modificado:1999999.92}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (PAQUETE 4-2023) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-346023 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Eje Metropolitano entre Blvd. Delta y Calle Valle de Atixco, Colonia Valle de México, C.P. 37294, lon:-101.59164893, lat:21.1162614}} | 2023-08-18 | 2023-12-28 | 1999999.92 | 1999999.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-346023, contratista:GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1999999.92, importe_modificado:1999999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:12.4}} | {2271350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida se reporta como luminaria no la miden por metros ni cableado , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se verifica liga del contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar que la unidad de medida permita dimensionar el proyecto (p.e. metros lineales), trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Revisar la liga del contrato ya que marca error, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230202235151 | Adquisición | 31140208 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.1140208E7, modificado:3.1140208E7}} | ADQUISICION DE 30 VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA Y 30 CAMIONETAS TIPO PICK UP | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | DGRMYSG-4118/2023 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:blvr. agustin téllez cruces 3406, deportiva ii, 37239 león, gto., lon:-101.6442334, lat:21.149595}} | 2023-06-14 | 2023-10-11 | 31140208 | 31140208 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMYSG-4118/2023, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3.1140208E7, importe_modificado:3.1140208E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202235152 | Adquisición | 4395240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4395240.0, modificado:4395240.0}} | ADQUISICION DE 3 VEHICULOS, GRUAS EQUIPADAS COMO PATRULLAS PARA POLICIA VIAL DEL MUNICIPIO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | DGRMYSG-4119/2023 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. A, Blvr. Agustin Téllez Cruces 3406, Deportiva II, 37239 León, Gto, lon:-101.6442334, lat:21.149595}} | 2023-06-14 | 2023-10-11 | 4395240 | 4395240 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMYSG-4119/2023, contratista:AUTOMOTORES DE LEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:4395240.0, importe_modificado:4395240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202235153 | Adquisición | 4909925.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4909925.99, modificado:4909925.99}} | ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS TIPO SUV PARA LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA Y POLICIA VIAL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | DGRMYSG-4120/2023 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Agustin Téllez Cruces 3406, Deportiva II, 37239 León, Gto, lon:-101.6442334, lat:21.149595}} | 2023-06-14 | 2023-10-11 | 4909925.99 | 4909925.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMYSG-4120/2023, contratista:COBERTIRA BALISTICA A LA MEDIDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:4909925.99, importe_modificado:4909925.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230202235154 | Adquisición | 4913000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4913000.0, modificado:4913000.0}} | ADQUISICION DE 17 MOTOCICLETAS( EQUIPADAS COMO PATRULLAS ) PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPLA Y POLICIA VIAL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | DGRMYSG-4121/2023 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvr. Agustin Téllez Cruces 3406, Deportiva II, 37239 León, Gto, lon:-101.6442334, lat:21.149595}} | 2023-06-14 | 2023-10-11 | 4913000 | 4913000 | 4913000 | 4913000 | 4913000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMYSG-4121/2023, contratista:JORGE RICARDO INNES HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:4913000.0, importe_modificado:4913000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:17.0}} | {2235154/proyecto_INICIO, 2235154/proyecto_PROCESO, 2235154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de compartir evidencia de cierre a personal SFIA, trimestre:3.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2023-10-16}}

## Fuentes de Financiamiento
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Municipio de León
TERCER TRIMESTRE 2023
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA230202234015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3535963.28 | 3535963.28
GUA230202233921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3321144.46 | 3321144.46
GUA230202233953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5940806.74 | 7440443.62
GUA230202233966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4139093.2 | 4139093.2
GUA230202234023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8589766.37 | 10289766.37
GUA230202233915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4368420.97 | 4368420.97
GUA230202233970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6495718.7 | 6495718.7
GUA230202233618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3729086.22 | 3955068.85
GUA230202233619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4581991.69 | 4798261.7
GUA230202233620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3908177.7 | 4143450
GUA230202233621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5119368.6 | 5396326.44
GUA230202233622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3217653.41 | 3416826.16
GUA230202233623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4069288.2 | 4311410.85
GUA230202233624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6673173.66 | 7000826.48
GUA230202233625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7321177.55 | 7668933.48
GUA230202233626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3738676.61 | 3965240.41
GUA230202233627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4185465.03 | 4185465.03
GUA230202233628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6245595.08 | 6559123.95
GUA230202233806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999971.01 | 1999971.01
GUA230202233801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999971.01 | 1999971.01
GUA230202233812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 263169.3 | 263169.3
GUA230202233840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 87996891.52 | 94098572.56
GUA230202233906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9784009.58 | 9640362.13
GUA230202233960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5683219.54 | 5683219.54
GUA230202234020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10293191.79 | 10293191.79
GUA230202235148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7098205.69 | 8298205.69
GUA230102211064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1632224.01 | 1738318.57
GUA230102211043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2285136 | 2431613.22
GUA230102211049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2477186.25 | 2634735.3
GUA230102211087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3022271.27 | 3210558.77
GUA230102211019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2554951.83 | 2717191.27
GUA230102211059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2431285.25 | 2586401.25
GUA230102211092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2646867.15 | 2787680.48
GUA230302269156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1978209.83 | 1978209.83
GUA230302271211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1980599.72 | 1980599.72
GUA230302271220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2016500 | 2016500
GUA230302271225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1853000 | 1853000
GUA230302271239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1874800 | 1874800
GUA230302269288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2543163.87 | 2543163.87
GUA230302269293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2278911.47 | 2278911.47
GUA230302269301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1460267.6 | 1460267.6
GUA230302269338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3706650.03 | 3706650.03
GUA230302269343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3769281.14 | 3769281.14
GUA230302269348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4786832.12 | 4786832.12
GUA230302269350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4783766.65 | 4783766.65
GUA230302269356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2413950.01 | 2413950.01
GUA230302269360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3275397.12 | 3275397.12
GUA230302269363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3004072.25 | 3004072.25
GUA230302269369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2660243.71 | 2660243.71
GUA230302271367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999999.92 | 1999999.92
GUA230302271375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3093935.13 | 3093935.13
GUA230302271379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5965621.25 | 5965621.25
GUA230302271389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5182566.38 | 5182566.38
GUA230302269979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 252774.95 | 2395941.2
GUA230302270037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1809400 | 1809400
GUA230302270047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1322433.25 | 1322433.25
GUA230302270063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1853000 | 1853000
GUA230302271452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3429716.84 | 3429716.84
GUA230302269374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2041302.43 | 2041302.43
GUA230302271455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7015313.3 | 7015313.3
GUA230302269587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2814759.67 | 2814759.67
GUA230302271198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1869918.98 | 1869918.98
GUA230302271208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1677157.71 | 1677157.71
GUA230302271213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1861994.35 | 1861994.35
GUA230302271215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1711300 | 1711300
GUA230302271228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2025715.95 | 2025715.95
GUA230302271235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1711300 | 1711300
GUA230302271236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1711300 | 1711300
GUA230302271241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1417000 | 1417000
GUA230302270076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1962000 | 1962000
GUA230302269266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1174913.67 | 1174913.67
GUA230302269276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2542181.73 | 2542181.73
GUA230302269313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3355989.77 | 3355989.77
GUA230302271350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999999.92 | 1999999.92
GUA230202235151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 31140208 | 31140208
GUA230202235152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4395240 | 4395240
GUA230202235153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4909925.99 | 4909925.99
GUA230202235154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4913000 | 4913000

## Metas
METAS
Municipio de León
TERCER TRIMESTRE 2023
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA230202234015 | Metros Cuadrados | 710 | 1
GUA230202233921 | Metros lineales | 340 | 340
GUA230202233953 | Metros | 3996.93 | 3996.93
GUA230202233966 | Metros Cuadrados | 1984.71 | 1984.71
GUA230202234023 | Metros Cuadrados | 3408.59 | 1
GUA230202233915 | Metros lineales | 520 | 520
GUA230202233970 | Metros lineales | 1000 | 1000
GUA230202233618 | Metros Cuadrados | 2116.76 | 2116.76
GUA230202233619 | Metros Cuadrados | 3284.64 | 3284.64
GUA230202233620 | Metros Cuadrados | 2797.8 | 2797.8
GUA230202233621 | Metros Cuadrados | 3951.38 | 3951.38
GUA230202233622 | Metros Cuadrados | 1710.44 | 1710.44
GUA230202233623 | Metros Cuadrados | 2460 | 2460
GUA230202233624 | Metros Cuadrados | 5670.75 | 5670.75
GUA230202233625 | Metros Cuadrados | 5026.75 | 5026.75
GUA230202233626 | Metros Cuadrados | 1065.2 | 1065.2
GUA230202233627 | Metros Cuadrados | 3073.66 | 3073.66
GUA230202233628 | Metros Cuadrados | 8286.6 | 8286.6
GUA230202233806 | Luminaria | 1 | 1
GUA230202233801 | Luminaria | 1 | 1
GUA230202233812 | Metros lineales | 100 | 100
GUA230202233840 | Luminaria | 1 | 1
GUA230202233906 | Metros Cuadrados | 14867.41 | 14867.41
GUA230202233960 | Metros Cuadrados | 11095.19 | 11095.19
GUA230202234020 | Metros Cuadrados | 4517.91 | 1
GUA230202235148 | Lote | 1 | 427.9
GUA230102211064 | Metros Cuadrados | 857.4 | 857.4
GUA230102211043 | Metros Cuadrados | 1617.33 | 1617.33
GUA230102211049 | Metros Cuadrados | 2018.98 | 2018.98
GUA230102211087 | Metros Cuadrados | 1328.18 | 1328.18
GUA230102211019 | Metros Cuadrados | 2168.73 | 2168.73
GUA230102211059 | Metros Cuadrados | 615.37 | 615.37
GUA230102211092 | Metros Cuadrados | 1722.38 | 1722.38
GUA230302269156 | Metros Cuadrados | 8218 | 8218
GUA230302271211 | Otros | 1 | 1
GUA230302271220 | Otros | 1 | 1
GUA230302271225 | Otros | 1 | 1
GUA230302271239 | Lote | 1 | 1
GUA230302269288 | Metros Cuadrados | 1650.04 | 1650.04
GUA230302269293 | Metros Cuadrados | 1035.31 | 1035.31
GUA230302269301 | Metros Cuadrados | 884.71 | 884.71
GUA230302269338 | Metros Cuadrados | 2514.26 | 2514.26
GUA230302269343 | Metros Cuadrados | 2419.29 | 2419.29
GUA230302269348 | Metros Cuadrados | 2427.38 | 2427.38
GUA230302269350 | Metros Cuadrados | 3217.61 | 3217.61
GUA230302269356 | Metros Cuadrados | 1841.77 | 1841.77
GUA230302269360 | Metros Cuadrados | 1817.42 | 1817.42
GUA230302269363 | Metros Cuadrados | 1413.38 | 1413.38
GUA230302269369 | Metros Cuadrados | 1089.69 | 1089.69
GUA230302271367 | Luminaria | 1 | 1
GUA230302271375 | Puente(s) | 1 | 1
GUA230302271379 | Piezas | 1 | 1
GUA230302271389 | Metros Cuadrados | 2369.77 | 2369.77
GUA230302269979 | Piezas | 109 | 109
GUA230302270037 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA230302270047 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA230302270063 | Otros | 1 | 1
GUA230302271452 | Metros Cuadrados | 2370 | 2370
GUA230302269374 | Metros Cuadrados | 1062.55 | 1062.55
GUA230302271455 | Metros Cuadrados | 2126.48 | 2126.48
GUA230302269587 | Metros Cuadrados | 1287.91 | 1287.91
GUA230302271198 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA230302271208 | Otros | 1 | 1
GUA230302271213 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA230302271215 | Otros | 1 | 1
GUA230302271228 | Otros | 1 | 1
GUA230302271235 | Equipamiento | 1 | 1
GUA230302271236 | Otros | 1 | 1
GUA230302271241 | Otros | 1 | 1
GUA230302270076 | Otros | 1 | 1
GUA230302269266 | Metros Cuadrados | 499.22 | 499.22
GUA230302269276 | Metros Cuadrados | 1339.14 | 1339.14
GUA230302269313 | Metros Cuadrados | 2528.11 | 2528.11
GUA230302271350 | Luminaria | 155 | 155
GUA230202235151 | Vehículos | 62 | 62
GUA230202235152 | Vehículos | 3 | 3
GUA230202235153 | Vehículos | 2 | 2
GUA230202235154 | Vehículos | 17 | 17

## Georeferencias
GEORREFERENCIAS
Municipio de León
TERCER TRIMESTRE 2023
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA230202234015 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ENTRE LAS CALLES SAN MANUEL, EMPERADOR Y AVENIDA SATURNO, COLONIA SAN MANUEL, C.P. 37259 | -101.653 | 21.134
GUA230202233921 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Cerro de Jerez LB,Cerrito de jerez,37530, Leon Gto | -101.629 | 21.0913
GUA230202233953 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Jose María Morelos, León, Gto. | -101.6641 | 21.1734
GUA230202233966 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle cordillera de los Alpes a Acceso a Rio negro Restaurante | -101.7272 | 21.1647
GUA230202234023 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADO EN LA CALLE CIRCUIRO FRAGUA DE SODIO, EN LA COLONIA LA FRAGUA, C.P. 37358 | -101.7429 | 21.1527
GUA230202233915 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Jerez de cartagena, cerrito de jerez, 37530, Leon Gto | -101.6285 | 21.0898
GUA230202233970 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Rio santiago 346,san luis,37458, Leon Gto | -101.6878 | 21.0964
GUA230202233618 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRESA EL PALMITO EN EL TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - TOPAR LADO PTE. EN LA COLONIA LA NOPALERA. CP 37207 | -101.6377 | 21.174
GUA230202233619 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ESTRELLA BOREAL TRAMO: LUCERO-AV- UNIVERSIDAD EN LA COLONIA MIRADOR CAMPESTRE CP 37156 | -101.7158 | 21.1506
GUA230202233620 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HAWÁI (SEGUNDA ETAPA)EN EL TRAMO: BLVD. LAS PALMAS-DE LAS PENÍNSULAS COLONIA CIUDAD SATELITE CP 37400 | -101.7193 | 21.119
GUA230202233621 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ANDADOR MADRE SOCORRO TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO-MADRE AMALIA EN LA COLONIA DIEZ DEMAYO CP 37549 | -101.6289 | 21.0674
GUA230202233622 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LUIS LONG EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A ALFONSO ESPARZA OTEO EN LA COLONIA SAN MARCOS. CP 37410 | -101.7163 | 21.1182
GUA230202233623 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TIRINTO TRAMO: LAS AMAZONAS A CASTILLO DE ABAJO EN LA COLONIA BALCONES TULIPANES CP 37109 | -101.7302 | 21.2041
GUA230202233624 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EUBEA EN EL TRAMO: ATENEA A SALAMINA EN LA COLONIA LA ERMITA. CP 37358 | -101.7302 | 21.1498
GUA230202233625 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE AÑORANZA EN EL TRAMO: HEROES DE LA INDEPENDENCIA A SENDERO MIXTECO EN LA COLONIA ARBOLEDAS DE SAN PEDRO CP 37280 | -101.6391 | 21.1217
GUA230202233626 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE POTRERO TRAMO: DE LAS CRUCES-100MTS. AL SUR EN LA COLONIA BRISAS DEL CAMPO. CP 37297 | -101.6199 | 21.1081
GUA230202233627 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LIEBRES (SEGUNDA ETAPA), TRAMO: CONEJO A ARROYO DE LAS LIEBRES, EN LA COLONIA GRANJAS CERES CP 37289 | -101.636 | 21.1134
GUA230202233628 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MONTE DE CRISTO EN EL TRAMO: MONTE DE LA RESURRECCION - SAN EUGENIO EN LA COLONIA MONTE DE CRISTO. CP 37436 | -101.7342 | 21.097
GUA230202233806 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Leon II entre Blvd. Las Palmas y la Calle Condesa, Colonia La Condesa, C.P. 37440 | -101.7052 | 21.108
GUA230202233801 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle Circuito de la Vida entre Derecho Politico y Derecho Laboral, Colonia Articulo Cuarto, C.P. 37433 | -101.7358 | 21.0979
GUA230202233812 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Eta del zaire, Mezquital de jerez,37530, Leon Gto | -101.6286 | 21.0906
GUA230202233840 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Héroes De León , calle Héroes de la Alhóndiga 327, cp. 37544 | -101.5632 | 21.0706
GUA230202233840 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Brisas Del Campestre ,calle brisas de bilbao, cp 37669 | -101.5632 | 21.1876
GUA230202233906 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Insurgentes a Blvd. San Juan Bosco | -101.7159 | 21.1438
GUA230202233960 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Hilario Medina a Blvd. V. de Quiroga | -101.6399 | 21.1551
GUA230202234020 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA ENTRE LAS CALLES SAN MANUEL, EMPERADOR Y AVENIDA SATURNO, COLONIA SAN MANUEL, C.P. 37353 | -101.7262 | 21.1292
GUA230202235148 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. A, Blvr. Agustin Téllez Cruces 3406, Deportiva II, 37239 León, Gto | -101.6442 | 21.1496
GUA230102211064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE POCHUTLA, TRAMO: BARACALDO-TOPAR CON MURO EN LA COLONIA PILETAS IV SECCIÓN. CP 37316 | -101.7175 | 21.1393
GUA230102211043 | Guanajuato | León |  | CALLE EL TÚNEL EN EL TRAMO: LA RESERVA - LA TERNA EN LA COLONIA EJIDO LA JOYA. CP 37358 | -101.7379 | 21.1446
GUA230102211049 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE SAN PABLO, TRAMO: VALLE DE SAN MARCOS - TOPAR CON PAVIMENTO OTE. EN LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I SECCIÓN. CP 37353 | -101.7297 | 21.1394
GUA230102211087 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRESA LAS ADJUNTAS, TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - PRESA EL NOVILLO, EN LA COLONIA LA NOPALERA. CP 37207 | -101.637 | 21.1744
GUA230102211019 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRADA VALLE DEL GIRASOL EN EL TRAMO: SIGLO XXI - SAUZALITO EN LA COLONIA VALLE AZUL. CP 37547 | -101.5952 | 21.0801
GUA230102211059 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MÁLAGA, TRAMO: BÁRCENAS A BARAJOZ EN LA COLONIA PILETAS IV SECCIÓN. CP 37316 | -101.7146 | 21.1382
GUA230102211092 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SIETE LOMAS, TRAMO: BLVD. ARISTÓTELES A LA CALLE PEREGRINACIÓN EN LAS COLONIAS CAMINO A SAN JUAN I Y ESTACIA DE LA JOYA CP 37357 | -101.755 | 21.1428
GUA230302269156 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LA COLONIA EN EL TRAMO: DE LA MORADA A LA HACIENDA EN LA COLONIA VILLAS DE LEÓN | -101.6422 | 21.0759
GUA230302271211 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN CALLE JEREZ DE ANTAÑO ESQ. RIO MAYO, COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA ORIENTE EN EL MUNICIO DE LEÓN, GTO. (primera etapa).C.P. 37570 | -101.638 | 21.0772
GUA230302271220 | Guanajuato | León | León de los Aldama | RIVERA EVANGELISTA ESQUINA CON RIVERA TRES RÍOS, COLONIA RIVERA DEL CARMEN, C.P. 37207 | -101.638 | 21.1833
GUA230302271225 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ALAMO DEL VALLE # 935, ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE COLONIA VALLE DE LEÓN, C.P. 37357 | -101.6679 | 21.163
GUA230302271225 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ALAMO DEL VALLE # 935, ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE COLONIA VALLE DE LEÓN, C.P. 37357 | -101.6675 | 21.1631
GUA230302271225 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ALAMO DEL VALLE # 935, ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE COLONIA VALLE DE LEÓN, C.P. 37357 | -101.6676 | 21.1629
GUA230302271239 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GHANA S/N, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, (PRIMERA ETAPA), C.P. | -101.7315 | 21.1439
GUA230302269288 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BALCÓN DE LOS CHORLITEJOS EN EL TRAMO: BALCÓN DE LOS RUISEÑORES-BALCÓN DE LOS CANGUROS EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA | -101.7479 | 21.1284
GUA230302269293 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR HELENO EN EL TRAMO: BLVD. CLOTO A TALIA EN LA COLONIA ERMITA | -101.7321 | 21.1473
GUA230302269301 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE GUADALUPE EN EL TRAMO: VALLE DE SANTIAGO- VALLE ARIZPE EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ | -101.6337 | 21.0739
GUA230302269338 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ORNELAS EN EL TRAMO: ANGEL VAZQUEZ NEGRETE - MANUEL I. VELASCO EN LA COLONIA LEÓN I. | -101.6387 | 21.1447
GUA230302269338 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Antonio Hernández Ornelas, Leon I, León, Gto. | -101.6383 | 21.146
GUA230302269343 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HUNTER EN EL TRAMO: POTRERO DEL POZO-BLVD GUANAJUATO EN LA COLONIA EL CARMEN CTM. | -101.5991 | 21.1181
GUA230302269348 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MOZAMBIQUE EN EL TRAMO: BANGLADESH-CAMERÚN EN LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA. | -101.6544 | 21.1904
GUA230302269350 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ZEMPOALA, TRAMO:CUITLAHUAC - TOPAR LADO SUR, EN LA COLONIA AZTECA | -101.6521 | 21.0987
GUA230302269356 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TLACOPAN, TRAMO: CUITLÁHUAC- BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COLONIA AZTECA | -101.6499 | 21.1006
GUA230302269360 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EL TÚNEL EN EL TRAMO: LA RESERVA - CRUZ DE PALMA EN LA COLONIA EJIDO LA JOYA. | -101.738 | 21.1433
GUA230302269363 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TIRINTO, TRAMO: MALECÓN DE BUCEFALO-CASTILLO DE ABAJO, EN LA COLONIA BALCONES TULIPANES | -101.6803 | 21.2044
GUA230302269369 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RAFAEL PORTILLO, TRAMO: ENRIQUE GÓMEZ GUERRA-ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA, EN LA COLONIA LEÓN I | -101.6453 | 21.1387
GUA230302271367 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle Rancho del Hormiguero entre Blvd. Epsilón y Rancho las Palmas, Colonia Arboleda de los Lopez II, C.P. 37685 | -101.5813 | 21.0483
GUA230302271375 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 1816, El Mirador Oriental, 37500 León, Gto. | -101.6501 | 21.113
GUA230302271379 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 1816, El Mirador Oriental, 37500 León, Gto. | -101.6501 | 21.113
GUA230302271389 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Loma Imperial 125 | -101.7734 | 21.1371
GUA230302269979 | Guanajuato | León | León de los Aldama | STRAUSS Y CALLE ROSSINI, DE LA COLONIA LEÓN MODERNO, C.P. 37480 | -101.6653 | 21.1074
GUA230302269979 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CUMBRES DE LOS ÁLAMOS ENTRE LAS CALLES CUMBRE DE LOS ENEBROS Y PEDRO DE ALCÁNTARA DEL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL SOL,C.P. 37353 | -101.7207 | 21.1023
GUA230302269979 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AV. CUENCA FLORIDA, ESQ. BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS DE LA COLONIA JARDINES DE ECHEVESTE, 37100 | -101.6671 | 21.1855
GUA230302270037 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN CALLE BEATO PEDRO DE DUEÑAS, ENTRE CALLE SAN CARLOS DE ZEZE Y SAN ANTONIO DE PADUA, COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO. EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. (PRIMERA ETAPA), C.P. 37440 | -101.719 | 21.1045
GUA230302270047 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN CALLE MAR DE ANDAMAN Y AV. PRADERA, COLONIA JARDINES DE LA PRADERA, C.P. 37536 | -101.6533 | 21.0895
GUA230302270063 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN CALLE BONSAI Y CALLE BOSQUE DE LA PRESA, COLONIA BOSQUES DE LA PRESA (PRIMERA ETAPA, C.P. 37178 | -101.6779 | 21.1638
GUA230302271452 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Industrial Delta Sur, 37549 León, Gto. | -101.6244 | 21.0829
GUA230302269374 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MAR CASPIO, TRAMO: OCÉANO ÁRTICO DE LINDAVISTA-TOPAR ISLAS LIPARI, EN LA COLONIA LINDAVISTA | -101.7059 | 21.1456
GUA230302271455 | Guanajuato | León | León de los Aldama | 552 Blvd. Timoteo Lozano | -101.699 | 21.096
GUA230302271455 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Industrial la Trinidad, 37455 León, Gto. | -101.7076 | 21.0983
GUA230302269587 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE SAN PABLO, TRAMO: VALLE DE SAN VICENTE-VALLE DE SAN MARCOS, EN LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA 1 SECCIÓN | -101.731 | 21.1394
GUA230302271198 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN CALLE ANDROMEDA, CUMBRES NEVADAS Y CUMBRES DE LA PISCINA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA C.P. 37416 | -101.7074 | 21.1086
GUA230302271208 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOSQUES REALES, DELEGA, C.P. 37550 | -101.6576 | 21.0807
GUA230302271213 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CHICHENITZÁ EN ESQUINA VALLE MITLA, COLONIA VALLE ANTIGUA (PRIMERA ETAPA ANDADORES), C.P. 37550 | -101.6576 | 21.0807
GUA230302271215 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES, FARCCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES, C.P. 37280 | -101.6163 | 21.1071
GUA230302271215 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES, FARCCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES, C.P. 37280 | -101.6166 | 21.1072
GUA230302271215 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES, FARCCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES, C.P. 37280 | -101.6166 | 21.107
GUA230302271228 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PERDIGÓN ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, COLONIA LA HUERTA | -101.6275 | 21.1574
GUA230302271228 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PERDIGÓN ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, COLONIA LA HUERTA | -101.6273 | 21.1576
GUA230302271228 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PERDIGÓN ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, COLONIA LA HUERTA | -101.6274 | 21.1577
GUA230302271235 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BLVD. SAN JUDAS TADEO ESQUINA CON BLVD. GIRASOLES, COL. BRISAS DE SAN JUDAS (1RA ETAPA), C.P. 37296 | -101.6019 | 21.1271
GUA230302271236 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE MULA, COLONIA ESPERANZA DE DE ALFARO, (PRIMERA ETAPA) C.P. | -101.603 | 21.1392
GUA230302271236 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE MULA, COLONIA ESPERANZA DE DE ALFARO, (PRIMERA ETAPA) C.P. | -101.6028 | 21.1394
GUA230302271236 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE MULA, COLONIA ESPERANZA DE DE ALFARO, (PRIMERA ETAPA) C.P. | -101.603 | 21.1391
GUA230302271241 | Guanajuato | León | León de los Aldama | GRANJA NATALIA 124, COLONIA GRANJENO PLUS IVEG EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. C.P. 37358 | -101.7692 | 21.1377
GUA230302270076 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN CALLE ESTIGMA, ENTRE CALLE GALICIA Y OXIGENO, COLONIA LOS MURALES II.C.P 37219 | -101.6485 | 21.1689
GUA230302269266 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ANDADOR POSEIDÓN EN EL TRAMO: BLVD. CALÍOPE-EREBO EN LA COLONIA ERMITA | -101.7368 | 21.1504
GUA230302269276 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RUBÉN LÓPEZ PUGA EN EL TRAMO: LEÓN II A BLVD. MARIANO ESCOBEDO EN LA COLONIA LEÓN II | -101.7326 | 21.1172
GUA230302269313 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BALCÓN DE LOS CHARRANES EN EL TRAMO: BALCÓN DE LAS JOYAS-BALCÓN DE LAS LECHUZAS EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA | -101.7495 | 21.1321
GUA230302271350 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Eje Metropolitano entre Blvd. Delta y Calle Valle de Atixco, Colonia Valle de México, C.P. 37294 | -101.5916 | 21.1163
GUA230202235151 | Guanajuato | León | León de los Aldama | blvr. agustin téllez cruces 3406, deportiva ii, 37239 león, gto. | -101.6442 | 21.1496
GUA230202235152 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. A, Blvr. Agustin Téllez Cruces 3406, Deportiva II, 37239 León, Gto | -101.6442 | 21.1496
GUA230202235153 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Agustin Téllez Cruces 3406, Deportiva II, 37239 León, Gto | -101.6442 | 21.1496
GUA230202235154 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvr. Agustin Téllez Cruces 3406, Deportiva II, 37239 León, Gto | -101.6442 | 21.1496

## Contratos
CONTRATOS
Municipio de León
TERCER TRIMESTRE 2023
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA230202234015 | Obra | RIIEE-195023 | ACCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3535963.28 | 3535963.28
GUA230202233921 | Obra | RIIED-202023 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3321144.46 | 3321144.46
GUA230202233953 | Obra | RIIED-213023 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 7440443.62 | 7440443.62
GUA230202233966 | Obra | RIIED-230023 | URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 4139093.2 | 4139093.2
GUA230202234023 | Obra | RIIEE-252023 | OLMACE, SA.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 8589766.37 | 10289766.37
GUA230202233915 | Obra | RIIED-199023 | RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4368420.97 | 4368420.97
GUA230202233970 | Obra | RIIED-253023 | IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA EN P. CON OLMACE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 6495718.7 | 6495718.7
GUA230202233618 | Obra | RIIEDSUP-104023 | AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 225982.63 | 225982.63
GUA230202233618 | Obra | RIIED-104023 | ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3729086.22 | 3729086.22
GUA230202233619 | Obra | RIIEDSUP-105023 | EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 216270.01 | 216270.01
GUA230202233619 | Obra | RIIED-105023 | VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4581991.69 | 4581991.69
GUA230202233620 | Obra | RIIEDSUP-108023 | JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN | MUNICIPIO DE LEÓN | 235272.3 | 235272.3
GUA230202233620 | Obra | RIIED-108023 | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO | MUNICIPIO DE LEÓN | 3908177.7 | 3908177.7
GUA230202233621 | Obra | RIIEDSUP-109023 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 276957.84 | 276957.84
GUA230202233621 | Obra | RIIED-109023 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5119368.6 | 5119368.6
GUA230202233622 | Obra | RIIEDSUP-112023 | JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA | MUNICIPIO DE LEÓN | 199172.75 | 199172.75
GUA230202233622 | Obra | RIIED-112023 | SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C-V- | MUNICIPIO DE LEÓN | 3217653.41 | 3217653.41
GUA230202233623 | Obra | RIIEDSUP-114023 | FRANCISCA MUÑOZ AYALA | MUNICIPIO DE LEÓN | 242122.65 | 242122.65
GUA230202233623 | Obra | RIIED-114023 | CONSTRUCTORA GRK, SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 4069288.2 | 4069288.2
GUA230202233624 | Obra | RIIEDSUP-114023 | FRANCISCA MUÑOZ AYALA | MUNICIPIO DE LEÓN | 242122.65 | 242122.65
GUA230202233624 | Obra | RIIED-116023 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6673173.66 | 6673173.66
GUA230202233625 | Obra | RIIEDSUP-122023 | SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 347755.93 | 347755.93
GUA230202233625 | Obra | RIIED-122023 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 7321177.55 | 7321177.55
GUA230202233626 | Obra | RIIEDSUP-168023 | CEPI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 226563.8 | 226563.8
GUA230202233626 | Obra | RIIED-168023 | GRUPO GUCS, S.A. DE C-.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3738676.61 | 3738676.61
GUA230202233627 | Obra | RIIED-177023 | ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4185465.03 | 4185465.03
GUA230202233628 | Obra | RIIEDSUP-196023 | PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 313528.87 | 313528.87
GUA230202233628 | Obra | RIIED-196023 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6245595.08 | 6245595.08
GUA230202233806 | Obra | RIIED-068023 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEÓN | 1999971.01 | 1999971.01
GUA230202233801 | Obra | RIIED-062023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1999971.01 | 1999991.3
GUA230202233812 | Obra | RIIED-110023 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 263169.3 | 263169.3
GUA230202233840 | Obra | RIIEDSUP-115023 | SOLREPSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3098578.21 | 3098578.21
GUA230202233840 | Obra | RIIED-115023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 90999994.35 | 90999994.35
GUA230202233906 | Obra | RIIEDSUP-197023 | PIXIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 377212.56 | 377212.56
GUA230202233906 | Obra | RIIED-197023 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 9406797.02 | 9406797.02
GUA230202233960 | Obra | RIIED-220023 | VISE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 5683219.54 | 5683219.54
GUA230202234020 | Obra | RIIED-249023 | CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 10293191.79 | 10293191.79
GUA230202235148 | Obra | RIIEE-190023 | CONSTRUCTORA NOARDIQ, SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 7098205.69 | 8298205.69
GUA230102211064 | Obra | RIIEDSUP-083023 | HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE | MUNICIPIO DE LEÓN | 106094.56 | 106094.56
GUA230102211064 | Obra | RIIED-083023 | CONSTRUCCIONES KAOMAXI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1632224.01 | 1632224.01
GUA230102211043 | Obra | RIIEDSUP-087023 | CONSULTORES INMOBILIARIOS DEL BAJIO, S.C. | MUNICIPIO DE LEÓN | 146477.22 | 146477.22
GUA230102211043 | Obra | RIIED-087023 | ATYCO MB SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2285136 | 2285136
GUA230102211049 | Obra | RIIEDSUP-086023 | FIRMA REAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 157549.05 | 157549.05
GUA230102211049 | Obra | RIIED-086023 | CONSTRUCTORA COIBSA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2477186.25 | 2477186.25
GUA230102211087 | Obra | RIIEDSUP-081023 | GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 188287.5 | 188287.5
GUA230102211087 | Obra | RIIED-081023 | CONURLE SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3022271.27 | 3022271.27
GUA230102211019 | Obra | RIIEDSUP-085023 | CARLOS SALAZAR ROCHA | MUNICIPIO DE LEÓN | 162239.44 | 162239.44
GUA230102211019 | Obra | RIIED-085023 | GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2554951.83 | 2554951.83
GUA230102211059 | Obra | RIIEDSUP-080023 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 155116 | 155116
GUA230102211059 | Obra | RIIED-080023 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403 SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2431285.25 | 2431285.25
GUA230102211092 | Obra | RIIEDSUP-084023 | CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 140813.33 | 140813.33
GUA230102211092 | Obra | RIIED-084023 | CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2646867.15 | 2646867.15
GUA230302269156 | Obra | RIIED-335023 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1978209.83 | 1978209.83
GUA230302271211 | Obra | RIIEE-352023 | ARQ. JUAN FRANCISCO RANGEL RUIZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 1980599.72 | 1980599.72
GUA230302271220 | Obra | RIIEE-390023 | SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2016500 | 2016500
GUA230302271225 | Obra | RIIEE-408023 | CONSTRUCTORA RAMBEL DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1853000 | 1853000
GUA230302271239 | Obra | RIIED-445023 | COSMOCALLII, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1874800 | 1874800
GUA230302269288 | Obra | RIIED-345023 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543163.87 | 2543163.87
GUA230302269293 | Obra | RIIED-348023 | CONSTRUCTORA COIBSA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2278911.47 | 2278911.47
GUA230302269301 | Obra | RIIED-351023 | ARSA CONTRUYE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1460267.6 | 1460267.6
GUA230302269338 | Obra | RIIED-397023 | ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3706650.03 | 3706650.03
GUA230302269343 | Obra | RIIED-398023 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3769281.14 | 3769281.14
GUA230302269348 | Obra | RIIED-381023 | ING. GIL ENRIQUE VÁZQUEZ ÁVILA | MUNICIPIO DE LEÓN | 4786832.12 | 4786832.12
GUA230302269350 | Obra | RIIED-472023 | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4783766.65 | 4783766.65
GUA230302269356 | Obra | RIIED-438023 | CONSTRUCTORA GRK SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2413950.01 | 2413950.01
GUA230302269360 | Obra | RIIED-433023 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3275397.12 | 3275397.12
GUA230302269363 | Obra | RIIED-442023 | CONSTRUCTORA GRK SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3004072.25 | 3004072.25
GUA230302269369 | Obra | RIIED-425023 | CONURLE SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2660243.71 | 2660243.71
GUA230302271367 | Obra | RIIED-349023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1999999.92 | 1999999.92
GUA230302271375 | Obra | RIIED-394023 | URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3093935.13 | 3093935.13
GUA230302271379 | Obra | RIIED-411023 | CORPORACION LANTANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 10210027.08 | 10210027.08
GUA230302271389 | Obra | RIIED-424023 | CORPORACION LANTANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5182566.38 | 5182566.38
GUA230302269979 | Obra | RIIED-481023 | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 2395941.04 | 2395941.04
GUA230302270037 | Obra | RIIEE-298023 | JOEL NAVARRO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 1809400 | 1809400
GUA230302270047 | Obra | RIIEE-299023 | LAM CONSTUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1322433.25 | 1322433.25
GUA230302270063 | Obra | RIIEE-300023 | ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIÓNES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1853000 | 1853000
GUA230302271452 | Obra | RIIED-434023 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3429716.84 | 3429716.84
GUA230302269374 | Obra | RIIED-426023 | ATYCO MB SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2041302.43 | 2041302.43
GUA230302271455 | Obra | RIIED-441023 | ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 7015313.3 | 7015313.3
GUA230302269587 | Obra | RIIED-482023 | URBANIZACIONES LUNTA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2814759.67 | 2814759.67
GUA230302271198 | Obra | RIIEE-302023 | GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO | MUNICIPIO DE LEÓN | 1869918.98 | 1869918.98
GUA230302271208 | Obra | RIIEE-334023 | MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1677157.71 | 1677157.71
GUA230302271213 | Obra | RIIEE-374023 | ARTEKNIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1861994.35 | 1861994.35
GUA230302271215 | Obra | RIIEE-387023 | MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1711300 | 1711300
GUA230302271228 | Obra | RIIEE-414023 | INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2025715.95 | 2025715.95
GUA230302271235 | Obra | RIIEE-417023 | CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1711300 | 1711300
GUA230302271236 | Obra | RIIED-443023 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1711300 | 1711300
GUA230302271241 | Obra | RIIEE-451023 | MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1417000 | 1417000
GUA230302270076 | Obra | RIIEE-301023 | CONSORCIO URBANIZADOR ARECO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1962000 | 1962000
GUA230302269266 | Obra | RIIED-336023 | LUIS DANIEL MEZA TORRES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1174913.67 | 1174913.67
GUA230302269276 | Obra | RIIED-337023 | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO | MUNICIPIO DE LEÓN | 2542181.73 | 2542181.73
GUA230302269313 | Obra | RIIED-375023 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3355989.77 | 3355989.77
GUA230302271350 | Obra | RIIED-346023 | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1999999.92 | 1999999.92
GUA230202235151 | Adquisiciones | DGRMYSG-4118/2023 | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 31140208 | 31140208
GUA230202235152 | Adquisiciones | DGRMYSG-4119/2023 | AUTOMOTORES DE LEON SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 4395240 | 4395240
GUA230202235153 | Adquisiciones | DGRMYSG-4120/2023 | COBERTIRA BALISTICA A LA MEDIDA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 4909925.99 | 4909925.99
GUA230202235154 | Adquisiciones | DGRMYSG-4121/2023 | JORGE RICARDO INNES HUERTA | MUNICIPIO DE LEON | 4913000 | 4913000

## Avances Fisicos
AVANCES FISICOS
Municipio de León
TERCER TRIMESTRE 2023
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA230202234015 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 710 | 1 | 0.6 | 60
GUA230202233921 | 2023 | 3 | Metros lineales | 340 | 340 | 316.2 | 93
GUA230202233953 | 2023 | 3 | Metros | 3996.93 | 3996.93 | 594.34 | 14.8699
GUA230202233966 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1984.71 | 1984.71 | 1374.81 | 69.2701
GUA230202234023 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3408.59 | 1 | 0.1 | 10
GUA230202233915 | 2023 | 3 | Metros lineales | 520 | 520 | 483.6 | 93
GUA230202233970 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 120 | 12
GUA230202233618 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2116.76 | 2116.76 | 2116.76 | 100
GUA230202233619 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3284.64 | 3284.64 | 3284.64 | 100
GUA230202233620 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2797.8 | 2797.8 | 2797.8 | 100
GUA230202233621 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3951.38 | 3951.38 | 3635 | 91.9932
GUA230202233622 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1710.44 | 1710.44 | 1205 | 70.4497
GUA230202233623 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2460 | 2460 | 2460 | 100
GUA230202233624 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5670.75 | 5670.75 | 2280 | 40.2063
GUA230202233625 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5026.75 | 5026.75 | 4083 | 81.2254
GUA230202233626 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1065.2 | 1065.2 | 677 | 63.5561
GUA230202233627 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3073.66 | 3073.66 | 3073.66 | 100
GUA230202233628 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 8286.6 | 8286.6 | 1866 | 22.5183
GUA230202233806 | 2023 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.95 | 95
GUA230202233801 | 2023 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.95 | 95
GUA230202233812 | 2023 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 95 | 95
GUA230202233840 | 2023 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.9 | 90
GUA230202233906 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 14867.41 | 14867.41 | 9458.65 | 63.62
GUA230202233960 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 11095.19 | 11095.19 | 10540.43 | 95
GUA230202234020 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4517.91 | 1 | 0.15 | 15
GUA230202235148 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 427.9 | 145.44 | 33.9892
GUA230102211064 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 857.4 | 857.4 | 800 | 93.3053
GUA230102211043 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1617.33 | 1617.33 | 1617.33 | 100
GUA230102211049 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2018.98 | 2018.98 | 2018.98 | 100
GUA230102211087 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1328.18 | 1328.18 | 1262 | 95.0172
GUA230102211019 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2168.73 | 2168.73 | 2060 | 94.9865
GUA230102211059 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 615.37 | 615.37 | 615.37 | 100
GUA230102211092 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1722.38 | 1722.38 | 1722.38 | 100
GUA230302269156 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 8218 | 8218 | 73 | 0.88829
GUA230302271211 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.02 | 2
GUA230302271220 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302271225 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302271239 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302269288 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1650.04 | 1650.04 | 165 | 9.9998
GUA230302269293 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1035.31 | 1035.31 | 104 | 10.0453
GUA230302269301 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 884.71 | 884.71 | 88 | 9.9468
GUA230302269338 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2514.26 | 2514.26 | 25 | 0.99433
GUA230302269343 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2419.29 | 2419.29 | 191 | 7.8949
GUA230302269348 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2427.38 | 2427.38 | 0 | 0
GUA230302269350 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3217.61 | 3217.61 | 0 | 0
GUA230302269356 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1841.77 | 1841.77 | 0 | 0
GUA230302269360 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1817.42 | 1817.42 | 0 | 0
GUA230302269363 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1413.38 | 1413.38 | 0 | 0
GUA230302269369 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1089.69 | 1089.69 | 0 | 0
GUA230302271367 | 2023 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302271375 | 2023 | 3 | Puente(s) | 1 | 1 | 0.01 | 1
GUA230302271379 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302271389 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2369.77 | 2369.77 | 0 | 0
GUA230302269979 | 2023 | 3 | Piezas | 109 | 109 | 0 | 0
GUA230302270037 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.16 | 16
GUA230302270047 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
GUA230302270063 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
GUA230302271452 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2370 | 2370 | 0 | 0
GUA230302269374 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1062.55 | 1062.55 | 0 | 0
GUA230302271455 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2126.48 | 2126.48 | 0 | 0
GUA230302269587 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1287.91 | 1287.91 | 0 | 0
GUA230302271198 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.17 | 17
GUA230302271208 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.03 | 3
GUA230302271213 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302271215 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302271228 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302271235 | 2023 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302271236 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302271241 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302270076 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.42 | 42
GUA230302269266 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 499.22 | 499.22 | 50 | 10.0156
GUA230302269276 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1339.14 | 1339.14 | 134 | 10.0064
GUA230302269313 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2528.11 | 2528.11 | 291 | 11.5106
GUA230302271350 | 2023 | 3 | Luminaria | 155 | 155 | 12.4 | 8
GUA230202235151 | 2023 | 3 | Vehículos | 62 | 62 | 0 | 0
GUA230202235152 | 2023 | 3 | Vehículos | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230202235153 | 2023 | 3 | Vehículos | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230202235154 | 2023 | 3 | Vehículos | 17 | 17 | 17 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".