## Reporte final
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
CUARTO TRIMESTRE 2023
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_ INICIO | FECHA_ TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_ FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_ CAPTURISTA | OBSERVACIONES_ REVISION
2023 | 4 | GUA230302255588 | Proyecto de inversión | 4742894.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742894.44, modificado:3560426.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BRISAS DE SAN CAMILO, COLONIA SANGRE DE CRISTO. - 196658 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 196658 | S | 220 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.72, meta_modificada:1565.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN CAMILO COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISA DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE BRISAS DE SAN CARLOS LA CALLE BRISAS DE SAN CAM, lon:-101.59609, lat:21.100276}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 3560426.97 | 3560426.97 | 3560426.97 | 3560426.97 | 3560426.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-211023, contratista:KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4185336.67, importe_modificado:4185336.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1518.44}} | {2255588/proyecto_PROCESO, 2255588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302258217 | Proyecto de inversión | 789545.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789545.47, modificado:639545.47}} | REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA GRISELDA ÁLVAREZ, COL. PRESIDENTES DE MÉXICO - 213047 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 213047 | S | 2463 | 1642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD VASCO DE QUIROGA COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ABELARDO LEAL RODRIGUEZ Y CALLE NICOLAS CALVO, AVENIDA GUANAJUATO BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELTA A LA DERECH, lon:-101.648815, lat:21.139435}} | 2023-06-05 | 2023-08-12 | 639545.47 | 639545.47 | 639545.47 | 639545.47 | 639545.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-201023, contratista:ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:789545.46, importe_modificado:789545.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}} | {2258217/proyecto_INICIO, 2258217/proyecto_PROCESO, 2258217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302259061 | Proyecto de inversión | 3231162 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231162.0, modificado:3681153.45}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA HILARIO MEDINA EN COL. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III. - 218148 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 218148 | S | 560 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MADRE DE DIOS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE AMABLE Y CALLE MADRE INMACULADA, BOULEVARD SIGLO XXI BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE VU, lon:-101.575908, lat:21.094514}} | 2023-07-31 | 2023-11-17 | 3681153.45 | 3681153.45 | 3681153.45 | 3681153.45 | 3003163.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-355023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4264598.1, importe_modificado:4264598.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2259061/proyecto_INICIO, 2259061/proyecto_PROCESO, 2259061/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302262254 | Proyecto de inversión | 1699409.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699409.19, modificado:339027.33}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PP 801 EN LA COLONIA LOS ARRAYANES II, DELEGACIÓN CERRO GORDO, UBICADA EN LA CALLE ESCARAMULLO, COLONIA LOS ARRAYANES II - 236526 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 236526 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.59, meta_modificada:180.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESCARAMULLO COLONIA LAS ARRAYANES II, 37107 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CIEN HOJAS Y CALLE ARALIA, CALLE IMPERIAL LA CALLE ESCARAMULLO SE UBICA EN LA COLONIA LOS ARRAYANES II LA CUAL SE LOCALIZA AL NORT, lon:-101.673482, lat:21.204055}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 339027.33 | 339027.33 | 216443.17 | 216443.17 | 216443.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-449023, contratista:MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:339027.33, importe_modificado:339027.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.23}} | {2262254/proyecto_INICIO, 2262254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302264370 | Proyecto de inversión | 385971.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385971.84, modificado:385971.84}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LOMA DE BUGAMBILIAS, COL. MEDINA - 245665 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245665 | S | 1202 | 1247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE BUGAMBILIA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA DEL SOL Y CALLE SIRIA, CALLE NAICA LAS BANQUETAS DE LA CALLE LOMAS DE BUGAMBILIAS SE UBICA EN LA COLONIA COLONIA MEDINA LA CUAL , lon:-101.62046017, lat:21.14529399}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 385971.84 | 385971.84 | 385971.84 | 385971.84 | 324383.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-221023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3599946.29, importe_modificado:3599946.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.72}} | {2264370/proyecto_INICIO, 2264370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302264463 | Proyecto de inversión | 531174.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531174.8, modificado:531174.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE REAL DEL TORO, COL. REAL DEL CASTILLO - 246038 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 246038 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REAL DEL TORO COLONIA REAL DEL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL DEL CASTILLO Y CALLE REAL DE CATORCCE, CALLE REAL DE MINAS LAS BANQUETAS DE LA CALLE REAL DEL TORO SE UBICA EN LA COLONIA , lon:-101.680158, lat:21.212302}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 531174.8 | 531174.8 | 521457.85 | 521457.85 | 452283.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-227023, contratista:OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:914905.03, importe_modificado:1271083.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2264463/proyecto_PROCESO, 2264463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281714 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA HACIENDAS DE GUADALUPE - 267393 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 267393 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA GITANA 117 INTERIOR SN COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS ANTONIO Y CALLE SOCORRO, CALLE MARTINA LLEGAR POR PROLONGACION BLVR FCO. VILLA Y DAR VUELTA EN CALL, lon:-101.63086, lat:21.15222}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2281714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281872 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VALLE DE LA LUZ - 268262 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 268262 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SANTA URSULA 219 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VALLE DE LA LUZ, 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA CIUDAD ASIS Y CALLE BRISAS SAN HIPOLITO, CALLE FRAILES MENORES POR AVENIDA CIUDAD ASIS, lon:-101.600092, lat:21.101316}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2281872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282027 | Proyecto de inversión | 105877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105877.08, modificado:105877.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CUESTAS DEL ROCIO - 269065 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 269065 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUESTA HONDUREÑA 110 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CUESTAS DEL ROCIO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUESTA ARGENTINA Y CALLE CUESTA BOLIVIANA, CALLE COSTA PERUANA POR BLVR METROPOLITANO DOBLA, lon:-101.5838546, lat:21.12268526}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 91039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-410023, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1588156.26, importe_modificado:1588156.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2282027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282041 | Proyecto de inversión | 105877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105877.08, modificado:105877.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA JOYAS DE LA LOMA - 269177 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 269177 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PROVINCIANA 164 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JOYAS DE LA LOMA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA PUEBLERINA Y CALLE DE LA ISLEÑA, CALLE DE LA CAMPIRANA POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA A , lon:-101.75232496, lat:21.13366199}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 91039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-410023, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1588156.26, importe_modificado:1588156.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2282041/proyecto_INICIO, 2282041/proyecto_FIN, 2282041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282537 | Proyecto de inversión | 45393.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45393.13, modificado:45140.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VALLE DE SAN BERNARDO - 272020 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 272020 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:15.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL TEMPORAL COLONIA VALLE DE SAN BERNARDO, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE DE LOS ARRASTRES Y CALLE VALLE DE PIEDRAS NEGRAS, BOULEVARD PERDIGON TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO BLVD PERDI, lon:-101.629687, lat:21.158356}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 45140.22 | 45140.22 | 45140.22 | 45140.22 | 37446.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.85}} | {2282537/proyecto_INICIO, 2282537/proyecto_FIN, 2282537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283743 | Proyecto de inversión | 89525.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89525.34, modificado:87688.79}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA REAL DEL CASTILLO - 279090 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 279090 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.5, meta_modificada:30.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE MINA 308 INTERIOR SN COLONIA REAL DEL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL DE CATORCE Y CALLE REAL DEL TORO, CALLE REAL DEL CASTILLO TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO REAL DEL CASTILL, lon:-101.68012, lat:21.2121033}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 87688.79 | 87688.79 | 87688.79 | 87688.79 | 72743.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.79}} | {2283743/proyecto_INICIO, 2283743/proyecto_FIN, 2283743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283989 | Proyecto de inversión | 42871.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42871.29, modificado:41295.47}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SANTA CECILIA - 280241 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 280241 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:14.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL SOLAR 206 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 37105 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUENCA FLORIDA Y CALLE CAMPO ESCONDIDO, CALLE DEL CONCILIO TOMAR P. DE LA PRESA LUEGO CUENCA FLORIDA HACIA LA CALLE DE, lon:-101.6723, lat:21.18595}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 41295.47 | 41295.47 | 41268.82 | 41268.82 | 34257.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.5}} | {2283989/proyecto_FIN, 2283989/proyecto_PROCESO, 2283989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284021 | Proyecto de inversión | 70611.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70611.53, modificado:62048.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA JARDINES DE LOMAS DE MEDINA - 280353 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 280353 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:21.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS 723 INTERIOR SN COLONIA JARDINES LOMAS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA DE BUGAMBILIAS Y CALLE LAURELES, CALLE PEÑA ALTA TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO FRESNO DE MEDINA HA, lon:-101.61625, lat:21.1507}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 62048.57 | 62048.57 | 62008.54 | 62008.54 | 51473.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.79}} | {2284021/proyecto_PROCESO, 2284021/proyecto_FIN, 2284021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284028 | Proyecto de inversión | 83220.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83220.73, modificado:94096.7}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS - 280369 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 280369 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS ANTES VILLA DE LOS ALIVOS 401 INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GOLGOTA Y CALLE BABEL, CALLE TIBERIADES TOMAR BLVD VASCO DE QUIROGA LUEGO BLVD VICENTE VA, lon:-101.65001, lat:21.13029}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 94096.7 | 94096.7 | 94035.99 | 94035.99 | 78059.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {2284028/proyecto_INICIO, 2284028/proyecto_FIN, 2284028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285450 | Acción | 7554.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7554.72, modificado:7554.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 286434 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 286434 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 7427.35 | 7427.35 | 7427.35 | 7427.35 | 7427.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-088023, contratista:LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:46512.42, importe_modificado:46512.42}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.96}} | {2285450/proyecto_PROCESO, 2285450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285686 | Acción | 49440.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49440.69, modificado:49440.69}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287576 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-05-15 | 2023-07-22 | 49440.69 | 49440.69 | 46179.12 | 46179.12 | 46179.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-125023, contratista:MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:49440.69, importe_modificado:49440.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2285686/proyecto_PROCESO, 2285686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285697 | Acción | 244635.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244635.6, modificado:244635.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287648 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-05-22 | 2023-12-31 | 244635.6 | 244635.6 | 136687.86 | 136687.86 | 136687.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-189023, contratista:CUMONIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:529785.46, importe_modificado:637733.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.79}} | {2285697/proyecto_PROCESO, 2285697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285716 | Acción | 84006.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84006.96, modificado:84006.96}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287726 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287726 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-10-21 | 84006.96 | 84006.96 | 84006.96 | 84006.96 | 75606.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-221023, contratista:PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:183237.27, importe_modificado:183237.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.94}} | {2285716/proyecto_PROCESO, 2285716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285722 | Acción | 29711.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29711.48, modificado:29711.48}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287746 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287746 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-10-21 | 29711.48 | 29711.48 | 29711.48 | 29711.48 | 26740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-221023, contratista:PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:183237.27, importe_modificado:183237.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.94}} | {2285722/proyecto_PROCESO, 2285722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285735 | Acción | 36414.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36414.5, modificado:36414.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287773 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-10-07 | 36414.5 | 36414.5 | 35225.46 | 35225.46 | 32773.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-223023, contratista:JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:167104.06, importe_modificado:167104.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2285735/proyecto_PROCESO, 2285735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285758 | Acción | 49475.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49475.31, modificado:49475.31}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287817 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-10-07 | 49475.31 | 49475.31 | 49460.24 | 49460.24 | 44527.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-224023, contratista:MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:139891.45, importe_modificado:139891.45}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2285758/proyecto_PROCESO, 2285758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286040 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA NUEVO LEON - 288773 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 288773 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARIN COLONIA NUEVO LEÓN, 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIN Y CALLE LOS HERRERA, CALLE RAYONES TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CONVERSION DE FE LUEGO CALLE ARTICULOS DE FE LUEFO CALLE ZUA ZUA HACI, lon:-101.65968701, lat:21.19117599}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2286040/proyecto_PROCESO, 2286040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286542 | Acción | 200655.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200655.21, modificado:200655.21}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 290626 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 290626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-07-17 | 2023-09-08 | 200655.21 | 200655.21 | 200643.58 | 200643.58 | 200643.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-308023, contratista:GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:189582.77, importe_modificado:200655.21}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2286542/proyecto_PROCESO, 2286542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GUA230402286808 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ARBOLEDAS DE SAN PEDRO - 291673 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 291673 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO DE GUADALUPE COLONIA ARBOLEDAS DE SAN PEDRO, 37280 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BARRIO DE GUADALUPE Y CALLE SENDERO OLMECA, CALLE SENDERO OTOMÍ TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO CALLE VERBENA LUEGO CALLE A, lon:-101.63829281, lat:21.12169721}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2286808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286884 | Acción | 168838 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168838.0, modificado:168838.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 291954 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 291954 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1397.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-09-18 | 2023-12-09 | 168838 | 168838 | 168729.06 | 168729.06 | 147922.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-401023, contratista:CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:168838.0, importe_modificado:168838.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1299.87}} | {2286884/proyecto_PROCESO, 2286884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287781 | Proyecto de inversión | 32524.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32524.21, modificado:31477.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA HIDALGO - 296756 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 296756 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DESPERTADOR AMERICANO COLONIA HIDALGO, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DESPERTADOR AMERICANO Y CALLE LUNA, CALLE ZINAPECUARO TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CALLE SITIO DE CUAUTLA LUEGO CALLE ZINAPECU, lon:-101.66975269, lat:21.14480622}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 31477.64 | 31477.64 | 31477.64 | 31477.64 | 21993.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2287781/proyecto_PROCESO, 2287781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288342 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LAGOS DE MEDINA - 299669 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 299669 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO CANO COLONIA LAGOS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EDUARDO CANO Y CALLE VELARDEÑA, CALLE BARROTERAN TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO CALLA JULIO GALAN LUEGO BLVD FRANCISCO VILLA , lon:-101.62719146, lat:21.14668255}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2288342/proyecto_INICIO, 2288342/proyecto_FIN, 2288342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288720 | Proyecto de inversión | 39029.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39029.05, modificado:25182.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA POPULAR ANAYA - 301494 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 301494 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL CENTAURO COLONIA POPULAR ANAYA, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL CENTAURO Y ANDADOR CERES, CALLE ALHÓNDIGA TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO BLVD VICENTE VALTIERRA LUEGO CALLE JUPITER HACIA LA CA, lon:-101.66921618, lat:21.1382926}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 25182.11 | 25182.11 | 25182.11 | 25182.11 | 17594.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2288720/proyecto_PROCESO, 2288720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289016 | Proyecto de inversión | 65048.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65048.41, modificado:56659.76}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ - 302788 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 302788 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CRESPO COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, 37280 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CRESPO Y BOULEVARD LA LUZ, CALLE FRAY DANIEL MIRELES TOMAR BLVD LA LUZ A LA ALTURA DEL BLVD JORGE VERTIZ CAMPERO ESTA LA CALL, lon:-101.63531705, lat:21.11828287}} | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 56659.76 | 56659.76 | 56659.76 | 56659.76 | 39587.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2289016/proyecto_PROCESO, 2289016/proyecto_INICIO, 2289016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289030 | Proyecto de inversión | 26019.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26019.37, modificado:25182.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN PEDRO PLUS - 302860 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 302860 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA HORTENCIA COLONIA SAN PEDRO PLUS, 37278 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA HORTENCI Y CALLE BO. DE GUADALUPE, CALLE CAMPIRANO TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO CALLE ANCHA SAN PEDRO LUEGO CALLE CAMPANARIO HA, lon:-101.63586613, lat:21.12356927}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 25182.11 | 25182.11 | 25182.11 | 25182.11 | 17594.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2289030/proyecto_INICIO, 2289030/proyecto_FIN, 2289030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289180 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VALLE DE LAS TORONJAS - 303610 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303610 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE NAYARITA ANTES TORONJALES 185 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS TORONJAS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TORONJIL Y CALLE PULPA ACIDA, CALLE SIDRA POR BLVR MIGUEL HIDALGO DAR VUELTA EN CALLE R, lon:-101.67751, lat:21.2118}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2289180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289190 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MORELOS - 303654 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303654 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL LOZADA 105 a INTERIOR A COLONIA MORELOS, 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EFRAIN CALDERON Y CALLE TIMOTEO LOZANO, CALLE 26 DE AGOSTO POR BLVR J. JOSE TORRES LANDA EN DIRECCION DE PONIENTE A ORI, lon:-101.718634, lat:21.093326}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2289190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289193 | Proyecto de inversión | 105877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105877.08, modificado:105877.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SINARQUISTAS - 303674 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303674 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DAVID LOMELI CONTRERAS 212 a INTERIOR A COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ANTONIO URQUIZA Y CALLE JOSE TRUEBA OLIVARES, CALLE CALCOPIRITA POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA EN ANTONIO, lon:-101.7478253, lat:21.14196}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 91039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-410023, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1588156.26, importe_modificado:1588156.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2289193/proyecto_INICIO, 2289193/proyecto_FIN, 2289193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289255 | Proyecto de inversión | 105877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105877.08, modificado:105877.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA NUEVOLEON - 303965 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303965 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ZUAZUA 311 INTERIOR SN COLONIA NUEVO LEÓN, 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIN Y CALLE SABINAS, CALLE RAYONES POR BLVR HIDALGO CAR VUELTA EN CONVERSION DE FE Y DESPUES EN DOCTRINA CRISTIANA Y VUEL, lon:-101.65913, lat:21.19062}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 91039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-410023, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1588156.26, importe_modificado:1588156.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2289255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289507 | Proyecto de inversión | 35305.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35305.77, modificado:35257.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA HACIENDA DE IBARRILLA I - 305460 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 305460 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:12.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA LA QUEBRADA 120 INTERIOR SN COLONIA HACIENDAS DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA LA CONSENTIDA Y CALLE HACIENDA LAS MANDARINAS, CALLE HACIENDA LOS MOLINOS TOMAR BLVD HIL, lon:-101.641017, lat:21.177435}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 35257.78 | 35257.78 | 35257.78 | 35257.78 | 29248.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.38}} | {2289507/proyecto_PROCESO, 2289507/proyecto_INICIO, 2289507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289695 | Proyecto de inversión | 58002.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58002.33, modificado:53484.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN JUAN DE ABAJO - 306210 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 306210 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:18.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:451, direccion:CALLE PALOMA 108 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN DE ABAJO, 37684 SAN JUAN DE ABAJO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTO TORIBIO Y CALLE SANTA LUPITA, CALLE SAN ELEUTERIO TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO CAMINO A SAN JUAN DE ABAJO HAC, lon:-101.631209, lat:21.052008}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 53484.75 | 53484.75 | 53484.75 | 53484.75 | 44369.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.78}} | {2289695/proyecto_INICIO, 2289695/proyecto_FIN, 2289695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289724 | Proyecto de inversión | 75655.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75655.21, modificado:78119.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOS CASTILLOS - 306342 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 306342 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:27.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TAJIN 144 INTERIOR SN COLONIA LOS CASTILLOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE UXPANAPAN Y CALLE PAQUIME, CALLE ARALIA TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO HACIA LA CALLE TAJIN ENTRE CALLES UXPANAPAN Y TERR, lon:-101.672047, lat:21.201413}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 78119.63 | 78119.63 | 78069.23 | 78069.23 | 64805.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.43}} | {2289724/proyecto_PROCESO, 2289724/proyecto_INICIO, 2289724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289877 | Proyecto de inversión | 58002.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58002.33, modificado:64591.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BRISAS DEL VERGEL - 307139 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 307139 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:22.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DEL ORIENTE 513 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL VERGEL, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DEL PONIENTE Y CALLE BRISAS DEL VALLE, CALLE BRISAS DEL VERGEL TOMAR BLVD. FRANCISCO VILLA LUEGO A, lon:-101.62735, lat:21.1534}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 64591.81 | 64591.81 | 64550.13 | 64550.13 | 53583.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.68}} | {2289877/proyecto_FIN, 2289877/proyecto_INICIO, 2289877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289899 | Proyecto de inversión | 50436.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50436.81, modificado:52032.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PIEDRA AZUL II - 307243 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 307243 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:19.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN CAMILO 218 INTERIOR SN COLONIA PIEDRA AZUL II, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DE SAN DANIEL Y CALLE BRISASN DE SAN ENRIQUE, CALLE BRISAS DE SAN CARLOS TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO B, lon:-101.595676, lat:21.100818}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 52032.29 | 52032.29 | 51998.72 | 51998.72 | 43164.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.3}} | {2289899/proyecto_PROCESO, 2289899/proyecto_INICIO, 2289899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291376 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LAS HUERTAS - 314096 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314096 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS LIMONEROS COLONIA LAS HUERTAS, 37430 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LOS LIMONEROS Y BOULEVARD DE LOS EUCALIPTOS, CALLE AURELIA DURAN TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE HACIA LA CALLE DE LOS LIMONEROS EN, lon:-101.72642109, lat:21.09869069}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {2291376/proyecto_INICIO, 2291376/proyecto_FIN, 2291376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291605 | Proyecto de inversión | 100900.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100900.64, modificado:99078.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CASERIO - 315506 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 315506 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:35.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HIRUELA LOTE 24 MANZANA 10 ANTES BECERRA COLONIA EL CACERÍO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PARAGUELLOS Y CALLE ESPARZA, CALLE BECERRA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE HIR, lon:-101.76098, lat:21.14486}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 99078.9 | 99078.9 | 99071.87 | 99071.87 | 77574.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.48}} | {2291605/proyecto_INICIO, 2291605/proyecto_FIN, 2291605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291632 | Proyecto de inversión | 44396.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44396.28, modificado:41106.02}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CASERIO - 315719 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 315719 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.6, meta_modificada:14.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PARAGUELLOS LOTE 10 MANZANA 3 COLONIA EL CACERÍO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CEBOLLERA Y CALLE HIRUELA, CALLE BECERRA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE PARAGUELLOS ENTRE, lon:-101.76087, lat:21.14524}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 41106.02 | 41106.02 | 41103.1 | 41103.1 | 32184.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.72}} | {2291632/proyecto_INICIO, 2291632/proyecto_FIN, 2291632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291668 | Proyecto de inversión | 16396.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16396.35, modificado:40519.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CASERIO - 315918 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 315918 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.5, meta_modificada:14.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MONTEJOS LOTE 8 MANZANA 6 COLONIA EL CACERÍO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PARAGUELLOS Y CALLE ESPARZA, CALLE DEL BAPTISTERIO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE MONTEJO ENT, lon:-101.76189, lat:21.14552}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 40519.58 | 40519.58 | 40516.71 | 40516.71 | 31725.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.51}} | {2291668/proyecto_INICIO, 2291668/proyecto_FIN, 2291668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291710 | Proyecto de inversión | 37837.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37837.74, modificado:60067.28}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CAMINO A SAN JUAN II - 316154 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 316154 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:21.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO LOTE14 MANZANA 19 COLONIA CAMINO A SAN JUAN II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PROMESA Y CALLE JARAMILLO, CALLE MATA GORDA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE ROSARIO , lon:-101.75702, lat:21.14453}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 60067.28 | 60067.28 | 60063.02 | 60063.02 | 47030.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.51}} | {2291710/proyecto_PROCESO, 2291710/proyecto_INICIO, 2291710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291986 | Proyecto de inversión | 60540.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60540.38, modificado:58419.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DEL SOL III - 317430 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317430 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:20.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE LOTE 10 MANZANA 9 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES Y CALLE PIRUL, CALLE MANZANOS TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO H, lon:-101.741739, lat:21.128685}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 58419.69 | 58419.69 | 58415.54 | 58415.54 | 45740.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.92}} | {2291986/proyecto_PROCESO, 2291986/proyecto_INICIO, 2291986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291988 | Proyecto de inversión | 75675.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75675.48, modificado:75677.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA REAL 2000 - 317448 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317448 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:27.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE LOTE 33 MANZANA 2 COLONIA REAL 2000, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL 89 Y CALLE FLOR DE CORPUS, CALLE REAL 92 TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HACIA LA CALLE FL, lon:-101.74228, lat:21.12383}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 75677.51 | 75677.51 | 75672.14 | 75672.14 | 59252.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.1}} | {2291988/proyecto_INICIO, 2291988/proyecto_FIN, 2291988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292026 | Proyecto de inversión | 31531.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31531.45, modificado:29181.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL RUBI - 317612 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317612 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.5, meta_modificada:10.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CRISTAL LOTE 20 MANZANA 1 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE DIAMANTE, CALLE CORAL TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENTRE CALLES P, lon:-101.73904, lat:21.15111}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 29181.92 | 29181.92 | 29179.85 | 29179.85 | 22848.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.45}} | {2292026/proyecto_INICIO, 2292026/proyecto_FIN, 2292026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292159 | Proyecto de inversión | 778742.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778742.71, modificado:778742.71}} | MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, 11ETV0035Q, TELESECUNDARIA 6, CALLE ZACATEPEC 116, COL. KILLIAN. - 318100 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 318100 | S | 86 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ZACATEPEC 116 INTERIOR SN COLONIA KILLIAN, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE MONTECARLO, CALLE HERMOSILLO BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE VUELTA A LA IZQUIERDA EN B, lon:-101.660667, lat:21.123194}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 778719.56 | 778719.56 | 778719.56 | 778719.56 | 281839.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-506023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:778719.56, importe_modificado:778719.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2292159/proyecto_PROCESO, 2292159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292909 | Proyecto de inversión | 1427900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427900.0, modificado:1427900.0}} | PP676 REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO RECREATIVO FAMILIAR EN DESARROLLO EL POTRERO DELEGACIÓN DEL CARMEN, UBICADA EN LA CALLE PUENTE JUAREZ Y O POTRERO COLORADO, SAN JOSE DEL POTRERO - 321211 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 321211 | S | 2436 | 1624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POTRERO COLORADO ANTES POTRERO JUAREZ COLONIA SAN JOSÉ DEL POTRERO, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE POTRERO NUEVO Y CALLE POTRERO DEL MONTON, CALLE POTRERO DEL CAMPO SOBRE EL BLVD. JUAN ALONSO DE TORR, lon:-101.602028, lat:21.127083}} | 2023-09-25 | 2023-12-02 | 1427900 | 1427900 | 1425813.72 | 1425813.72 | 1285596.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-427023, contratista:ACCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1427900.0, importe_modificado:1427900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:726.0}} | {2292909/proyecto_INICIO, 2292909/proyecto_PROCESO, 2292909/proyecto_FIN, 2292909/proyecto_PROCESO, 2292909/proyecto_FIN, 2292909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica la meta y la unidad de medida a 726 metros cuadrados, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-08}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402294473 | Proyecto de inversión | 45564.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45564.6, modificado:44149.55}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA MARIA DE LA LUZ - 326994 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 326994 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL HORMIGUERO COLONIA MARÍA DE LA LUZ, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE MARINA Y CALLE CERRO DEL HORMIGUERO, CALLE ESTIILO TOMAR BLVD OMEGA LUEGO RIO MAYO HACIA MADRE MARINA ENTRE CALLES C, lon:-101.62800128, lat:21.07349331}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 44149.55 | 44149.55 | 44149.55 | 44149.55 | 21313.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2294473/proyecto_INICIO, 2294473/proyecto_FIN, 2294473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402296341 | Proyecto de inversión | 46162.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46162.04, modificado:44317.42}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CAMINO A SAN JUAN II - 335275 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 335275 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.3, meta_modificada:15.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JALOS LT39 MZ18 COLONIA CAMINO A SAN JUAN II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JARAMILLOS Y CALLE MATA GORDA, CALLE POSITOS TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE JALOS ENTRE CALL, lon:-101.757403, lat:21.143557}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 44317.42 | 44317.42 | 44314.28 | 44314.28 | 34698.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.87}} | {2296341/proyecto_INICIO, 2296341/proyecto_FIN, 2296341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402296390 | Proyecto de inversión | 59531.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59531.38, modificado:60095.21}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DEL SOL III - 335464 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 335464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.6, meta_modificada:21.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PINOS LT9 MZ2 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE MEZQUITE, CALLE CEREZA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HACIA LA CALLE PINOS ENTRE CALLES, lon:-101.74235, lat:21.13059}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 60095.21 | 60095.21 | 60090.94 | 60090.94 | 47052.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.52}} | {2296390/proyecto_INICIO, 2296390/proyecto_FIN, 2296390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402298393 | Proyecto de inversión | 1349648.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349648.19, modificado:1349648.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO III - 343352 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 343352 | S | 333 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO LA ASUNCION COLONIA CERRITO AMARILLO III, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO GUADALUPE DE RAMALES Y CALLE EJIDO ALBARRADONES, CALLE DIAMANTE EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO CERRITO AMARILLO, lon:-101.733802, lat:21.134091}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 1349648.19 | 1349648.19 | 1349648.19 | 1349648.19 | 1349648.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2298393/proyecto_PROCESO, 2298393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300577 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA BRISAS DE SAN FRANCISCO I - 352068 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 352068 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN FERMIN COLONIA BRISAS DE SAN FRANCISCO, 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DE SAN FERMIN Y CALLE BRISAS DE SAN FRANCISCO, CALLE BRISAS DE SAN ENRIQUE AV CDAD DE ASIS LUEGO SAN NICOLA, lon:-101.59574228, lat:21.09942789}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300577/proyecto_INICIO, 2300577/proyecto_PROCESO, 2300577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300973 | Proyecto de inversión | 52073.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52073.83, modificado:52073.83}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA OBSERVATORIO II - 353571 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 353571 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALCOR COLONIA EL OBSERVATORIO 2, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALCOR Y CALLE MIZAR, CALLE CORONA BOREAL TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO BLVD OBSERVATORIO LUEGO REGULO HACIA ALCOR ENTRE CALLES MIZAR Y , lon:-101.73330523, lat:21.14465015}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2300973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301015 | Proyecto de inversión | 3823622.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:2739185.26, modificado:2739185.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084437.16, modificado:1084437.16}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA PILETAS SECC. I, II Y III, ZONA ORIENTE,CIRCUITO 3 - 353750 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 353750 | S | 304 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:657.41, meta_modificada:657.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO CHAVETA COLONIA PILETAS I II Y III, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ASTURIAS Y CALLE NAVARRA, CALLE ZARAGOZA SOBRE AV. MANUEL DE AUSTRI CON DIRECCIÓN AL NORESTE GIRO A LA IZQUIERDA EN CALLE IZTA, lon:-101.709361, lat:21.138778}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 1084437.16 | 1084437.16 | 1084437.16 | 1084437.16 | 1084437.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-013023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.728491122E7, importe_modificado:1.728491122E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.87}} | {2301015/proyecto_INICIO, 2301015/proyecto_PROCESO, 2301015/proyecto_INICIO, 2301015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301570 | Proyecto de inversión | 5267809.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5102382.45, modificado:5102382.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165426.9, modificado:165426.9}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA ERMITA. ETAPA 2 - 355838 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 355838 | S | 2962 | 1975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.44, meta_modificada:439.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CLOTO COLONIA LA ERMITA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EOLO Y CALLE ARTEMISA, CALLE ATENEA SOBRE BLVD. SAN JUAN BOSCO CON DIRECCIÓN AL SUROESTE, GIRO A LA DERECHA EN CALLE PERSÉFONE, GIRO A LA I, lon:-101.731861, lat:21.148}} | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 5267809.35 | 5267809.35 | 5267809.35 | 5267809.35 | 5267809.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICON-009023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.114419419E7, importe_modificado:1.114419419E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2301570/proyecto_INICIO, 2301570/proyecto_PROCESO, 2301570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402302125 | Proyecto de inversión | 19527.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19527.69, modificado:18921.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PASEOS DEL MAUREL - 358307 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 358307 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA MAR DE JAVA COLONIA PASEOS DEL MAUREL, 37478 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MAR DE JAVA Y CALLE VILLAS DEL MAUREL, CALLE PAKISTAN TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA HACIA CALLE MAR DE JAVA ENTRE CALLES VILLAS DE, lon:-101.67645518, lat:21.09245164}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 9134.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2302125/proyecto_INICIO, 2302125/proyecto_FIN, 2302125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303250 | Proyecto de inversión | 2061012.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061012.56, modificado:2061012.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL PARAISO IV - 362873 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 362873 | S | 473 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO LOS LOPEZ COLONIA PARAISO IV, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EHIDO LA LABORCITA Y CALLE EJIDO LOS ARCOS, CALLE EJIDO LOS RAMIREZ EL ASENTAMIENTO EL PARAISO IV SE CONFORMA DE ACUERDO A LA TRAZA , lon:-101.727784, lat:21.129559}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 2061012.56 | 2061012.56 | 2061012.56 | 2061012.56 | 2061012.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.6}} | {2303250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303328 | Proyecto de inversión | 918407.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918407.47, modificado:918407.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL PARAISO VI - 363379 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 363379 | S | 193 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DEL LINDERO COLONIA PARAISO VI, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO LOS LOPEZ Y CALLE EJIDO LOS ARCOS, CALLE EJIDO LOZA DE LOS PADRES EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO EL PARAISO VI SE CONFORM, lon:-101.725534, lat:21.13297}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 918407.47 | 918407.47 | 918407.47 | 918407.47 | 918407.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.4}} | {2303328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la meta son 440 metros lineales, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306074 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CERRITO DE JEREZ - 375483 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 375483 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL GIGANTE COLONIA CERRITO DE JEREZ, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO DE JEREZ Y CALLE CERRO DE LA MARQUESA, CALLE CERRO DE SAN MIGUEL TOMAR BLVD DELTA LUEGO GAMMA LUEGO ETA DEL ZAIRE CE, lon:-101.63606515, lat:21.08814877}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2306074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306169 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA UNION OBRERA - 375928 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 375928 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE FABIOLA COLONIA UNIÓN OBRERA, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE FABIOLA Y CALLE MADRE OBRERA, CALLE MADRE ALEJANDRA TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO MADRE OBRERA HACIA LA CALLE MADRE FABIOLA , lon:-101.63182144, lat:21.06547283}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306169/proyecto_INICIO, 2306169/proyecto_FIN, 2306169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306337 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA AMPLIACION LEON I - 376962 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 376962 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANTRONIO LANZAGORTA COLONIA AMPLIACIÓN LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANOTINO LANZAGORTA Y CALLE FANCISLCO BENITEZ MURILLO, CALLE IRMA GONZALEZ Y VAZQUEZ TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA HACIA CALL, lon:-101.63944083, lat:21.13844681}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306337/proyecto_INICIO, 2306337/proyecto_FIN, 2306337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306355 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL PEÑON - 377027 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 377027 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL CUBILETE COLONIA EL PEÑÓN, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL CUBILETE Y CALLE CERRO DE TOMILAT, CALLE CERRO DEL GIGANTE TOMAR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES LUEGO CAMINO A LA OBERO AMERI, lon:-101.61316949, lat:21.14692931}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306355/proyecto_INICIO, 2306355/proyecto_FIN, 2306355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306470 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LINARES - 377460 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 377460 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LA DEPORTIVA COLONIA LINARES, 37230 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA DEPORTIVA Y CALLE FERNANDO DE MAGALLANES, CALLE CONGRESO DE CHILPANCIGO TOMAR BLVD ANTONIO MADRAZO HACIA LA CALLE DE LA DEPORTIVA, lon:-101.65732137, lat:21.14357933}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306470/proyecto_PROCESO, 2306470/proyecto_INICIO, 2306470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306662 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III - 378297 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 378297 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TEMPLO DE LAS TRES CAIDAS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMPLO DE LAS TRES CAIDAS Y CALLE TEMPLO DE LA SANTA CRUS, BOULEVARD SIGLO XXI TOMAR BLVD SIG, lon:-101.5814229, lat:21.09250411}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306662/proyecto_INICIO, 2306662/proyecto_FIN, 2306662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306738 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA BRISAS DEL CAMPESTRE - 378767 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 378767 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE CASERES COLONIA BRISAS DEL CAMPESTRE, 37669 RANCHO AVELÍN, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DE CASARES Y CALLE BRISAS DE ORIHUELA, CALLE BRISAS DE ESPAÑA TOMAR BLVD BRISAS DE ESPAÑA HACIA BRISAS DE CACERES ENTR, lon:-101.76710391, lat:21.19053141}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306738/proyecto_INICIO, 2306738/proyecto_FIN, 2306738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306757 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD - 378836 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 378836 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DESCARTES COLONIA CENTRO FAMILIAR SOLEDAD, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DESCARTES Y CALLE HEGEL, CALLE FROMM TOMAR BLVD BALCON DE LAS JOYAS LUEGO FROMM HACIA DESCARTES ENTRE CALLES HEGEL Y FROMM, lon:-101.75692597, lat:21.14051359}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306757/proyecto_INICIO, 2306757/proyecto_FIN, 2306757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402307411 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA COLINAS DE LA FRAGUA - 382173 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 382173 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIRADOR DE LA JOYA COLONIA COLINAS DE LA FRAFGUA, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MIRADOR DE LA JIOYA Y CALLE FRAGUA DE ESTAÑO, CALLE FRAGUA DE NIQUEL TOMAR BLVD CALIOPE HACIA BLVD MIRADOR DE , lon:-101.73799091, lat:21.15297265}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2307411/proyecto_INICIO, 2307411/proyecto_FIN, 2307411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308617 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA LUZ - 386398 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 386398 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD TIMOTEO LOZANO COLONIA LA LUZ, 37458 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TOMITEO LOZANO Y CALLE HACENDADO, BOULEVARD TIMOTEO LOZANNO TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO HACIA CALLE TIMOTELO LOZANO ENTRE CALLES H, lon:-101.69070351, lat:21.09373964}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2308617/proyecto_INICIO, 2308617/proyecto_FIN, 2308617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402310051 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN MIGUEL INFONAVIT - 391956 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 391956 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCIAL COLONIA SAN MIGUEL INFONAVIT, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARCIAL Y CALLE SANTA IMELDA, CALLE SANTA MONICA TOMAR HERMANOS ALDAMA OTE LUEGO RIO ALMERIA LUEGO RIO CONCHOS LUEGO SAN , lon:-101.6749738, lat:21.09758375}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2310051/proyecto_INICIO, 2310051/proyecto_FIN, 2310051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312002 | Acción | 48314.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48314.4, modificado:48314.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 402531 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 402531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 48314.4 | 48314.4 | 48263.09 | 48263.09 | 28988.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-503023, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:48314.4, importe_modificado:48314.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:142.47}} | {2312002/proyecto_PROCESO, 2312002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312387 | Acción | 947966.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947966.26, modificado:947966.26}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 404124 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 404124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 914358.26 | 914358.26 | 488179.79 | 488179.79 | 244089.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-557023, contratista:GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:914358.26, importe_modificado:914358.26}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2312387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313884 | Acción | 251942.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251942.15, modificado:251942.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 410473 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 410473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 251942.15 | 251942.15 | 125467.19 | 125467.19 | 75582.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-590023, contratista:ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:251942.15, importe_modificado:251942.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:16.25}} | {2313884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313906 | Acción | 137376.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137376.41, modificado:137376.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 410517 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 410517 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 137376.41 | 137376.41 | 137376.36 | 137376.36 | 65940.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-598023, contratista:MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:137376.41, importe_modificado:137376.41}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:147.12}} | {2313906/proyecto_INICIO, 2313906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302248105 | Proyecto de inversión | 784011.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784011.08, modificado:657192.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO I - 152472 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 152472 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO CERRITOS COLONIA CERRITO AMARILLO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CALIOPE Y BOULEVARD ARISTOTELES, CALLE CERRITO OMICRON SE UBICA PARTIENDO DE LA INTERSECCIÓN DE LOS BLVD. KIWANO Y CALIOPE , lon:-101.73358522, lat:21.13775835}} | 2023-03-28 | 2023-12-31 | 657192.03 | 657192.03 | 657192.03 | 657192.03 | 657192.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7.213171201E7, importe_modificado:7.213171201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:331.0}} | {2248105/proyecto_INICIO, 2248105/proyecto_PROCESO, 2248105/proyecto_FIN, 2248105/proyecto_INICIO, 2248105/proyecto_PROCESO, 2248105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302248902 | Proyecto de inversión | 453234.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453234.41, modificado:452139.4}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESCUELA 11DPR3641R. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, COL. MEDINA - 157126 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 157126 | S | 504 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUESO Y CALLE ABEDUL DE MEDINA, CALLE LOMA DE LAS FLORES BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VILLA VUELTA A LA DE, lon:-101.62092799, lat:21.15274422}} | 2023-03-13 | 2023-06-03 | 452139.4 | 452139.4 | 452139.4 | 452139.4 | 452139.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-061023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2392539.37, importe_modificado:2392539.37}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:22.0}} | {2248902/proyecto_INICIO, 2248902/proyecto_PROCESO, 2248902/proyecto_FIN, 2248902/proyecto_INICIO, 2248902/proyecto_PROCESO, 2248902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302259818 | Proyecto de inversión | 1417678.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417678.78, modificado:1417678.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN PRIMARIA MARÍA JOSEFA MARMOLEJO GARCÍA, COL. LEÓN 1. - 222724 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 222724 | S | 182 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. GUANAJU, lon:-101.648028, lat:21.137764}} | 2023-07-17 | 2023-11-03 | 1417678.78 | 1417678.78 | 1417678.78 | 1417678.78 | 1293346.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-309023, contratista:ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4656027.75, importe_modificado:4656027.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2259818/proyecto_INICIO, 2259818/proyecto_PROCESO, 2259818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302259819 | Proyecto de inversión | 306988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306988.62, modificado:306988.61}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA MARÍA JOSEFA MARMOLEJO GARCÍA, COL. LEÓN 1. - 222732 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 222732 | S | 182 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. GUANAJU, lon:-101.648028, lat:21.137764}} | 2023-07-17 | 2023-11-03 | 306988.61 | 306988.61 | 306988.61 | 306988.61 | 306988.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-309023, contratista:ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4656027.75, importe_modificado:4656027.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2259819/proyecto_INICIO, 2259819/proyecto_PROCESO, 2259819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302259828 | Proyecto de inversión | 702125.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702125.86, modificado:646772.42}} | MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, EN PREESCOLAR DIF PARQUE DEL ÁRBOL, COL. SAN NICOLÁS - 222848 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 222848 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD TORRES LANDA COLONIA SAN NICOLÁS, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE RIO LERMA BLVD. J. J. TORRES LANDA PONIENTE COMO REFERENCIA A UN COSTADO DEL PARQUE DEL , lon:-101.67430898, lat:21.10119534}} | 2023-03-20 | 2023-05-13 | 646772.42 | 646772.42 | 646772.42 | 646772.42 | 640081.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-077023, contratista:CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:702125.86, importe_modificado:702125.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2259828/proyecto_PROCESO, 2259828/proyecto_INICIO, 2259828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302261965 | Proyecto de inversión | 2443889 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443889.0, modificado:2426131.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLONIA COL. CAMPO VERDE - 235061 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 235061 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.68, meta_modificada:762.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA COLONIA CAMPO VERDE, 37434 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ECOLOGIA Y CALLE COMUNIDAD, CALLE CAMPO VERDE LA CALLE COLONIAL SE UBICA EN LA COLONIA CAMPO VERDE LA CUAL SE LOCALIZA AL SURPONIENTE DE LA, lon:-101.740962, lat:21.09087}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2426131.09 | 2426131.09 | 2426131.09 | 2426131.09 | 2426131.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-111023, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2443889.0, importe_modificado:2443889.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.64}} | {2261965/proyecto_INICIO, 2261965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302262224 | Proyecto de inversión | 1424015.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424015.69, modificado:1424015.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA CALLE SANTA ROSALIA, COLONIA FLORIDA - 236397 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 236397 | S | 175 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.91, meta_modificada:460.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSALIA COLONIA LA FLORIDA, 37190 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PLACIDO Y CALLE SAN MARCOS, CALLE PASEOS DE LA FLORIDA LA CALLE SANTA ROSALÍA SE UBICA EN LA COLONIA LA FLORIDA LA CUAL SE LOCALIZ, lon:-101.678348, lat:21.144098}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1424015.69 | 1424015.69 | 1419669.13 | 1419669.13 | 1419669.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-378023, contratista:ECAB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1424015.69, importe_modificado:1714015.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.46}} | {2262224/proyecto_INICIO, 2262224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302262355 | Proyecto de inversión | 1186793.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186793.46, modificado:1186793.46}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NICOLAS CALVO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BENITO JUAREZ - 237033 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 237033 | S | 781 | 743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.12, meta_modificada:372.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS CALVO COLONIA BENITO JUÁREZ, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL MARIA LOMBARDINI Y BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES, CALLE ENRIQUE COLUNGA LA CALLE NICOLAS CALVO SE UBICA EN LA COLONIA BENI, lon:-101.646433, lat:21.144433}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1186793.46 | 1186793.46 | 1133226.64 | 1133226.64 | 1133226.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-385023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1186793.46, importe_modificado:1186793.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.85}} | {2262355/proyecto_INICIO, 2262355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302263908 | Proyecto de inversión | 237393 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237393.0, modificado:237393.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SENECA, COL. ESTANCIA D ELLA JOYA - 243739 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 243739 | S | 69 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SENECA COLONIA ESTANCIA DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ARISTOTELES Y CALLE DEL ORATOTIO, CALLE CICERON LAS BANQUETAS DE LA CALLE SENECA SE UBICA EN LA COLONIA ESTANCIA DE LA JOYA LA CUAL S, lon:-101.759683, lat:21.142052}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 237393 | 237393 | 228759.87 | 228759.87 | 107969.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-223023, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3219731.43, importe_modificado:3219731.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.6}} | {2263908/proyecto_INICIO, 2263908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281857 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MARAVILLAS 1A SECCION - 268187 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 268187 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO PINAZO 211 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMELINA Y CALLE CARLOS CARRA, BOULEVARD FRANCISCO VILLA POR BLVR AGUSTIN TELLEZ CRUCES CONT. FCO VILLA DAR VUELTA A, lon:-101.630365, lat:21.1465}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2281857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281928 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN - 268643 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 268643 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO QUETZAL 119 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN SEBASTIÁN, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FAISAN Y AVENIDA LAS GRANJAS, AVENIDA LA MERCED LLEGAR POR AV. LA MERCED Y DAR VUELTA A LA IZQUI, lon:-101.700882, lat:21.103572}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2281928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281964 | Proyecto de inversión | 105877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105877.08, modificado:105877.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ERMITA I, II - 268843 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 268843 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EROS 705 A INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ERMITA I Y II, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CALIOPE Y CALLE EREBO, CALLE PONTOS POR BLVR SAN JUAN BOSCO DAR VUELTA EN SALAMINA HASTA BLVR CALIOPE, lon:-101.73692084, lat:21.15108681}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 91039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-410023, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1588156.26, importe_modificado:1588156.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2281964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283234 | Proyecto de inversión | 60524.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60524.17, modificado:69889.02}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PRADOS DE SAN NICOLAS - 275955 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 275955 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TERESA 108 sin INTERIOR SN COLONIA PRADOS DE SAN NICOLÁS, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LAS VILLAS Y CALLE VILLAS DE MA LUISA, CALLE GUADALUPE TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO FRAY FELIPE HACIA LA CALL, lon:-101.5976217, lat:21.095095}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 69889.02 | 69889.02 | 69889.02 | 69889.02 | 57977.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.54}} | {2283234/proyecto_INICIO, 2283234/proyecto_FIN, 2283234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284493 | Proyecto de inversión | 85742.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85742.57, modificado:100447.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA MARIA DE LA LUZ - 282355 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282355 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:35.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL HORMIGUERO 119 b INTERIOR B COLONIA MARÍA DE LA LUZ, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA LARGA Y CALLE RÍO MAYO, CALLE MADRE MARINA TOMAR AV. MADRE TIERRA LUEGO AV. RIO MAYO LUEGO HACIA LA , lon:-101.62775, lat:21.07395}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 100447.66 | 100447.66 | 100382.85 | 100382.85 | 83327.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.27}} | {2284493/proyecto_FIN, 2284493/proyecto_PROCESO, 2284493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285094 | Proyecto de inversión | 86976.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86976.35, modificado:88467.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PRADOS DE SAN NICOLAS - 284945 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 284945 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.48, meta_modificada:31.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BEATRIZ HERNANDEZ LOTE 12 MANZANA 5 ANTES MARIA LUISA COLONIA PRADOS DE SAN NICOLAS, 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TERESA Y CALLE GUADALUPE, CALLE FRAY RUFINO TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO FRAY FELIPE H, lon:-101.5974, lat:21.09462}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 88467.29 | 88467.29 | 88461.01 | 88461.01 | 69266.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.68}} | {2285094/proyecto_INICIO, 2285094/proyecto_FIN, 2285094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285700 | Acción | 239541.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239541.69, modificado:239541.69}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287657 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287657 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-05 | 2023-09-22 | 239541.69 | 239541.69 | 217499.69 | 217499.69 | 217499.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-212023, contratista:LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:239541.69, importe_modificado:239541.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2285700/proyecto_INICIO, 2285700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285728 | Acción | 28119.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28119.81, modificado:28119.81}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287760 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287760 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-10-21 | 28119.81 | 28119.81 | 28119.81 | 28119.81 | 25307.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-221023, contratista:PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:183237.27, importe_modificado:183237.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.94}} | {2285728/proyecto_PROCESO, 2285728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285738 | Acción | 8569.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8569.73, modificado:8569.73}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287784 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287784 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-10-07 | 8569.73 | 8569.73 | 8289.9 | 8289.9 | 7712.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-223023, contratista:JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:167104.06, importe_modificado:167104.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2285738/proyecto_PROCESO, 2285738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285761 | Acción | 21105.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21105.16, modificado:21105.16}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287824 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-08-26 | 21105.16 | 21105.16 | 20719.08 | 20719.08 | 16398.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-227023, contratista:FEDERICO CASTILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:69909.58, importe_modificado:69909.58}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2285761/proyecto_PROCESO, 2285761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286495 | Acción | 73923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73923.08, modificado:73923.08}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 290455 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 290455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-26 | 2023-08-19 | 73923.08 | 73923.08 | 73918.37 | 73918.37 | 73918.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-233023, contratista:GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:73923.08, importe_modificado:73923.08}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.91}} | {2286495/proyecto_PROCESO, 2286495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286509 | Acción | 57831.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57831.73, modificado:57831.73}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 290499 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 290499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-05-29 | 2023-08-05 | 57072.53 | 57072.53 | 51289.36 | 51289.36 | 51289.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-183023, contratista:CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:57072.53, importe_modificado:57072.53}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2286509/proyecto_INICIO, 2286509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286512 | Acción | 60013.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60013.69, modificado:60013.69}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 290507 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 290507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-05 | 2023-08-26 | 60013.69 | 60013.69 | 52323.21 | 52323.21 | 23644.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-193023, contratista:SALVADOR ANGEL LIZARDI MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:60013.69, importe_modificado:60013.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2286512/proyecto_PROCESO, 2286512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286523 | Acción | 49861.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49861.81, modificado:47974.56}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 290566 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 290566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-05 | 2023-08-12 | 47974.56 | 47974.56 | 47974.56 | 47974.56 | 47974.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-200023, contratista:LEON FELIPE RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:47974.56, importe_modificado:47974.56}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2286523/proyecto_PROCESO, 2286523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286528 | Acción | 209887.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209887.58, modificado:209887.58}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 290587 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 290587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-05-29 | 2023-09-01 | 209887.58 | 209887.58 | 209887.57 | 209887.57 | 209887.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-205023, contratista:ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:209887.58, importe_modificado:209887.58}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2286528/proyecto_PROCESO, 2286528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286750 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA AMPLIACION LEON I - 291471 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 291471 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALONSO DE OCIO COLONIA AMPLIACIÓN LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALONSO DE OCIO Y CALLE PRIMER CABILDO, BOULEVARD FRANCISCO VILLA TOMAR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES LUEGO CALLE PRIMER CABILDO , lon:-101.63540922, lat:21.14325203}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2286750/proyecto_FIN, 2286750/proyecto_PROCESO, 2286750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286882 | Acción | 212840.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212840.75, modificado:212840.75}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 291946 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 291946 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1929.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-09-04 | 2023-12-11 | 212840.75 | 212840.75 | 212565.64 | 212565.64 | 109225.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-396023, contratista:LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:212840.75, importe_modificado:212840.75}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1466.52}} | {2286882/proyecto_PROCESO, 2286882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286930 | Acción | 167863.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167863.97, modificado:167863.97}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 292306 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 292306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-09-18 | 2023-12-23 | 167863.97 | 167863.97 | 167863.97 | 167863.97 | 99952.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-409023, contratista:MARGARITA PEREZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:167863.97, importe_modificado:167863.97}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:363.63}} | {2286930/proyecto_PROCESO, 2286930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286938 | Acción | 85601.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85601.62, modificado:85601.62}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 292354 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 292354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-09-18 | 2023-12-09 | 85601.62 | 85601.62 | 85601.62 | 85601.62 | 77041.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-410023, contratista:SAMUEL RAMIREZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:85601.62, importe_modificado:85601.62}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:14.28}} | {2286938/proyecto_PROCESO, 2286938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286940 | Acción | 128682.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128682.18, modificado:128682.18}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 292357 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 292357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-09-18 | 2023-12-09 | 128682.18 | 128682.18 | 128669.95 | 128669.95 | 107351.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-412023, contratista:LUIS MANUEL MORENO RIOS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:128682.18, importe_modificado:128682.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:25.65}} | {2286940/proyecto_PROCESO, 2286940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287088 | Proyecto de inversión | 78058.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78058.1, modificado:75546.34}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL COECILLO - 293172 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 293172 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO PRIETO COLONIA EL COECILLO, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y CALLE CANDELARIA, CALLE PALO CUARTO TOMAR MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ LUEGO CALLE PALO CUARTO HACIA LA CALLE CERRO PRI, lon:-101.67099366, lat:21.12848798}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 75546.34 | 75546.34 | 75546.34 | 75546.34 | 52783.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2287088/proyecto_PROCESO, 2287088/proyecto_INICIO, 2287088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288315 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA NOPALERA - 299573 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad | 299573 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESA LAS ADJUNTAS COLONIA LA NOPALERA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA LAS ADJUNTAS Y CALLE PRESA DEL NOVILLO, CALLE CAMINO AL OJO DE AGUA TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO BLVD HILARIO MEDIN, lon:-101.63674617, lat:21.17429055}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2288315/proyecto_PROCESO, 2288315/proyecto_FIN, 2288315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288329 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA SELVA - 299629 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 299629 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA SELVA NEGRA COLONIA LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA SELVA NEGRA Y CALLE SELVA DEL CAMPO, CALLE SELVA TROPICAL TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO CALLE PRESA DEL TIGRE LUEGO SELVA LIRON LUEG, lon:-101.63234712, lat:21.17472881}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2288329/proyecto_PROCESO, 2288329/proyecto_FIN, 2288329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288680 | Acción | 183303.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183303.49, modificado:183303.49}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 301224 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 301224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:509.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 183303.49 | 183303.49 | 109982.09 | 109982.09 | 54991.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-504023, contratista:GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:183303.49, importe_modificado:183303.49}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2288680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288682 | Acción | 54511.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54511.99, modificado:54511.99}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 301229 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 301229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 54511.99 | 54511.99 | 54510.36 | 54510.36 | 16353.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-506023, contratista:JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:54511.99, importe_modificado:54511.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:29.64}} | {2288682/proyecto_PROCESO, 2288682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288687 | Acción | 107713.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107713.8, modificado:107713.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 301257 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 301257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:216.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-23 | 2023-12-23 | 107713.8 | 107713.8 | 107570.73 | 107570.73 | 64628.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-515023, contratista:CARLOS SALAZAR ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:107713.8, importe_modificado:107713.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:125.52}} | {2288687/proyecto_PROCESO, 2288687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288707 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PALOMARES - 301408 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 301408 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO PRIETO COLONIA PALOMARES, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y CALLE YUNQUE, CALLE PALO VERDE TOMAR MALECON DEL RIO LUEGO CALLE CANDELARIA HACIA LA CALLE CERRO PRIETO ENTRE CALLES YUNQ, lon:-101.67040349, lat:21.13018211}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2288707/proyecto_FIN, 2288707/proyecto_PROCESO, 2288707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288981 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN JOSE DEL CONSUELO II - 302655 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 302655 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO TORRES GOMEZ COLONIA SAN JOSÉ DEL CONSUELO II, 37217 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO TORRES GOMEZ Y CALLE ENRIQUE MENDOXA ORTIZ, CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS TOMAR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES , lon:-101.65177547, lat:21.15519826}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2288981/proyecto_INICIO, 2288981/proyecto_FIN, 2288981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289049 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SANTA FE - 302930 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 302930 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR VARGAS COLONIA SANTA FE, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SALVADOR VARGAS Y CALLE PROF. JOSE VALENCIA, CALLE DR. NICOLAS BRAVO TOMAR MALECON DEL RIO HACIA LA CALLE SALVADOR G VARGAS ENTRE CALL, lon:-101.67623509, lat:21.12920961}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2289049/proyecto_INICIO, 2289049/proyecto_FIN, 2289049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289184 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLA INSURGENTES - 303616 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303616 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA VILLA INSURGENTES, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO Y CALLE JUPITER, CALLE LUNA TOMAR BLVD CAMPESTRE HACIA LA AV CONGRESO DE CHILPANCINGO ENTRE, lon:-101.66775753, lat:21.14576091}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2289184/proyecto_FIN, 2289184/proyecto_PROCESO, 2289184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289241 | Proyecto de inversión | 105877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105877.08, modificado:105877.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SINARQUISTAS - 303890 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303890 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIN DURAN 223 INTERIOR SN COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL TORRES BUENO Y CALLE MA. LUISA MERLOS, CALLE ADRIAN SERVIN POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA EN ANTONIO MARTINEZ, lon:-101.74986, lat:21.14535}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 91039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-410023, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1588156.26, importe_modificado:1588156.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2289241/proyecto_PROCESO, 2289241/proyecto_FIN, 2289241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289261 | Proyecto de inversión | 105877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105877.08, modificado:105877.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VALLES DE MEXICO - 303991 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303991 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE ACATLAN 111 INTERIOR SN COLONIA VALLES DE MEXICO, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE VALLE DEL BAJIO, CALLE VALLE DE TULANCINGO POR BLVR EJE METROPOLITANO EN DIRECCION , lon:-101.59307, lat:21.11561}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 91039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-410023, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1588156.26, importe_modificado:1588156.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2289261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289660 | Proyecto de inversión | 30262.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30262.09, modificado:27255.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VILLA DE LEON - 306043 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 306043 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:9.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL DISTRITO 201 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE LEÓN, 37570 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE POSADA Y CALLE DE LA MORADA, ANDADOR DE LA HACIENDA TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO DE LA ALDEA HACIA LA CALLE DEL, lon:-101.6427268, lat:21.0762981}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 27255.01 | 27255.01 | 27255.01 | 27255.01 | 22609.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.57}} | {2289660/proyecto_INICIO, 2289660/proyecto_PROCESO, 2289660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289718 | Proyecto de inversión | 85742.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85742.57, modificado:84527.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL COECILLO - 306314 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 306314 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:29.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ACAPULCO 718 INTERIOR SN COLONIA EL COECILLO, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CALLE ELVIRA, BOULEVARD HILARIO MEDINA TOMAR BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA LA CALLE ACAPULCO ENTRE CALLES HILA, lon:-101.66309, lat:21.12663}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 84527.55 | 84527.55 | 84473.01 | 84473.01 | 70121.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.68}} | {2289718/proyecto_PROCESO, 2289718/proyecto_FIN, 2289718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289735 | Proyecto de inversión | 20174.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20174.72, modificado:20647.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOS CASTILLOS - 306363 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 306363 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:7.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE UXPANAPAN 117 INTERIOR SN COLONIA LOS CASTILLOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TAJIN Y CALLE ARALIA, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO HACIA LA CALLE UXPANAPAN ENTRE CALLES T, lon:-101.67263, lat:21.201097}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 20647.73 | 20647.73 | 20634.41 | 20634.41 | 17128.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.25}} | {2289735/proyecto_INICIO, 2289735/proyecto_FIN, 2289735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289830 | Proyecto de inversión | 30262.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30262.09, modificado:28906.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VALLE HERMOSOVALLE HERMOSO II, III Y IV - 306945 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 306945 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:10.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO ALEGRE 121 INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO II-III-IV, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPO GRANDE Y CALLE CAMPO ALARGADO, CALLE CAMPO DULCINEA TOMAR BLVD MORELOS LUEGO CANAL P. DE LA PRESA , lon:-101.67178, lat:21.18493}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 28906.83 | 28906.83 | 28888.18 | 28888.18 | 23980.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.15}} | {2289830/proyecto_INICIO, 2289830/proyecto_FIN, 2289830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289839 | Proyecto de inversión | 52958.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52958.65, modificado:53541.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VALLE HERMOSO II, III Y IV - 307020 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 307020 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:18.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SABILA 108 INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO II-III-IV, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GALLITOS Y CALLE TORITOS, CALLE ORTIGUILLA TOMAR BLVD MORELOS LUEGO CANAL P. DE LA PRESA HACIA LA CALLE SAVILA, lon:-101.67243, lat:21.18328}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 53541.71 | 53541.71 | 53507.16 | 53507.16 | 44416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.8}} | {2289839/proyecto_PROCESO, 2289839/proyecto_FIN, 2289839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290293 | Proyecto de inversión | 84562.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84562.94, modificado:81841.87}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA OBSERVATORIO II - 309084 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 309084 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BETELGUESE COLONIA EL OBSERVATORIO 2, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BETELGUESE Y CALLE HIADAS, CALLE METIS TOMAR BLVD ARISTOTELES LIEGO BLVD OBSERVATORIO LUEGO CALLE METIS Y LUEGO CALLE HIADAS HACIA, lon:-101.73162754, lat:21.14574738}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 81841.87 | 81841.87 | 81841.87 | 81841.87 | 57181.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {2290293/proyecto_FIN, 2290293/proyecto_PROCESO, 2290293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291065 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA REAL DE LA JOYA - 312596 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312596 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MALAQUITA COLONIA REAL DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE OBSISDIANA, CALLE SILVINA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CALLE CANTERA LUEGO PECHBLENDA HACIA LA CALLE MALAQUITA ENTRE CAL, lon:-101.75955413, lat:21.15360016}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {2291065/proyecto_FIN, 2291065/proyecto_PROCESO, 2291065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291100 | Proyecto de inversión | 84562.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84562.94, modificado:113319.51}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CHAPALITA - 312654 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312654 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE LUIS GONZALEZ, CALLE MUÑOZ TOMAR BLVD CAMPECHE LUEGO CALLE LUIS GONZALEZ HACIA LA CALLE SONORA ENTRE CALLES LUIS GONZALEZ Y MUÑ, lon:-101.70105285, lat:21.1305751}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 113319.51 | 113319.51 | 113319.51 | 113319.51 | 79174.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {2291100/proyecto_INICIO, 2291100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291161 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ESPAÑA - 312832 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312832 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN JUAN BOSCO COLONIA SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA), 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SAN JUA BOSCO Y CALLE EXTREMADURA, CALLE BURGOS TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO ENTRE CALLES EXTREMADURA Y BURG, lon:-101.69956797, lat:21.13299793}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {2291161/proyecto_INICIO, 2291161/proyecto_FIN, 2291161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291429 | Proyecto de inversión | 26019.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26019.37, modificado:25182.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LAS MANDARINAS - 314445 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314445 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBUESA COLONIA LAS MANDARINAS, 37419 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAMBUESA Y CALLE GUAYABA, CALLE PEDRO OTERO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO LA CALLE MANUEL GONZALEZ HACIA LA CALLE FRAMBUESA ENTRE, lon:-101.71425075, lat:21.10454697}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 25182.11 | 25182.11 | 25182.11 | 25182.11 | 17594.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {2291429/proyecto_INICIO, 2291429/proyecto_FIN, 2291429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291727 | Proyecto de inversión | 49945.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49945.82, modificado:51298.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DEL SOL III - 316241 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 316241 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.8, meta_modificada:18.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VECINAL LOTE 46 MANZANA Z7 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES, CALLE FLOR DE PAISTO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA, lon:-101.74282, lat:21.12865}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 51298.74 | 51298.74 | 51295.1 | 51295.1 | 40164.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.37}} | {2291727/proyecto_INICIO, 2291727/proyecto_FIN, 2291727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291733 | Proyecto de inversión | 29135.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29135.06, modificado:29852.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DEL SOL III - 316300 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 316300 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.55, meta_modificada:10.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VECINAL LOTE 47 MANZANA 7 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES, CALLE FLOR DEL PAISTO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA, lon:-101.74284, lat:21.12877}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 29852.13 | 29852.13 | 29850.01 | 29850.01 | 23373.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.69}} | {2291733/proyecto_INICIO, 2291733/proyecto_FIN, 2291733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292020 | Proyecto de inversión | 25250.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25250.38, modificado:27925.28}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL RUBI - 317587 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317587 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.01, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CRISTAL LOTE 10 MANZANA 3 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE DIAMANTE, CALLE CORAL TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENTRE CALLES S, lon:-101.73901, lat:21.15085}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 27925.28 | 27925.28 | 27923.3 | 27923.3 | 21864.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2292020/proyecto_INICIO, 2292020/proyecto_FIN, 2292020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292142 | Proyecto de inversión | 2778797.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778797.72, modificado:2778797.72}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CALLE CAÑADA DE LOS MÁRTIRES 128, COL. MARAVILLAS. - 318026 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 318026 | S | 705 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA DE LOS MARTIRES 128 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EDUARDO CANO Y CALLE CAÑADA DE LA VIRGEN, CALLE CAÑADA DE LOS SANTOS BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA, lon:-101.629139, lat:21.147278}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2778797.72 | 2778797.72 | 2778797.72 | 2778797.72 | 2778797.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-510023, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2778797.72, importe_modificado:2778797.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2292142/proyecto_INICIO, 2292142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292489 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE DE LOS MILAGROS - 319363 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 319363 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MILAGRO MARIANO COLONIA VALLE DE LOS MILAGROS, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MILAGRO MARIANO Y CALLE MILAGRO JESUITA, CALLE MILAGRO GUADALUPANO TOMAR TORRES LANDA HACIA SAN FRANCISCO DEL RINCON LUEG, lon:-101.76392495, lat:21.09293339}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2292489/proyecto_FIN, 2292489/proyecto_PROCESO, 2292489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292521 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA RIBERA DE LA PRESA - 319451 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 319451 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DE PEÑUELAS COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA DE PEÑUELAS Y CALLE PRESA DE SAN JOSE, CALLE PRESA DE GUADALUPE TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO CAMINO A IBARRI, lon:-101.67516825, lat:21.17701115}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2292521/proyecto_PROCESO, 2292521/proyecto_FIN, 2292521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292733 | Proyecto de inversión | 12854325.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:7226088.11, modificado:7226088.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5628237.48, modificado:5628237.48}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, CALLE CTO. OLEODUCTO. - 320626 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 320626 | S | 5040 | 3360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.87, meta_modificada:633.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION OLEODUCTO COLONIA FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA POMPA, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CASCANUECES Y BOULEVARD HERMANOS ALDAMA, CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN BLVD. JUAN JOSE TORRES LAN, lon:-101.678333, lat:21.078028}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 5824122.48 | 5824122.48 | 5824122.48 | 5824122.48 | 5824122.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-011023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5824122.48, importe_modificado:5824122.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:633.87}} | {2292733/proyecto_PROCESO, 2292733/proyecto_INICIO, 2292733/proyecto_FIN, 2292733/proyecto_PROCESO, 2292733/proyecto_FIN, 2292733/proyecto_INICIO, 2292733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402294333 | Proyecto de inversión | 52073.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52073.83, modificado:50456.63}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO - 326468 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 326468 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE LAURA COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE LAURA Y CALLE MADRE SIERRA, CALLE MADRE LORETO TOMAR BLVD ATOTONILCO LUEGO RIO MAYO LUEGO MADE SIERRA HACIA ANDADOR MADRE LAURA EN, lon:-101.62489894, lat:21.07199391}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 50456.63 | 50456.63 | 50456.63 | 50456.63 | 24358.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2294333/proyecto_INICIO, 2294333/proyecto_FIN, 2294333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402294432 | Proyecto de inversión | 26827085.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.682708527E7, modificado:1.791927923E7}} | REHABILITACIÓN Y SOLUCIÓN PLUVIAL DE ACCESO VEHICULAR EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ. - 326846 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 326846 | S | 1929 | 2357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5201.05, meta_modificada:5201.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ANTONIO MADRAZO Y CALLE PABLO GALEANA, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y , lon:-101.661065, lat:21.146383}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 17919279.23 | 17919279.23 | 13546465.91 | 13546465.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-557023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.788037502E7, importe_modificado:2.788037502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.63}} | {2294432/proyecto_PROCESO, 2294432/proyecto_INICIO, 2294432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402295856 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:13009.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II - 333643 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 333643 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MALAQUITA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE DE LA ERMITA, CALLE DEL TEMPLO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CALLE COPERNICO LUEGO ESPARZA LUEGO DEL ORATORIO HACIA LA, lon:-101.76400073, lat:21.14559722}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2295856/proyecto_FIN, 2295856/proyecto_PROCESO, 2295856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402296067 | Proyecto de inversión | 45533.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45533.89, modificado:45533.89}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CIUDAD SATELITE - 334296 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 334296 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TERRANOVA COLONIA CIUDAD SATÉLITE, 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TERRANOVA Y CALLE IRLANDA, CALLE PALERMO TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO BLVD PALMA DE MALLORCA HACIA LA CALLE TERRANOVA ENTRE , lon:-101.7227912, lat:21.11826569}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 44068.7 | 44068.7 | 44068.7 | 44068.7 | 30790.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2296067/proyecto_INICIO, 2296067/proyecto_FIN, 2296067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402296204 | Proyecto de inversión | 26019.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26019.37, modificado:26019.37}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LAS MANDARINAS - 334765 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 334765 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBUESA COLONIA LAS MANDARINAS, 37419 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAMBUESA Y CALLE GUAYABA, CALLE PEDRO OTERO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO LA CALLE MANUEL GONZALEZ HACIA LA CALLE FRAMBUESA ENTRE, lon:-101.7143944, lat:21.10449909}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 25182.11 | 25182.11 | 25182.11 | 25182.11 | 17594.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2296204/proyecto_INICIO, 2296204/proyecto_FIN, 2296204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402298245 | Proyecto de inversión | 19527.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19527.69, modificado:18921.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA POPULAR ANAYA - 342863 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | 342863 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PEGASO COLONIA POPULAR ANAYA, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEGASO Y CALLE VESTA, CALLE JUNO TOMAR BLVD VICENTE VALTIERRA LUEGO JUPITER HACIA LA CALLE PEGASO ENTRE CALLES VESTA Y JUNO, lon:-101.66980668, lat:21.13318102}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 9134.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2298245/proyecto_INICIO, 2298245/proyecto_FIN, 2298245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300435 | Proyecto de inversión | 19527.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19527.69, modificado:18921.23}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS - 351524 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 351524 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESTAMBUL COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESTAMBUL Y CALLE IRAK, CALLE ARABIA TOMAR BLVD FCO VILLA LUEGO SATURNO HACIA LA CALLE ESTAMBUL ENTRE CALLES IRAK Y ARABIA, lon:-101.64537212, lat:21.13578598}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18921.23 | 18921.23 | 18921.23 | 18921.23 | 9134.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2300435/proyecto_INICIO, 2300435/proyecto_FIN, 2300435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301099 | Proyecto de inversión | 52073.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52073.83, modificado:50456.63}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SINARQUISTA - 354054 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 354054 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ABASCAL COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SALVADOR ABASCAL Y CALLE TERESITA BUSTOS, CALLE ANGELINA PALACIOS TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO BLVD CELESTITA HACIA SALVADOR ABASCAL EN, lon:-101.74757722, lat:21.14485598}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 50456.63 | 50456.63 | 50456.63 | 50456.63 | 24358.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2301099/proyecto_FIN, 2301099/proyecto_PROCESO, 2301099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402302152 | Proyecto de inversión | 19527.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19527.69, modificado:18921.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SANTA CLARA - 358375 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 358375 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MONICA COLONIA SANTA CLARA, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA MOMICA Y CALLE SAN LUIS REY, CALLE SAN GENERO TOMAR JUAN ALONSO DE TORRES OTE LUEGO WIGBERTO JIMENEZ MORENO HACIA SANTA MONICA E, lon:-101.67426778, lat:21.09796807}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 9134.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2302152/proyecto_INICIO, 2302152/proyecto_FIN, 2302152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402302812 | Proyecto de inversión | 424306.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424306.88, modificado:424306.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO IV - 361017 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 361017 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA CERRITO AMARILLO IV, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD KIWANO Y BOULEVARD CALIOPE, CALLE CERRITO GREGORIO EL ASENTAMIENTO CERRITO AMARILLO IV SE CONFORMA DE ACUERDO A LA TRAZA AUTORIZADA CON LAS , lon:-101.735748, lat:21.136389}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 424306.88 | 424306.88 | 424306.88 | 424306.88 | 424306.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.5}} | {2302812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la meta son 50 metros lineales , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402302851 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOS LIMONES - 361113 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 361113 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SATELITE COLONIA LOS LIMONES, 37448 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SATELITE Y CALLE ASTEROIDES, CALLE METEORITO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO AV LA MERCED HACIA LA CALLE SATELITE ENTRE CALLES ASTEROID, lon:-101.69922589, lat:21.1092204}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2302851/proyecto_INICIO, 2302851/proyecto_FIN, 2302851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303172 | Proyecto de inversión | 2485812.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485812.48, modificado:3248593.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL PARAISO III - 362605 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 362605 | S | 813 | 751 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA EL PARAISO III, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO LOS ARCOS Y CALLE YACIMIENTO VOLCANICO, CALLE EJIDO POMPA EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO EL PARAISO IV SE CONFORMA DE ACUERDO A LA TRAZA AUT, lon:-101.726458, lat:21.131078}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 3248593.57 | 3248593.57 | 3248593.57 | 3248593.57 | 3248593.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {2303172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la meta son 2200 metros lineales , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303800 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:12747.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOMAS DE JEREZ - 365264 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 365264 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PEÑAS COMADRES COLONIA LOMAS DE JEREZ, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEÑAS COMADRES Y CALLE BUFAS GRANDES, CALLE PICO DE BERNAL TOMAR BLVD DELTA LUEGO BUFAS DE ZACATECAS LUEGO CERRO DE LA BUFA HACIA, lon:-101.63748136, lat:21.08411206}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2303800/proyecto_INICIO, 2303800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306108 | Proyecto de inversión | 3805221.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3805221.75, modificado:3805221.75}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL PARAISO V - 375667 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 375667 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.7, meta_modificada:484.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO POMPA COLONIA EL PARAISO V, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS JOYAS Y CALLE EJIDO LA ESTANCIA, CALLE EJIDO LAS COLORADAS SE UBICA A 260 MTS AL NOROESTE DE LA COLONIA REGULARIZADA EL YACIMIENTO, lon:-101.727892, lat:21.132079}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 3805221.75 | 3805221.75 | 3805221.75 | 3805221.75 | 3805221.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7.213171201E7, importe_modificado:7.213171201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:455.36}} | {2306108/proyecto_INICIO, 2306108/proyecto_PROCESO, 2306108/proyecto_INICIO, 2306108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306231 | Proyecto de inversión | 6509.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.2, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA HEROES DE CHAPULTEPEC - 376166 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 376166 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 37190 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZA Y CALLE MAL DEL GRANIZO, CALLE AGUSTIN MELGAR TOMAR MALECON DEL RIO HACIA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN, lon:-101.67933582, lat:21.14032281}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306231/proyecto_INICIO, 2306231/proyecto_FIN, 2306231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306346 | Proyecto de inversión | 16674588.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.667458823E7, modificado:1.667458823E7}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II - 376998 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 376998 | S | 1251 | 1151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7104.8, meta_modificada:7849.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACION COLONIA LOMAS DE LA PAZ II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BULGARIA Y CALLE EJIDO LABORCITA, CALLE URUGUAY SE UBICA A 320 MTS AL NOROESTE DE LA COLONIA REGULARIZADA EL YACIMIENTO PARTIEN, lon:-101.730894, lat:21.129882}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 16484800.64 | 16484800.64 | 16484800.64 | 16484800.64 | 16484800.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7.213171201E7, importe_modificado:7.213171201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7770.61}} | {2306346/proyecto_INICIO, 2306346/proyecto_FIN, 2306346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306526 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN PABLO - 377659 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Guanajuato | 377659 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TITO COLONIA SAN PABLO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TITO Y CALLE PRESA DE LA MOJINA, CALLE EBREOS TOMAR BLVD UNIVERSIDAD CRISTIANA LUEGO GALACIA HACIA LA CALLE TITO ENTRE CALLES PRESA LA MOJINA Y , lon:-101.64333389, lat:21.1732103}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2306526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306609 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE DE SAN CARLOS - 377920 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 377920 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO DEL VALLE COLONIA VALLE DE SAN CARLOS, 37547 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LIRIO DEL VALLE Y CALLE GIRASOL DEL VALLE, CALLE PEDREGAL DEL VALLE TOMAR TAJO DE SANTA ANA HACIA CALLE LIRIO DEL VALLE ENT, lon:-101.59613829, lat:21.08007096}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306609/proyecto_FIN, 2306609/proyecto_PROCESO, 2306609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306787 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CERRITO DE LA JOYA - 379022 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 379022 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRITO GAMA COLONIA CERRITO DE LA JOYA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO GAMA Y CALLE CERRITO DELTA, CALLE CERRITO BETA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CERRITO LAMBDA HACIA CERRITO GAMMA ENTRE CA, lon:-101.73155157, lat:21.13724151}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306787/proyecto_INICIO, 2306787/proyecto_PROCESO, 2306787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308352 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA JARDINES DE SAN SEBASTIAN - 385486 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 385486 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ORIOL CANTON JARDINES DE SAN SEBASTIÁN, 37459 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIOL Y CALLE FAISAN, CALLE JILGUERO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO AV LA MERCED LUEGO JILGUERO HACIA ORIOL ENTRE CALLES FAIS, lon:-101.70102866, lat:21.10271155}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2308352/proyecto_INICIO, 2308352/proyecto_FIN, 2308352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308381 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PASEOS DE LA CIMA - 385555 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 385555 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL SAYANES CANTON PASEOS DE LA CIMA, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DEL SAYANES Y CALLE PASEO DEL PORTICO, AVENIDA DE LAS EXPOCICIONES TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO CALCOPIRITA L, lon:-101.73208368, lat:21.1226375}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2308381/proyecto_FIN, 2308381/proyecto_PROCESO, 2308381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308565 | Proyecto de inversión | 3590677.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3590677.48, modificado:3590677.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER LEYVA, CALLE ESTAMBUL 720, COL. LOS ÁNGELES I - 386129 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 386129 | S | 86 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESTAMBUL 720 INTERIOR SN COLONIA LOS ANGELES I, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANDADOR COMERCIANTE Y CALLE EGIPTO, BOULEVARD FRANCISCO VILLA BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE , lon:-101.645417, lat:21.134582}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 3590677.48 | 3590677.48 | 3590359.85 | 3590359.85 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-530023, contratista:MANAVIL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3590677.48, importe_modificado:3590677.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2308565/proyecto_PROCESO, 2308565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308705 | Proyecto de inversión | 1595547.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595547.79, modificado:1595547.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR RUFINO TAMAYO, COL. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ - 386749 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 386749 | S | 89 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE DE DIOS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TAJO DE SANTA ANA Y CALLE MADRE DEL SALVADOR, CALLE MADRE PRUDENTISIMA BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE , lon:-101.57562953, lat:21.09500096}} | 2023-11-21 | 2023-12-30 | 1595547.79 | 1595547.79 | 1595547.79 | 1595547.79 | 478308.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-598023, contratista:CONSTRUCTORA COIBSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3129303.22, importe_modificado:3129303.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2308705/proyecto_INICIO, 2308705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402310103 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO - 392301 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 392301 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MAR DE ARABIA COLONIA SANTA MARÍA DEL GRANJENO, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MAR DE ARABIA Y CALLE MAR DE JAVA, CALLE MAR DE CHINA TOMAR BLVD TORRES LANDA OTE LUEGO AV PRADERA LUEGO OCEANO PACIFIC, lon:-101.64964621, lat:21.09331883}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2310103/proyecto_PROCESO, 2310103/proyecto_FIN, 2310103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312373 | Acción | 150794.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150794.03, modificado:150794.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 404069 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 404069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:736.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 150794.03 | 150794.03 | 116705.54 | 116705.54 | 60184.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-546023, contratista:LUIS MANUEL MORENO RIOS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:150794.03, importe_modificado:150794.03}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:121.64}} | {2312373/proyecto_INICIO, 2312373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302247688 | Proyecto de inversión | 1344055.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344055.99, modificado:1344055.99}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DE VOLIBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ. - 150159 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | 150159 | S | 1929 | 2357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y BOULEVARD ANTONIO MADRAZO, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y , lon:-101.66053184, lat:21.14623345}} | 2023-06-26 | 2023-08-19 | 1343970.2 | 1343970.2 | 1343970.2 | 1343970.2 | 1343970.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-233023, contratista:CONSTRUGART SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1344055.99, importe_modificado:1344055.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2247688/proyecto_INICIO, 2247688/proyecto_PROCESO, 2247688/proyecto_FIN, 2247688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302248200 | Proyecto de inversión | 2134237.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134237.66, modificado:2134237.66}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL, COLONIA SAN NICOLAS. - 152986 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 152986 | S | 1351 | 1651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN JOSÉ TORRES LANDA COLONIA SAN NICOLÁS, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO LERMA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA POR EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGETE AL SUROESTE SOBRE B, lon:-101.67433872, lat:21.10289993}} | 2023-07-10 | 2023-09-30 | 2134237.66 | 2134237.66 | 2134215.47 | 2134215.47 | 2134215.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-254023, contratista:ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2134237.66, importe_modificado:2134237.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2248200/proyecto_INICIO, 2248200/proyecto_PROCESO, 2248200/proyecto_FIN, 2248200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302248467 | Proyecto de inversión | 3323572.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3323572.43, modificado:3323572.43}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL COL. LEÓN II - 154432 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 154432 | S | 1818 | 2221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47300.0, meta_modificada:47300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEÓN II, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE ISLA SUMATRA, CALLE CEFERINO ORTIZ DESDE EL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGE, lon:-101.7286493, lat:21.1179125}} | 2023-07-17 | 2023-10-07 | 3323572.43 | 3323572.43 | 3322937.73 | 3322937.73 | 2197263.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-281023, contratista:AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3323572.43, importe_modificado:3323572.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47300.0}} | {2248467/proyecto_INICIO, 2248467/proyecto_PROCESO, 2248467/proyecto_FIN, 2248467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302255472 | Proyecto de inversión | 1382741.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382741.98, modificado:1382741.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE DEL CASERIO COLONIA VILLAS DE LEÓN. - 195806 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 195806 | S | 85 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.51, meta_modificada:320.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL CASERIO COLONIA VILLAS DE LEÓN, 37570 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA MORADA Y ANDADOR LA HACIENDA, CALLE PARQUE EUROPA LA CALLE DEL CASERÍO SE UBICA EN LA COLONIA VILLAS DE LEÓN LA CUAL SE LOCAL, lon:-101.641971, lat:21.073051}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 1382740.98 | 1382740.98 | 1299389.67 | 1299389.67 | 419980.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-127023, contratista:CONSTRUCCIONES KAOMAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1382740.98, importe_modificado:1382740.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.61}} | {2255472/proyecto_PROCESO, 2255472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302255562 | Proyecto de inversión | 4248282.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4248282.15, modificado:3623778.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BRISAS DE SAN DANIEL, COLONIA SANGRE DE CRISTO. - 196371 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 196371 | S | 220 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2516.4, meta_modificada:1453.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN DANIEL COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISA DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE BRISAS DE SAN CARLOS LA CALLE BRISAS DE SAN DAN, lon:-101.596429, lat:21.100463}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 3623778.67 | 3623778.67 | 3623389.66 | 3623389.66 | 3623389.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-210023, contratista:URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3553436.15, importe_modificado:3623778.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.47}} | {2255562/proyecto_PROCESO, 2255562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GUA230302257707 | Proyecto de inversión | 14446875.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:6534318.28, modificado:6534318.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7912556.96, modificado:7912556.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., COL. INDUSTRIAL - 210375 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 210375 | S | 1265 | 844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2694.03, meta_modificada:2694.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE IRAPUATO COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE SALVATIERRA, CALLE ABASOLO SOBRE CALLE DR. EMETERIO VALVERDE Y TÉLLEZ CON DIRECCIÓN AL NORESTE GIRO A LA DERECHA EN CA, lon:-101.693361, lat:21.131861}} | 2023-08-07 | 2023-12-30 | 7912556.96 | 7912556.96 | 7912556.96 | 7912556.96 | 7912556.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-016023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.052982815E7, importe_modificado:2.052982815E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2155.22}} | {2257707/proyecto_INICIO, 2257707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302258228 | Proyecto de inversión | 664824.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664824.2, modificado:639660.73}} | REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA SOR JUANA INÉS, UBICADA EN CALLE FRANCISCO MURGUÍA 13 EJIDO BENITO JUÁREZ EN COMUNIDAD DE SANTA ANA DEL CONDE. - 213100 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 213100 | S | 2267 | 1512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUIA EJIDO BENITO JUAREZ, 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE DE LA CONQUISTA, CALLE BENITO JUARES ANTES MILAGRO JESUITA BLVD. MARIANO ESCOBEDO OTE. H, lon:-101.576416, lat:20.959561}} | 2023-06-05 | 2023-08-12 | 639660.73 | 639660.73 | 639660.73 | 639660.73 | 639660.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-200023, contratista:ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:664824.2, importe_modificado:664824.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2258228/proyecto_INICIO, 2258228/proyecto_PROCESO, 2258228/proyecto_INICIO, 2258228/proyecto_PROCESO, 2258228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302258300 | Proyecto de inversión | 499150.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499150.2, modificado:499129.62}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA PERIODISTAS MEXICANOS, COL. PERIODISTAS MEXICANOS. - 213432 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 213432 | S | 1129 | 753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE A. GODOY Y CALLE JOSE MARIA DE LA TORRE, CALLE LUCAS ALAMAN BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELT, lon:-101.750811, lat:21.093381}} | 2023-06-12 | 2023-08-19 | 499129.62 | 499129.62 | 499129.62 | 499129.62 | 493966.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-219023, contratista:CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:499150.2, importe_modificado:499150.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2258300/proyecto_PROCESO, 2258300/proyecto_INICIO, 2258300/proyecto_PROCESO, 2258300/proyecto_INICIO, 2258300/proyecto_PROCESO, 2258300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302261708 | Proyecto de inversión | 3083731.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3083731.05, modificado:3083731.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN AV. SARDENETA EN COLONIA LA INDIA - 233959 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 233959 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SARDENETA COLONIA LA INDIA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BANGLADESH Y CALLE CAMERUN, CALLE KATMANDU AV. SARDANETA ENTRE CALLE BANGLADESH Y LA PROLONGACIÓN CALLE CAMERÚN EN LA COLONIA LA INDIA.LA , lon:-101.654821, lat:21.189158}} | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2261708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302264347 | Proyecto de inversión | 1650431.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650431.45, modificado:1650431.45}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE NAICA, COL. MEDINA - 245580 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245580 | S | 941 | 972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NAICA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA BUFA Y CALLE CAÑADA DE CRISTO, CALLE LOMA DE BUGAMBILIAS LAS BANQUETAS DE LA CALLE NAICA SE UBICA EN LA COLONIA COLONIA MEDINA LA CUAL SE LO, lon:-101.6200729, lat:21.14542607}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 1650431.45 | 1650431.45 | 1650431.45 | 1650431.45 | 1387076.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-221023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3599946.29, importe_modificado:3599946.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:893.0}} | {2264347/proyecto_PROCESO, 2264347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302264408 | Proyecto de inversión | 552451.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552451.86, modificado:552451.86}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SELVA DORADA, COL. LOMAS DE LA SELVA - 245781 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245781 | S | 202 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA DORADA COLONIA LOMAS DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA CAFE Y CALLE SELVA ROSA, CALLE SELVA VIOLETA LAS BANQUETAS DE LA CALLE SELVA DORADA SE UBICA EN LA COLONIA LOMAS DE LA SEL, lon:-101.631257, lat:21.177402}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 552451.86 | 552451.86 | 552451.86 | 552451.86 | 464298.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-221023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3599946.29, importe_modificado:3599946.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.92}} | {2264408/proyecto_INICIO, 2264408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302266059 | Proyecto de inversión | 15246778.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.061929869E7, modificado:1.061929869E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4627479.42, modificado:4627479.42}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ETAPA 1 - 178868 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 178868 | S | 2230 | 1487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14195.2, meta_modificada:14195.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AVENIDA PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS CALLES SOBRE BLVD. JUAN ALONSO DE TORR, lon:-101.65053857, lat:21.1422994}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 5136212.99 | 5136212.99 | 4622591.69 | 4622591.69 | 4622591.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-091023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5136212.99, importe_modificado:5136212.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14195.2}} | {2266059/proyecto_INICIO, 2266059/proyecto_FIN, 2266059/proyecto_PROCESO, 2266059/proyecto_FIN, 2266059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281441 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA ESCONDIDA - 265893 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 265893 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NIGERIA COLONIA LA ESCONDIDA, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SUDAN Y CALLE NIGER, CALLE TANGER ENTRAR POR BLVR WIGBERTO JIMENEZ MORENO HASTA DONDE TERMINA Y DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE TANGER, lon:-101.67177, lat:21.094888}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105676.38 | 105676.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2281441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281916 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN SEGUNDA SECCION - 268580 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 268580 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAZURITA 101 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLAS DE SAN JUAN SEGUNDA SECCION, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MIMETITA Y BOULEVARD GALENA, CALLE VIRIDIANA POR BLVR GALEANA DAR VUELTA A LA DERE, lon:-101.585073, lat:21.093726}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2281916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284508 | Proyecto de inversión | 40349.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40349.45, modificado:42035.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LA GLORIA - 282396 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282396 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:14.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CELESTE 229 INTERIOR SN COLONIA LA GLORIA, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE MAURA Y CALLE DE LA AUREOLA LUMINOSA, CALLE DEL EDEN TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO AV. MADRE TIERRA LUEGO HACIA LA C, lon:-101.62859, lat:21.07252}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 42035.94 | 42035.94 | 42008.82 | 42008.82 | 34871.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.76}} | {2284508/proyecto_INICIO, 2284508/proyecto_FIN, 2284508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285439 | Acción | 232497.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232497.94, modificado:232497.94}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 286385 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 286385 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-07-17 | 2023-11-03 | 232497.94 | 232497.94 | 232489.31 | 232489.31 | 183428.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-309023, contratista:EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:232497.94, importe_modificado:232497.94}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2285439/proyecto_INICIO, 2285439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285506 | Acción | 10237.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10237.33, modificado:10237.33}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 286637 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 286637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 10237.33 | 10237.33 | 10237.33 | 10237.33 | 10237.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-082023, contratista:JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:256436.95, importe_modificado:256436.95}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2285506/proyecto_PROCESO, 2285506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285669 | Acción | 6451.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6451.6, modificado:6451.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287528 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 6451.59 | 6451.59 | 6451.58 | 6451.58 | 6451.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-082023, contratista:JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:256436.95, importe_modificado:256436.95}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2285669/proyecto_PROCESO, 2285669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285670 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA HEROES DE CHAPULTEPEC - 287536 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 287536 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE LOS GOMEZ COLONIA HEROES DE CHAPULTEPEC, 37190 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO DE LOS GOMEZ Y CALLE ANDRES MELLLADO, CALLE SIMON ALVAREZ TOMAR MALECON DEL RIO A LA ALTURA DE PASEO DE LOS INSURGE, lon:-101.67950953, lat:21.14241269}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2285670/proyecto_PROCESO, 2285670/proyecto_INICIO, 2285670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285678 | Acción | 155675.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155675.73, modificado:155675.73}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287558 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-05-01 | 2023-08-05 | 155675.73 | 155675.73 | 154787.16 | 154787.16 | 154787.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-111023, contratista:"FELIPE SERRANO GARCIA ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:155675.73, importe_modificado:155675.73}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2285678/proyecto_PROCESO, 2285678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285689 | Acción | 89878.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89878.16, modificado:89878.16}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287598 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-05-15 | 2023-08-05 | 89878.16 | 89878.16 | 81702.02 | 81702.02 | 60257.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-127023, contratista:JAVIER DURAN NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:89878.16, importe_modificado:89878.16}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.73}} | {2285689/proyecto_PROCESO, 2285689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285711 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA INDIA - 287712 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 287712 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BANGALORE COLONIA LA INDIA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BANGALORE Y CALLE NUEVA DELHI, CALLE NAGPUR TOMAR CANAL DE LA SARDANETA HACIA BANGALORE ENTRE CALLES DE LA ALMENA Y CANAL DE LA SARDANETA, lon:-101.65970965, lat:21.19290373}} | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2285711/proyecto_PROCESO, 2285711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285719 | Acción | 19645.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19645.97, modificado:19645.97}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287734 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-10-21 | 19645.97 | 19645.97 | 19645.97 | 19645.97 | 17681.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-221023, contratista:PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:183237.27, importe_modificado:183237.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.94}} | {2285719/proyecto_PROCESO, 2285719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285754 | Acción | 31169.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31169.45, modificado:31169.45}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287810 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287810 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-10-07 | 31169.45 | 31169.45 | 31159.95 | 31159.95 | 28052.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-224023, contratista:MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:139891.45, importe_modificado:139891.45}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2285754/proyecto_INICIO, 2285754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286148 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PASO RIO DE LOS CASTILLOS - 289138 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 289138 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PERIFERICO RIO DE LOS CASTILLOS COLONIA PASO DEL RÍO DE LOS CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA RIO DE LOS CASTILLOS Y CALLE MALECON RIO DE LOS CASTILLOS, CALLE RIO DE LOS CASTILLOS TOMAR BLVD MIGU, lon:-101.66423011, lat:21.19493445}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2286148/proyecto_INICIO, 2286148/proyecto_FIN, 2286148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286521 | Acción | 204369.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204369.82, modificado:204369.82}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 290552 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 290552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-05 | 2023-09-09 | 204369.82 | 204369.82 | 199678.76 | 199678.76 | 199678.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-194023, contratista:LUIS MANUEL MORENO RIOS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:204369.82, importe_modificado:204369.82}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2286521/proyecto_PROCESO, 2286521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286535 | Acción | 107992.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107992.43, modificado:107992.43}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 290603 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 290603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-07-10 | 2023-09-30 | 107992.43 | 107992.43 | 107991.3 | 107991.3 | 107991.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-254023, contratista:FRANCISCO RIVERA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:107992.43, importe_modificado:107992.43}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2286535/proyecto_INICIO, 2286535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286765 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ARBOLEDAS DE LA SELVA - 291520 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 291520 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA SAN ANTONIO COLONIA ARBOLEDAS DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA SAN ANTONIO Y CALLE SELVA PLATINO, CALLE SELVA SAN PEDRO TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO SELVA DE SAN PEDRO HACI, lon:-101.6327026, lat:21.1761651}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2286765/proyecto_INICIO, 2286765/proyecto_FIN, 2286765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286947 | Acción | 108872.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108872.8, modificado:108872.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 292370 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 292370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1205.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-09-18 | 2023-12-02 | 108872.8 | 108872.8 | 108849.73 | 108849.73 | 97985.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-439023, contratista:EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:108872.8, importe_modificado:108872.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:723.1}} | {2286947/proyecto_PROCESO, 2286947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286949 | Acción | 171775.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171775.79, modificado:171775.79}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 292384 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 292384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:532.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-09 | 2023-12-02 | 171775.79 | 171775.79 | 171775.79 | 171775.79 | 146388.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-448023, contratista:E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:171775.79, importe_modificado:171775.79}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:415.3}} | {2286949/proyecto_PROCESO, 2286949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287358 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL PEÑON - 294637 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 294637 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERO DEL CUBILETE COLONIA EL PEÑÓN, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL CUBILETE Y CALLE SAMALA, CALLE COFRE DEL PEROTE TOMAR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES LUEGO CAMINO A LA IBERO AMERICANA LUEGO C, lon:-101.61362274, lat:21.14626389}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2287358/proyecto_INICIO, 2287358/proyecto_FIN, 2287358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287371 | Proyecto de inversión | 1380411.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380411.32, modificado:1380411.32}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL - 294698 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 294698 | S | 1351 | 1651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA COLONIA PRADOS VERDES, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE RIO LERMA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA POR EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGETE AL SUROESTE SOBRE B, lon:-101.676329, lat:21.101432}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 1380411.32 | 1380411.32 | 1378944.92 | 1378944.92 | 1111336.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-503023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1380411.32, importe_modificado:1380411.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.47}} | {2287371/proyecto_INICIO, 2287371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287387 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL RETIRO - 294787 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 294787 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE COMETA COLONIA EL RETIRO, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COMETA Y CALLE LUNA, CALLE ZEUS TOMAR BLVD VICENTE VALTIERRA LUEGO CALLE JUPITER LUEGO CALLE ZEUS LIUEGO CALLE LUNA HACIA LA CALLE COMETA ENTR, lon:-101.67053129, lat:21.13737267}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2287387/proyecto_INICIO, 2287387/proyecto_FIN, 2287387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288493 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LINARES - 300433 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 300433 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LA DEPORTIVA COLONIA LINARES, 37230 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA DEPORTIVA Y CALLE AMERICO VESPUCIO, BOULEVARD ANTONIO MADRAZO TOMAR BLVD VICENTE VALTIERRE LUEGO BLVD ANTONIO MADRAZO HACIA LA CA, lon:-101.65550701, lat:21.14288582}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2288493/proyecto_INICIO, 2288493/proyecto_FIN, 2288493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289046 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL - 302918 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 302918 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES 111 INTERIOR SN COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA DE LAS MARGARITAS Y CALLE DE LOS AHUEHUETES, CALLE PRADERA DEL SOL POR PROLONGACION JUAREZ PAS, lon:-101.69191, lat:21.090722}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105676.42 | 105676.42 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2289046/proyecto_INICIO, 2289046/proyecto_PROCESO, 2289046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289056 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LATINOAMERICANA - 302978 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 302978 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1256, direccion:CALLE USULUTAN 111 INTERIOR SN COLONIA LATINOAMERICANA, 37660 COLONIA LATINOAMERICANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUIZACHERA Y CALLE QUEZALTEPEC, CALLE CONCHAGUA POR CARRETERA A CUERAMARO DAR VUELTA A LA DERECHA EN CAMINO A LA, lon:-101.70687, lat:21.03186}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105676.42 | 105676.42 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2289056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289234 | Proyecto de inversión | 105877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105877.08, modificado:105877.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SINARQUISTAS - 303867 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303867 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ABASCAL 214 INTERIOR SN COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANGELINA PALACIOS Y CALLE TERESITA BUSTOS, CALLE ADRIAN SERVIN POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA EN ANTONIO MARTINEZ AG, lon:-101.74928, lat:21.14402}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 91039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-410023, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1588156.26, importe_modificado:1588156.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2289234/proyecto_PROCESO, 2289234/proyecto_FIN, 2289234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289523 | Proyecto de inversión | 100873.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100873.62, modificado:106143.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VALLE DE SAN CARLOS - 305521 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 305521 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:37.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO DE LOS VALLES 122 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE SAN CARLOS, 37547 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GIRASOL DEL VALLE Y CALLE PEDREGAL DEL VALLE, CALLE TAJO DE SANTA ANA TOMAR BLVD AEROPUERTO LUEGO TAJ, lon:-101.595581, lat:21.07989833}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 106075.1 | 106075.1 | 106075.1 | 106075.1 | 88053.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.27}} | {2289523/proyecto_INICIO, 2289523/proyecto_FIN, 2289523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289686 | Proyecto de inversión | 50436.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50436.81, modificado:50408.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DE MEDINA - 306175 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 306175 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:17.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PANAL 113 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AGAVE Y CALLE LA ENCANTADA, CALLE PICOS TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO EDUARDO CANO HACIA LA CALLE PANAL ENTRE CALLES , lon:-101.626575, lat:21.147983}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 50408.95 | 50408.95 | 50408.95 | 50408.95 | 41817.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.7}} | {2289686/proyecto_FIN, 2289686/proyecto_PROCESO, 2289686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289847 | Proyecto de inversión | 50436.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50436.81, modificado:47703.38}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA MARAVILLAS 1A SECCION - 307037 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 307037 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:16.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO ROSALES 108 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS 1RA SECCION, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMELINA Y CALLE FRANCISCO PADILLA, BOULEVARD FRANCISCO VILLA TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO HACIA LA, lon:-101.63187, lat:21.14743}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 47703.38 | 47703.38 | 47672.61 | 47672.61 | 39573.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.75}} | {2289847/proyecto_FIN, 2289847/proyecto_PROCESO, 2289847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289859 | Proyecto de inversión | 27740.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27740.24, modificado:26343.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BRISAS DEL VERGEL - 307079 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 307079 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:9.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DEL VALLE 421 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL VERGEL, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DEL VERGEL Y CALLE BRISAS DEL BOSQUE, CALLE BRISAS DEL JEREZ TOMAR BLVD. FRANCISCO VILLA LUEGO A CAL, lon:-101.62755, lat:21.15275}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 26343.66 | 26343.66 | 26326.66 | 26326.66 | 21853.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.25}} | {2289859/proyecto_PROCESO, 2289859/proyecto_FIN, 2289859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289896 | Proyecto de inversión | 32783.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32783.93, modificado:29960.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PIEDRA AZUL II - 307200 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 307200 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:10.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN CAMILO 418 INTERIOR SN COLONIA PIEDRA AZUL II, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DE SAN DANIEL Y CALLE BRISAS DE SAN ENRIQUE, CALLE PIEDRA GRANITO TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO BLVD. HA, lon:-101.59469, lat:21.10221}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 29960.57 | 29960.57 | 29941.24 | 29941.24 | 24854.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.52}} | {2289896/proyecto_INICIO, 2289896/proyecto_FIN, 2289896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290249 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:13009.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA JOYA EJIDO - 308910 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 308910 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LA JOYA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CALLE PEÑAS ALTAS LUEGO LA RESERVA LUEG, lon:-101.73912742, lat:21.14546821}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {2290249/proyecto_INICIO, 2290249/proyecto_FIN, 2290249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291469 | Proyecto de inversión | 49870.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49870.14, modificado:22368.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JACINTO - 314670 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314670 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.77, meta_modificada:8.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE LAS FLORES LOTE 3 MANZANA 2 COLONIA VILLAS DE SAN JACINTO, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VIRGEN DE SAN JUAN Y CALLE VILLA DE LAS CAMELINAS, CALLE VILLA DE LOS ARBOLES TOMAR BLVD TORRES LAND, lon:-101.7647, lat:21.09578}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 22368.15 | 22368.15 | 22366.56 | 22366.56 | 17513.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.01}} | {2291469/proyecto_FIN, 2291469/proyecto_PROCESO, 2291469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291498 | Proyecto de inversión | 110582.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110582.3, modificado:100728.45}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LEON II - 314821 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314821 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN LOPEZ PUGA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RUBEN LOPEZ PUGA Y CALLE SILVINO RODRIGUEZ, CALLE ANTONIO DURAN MIRANDA TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE HACIA LA CALLE RUBEN LOPEZ PUG, lon:-101.73220706, lat:21.11720079}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 100728.45 | 100728.45 | 100728.45 | 100728.45 | 70377.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2291498/proyecto_INICIO, 2291498/proyecto_PROCESO, 2291498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291553 | Proyecto de inversión | 45405.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45405.29, modificado:50349.28}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN JUAN - 315158 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 315158 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE LOTE 12 MANZANA Z4 COLONIA SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 25 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE ADALBERTO EL DUMBO LOPEZ TOMAR BLVD EJE METROPOLITANO LUEGO HACIA LA CALLE 24 DE , lon:-101.5804, lat:21.10517}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 50349.28 | 50349.28 | 50345.71 | 50345.71 | 39421.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.03}} | {2291553/proyecto_INICIO, 2291553/proyecto_FIN, 2291553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291687 | Proyecto de inversión | 58017.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58017.87, modificado:67327.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CAMINO A SAN JUAN II - 316025 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 316025 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:24.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JARAMILLO LOTE 23 MANZANA 18 COLONIA CAMINO A SAN JUAN II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MATA GORDA Y AVENIDA PEREGRINACION, CALLE POSITOS TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE, lon:-101.75706, lat:21.14361}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 67327.85 | 67327.85 | 67323.08 | 67323.08 | 52715.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.11}} | {2291687/proyecto_INICIO, 2291687/proyecto_FIN, 2291687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291753 | Proyecto de inversión | 37434.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37434.14, modificado:59788.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DEL SOL III - 316420 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 316420 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.84, meta_modificada:21.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VECINAL LOTE 33 MANZANA 7 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES, CALLE FLOR DEL PAISTO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA, lon:-101.74277, lat:21.12796}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 59788.03 | 59788.03 | 59783.78 | 59783.78 | 46811.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.41}} | {2291753/proyecto_INICIO, 2291753/proyecto_FIN, 2291753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291889 | Proyecto de inversión | 19514.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19514.52, modificado:18886.59}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOS OLIVOS - 317117 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317117 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MA JOAQUIN PORTILLA Y TORRES COLONIA LOS OLIVOS, 37410 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MA JOAQUIN PORTILLA Y TORRES Y CALLE VIRGINIA FRABEGAS, CALLE VIRGINIA VAZQUEZ TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO AV LA , lon:-101.69594304, lat:21.11217696}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18886.59 | 18886.59 | 18886.59 | 18886.59 | 13195.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2291889/proyecto_INICIO, 2291889/proyecto_FIN, 2291889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292013 | Proyecto de inversión | 25225.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25225.16, modificado:23792.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL RUBI - 317564 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317564 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:8.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CRISTAL LOTE 5 MANZANA 9 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA DE ESTAÑO Y CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENTR, lon:-101.73836, lat:21.15127}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 23792.34 | 23792.34 | 23790.65 | 23790.65 | 18628.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.96}} | {2292013/proyecto_INICIO, 2292013/proyecto_FIN, 2292013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292727 | Proyecto de inversión | 13023.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13023.94, modificado:12747.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CUESTAS DEL ROCIO - 320588 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 320588 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUESTA BRASILEÑA COLONIA CUESTA DEL ROCÍO, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUESTA BRASILEÑA Y CALLE CAMPIRANO, CALLE HACIENDAS TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO BLVD KAROL WOJTYLA LUEGO BEATO MIGUELGOMEZ LOZA H, lon:-101.5853967, lat:21.12062561}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2292727/proyecto_PROCESO, 2292727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402294098 | Proyecto de inversión | 26047.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26047.88, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA OBRERA - 325516 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 325516 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOLOVIA COLONIA OBRERA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE VENEZUELA, CALLE SANTO DOMINGO TOMAR BLVD CAMPECHE LUEGO CANADA LUEGO ZACATECAS HACIA BOLIVIA ENTRE CALLES VENEZUELA Y SANTO DOM, lon:-101.69518709, lat:21.12699406}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2294098/proyecto_INICIO, 2294098/proyecto_FIN, 2294098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402294389 | Proyecto de inversión | 45564.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45564.6, modificado:37842.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA GLORIA - 326688 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 326688 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL EDEN COLONIA LA GLORIA, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL EDEN Y CALLE DEL CIELO, CALLE MADRE AURORA TOMAR BLVD TIMOTELO LOZANO LUEGO MADRE MARINA LUEGO MADRE AURORA HACIA LA CALLE EDEN ENTRE CA, lon:-101.6283335, lat:21.07122319}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 37842.47 | 37842.47 | 37842.47 | 37842.47 | 18268.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2294389/proyecto_INICIO, 2294389/proyecto_FIN, 2294389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402294431 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:13018.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOMAS DE JEREZ - 326843 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 326843 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO QUEMADO COLONIA LOMAS DE JEREZ, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RANCHO QUEMADO Y CALLE BOQUERON, CALLE PICO DE BERNAL TOMAR BLVD DELTA LUEGO BUFAS DE ZACATECAS LUEGO CERRO DE LA BUFA HACIA LA C, lon:-101.63747331, lat:21.08275812}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2294431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402294603 | Proyecto de inversión | 2244666.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172231.31, modificado:1172231.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072435.22, modificado:1072435.22}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA CAÑON DE LA INDIA. - 327618 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 327618 | S | 976 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.3, meta_modificada:1420.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CACHEMIRA COLONIA CAÑÓN DE LA INDIA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NEPAL Y CALLE HIMALAYA, CALLE JAIPUR LA COLONIA CAÑON DE LA INDIA ESTÁ SITUADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN EL , lon:-101.656778, lat:21.193028}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2294603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402295498 | Proyecto de inversión | 19527.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19527.69, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA HACIENDA DE IBARRILLA I - 332233 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 332233 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE LOS ALTOS COLONIA HACIENDAS DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA DE LOS ALTOS Y CALLE HACIENDA DE LAS MANDARINAS, CALLE HACIENDA DE LOS MOLINOS TOMAR BLVD HILARIO MEDINA , lon:-101.64181068, lat:21.17729159}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2295498/proyecto_PROCESO, 2295498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402295525 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA HIDALGO - 332337 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 332337 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SITIO DE CUAUTLA COLONIA HIDALGO, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SITIO DE CUAUTLA Y CALLE 3 GARANTIAS, CALLE DESPERTADOR AMERICANO TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO HACIA SITIO DE CUAUTLA ENTRE CALLES 3 GARA, lon:-101.66901817, lat:21.14518054}} | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2295525/proyecto_INICIO, 2295525/proyecto_FIN, 2295525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402296155 | Proyecto de inversión | 58543.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58543.57, modificado:58543.57}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA FLORES MAGON - 334602 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 334602 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TRIUNFO MINQUILINARIO COLONIA FLORES MAGÓN, 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TRINFO INQUILINARIO Y CALLE DOS, CALLE TRES TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE HACIA LA CALLE TRIUNGO INQUILINARIO ENTRE CALLES, lon:-101.71094776, lat:21.12058248}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2296155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300720 | Proyecto de inversión | 32546.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32546.14, modificado:31535.39}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN - 352533 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 352533 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMEDA DE SAN JUAN Y CALLE BALCON DE SAN JUAN, CALLE ALTAR DE SAN JUAN TOMAR AV OLIMPICA LUEGO BLVD HACIENDAS DE LEON L, lon:-101.59360768, lat:21.09558695}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 31535.39 | 31535.39 | 31535.39 | 31535.39 | 15223.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2300720/proyecto_INICIO, 2300720/proyecto_FIN, 2300720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300907 | Proyecto de inversión | 26036.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26036.91, modificado:25228.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DEL ROCIO - 353294 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 353294 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VILLAS DE VERONICA COLONIA VILLAS DEL ROCÍO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLAS DE VERONICA Y VEREDA VILLAS DE MARIA, CALLE VILLAS DE XOCHILT TOMAR BLVD HACIENDAS DE LEON HACIA VILLAS DE VERONICA , lon:-101.59485212, lat:21.09635807}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 25228.31 | 25228.31 | 25228.31 | 25228.31 | 12179.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2300907/proyecto_FIN, 2300907/proyecto_INICIO, 2300907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301930 | Proyecto de inversión | 91129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91129.2, modificado:81992.02}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN MARCOS - 357440 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 357440 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LUIS LONG COLONIA SAN MARCOS, 37410 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS LONG Y CALLE JORGE NEGRETE, CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO SUR LUEGO HOMBRES ILUSTRES SUR LUEGO FERNANDO Z MA, lon:-101.71777355, lat:21.11580017}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 81992.02 | 81992.02 | 81992.02 | 81992.02 | 39581.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {2301930/proyecto_INICIO, 2301930/proyecto_FIN, 2301930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301967 | Proyecto de inversión | 19527.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19527.69, modificado:18921.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA GRANJAS MARIA DOLORES - 357558 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 357558 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LUCILA COLONIA GRANJAS MARIA DOLORES, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA LUCILA Y CALLE SANTA MARGARITA, CALLE SANTA CECILIA TOMAR SAN FRANCISCO VILLA HACIA CALLE SANTA LUCILA ENTRE CALLES SA, lon:-101.66131784, lat:21.09397762}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 9134.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2301967/proyecto_PROCESO, 2301967/proyecto_INICIO, 2301967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303014 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA RAMIREZ GARCIA LA MERCED - 361950 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 361950 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MERCED COLONIA LA MERCED (RAMÍREZ GARCÍA), 37364 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LA MERCED Y CALLE LAS VEGAS, BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE HACIA AV LA MERCED ENTRE CAL, lon:-101.6989193, lat:21.10646337}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2303014/proyecto_PROCESO, 2303014/proyecto_INICIO, 2303014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303303 | Proyecto de inversión | 1406141.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406141.86, modificado:1406141.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL PARAISO V - 363248 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 363248 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO LA POMPA COLONIA PARAISO V, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO LAS COLORADAS Y CALLE EJIDO LA ESTANCIA, CALLE LAS JOYAS EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO EL PARAISO V SE CONFORMA DE ACUERDO A, lon:-101.727892, lat:21.132079}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 1406141.86 | 1406141.86 | 1406141.86 | 1406141.86 | 1406141.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.7}} | {2303303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la meta son 170 metros lineales , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303353 | Proyecto de inversión | 5025245.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5025245.94, modificado:5025245.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CERRITO DE LA JOYA II - 363523 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 363523 | S | 1085 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GRANATE COLONIA CERRITO DE LA JOYA 2, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GEMA Y CALLE DE LAS ALHAJAS, CALLE AMATISTA QUE SE UBICA A 110 MTS AL SUR DE LA COLONIA REGULARIZADA CERRITO DE LA JOYA I PARTIEND, lon:-101.729998, lat:21.134671}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 5025245.94 | 5025245.94 | 5025245.94 | 5025245.94 | 5025245.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.6}} | {2303353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la meta son 1760 metros lineales , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402304578 | Proyecto de inversión | 9324877.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9324877.7, modificado:9324877.7}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL PARAISO III - 368778 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 368778 | S | 813 | 751 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4282.3, meta_modificada:2583.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO LOS LOPEZ COLONIA EL PARAISO III, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE YACIMIENTO VOLCANICO Y CALLE EJIDO LOS ARCOS, CALLE EJIDO LA ARCINA SE UBICA AL NOROESTE DE LA COLONIA REGULARIZADA EL YACIMIENT, lon:-101.726458, lat:21.131078}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 9324877.7 | 9324877.7 | 9324877.7 | 9324877.7 | 9324877.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7.213171201E7, importe_modificado:7.213171201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2428.83}} | {2304578/proyecto_INICIO, 2304578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306217 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ALTAVISTA - 376116 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 376116 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VISTA MONTAÑAS COLONIA ALTAVISTA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA MONTAÑAS Y CALLE VISTA PRADERA, CALLE VISTA SIERRA TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CALLE VISTA CUMBRES HACIA VISYA MONTAÑAS ENTR, lon:-101.67930301, lat:21.20913066}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306217/proyecto_PROCESO, 2306217/proyecto_INICIO, 2306217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306264 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE HERMOSO I Y V - 376488 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 376488 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO ALEGRE COLONIA VALLE HERMOSO, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPO ALEGRE Y CALLE CAMPO ESCONDIDO, CALLE RIO DE LOS CASTILLOS TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LIEGO BLVD METALES LUEGO CUENCA FLORIDA L, lon:-101.6710501, lat:21.18475052}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306264/proyecto_INICIO, 2306264/proyecto_FIN, 2306264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306392 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA KILLIAN II - 377113 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 377113 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MAXICALI COLONIA KILLIAN II, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE TIJUANA, BOULEVARD VASCO DE QUIROGA TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO FRAY DANIEL MIRELESS HACIA LA CALLE MEXICALI ENTRE CA, lon:-101.65538697, lat:21.12564829}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306392/proyecto_INICIO, 2306392/proyecto_FIN, 2306392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306765 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CENTRO FAMILIAR LA PIEDAD - 378897 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 378897 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HENARES COLONIA CENTRO FAMILIAR LA PIEDAD, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HENARES Y CALLE DARWIN, CALLE AGUA MIEL TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO BLVD CALCOPIRITA HACIA CALLE ALCALA DE HENARES ENTRE CALLES D, lon:-101.7459604, lat:21.13862247}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306765/proyecto_INICIO, 2306765/proyecto_FIN, 2306765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402307414 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA - 382181 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 382181 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON COLONIA EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE EL TUNEL, CALLE LA RESERVA TOMAR BLVD CALIOPE LIUEGO LA RESERVA HACIA OBREGON ENTRE CALLES EL TUNEL Y LA RES, lon:-101.73700223, lat:21.14414977}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2307414/proyecto_FIN, 2307414/proyecto_PROCESO, 2307414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402307878 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PASEOS DE LA JOYA - 383951 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 383951 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HENRA COLONIA PASEOS DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HENARES Y CALLE AGUA MIEL, CALLE DARWIN TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO MARCEL HACIA HENARES ENTRE CALLES AGUA MIEL Y DARWIN, lon:-101.747597, lat:21.13885664}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2307878/proyecto_INICIO, 2307878/proyecto_PROCESO, 2307878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308183 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ESPAÑA - 384935 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 384935 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BADAJOZ COLONIA ESPAÑA, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BADAJOZ Y CALLE EXTREMADURA, CALLE GALICIA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO AV MANUEL DE AUSTRI HACIA BADAJOZ ENTRE CALLES EXTREMADURA Y GALICIA, lon:-101.70109875, lat:21.13506224}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {2308183/proyecto_INICIO, 2308183/proyecto_FIN, 2308183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312028 | Acción | 176985 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176985.0, modificado:176985.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 402601 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 402601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 176985 | 176985 | 159286.51 | 159286.51 | 159286.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-516023, contratista:TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:176985.0, importe_modificado:176985.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:130.0}} | {2312028/proyecto_INICIO, 2312028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312402 | Acción | 115590.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115590.34, modificado:115590.34}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 404180 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 404180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 115590.34 | 115590.34 | 114684.83 | 114684.83 | 39843.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-566023, contratista:GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:115590.34, importe_modificado:115590.34}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:60.3}} | {2312402/proyecto_PROCESO, 2312402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230202226825 | Proyecto de inversión | 15689362 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5689362E7, modificado:1.568936193E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 1 - 101076 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 101076 | S | 1558 | 1038 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6126.53, meta_modificada:6126.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES HIDALGO SUR COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y BOULEVARD CAMPECHE, CALLE VENEZUELA SOBRE BLVD. CAMPECHE EN DIRECCIÓN NOROESTE GIRO A LA DERECHA EN CALL, lon:-101.69832229, lat:21.12693919}} | 2023-02-20 | 2023-06-09 | 15689361.93 | 15689361.93 | 15689361.93 | 15689361.93 | 15689361.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-004023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.568936193E7, importe_modificado:1.568936193E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6126.53}} | {2226825/proyecto_INICIO, 2226825/proyecto_PROCESO, 2226825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | GUA230302247692 | Proyecto de inversión | 3929221.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929221.1, modificado:4029221.1}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS PUBLICAS DE BALONCESTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ. - 150173 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | 150173 | S | 1929 | 2357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y BOULEVARD ANTONIO MADRAZO, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y , lon:-101.66091561, lat:21.14640981}} | 2023-07-31 | 2023-11-15 | 4029221.1 | 4029221.1 | 4028987.55 | 4028987.55 | 3508697.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-308023, contratista:INMOBILIARIA AHCOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3746695.03, importe_modificado:4029221.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2247692/proyecto_INICIO, 2247692/proyecto_PROCESO, 2247692/proyecto_FIN, 2247692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302247942 | Proyecto de inversión | 197880.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197880.7, modificado:197880.7}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO I - 151386 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 151386 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO CERRITOS COLONIA CERRITO AMARILLO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO OMICRON Y BOULEVARD ARISTOTELES, BOULEVARD CALIOPE SE UBICA PARTIENDO DE LA INTERSECCIÓN DE LOS BLVD. KIWANO Y CALIOPE, lon:-101.73437647, lat:21.13787573}} | 2023-03-31 | 2023-07-31 | 197880.7 | 197880.7 | 197880.7 | 197880.7 | 197880.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.5}} | {2247942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la meta son 50 metros lineales , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302248099 | Proyecto de inversión | 288829.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288829.52, modificado:242122.31}} | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO I - 152429 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 152429 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:1.0, meta_modificada:302.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO CERRITOS COLONIA CERRITO AMARILLO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CALIOPE Y BOULEVARD ARISTOTELES, CALLE CERRITO OMICRON SE UBICA PARTIENDO DE LA INTERSECCIÓN DE LOS BLVD. KIWANO Y CALIOPE , lon:-101.73360667, lat:21.13774564}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 242122.31 | 242122.31 | 242122.31 | 242122.31 | 242122.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7.213171201E7, importe_modificado:7.213171201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:302.1}} | {2248099/proyecto_INICIO, 2248099/proyecto_PROCESO, 2248099/proyecto_FIN, 2248099/proyecto_INICIO, 2248099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La meta es 302.10 metros lineales, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302249916 | Proyecto de inversión | 474495.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474495.13, modificado:474487.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA ESCUELA 11DPR3641R. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, COL. MEDINA - 162929 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 162929 | S | 504 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUESO Y CALLE ABEDUL DE MEDINA, CALLE LOMA DE LAS FLORES BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VILLA, VUELTA A LA D, lon:-101.62095213, lat:21.15277674}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 474487.17 | 474487.17 | 474487.17 | 474487.17 | 474487.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-082023, contratista:OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1139702.03, importe_modificado:1139702.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2249916/proyecto_INICIO, 2249916/proyecto_FIN, 2249916/proyecto_INICIO, 2249916/proyecto_FIN, 2249916/proyecto_PROCESO, 2249916/proyecto_FIN, 2249916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302255466 | Proyecto de inversión | 760626.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760626.01, modificado:710448.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MUTUALISMO COL. CAMPO VERDE - 195756 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 195756 | S | 313 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.56, meta_modificada:240.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MUTUALISMO COLONIA CAMPO VERDE, 37434 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ECOLOGIA Y CALLE COMUNIDAD, CALLE DE LA COLONIA LA CALLE MUTUALISMO SE UBICA EN LA COLONIA CAMPO VERDE LA CUAL SE LOCALIZA AL SURPONIEN, lon:-101.74133518, lat:21.09140063}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 710448.07 | 710448.07 | 710448.07 | 710448.07 | 710448.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-125023, contratista:JOEL NAVARRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:760626.01, importe_modificado:760626.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.26}} | {2255466/proyecto_INICIO, 2255466/proyecto_PROCESO, 2255466/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302257224 | Proyecto de inversión | 1986726.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986726.92, modificado:1986729.54}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, MINI DEPORTIVA TIERRA BLANCA, COLONIA JARDINES DE SAN MIGUEL, 1ERA. ETAPA. - 207669 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 207669 | S | 4205 | 5138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.0, meta_modificada:946.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA BLANCA COLONIA JARDÍNES DE SAN MIGUEL, 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y PRIVADA COATZACOALCOS, CALLE RIO SAN JUAN SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 3427 POR LA COL. INDUSTRIAL JU, lon:-101.681956, lat:21.098587}} | 2023-08-14 | 2023-11-18 | 1986729.54 | 1986729.54 | 1986729.54 | 1986729.54 | 670360.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-354023, contratista:COSUM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1986729.92, importe_modificado:1986729.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.0}} | {2257224/proyecto_PROCESO, 2257224/proyecto_FIN, 2257224/proyecto_PROCESO, 2257224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302257722 | Proyecto de inversión | 12121037.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:4891461.04, modificado:4891461.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7229576.79, modificado:7229576.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL, 4TA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. - 210448 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 210448 | S | 1260 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2665.3, meta_modificada:2665.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE IRAPUATO COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUITZEO Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE SOBRE BLVD. SAN JUAN BOSCO CON DIRECCIÓN AL SURESTE GIRO A LA DERECHA EN, lon:-101.696583, lat:21.132972}} | 2023-08-07 | 2023-12-14 | 7229576.79 | 7229576.79 | 7229576.79 | 7229576.79 | 7229576.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-016023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.052982815E7, importe_modificado:2.052982815E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2532.04}} | {2257722/proyecto_INICIO, 2257722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302258969 | Proyecto de inversión | 1154171.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154171.81, modificado:1154171.45}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR EN 2 MÓDULOS SANITARIOS, PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER LEYVA, COL. LOS ÁNGELES I - 217541 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 217541 | S | 172 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESTAMBUL COLONIA LOS ÁNGELES, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COMERCIANTES Y CALLE IRAK, CALLE ARABIA BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE EGIPTO, VUELTA EN CALLE ESTAMBUL., lon:-101.64541684, lat:21.1345816}} | 2023-03-20 | 2023-06-24 | 1154171.45 | 1154171.45 | 1154171.45 | 1154171.45 | 1154171.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-079023, contratista:INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2054171.81, importe_modificado:2054171.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2258969/proyecto_PROCESO, 2258969/proyecto_FIN, 2258969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302261286 | Proyecto de inversión | 1962000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962000.0, modificado:1962000.0}} | REHABILITACIÓN DE DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ, ZONA LA LIBERTAD UBICADA EN MINI DEPORTIVA LA FLORESTA, COLONIA REFUGIO SAN JOSE NTE, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO. PRIMERA ETAPA - 231647 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 231647 | S | 804 | 981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FORESTA PINO COLONIA REFUGIO DE SAN JOSÉ, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FORESTA NOGAL Y CALLE FORESTA MAPLE, CALLE FORESTA CEDRO DESDE LA DEPORTIVA DEL ESTADO SOBRE EL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS , lon:-101.614805, lat:21.062444}} | 2023-08-28 | 2023-12-16 | 1962000 | 1962000 | 1961997.8 | 1961997.8 | 1686608.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-373023, contratista:CONSTRUGART SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1962000.0, importe_modificado:1962000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.0}} | {2261286/proyecto_INICIO, 2261286/proyecto_PROCESO, 2261286/proyecto_FIN, 2261286/proyecto_INICIO, 2261286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302261907 | Proyecto de inversión | 4690387.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4690387.56, modificado:3992361.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BRISAS DE SAN ENRIQUE, COLONIA SANGRE DE CRISTO. - 234772 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 234772 | S | 220 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2852.7, meta_modificada:1549.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN ENRIQUE COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE BRISAS DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA, CALLE BRISAS DE SAN CLEMENTE ANTES BRISAS DE SAN CARL, lon:-101.595898, lat:21.099869}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 3992361.58 | 3992361.58 | 3565568.46 | 3565568.46 | 3103490.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-212023, contratista:CAMINOS COMPACTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3992361.58, importe_modificado:3992361.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1503.03}} | {2261907/proyecto_PROCESO, 2261907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302262293 | Proyecto de inversión | 2435965.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435965.87, modificado:2722275.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLÁS CALVO, DELEGACIÓN COECILLO, ZONA LEON I, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO - 236751 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 236751 | S | 836 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.58, meta_modificada:532.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS CALVO COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y CALLE JUAN N. MENDEZ, BOULEVARD VASCO DE QUIROGA LA CALLE NICOLAS CALVO SE UBICA EN LA COLONIA PRESIDENTES D, lon:-101.650516, lat:21.138453}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2722275.42 | 2722275.42 | 2722275.42 | 2722275.42 | 2550124.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-448023, contratista:LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2596504.04, importe_modificado:2722278.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.3}} | {2262293/proyecto_INICIO, 2262293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302263683 | Proyecto de inversión | 1772798.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772798.28, modificado:1772798.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA COLONIA LEON II EN LA CALLE JOSEFINA CAMARENA - 242385 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 242385 | S | 194 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.78, meta_modificada:479.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFINA CAMARENA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA Y CALLE ANTONIO DE CASTILLA, CALLE MARCOS DE AGUILAR LA CALLE JOSEFINA CAMARENA SE UBICA EN LA COLONIA LEON II, lon:-101.730527, lat:21.120047}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1772798.28 | 1772798.28 | 1713678.38 | 1713678.38 | 1391493.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-347023, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1772798.28, importe_modificado:1772798.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.38}} | {2263683/proyecto_INICIO, 2263683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302264436 | Proyecto de inversión | 584792.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584792.66, modificado:584792.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MURALLA DE SAN JUAN, COL. VILLAS DE SAN JUAN I - 245882 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245882 | S | 594 | 601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MURALLA DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN I, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARCO DE SAN JUAN Y AVENIDA OLIMPICA, AVENIDA PROVINCIA DE SAN JUAN LAS BANQUETAS DE LA CALLE MURALLA DE SAN JUAN SE UB, lon:-101.594457, lat:21.091392}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 584792.66 | 584792.66 | 584614.49 | 584614.49 | 584614.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-224023, contratista:LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2624605.14, importe_modificado:2624605.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:463.68}} | {2264436/proyecto_PROCESO, 2264436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281546 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LAS MARGARITAS - 266505 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 266505 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO VERDE 105 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MARGARITAS, 37468 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LOS RIOS Y CALLE RIOS SANTIAGO, CALLE TIERRA BLANCA TOMAR BLVR TIMOTEO LOZANO EN DIRECCION PONIENT, lon:-101.68346, lat:21.09483}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105676.42 | 105676.42 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2281546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281553 | Proyecto de inversión | 1268117.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268117.03, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL - 266535 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 266535 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRADERA DE LA MAARGARITA COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES Y CALLE DE LAS JACARANDAS, CALLE A SANTA LUCIA POR PROLONGACION JUAREZ PASANDO LAS VIAS DEL TR, lon:-101.691873, lat:21.090276}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105676.42 | 105676.42 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281553/proyecto_FIN, 2281553/proyecto_PROCESO, 2281553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281982 | Proyecto de inversión | 105877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105877.08, modificado:105877.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOS CASTILLOS - 268895 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 268895 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TIZATLAN 108 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS CASTILLOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLEJON TZULA Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, CALLE RIO MALECON DE LOS CASTILLOS POR BLVR HIDALGO EN DIREC, lon:-101.667615, lat:21.1968114}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 91039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-410023, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1588156.26, importe_modificado:1588156.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2281982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281989 | Proyecto de inversión | 105877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105877.08, modificado:105877.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN JUAN - 268932 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 268932 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DE LA CRUZ ANTES 25 DE MARZO 133 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD EJE METROPOLITANO Y CALLE 24 DE JUNIO, BOULEVARD VILLAS DE SAN JUAN POR BLVR LA LUZ PASANDO, lon:-101.5806984, lat:21.1051702}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 91039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-410023, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1588156.26, importe_modificado:1588156.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2281989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282540 | Proyecto de inversión | 71872.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71872.45, modificado:90251.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE - 272048 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 272048 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.5, meta_modificada:31.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PROCESION COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LOS APOSTOLES Y CALLE DOCTRINA, CAMINO A SAN FELIPE TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CANAL SARDENETA HACIA LA CALLE DE L, lon:-101.651375, lat:21.19353}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 90251.95 | 90251.95 | 90251.95 | 90251.95 | 74869.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.69}} | {2282540/proyecto_INICIO, 2282540/proyecto_FIN, 2282540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283230 | Proyecto de inversión | 95829.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95829.94, modificado:92217.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN NICOLAS DE GONZALEZ - 275937 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 275937 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:32.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:458, direccion:CALLE PLANADITA 103 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN NICOLÁS DE LOS GONZÁLEZ, 37294 SAN NICOLÁS DE LOS GONZÁLEZ, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PUERTA DE MANO Y CALLE PRINCIPAL, BOULEVARD KAROL WOLTYLA TOMAR BLVD EJE METROP, lon:-101.583286, lat:21.11874255}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 92217.05 | 92217.05 | 92217.05 | 92217.05 | 76500.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.38}} | {2283230/proyecto_INICIO, 2283230/proyecto_FIN, 2283230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283964 | Proyecto de inversión | 52958.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52958.65, modificado:45510.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VALLE HERMOSO II III Y IV - 280176 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 280176 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:15.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUENCA FLORIDA 310 INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO II III Y IV, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TORITOS Y CALLE RIBERA AZUL, CALLE CAMPO ESMERALDA TOMAR BLVD MORELOS LUEGO CANAL P. DE LA PRESA HACI, lon:-101.6727582, lat:21.1868329}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 45510.45 | 45510.45 | 45481.09 | 45481.09 | 37753.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.98}} | {2283964/proyecto_INICIO, 2283964/proyecto_FIN, 2283964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283985 | Proyecto de inversión | 63046.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63046.01, modificado:62028.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VALLES DE MEXICO - 280227 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 280227 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:21.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE ACATLAN 113 INTERIOR SN COLONIA VALLES DE MEXICO, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE TULANCINGO Y CALLE VALLE DEL BAJIO, CALLE VALLE DE MEXICO TOMAR BLVD. EJE METROPILTANO HACIA LA CAL, lon:-101.59305, lat:21.11604}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 62028.64 | 62028.64 | 61988.62 | 61988.62 | 51456.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.78}} | {2283985/proyecto_PROCESO, 2283985/proyecto_FIN, 2283985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283993 | Proyecto de inversión | 40349.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40349.45, modificado:38846.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA MEDINA - 280252 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 280252 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:13.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE DE MEDINA 219 INTERIOR SN COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUESO Y CALLE ZARZAL DE MEDINA, CALLE PINO DE MEDINA TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO FRESNO DE MEDINA HACIA LA CALL, lon:-101.62245, lat:21.15263}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 38846.22 | 38846.22 | 38821.15 | 38821.15 | 32225.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.64}} | {2283993/proyecto_PROCESO, 2283993/proyecto_FIN, 2283993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284408 | Proyecto de inversión | 52958.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52958.65, modificado:53854.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA - 282056 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282056 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:18.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD AGUSTIN TELLEZ CRUCES 1404 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARGEO Y CALLE TEBAS, CALLE SALOMON TOMAR BLVD ANTONIO MADRAZO LUEGO BLVD AGUSTIN TELLEZ CRUCES , lon:-101.65274, lat:21.15613}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 53854.98 | 53854.98 | 53820.24 | 53820.24 | 44676.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.91}} | {2284408/proyecto_PROCESO, 2284408/proyecto_FIN, 2284408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284464 | Proyecto de inversión | 25218.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25218.4, modificado:22755.23}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SANTA MAGDALENA - 282249 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282249 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:7.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANEL VIRIDIANA 105 INTERIOR SN COLONIA SANTA MAGDALENA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUZ DEL CARMEN Y CALLE MARIA DORA, CALLE KARLA AURORA TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO HACIA LA CALLE ANEL VIRI, lon:-101.62369, lat:21.15466}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 22755.23 | 22755.23 | 22740.54 | 22740.54 | 18876.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.99}} | {2284464/proyecto_FIN, 2284464/proyecto_INICIO, 2284464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284505 | Proyecto de inversión | 40349.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40349.45, modificado:36681.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA UNION OBRERA - 282379 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282379 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:12.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE TERESA 83 INTERIOR SN COLONIA UNIÓN OBRERA, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE ADRIANA Y CALLE MADRE AMELIA, CALLE MADRE TIERRA TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO AV. MADRE TIERRA LUEGO HACIA L, lon:-101.63206, lat:21.06716}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36681.77 | 36681.77 | 36658.1 | 36658.1 | 30429.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.88}} | {2284505/proyecto_PROCESO, 2284505/proyecto_INICIO, 2284505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285198 | Acción | 32159.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32159.93, modificado:32159.93}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 285319 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 285319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-07-10 | 2023-09-02 | 32159.93 | 32159.93 | 32159.67 | 32159.67 | 32159.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-255023, contratista:MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:32159.93, importe_modificado:32159.93}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.95}} | {2285198/proyecto_INICIO, 2285198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285464 | Acción | 6848.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6848.2, modificado:6732.74}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 286492 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 286492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 6732.74 | 6732.74 | 6732.74 | 6732.74 | 6732.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-088023, contratista:LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:46512.42, importe_modificado:46512.42}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.96}} | {2285464/proyecto_PROCESO, 2285464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285472 | Acción | 11712.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11712.65, modificado:11515.18}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 286516 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 286516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 11515.18 | 11515.18 | 11515.18 | 11515.18 | 11515.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-088023, contratista:LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:46512.42, importe_modificado:46512.42}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.96}} | {2285472/proyecto_PROCESO, 2285472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285757 | Acción | 59246.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59246.69, modificado:59246.69}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287814 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-10-07 | 59246.69 | 59246.69 | 59228.64 | 59228.64 | 53322.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-224023, contratista:MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:139891.45, importe_modificado:139891.45}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2285757/proyecto_PROCESO, 2285757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285770 | Acción | 37501.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37501.05, modificado:37308.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287840 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-08-26 | 37308.5 | 37308.5 | 37308.5 | 37308.5 | 37308.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-229023, contratista:LEPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:76682.25, importe_modificado:76682.25}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.94}} | {2285770/proyecto_PROCESO, 2285770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286576 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE HERMOSO II III IV - 290755 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 290755 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VERDE 2DA COLONIA VALLE HERMOSO, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO VERDE 2DA Y CALLE RIVERA AZUL, CALLE TORITOS TOMAR AV CUENCA FLORIDA LUEGO CALLE TORITOS HACIA LA CALLE CAMINO VERDE ENTR, lon:-101.67340423, lat:21.18515488}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2286576/proyecto_INICIO, 2286576/proyecto_FIN, 2286576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286866 | Acción | 85675.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85675.33, modificado:85675.33}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 291916 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 291916 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-09-04 | 2023-11-25 | 85675.33 | 85675.33 | 85661.53 | 85661.53 | 77107.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-377023, contratista:SAMUEL RAMIREZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:85675.33, importe_modificado:85675.33}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2286866/proyecto_PROCESO, 2286866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286944 | Acción | 92813.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92813.5, modificado:92813.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 292362 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 292362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-09-25 | 2023-12-02 | 92813.5 | 92813.5 | 92677.89 | 92677.89 | 83532.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-427023, contratista:JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:92813.5, importe_modificado:92813.5}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.94}} | {2286944/proyecto_PROCESO, 2286944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287375 | Proyecto de inversión | 3601247.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3601247.31, modificado:3601247.31}} | REHABILITACIÓN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ ETAPA 02 - 294717 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 294717 | S | 1929 | 2357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.5, meta_modificada:509.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ANTONIO MADRAZO Y CALLE PABLO GALEANA, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y G, lon:-101.661065, lat:21.146383}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 3601247.31 | 3601247.31 | 1979375.8 | 1979375.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-504023, contratista:"CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3601247.31, importe_modificado:3601247.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2287375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288010 | Proyecto de inversión | 26019.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26019.37, modificado:25182.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA JARDINES DE LOMAS DE MEDINA - 297921 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 297921 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL RIO COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA DEL RIO Y CALLE LAURELES, CALLE LOMA DE LAS DALIAS TOMAR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES HACIA CAMINO A LA IBERO AMERICANA LUEGO A, lon:-101.61694599, lat:21.14646026}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 25182.11 | 25182.11 | 25182.11 | 25182.11 | 17594.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2288010/proyecto_FIN, 2288010/proyecto_PROCESO, 2288010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288046 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6504.84}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA JARDINES DE MARAVILLAS II SECCION - 298088 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 298088 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO REBULL COLONIA JARDINES DE MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTIAGO REBULL Y CALLE RAMON SAGRESO, BOULEVARD FRANCISCO VILLA TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA CASI ALTURA BLVD JOSE MARIA, lon:-101.63083207, lat:21.14887378}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2288046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288278 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA CANDELARIA - 299346 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 299346 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CANDELARIA COLONIA LA CANDELARIA, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE ALFALFA, CALLE CANDELARIA TOMAR BLVD HILARIO MEDINA HACIA LA CALLE CANDELARIA ENTRE CALLES ALFALFA Y CANDELARIA, lon:-101.65949611, lat:21.12776742}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2288278/proyecto_INICIO, 2288278/proyecto_PROCESO, 2288278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288352 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LAURELES DE LA SELVA - 299709 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 299709 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA LIBRE COLONIA LAURELES DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA LIBRE Y CALLE SELVA CONFUSA, CALLE SELVA AMAZONICA TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO CALLE PRESA DEL TIGRE LUEGO SELVA ACA, lon:-101.63304674, lat:21.17239502}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2288352/proyecto_INICIO, 2288352/proyecto_FIN, 2288352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288510 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOMAS DE LA SELVA - 300490 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 300490 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELV A ROSA COLONIA LOMAS DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA ROSA Y BOULEVARD HILARIO MEDINA, CALLE SELVA AZUL TOMAR HILARIO MEDINA HACIA CAMINO OJO DE AGUA LUEGO SELVA ROSA ENTRE CALL, lon:-101.63327861, lat:21.17836412}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2288510/proyecto_INICIO, 2288510/proyecto_PROCESO, 2288510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288676 | Acción | 436883.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436883.47, modificado:436883.47}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 301206 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 301206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:3814.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 436883.47 | 436883.47 | 436883.45 | 436883.45 | 280007.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-492023, contratista:OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:436883.47, importe_modificado:436883.47}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1658.83}} | {2288676/proyecto_INICIO, 2288676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289081 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL - 303089 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303089 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRADERA DEL SOL 140 INTERIOR SN COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LOS LAURELES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES, CALLE SANTA MARIA POR PROLONGACION JUAREZ PASANDO LAS VIAS DEL TREN, lon:-101.691097, lat:21.091264}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105676.42 | 105676.42 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2289081/proyecto_FIN, 2289081/proyecto_INICIO, 2289081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289151 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL - 303470 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303470 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRADERA DEL SOL 353 INTERIOR SN COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES, CALLE PRADERA DE LOS LAURELES POR PROLONGACION JUAREZ PASA, lon:-101.69209, lat:21.090945}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2289151/proyecto_PROCESO, 2289151/proyecto_INICIO, 2289151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289185 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MORELOS - 303642 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303642 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE MAYO 219 INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE VELAQUEZ Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE 26 DE AGOSTO POR BLVR J. JOSE TORRES LANDA EN DIRECCION DE PONIENTE A ORI, lon:-101.721201, lat:21.096524}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2289185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289512 | Proyecto de inversión | 50436.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50436.81, modificado:53484.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA HACIENDA DE IBARRILLA I - 305489 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 305489 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:18.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CARPA 147 INTERIOR SN COLONIA HACIENDAS DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA DE LOS NICHOS Y CALLE GOBIO, CALLE PRESA DEL TIGRE TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO CANAL SARDENETA HACI, lon:-101.64269, lat:21.1766}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 53484.75 | 53484.75 | 53484.75 | 53484.75 | 44369.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.78}} | {2289512/proyecto_INICIO, 2289512/proyecto_FIN, 2289512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289527 | Proyecto de inversión | 80698.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80698.89, modificado:41067.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VALLE DE SAN CARLOS - 305536 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 305536 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:14.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL GIRASOL 134 a INTERIOR A COLONIA VALLE DE SAN CARLOS, 37547 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE NARANJA Y CALLE LIRIO DE LOS VALLES, CALLE TAJO DE SANTA ANA TOMAR BLVD AEROPUERTO LUEGO TAJO DE , lon:-101.59531, lat:21.0802}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 41067.63 | 41067.63 | 41067.63 | 41067.63 | 34068.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.42}} | {2289527/proyecto_INICIO, 2289527/proyecto_PROCESO, 2289527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289754 | Proyecto de inversión | 65567.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65567.85, modificado:65702.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VALLE HERMOSO I Y V - 306420 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 306420 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:23.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAÑAMO 214 INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO I Y V, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MORERA Y CALLE CHAMBERA, CALLE LINARIA TOMAR BLVD MORELOS LUEGO CANAL P. DE LA PRESA HACIA LA CALLE CAÑAMO ENTRE CA, lon:-101.67893, lat:21.18788}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 65702.51 | 65702.51 | 65660.12 | 65660.12 | 54504.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.07}} | {2289754/proyecto_INICIO, 2289754/proyecto_FIN, 2289754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289850 | Proyecto de inversión | 47914.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47914.97, modificado:39928.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA MARAVILLAS 1A SECCION - 307053 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 307053 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:14.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO PACHECO 104 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS 1RA SECCION, 37109 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMAGAS Y CALLE DANIEL VAZQUEZ DIAZ, CALLE HACIENDA DEL ROSAIO TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUE, lon:-101.62873, lat:21.14803}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39928.44 | 39928.44 | 39902.68 | 39902.68 | 33123.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.02}} | {2289850/proyecto_INICIO, 2289850/proyecto_PROCESO, 2289850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290218 | Proyecto de inversión | 110582.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110582.3, modificado:107023.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA - 308756 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 308756 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SOLANA COLONIA JOYAS DE CASTILLA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLANA Y CALLE ALMADEN, CALLE PASCAL KANT TOMAR BLVD ARISTOTELES LIEGO BLVD PASCAL HACIA LA CALLE SOLANA ENTRE CALLES PASCAL Y ALMADEN, lon:-101.75529281, lat:21.13690818}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 107023.98 | 107023.98 | 107023.98 | 107023.98 | 74776.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:17.0}} | {2290218/proyecto_PROCESO, 2290218/proyecto_FIN, 2290218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291078 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VISTA ESMERALDA - 312615 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312615 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VISTA AGUILA MORA COLONIA VISTA ESMERALDA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA AGUILA MORA Y CALLE VISTA ESMERALDA, TOMAR BLVD ARISTOTETELES LUEGO BLVD CELESTITA LUEGO CALLE VISTA ESMERALDA HACIA VISTA, lon:-101.74884941, lat:21.15000697}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {2291078/proyecto_INICIO, 2291078/proyecto_FIN, 2291078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291084 | Proyecto de inversión | 19514.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19514.52, modificado:18886.59}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA BUENA VISTA - 312626 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312626 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CLAUDIA MAZO COLONIA BUENAVISTA, 37420 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAUDIA MAZO Y CALLE VIRGINIA VAZQUEZ, CALLE LUCRENCIA ARANDA TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO NICARAGUA LUEGO MARIA CONEZA LUEGO , lon:-101.69902019, lat:21.11003178}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18886.59 | 18886.59 | 18886.59 | 18886.59 | 13195.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {2291084/proyecto_PROCESO, 2291084/proyecto_INICIO, 2291084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291152 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA DEL COSMOS - 312790 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312790 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ORBITA COLONIA DEL COSMOS (SAN BERNARDO), 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ORBITA Y CALLE ANDROMEDA, CALLE PLANETA TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO BLVD OBRERO MUNDIAL HACIA LA CALLE ORBITA ENTRE CALL, lon:-101.70907658, lat:21.10842961}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {2291152/proyecto_PROCESO, 2291152/proyecto_FIN, 2291152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291619 | Proyecto de inversión | 65585.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65585.42, modificado:67383.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CASERIO - 315616 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 315616 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:24.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BECERRA LOTE 8 MANZANA Z7 COLONIA EL CACERÍO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PARAGUELLOS Y CALLE HIRUELA, CALLE ESPARZA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE BECERRA ENTRE CALLE, lon:-101.76111, lat:21.14466}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 67383.71 | 67383.71 | 67378.92 | 67378.92 | 52758.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.13}} | {2291619/proyecto_INICIO, 2291619/proyecto_FIN, 2291619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291743 | Proyecto de inversión | 19514.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19514.52, modificado:18886.59}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOMAS DE LA PISCINA - 316382 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 316382 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAGITARIO COLONIA LOMAS DE LA PISCINA, 37440 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE LEO, CALLE CAPRICORNIO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE HACIA LA CALE SAGITARIO ENTRE CALLES LEO Y CAPRICORNIO, lon:-101.70434891, lat:21.10696338}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18886.59 | 18886.59 | 18886.59 | 18886.59 | 13195.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2291743/proyecto_PROCESO, 2291743/proyecto_INICIO, 2291743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291767 | Proyecto de inversión | 63062.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63062.9, modificado:56604.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DEL SOL III - 316461 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 316461 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:20.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO LOTE 22 MANZANA 10 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHABACANOS Y CALLE PERON, CALLE MEZQUITE TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HACIA LA CALLE M, lon:-101.74124, lat:21.12803}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 56604.55 | 56604.55 | 56600.53 | 56600.53 | 44319.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.27}} | {2291767/proyecto_INICIO, 2291767/proyecto_FIN, 2291767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292006 | Proyecto de inversión | 68107.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68107.93, modificado:67970.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL RUBI - 317532 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317532 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:24.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE LOTE 11 MANZANA 2 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA DE ESTAÑO Y CALLE CRISTAL, CALLE PERLA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE DIAMANTE EN, lon:-101.73861, lat:21.15164}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 67970.14 | 67970.14 | 67965.31 | 67965.31 | 53218.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.34}} | {2292006/proyecto_FIN, 2292006/proyecto_PROCESO, 2292006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292010 | Proyecto de inversión | 26612.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26612.54, modificado:25021.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL RUBI - 317548 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317548 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.55, meta_modificada:8.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CRISTAL LOTE 2 MANZANA 5 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA DE ESTAÑO Y CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENTR, lon:-101.7383, lat:21.1515}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 25021.05 | 25021.05 | 25019.28 | 25019.28 | 19590.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.96}} | {2292010/proyecto_INICIO, 2292010/proyecto_FIN, 2292010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292068 | Proyecto de inversión | 38897.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38897.2, modificado:36665.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SIGLO XXI - 317760 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317760 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.42, meta_modificada:13.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIGLO XV 317 INTERIOR SN COLONIA SILGLO XXI, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MALAQUITA Y BOULEVARD ALBITA, CALLE AZURITA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A AV. CELESTITA Y HACIA CALLE SIGLO XV ENTRE CALLE, lon:-101.75586, lat:21.15496}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36665.9 | 36665.9 | 36663.29 | 36663.29 | 28707.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.13}} | {2292068/proyecto_INICIO, 2292068/proyecto_FIN, 2292068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292237 | Proyecto de inversión | 91067.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91067.78, modificado:88137.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PILETAS I Y II - 318417 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 318417 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SORIA COLONIA PILETAS II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SORIA Y CALLE LITIO, CALLE 3M TOMAR MALECON DEL RIO LUEGO PASEO DE LOS INSURGENTES LUEGO CALLE OCEANO ATLANTICO HACIA LA CALLE SORIA ENTRE CAL, lon:-101.70468247, lat:21.14012388}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 88137.4 | 88137.4 | 88137.4 | 88137.4 | 61580.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2292237/proyecto_INICIO, 2292237/proyecto_FIN, 2292237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292436 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN - 319170 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 319170 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ORIOL COLONIA SAN SEBASTIÁN, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIOL Y CALLE AGUILA, CALLE FLAMENCO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO AV LA MERCED LUEGO JILGUERO LUEGO AV QUETZAL LUEGO FLAMENCO HACIA OR, lon:-101.7023644, lat:21.10047946}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2292436/proyecto_INICIO, 2292436/proyecto_FIN, 2292436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402294535 | Proyecto de inversión | 2861366.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861366.83, modificado:2861366.83}} | PP715 REHABILITACIÓN A MINI DEPORTIVA LOMAS DE MEDINA, DELEGACIÓN COECILLO, ZONA MEDINA, COLONIA LOMAS DE MEDINA, PRIMERA ETAPA. - 327283 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 327283 | S | 3625 | 3694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.32, meta_modificada:736.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE LAS DALIAS COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO DE MEDINA Y CALLE LOMA DE BUGAMBILIAS, CALLE LOMA DE LA HACIENDA CALLE LOMAS DE LAS DALIAS ESQUINA CON CALLE FRESNO D, lon:-101.617982, lat:21.145626}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 2861366.83 | 2861366.83 | 2861366.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-546023, contratista:C. AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2861366.83, importe_modificado:2861366.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}} | {2294535/proyecto_INICIO, 2294535/proyecto_PROCESO, 2294535/proyecto_INICIO, 2294535/proyecto_PROCESO, 2294535/proyecto_FIN, 2294535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402295314 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN NICOLAS DEL PALOTE II - 331370 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 331370 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE COLZA COLONIA SAN NICOLÁS DEL PALOTE, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COLZA Y CALLE ALERCE, CALLE ACONITO TOMAR AV PASEO DE LA PRESA LUEGO CUENCA FLORIDA HACIA LA CALLE COLZA ENTRE CALLES ALERCE Y ACO, lon:-101.67652626, lat:21.18754426}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2295314/proyecto_PROCESO, 2295314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402295589 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA JARDINES DE MARAVILLAS I SECC - 332580 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 332580 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DEL ROCIO CANTON JARDINES DE MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JARDIONES DEL ROCIO Y CALLE JULIO RUELAS, CALLE PELEGRIN TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO JULIO RUELAS LUEGO RAMON SAG, lon:-101.63238986, lat:21.15099656}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2295589/proyecto_INICIO, 2295589/proyecto_FIN, 2295589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402296086 | Proyecto de inversión | 123591.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123591.98, modificado:123591.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA - 334352 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 334352 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRE DHAULAGIRI COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUMBRE DHAULAGIRI Y CALLE URKO NTE, CALLE CUMBRE VINSON TOMAR A SAN FRANCISCO DEL RINCON LUEGO VIRGEN DE SAN JUAN LUEGO , lon:-101.76334805, lat:21.09144259}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 119615.04 | 119615.04 | 119615.04 | 119615.04 | 83573.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2296086/proyecto_INICIO, 2296086/proyecto_FIN, 2296086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402296429 | Proyecto de inversión | 40864.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40864.76, modificado:43312.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DEL SOL III - 335575 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 335575 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.2, meta_modificada:15.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PINOS LT25 MZ3 ANTES PIRUL COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CEREZAS Y CALLE MEZQUITE, CALLE CEDROS TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HACIA LA CALLE PIN, lon:-101.74236, lat:21.13085}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 43312.11 | 43312.11 | 43309.04 | 43309.04 | 33911.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.51}} | {2296429/proyecto_INICIO, 2296429/proyecto_FIN, 2296429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402296848 | Proyecto de inversión | 19527.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19527.69, modificado:18921.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA BRISA - 337364 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 337364 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARAVATIO COLONIA LA BRISA, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARAVATIO Y CALLE LA BRISA, CALLE ARIO TOMAR BLVD VICENTE VALTIERRA LUEGO JUPITER HACIA LA CALLE MARAVATIO ENTRE CALLES LA BRISA Y ARIO, lon:-101.67043883, lat:21.13457296}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 9134.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2296848/proyecto_INICIO, 2296848/proyecto_FIN, 2296848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402297981 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA MARAVILLAS 1A SECCION - 341905 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 341905 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO PIZANO COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO PIZANO Y CALLE CAMELINA, CALLE ARROYO DE ALFARO TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO JULIO GALAN LUEGO BLVD FRANCISCO VILLA HA, lon:-101.63063732, lat:21.14696359}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2297981/proyecto_FIN, 2297981/proyecto_PROCESO, 2297981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402298160 | Proyecto de inversión | 3026056.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026056.19, modificado:5832247.37}} | REHABILITACIÓN DE TROTAPISTA PRIMERA ETAPA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL - 342531 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 342531 | S | 1351 | 1651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA COLONIA PRADOS VERDES, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO LERMA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA POR EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGETE AL SUROESTE SOBRE , lon:-101.674162, lat:21.102813}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 5832247.37 | 5832247.37 | 3011120.25 | 3011120.25 | 581590.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-570023, contratista:CONSTRUGART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5832246.37, importe_modificado:5832246.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.8}} | {2298160/proyecto_PROCESO, 2298160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402298288 | Proyecto de inversión | 19527.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19527.69, modificado:18921.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA RIVERA DE SAN BERNARDO - 343006 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 343006 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ANTONIO ANTES JOSE MARIA VELAZCO COLONIA RIVERA DE SAN BERNARDO, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS ANTONIO ANTES JOSE MARIA VELAZCO Y CALLE ADALBERTO, CALLE LUPERCIO TOMAR FRANCISCO VILLA LUEG, lon:-101.63276653, lat:21.15136467}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 9134.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2298288/proyecto_INICIO, 2298288/proyecto_FIN, 2298288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300871 | Proyecto de inversión | 97638.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97638.43, modificado:100913.26}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLAS I - 353128 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 353128 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR HUERTA GUTIERREZ COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SALVADOR HUERTA GUTIERREZ Y CALLE JOSE SANCHEZ DEL RIO, CALLE BEATO RAMON VARGAS GONZALEZ TOMAR BLVD KAROL WOJT, lon:-101.58543279, lat:21.1186308}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 100913.26 | 100913.26 | 100913.26 | 100913.26 | 48716.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2300871/proyecto_PROCESO, 2300871/proyecto_INICIO, 2300871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300927 | Proyecto de inversión | 26036.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26036.91, modificado:25228.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA I - 353376 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 353376 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANZANA COLONIA FRUTALES DE LA HACIENDA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANZANA Y CALLE NECTARINA, CALLE PEÑA ALTA TOMAR BLVD ARISTOTELES HACIA CALLE MANZANA ENTRE CALLES NECTARINA Y PEÑAS ALTAS, lon:-101.7376187, lat:21.14074892}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 25228.31 | 25228.31 | 25228.31 | 25228.31 | 12179.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2300927/proyecto_INICIO, 2300927/proyecto_FIN, 2300927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301402 | Proyecto de inversión | 39055.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39055.37, modificado:37842.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CIUDAD SATELITE - 355198 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 355198 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASCUA COLONIA CIUDAD SATÉLITE, 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASCUA Y CALLE ELBA, CALLE PALERMO TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO OTE LUEGO BLVD PALMAS DE MALLORCA HACIA CALLE PASCUA ENTRE CALLES ELBA Y , lon:-101.72048678, lat:21.11836685}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 37842.47 | 37842.47 | 37842.47 | 37842.47 | 18268.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2301402/proyecto_INICIO, 2301402/proyecto_PROCESO, 2301402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301407 | Proyecto de inversión | 26036.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26036.91, modificado:31535.39}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA - 355218 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 355218 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRE URKO COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUMBRE URKO Y CALLE CUMBRE DE LEON, CALLE CUMBRE DEL MUCUY TOMAR HACIA SAN FRANCISCO DEL RINCON LUEGO VIRGEN DE SAN JUAN HACIA, lon:-101.76662736, lat:21.09027938}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 31535.39 | 31535.39 | 31535.39 | 31535.39 | 15223.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2301407/proyecto_INICIO, 2301407/proyecto_FIN, 2301407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301461 | Proyecto de inversión | 605175.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:181552.64, modificado:181552.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423622.84, modificado:423622.84}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA PILETAS SECC. I Y II, ZONA ORIENTE,CIRCUITO 4. - 355441 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 355441 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.01, meta_modificada:74.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NAVARRA COLONIA PILETAS I Y II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO PINTADO Y CALLE BADAJOZ, CALLE ALBACETE SOBRE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA NTE. CON DIRECCIÓN AL SURESTEGIRO A LA DERECHA EN CALLE, lon:-101.710472, lat:21.138167}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 423622.84 | 423622.84 | 423622.84 | 423622.84 | 423622.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-013023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.728491122E7, importe_modificado:1.728491122E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.93}} | {2301461/proyecto_INICIO, 2301461/proyecto_PROCESO, 2301461/proyecto_INICIO, 2301461/proyecto_PROCESO, 2301461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301513 | Proyecto de inversión | 5748762.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:1724628.88, modificado:1724628.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024134.07, modificado:4024134.07}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA PILETAS, SECC. I Y II, ZONA ORIENTE,CIRCUITO 4 - 355585 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 355585 | S | 473 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1181.65, meta_modificada:1181.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OVIEDO COLONIA PILETAS I Y II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LITIO Y CALLE AKBACETE, CALLE SANTANDER SOBRE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA NTE. CON DIRECCIÓN AL SURESTE GIRO A LA DERECHA EN CALLE IZTA, lon:-101.70775118, lat:21.14040696}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 4024134.07 | 4024134.07 | 4024134.07 | 4024134.07 | 4024134.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-013023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.728491122E7, importe_modificado:1.728491122E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.26}} | {2301513/proyecto_PROCESO, 2301513/proyecto_INICIO, 2301513/proyecto_PROCESO, 2301513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301745 | Proyecto de inversión | 32546.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32546.14, modificado:31535.39}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LEON II - 356677 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 356677 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TERESSA DE BUSTO Y MOYA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TERESA DE BUSTO Y MOYA Y ANDADOR SAN JO SE GUAADALUPE POSADA, CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA TOMAR MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO MAR, lon:-101.7337695, lat:21.1207238}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 31535.39 | 31535.39 | 31535.39 | 31535.39 | 15223.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2301745/proyecto_INICIO, 2301745/proyecto_FIN, 2301745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301910 | Proyecto de inversión | 39055.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39055.37, modificado:37842.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO VISTA HERMOSA - 357372 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 357372 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALCALA DE HENARES COLONIA SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA), 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALCALA DE HENARES Y CALLE ADRIAN LOPEZ, CALLE BILBAO TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO CALLE MALAGA HACIA ALCALA, lon:-101.71611025, lat:21.13620677}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 37842.47 | 37842.47 | 37842.47 | 37842.47 | 18268.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2301910/proyecto_INICIO, 2301910/proyecto_FIN, 2301910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402302734 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PASEO DE LOS LAURELES - 360768 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 360768 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA GARDENIA COLONIA PASEO DE LOS LAURELES, 37664 FRACCIONAMIENTO EL PATO (LOMA DEL LAUREL), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DE LA GARDENIA Y CALLE PASEO DE LA HIEDRA, CALLE PASEO DE LA ARALIA TOMAR LIBRAMIENTO , lon:-101.75188898, lat:21.18856315}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2302734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402302896 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA MONTE DE CRISTO - 361342 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 361342 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MONTE DE CRISTO COLONIA MONTE DE CRISTO, 37436 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE DE CRISTO Y CALLE BARBARA PAULINA, CALLE NICOLAS TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE HACIA LA CALLE MONTE DE CRISTO ENTRE CALLES , lon:-101.73181542, lat:21.09586271}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2302896/proyecto_INICIO, 2302896/proyecto_FIN, 2302896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402302966 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PEDREGAL SATELITE - 361708 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 361708 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PEDREGAL SANTA ROSA COLONIA PEDREGAL DE SATÉLITE, 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDREGAL SANTA ROSA Y CALLE PEDREGAL SANTA MARIA, CALLE PEDREGAL SANTA RUTH TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO BLVD, lon:-101.72394723, lat:21.11433739}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2302966/proyecto_INICIO, 2302966/proyecto_FIN, 2302966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303994 | Proyecto de inversión | 4347300.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4347300.58, modificado:2915568.18}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO III - 366003 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 366003 | S | 333 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1417.82, meta_modificada:1627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO LA ASUNCION COLONIA CERRITO AMARILLO III, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EHIDO YERBABUENA Y CALLE EJIDO LA SIERRA, CALLE EJIDO GUADALUPE RAMALES SE UBICA APROXIMADAMENTE A 550 MTS AL SUR DE LA , lon:-101.733802, lat:21.134091}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 2915568.18 | 2915568.18 | 2915568.18 | 2915568.18 | 2915568.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7.213171201E7, importe_modificado:7.213171201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1610.73}} | {2303994/proyecto_INICIO, 2303994/proyecto_FIN, 2303994/proyecto_INICIO, 2303994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306308 | Proyecto de inversión | 10745227.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.074522783E7, modificado:1.074522783E7}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIOEN LA COLONIA CERRITO DE LA JOYA II - 376850 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 376850 | S | 1085 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5106.28, meta_modificada:3131.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GRANATE COLONIA CERRITO DE LA JOYA II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE GEMA, CALLE AMATISTA SE UBICA A 110 MTS AL SUR DE LA COLONIA REGULARIZADA CERRITO DE LA JOYA I PARTIENDO EN LA , lon:-101.729998, lat:21.134671}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 10745024.36 | 10745024.36 | 10745024.36 | 10745024.36 | 10745024.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7.213171201E7, importe_modificado:7.213171201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2943.66}} | {2306308/proyecto_PROCESO, 2306308/proyecto_INICIO, 2306308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306421 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA MORA - 377221 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 377221 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LA MORA COLONIA LA MORA (CRUZ DE CANTERA), 37267 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA MORA Y CALLE AVELLANA, CALLE ALMENDRA TOMAR MALECON DEL RIO LUEGO CRUZ DE CANTERA HACIA LA CALLE LA MORA ENTRE CALLES AVEL, lon:-101.67387475, lat:21.12719808}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306421/proyecto_INICIO, 2306421/proyecto_FIN, 2306421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402307938 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA - 384200 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 384200 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALCAZAR COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALCZAR Y CALLE PALTON, CALLE ARGENSOLA TOMAR BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO DE LA CITADINA LUEGO PLATON HACIA ALCAZAR ENTRE CALLES PLATO, lon:-101.75429513, lat:21.13723075}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2307938/proyecto_PROCESO, 2307938/proyecto_INICIO, 2307938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308298 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA GRANJAS LAS AMALIAS - 385302 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 385302 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARIANA CABALLERO COLONIA GRANJAS LAS AMALIAS, 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANA CABALLERO Y CALLE CONCEPCIÓN MUJICA, CALLE BUFFON TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE HACIA MARIANA CABALLERO DE ACUÑA E, lon:-101.72788826, lat:21.09809512}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2308298/proyecto_PROCESO, 2308298/proyecto_INICIO, 2308298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402310146 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6509.23}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLANUEVA - 392520 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 392520 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO CONCHOS COLONIA VILLANUEVA, 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE ALONSO ESPINO, CALLE ORTIZ TIRADO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO MANUEL DOBLADO HACIA RIO CONCHOS ENTRE CALLES A, lon:-101.69027535, lat:21.1003801}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2310146/proyecto_INICIO, 2310146/proyecto_FIN, 2310146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302257580 | Proyecto de inversión | 8982187.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:3594493.3, modificado:3594493.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5387694.39, modificado:5387694.39}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL 1ERA. ETAPA - 209748 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 209748 | S | 274 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1276.79, meta_modificada:1276.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PANAMA COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JULIAN DE OBREGON Y CALLE HUANIMARO, CALLE APOLO SOBRE AV. JULIÁN DE OBREGÓN CON DIRECCIÓN AL NORESTE GIRO A LA DERECHA EN CALLE PANAMÁ, lon:-101.689444, lat:21.130778}} | 2023-07-24 | 2023-11-30 | 5387694.39 | 5387694.39 | 5387694.39 | 5387694.39 | 5387694.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-016023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.052982815E7, importe_modificado:2.052982815E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1276.79}} | {2257580/proyecto_INICIO, 2257580/proyecto_FIN, 2257580/proyecto_PROCESO, 2257580/proyecto_FIN, 2257580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302263670 | Proyecto de inversión | 5268431.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5268431.37, modificado:5268431.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA COLONIA HORIZONTE AZUL - 242338 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 242338 | S | 243 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.08, meta_modificada:1929.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PERSEFONE COLONIA HORIZONTE AZUL, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA REYNA Y CALLE GEA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE PERSÉFONE SE UBICA EN LA COLONIA HORIZONTE AZUL LA CUAL SE LOCALIZA AL PON, lon:-101.734138, lat:21.146569}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 4471444.34 | 4471444.34 | 4465664.89 | 4465664.89 | 3621704.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-396023, contratista:GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4471444.34, importe_modificado:4471444.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1466.52}} | {2263670/proyecto_INICIO, 2263670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302263894 | Proyecto de inversión | 165120.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165120.02, modificado:165120.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE DEMOCRITO, COL. ESTANCIA DE LA JOYA - 243547 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 243547 | S | 104 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.2, meta_modificada:125.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRITO COLONIA ESTANCIA DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ARISTOTELES Y CALLE POCITO DE LA VIRGEN, CALLE PITAGORAS LAS BANQUETAS DE LA CALLE DEMÓCRITO SE UBICA EN LA COLONIA ESTANCIA DE LA, lon:-101.758546, lat:21.142092}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 165120.06 | 165120.06 | 159115.24 | 159115.24 | 75098.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-223023, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3219731.43, importe_modificado:3219731.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.18}} | {2263894/proyecto_INICIO, 2263894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302264390 | Proyecto de inversión | 427368.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427368.42, modificado:427368.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SELVA BLANCA, COL. LOMAS DE LA SELVA - 245733 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245733 | S | 242 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA BLANCA COLONIA LOMAS DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA CONFUSA Y CALLE SELVA NARANJA, CALLE SELVA ROSA LAS BANQUETAS DE LA CALLE SELVA BLANCA SE UBICA EN LA COLONIA LOMAS DE LA , lon:-101.62968, lat:21.176558}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 427368.42 | 427368.42 | 427368.42 | 427368.42 | 359174.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-221023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3599946.29, importe_modificado:3599946.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.24}} | {2264390/proyecto_INICIO, 2264390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302264393 | Proyecto de inversión | 583722.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583722.72, modificado:583722.72}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SELVA ESCONDIDA, COL. ESCONDIDA DE LA SELVA - 245741 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245741 | S | 138 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA ESCONDIDA COLONIA ESCONDIDA DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA CIMINA Y CALLE SELVA NUBLADA, CALLE SAN JOSE LAS BANQUETAS DE LA CALLE SELVA ESCONDIDA SE UBICA EN LA COLONIA ESCON, lon:-101.627667, lat:21.174093}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 583722.72 | 583722.72 | 583722.72 | 583722.72 | 490579.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-221023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3599946.29, importe_modificado:3599946.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.84}} | {2264393/proyecto_INICIO, 2264393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281851 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LEON I - 268148 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 268148 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO VALDEZ SANCHEZ 426 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO ALVAREZ Y BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES, BOULEVARD FRANCISCO VILLA POR LA LATERAL DEL, lon:-101.638949, lat:21.141949}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2281851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281879 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VALLE HERMOSO II, III Y IV - 268292 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 268292 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL 109 INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO II III, IV, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TORITOS Y CALLE RIBERA AZUL, CALLE DULCE CAMPIÑA POR AVENIDA PASEO DE LA PRESA DAR VUELTA A LA DERECHA EN C, lon:-101.673183, lat:21.185762}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2281879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283749 | Proyecto de inversión | 45393.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45393.13, modificado:39131.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PRESITAS DEL CONSUELO - 279112 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 279112 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:13.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESA ALLENDE 121 a INTERIOR A COLONIA LAS PRESITAS DEL CONSUELO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA TILOSTOC Y CALLE PRESA IXTAPANGO, CALLE PRESA COLORIN TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO PRESA LA M, lon:-101.641562, lat:21.172578}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39131.01 | 39131.01 | 39131.01 | 39131.01 | 32461.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.74}} | {2283749/proyecto_INICIO, 2283749/proyecto_PROCESO, 2283749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284468 | Proyecto de inversión | 42871.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42871.29, modificado:43687.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO - 282261 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282261 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:15.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRAY PEDRO 104 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY SABATINO Y CALLE FRAY RAUL, CALLE SOR CLARA TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO AV. CIUDAD ASIS HACIA LA CALLE F, lon:-101.59964, lat:21.0985}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 43687.76 | 43687.76 | 43659.57 | 43659.57 | 36241.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.34}} | {2284468/proyecto_PROCESO, 2284468/proyecto_FIN, 2284468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285193 | Acción | 153446.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153446.63, modificado:153446.63}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 285296 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 285296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-03-20 | 2023-06-24 | 153446.63 | 153446.63 | 153446.61 | 153446.61 | 153446.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-079023, contratista:ROBERTO LOPEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:153446.63, importe_modificado:153446.63}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.96}} | {2285193/proyecto_PROCESO, 2285193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285447 | Acción | 186226.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186226.62, modificado:186226.62}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 286420 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 286420 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-07-31 | 2023-11-17 | 186226.62 | 186226.62 | 186226.3 | 186226.3 | 163794.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-355023, contratista:ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:186226.62, importe_modificado:186226.62}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.94}} | {2285447/proyecto_PROCESO, 2285447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285613 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL CASTILLO - 287282 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 287282 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALAMEDA COLONIA EL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA ALAMEDA Y CALLE ATALAYA, CALLE DE LOS VALBARTES TOMAR CANAL DE LA SARDANETA LUEGO CALLE DE LOS BALVARTES HACIA LA CALLE ALMENA, lon:-101.66126948, lat:21.19430433}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285640 | Acción | 10881.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10881.8, modificado:10881.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287388 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287388 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 10881.8 | 10881.8 | 10881.8 | 10881.8 | 10881.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-082023, contratista:JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:256436.95, importe_modificado:256436.95}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2285640/proyecto_PROCESO, 2285640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285682 | Acción | 222692.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222692.85, modificado:213474.12}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287569 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-05-15 | 2023-07-22 | 213474.12 | 213474.12 | 213474.12 | 213474.12 | 213474.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-124023, contratista:PIXIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:213474.12, importe_modificado:213474.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2285682/proyecto_PROCESO, 2285682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285772 | Acción | 11451.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11451.15, modificado:11392.36}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287843 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-08-26 | 11392.36 | 11392.36 | 11392.36 | 11392.36 | 11392.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-229023, contratista:LEPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:76682.25, importe_modificado:76682.25}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.94}} | {2285772/proyecto_PROCESO, 2285772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286484 | Proyecto de inversión | 45533.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45533.89, modificado:75546.34}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA UNIDAD OBRERA - 290419 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 290419 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD HERMENEGILDO BUSTOS COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMEGILDO BUSTOS Y CALLE RAFAEL CANACHO G, CALLE ALFONSO SANCHEZ MADARIAGA TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO, lon:-101.6697005, lat:21.16625757}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 75546.34 | 75546.34 | 75546.34 | 75546.34 | 52783.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2286484/proyecto_PROCESO, 2286484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286533 | Acción | 37436.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37436.27, modificado:37436.27}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 290596 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 290596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-12 | 2023-08-19 | 37436.27 | 37436.27 | 37434.72 | 37434.72 | 37434.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-219023, contratista:JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:37436.27, importe_modificado:37436.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2286533/proyecto_PROCESO, 2286533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286951 | Acción | 227496.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227496.56, modificado:227496.56}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 292390 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 292390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1056.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-02 | 2023-12-11 | 227496.56 | 227496.56 | 199734.62 | 199734.62 | 131065.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-452023, contratista:DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:227496.56, importe_modificado:227496.56}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:911.72}} | {2286951/proyecto_INICIO, 2286951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286956 | Acción | 78479.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78479.95, modificado:78479.95}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 292406 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 292406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1539.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 78479.95 | 78479.95 | 78479.95 | 78479.95 | 47243.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-480023, contratista:ERIC IBAN ACAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:78479.95, importe_modificado:78479.95}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1231.26}} | {2286956/proyecto_PROCESO, 2286956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287408 | Proyecto de inversión | 50436.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50436.81, modificado:54965.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL PEÑON - 294906 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 294906 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:19.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AMATITLAN ANTES MESA REDONDA 101 INTERIOR SN COLONIA EL PEÑÓN, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COFRE DEL PEROTE Y CALLE MESA LARGA, CALLE EJIDO DE ALFARO TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO FRESNO DE ME, lon:-101.61169, lat:21.14635}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 54965.69 | 54965.69 | 54930.23 | 54930.23 | 45597.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.3}} | {2287408/proyecto_FIN, 2287408/proyecto_PROCESO, 2287408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287416 | Proyecto de inversión | 356178.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356178.26, modificado:356178.26}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN DELEGACIÓN CERRO GORDO COLONIA REAL DEL CASTILLO - 294936 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 294936 | S | 149 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AGRIDULCE COLONIA REAL DEL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AGRIO Y CALLE CITRICO, CALLE TORONJIL ANTES ORQUIDEA LAS BANQUETAS DE LA CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA COLONIA REAL DEL CASTILLO , lon:-101.678955, lat:21.211321}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 356178.26 | 356178.26 | 349662.58 | 349662.58 | 303277.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-227023, contratista:OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:914905.03, importe_modificado:1271083.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.4}} | {2287416/proyecto_PROCESO, 2287416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287885 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA INDEPENDENCIA INFONAVIT - 297183 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 297183 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FUERTE DEL SOMBRERO COLONIA INDEPENDENCIA INFONAVIT, 37225 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FUERTE DEL SOMBRERO Y CALLE FUERTE DE SAN DIEGO, CALLE PABLO GALEANA TOMAR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES LUEGO CALLE , lon:-101.66315355, lat:21.14813254}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2287885/proyecto_INICIO, 2287885/proyecto_FIN, 2287885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288032 | Proyecto de inversión | 468763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468763.2, modificado:468763.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DELEGACIÓN SAN MIGUEL CALLE OROSI, COL. LATINOAMERICANA - 298026 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 298026 | S | 264 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1256, direccion:CALLE OROSI COLONIA LATINOAMERICANA, 37660 COLONIA LATINOAMERICANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHIRIQUI Y CALLE CONCHAGUA, CALLE CHINAMECA LAS BANQUETAS DE LA CALLE OROSI SE UBICA EN LA COLONIA LATINOAMERICANA LA CUAL SE LOCALI, lon:-101.707605, lat:21.030698}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 466356.39 | 466356.39 | 466356.39 | 466356.39 | 466356.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-229023, contratista:URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1278037.57, importe_modificado:1278037.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.4}} | {2288032/proyecto_INICIO, 2288032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288572 | Proyecto de inversión | 45533.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45533.89, modificado:44068.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA MEDINA - 300718 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 300718 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA PEÑA ALTA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA PEÑA ALTA Y CALLE LAUREL, CALLE LOMAS DE LAS PETUNIAS TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO CALLE MEZQUITE DE MED, lon:-101.61724813, lat:21.15232992}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 44068.7 | 44068.7 | 44068.7 | 44068.7 | 30790.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2288572/proyecto_PROCESO, 2288572/proyecto_FIN, 2288572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288669 | Acción | 18646.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18646.5, modificado:18646.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 301154 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 301154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:180.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-09 | 2023-12-02 | 18646.5 | 18646.5 | 11904.38 | 11904.38 | 8390.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-449023, contratista:CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:18646.5, importe_modificado:18646.5}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:173.23}} | {2288669/proyecto_INICIO, 2288669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288671 | Acción | 186232.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186232.8, modificado:186232.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 301167 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 301167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 186232.8 | 186232.8 | 186232.8 | 186232.8 | 75983 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-483023, contratista:EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:186232.8, importe_modificado:186232.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:26.67}} | {2288671/proyecto_INICIO, 2288671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288694 | Acción | 171634.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171634.38, modificado:171634.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 301293 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 301293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 171634.38 | 171634.38 | 171634.38 | 171634.38 | 121723.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-530023, contratista:ROBERTO LOPEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:171634.38, importe_modificado:171634.38}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:32.55}} | {2288694/proyecto_PROCESO, 2288694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288743 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:13009.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN AGUSTIN - 301683 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 301683 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ZAMORA COLONIA SAN AGUSTIN, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE ZAMORA, CALLE ZITACUARO TOMAR MALECON DEL RIO LUEGO CALLE YURECUARO LUEGO CALLE URUAPAN LUEGO QUIROGA HACIA LA CALLE ZAMORA E, lon:-101.67370842, lat:21.13711029}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2288743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289061 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL - 303000 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303000 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES 101 INTERIOR SN COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LAS ACACIAS Y CALLE DE LOS LAURELES, CALLE DE LAS JACARANDAS POR PROLONGACION JUAREZ PASANDO LAS VI, lon:-101.69088, lat:21.0904}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105676.42 | 105676.42 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2289061/proyecto_INICIO, 2289061/proyecto_FIN, 2289061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289148 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL - 303422 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303422 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRADERA DEL SOL COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES, CALLE PRADERA DE LOS LAURELES POR PROLONGACION JUAREZ PASANDO LAS VIAS DEL T, lon:-101.690976, lat:21.090839}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2289148/proyecto_INICIO, 2289148/proyecto_FIN, 2289148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289161 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL - 303530 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303530 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRADERA DEL SOL 338 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES, CALLE PRADERA DE LOS LAURELES POR PROLONGA, lon:-101.691638, lat:21.091048}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2289161/proyecto_INICIO, 2289161/proyecto_PROCESO, 2289161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289200 | Proyecto de inversión | 105877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105877.08, modificado:105877.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SINARQUISTAS - 303702 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303702 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DAVID LOMELI CONTRERAS 225 INTERIOR SN COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA Y CALLE JOSE TRUEBA OLIVARES, CALLE CALCOPIRITA POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA EN ANTONIO, lon:-101.74801, lat:21.14189}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 91039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-410023, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1588156.26, importe_modificado:1588156.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2289200/proyecto_INICIO, 2289200/proyecto_PROCESO, 2289200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289244 | Proyecto de inversión | 105877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105877.08, modificado:105877.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SINARQUISTAS - 303901 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303901 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIN DURAN 227 INTERIOR SN COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL TORRES BUENO Y CALLE MA. LUISA MERLOS, CALLE CALCOPIRITA POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA EN ANTONIO MARTINEZ A, lon:-101.74978, lat:21.14539}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 91039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-410023, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1588156.26, importe_modificado:1588156.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2289244/proyecto_INICIO, 2289244/proyecto_PROCESO, 2289244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289742 | Proyecto de inversión | 42871.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42871.29, modificado:39472.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOS CASTILLOS - 306387 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 306387 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:13.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 7512 INTERIOR SN COLONIA LOS CASTILLOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TAJIN Y CALLE ARALIA, CALLE UXPANAPAN TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES TAJIN Y ARALIA., lon:-101.67233, lat:21.20021}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39472.77 | 39472.77 | 39447.3 | 39447.3 | 32745.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.86}} | {2289742/proyecto_INICIO, 2289742/proyecto_FIN, 2289742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289865 | Proyecto de inversión | 30262.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30262.09, modificado:26315.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BRISAS DEL VERGEL - 307098 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 307098 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:9.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DEL PONIENTE 410 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL VERGEL, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DEL VERGEL Y CALLE BRISAS DEL BOSQUE, CALLE BRISAS DEL SUR TOMAR BLVD. FRANCISCO VILLA LUEGO A CA, lon:-101.62839, lat:21.15289}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 26315.18 | 26315.18 | 26298.2 | 26298.2 | 21830.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.24}} | {2289865/proyecto_INICIO, 2289865/proyecto_PROCESO, 2289865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289900 | Proyecto de inversión | 40349.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40349.45, modificado:40555.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - 307258 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 307258 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:14.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HONORIO III 118 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAPUCHINOS Y CALLE TERCERA ORDEN, AVENIDA FRANCISCANOS TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO AV. CIUDAD ASIS HACIA LA CALLE HONOR, lon:-101.60607, lat:21.09351}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 40555 | 40555 | 40528.83 | 40528.83 | 33643.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.24}} | {2289900/proyecto_INICIO, 2289900/proyecto_FIN, 2289900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289902 | Proyecto de inversión | 35305.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35305.77, modificado:32466.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - 307278 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 307278 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:11.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE JULIO 203 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAPUCHINOS Y CALLE TERCERA ORDEN, AVENIDA FRANCISCANOS TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO AV. CIUDAD ASIS HACIA LA CALLE 16 D, lon:-101.60483, lat:21.09365}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 32466.78 | 32466.78 | 32445.83 | 32445.83 | 26933.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.4}} | {2289902/proyecto_PROCESO, 2289902/proyecto_INICIO, 2289902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289905 | Proyecto de inversión | 45178.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45178.26, modificado:49399.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JACINTO - 307315 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 307315 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.91, meta_modificada:17.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE LAS ROSAS LOTE 12 MANZANA 27 COLONIA VILLAS DE SAN JACINTO, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VIRGEN DE SAN JUAN Y CALLE VILLA DE LAS CAMELINAS, CALLE MILAGRO DOMINICO TOMAR BLVD TORRES LANDA P, lon:-101.76585, lat:21.09554}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 49399.82 | 49399.82 | 49396.32 | 49396.32 | 38678.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.69}} | {2289905/proyecto_INICIO, 2289905/proyecto_FIN, 2289905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291073 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA II SECCION - 312605 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312605 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN RODOLFO COLONIA VALLE DE SAN PEDRO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RODORLFO Y CALLE VALLE DE SAN MARIO, CALLE VALLE DE SANTA CECILIA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO VALLE DE SANTA CECILIA LUE, lon:-101.72876478, lat:21.14160248}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {2291073/proyecto_PROCESO, 2291073/proyecto_INICIO, 2291073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291106 | Proyecto de inversión | 123591.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123591.98, modificado:119615.04}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA - 312665 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312665 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRE DHAULAGIRI COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUMBRE DHAULAGIRI Y CALLE URKO NTE, CALLE CUMBRE VISION TOMAR A SAN FRANCISCO DEL RINCON LUEGO VIRGEN DE SAN JUAN LUEGO , lon:-101.76360094, lat:21.09144572}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 119615.04 | 119615.04 | 119615.04 | 119615.04 | 83573.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} | {2291106/proyecto_PROCESO, 2291106/proyecto_FIN, 2291106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291178 | Proyecto de inversión | 58543.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58543.57, modificado:56659.76}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA FLORES MAGON - 312883 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312883 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TRIUNFO INQUILINARIO COLONIA FLORES MAGÓN, 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TRIUNFO INQUILINARIO Y CALLE DOS, CALLE CALLE TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE HACIA LA CALLE TRIUNGO INQUILINARIO ENTRE CALLE, lon:-101.71106461, lat:21.12060722}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 56659.76 | 56659.76 | 56659.76 | 56659.76 | 39587.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2291178/proyecto_INICIO, 2291178/proyecto_PROCESO, 2291178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291485 | Proyecto de inversión | 37459.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37459.36, modificado:39709.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JACINTO - 314748 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314748 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.85, meta_modificada:14.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE LAS CAMELINAS LOTE 4 MANZANA 1 COLONIA VILLAS DE SAN JACINTO, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLAS DE SAN JUAN Y CALLE VILLA DE LOS ARBOLES, CALLE VILLA DE LAS FLORES TOMAR BLVD TORRES LAND, lon:-101.7651, lat:21.09593}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39709.75 | 39709.75 | 39706.93 | 39706.93 | 31091.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.22}} | {2291485/proyecto_INICIO, 2291485/proyecto_FIN, 2291485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291518 | Proyecto de inversión | 45405.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45405.29, modificado:40156.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN JUAN - 314949 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314949 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:14.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DEL ROSARIO ANTES 24 DE JUNIO 145 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD METROPOLITAN Y CALLE 24 DE JUNIO, BOULEVARD VILLAS DE SAN JUAN TOMAR BLVD EJE METROPOLITA, lon:-101.58046, lat:21.10528}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 40156.56 | 40156.56 | 40153.7 | 40153.7 | 31441.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.38}} | {2291518/proyecto_FIN, 2291518/proyecto_INICIO, 2291518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291599 | Proyecto de inversión | 75675.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75675.48, modificado:84753.23}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN JUAN - 315480 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 315480 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DEL ROSARIO ANTES 24 DE JUNIO 139 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y BOULEVARD EJE METROPOLITANO, CALLE ADALBERTO EL DUMBO LOPEZ TOMAR BLVD EJE METR, lon:-101.58056, lat:21.10518}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 84753.23 | 84753.23 | 84747.21 | 84747.21 | 66358.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.35}} | {2291599/proyecto_PROCESO, 2291599/proyecto_FIN, 2291599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291626 | Proyecto de inversión | 50450.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50450.32, modificado:40519.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CASERIO - 315672 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 315672 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:14.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MONTEJOS LOTE 15 MANZANA 2 COLONIA EL CACERÍO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PARAGUELLOS Y CALLE DEL BAPTISTERIO, CALLE ESPARZA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE MONTEJO EN, lon:-101.76179, lat:21.14533}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 40519.58 | 40519.58 | 40516.71 | 40516.71 | 31725.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.51}} | {2291626/proyecto_INICIO, 2291626/proyecto_FIN, 2291626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291664 | Proyecto de inversión | 63062.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63062.9, modificado:56241.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CASERIO - 315897 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 315897 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:20.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MONTEJO LOTE 18 MANZANA 8 COLONIA EL CACERÍO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PARAGUELLOS Y CALLE ESPARZA, CALLE DEL BAPTISTERIO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE MONTEJO ENT, lon:-101.76192, lat:21.14548}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 56241.52 | 56241.52 | 56237.53 | 56237.53 | 44034.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.14}} | {2291664/proyecto_INICIO, 2291664/proyecto_FIN, 2291664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291883 | Proyecto de inversión | 78058.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78058.1, modificado:75546.34}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA - 317094 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317094 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ORENSE COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ORENSE Y CALLE ANDALUCIA, CALLE MONTOYA TOMAR AV 21 DE MARZO HACIA LA CALLE ORENSE ENTRE CALLES ANDALUCIA Y MONTILLA, lon:-101.71284469, lat:21.12999946}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 75546.34 | 75546.34 | 75546.34 | 75546.34 | 52783.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2291883/proyecto_INICIO, 2291883/proyecto_PROCESO, 2291883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291997 | Proyecto de inversión | 40360.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40360.26, modificado:39570.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA REAL 2000 - 317501 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317501 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:14.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REAL 96 LOTE 17 MANZANA 15 COLONIA REAL 2000, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO VECINAL Y CALLE CARDON, CALLE REAL 88 TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HACIA LA CALLE FLOR , lon:-101.7419, lat:21.1263}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39570.12 | 39570.12 | 39567.32 | 39567.32 | 30981.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.17}} | {2291997/proyecto_FIN, 2291997/proyecto_PROCESO, 2291997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292062 | Proyecto de inversión | 61574.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61574.62, modificado:50070.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SIGLO XXI - 317737 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317737 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.41, meta_modificada:17.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AZURITA LOTE 10 MANZANA 2 COLONIA SILGLO XXI, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SIGLO V Y CALLE SIGLO X, CALLE RIOLITA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A AV. CELESTITA Y HACIA CALLE AZURITA ENTRE CALLES SIGLO XV, lon:-101.75556, lat:21.15442}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 50070.03 | 50070.03 | 50066.48 | 50066.48 | 39202.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.93}} | {2292062/proyecto_PROCESO, 2292062/proyecto_INICIO, 2292062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292372 | Proyecto de inversión | 52038.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52038.73, modificado:50364.23}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN MARTIN DE PORRES - 318973 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 318973 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA CANTON SAN MARTÍN DE PORRES, 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE LUIS LONG NTE, CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA TOMAR AV MANUEL DE AUSTRI LUEGO FERROCARRILES NACIONALE, lon:-101.71236045, lat:21.12567711}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 50364.23 | 50364.23 | 50364.23 | 50364.23 | 35188.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2292372/proyecto_PROCESO, 2292372/proyecto_INICIO, 2292372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292685 | Proyecto de inversión | 26047.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26047.88, modificado:31869.54}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE DE JEREZ - 320315 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 320315 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JEREZ DE ESCALIA COLONIA VALLE DE JEREZ, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JEREZ DE ESCALIA Y CALLE JEREZ DE TORRE, CALLE JEREZ DE MORSA TOMAR BLVD DELTA HACIA LA CALLE JEREZ DE ESCALIA ENTRE CALLES JER, lon:-101.63694477, lat:21.07443208}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 31869.54 | 31869.54 | 31869.54 | 31869.54 | 31869.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2292685/proyecto_INICIO, 2292685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292864 | Proyecto de inversión | 1743998.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743998.91, modificado:1743998.91}} | PP644 REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ÁREA VERDE EN DELEGACIÓN COECILLO, UBICADA EN LA CALLE FRAY DANIEL MIRELES Y CAMPANARIO, COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ - 321033 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 321033 | S | 6755 | 4503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1316.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRAY DANIEL MIRELES COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, 37280 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE MARMOLEJO, CALLE NAVIDAD SOBRE EL BLVD. LA LUZ EN DIRECCIÓN DE ORIENTE A PONIENTE GIRO A LA , lon:-101.63709726, lat:21.1210141}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-480023, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1743998.91, importe_modificado:1743998.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:663.02}} | {2292864/proyecto_INICIO, 2292864/proyecto_PROCESO, 2292864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica meta 1316.30 metros cuadrados, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-08}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402295371 | Proyecto de inversión | 65092.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65092.28, modificado:63070.79}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA DEPORTIVA I - 331720 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 331720 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FUTBOL COLONIA DEPORTIVA I, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FUTBOL Y CALLE CANASTA, CALLE PELOTA TOMAR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES HACIA CALLE FUTBOL ENTRE CALLE CANASTA Y PELOTA, lon:-101.65418736, lat:21.14645813}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 63070.79 | 63070.79 | 63070.79 | 63070.79 | 30447.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2295371/proyecto_INICIO, 2295371/proyecto_FIN, 2295371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402295412 | Proyecto de inversión | 26036.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26036.91, modificado:25228.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL COECILLO - 331875 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 331875 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA EL COECILLO, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SN JUAN Y CALLE CAYETANO, CALLE BOSQUE TOMAR BLVD VICENTE VALTIERRA HACIA CALLE SAN JUAN ENTRE CALLES CAYETANO Y BOSQUE, lon:-101.66637365, lat:21.1277734}} | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 25228.31 | 25228.31 | 25228.31 | 25228.31 | 12179.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2295412/proyecto_INICIO, 2295412/proyecto_FIN, 2295412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402295837 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:13009.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA REAL DE LA JOYA - 333574 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 333574 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MALAQUITA COLONIA REAL DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE OBSISDIANA, CALLE SILVINA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CALLE CANTERA LUEGO PECHBLENDA HACIA LA CALLE MALAQUITA ENTRE CAL, lon:-101.75955399, lat:21.15359714}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2295837/proyecto_INICIO, 2295837/proyecto_FIN, 2295837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402296046 | Proyecto de inversión | 84562.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84562.94, modificado:84562.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CHAPALITA - 334221 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 334221 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE LUIS GONZALEZ, CALLE MUÑOZ TOMAR BLVD CAMPECHE LUEGO CALLE LUIS GONZALEZ HACIA LA CALLE SONORA ENTRE CALLES LUIS GONZALEZ Y MUÑ, lon:-101.70106401, lat:21.13058969}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 63070.79 | 63070.79 | 63070.79 | 63070.79 | 30447.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2296046/proyecto_PROCESO, 2296046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402296411 | Proyecto de inversión | 52972.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52972.84, modificado:28120.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DEL SOL III - 335513 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 335513 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:10.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PINOS LT34 MZ9 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE CAMINO VECINAL, CALLE MEZQUITE TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HACIA LA CALLE PINOS ENT, lon:-101.74199, lat:21.12755}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 28120.76 | 28120.76 | 28118.76 | 28118.76 | 22017.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.07}} | {2296411/proyecto_INICIO, 2296411/proyecto_FIN, 2296411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402296447 | Proyecto de inversión | 85765.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85765.54, modificado:86233.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL RUBI - 335632 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 335632 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:30.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CRISTAL LT1 MZ3 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA DE ESTAÑO Y CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENTRE CALLES , lon:-101.73781, lat:21.15174}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 86233.27 | 86233.27 | 86227.15 | 86227.15 | 67517.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.88}} | {2296447/proyecto_INICIO, 2296447/proyecto_FIN, 2296447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402297946 | Proyecto de inversión | 45564.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45564.6, modificado:44149.55}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LEON I - 341773 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 341773 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DÍAZ INFANTE COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DÍAZ INFANTE Y CALLE MIGUEL LA VALLE, CALLE J DE JESUS IBARRA TOMAR AV RODOLFO PADILLA PADILLA LUEGO ENRIQUE GOMEZ GUERRA HAC, lon:-101.64545479, lat:21.14100693}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 44149.55 | 44149.55 | 44149.55 | 44149.55 | 21313.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2297946/proyecto_INICIO, 2297946/proyecto_PROCESO, 2297946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402298064 | Proyecto de inversión | 3067202.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067202.47, modificado:3067202.47}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL - 342178 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 342178 | S | 1818 | 2221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1411.7, meta_modificada:1411.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEÓN II, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE CEFERINO ORTIZ, CALLE ISLA SUMATRA DESDE EL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGET, lon:-101.72889, lat:21.117871}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 3067202.47 | 3067202.47 | 2607251.94 | 2607251.94 | 1534010.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-575023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3067202.47, importe_modificado:3067202.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.21}} | {2298064/proyecto_PROCESO, 2298064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300892 | Proyecto de inversión | 26036.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26036.91, modificado:25228.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLAS III - 353209 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 353209 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HERBERTO CASTILLO MARTINEZ COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HEBERTO CASTILLO MARTINEZ Y CALLE JUAN MANNUEL LOZANO GALLEGOS, CALLE MANUEL GONZZALEZ FLORES TOMAR BLVD DELTA, lon:-101.5946966, lat:21.12141664}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 25228.31 | 25228.31 | 25228.31 | 25228.31 | 12179.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2300892/proyecto_INICIO, 2300892/proyecto_FIN, 2300892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300949 | Proyecto de inversión | 58583.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58583.06, modificado:100913.26}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA - 353455 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 353455 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MORISCA COLONIA JOYAS DE CASTILLA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MORISCA Y CALLE SEGUISMINDA, CALLE ROMANCERO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO BLVD PASCAL KANT HACIA CALLE MORISCA ENTRE CALLES SEGISMUNDA Y R, lon:-101.75995967, lat:21.1313836}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 100913.26 | 100913.26 | 100913.26 | 100913.26 | 48716.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2300949/proyecto_PROCESO, 2300949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301123 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL - 354132 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 354132 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DERECHO A LA LIBERTAD COLONIA ARTÍCULO 4O. CONSTITUCIONAL, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DERECHO A LA LIBERTAD Y CALLE DERECHO URBANO, CALLE DERECHO A LA VIVIENDA TOMAR TORRES LANDA HACIA SAN FRANCI, lon:-101.75889831, lat:21.09432455}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2301123/proyecto_INICIO, 2301123/proyecto_FIN, 2301123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301784 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA - 356864 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 356864 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TARRAGONA COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TARRAGONA Y CALLE NUEVA GALICIA, CALLE NUEVA ESPAÑA TOMAR BLVD ALGECIRAS LUEGO MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA LUEGO MANUEL DE AUST, lon:-101.70676016, lat:21.12668276}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2301784/proyecto_PROCESO, 2301784/proyecto_INICIO, 2301784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303895 | Proyecto de inversión | 5394818.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5394818.03, modificado:5394818.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II - 365684 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 365684 | S | 1251 | 1155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:2920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE LA PAZ II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CONSTELACION Y CALLE BULGARIA, CALLE COLORADAS SE UBICA A 320 MTS AL NOROESTE DE LA COLONIA REGULARIZADA EL YACIMIENTO PARTIENDO EN LA INTERSE, lon:-101.730894, lat:21.129882}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 5394818.03 | 5394818.03 | 5394818.03 | 5394818.03 | 5394818.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.2}} | {2303895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la meta son 2920 metros lineales , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303937 | Proyecto de inversión | 5481587.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5481587.25, modificado:5571367.6}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO II - 365840 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 365840 | S | 357 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1939.74, meta_modificada:2010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DEL EBRO COLONIA CERRITO AMARILLO II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO LAMBDA Y CALLE EJIDO REFUGIO, CALLE CERRITO KAPPA SE UBICA CERCA DEL BLVD. ARISTOTELES ENTRE EL BLVD. CALIOPE Y LA , lon:-101.73254, lat:21.13534}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 5571367.6 | 5571367.6 | 5571367.6 | 5571367.6 | 5571367.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7.213171201E7, importe_modificado:7.213171201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1989.9}} | {2303937/proyecto_INICIO, 2303937/proyecto_PROCESO, 2303937/proyecto_FIN, 2303937/proyecto_PROCESO, 2303937/proyecto_FIN, 2303937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402304461 | Proyecto de inversión | 9398068.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9398068.77, modificado:9398068.77}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL PARAISO II - 368112 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 368112 | S | 533 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2171.44, meta_modificada:1623.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DEL VENADERO COLONIA EL PARAISO II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE YACIMIENTO VOLCANICO Y CALLE EJIDO PARANGARICO, CALLE EJIDO BARRETOS SE UBICA AL NOROESTE DE LA COLONIA REGULARIZADA EL YACIMI, lon:-101.723917, lat:21.133915}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 9398068.77 | 9398068.77 | 9398068.77 | 9398068.77 | 9398068.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7.213171201E7, importe_modificado:7.213171201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1525.99}} | {2304461/proyecto_INICIO, 2304461/proyecto_PROCESO, 2304461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306141 | Proyecto de inversión | 4204045.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4204045.76, modificado:4204045.77}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL PARAISO VI - 375826 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 375826 | S | 193 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:939.42, meta_modificada:817.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DEL LINDERO COLONIA EL PARAISO VI, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO CORRAL DE PIEDRA Y CALLE EJIDO LOS LOPEZ, BOULEVARD LAS JOYAS SE UBICA A 75 MTS AL NOROESTE DE LA COLONIA REGULARIZADA EL, lon:-101.725534, lat:21.13297}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 4204045.77 | 4204045.77 | 4204045.77 | 4204045.77 | 4204045.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7.213171201E7, importe_modificado:7.213171201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:768.29}} | {2306141/proyecto_PROCESO, 2306141/proyecto_INICIO, 2306141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306245 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRESA - 376218 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 376218 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AZAR COLONIA LOMAS DE LA PRESA, 37105 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AZAR Y CALLE BALDO, CALLE CANELA TOMAR AV AMAZONAS HACIA AZAR ENTRE CALLES BOLDO Y CANELA, lon:-101.67761669, lat:21.18942381}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306245/proyecto_INICIO, 2306245/proyecto_FIN, 2306245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306492 | Proyecto de inversión | 18377311.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:1.206180204E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6315509.44, modificado:1.055473896E7}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN BLVD. MIGUEL HIDALGO - 377553 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 377553 | S | 8763 | 8089 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO COLONIA LOS CASTILLOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TZULA Y CALLE DE LAS CULTURAS, CAMINO SARDENETA DIRÍGETE AL NORTE POR BLVRD MIGUEL HIDALGOGTO 87 HACIA DIBUJANTES DE ECHEVESTE, lon:-101.66973272, lat:21.19805984}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 10554738.96 | 10554738.96 | 10554738.96 | 10554738.96 | 10554738.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-017023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.577848119E7, importe_modificado:1.577848119E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1203.75}} | {2306492/proyecto_PROCESO, 2306492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306500 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA NUEVA CANDELARIA - 377581 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 377581 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANCHEZ COLONIA NUEVA CANDELARIA, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CALLE BARRA DE NAVIDAD, CALLE PUERTO VALLARTA TOMAR BLVD FRAY DANIEL MIRELES LUEGO SAN PEDRITO LUEGO BARRA DE NAVIDAD HACIA , lon:-101.66302068, lat:21.12905852}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306500/proyecto_INICIO, 2306500/proyecto_FIN, 2306500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306592 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN CARLOS LA RONCHA - 377854 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 377854 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LIRIRO DEL VALLE COLONIA SAN CARLOS LA RONCHA, 37544 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LIRIO DEL VALLLE Y CALLE PEDREGAL DEL VALLLE, CALLE GIRASOL DEL VALLE EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN , lon:-101.59652989, lat:21.0805715}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306592/proyecto_PROCESO, 2306592/proyecto_INICIO, 2306592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306687 | Proyecto de inversión | 1722248.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722248.54, modificado:1841293.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA COL. LA SELVA I Y II - 378514 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 378514 | S | 825 | 762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA ESCONDIDA COLONIA LA SELVA I Y II, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA AMAZONICA Y CALLE SLVA NUBLADA, CALLE SELVA DE SAN JOSE DIRÍGETE AL NORDESTE POR BLVD. HILARIO MEDINA HACIA 2 DE OCTUBRE, lon:-101.62777272, lat:21.17404877}} | 2023-09-21 | 2023-12-31 | 1841293.74 | 1841293.74 | 1841293.74 | 1841293.74 | 1841293.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-017023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.577848119E7, importe_modificado:1.577848119E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.7}} | {2306687/proyecto_INICIO, 2306687/proyecto_PROCESO, 2306687/proyecto_FIN, 2306687/proyecto_INICIO, 2306687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308041 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DE LA JOYA - 384469 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 384469 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BIOTITA COLONIA VILLAS DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BIOTITA Y CALLE FLOURITA, CALLE URANITA TOMAR CAÑADA DE LAS FLORES LUEGO AZURITA HACIA BIOTITA ENTRE CALLES FLOURITA Y URANITA, lon:-101.75651919, lat:21.15245583}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2308041/proyecto_INICIO, 2308041/proyecto_FIN, 2308041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308129 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA DEL COSMOS - 384700 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 384700 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JALPA COLONIA DEL COSMOS SAN BERNARDO, 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JALPA Y CALLE PLANETA, CALLE ANDROMEDA TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO BLVD LOS LIMONES LUEGO ASTEROIDES HACIA JALPA ENTRE CAL, lon:-101.70748122, lat:21.11019967}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2308129/proyecto_INICIO, 2308129/proyecto_FIN, 2308129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308585 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA INDUSTRIAL - 386207 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 386207 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y CALLE CANADA, CALLE BOLIVIA TOMAR MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO NICARAGUA LUEGO HONDURAS LUEGO MICH, lon:-101.69430289, lat:21.13045669}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2308585/proyecto_PROCESO, 2308585/proyecto_FIN, 2308585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308639 | Proyecto de inversión | 2459368.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459368.88, modificado:2459368.88}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CALLE PIRÁMIDE ESCALONADA 201, COL. ÁNGELES Y MEDINA - 386506 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 386506 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PIRÁMIDE ESCALONADA 201 INTERIOR SN COLONIA ÁNGELES Y MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMPLO DE LA ADIVINA Y CALLE PIRAMIDE DEL TAJIN, CALLE JOSE GUTIERREZ SOLANO BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A, lon:-101.627962, lat:21.139915}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 2459368.88 | 2459368.88 | 2440102.89 | 2440102.89 | 897626.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-566023, contratista:CONSTRUCTORA RAMBEL DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2459368.88, importe_modificado:2459368.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2308639/proyecto_INICIO, 2308639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308691 | Proyecto de inversión | 551520.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551520.78, modificado:551520.78}} | MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, EN PREESCOLAR RUFINO TAMAYO, COL. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ - 386693 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 386693 | S | 89 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE DE DIOS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TAJO DE SANTA ANA Y CALLE MADRE DEL SALVADOR, CALLE MADRE PRUDENTISIMA BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE , lon:-101.57565636, lat:21.09502098}} | 2023-11-21 | 2023-12-30 | 551520.78 | 551520.78 | 551520.78 | 551520.78 | 551520.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-598023, contratista:CONSTRUCTORA COIBSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3129303.22, importe_modificado:3129303.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2308691/proyecto_PROCESO, 2308691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402309995 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN MIGUEL - 391572 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 391572 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDECIA COLONIA SAN MIGUEL, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE HONDA DE SAN MIGUEL, CALLE CENTENARIO TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMALUEGO RIO SANTIAGO HACIA CALLE INDEPENDENCIA ENTR, lon:-101.68564464, lat:21.09675273}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2309995/proyecto_INICIO, 2309995/proyecto_FIN, 2309995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313772 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LAS AMERICAS - 410174 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 410174 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHICAGO COLONIA LAS AMÉRICAS, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHICAGO Y AVENIDA LA MERCED, CALLE NUEVA YORK TOMAR TORRES LANDA PTE HACIA CALLE CHICAGO ENTRE CALLE AV LA MERCED Y NUEVA YORK, lon:-101.69826664, lat:21.10616866}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2313772/proyecto_INICIO, 2313772/proyecto_PROCESO, 2313772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230202216842 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:6785880.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE RIO MAYO, COLONIA SAN MIGUEL. - 27818 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 27818 | S | 513 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:989.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO MAYO COLONIA SAN MIGUEL, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE TIERRA BLANCA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA LA CALLE RÍO MAYO SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EL CUAL SE LOCALIZA AL, lon:-101.68288888, lat:21.09693914}} | 2023-03-27 | 2023-12-31 | 6785880.71 | 6785880.71 | 6785880.71 | 6785880.71 | 6785880.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-106023, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7206298.83, importe_modificado:7206298.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:959.43}} | {2216842/proyecto_PROCESO, 2216842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302257782 | Proyecto de inversión | 17796215.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:8898107.7, modificado:8898107.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8898107.7, modificado:8898107.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LAS COLONIAS ORIENTAL Y EL MIRADOR ORIENTAL. - 210763 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 210763 | S | 1745 | 1164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9574.22, meta_modificada:9574.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REFUGIO COLONIA ORIENTAL, 37510 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE ORIENTAL Y BOULEVARD FRANCISCO VILLA, CALLE LOS PINOS SOBRE BLVD. FCO. VILLA CON DIRECCIÓN SUROESTE GIRO A LA IZQUIERDA EN CALLE RE, lon:-101.655139, lat:21.1075}} | 2023-09-15 | 2023-12-30 | 8898107.7 | 8898107.7 | 8898107.7 | 8898107.7 | 8898107.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-014023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:8898107.7, importe_modificado:8898107.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8616.8}} | {2257782/proyecto_INICIO, 2257782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302258296 | Proyecto de inversión | 771089.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771089.73, modificado:683858.32}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA BICENTENARIO, COL. BUENOS AIRES - 213402 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 213402 | S | 5149 | 3432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO COLONIA BUENOS AIRES, 37479 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TANGER Y CALLE CARMEN, CALLE SUDAN BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD. SAN PEDRO EN BLVD. J, lon:-101.672658, lat:21.095128}} | 2023-05-29 | 2023-09-05 | 683858.32 | 683858.32 | 683858.32 | 683858.32 | 676783.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-183023, contratista:CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:771089.73, importe_modificado:771089.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2258296/proyecto_INICIO, 2258296/proyecto_PROCESO, 2258296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302259064 | Proyecto de inversión | 4267379.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4267379.44, modificado:4249523.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN PRIMARIA LUCAS ALAMÁN,, COL. JARDINES DE JEREZ II - 218155 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 218155 | S | 498 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JEREZ DE FORMENTERA COLONIA JARDINES DE JEREZ II, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JEREZ DE DURAZZO Y CALLE JEREZ DE CETINA, CALLE JEREZ DE GUADALUPE Blvd. Delta sur vuelta a la izquierda en calle Jere, lon:-101.635333, lat:21.073808}} | 2023-07-17 | 2023-11-03 | 4249523.01 | 4249523.01 | 4249523.01 | 4249523.01 | 4205562.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-307023, contratista:ENLACE CONSTRUCTIVO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4267379.44, importe_modificado:4267379.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2259064/proyecto_INICIO, 2259064/proyecto_PROCESO, 2259064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302263695 | Proyecto de inversión | 1962000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962000.0, modificado:1962000.0}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO, ZONA PEATONAL PP 579, DELEGACIÓN SAN MIGUEL, COLONIA SANTA SANTA CLARA - 242424 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 242424 | S | 455 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.73, meta_modificada:216.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA AMALIA COLONIA SANTA CLARA, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN GENARO, CALLE SANTA MONICA LA CALLE SANTA AMALIA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA CLARA LA CUAL SE LOCALIZA AL PONIE, lon:-101.67368, lat:21.098686}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 1962000 | 1962000 | 1959394.05 | 1959394.05 | 71187.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-515023, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1962000.0, importe_modificado:1962000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.52}} | {2263695/proyecto_PROCESO, 2263695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302263697 | Proyecto de inversión | 793947.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793947.7, modificado:793947.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA COL. LAS JOYAS LEÓN GTO. - 242432 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 242432 | S | 266 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA COLONIA LA JOYA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD YACIMIENTO Y CALLE EJIDO PARANGARICO, CALLE EJIDO CAPELLANIA DE LOERA CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA SE UBICA EN LA COLONIA SINA, lon:-101.724539, lat:21.133102}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 793947.7 | 793947.7 | 765074.69 | 765074.69 | 361097.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-223023, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3219731.43, importe_modificado:3219731.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:553.84}} | {2263697/proyecto_INICIO, 2263697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302263884 | Proyecto de inversión | 680526.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680526.6, modificado:680526.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MARÍA LUISA MORELOS, COL. SINARQUISTA - 243512 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 243512 | S | 188 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARIA LUISA MORELOS COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO MARTINEZ AGUAYO Y AVENIDA CELESTITA, BOULEVARD CALCOPIRITA LAS BANQUETAS DE LA CALLE MA LUISA MORELOS SE UBICA EN LA COLONIA, lon:-101.74944792, lat:21.14521805}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 680526.6 | 680526.6 | 655778.31 | 655778.31 | 309512.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-223023, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3219731.43, importe_modificado:3219731.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:474.72}} | {2263884/proyecto_PROCESO, 2263884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302264447 | Proyecto de inversión | 1111570.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111570.17, modificado:1111570.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE DE LA CACATUA, COL. PARAÍSO REAL - 245931 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245931 | S | 892 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:958.0, meta_modificada:958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CACATUA COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SIQUEIROS Y CALLE CODORNIZ, CALLE ROBIN AMERICANO LAS BANQUETAS DE LA CALLE DE LA CACATÚA SE UBICA EN LA COLONIA PARAISO REAL LA CUAL SE L, lon:-101.585029, lat:21.11377}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 1111570.17 | 1111570.17 | 1111231.51 | 1111231.51 | 1111231.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-224023, contratista:LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2624605.14, importe_modificado:2624605.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:881.36}} | {2264447/proyecto_PROCESO, 2264447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280691 | Proyecto de inversión | 338622.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338622.43, modificado:337817.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN SEGUNDA SECCION - 262413 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 262413 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:52.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOYERO COLONIA VILLAS DE SAN JUAN SEGUNDA SECCION, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PYXIS Y CALLE ACUARIO, CALLE AURIGA TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO MARIO EL CAPI AYALA LUEGO ANTONIO LA TOTA CARBAJAL LUEGO, lon:-101.59030436, lat:21.09897876}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 337817.14 | 337817.14 | 337817.14 | 337817.14 | 337817.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:52.0}} | {2280691/proyecto_PROCESO, 2280691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283242 | Proyecto de inversión | 50436.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50436.81, modificado:58981.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LA SELVA - 275993 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 275993 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA CONFUSA 149 INTERIOR SN COLONIA LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA LIRON Y CALLE SELVA VIRGEN, CALLE SELVA DEL CAMPO TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO PRESA DEL TIGRE HACIA LA CALLE , lon:-101.631471, lat:21.174743}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 58981.32 | 58981.32 | 58981.32 | 58981.32 | 48928.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.71}} | {2283242/proyecto_PROCESO, 2283242/proyecto_INICIO, 2283242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283974 | Proyecto de inversión | 40349.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40349.45, modificado:29020.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VILLAS DEL ROCIO - 280197 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 280197 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:10.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VILLAS DE YOLANDA 108 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL ROCÍO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLAS DE OBDULIA Y CALLE VILLAS DE GLORIA, CALLE VILLAS DE XOCHITL TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO BLVD. HACIENDA, lon:-101.594643, lat:21.09544}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 29020.75 | 29020.75 | 29002.02 | 29002.02 | 24074.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.19}} | {2283974/proyecto_FIN, 2283974/proyecto_INICIO, 2283974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283999 | Proyecto de inversión | 40349.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40349.45, modificado:41181.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VALLE AZUL - 280268 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 280268 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:14.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL GIRASOL 132 INTERIOR SN COLONIA VALLE AZUL, 37547 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUZACITO Y CALLE TAJO DE SANTA ANA, CALLE VALLE NARANJA TOMAR BLVD AEROPUERTO LUEGO TAJO DE SANTA ANA HACIA LA C, lon:-101.59524, lat:21.08019}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 41181.55 | 41181.55 | 41154.98 | 41154.98 | 34162.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.46}} | {2283999/proyecto_INICIO, 2283999/proyecto_PROCESO, 2283999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284472 | Proyecto de inversión | 37827.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37827.61, modificado:40042.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ESCONDIDA DE LA SELVA - 282279 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282279 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:14.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA BAJA 104 INTERIOR SN COLONIA ESCONDIDA DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA ESCONDIDA Y CALLE SELVA SECA, CALLE SELVA LLUVIOSA TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO PRESA DEL TIGRE HACI, lon:-101.62807, lat:21.1738}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 40042.36 | 40042.36 | 40016.53 | 40016.53 | 33217.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.06}} | {2284472/proyecto_INICIO, 2284472/proyecto_PROCESO, 2284472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284483 | Proyecto de inversión | 75655.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75655.21, modificado:79372.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA RIVERA DE LOS CASTILLOS - 282314 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282314 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:27.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALMACENISTA 201 INTERIOR SN COLONIA RIVERA DE LOS CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL CHOFER Y CALLE DEL PANADERO, CALLE DEL COMERCIANTE TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CALAKMUL HACIA LA CA, lon:-101.66668, lat:21.20187}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 79372.73 | 79372.73 | 79321.52 | 79321.52 | 65844.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.87}} | {2284483/proyecto_INICIO, 2284483/proyecto_PROCESO, 2284483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285102 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EL CARMEN - 284974 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 284974 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ARGELIA ANTES NAZARET 206 INTERIOR SN COLONIA EL CARMEN, 37299 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD VICENTE VALTIERRA Y CALLE LAS MARGARITAS, CALLE SA JOSE DEL POTRERO POR BLVR VICENTE VALTIERRA DAR VIETA E, lon:-101.608345, lat:21.115353}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2285102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285185 | Acción | 162223.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162223.77, modificado:162223.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 285263 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 285263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-03-20 | 2023-07-08 | 162223.77 | 162223.77 | 160058.1 | 160058.1 | 146001.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-078023, contratista:GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:162223.77, importe_modificado:162223.77}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2285185/proyecto_PROCESO, 2285185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285483 | Acción | 2363.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363.59, modificado:2363.59}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 286553 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 286553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 2363.59 | 2363.59 | 2363.59 | 2363.59 | 2363.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-082023, contratista:JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:256436.95, importe_modificado:256436.95}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2285483/proyecto_PROCESO, 2285483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285637 | Acción | 21352.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21352.28, modificado:21352.28}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287381 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 21352.28 | 21352.28 | 21352.28 | 21352.28 | 21352.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-082023, contratista:JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:256436.95, importe_modificado:256436.95}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2285637/proyecto_PROCESO, 2285637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285671 | Acción | 343740.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343740.45, modificado:343740.45}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287537 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-04-10 | 2023-08-25 | 343740.45 | 343740.45 | 331150.98 | 331150.98 | 331150.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-106023, contratista:MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:343740.45, importe_modificado:343740.45}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2285671/proyecto_PROCESO, 2285671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285699 | Acción | 220688.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220688.12, modificado:220688.12}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287655 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-05 | 2023-09-22 | 220688.12 | 220688.12 | 220664.45 | 220664.45 | 220664.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-210023, contratista:GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:220668.12, importe_modificado:220668.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2285699/proyecto_PROCESO, 2285699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285741 | Acción | 33273.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33273.91, modificado:33273.91}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287792 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-10-07 | 33273.91 | 33273.91 | 32187.42 | 32187.42 | 29946.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-223023, contratista:JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:167104.06, importe_modificado:167104.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2285741/proyecto_PROCESO, 2285741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285774 | Acción | 28125.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28125.8, modificado:27981.39}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287846 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-08-26 | 27981.39 | 27981.39 | 27981.39 | 27981.39 | 27981.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-229023, contratista:LEPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:76682.25, importe_modificado:76682.25}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.94}} | {2285774/proyecto_INICIO, 2285774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285872 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOS CASTILLOS - 288241 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 288241 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MITLA COLONIA LOS CASTILLOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MITLA Y CALLE MITLA, CALLE DE LAS CULTURAS TOMAR BLVD HIDALGO LUEGO CALLE DE LAS CULTURAS HACIA LA CALLE MITLA ENTRE CALLES DE LAS CULTURA, lon:-101.66994952, lat:21.19974943}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2285872/proyecto_INICIO, 2285872/proyecto_FIN, 2285872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286494 | Acción | 77141.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77141.57, modificado:77141.57}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 290451 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 290451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:372.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-09-04 | 2023-11-25 | 77141.57 | 77141.57 | 73659.73 | 73659.73 | 73659.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-385023, contratista:E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:77141.57, importe_modificado:77141.57}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:342.85}} | {2286494/proyecto_PROCESO, 2286494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286869 | Acción | 111411.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111411.02, modificado:111411.02}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 291921 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 291921 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:460.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-09-04 | 2023-11-25 | 111411.02 | 111411.02 | 110717.08 | 110717.08 | 69959.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-378023, contratista:ROBERTO LOPEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:111411.02, importe_modificado:111411.02}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:446.46}} | {2286869/proyecto_PROCESO, 2286869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286889 | Acción | 134209.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134209.3, modificado:134209.3}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 291976 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 291976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1074.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-09-18 | 2023-12-09 | 134209.3 | 134209.3 | 133935.25 | 133935.25 | 113331.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-403023, contratista:JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:134209.3, importe_modificado:134209.3}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:967.14}} | {2286889/proyecto_PROCESO, 2286889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286914 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA BRISAS DEL VERGEL - 292198 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 292198 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DEL PONIENTE COLONIA BRISAS DEL VERGEL, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DEL PONIENTE Y CALLE BRISAS DEL VERGEL, CALLE BRISAS DEL BOSQUE TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO CALLE BRISAS DEL, lon:-101.62824549, lat:21.15304631}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2286914/proyecto_INICIO, 2286914/proyecto_FIN, 2286914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287047 | Proyecto de inversión | 58543.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58543.57, modificado:69250.81}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA DEPORTIVA I - 293014 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 293014 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CANASTA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CANASTA Y BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO, CALLE VOLEY BOL TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO BLVD CONGRESO DE CHILPANCINGO HACIA LA C, lon:-101.65581441, lat:21.14471709}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 69250.81 | 69250.81 | 69250.81 | 69250.81 | 48384.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2287047/proyecto_INICIO, 2287047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287401 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ESCONDIDA DE LA SELVA - 294857 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 294857 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA ESCONDIDA COLONIA ESCONDIDA LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA ESCONDIDA Y CALLE SELVA BAJA, CALLE SELVA LLUVIOSA TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO PRESA DEL TIGRE LUEGO SELVA AMAZON, lon:-101.62836029, lat:21.17378254}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2287401/proyecto_PROCESO, 2287401/proyecto_INICIO, 2287401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287426 | Proyecto de inversión | 190852.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190852.58, modificado:190852.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DELEGACIÓN SAN MIGUEL CALLE DE LOS LAURELES COL. LOS PINOS - 294992 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 294992 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS LAURELES COLONIA LOS PINOS, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LAS AZACIAS Y CALLE DE LOS ROBLES, CALLE DE LOS MEZQUITES LAS BANQUETAS DE LA CALLE DE LOS LAURELES SE UBICA EN LA COLONIA LOS PIN, lon:-101.690915, lat:21.08759}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 189872.67 | 189872.67 | 189872.67 | 189872.67 | 189872.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-229023, contratista:URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1278037.57, importe_modificado:1278037.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.6}} | {2287426/proyecto_PROCESO, 2287426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288063 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA JARDINES DE ORIENTE - 298152 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 298152 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PABLO PICASSO COLONIA JARDINES DE ORIENTE, 37257 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PABLO PICASSO Y CALLE NAZARET, CALLE GALILEA TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO BLVD SION LUEGO CALLE GALILEO HACIA LA CALLE PABLO PICA, lon:-101.65052921, lat:21.12618986}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2288063/proyecto_PROCESO, 2288063/proyecto_INICIO, 2288063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288489 | Proyecto de inversión | 58543.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58543.57, modificado:56659.76}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LEON I - 300397 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 300397 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS ROBERTO P COLONIA AMBERES RESIDENCIAL, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS ROBERTO P Y CALLE J ARTURO LOZANO M, CALLE RAMÓN RAMIREZ M. TOMAR BLVD VASCO DE QUIROGA A LA ALTURA DE BLVD TELLEZ , lon:-101.64034429, lat:21.14844579}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 56659.76 | 56659.76 | 56659.76 | 56659.76 | 39587.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2288489/proyecto_PROCESO, 2288489/proyecto_FIN, 2288489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288519 | Proyecto de inversión | 136601.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136601.67, modificado:125910.57}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOMAS DE MEDINA - 300527 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 300527 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DEL RIO COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMAS DEL RIO Y CALLE LOMA DE LAS DALIAS, CALLE SAMALA TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO CAMINO A LA IBERO AMERICANA LUEGO CALL, lon:-101.61911595, lat:21.14810642}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 125910.57 | 125910.57 | 125910.57 | 125910.57 | 87972.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2288519/proyecto_PROCESO, 2288519/proyecto_INICIO, 2288519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288684 | Acción | 136994.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136994.73, modificado:136994.73}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 301241 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 301241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-30 | 2023-12-16 | 136994.73 | 136994.73 | 136994.72 | 136994.72 | 92882.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-510023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:136994.73, importe_modificado:136994.73}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.65}} | {2288684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288685 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA NUEVA CANDELARIA - 301245 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 301245 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BARRA DE NAVIDAD COLONIA NUEVA CANDELARIA, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BARRA DE NAVIDDA Y CALLE SAN PEDRITO, CALLE PUERTO MADERO TOMAR MALECON DEL RIO LUEGO CALLE CANDELARIA LUEGO SAN PEDRITO HACI, lon:-101.66418124, lat:21.12941977}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2288685/proyecto_PROCESO, 2288685/proyecto_INICIO, 2288685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289010 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN PABLO - 302739 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 302739 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CORTINTO COLONIA SAN PABLO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CORINTO Y TERRACERIA TITO, CALLE FILEMON TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO BLVD UNIVERSALIDAD CRISTIANA LUEGO CALLE GALACIA LUEGO TITO HAC, lon:-101.64411758, lat:21.17031469}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2289010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289072 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL - 303039 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303039 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRADERA DEL SOL COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA DEL SOL Y CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES, CALLE DE LOS LAURELES POR PROLONGACION JUAREZ PASANDO LAS VIAS DEL TREN DAR VU, lon:-101.691497, lat:21.091031}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105676.42 | 105676.42 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2289072/proyecto_FIN, 2289072/proyecto_INICIO, 2289072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289143 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL - 303402 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303402 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRADERA DEL SOL 355 INTERIOR SN COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES, CALLE PRADERA DEL SOL POR PROLONGACION JUAREZ PASANDO LAS V, lon:-101.692166, lat:21.091038}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2289143/proyecto_INICIO, 2289143/proyecto_FIN, 2289143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289266 | Proyecto de inversión | 105877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105877.08, modificado:105877.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA JOYAS DE LA LOMA - 304007 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 304007 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LA SERRANA 121 INTERIOR SN COLONIA JOYAS DE LA LOMA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BOSCAN Y CALLE CALDERON, CALLE ALCAZAR POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE PASCAL Y DESPUES A L, lon:-101.75354, lat:21.136289}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 91039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-410023, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1588156.26, importe_modificado:1588156.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2289266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289692 | Proyecto de inversión | 100873.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100873.62, modificado:98795.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DE MEDINA - 306189 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 306189 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:34.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIRENA LOTE 2 COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37239 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE PANAL TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO EDUARDO CANO HACIA LA CALLE SIRENA ENTRE CALLES LOMA DE , lon:-101.622988, lat:21.143951}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 98795.84 | 98795.84 | 98795.84 | 98795.84 | 81957.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.69}} | {2289692/proyecto_INICIO, 2289692/proyecto_FIN, 2289692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289703 | Proyecto de inversión | 100873.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100873.62, modificado:106200.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN JUAN DE ABAJO - 306243 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 306243 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:37.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:451, direccion:CALLE SAN FERNANDO ANTES SAN BERBARDO 12 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN DE ABAJO, 37684 SAN JUAN DE ABAJO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE SAN JORGE, CALLE SAN ISIDRO TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO CAMINO A SAN JU, lon:-101.63497, lat:21.05236}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 106200.55 | 106200.55 | 106200.55 | 106200.55 | 88100.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.29}} | {2289703/proyecto_INICIO, 2289703/proyecto_PROCESO, 2289703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289878 | Proyecto de inversión | 52958.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52958.65, modificado:52203.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BRISAS DEL VERGEL - 307143 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 307143 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:18.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DEL ORIENTE 509 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL VERGEL, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE LOS ATES Y CALLE BRISAS DEL VERGEL, CALLE BRISAS DEL VALLE TOMAR BLVD. FRANCISCO VILLA LUEGO A C, lon:-101.62746, lat:21.15335}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 52203.17 | 52203.17 | 52169.48 | 52169.48 | 43305.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.33}} | {2289878/proyecto_INICIO, 2289878/proyecto_FIN, 2289878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291706 | Proyecto de inversión | 67805.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67805.23, modificado:66238.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CAMINO A SAN JUAN II - 316123 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 316123 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.88, meta_modificada:23.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO 304 LOTE 15 MANZANA 19 COLONIA CAMINO A SAN JUAN II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JARAMILLO Y CALLE PROMESA, CALLE MATA GORDA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE ROS, lon:-101.75694, lat:21.14428}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 66238.77 | 66238.77 | 66234.07 | 66234.07 | 51862.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.72}} | {2291706/proyecto_PROCESO, 2291706/proyecto_INICIO, 2291706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291716 | Proyecto de inversión | 56756.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56756.61, modificado:55487.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CAMINO A SAN JUAN II - 316207 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 316207 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.5, meta_modificada:19.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JARAMILLO LOTE 41 MANZANA 19 COLONIA CAMINO A SAN JUAN II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL ROSARIO Y CALLE POSITOS, CALLE MATA GORDA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE JARA, lon:-101.75705, lat:21.14357}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 55487.54 | 55487.54 | 55483.6 | 55483.6 | 43444.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.87}} | {2291716/proyecto_INICIO, 2291716/proyecto_FIN, 2291716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292034 | Proyecto de inversión | 77138.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77138.54, modificado:110528.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL RUBI - 317650 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317650 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.58, meta_modificada:39.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CRISTAL LOTE 32 MANZANA 2 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA DE ESTAÑO Y CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENT, lon:-101.73838, lat:21.15136}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 110528.27 | 110528.27 | 110520.42 | 110520.42 | 86539.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.58}} | {2292034/proyecto_INICIO, 2292034/proyecto_FIN, 2292034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292040 | Proyecto de inversión | 33625.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33625.14, modificado:32169.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL RUBI - 317671 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317671 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.33, meta_modificada:11.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE LT1 MZ18 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA DE ESTAÑO Y CALLE PERLA, CALLE CRISTAL TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENTRE CALLE, lon:-101.73898, lat:21.15137}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 32169.92 | 32169.92 | 32167.64 | 32167.64 | 25187.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.52}} | {2292040/proyecto_INICIO, 2292040/proyecto_FIN, 2292040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292114 | Proyecto de inversión | 3590677.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3590677.48, modificado:3590677.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 2A. ETAPA, PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER LEYVA, CALLE ESTAMBUL 720, COL. LOS ÁNGELES I - 317923 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 317923 | S | 172 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESTAMBUL 720 INTERIOR SN COLONIA LOS ÁNGELES I, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COMERCIANTES Y CALLE EGIPTO, CALLE PALESTINA BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE EGIPTO VUELTA EN , lon:-101.645417, lat:21.134582}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 3590677.48 | 3590677.48 | 3590677.48 | 3590677.48 | 1077203.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-530023, contratista:MANAVIL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3590677.48, importe_modificado:3590677.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2292114/proyecto_INICIO, 2292114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292320 | Proyecto de inversión | 2981432 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2981432.0, modificado:2981432.0}} | REHABILITACIÓN DE LOS POZOS DEL FRAILE, UBICADO EN LA CALLE SALAMANCA EN LA CIUDAD DE LEÓN - 318712 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 318712 | S | 509 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.22, meta_modificada:401.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SALAMANCA COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y CALLE APASEO, CALLE YURIRIA LOS POZOS DEL FRAILE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL LA CUAL SE LOCALIZA AL PO, lon:-101.692235, lat:21.130406}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2981432 | 2981432 | 2036796.22 | 2036796.22 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-527023, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2981432.0, importe_modificado:2981432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.6}} | {2292320/proyecto_PROCESO, 2292320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292898 | Proyecto de inversión | 1557733.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557733.32, modificado:1557733.32}} | PP824 REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICOS DELEGACIÓN DEL CARMEN, ZONA SAN FRANCISCO, UBICADA EN LA CALLE 16 DE JULIO, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS - 321172 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 321172 | S | 6413 | 4275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE JULIO COLONIA SAN FRANCISCO, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 4 DE OCTUBRE Y CALLE INOCENCIO III, CALLE CONVENTUALES SOBRE LA AVENIDA OLIMPICA EN DIRECCIÓN DE PONIENTE A ORIENTE GIRO EN LA CALLE , lon:-101.60348777, lat:21.09515897}} | 2023-09-04 | 2023-11-25 | 1557733.32 | 1557733.32 | 1557482.51 | 1557482.51 | 1557482.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-377023, contratista:AGUSTIN SERRANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1557733.32, importe_modificado:1557733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2166.0}} | {2292898/proyecto_INICIO, 2292898/proyecto_PROCESO, 2292898/proyecto_FIN, 2292898/proyecto_INICIO, 2292898/proyecto_PROCESO, 2292898/proyecto_FIN, 2292898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica la meta y el avance a 2166 metros cuadrados , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-08}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402295921 | Proyecto de inversión | 19514.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19514.52, modificado:19514.52}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA BUENA VISTA - 333826 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 333826 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CLAUDIA MAZO COLONIA BUENAVISTA, 37420 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAUDI MAZO Y CALLE LUCRENCIA ARIANA, CALLE VIRGINIA VAZQUEZ TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO NICARAGUA LUEGO MARIA CONEZA LUEGO S, lon:-101.69900454, lat:21.10999215}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2295921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402296112 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:13009.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA DEL COSMOS - 334448 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 334448 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ORBITA COLONIA DEL COSMOS (SAN BERNARDO), 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COSMOS Y CALLE ASTRO, CALLE CUMBRES DE LA PISCINA TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO BLVD OBRERO MUNDIAL HACIA LA CALLE ORBITA , lon:-101.70750712, lat:21.10926913}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2296112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300460 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE DE SEÑORA - 351597 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 351597 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FLOUR COLONIA VALLE DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FLOUR Y CALLE NEON, CALLE ORO BLVD ANTONIO MADRAZO LUEGO COBALTO LUEGO POTASIO HACIA FLOUR ENTRE CALLES NEON Y ORO, lon:-101.65436257, lat:21.15710838}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300460/proyecto_INICIO, 2300460/proyecto_FIN, 2300460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300499 | Proyecto de inversión | 19527.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19527.69, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLA INSURGENTES - 351768 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 351768 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA VILLA INSURGENTES, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE BELAUZARAN, CALLE RAFAEL IRIARTE TOMAR BLVD CONGRESO DE CHILPANCINGO LUEGO PABLO GALEANA LUEGO BELAUZ, lon:-101.66383968, lat:21.14624068}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300499/proyecto_INICIO, 2300499/proyecto_PROCESO, 2300499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300547 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO - 351940 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 351940 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LUCERO VESPERTINO COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCERO VESPERTINO Y AVENIDA DE LAS VILLAS, CALLE GRAMANTE TOMAR AV OLIMPICA LUEGO BLVD HACIENDAS DE LEON LUGO VILLAS, lon:-101.59720476, lat:21.09727993}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300547/proyecto_PROCESO, 2300547/proyecto_INICIO, 2300547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402302080 | Proyecto de inversión | 19527.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19527.69, modificado:18921.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LAS MARGARITAS - 357982 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 357982 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO CONCHOS COLONIA LAS MARGARITAS, 37468 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE TIERRA BLANCA, CALLE RIO DUERO TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO RIO MAYO LUEGO TIERRA BLANCA HACIA RIO CONCHOS E, lon:-101.68193687, lat:21.09824177}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 9134.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2302080/proyecto_FIN, 2302080/proyecto_PROCESO, 2302080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402302616 | Proyecto de inversión | 1349648.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349648.19, modificado:1349648.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO III - 360336 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 360336 | S | 333 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DE LA ASUNCION COLONIA CERRITO AMARILLO III, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CALIOPE Y CALLE OMICREON, CALLE EJIDO ALBARRADONES EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO CERRITO AMARILLO III SE CON, lon:-101.733802, lat:21.134091}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 1349648.19 | 1349648.19 | 1349648.19 | 1349648.19 | 1349648.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.4}} | {2302616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La meta son 740 metros lineales , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306146 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA HACIENDA SAN JOSE - 375842 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 375842 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SAN GABRIEL COLONIA HACIENDA SAN JOSÉ, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA SAN GABRIEL Y CALLE HACIENDA PUERTA DEL SOSA, CALLE HACIENDA DEL TAJO TOMAR BLVD TIMOTELO LOZANO LUEGO SAN JOSE, lon:-101.61094612, lat:21.06194554}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306146/proyecto_INICIO, 2306146/proyecto_FIN, 2306146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308434 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PEDREGAL SATELITE - 385692 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 385692 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PEDREGAL SANTA MARTHA CANTON PEDREGAL DE SATÉLITE, 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDREGAL SANTA MARTHA Y CALLE PEDREGAL SANTA ELISA, CALLE PEDREGAL SANTA ANA TOMAR MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO ARTURO, lon:-101.72625661, lat:21.1149379}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2308434/proyecto_PROCESO, 2308434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308603 | Proyecto de inversión | 1407576.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407576.57, modificado:1407576.57}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, COL. SAN FELIPE DE JESÚS - 386323 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 386323 | S | 205 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TIBERIADES 1100 INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARABIA Y CALLE EUFRATES, CALLE BEIRUT BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE EGIPTO, VUELTA , lon:-101.64738, lat:21.136125}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 1407576.57 | 1407576.57 | 1407576.57 | 1407576.57 | 1407576.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-567023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1407576.57, importe_modificado:1407576.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2308603/proyecto_PROCESO, 2308603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312350 | Acción | 156227.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156227.04, modificado:156227.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 403913 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 403913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:401.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 156227.04 | 156227.04 | 116579.74 | 116579.74 | 46868.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-527023, contratista:GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:156227.04, importe_modificado:156227.04}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:94.6}} | {2312350/proyecto_INICIO, 2312350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313865 | Acción | 131276.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131276.27, modificado:131276.27}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 410437 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 410437 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1411.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 131276.27 | 131276.27 | 39382.88 | 39382.88 | 39382.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-575023, contratista:ENRIQUE RUBIO ZARAGOZA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:131276.27, importe_modificado:131276.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:604.21}} | {2313865/proyecto_PROCESO, 2313865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402319332 | Proyecto de inversión | 2778797.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778797.72, modificado:2778797.72}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CALLE CAÑADA DE LOS MÁRTIRES 128, COL. MARAVILLAS. - 432764 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 432764 | S | 353 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA DE LOS MÁRTIRES 128 domicilio conocido INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAÑADA DE LA VIRGEN Y CALLE CAÑADA DE LOS PROFETAS, CALLE CAÑADA DE LOS REYES BLVD. MORELO, lon:-101.629232, lat:21.147347}} | 2023-10-30 | 2023-12-16 | 2778797.72 | 2778797.72 | 2778797.72 | 2778797.72 | 1867748.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-510023, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2778797.72, importe_modificado:2778797.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.5}} | {2319332/proyecto_PROCESO, 2319332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230202216875 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:3754068.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE POTRERO DE LA SELVA EN COLONIA DESARROLLO EL POTRERO - 27979 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 27979 | S | 648 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.32, meta_modificada:1056.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POTRERO DE LA SELVA COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD DELTA Y BOULEVARD SAN NICOLAS, CALLE POTRERO DE TEPACA LA CALLE POTRERO DE LA SELVA SE UBICA EN LA COLONIA DESAR, lon:-101.59632636, lat:21.12304871}} | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 3754068.53 | 3754068.53 | 3231955.43 | 3231955.43 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-452023, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3754068.53, importe_modificado:3754068.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:911.72}} | {2216875/proyecto_INICIO, 2216875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302243460 | Proyecto de inversión | 9680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9680000.0, modificado:9680000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS INFANCIAS EN LEÓN COLONIA GRANJENO PLUS IVEG - 125363 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de León | 125363 | S | 154 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GRANJA NORMA COLONIA GRANJENO PLUS IVEG, 37570 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJA EVA Y CALLE GRANJA FABIOLA, BOULEVARD TIMOTEO LOZANO GRANJA NORMA 302 COLONIA EL GRANEJNO IVEG ENTRE CALLES GRANJA EVA , lon:-101.649242, lat:21.07681}} | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 8196687.79 | 8196687.79 | 8196687.79 | 8196687.79 | 4656505.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-492023, contratista:CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:8196688.02, importe_modificado:8196688.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2243460/proyecto_INICIO, 2243460/proyecto_PROCESO, 2243460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302248443 | Proyecto de inversión | 749633.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749633.59, modificado:749633.59}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS Y FILTRACIONES EN ESPACIO PUBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL, COL. LEÓN II - 154265 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 154265 | S | 1818 | 2221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEÓN II, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE ISLA SUMATRA, CALLE CEFERINO ORTIZ DESDE EL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGE, lon:-101.72875659, lat:21.1179175}} | 2023-07-10 | 2023-09-30 | 749633.59 | 749633.59 | 735678.22 | 735678.22 | 612301 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-256023, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:749633.59, importe_modificado:749633.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2248443/proyecto_INICIO, 2248443/proyecto_FIN, 2248443/proyecto_PROCESO, 2248443/proyecto_FIN, 2248443/proyecto_PROCESO, 2248443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302250035 | Proyecto de inversión | 346638.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346638.69, modificado:328913.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA ESCUELA 11DES0061J SECUNDARIA GENERAL EMPERADOR CUAUHTÉMOC, COL. CHAPALITA - 163651 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 163651 | S | 1512 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL DE AUSTRI COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MÁRQUEZ SUR Y CALLE CAMPECHE, CALLE VERACRUZ BLVD. MARIANO ESCOBEDO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA POR BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAA, lon:-101.70498989, lat:21.12665165}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 328913.4 | 328913.4 | 328913.4 | 328913.4 | 318220.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-088023, contratista:ANA LUCIA RUIZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1051334.68, importe_modificado:1051334.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2250035/proyecto_INICIO, 2250035/proyecto_PROCESO, 2250035/proyecto_FIN, 2250035/proyecto_INICIO, 2250035/proyecto_FIN, 2250035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302256675 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3450000.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS INFANCIAS EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN - 203948 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de León | 203948 | S | 102 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.5, meta_modificada:237.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GORRION COLONIA SAN SEBASTIÁN, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE ALONDRA, CALLE PALOMA GORRIÓN 101 COL SAN SEBASTIÁN EN LA CIUDAD DE LEÓN GTO. HACE ESQUINA CON EL BLVD JUAN JOS, lon:-101.6971461, lat:21.1048924}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-516023, contratista:INMOBILIARIA AHCOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3450000.0, importe_modificado:3450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302257798 | Proyecto de inversión | 25041833.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:1.498326285E7, modificado:1.498326285E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.005857048E7, modificado:1.005857048E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. EN LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, ZONA SUR, ETAPA 10 - 210827 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 210827 | S | 149251 | 99500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, 37564 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOCOMOTORA DE VAPOR Y CALLE GASODUCTO, PRIVADA DE LAS TORRES SOBRE CARRETERA LEÓNAGUASCALIENTES CON DIRECCI, lon:-101.680917, lat:21.071167}} | 2023-09-15 | 2023-12-30 | 10058570.48 | 10058570.48 | 10058570.48 | 10058570.48 | 10058570.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-012023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.622647091E7, importe_modificado:1.622647091E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:496.8}} | {2257798/proyecto_INICIO, 2257798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302258048 | Proyecto de inversión | 821387.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821387.71, modificado:942781.92}} | REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA CARLOS FUENTES, COL. LA ERMITA II SECCIÓN. - 211908 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 211908 | S | 1986 | 1324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DELOS COLONIA LA ERMITA II, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE QUIO Y CALLE CORCIRA, CALLE HADES BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. PASEO DE LAS TORRES EN BLVD. SAN JUAN BOSCO D, lon:-101.733683, lat:21.150544}} | 2023-06-05 | 2023-08-23 | 942781.92 | 942781.92 | 942781.92 | 942781.92 | 478634.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-193023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:821387.71, importe_modificado:821387.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {2258048/proyecto_INICIO, 2258048/proyecto_PROCESO, 2258048/proyecto_INICIO, 2258048/proyecto_PROCESO, 2258048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302259054 | Proyecto de inversión | 3365638.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365638.36, modificado:3365638.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EN COL. SAN FELIPE DE JESÚS. - 218120 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 218120 | S | 409 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TIBERIADES COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BEIRUT Y CALLE ARABIA, CALLE EUFRATES BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE EGIPTO, VUELTA EN CALLE ESTAMBUL,, lon:-101.64738, lat:21.136125}} | 2023-03-20 | 2023-07-08 | 3365638.36 | 3365638.36 | 3313832.31 | 3313832.31 | 1719868 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-078023, contratista:CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3365638.36, importe_modificado:3365638.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2259054/proyecto_PROCESO, 2259054/proyecto_INICIO, 2259054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302259820 | Proyecto de inversión | 2026887.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026887.43, modificado:2548987.45}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA MARÍA JOSEFA MARMOLEJO GARCÍA, COL. LEÓN 1. - 222750 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 222750 | S | 182 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS Blvd. Vasco de Quiroga Norte Vuelta a la derecha en Blvd. Guanaju, lon:-101.648028, lat:21.137764}} | 2023-07-17 | 2023-11-03 | 2548987.45 | 2548987.45 | 2548795.86 | 2548795.86 | 1699462.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-309023, contratista:ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4656027.75, importe_modificado:4656027.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2259820/proyecto_INICIO, 2259820/proyecto_PROCESO, 2259820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302259835 | Proyecto de inversión | 428799.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428799.03, modificado:428795.5}} | MANTENIMIENTODE MÓDULO SANITARIO EN PREESCOLAR DIF SAN SEBASTIÁN, COL. SAN SEBASTIÁN. - 222884 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 222884 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GORRION COLONIA SAN SEBASTIÁN, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE ALONDRA, CALLE PALOMA BLVD. J. J. TORRES LANDA PONIENTEVUELTA A LA IZQUIERDA EN RETORNO POR EL MISMO BLVD. VUELT, lon:-101.697108, lat:21.104858}} | 2023-07-10 | 2023-09-02 | 428795.5 | 428795.5 | 428795.5 | 428795.5 | 424359.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-255023, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:428799.03, importe_modificado:428799.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2259835/proyecto_INICIO, 2259835/proyecto_PROCESO, 2259835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302261841 | Proyecto de inversión | 16159568.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:1.0028E7, modificado:1.0028E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6131568.78, modificado:7396404.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RÍO DE LOS CASTILLOS COLONIA RIVERA DE LA PRESA, SEGUNDA ETAPA - 234411 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 234411 | S | 702 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:2961.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE LOS CASTILLOS COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA DE LA ESPERANZA Y CALLE DORADILLA, CALLE PASEO DE ECHEVESTE LA CALLE RÍO DE LOS CASTILLOS SE UBICA EN LA COLONIA , lon:-101.6716071, lat:21.179869}} | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 7396404.82 | 7396404.82 | 5475233.87 | 5475233.87 | 5475233.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-189023, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3486935.26, importe_modificado:3486935.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2339.39}} | {2261841/proyecto_PROCESO, 2261841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281560 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CAÑADA DE ALFARO - 266558 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 266558 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRISMA COLONIA CAÑADA DE ALFARO, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAÑADA DE LA VIRGEN Y CALLE CAÑADA DE LOS MAARTIRES, CALLE CAÑADA DE LOS ALTARES POR BLVR AGUSTIN TELLEZ CRUCES CONT. FCO VILLA DAR VUE, lon:-101.63023, lat:21.14737}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2281560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282036 | Proyecto de inversión | 105877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105877.08, modificado:105877.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ESTANCIA DE LA JOYA - 269144 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 269144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SENECA 509 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ESTANCIA DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ARISTOTELES Y CALLE CICERON, CALLE COPERNICO POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA EN AV. CELESTITA Y CONT, lon:-101.75982, lat:21.141878}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 91039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-410023, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1588156.26, importe_modificado:1588156.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2282036/proyecto_INICIO, 2282036/proyecto_FIN, 2282036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282553 | Proyecto de inversión | 19443.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19443.39, modificado:18910.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LAURELES DE LA SELVA - 272193 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 272193 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.71, meta_modificada:6.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA AFRICANA COLONIA LAURELES DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA AMAZONICA Y CALLE SELVA CONFUSA, CALLE SELVA FLORIDA TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO PRESA DEL TIGRE HACIA LA CALLE S, lon:-101.632645, lat:21.17163376}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18910.48 | 18910.48 | 18910.48 | 18910.48 | 15687.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.64}} | {2282553/proyecto_INICIO, 2282553/proyecto_FIN, 2282553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283906 | Proyecto de inversión | 73133.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73133.37, modificado:87261.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CAÑON DE LA INDIA - 279885 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 279885 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:30.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HIMALAYA 106 INTERIOR SN COLONIA CAÑÓN DE LA INDIA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BIRMANIA Y CALLE CACHEMIRA, CALLE NEPAL TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CANAL SARDENETA HACIA LA CALLE HIMALAYA ENT, lon:-101.655695, lat:21.192324}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 87261.59 | 87261.59 | 87205.29 | 87205.29 | 72389.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.64}} | {2283906/proyecto_INICIO, 2283906/proyecto_FIN, 2283906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284006 | Proyecto de inversión | 55480.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55480.49, modificado:57671.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CERRITO DE JEREZ - 280284 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 280284 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL GIGANTE 302 INTERIOR SN COLONIA CERRITO DE JEREZ, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DE POPOCATEPETL Y CALLE CERRO SAN MIGUEL, CALLE CERRO DE LA BUFA TOMAR BLVD RIO MAYO LUEGO VOLCAN DE, lon:-101.6348, lat:21.08604}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 57671.25 | 57671.25 | 57634.05 | 57634.05 | 47842.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.25}} | {2284006/proyecto_INICIO, 2284006/proyecto_PROCESO, 2284006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284487 | Proyecto de inversión | 52958.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52958.65, modificado:53883.46}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA NUEVO LEON - 282330 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282330 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:18.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CADEREYTA 358 INTERIOR SN COLONIA NUEVO LEÓN, 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARRAMBERRY Y CALLE CERRALVO, CALLE VILLALDAMA TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CANAL DE SARDENETA HACIA LA CALLE CADEREYTA, lon:-101.65853, lat:21.188}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 53883.46 | 53883.46 | 53848.7 | 53848.7 | 44699.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.92}} | {2284487/proyecto_INICIO, 2284487/proyecto_FIN, 2284487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284588 | Proyecto de inversión | 60524.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60524.17, modificado:69376.38}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LEON I - 282749 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282749 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO VILLA 3818 INTERIOR SN COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN LEONEL GOMEZ Y CALLE ANTONIO DE PEÑA, ANDADOR FRANCISCO SALAZAR VARONA TOMAR BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS LUEGO A, lon:-101.6397, lat:21.14027}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 69376.38 | 69376.38 | 69331.62 | 69331.62 | 57552.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.36}} | {2284588/proyecto_INICIO, 2284588/proyecto_PROCESO, 2284588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285366 | Acción | 195019.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195019.24, modificado:195019.24}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 286092 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 286092 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-07-17 | 2023-11-03 | 195019.24 | 195019.24 | 194628.16 | 194628.16 | 194628.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-307023, contratista:FRANCISCA MUÑOZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:195019.24, importe_modificado:195019.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.95}} | {2285366/proyecto_PROCESO, 2285366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285482 | Acción | 5595.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5595.75, modificado:5501.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 286550 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 286550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 5501.41 | 5501.41 | 5501.41 | 5501.41 | 5501.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-088023, contratista:LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:46512.42, importe_modificado:46512.42}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.96}} | {2285482/proyecto_PROCESO, 2285482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285503 | Acción | 15598.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15598.74, modificado:15335.75}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 286623 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 286623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 15335.75 | 15335.75 | 15335.75 | 15335.75 | 15335.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-088023, contratista:LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:46512.42, importe_modificado:46512.42}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.96}} | {2285503/proyecto_PROCESO, 2285503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285733 | Acción | 41205.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41205.88, modificado:41205.88}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287768 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-10-07 | 41205.88 | 41205.88 | 39860.39 | 39860.39 | 37085.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-223023, contratista:JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:167104.06, importe_modificado:167104.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2285733/proyecto_PROCESO, 2285733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285765 | Acción | 29214.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29214.61, modificado:29214.61}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287832 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-08-26 | 29214.61 | 29214.61 | 28680.18 | 28680.18 | 22699.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-227023, contratista:FEDERICO CASTILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:69909.58, importe_modificado:69909.58}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2285765/proyecto_INICIO, 2285765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285856 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE - 288208 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 288208 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PENITENCIA COLONIA LOMAS DE GUDALUPÉ, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PENTINCIA Y AVENIDA DE LOS APOSTOLES, CALLE SANTISIMA TRINIDAD TOMAR CANAL DE LA SARDANETA LUEGO CALLE BANGLADESH LUEGO CALLE SAN, lon:-101.6511566, lat:21.19089846}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2285856/proyecto_INICIO, 2285856/proyecto_FIN, 2285856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286525 | Acción | 59215.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59215.91, modificado:56653.71}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 290575 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 290575 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-05 | 2023-08-12 | 56653.71 | 56653.71 | 56653.71 | 56653.71 | 56653.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-201023, contratista:MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:56653.71, importe_modificado:56653.71}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2286525/proyecto_PROCESO, 2286525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286539 | Acción | 140587.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140587.11, modificado:140587.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 290621 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 290621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-07-17 | 2023-10-07 | 140587.11 | 140587.11 | 140560.26 | 140560.26 | 126528.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-281023, contratista:ANTONIO MERCADO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:140587.11, importe_modificado:140587.11}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.96}} | {2286539/proyecto_INICIO, 2286539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286655 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PRO NTE. SAN BERNARDO - 291091 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 291091 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AGUA NUEVA COLONIA PRO NTE SAN BERNARDO, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUA NEUVA Y CALLE VELLE DE LOS ARRASTRES, CALLE AGUA NUEVA TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO BLVD PRISMA LUEGO ANTIGUO CAMINO A, lon:-101.6300466, lat:21.15923247}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2286655/proyecto_INICIO, 2286655/proyecto_FIN, 2286655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286887 | Acción | 144183.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144183.23, modificado:144183.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 291963 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 291963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1166.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-09-18 | 2023-12-09 | 144183.23 | 144183.23 | 144173 | 144173 | 96268.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-402023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:144183.23, importe_modificado:144183.23}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1073.18}} | {2286887/proyecto_PROCESO, 2286887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286903 | Acción | 134038.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134038.03, modificado:134038.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 292117 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 292117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-09-18 | 2023-12-23 | 134038.03 | 134038.03 | 134038.03 | 134038.03 | 84443.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-404023, contratista:MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:134038.03, importe_modificado:134038.03}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:299.52}} | {2286903/proyecto_PROCESO, 2286903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287344 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL LUCERO - 294521 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 294521 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIQUEL COLONIA EL LUCERO, 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIQUEL Y CALLE ANTONIO DE SILVA, CALLE MERCURIO TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CALLE URUAPAN LUEGO CALLE JUPITER LUEGO CALLE MARTE LUEGO CAL, lon:-101.66845056, lat:21.13440963}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2287344/proyecto_PROCESO, 2287344/proyecto_INICIO, 2287344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287351 | Proyecto de inversión | 3666000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3666000.0, modificado:4371526.18}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL. ETAPA 02 - 294591 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 294591 | S | 1351 | 1651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA COLONIA PRADOS VERDES, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE RIO LERMA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA POR EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGETE AL SUROESTE SOBRE , lon:-101.676329, lat:21.101432}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 4371526.18 | 4371526.18 | 3665939.09 | 3665939.09 | 3125453.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-485023, contratista:ACCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4371526.18, importe_modificado:4371526.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.55}} | {2287351/proyecto_PROCESO, 2287351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287365 | Proyecto de inversión | 2981057.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2981057.02, modificado:2981057.02}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ - 294664 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 294664 | S | 1929 | 2357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.35, meta_modificada:379.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ANTONIO MADRAZO Y CALLE PABLO GALEANA, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y G, lon:-101.661065, lat:21.146383}} | 2023-10-16 | 2023-12-10 | 2981057.02 | 2981057.02 | 1670586.45 | 1670586.45 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-499023, contratista:ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2981057.02, importe_modificado:2981057.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2287365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288249 | Proyecto de inversión | 39029.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39029.05, modificado:37773.17}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA BRISA - 299227 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 299227 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHUPICUARO COLONIA LA BRISA, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHUPICUARO Y CALLE TÁCAMBARO, CALLE JANITZIO TOMAR MALECON DEL RIO LUEGO CALLE YURECUARO HACIA LA CALLE CHUPICUARO ENTRE CALLES TACAMBARO Y, lon:-101.67419682, lat:21.13262584}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 37773.17 | 37773.17 | 37773.17 | 37773.17 | 26391.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2288249/proyecto_INICIO, 2288249/proyecto_FIN, 2288249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288673 | Acción | 222892.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222892.8, modificado:252237.06}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 301201 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 301201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 252237.06 | 252237.06 | 93614.97 | 93614.97 | 93614.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-485023, contratista:EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:252237.06, importe_modificado:252237.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:134.55}} | {2288673/proyecto_PROCESO, 2288673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288691 | Acción | 223440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223440.0, modificado:223440.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 301279 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 301279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:570.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 223440 | 223440 | 100548 | 100548 | 100548 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-526023, contratista:FRANCISCA MUÑOZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:223440.0, importe_modificado:223440.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:159.51}} | {2288691/proyecto_PROCESO, 2288691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288737 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PRADO HERMOSO - 301629 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 301629 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDO DE BALBUIENA COLONIA PRADO HERMOSO, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BERNARDO DE BALBUENA Y CALLE LUIS G URBINA, CALLE PULINO DURAN TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO AV ENRIQUE ARANDA GUEDEA, lon:-101.63698391, lat:21.14933143}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2288737/proyecto_PROCESO, 2288737/proyecto_INICIO, 2288737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289055 | Proyecto de inversión | 97572.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97572.62, modificado:94432.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE DE SEÑORA - 302975 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 302975 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BROMO COLONIA VALLE DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BROMO Y CALLE POTASIO, CALLE COBALTO TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO TOMAR CALLE ORO LUEGO AV OXIGENO HACIA LA CALLE BROMO ENTRE CALLES P, lon:-101.6528413, lat:21.15836977}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 94432.93 | 94432.93 | 94432.93 | 94432.93 | 65979.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2289055/proyecto_FIN, 2289055/proyecto_PROCESO, 2289055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289172 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE DEL CONSUELO - 303576 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303576 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ENCICLICA COLONIA VALLE DEL CONSUELO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ENCICLICA Y CALLE TRAODE, CALLE EPISTOLAS TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO BLVD UNIVERSIDAD CRISTIANA LUEGO CALLE GALACIA LUEGO, lon:-101.64147207, lat:21.17110709}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2289172/proyecto_PROCESO, 2289172/proyecto_INICIO, 2289172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289517 | Proyecto de inversión | 60524.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60524.17, modificado:56218.79}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA HACIENDA DE IBARRILLA I - 305501 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 305501 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:19.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA ESCONDIDA 204 INTERIOR SN COLONIA HACIENDAS DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA BONDADOSA Y CALLE ARENQUE, CALLE TERCERA ARENQUE TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO CANAL SAR, lon:-101.64382, lat:21.17822}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 56218.79 | 56218.79 | 56218.79 | 56218.79 | 46637.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.74}} | {2289517/proyecto_PROCESO, 2289517/proyecto_INICIO, 2289517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289713 | Proyecto de inversión | 58002.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58002.33, modificado:59408.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL COECILLO - 306280 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 306280 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:20.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MERIDA 142 INTERIOR SN COLONIA EL COECILLO, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE GUADALAJARA, BOULEVARD LA LUZ TOMAR BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA LA CALLE MERIDA ENTRE CALLES HEROSE DE LA, lon:-101.666942, lat:21.123748}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 59408.51 | 59408.51 | 59370.18 | 59370.18 | 49283.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.86}} | {2289713/proyecto_INICIO, 2289713/proyecto_PROCESO, 2289713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289779 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EJIDO DE SAN JOSE DE LA JOYA - 306536 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Escuela Normal Oficial de León | 306536 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EREBO COLONIA SAN JOSÉ DE LA JOYA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REA Y CALLE AYAX, CALLE CALIPSO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CALLE PEÑAS ALTAS LUEGO LA RESERVA LUEGO BLVD CALIOPE HACIA LA CALLE ERE, lon:-101.73743824, lat:21.14848892}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {2289779/proyecto_INICIO, 2289779/proyecto_FIN, 2289779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291104 | Proyecto de inversión | 45533.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45533.89, modificado:44068.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CIUDAD SATELITE - 312661 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312661 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TERRANOVA COLONIA CIUDAD SATÉLITE, 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TERRANOVA Y CALLE IRLANDA, CALLE PALERMO TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO BLVD PALMA DE MALLORCA HACIA LA CALLE TERRANOVA ENTRE , lon:-101.72283706, lat:21.11832228}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 44068.7 | 44068.7 | 44068.7 | 44068.7 | 30790.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {2291104/proyecto_INICIO, 2291104/proyecto_FIN, 2291104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291995 | Proyecto de inversión | 52972.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52972.84, modificado:55990.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA REAL 2000 - 317495 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317495 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE LT5 MZ13 COLONIA REAL 2000, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO VECINAL Y CALLE CARDON, CALLE REAL 96 TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HACIA LA CALLE FLOR DE PAIS, lon:-101.74194, lat:21.12657}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 55990.19 | 55990.19 | 55986.22 | 55986.22 | 43838.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.05}} | {2291995/proyecto_PROCESO, 2291995/proyecto_INICIO, 2291995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292000 | Proyecto de inversión | 56529.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56529.58, modificado:56604.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL RUBI - 317509 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317509 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.41, meta_modificada:20.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CRISTAL LOTE 26 MANZANA 2 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA DE ESTAÑO Y CALLE PERLA, CALLE DIAMANTE TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENT, lon:-101.73812, lat:21.15158}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 56604.55 | 56604.55 | 56600.53 | 56600.53 | 44319.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.27}} | {2292000/proyecto_INICIO, 2292000/proyecto_FIN, 2292000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292072 | Proyecto de inversión | 79358.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79358.35, modificado:83747.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SIGLO XXI - 317777 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317777 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.46, meta_modificada:29.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIGLO XV 323 INTERIOR SN COLONIA SILGLO XXI, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MALAQUITA Y BOULEVARD ALBITA, CALLE AZURITA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A AV. CELESTITA Y HACIA CALLE SIGLO XV ENTRE CALLE, lon:-101.75579, lat:21.15517}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 83747.92 | 83747.92 | 83741.98 | 83741.98 | 65571.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.99}} | {2292072/proyecto_INICIO, 2292072/proyecto_FIN, 2292072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292311 | Proyecto de inversión | 91067.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91067.78, modificado:100728.45}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO VISTA HERMOSA - 318669 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 318669 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA CATALUÑA COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA CATALUÑA Y CALLE BARACALDO, CALLE MARTINICA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO CALLE TOLEDO LUEGO ALCALA DE HENARES LUEGO MAR, lon:-101.71729447, lat:21.1367768}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 100728.45 | 100728.45 | 100728.45 | 100728.45 | 70377.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2292311/proyecto_FIN, 2292311/proyecto_PROCESO, 2292311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292502 | Proyecto de inversión | 32524.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32524.21, modificado:50364.23}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VISTA HERMOSA SUR - 319405 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 319405 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ORENSE COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ORENSE Y CALLE CORDOVA, CALLE ARANJUEZ TOMAR AV MANUES DE AUSTRI HACIA LA CALLE ORENSE ENTRE CALLES ARANJUEZ Y CORDOVA, lon:-101.71387502, lat:21.1302604}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 50364.23 | 50364.23 | 50364.23 | 50364.23 | 35188.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2292502/proyecto_PROCESO, 2292502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292754 | Proyecto de inversión | 3112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3112000.0, modificado:3112000.0}} | PP691 REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN ÁREA VERDE EN CALLE GALERAS ESQUINA CALLE QUEZALTEPEC, DELEGACIÓN SAN MIGUEL, COLONIA LATINOAMERICANA 1ER ETAPA - 320695 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 320695 | S | 1609 | 1073 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1043.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1256, direccion:CALLE GALERAS COLONIA LATINOAMERICANA, 37660 COLONIA LATINOAMERICANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE QUEZALTEPEC Y CALLE PUDACE, CALLE QUINDIO SOBRE EL BLVD. HERMANOS ALDAMA PROLONGACIÓN CARRETERA LEÓNCUERAMARO EN DIRECCIÓN AL SUR, lon:-101.706139, lat:21.030861}} | 2023-08-28 | 2023-11-18 | 3112000 | 3112000 | 3111999.99 | 3111999.99 | 1391537.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-371023, contratista:ENLACE CONSTRUCTIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3112000.0, importe_modificado:3112000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1043.75}} | {2292754/proyecto_INICIO, 2292754/proyecto_PROCESO, 2292754/proyecto_FIN, 2292754/proyecto_INICIO, 2292754/proyecto_PROCESO, 2292754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se modifica la meta a 1043.75 metros cuadrados , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-08}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402294493 | Proyecto de inversión | 19527.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19527.69, modificado:18921.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE DE SAN JOSE - 327086 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 327086 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE MESOREA COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE MESOREA Y CALLE CARPAS, CALLE VALLE DE SAN JOSE TOMAR BLVD DELTA LUEGO BLVD RIO MAYO HACIA LA CALLE VALLE MESOREA ENTRE C, lon:-101.63135792, lat:21.07586711}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 9134.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2294493/proyecto_INICIO, 2294493/proyecto_FIN, 2294493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402295911 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:13009.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VISTA ESMERALDA - 333788 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 333788 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VISTA AGUILA MORA COLONIA VISTA ESMERALDA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA AGUILA MORA Y CALLE VISTA AGUIILA, TOMAR BLVD ARISTOTETELES LUEGO BLVD CELESTITA LUEGO CALLE VISTA ESMERALDA HACIA VISTA A, lon:-101.74892861, lat:21.15001862}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2295911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402296137 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:13009.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ESPAÑA - 334524 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 334524 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN JUAN BOSCO COLONIA ESPAÑA, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SAN JUAN BOSCO Y CALLE EXTREMADURA, CALLE BURGOS TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO ENTRE CALLES EXTREMADURA Y BURGOS, lon:-101.70083644, lat:21.13200678}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2296137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402296172 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:13009.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LAS HUERTAS - 334662 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 334662 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS LIMONEROS COLONIA LAS HUERTAS, 37430 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LOS LIMONERO Y CALLE AURELIA DURAN, BOULEVARD EUCAPLITOS TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE HACIA LA CALLE DE LOS LIMONEROS ENTRE CALL, lon:-101.72627626, lat:21.09865065}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2296172/proyecto_INICIO, 2296172/proyecto_FIN, 2296172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402298014 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA MEDINA - 341996 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 341996 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA MORA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA MORA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE SIRIA TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO BLVD PRISMA LUEGO JOSE GUTIERREZ SOLANO LUEGO CAÑADA DE CRISTO LUEGO L, lon:-101.62431052, lat:21.14673666}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2298014/proyecto_INICIO, 2298014/proyecto_FIN, 2298014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402298235 | Proyecto de inversión | 4358860.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358860.74, modificado:4358860.74}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL - 342827 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 342827 | S | 1818 | 2221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE CEFERINO ORTIZ, CALLE ISLA SUMATRA DESDE EL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGET, lon:-101.72889, lat:21.117871}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 4358860.74 | 4358860.74 | 2201207.51 | 2201207.51 | 2201207.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-590023, contratista:"CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4358860.74, importe_modificado:4358860.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.25}} | {2298235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300452 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ - 351573 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 351573 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, 37280 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE BARRIO DE GUADALUPE, CALLE ARRYO DE ALFARO TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO BLVD LA LUZ LUEGO BARRIO , lon:-101.64373163, lat:21.12024672}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300452/proyecto_PROCESO, 2300452/proyecto_INICIO, 2300452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300659 | Proyecto de inversión | 39055.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39055.37, modificado:37842.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - 352321 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 352321 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HONORIO III COLONIA SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HONORIO III Y AVENIDA FRANCISCANOS, CALLE CAPUCHINOS TOMAR CDAD ASIS LUEGO CAPUCHINOS HACIA CALLE HONORIO III ENTRE CALLES AV FRANCIS, lon:-101.60619078, lat:21.09343772}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 37842.47 | 37842.47 | 37842.47 | 37842.47 | 18268.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2300659/proyecto_FIN, 2300659/proyecto_PROCESO, 2300659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300753 | Proyecto de inversión | 104147.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104147.66, modificado:132448.65}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN SEGUNDA SECCION - 352632 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 352632 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MINETITA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MINENTITA Y CIRCUITO CIRCONEO, CIRCUITO AZUNITA TOMAR BLVD GALENA HACIA CALLE MIMETITA ENTRE CALLES CTO CIRCONEO Y CTO AZUNITA, lon:-101.58441033, lat:21.09524442}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 132448.65 | 132448.65 | 132448.65 | 132448.65 | 63939.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:17.0}} | {2300753/proyecto_PROCESO, 2300753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301111 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I SECC - 354091 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 354091 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN MARCOS COLONIA EL OBSERVATORIO 2, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE SAN MARCOS Y CALLE VALLE DE SAN VICENTE, CALLE KIWANO TOMAR BLVD ARISTOTELES HACIA VALLE DE SAN MARCOS ENTRE CAL, lon:-101.73070091, lat:21.13984795}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2301111/proyecto_INICIO, 2301111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301833 | Proyecto de inversión | 32546.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32546.14, modificado:25228.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOS LIMONES - 357064 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 357064 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GARAMBULLO COLONIA LOS LIMONES, 37448 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GARAMBULLO Y CALLE PLANETA, CALLE ASTEROIDES TOMAR BLVD TORRES LANDA LUEGO BLVD LOS LIMONES LUEGO ASTEROIDES HACIA GARAMBULLO ENTRE CALL, lon:-101.70181626, lat:21.10749041}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 25228.31 | 25228.31 | 25228.31 | 25228.31 | 12179.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2301833/proyecto_INICIO, 2301833/proyecto_FIN, 2301833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301850 | Proyecto de inversión | 52073.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52073.83, modificado:50456.63}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS - 357133 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 357133 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIMON DE LA GARZA Y MELO COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SIMON DE LA GARZA Y MELO Y CALLE JUAN JOSE TAMES, CALLE MARIANO OTERO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUE, lon:-101.7483181, lat:21.0975187}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 50456.63 | 50456.63 | 50456.63 | 50456.63 | 24358.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2301850/proyecto_FIN, 2301850/proyecto_PROCESO, 2301850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402302095 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA OBRERA - 358202 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 358202 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANDA COLONIA OBRERA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANDA Y CALLE MINA, CALLE PIPILAS TOMAR CALLE BRASIL LUEGO COLOMBIA LUEGO PIPILA HACIA CALLE ANDA ENTRE CALLES MINA Y PIPILAS, lon:-101.68859394, lat:21.12808881}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2302095/proyecto_PROCESO, 2302095/proyecto_INICIO, 2302095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402302613 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CAMINO A SAN JUAN - 360333 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 360333 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JARAMILLO COLONIA CAMINO A SAN JUAN, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JARAMILLO Y CALLE POSITOS, CALLE ROSARIO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO LA VILLA LUEGO AV PEREGRINACION HACIA LA CALLE JARAMILLO ENTRE CAL, lon:-101.75728424, lat:21.14407685}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2302613/proyecto_INICIO, 2302613/proyecto_FIN, 2302613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402302633 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA I - 360371 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 360371 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANZANA COLONIA FRUTALES DE LA HACIENDA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANZANA Y CALLE NECTARINAS, CALLE PEÑAS ALTAS TOMAR BLVD ARISTOTELES HACIA CALLE MANZANA ENTRE CALLES NECTARINA Y PEÑAS ALTAS, lon:-101.73759232, lat:21.14075501}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2302633/proyecto_INICIO, 2302633/proyecto_FIN, 2302633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402302649 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA MONTAÑA DEL SOL - 360426 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | 360426 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MONTAÑA DEL BOSQUE COLONIA MONTAÑA DEL SOL DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTAÑA DEL BOSQUE Y CALLE PLATON, CALLE MONTAÑA DEL CUBILETE TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CALLE PASCAL LUEGO SARTRE L, lon:-101.75844176, lat:21.1382378}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2302649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402302776 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DE LA JOYA - 360894 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 360894 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIOLITA COLONIA VILLAS DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIOLITA Y CALLE ALBITA, CALLE FLOURITA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO ANTONIO MARTINES AGUAYO LUEGO CAÑADA DE LAS FLORES LUEGO AZURITA HACIA, lon:-101.7572777, lat:21.15259286}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2302776/proyecto_INICIO, 2302776/proyecto_FIN, 2302776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303057 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA BALCONES DE JEREZ - 362142 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 362142 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BALCON DEL AJUSCO COLONIA BALCONES DE JEREZ, 37539 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DEL AJUSCO Y CALLE BALCON DE LA RUMOROSA, CALLE BALCON DEL POPOCATEPETL TOMAR BLVD DELTA LUEGO BUFAS DE ZACATECAS LU, lon:-101.63490741, lat:21.0845703}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2303057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402305954 | Proyecto de inversión | 9028188.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9028188.72, modificado:9028188.72}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL PARAISO IV - 375094 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 375094 | S | 473 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2801.34, meta_modificada:1966.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO LOS LOPEZ COLONIA EL PARAISO IV, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO LA ESTANCIA Y CALLE EJIDO LOS RAMIREZ, CALLE DE LAS ALHAJAS SE UBICA AL NOROESTE DE LA COLONIA REGULARIZADA EL YACIMIENTO P, lon:-101.727784, lat:21.129559}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 9028188.72 | 9028188.72 | 9028188.72 | 9028188.72 | 9028188.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7.213171201E7, importe_modificado:7.213171201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1848.15}} | {2305954/proyecto_PROCESO, 2305954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306183 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE DEL REAL - 375965 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 375965 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO MAYO COLONIA VALLE DEL REAL, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE MUÑOZ, CALLE MUÑOZ TOMAR BLVD ATOTONILCO HACIA RIO MAYO ENTRE CALLES MUÑOZ Y MUÑOZ, lon:-101.62217308, lat:21.07283723}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306183/proyecto_INICIO, 2306183/proyecto_PROCESO, 2306183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306560 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO - 377763 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 377763 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE BUENA COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE CAMELINAS, CALLE ESPAÑITA TOMAR BLVD PASEO DE JEREZ HACIA NOCHE BUENA ENTRE CALLES DE LAS CAMELINAS Y ESP, lon:-101.63212041, lat:21.11185315}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306560/proyecto_INICIO, 2306560/proyecto_FIN, 2306560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308457 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VISTA HERMOSA SUR - 385767 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 385767 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEGOVIA COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SEGOVIA Y CALLE MONTILLA, CALLE PERPETUO SOCORRO TOMAR SAN JUAN BOSCO LUEGO AV 21 DE MARZO HACIA SEGOVIA ENTRE CALLES MONTILLA, lon:-101.71465018, lat:21.13125978}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2308457/proyecto_INICIO, 2308457/proyecto_FIN, 2308457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308660 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOS AGUACATES - 386579 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 386579 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO SABINAS COLONIA LOS AGUACATES, 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIOS SABINAS Y CALLE RIO NAZAS, CALLE RIO PRESIDIO TOMAR HERMANOS ALDAMA LUEGO RIO NAZA LUEGO RIO ALTAR HACIA RIO SABINAS ENTRE CALL, lon:-101.68146645, lat:21.10029065}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2308660/proyecto_INICIO, 2308660/proyecto_FIN, 2308660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402309950 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ORIENTAL ANAYA - 391298 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 391298 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MONACO COLONIA ORIENTAL ANAYA, 37510 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONACO Y CALLE CHPRE, CALLE CRETA TOMAR MARIANO ESCOBEDO PTE HACIA MONACO ENTRE CALLES CHIPRE Y CRETA, lon:-101.6519532, lat:21.10423335}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2309950/proyecto_INICIO, 2309950/proyecto_FIN, 2309950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312019 | Acción | 73274.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73274.16, modificado:73274.16}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 402569 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 402569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:28.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-30 | 2023-12-16 | 73274.16 | 73274.16 | 73274.15 | 73274.15 | 22272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-511023, contratista:EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:73274.16, importe_modificado:73274.16}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.61}} | {2312019/proyecto_PROCESO, 2312019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313911 | Acción | 101514.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101514.26, modificado:101514.26}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 410537 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 410537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:553.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 101514.26 | 101514.26 | 101514.26 | 101514.26 | 60908.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-568023, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:101514.26, importe_modificado:101514.26}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:105.54}} | {2313911/proyecto_PROCESO, 2313911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230202216847 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:1.30978853E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BOULEVARD SAN NICOLAS EN COLONIA DESARROLLO EL POTRERO - 27833 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 27833 | S | 648 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.4, meta_modificada:2863.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN NICOLAS COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE POTRERO DE LA SELVA Y CALLE POTRERO DE TEPACA, BOULEVARD DELTA EL BLVD. SAN NICOLAS SE UBICA EN LA COLONIA DESARROLLO EL, lon:-101.59607423, lat:21.12245324}} | 2023-03-27 | 2023-12-31 | 13097885.3 | 13097885.3 | 13097885.3 | 13097885.3 | 7357568.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-471023, contratista:GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.141182022E7, importe_modificado:1.30978853E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2662.69}} | {2216847/proyecto_INICIO, 2216847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230202226107 | Proyecto de inversión | 4573027.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4573027.85, modificado:4573027.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COMUNIDAD DE DUARTE - 96214 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 96214 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1265.82, meta_modificada:1265.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:CALLE LA LOMITA ANTIGUO CAMINO A LA PRESA RANCHERIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA JACARANDAS Y PRIVADA RAMON VALDEZ, AVENIDA LA LUZ LOCALIDAD UBICADA AL SUR ORIENTE POR LA CONTINUACIÓN DE BLVD LA LUZ HASTA, lon:-101.52717515, lat:21.09045483}} | 2023-07-15 | 2023-10-30 | 4573027.85 | 4573027.85 | 4573027.85 | 4573027.85 | 4573027.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-006023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.050761079E7, importe_modificado:1.050761079E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2226107/proyecto_INICIO, 2226107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302252726 | Proyecto de inversión | 2450561.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450547.9, modificado:2450547.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:14.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO II - 177897 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 177897 | S | 357 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:176.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DEL EBRO COLONIA CERRITO AMARILLO II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO LAMBDA Y CALLE EJIDO DEL BOSQUE, CALLE CERRITO KAPPA RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO A INSTALAR EN TODA L, lon:-101.73250026, lat:21.13534645}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 2450547.9 | 2450547.9 | 2450547.9 | 2450547.9 | 2450547.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.3}} | {2252726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la meta son 530 metros lineales , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302255423 | Proyecto de inversión | 3662711.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3662711.43, modificado:3488139.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE BRISAS DE SAN AURELIO, COLONIA SANGRE DE CRISTO - 195444 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 195444 | S | 210 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4685.2, meta_modificada:1206.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN AURELIO COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISA DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA Y BOULEVARD SAN NICOLAS, CALLE SOR CLARA FRAY ANTONIO LA CALLE BRISAS DE S, lon:-101.59671307, lat:21.1006402}} | 2023-04-26 | 2023-12-31 | 3488139.22 | 3488139.22 | 3488139.22 | 3488139.22 | 3488139.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-124023, contratista:URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3611001.2, importe_modificado:3611001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.7}} | {2255423/proyecto_INICIO, 2255423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302258284 | Proyecto de inversión | 3318005.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3318005.3, modificado:3317691.98}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MA ESTHER VALTIERRA, COL. VALLE DE SEÑORA. - 213333 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 213333 | S | 2833 | 1889 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POTASIO COLONIA VALLE DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TANTALIO Y CALLE CADMIO, AVENIDA OXIGENO BLVD. MARIANO ESCOBEDO OTE. HACIA BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CONTINUAR SOBRE EL BLVD. AEROPUERT, lon:-101.652947, lat:21.160136}} | 2023-06-05 | 2023-09-09 | 3317691.98 | 3317691.98 | 3184669.27 | 3184669.27 | 3151724.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-194023, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3317691.98, importe_modificado:3317691.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2258284/proyecto_PROCESO, 2258284/proyecto_INICIO, 2258284/proyecto_PROCESO, 2258284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-08}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-08}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | GUA230302259827 | Proyecto de inversión | 3087217.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087217.89, modificado:3087217.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CONSTITUCIÓN CLUB DE LEONES, COL. SAN FELIPE DE JESÚS - 222835 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 222835 | S | 309 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BETANIA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD VICENTE VALTIERRA Y CALLE GOLGOTA, CALLE SION BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. VICENTE VALTIERRA, VUEL, lon:-101.65160393, lat:21.13010902}} | 2023-07-24 | 2023-11-11 | 3087217.89 | 3087217.89 | 3084941.86 | 3084941.86 | 2744436.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-303023, contratista:ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3087217.89, importe_modificado:3087217.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2259827/proyecto_PROCESO, 2259827/proyecto_INICIO, 2259827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302260840 | Proyecto de inversión | 2216997 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216997.0, modificado:2717639.09}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ETAPA 2 - 228850 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 228850 | S | 356 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1215.3, meta_modificada:1333.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS CALVO COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y CALLE SANTIAGO MANRIQUEZ CH, CALLE JUAN N MENDEZ SOBRE BLVD. VASCO DE QUIROGA CON DIRECCIÓN AL NOROESTE GIRO, lon:-101.650611, lat:21.138472}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 2717639.09 | 2717639.09 | 2216997 | 2216997 | 2216997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-015023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2717639.09, importe_modificado:2717639.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1333.35}} | {2260840/proyecto_INICIO, 2260840/proyecto_PROCESO, 2260840/proyecto_FIN, 2260840/proyecto_PROCESO, 2260840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302263875 | Proyecto de inversión | 701628.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701628.2, modificado:701628.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE TEODORO MÉNDEZ COL, SINARQUISTA - 243463 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 243463 | S | 181 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TEODORO MENDEZ COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO MARTINEZ AGUAYO Y AVENIDA CELESTITA, BOULEVARD CALCOPIRITA LAS BANQUETAS DE LA CALLE TEODORO MÉNDEZ SE UBICA EN LA COLONIA SINARQ, lon:-101.74923, lat:21.144842}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 701628.2 | 701628.2 | 676112.52 | 676112.52 | 319109.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-223023, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3219731.43, importe_modificado:3219731.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.44}} | {2263875/proyecto_PROCESO, 2263875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302263899 | Proyecto de inversión | 641115.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641115.87, modificado:641115.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE POCITO DE LA VIRGEN, COL. CAMINO A SAN JUAN - 243565 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 243565 | S | 266 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POCITO DE LA VIRGEN COLONIA CAMINO A SAN JUAN, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COPERNICO Y CALLE LA MEZA, AVENIDA PEREGRINACION LAS BANQUETAS DE LA CALLE POCITO DE LA VIRGEN SE UBICA EN LA COLONIA CAMINO , lon:-101.75797464, lat:21.1424425}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 641115.87 | 641115.87 | 617800.8 | 617800.8 | 291587.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-223023, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3219731.43, importe_modificado:3219731.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {2263899/proyecto_INICIO, 2263899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302264449 | Proyecto de inversión | 928242.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928242.31, modificado:928242.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE ROBIN AMERICANO, COL. PARAÍSO REAL - 245955 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245955 | S | 731 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ROBIN AMERICANO COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPATULA Y CALLE GUACAMAYA, CALLE CACATUA LAS BANQUETAS DE LA CALLE ROBIN AMERICANO SE UBICA EN LA COLONIA PARAISO REAL LA CUAL SE, lon:-101.585356, lat:21.113301}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 928242.31 | 928242.31 | 927959.5 | 927959.5 | 927959.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-224023, contratista:LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2624605.14, importe_modificado:2624605.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:736.0}} | {2264449/proyecto_PROCESO, 2264449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302264455 | Proyecto de inversión | 383730.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383730.23, modificado:383730.23}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CITRATO, EN COL. VALLE DE LAS TORONJAS - 245988 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 245988 | S | 405 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CITRATO COLONIA VALLE DE LAS TORONJAS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE CERRO DEL PALOTE, CALLE CERRO DE LOS ALCATRACES LAS BANQUETAS DE LA CALLE CITRATO SE UBICA EN LA COLONIA VALLE D, lon:-101.676507, lat:21.210631}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 383730.23 | 383730.23 | 376710.53 | 376710.53 | 326737.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-227023, contratista:OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:914905.03, importe_modificado:1271083.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.6}} | {2264455/proyecto_INICIO, 2264455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282314 | Proyecto de inversión | 110960.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110960.98, modificado:105431.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PARAISO REAL - 270998 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 270998 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:37.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ALBATROS 215 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL AURA Y CALLE DE LA ESPATULA, CALLE DE LA GUACAMAYA TOMAR BLVD EJE METROPOLITANO LUEGO CAMINO , lon:-101.58627, lat:21.112656}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105431.6 | 105431.6 | 105431.6 | 105431.6 | 87462.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.02}} | {2282314/proyecto_INICIO, 2282314/proyecto_FIN, 2282314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284580 | Proyecto de inversión | 30262.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30262.09, modificado:28565.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CASTILLOS VIEJOS - 282722 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282722 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:10.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL COCINERO 407 INTERIOR SN COLONIA CASTILLOS VIEJOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LAS CULTURAS Y CALLE CASTILLO INGLES, CALLE CASTILLO ALEMAN TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CALAKMUL HACIA LA, lon:-101.66851, lat:21.20029}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 28565.07 | 28565.07 | 28546.64 | 28546.64 | 23696.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.03}} | {2284580/proyecto_INICIO, 2284580/proyecto_FIN, 2284580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284585 | Proyecto de inversión | 35305.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35305.77, modificado:40013.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO - 282740 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282740 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE OBRERA 116 INTERIOR SN COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE TIERRA Y CALLE MADRE FABIOLA, CALLE MADRE ALEJANDRA TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO AV. MADRE TIERRA LUEGO HACIA, lon:-101.63257, lat:21.06601}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 40013.88 | 40013.88 | 39988.07 | 39988.07 | 33194.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.05}} | {2284585/proyecto_INICIO, 2284585/proyecto_FIN, 2284585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284874 | Proyecto de inversión | 126125.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126125.8, modificado:89193.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EJIDO SAN CARLOS LA RONCHA PARCELA 44 - 283984 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 283984 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:31.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE LOTE 4 MANZANA 21 EJIDO SAN CARLOS LA RONCHA, 37547 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO RANCHO ALEGRE Y CALLE MARIA DE JESUS, AVENIDA OLIMPICA TOMAR BLVD AEROPUERTO LUEGO CAMINO A RANCHO ALEGRE LUEG, lon:-101.59704, lat:21.08786}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 89193.35 | 89193.35 | 89187.02 | 89187.02 | 69834.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.94}} | {2284874/proyecto_INICIO, 2284874/proyecto_FIN, 2284874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285069 | Proyecto de inversión | 105214.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105214.14, modificado:100251.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN JUAN DE ABAJO FRACCION PONIENTE - 284856 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 284856 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.71, meta_modificada:35.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:451, direccion:CALLE MAPACHE 132 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN DE ABAJO, 37684 SAN JUAN DE ABAJO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE JUAN PABLO II, CALLE SAN ANGEL TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO A CAMINO A SAN JUAN DE ABAJO LUEGO, lon:-101.64011, lat:21.05852}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 100251.76 | 100251.76 | 100244.65 | 100244.65 | 78493.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.9}} | {2285069/proyecto_FIN, 2285069/proyecto_INICIO, 2285069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285073 | Proyecto de inversión | 107888.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107888.01, modificado:105166.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VILLA REAL - 284878 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 284878 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.77, meta_modificada:37.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HIERBA SANTA LOTE 19 MANZANA 4 COLONIA VILLA REAL, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ADRIAN SERVIN Y AVENIDA CELESTITA, CALLE ARCE REAL TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A AV. CELESTITA Y HACIA CALLE HIERBA ENTRE, lon:-101.74992, lat:21.14828}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105166.61 | 105166.61 | 105159.15 | 105159.15 | 82341.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.66}} | {2285073/proyecto_FIN, 2285073/proyecto_INICIO, 2285073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285365 | Acción | 222897.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222897.13, modificado:222897.13}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 286090 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 286090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-07-24 | 2023-11-11 | 222897.13 | 222897.13 | 222732.81 | 222732.81 | 222732.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-303023, contratista:OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:222897.13, importe_modificado:222897.13}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2285365/proyecto_PROCESO, 2285365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285415 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ALTAVISTA - 286311 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 286311 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO VISTA CUMBRES COLONIA ALTAVISTA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CIRCUITO CIRCUITO VISTA CUMBRES Y CIRCUITO CIRCUITO VISTA CUMBRES, CIRCUITO CIRCUITO VISTA CUMBRES TOMAR BLVD HIDALGO LUEGO CIRCUIT, lon:-101.67891256, lat:21.2103478}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2285415/proyecto_INICIO, 2285415/proyecto_FIN, 2285415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285712 | Acción | 246097.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246097.8, modificado:246097.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287715 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-05 | 2023-09-22 | 246097.8 | 246097.8 | 217186.01 | 217186.01 | 217186.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-211023, contratista:JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:246097.8, importe_modificado:246097.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2285712/proyecto_INICIO, 2285712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285725 | Acción | 21753.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21753.05, modificado:21753.05}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287753 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-10-21 | 21753.05 | 21753.05 | 21753.05 | 21753.05 | 19577.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-221023, contratista:PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:183237.27, importe_modificado:183237.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.94}} | {2285725/proyecto_INICIO, 2285725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285737 | Acción | 35319.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35319.33, modificado:35319.33}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287778 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-10-07 | 35319.33 | 35319.33 | 34166.05 | 34166.05 | 31787.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-223023, contratista:JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:167104.06, importe_modificado:167104.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2285737/proyecto_PROCESO, 2285737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285745 | Acción | 12320.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12320.71, modificado:12320.71}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287798 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287798 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-10-07 | 12320.71 | 12320.71 | 11918.4 | 11918.4 | 11088.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-223023, contratista:JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:167104.06, importe_modificado:167104.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2285745/proyecto_INICIO, 2285745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285767 | Acción | 19589.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19589.81, modificado:19589.81}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287836 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 287836 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-06-19 | 2023-08-26 | 19589.81 | 19589.81 | 19231.45 | 19231.45 | 15221.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-227023, contratista:FEDERICO CASTILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:69909.58, importe_modificado:69909.58}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2285767/proyecto_INICIO, 2285767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286538 | Proyecto de inversión | 19514.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19514.52, modificado:18886.59}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE HERMOSO I Y V - 290620 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 290620 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SOJA COLONIA VALLE HERMOSO, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SOJA Y CALLE LINARIA, CALLE ALISO TOMAR CUENCA FLORIDA LUEGO PASEO DE LA PRESA LUEGO CALLE ALISO HACIA LA CALLE SOJA ENTRE CALLES MORERA Y H, lon:-101.67765115, lat:21.18668645}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18886.59 | 18886.59 | 18886.59 | 18886.59 | 13195.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2286538/proyecto_INICIO, 2286538/proyecto_FIN, 2286538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286557 | Acción | 108872.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108872.8, modificado:108872.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 290710 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 290710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-08-14 | 2023-11-18 | 108872.8 | 108872.8 | 108872.28 | 108872.28 | 60097.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-354023, contratista:MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:108872.8, importe_modificado:108872.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.81}} | {2286557/proyecto_PROCESO, 2286557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286560 | Acción | 162135.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162135.2, modificado:162135.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 290720 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 290720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-08-28 | 2023-11-18 | 162135.2 | 162135.2 | 162135.2 | 162135.2 | 67213.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-371023, contratista:DAVID MANRIQUE GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:162135.2, importe_modificado:162135.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2286560/proyecto_INICIO, 2286560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GUA230402286879 | Acción | 120445 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120445.0, modificado:120445.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 291938 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 291938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:252.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-09-04 | 2023-12-09 | 120445 | 120445 | 120444.93 | 120444.93 | 83107.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-383023, contratista:CARLOS SALAZAR ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:120445.0, importe_modificado:120445.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:168.99}} | {2286879/proyecto_PROCESO, 2286879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286894 | Proyecto de inversión | 19514.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19514.52, modificado:31477.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA - 292003 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 292003 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OXIGENO COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OXIGENO Y CALLE ORO, BOULEVARD AGUSTIN TELLEZ CRUCES TOMAR BLVD ANTONIO MADRAZO LUEGO BLVD AGUSTIN TELLEZ CRUCES HACIA LA CALLE OXI, lon:-101.6565159, lat:21.1571687}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 31477.64 | 31477.64 | 31477.64 | 31477.64 | 21993.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2286894/proyecto_PROCESO, 2286894/proyecto_FIN, 2286894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286895 | Acción | 119051.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119051.86, modificado:119051.86}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 292011 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 292011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-09-18 | 2023-12-23 | 119051.86 | 119051.86 | 119051.86 | 119051.86 | 100003.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-407023, contratista:GRUPO AISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:119051.86, importe_modificado:119051.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:207.03}} | {2286895/proyecto_PROCESO, 2286895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286953 | Acción | 518676.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518676.26, modificado:518676.26}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 292398 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 292398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:2863.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-02 | 2023-12-11 | 518676.26 | 518676.26 | 518675.95 | 518675.95 | 466808.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-471023, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:518676.26, importe_modificado:518676.26}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2662.69}} | {2286953/proyecto_INICIO, 2286953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287311 | Proyecto de inversión | 3666000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3666000.0, modificado:3666000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL. ETAPA 03 - 294350 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 294350 | S | 1351 | 1651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUN JOSE TORRES LANDA COLONIA PRADOS VERDES, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO LERMA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA POR EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGETE AL SUROESTE SOBRE BLVD, lon:-101.67632922, lat:21.10143171}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 3666000 | 3666000 | 3666000 | 3666000 | 535345.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-483023, contratista:ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3666000.0, importe_modificado:3666000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.67}} | {2287311/proyecto_PROCESO, 2287311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287380 | Proyecto de inversión | 1127294.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127294.73, modificado:1127294.73}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL - 294749 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 294749 | S | 1351 | 1651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.65, meta_modificada:28.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA COLONIA PRADOS VERDES, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE RIO LERMA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA POR EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGETE AL SUROESTE SOBRE B, lon:-101.676329, lat:21.101432}} | 2023-10-30 | 2023-12-16 | 1127294.73 | 1127294.73 | 1127294.73 | 1127294.73 | 503454.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-511023, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1127294.73, importe_modificado:1127294.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.61}} | {2287380/proyecto_PROCESO, 2287380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287399 | Proyecto de inversión | 105917.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105917.3, modificado:118076.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CUESTAS DEL ROCIO - 294853 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 294853 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:41.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUESTA CUBANA 335 INTERIOR SN COLONIA CUESTA DEL ROCÍO, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUESTA URUGUAYA Y CALLE CUESTA GUATEMALTECA, CALLE MARTIRES SANTOS TOMAR BLVD EJE METROPOLITANO HACIA LA CALLE , lon:-101.586338, lat:21.120702}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 118076.55 | 118076.55 | 118000.37 | 118000.37 | 97952.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.46}} | {2287399/proyecto_INICIO, 2287399/proyecto_FIN, 2287399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287420 | Proyecto de inversión | 625017.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625017.6, modificado:625017.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DELEGACIÓN SAN MIGUEL CALLE C. DE LOS ROBLES COL. LOS PINOS - 294964 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 294964 | S | 210 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ROBLES COLONIA LOS PINOS, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL CHINO Y CALLE DE LOS MEZQUITES, CALLE DE LOS LAURELES LAS BANQUETAS DE LA CALLE DE LOS ROBLES SE UBICA EN LA COLONIA LOS PINOS LA, lon:-101.690581, lat:21.086869}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 621808.52 | 621808.52 | 621808.52 | 621808.52 | 621808.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-229023, contratista:URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1278037.57, importe_modificado:1278037.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.2}} | {2287420/proyecto_PROCESO, 2287420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288135 | Proyecto de inversión | 26019.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26019.37, modificado:25182.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA KILLIAN - 298531 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 298531 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CANANEA COLONIA KILLIAN, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE MONTE CARLO, CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO BLVD LA LUZ HACIA LA CALLE CANANEA ENTRE CALLES N, lon:-101.65902129, lat:21.12330465}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 25182.11 | 25182.11 | 25182.11 | 25182.11 | 17594.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2288135/proyecto_INICIO, 2288135/proyecto_FIN, 2288135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288678 | Acción | 127887.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127887.34, modificado:127887.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 301210 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 301210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:379.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-10-16 | 2023-12-10 | 127887.35 | 127887.35 | 76732.41 | 76732.41 | 38366.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-499023, contratista:GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:127887.35, importe_modificado:127887.35}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2288678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288758 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN AGUSTIN - 301743 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 301743 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ZAMORA COLONIA SAN AGUSTIN, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE ZAMORA, CALLE ZITACUARO TOMAR MALECON DEL RIO LUEGO CALLE YURECUARO LUEGO CALLE URUAPAN LUEGO QUIROGA HACIA LA CALLE ZAMORA E, lon:-101.6734097, lat:21.13677242}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2288758/proyecto_PROCESO, 2288758/proyecto_INICIO, 2288758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288764 | Proyecto de inversión | 45533.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45533.89, modificado:56659.76}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS - 301798 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 301798 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE ARABIA, CALLE BEIRUT TOMAR BLVD VASCO DE QUIROGA LUEGO CALLE IRAK HACIA LA CALLE OLIVOS ENTRE CALLES BEIRUT Y ARABIA, lon:-101.6484362, lat:21.13600916}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 56659.76 | 56659.76 | 56659.76 | 56659.76 | 39587.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2288764/proyecto_INICIO, 2288764/proyecto_PROCESO, 2288764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289157 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - 303502 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303502 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORDEN 404 a INTERIOR A COLONIA SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HONORIO III Y CALLE 16 DE JULIO, CALLE 4 DE OCTUBRE POR AV. CIUDAD ASIS DAR VUELTA A LA DERECHA EN CALLE CONVENTU, lon:-101.60346, lat:21.09603}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2289157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289175 | Proyecto de inversión | 105676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105676.42, modificado:105676.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VALLE DE LAS TORONJAS - 303579 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303579 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE NAYARITA ANTES TORONJALES 186 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS TORONJAS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TORONJIL Y CALLE PULPA ACIDA, CALLE SIDRA POR BLVR MIGUEL HIDALGO DAR VUELTA EN CALLE R, lon:-101.67751, lat:21.211797}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105676.42 | 105676.42 | 105666.38 | 105666.38 | 94098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-412023, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2853263.32, importe_modificado:2853263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2289175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289227 | Proyecto de inversión | 105877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105877.08, modificado:105877.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SINARQUISTAS - 303844 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 303844 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA 229 INTERIOR SN COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN IGNACIO DE ARELLANO Y CALLE DAVID LOMELI CONTRERAS, CALLE CALCOPIRITA POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA EN ANT, lon:-101.74818, lat:21.14221}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 105877.08 | 91039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-410023, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1588156.26, importe_modificado:1588156.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2289227/proyecto_PROCESO, 2289227/proyecto_INICIO, 2289227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289343 | Proyecto de inversión | 19514.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19514.52, modificado:18886.59}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA - 304538 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 304538 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BALCONB DE LOS JILGUEROS COLONIA BALCONES DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DE LOS JILGUEROS Y CALLE BALCON DE LAS MARIPOSAS, CALLE BALCONES DE LA JOYA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO BLVD, lon:-101.74638668, lat:21.13592206}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18886.59 | 18886.59 | 18886.59 | 18886.59 | 13195.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {2289343/proyecto_INICIO, 2289343/proyecto_PROCESO, 2289343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289525 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD - 305529 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 305529 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE COMPTE COLONIA CENTRO FAMILIAR SOLEDAD, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PITAGORAS Y CALLE GALILEO, CALLE HEGEL TOMAR BLVD ARISTOTELES HACIA LA CALLE COMPTE ENTRE CALLES PITAGORAS Y GALILEO, lon:-101.75738539, lat:21.14181738}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {2289525/proyecto_PROCESO, 2289525/proyecto_FIN, 2289525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289683 | Proyecto de inversión | 52958.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52958.65, modificado:59664.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VILLA DE LEON - 306152 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 306152 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:20.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE METROPOLI 223 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE LEÓN, 37570 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE KIOSKO Y CALLE POSADA, CALLE DE LA MORADA TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO DE LA ALDEA HACIA LA CALLE METROPOLI ENTRE , lon:-101.64193, lat:21.07703}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 59664.83 | 59664.83 | 59664.83 | 59664.83 | 49495.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.95}} | {2289683/proyecto_INICIO, 2289683/proyecto_FIN, 2289683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289855 | Proyecto de inversión | 17652.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17652.88, modificado:15037.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BRISAS DEL VERGEL - 307060 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 307060 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:9.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DEL PONIENTE 413 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL VERGEL, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DEL VERGEL Y CALLE BRISAS DEL SUR, CALLE BRISAS DEL BOSQUE TOMAR BLVD. FRANCISCO VILLA LUEGO A CA, lon:-101.628296, lat:21.153007}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 15037.25 | 15037.25 | 15027.54 | 15027.54 | 12474.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.25}} | {2289855/proyecto_INICIO, 2289855/proyecto_FIN, 2289855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290201 | Proyecto de inversión | 19514.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19514.52, modificado:18886.59}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ERMITA I II - 308674 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 308674 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CLOTO COLONIA LA ERMITA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CLOTO Y CALLE ARTEMISA, CALLE AFRODITA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO HACIA BLVD CLOTO ENTRE CALLES AFRODITA Y TEMIS, lon:-101.72928132, lat:21.14553406}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18886.59 | 18886.59 | 18886.59 | 18886.59 | 13195.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {2290201/proyecto_FIN, 2290201/proyecto_PROCESO, 2290201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291069 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II - 312600 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312600 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MALAQUITA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE DEL TEMPLO, CALLE DE LA ERMITA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CALLE COPERNICO LUEGO ESPARZA LUEGO DEL ORATORIO HACIA LA, lon:-101.76419315, lat:21.14588923}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {2291069/proyecto_INICIO, 2291069/proyecto_FIN, 2291069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291492 | Proyecto de inversión | 69369.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69369.19, modificado:77939.46}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN JUAN - 314786 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314786 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.5, meta_modificada:27.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE JUNIO LOTE 8 MANZANA 29 COLONIA SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 25 DE MARZO Y BOULEVARD VILLAS DE SAN JUAN, CAMINO EJE METROPOLITANO TOMAR BLVD EJE METROPOLITANO LUEGO HACIA LA CALLE 2, lon:-101.58079, lat:21.10435}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 77939.46 | 77939.46 | 77933.93 | 77933.93 | 61023.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.91}} | {2291492/proyecto_FIN, 2291492/proyecto_PROCESO, 2291492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291676 | Proyecto de inversión | 65585.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65585.42, modificado:63809.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CAMINO A SAN JUAN II - 315968 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 315968 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:22.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EL ROSARIO LOTE 45 MANZANA 20 COLONIA CAMINO A SAN JUAN II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PROMESA Y CALLE JARAMILLO, CALLE MATA GORDA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE ROSA, lon:-101.75677, lat:21.14388}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 63809.27 | 63809.27 | 63804.74 | 63804.74 | 49960.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.85}} | {2291676/proyecto_INICIO, 2291676/proyecto_FIN, 2291676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291737 | Proyecto de inversión | 77138.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77138.54, modificado:70036.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DEL SOL III - 316364 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 316364 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.58, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO LOTE 23 MANZANA 14 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHABACANOS Y CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES, CALLE MEZQUITE TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUE, lon:-101.74112, lat:21.12778}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 70036.61 | 70036.61 | 70031.64 | 70031.64 | 54835.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.08}} | {2291737/proyecto_PROCESO, 2291737/proyecto_FIN, 2291737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291748 | Proyecto de inversión | 63062.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63062.9, modificado:66127.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DEL SOL III - 316400 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 316400 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:23.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE LOTE 28 MANZANA 9 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE PIRUL, CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HA, lon:-101.741626, lat:21.127843}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 66127.07 | 66127.07 | 66122.37 | 66122.37 | 51774.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.68}} | {2291748/proyecto_FIN, 2291748/proyecto_PROCESO, 2291748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292023 | Proyecto de inversión | 85815.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85815.99, modificado:79419.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL RUBI - 317599 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317599 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.02, meta_modificada:28.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CRISTAL LOTE 23 MANZANA 1 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE DIAMANTE, CALLE CORAL TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENTRE CALLES P, lon:-101.73936, lat:21.1505}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 79419.5 | 79419.5 | 79413.86 | 79413.86 | 62182.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.44}} | {2292023/proyecto_PROCESO, 2292023/proyecto_INICIO, 2292023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292053 | Proyecto de inversión | 40234.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40234.13, modificado:37140.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LAS PALMAS - 317699 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317699 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.95, meta_modificada:13.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PALMA DATILERA LOTE 14 MANZANA 1 COLONIA LAS PALMAS, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMA COCOTERA Y CALLE PALMA JARDIN, AVENIDA LOS FRUTALES TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD OBSERVATORIO LUEGO Y , lon:-101.73477, lat:21.14151}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 37140.63 | 37140.63 | 37137.99 | 37137.99 | 29079.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.3}} | {2292053/proyecto_INICIO, 2292053/proyecto_FIN, 2292053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292057 | Proyecto de inversión | 36626.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36626.93, modificado:51298.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SIGLO XXI - 317717 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 317717 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.52, meta_modificada:18.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIOLITA 105 INTERIOR SN COLONIA SILGLO XXI, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SIGLO XIX Y CALLE SIGLO XX, CALLE SIGLO X TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A AV. CELESTITA Y HACIA CALLE RIOLITA ENTRE CALLES SIGLO , lon:-101.75441, lat:21.1531}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 51298.74 | 51298.74 | 51295.1 | 51295.1 | 40164.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-402023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2942514.89, importe_modificado:2942514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.37}} | {2292057/proyecto_INICIO, 2292057/proyecto_FIN, 2292057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292155 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:12591.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA MORELOS - 318085 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 318085 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE MAYO COLONIA MORELOS (EL GUAJE), 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 14 DE MAYO Y CALLE 26 DE AGOSTO, CALLE SANTA CROCCE TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE HACIA LA CALLE 14 DE MAYO ENTRE CALLES 26 DE AGOS, lon:-101.71890388, lat:21.09387985}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 12591.06 | 8797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2292155/proyecto_PROCESO, 2292155/proyecto_FIN, 2292155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292883 | Proyecto de inversión | 2291518 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291518.0, modificado:2291518.32}} | PP538 REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO OBSERVATORIO II, DELEGACIÓN LAS JOYAS, ZONA EJIDO LA JOYA, UBICADA EN BLVD. OBSERVATORIO, ENTRE CALLE METIS, COLONIA OBSERVATORIO II, PRIMERA ETAPA - 321125 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 321125 | S | 6650 | 4434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE METIS COLONIA EL OBSERVATORIO 2, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HIADAS Y CALLE MINERAL DE ABAJO, BOULEVARD OBSERVATORIO SOBRE EL BLVD. ARISTOTELES EN DIRECCIÓN ORIENTE A PONIENTE GIRO A LA DERECHA EN, lon:-101.73141685, lat:21.14432049}} | 2023-11-05 | 2023-12-31 | 2291518.32 | 2291518.32 | 2291518.32 | 2291518.32 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-568023, contratista:ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2291518.32, importe_modificado:2291518.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2292883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica la meta a 1830 metros cuadrados , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-08}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292920 | Proyecto de inversión | 97679.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97679.55, modificado:127478.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN - 321251 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 321251 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALTAR DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALTAR DE SAN JUAN Y CALLE ATENA DE SAN JUAN, CALLE ALMENA DE SAN JUAN EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLA, lon:-101.59326972, lat:21.09408233}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 127478.16 | 127478.16 | 127478.16 | 127478.16 | 127478.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2292920/proyecto_PROCESO, 2292920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402295870 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:13009.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA II SECCION - 333669 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 333669 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN RODOLFO COLONIA SAN PEDRO DE LA JOYA, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE SAN RODOLFO Y CALLE VALLE DE SAN MARIO, CALLE VALLE DE SANTA CECILIA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO VALLE D, lon:-101.72828817, lat:21.14121448}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2295870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402298273 | Proyecto de inversión | 4072929.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4072929.53, modificado:4072929.53}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL - 342970 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 342970 | S | 1818 | 2221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.18, meta_modificada:222.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE CEFERINO ORTIZ, CALLE ISLA SUMATRA DESDE EL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGET, lon:-101.72889, lat:21.117871}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 4072929.53 | 4072929.53 | 2187862.51 | 2187862.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-591023, contratista:ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4072929.53, importe_modificado:4072929.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.66}} | {2298273/proyecto_PROCESO, 2298273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301401 | Proyecto de inversión | 65092.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65092.28, modificado:65092.28}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CHAPALITA - 355183 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 355183 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE MUÑOZ, CALLE PADILLA TOMAR BLVD ALGECIRAS LUEGO AV MANUEL DE AUSTRI HACIA YUCATAN ENTRE CALLES MUÑOZ Y PADILLA, lon:-101.70299963, lat:21.12837944}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2301401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301414 | Proyecto de inversión | 19527.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19527.69, modificado:18921.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA FLORES MAGON - 355229 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 355229 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA FLORES MAGÓN, 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SIES Y CALLE CINCO, CALLE SIETE TOMAR MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO LUIS LONG SUR HACIA CALLE SEIS ENTRE CALLES CINCO Y SIETE, lon:-101.71415583, lat:21.12004533}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 9134.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2301414/proyecto_FIN, 2301414/proyecto_PROCESO, 2301414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301635 | Proyecto de inversión | 5876384.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5876384.84, modificado:5876384.84}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA ERMITA. ETAPA 3 - 356096 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 356096 | S | 2962 | 1975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CLOTO COLONIA LA ERMITA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE ARTEMISA, CALLE PIRRA SOBRE BLVD. CLOTO AL OESTE GIRO A LA IZQUIERDA A CALLE ARTEMISA, GIRO A LA DERECHA A, lon:-101.727361, lat:21.145861}} | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 5876384.84 | 5876384.84 | 5876384.84 | 5876384.84 | 5876384.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICON-009023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.114419419E7, importe_modificado:1.114419419E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {2301635/proyecto_INICIO, 2301635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301725 | Proyecto de inversión | 32546.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32546.14, modificado:31535.39}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LAS MANDARINAS - 356572 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 356572 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PLAN CASA MATA COLONIA LAS MANDARINAS, 37419 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN CSA MATA Y CALLE TRATADO DE CORDOBA, CALLE CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN TOMAR BLVD MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA HACIA CALLE PLAN , lon:-101.71033461, lat:21.10693967}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 31535.39 | 31535.39 | 31535.39 | 31535.39 | 15223.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2301725/proyecto_INICIO, 2301725/proyecto_FIN, 2301725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301769 | Proyecto de inversión | 19527.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19527.69, modificado:18921.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOMAS DE LA PISCINA - 356777 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 356777 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAGITARIO COLONIA LOMAS DE LA PISCINA, 37440 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE CAPRICORNIO, CALLE LEO TOMAR TORRES LANDA PTE HACIA SAGITARIO ENTRE CALLES CAPRICORNIO Y LEO, lon:-101.70483279, lat:21.10561998}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 18921.24 | 9134.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2301769/proyecto_INICIO, 2301769/proyecto_PROCESO, 2301769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402301889 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PILETAS I Y II - 357287 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 357287 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE IZTLACIHUATL COLONIA PILETAS II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE IZTLACIHUATL Y CALLE LITIO, CALLE POPOCATEPELT TOMAR PASEO DE LOS INSURGENTES LUEGO CALLE SORIA HACIA LA CALLE IZTLACIHUATL ENTRE CALLE, lon:-101.70723821, lat:21.13978592}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2301889/proyecto_INICIO, 2301889/proyecto_FIN, 2301889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402302989 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PILETAS IV - 361857 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 361857 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LITIO COLONIA PILETAS IV, 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LITIO Y CALLE BARACALDO, CALLE MARTINICA TOMAR JUAN ALONSO DE TORRES PTE LUEGO CALLE IZTACCIHUATL HACIA LA CALLE LITIO ENTRE CALLES BARACALDO , lon:-101.71611859, lat:21.14137994}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2302989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303030 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:6295.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN MARCOS - 362016 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 362016 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO BARAJAS COLONIA SAN MARCOS, 37410 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO BARAJAS Y CALLE GONZALO CURIER, CALLE PEPE GUIZAR TOMAR BLVD MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA LUEGO CALLE CLEMENTE AGUIIRE HACI, lon:-101.71229911, lat:21.11607012}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 6295.53 | 4398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2303030/proyecto_INICIO, 2303030/proyecto_FIN, 2303030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303828 | Proyecto de inversión | 4786434.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4786434.58, modificado:4786434.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ I - 365402 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 365402 | S | 478 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONSTELACIONES COLONIA LOMAS DE LA PAZ I, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DEL SAGROS Y CALLE BOLIVIA, CALLE COLORADAS SE UBICA AL NOROESTE DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA CIMA PARTIENDO EN , lon:-101.731812, lat:21.126671}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 4786434.58 | 4786434.58 | 4786434.58 | 4786434.58 | 4786434.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.9}} | {2303828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La meta son 1290 metros lineales , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306046 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6511.97}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SANTA CLARA - 375387 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 375387 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA SANTA CLARA, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SAN JULIO, CALLE SAN FABIAN TOMAR BLVD TORRES LANDA LUEGO SAN FABIAN HACIA AV SANTA MARIA ENTRE CALLES SAN JULIO Y , lon:-101.67313916, lat:21.09948057}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2306046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306414 | Proyecto de inversión | 3477637.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3477637.27, modificado:3477637.27}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ - 377188 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 377188 | S | 6492 | 5992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REJALGAR COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ALMANDINO Y BOULEVARD SIGLO XXI, CALLE MADRE DE DIOS AL SURESTE POR BLVRD VICENTE VALTIERRA HACIA C. LA LUZBLV, lon:-101.5805656, lat:21.09672047}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 3392448.49 | 3392448.49 | 3392448.49 | 3392448.49 | 3392448.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-017023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.577848119E7, importe_modificado:1.577848119E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:784.0}} | {2306414/proyecto_INICIO, 2306414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402307962 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE DE LA JOYA - 384253 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 384253 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANHIDRITA COLONIA VILLAS DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANHIDRITA Y CALLE AZURITA, CALLE BARITNIA TOMAR CALLE MALAQUITA LUEGO AV CELESTITA HACIA CALLE ANHIDRITA ENTRE CALLES AZURITA Y BARITINA, lon:-101.75309015, lat:21.15467107}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2307962/proyecto_PROCESO, 2307962/proyecto_INICIO, 2307962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308673 | Proyecto de inversión | 982234.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982234.65, modificado:982234.65}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR RUFINO TAMAYO, COL. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ - 386608 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 386608 | S | 89 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE DE DIOS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TAJO DE SANTA ANA Y CALLE MADRE DEL SALVADOR, CALLE MADRE PRUDENTISIMA BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE, lon:-101.57565636, lat:21.09500096}} | 2023-11-21 | 2023-12-30 | 982234.65 | 982234.65 | 982234.65 | 982234.65 | 526416.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-598023, contratista:CONSTRUCTORA COIBSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3129303.22, importe_modificado:3129303.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2308673/proyecto_PROCESO, 2308673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402310076 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN NICOLAS - 392101 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 392101 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA SAN NICOLÁS, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y PRIVADA HERMANOS ALDAMA, CALLE RIO AMARILLO TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA HACIA RIO BALSAS ENTRE CALLES PRIVADA HERMANOS ALDA, lon:-101.67719868, lat:21.10630104}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 3044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2310076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312214 | Proyecto de inversión | 13018.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13018.46, modificado:12614.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SANTA ANA A.C. - 403218 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 403218 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1269, direccion:CALLE ELBRUS COLONIA SANTA ANA AC, 37564 SANTA ANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ELBRUS Y CALLE MONTE PERDIDO, CALLE MONTE DUFOUR TOMAR BLVD LOS TEPETATES LUEGO MONTE CHANI LUEGO MONTE TALIMA LUEGO MONTE BOLIVAR HACIA MONTE ELBR, lon:-101.67540813, lat:21.05940758}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 12614.16 | 6089.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2312214/proyecto_INICIO, 2312214/proyecto_FIN, 2312214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312416 | Acción | 71786.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71786.41, modificado:71786.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 404229 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 404229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 71786.41 | 71786.41 | 71786.4 | 71786.4 | 46086.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-567023, contratista:GRUPO AISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:71786.41, importe_modificado:71786.41}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2312416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313901 | Acción | 242339.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242339.31, modificado:242339.32}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 410502 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 410502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:222.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 242339.32 | 242339.32 | 120684.97 | 120684.97 | 72701.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-591023, contratista:ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:242339.31, importe_modificado:242339.31}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:31.66}} | {2313901/proyecto_INICIO, 2313901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313924 | Acción | 129817.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129817.81, modificado:129817.81}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 410567 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 410567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 129817.81 | 129817.81 | 62312.54 | 62312.54 | 62312.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-570023, contratista:EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:129817.81, importe_modificado:129817.81}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:124.8}} | {2313924/proyecto_PROCESO, 2313924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402319370 | Proyecto de inversión | 778742.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778742.71, modificado:778719.56}} | MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, TELESECUNDARIA 6, CALLE ZACATEPEC 116, COL. KILLIAN. - 433061 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 433061 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ZACATEPEC 116 domicilio conocido INTERIOR SN COLONIA KILLIAN, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE CARLO Y CALLE HERMOSILLO, CALLE CUERNAVACA BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE VUELTA A LA IZQUIERDA , lon:-101.660787, lat:21.123039}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 778719.56 | 778719.56 | 778719.56 | 778719.56 | 69914.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-506023, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:778719.56, importe_modificado:778719.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2319370/proyecto_INICIO, 2319370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284597 | Proyecto de inversión | 40369.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40369.24, modificado:41018.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO, VISTA HERMOSA - 282774 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282774 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:14.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA TOLEDO 216 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA), 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALCALA DE HENARES Y CALLE BURGOS, CALLE ANDUJAR TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO HACIA LA CALLE TOLEDO , lon:-101.7138453, lat:21.1353916}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 41018.53 | 41018.53 | 41018.53 | 41018.53 | 41018.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.04}} | {2284597/proyecto_FIN, 2284597/proyecto_INICIO, 2284597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290034 | Proyecto de inversión | 63076.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63076.93, modificado:67020.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA - 307870 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 307870 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:22.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BALCON DE LOS JILGUEROS 212 INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DE LOS FAISANES Y CALLE BALCON DE LOS JILGUEROS, CALLE BALCON DE LAS MARIPOSAS TOMAR AV. ARISTOT, lon:-101.745981, lat:21.135876}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 67020.31 | 67020.31 | 67020.31 | 67020.31 | 67020.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.94}} | {2290034/proyecto_INICIO, 2290034/proyecto_FIN, 2290034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290086 | Proyecto de inversión | 85784.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85784.63, modificado:87938.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA - 308101 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 308101 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:30.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BALCON DE LAS GAVIOTAS 231 INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DE LOS AZORES Y CALLE BALCON DE LOS CHARRANES, CALLE BALCON DE LAS MARIPOSAS TOMAR AV. ARISTOTELE, lon:-101.747268, lat:21.131677}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 87938.6 | 87938.6 | 87938.6 | 87938.6 | 87938.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.1}} | {2290086/proyecto_PROCESO, 2290086/proyecto_INICIO, 2290086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290251 | Proyecto de inversión | 58030.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58030.78, modificado:55304.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA REAL DE LA JOYA - 308927 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 308927 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:18.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SILVINA 115 INTERIOR SN COLONIA REAL DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EVAPORITA Y CALLE ARENISCA, CALLE MUSCOVITA TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO BLVD BALCONES DE LA JOYA HACIA LA CALLE SILVINA EN, lon:-101.75704026, lat:21.15087322}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 55304.9 | 55304.9 | 55304.9 | 55304.9 | 55304.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.93}} | {2290251/proyecto_INICIO, 2290251/proyecto_FIN, 2290251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290268 | Proyecto de inversión | 40369.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40369.24, modificado:39879.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PILETAS I Y II - 308993 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 308993 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:13.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CARBON 106 INTERIOR SN COLONIA PILETAS I Y II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SORIA Y CALLE SEVILLA, CALLE HIERRO TOMAR PASEO DE LOS INSURGENTES LUEGO A CALLE OCEANO ATLANTICO DE LINDA VISTA HACIA L, lon:-101.704933, lat:21.142526}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39879.13 | 39879.13 | 39879.13 | 39879.13 | 39879.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.65}} | {2290268/proyecto_FIN, 2290268/proyecto_PROCESO, 2290268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291455 | Proyecto de inversión | 88307.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88307.71, modificado:84783.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II - 314577 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314577 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:29.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL MONASTERIO 124 INTERIOR SN COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITAQ Y CALLE DEL SANTUARIO, CALLE CALIZA TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO , lon:-101.76281, lat:21.14706}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 84783.32 | 84783.32 | 84783.32 | 84783.32 | 84783.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.02}} | {2291455/proyecto_INICIO, 2291455/proyecto_PROCESO, 2291455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292545 | Proyecto de inversión | 26047.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26047.88, modificado:25495.63}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ARBOLEDAS SAN HILARION - 319503 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 319503 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESTAMBRE COLONIA ARBOLEDA SAN HILARIÓN, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESTAMBRE Y CALLE SEPALO, CALLE PETALO TOMAR BLVD AEROPUERTO LUEGO BLVD ATOTONILCO LUEGO RIO MAYO HACIA LA CALLE ESTAMBRE ENTRE C, lon:-101.62669199, lat:21.07227052}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 25495.63 | 25495.63 | 25495.63 | 25495.63 | 25495.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2292545/proyecto_PROCESO, 2292545/proyecto_FIN, 2292545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292694 | Proyecto de inversión | 19535.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19535.91, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CRISTO REY - 320435 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 320435 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DAVID GALVA BERMUDEZ COLONIA CRISTO REY, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DAVID GALVAN BERMUDEZ Y CALLE JOSE MARIA ROBLES HURTADO, CALLE ARROYOLA TINAJA TOMAR BLVD METROPOLITANO Y CASI ALTURA A BLVD LA, lon:-101.58013908, lat:21.10757248}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2292694/proyecto_FIN, 2292694/proyecto_PROCESO, 2292694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292793 | Proyecto de inversión | 19535.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19535.91, modificado:19121.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PARAISO REAL - 320811 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 320811 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ROBIN AMERICANO COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBIN AMERICANO Y CALLE DEL LORO, CALLE DE LA CACATUA TOMAR BLVD METROPOLITANO LUEGO SIQUEIROS HACIA LA CALLE ROBIN AMERICANO ENTR, lon:-101.58482997, lat:21.11281848}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2292793/proyecto_FIN, 2292793/proyecto_PROCESO, 2292793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402294126 | Proyecto de inversión | 32559.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32559.85, modificado:31869.54}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL - 325633 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato | 325633 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PARDERA DE LOS OLIVARES Y CALLE PARADERAS DEL SOL, CALLE JACARANDAS TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO A SANTA MARIA LUEGO, lon:-101.69144385, lat:21.09053503}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 31869.54 | 31869.54 | 31869.54 | 31869.54 | 31869.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2294126/proyecto_PROCESO, 2294126/proyecto_INICIO, 2294126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303086 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ - 362247 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 362247 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL CEYLAN COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DEL CEYLAN Y VEREDA VALLE CASTELLALBO, CALLE VALLE CORZOS TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO BLVD DELTA LUEGO JEREZ DEL , lon:-101.63480596, lat:21.0694443}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2303086/proyecto_INICIO, 2303086/proyecto_PROCESO, 2303086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303176 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CERRITO DE JEREZ - 362612 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 362612 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL DIVISADERO COLONIA CERRITO DE JEREZ, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL DIVISADERO Y CALLE CERRO DE LA MALINCHEN, CALLE CERRO DEL CUBILETE TOMAR BLVD TORRES LANDA ORIENTE LUEGO CERRO , lon:-101.63080748, lat:21.09040479}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2303176/proyecto_FIN, 2303176/proyecto_PROCESO, 2303176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402304052 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL 4 - 366175 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 366175 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PEDREGAL RUBI COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDREGAL RUBI Y CALLE PEDREGAL AGATA, CALLE PEDREGAL ZIRCON TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO BLVD ATOTONILCO LUEGO PEDREGAL ZIRCON HAC, lon:-101.59244336, lat:21.1050539}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2304052/proyecto_PROCESO, 2304052/proyecto_INICIO, 2304052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302242455 | Proyecto de inversión | 5987162.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:2993581.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993581.18, modificado:2993581.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD ESTANCIA DE VAQUEROS. - 96334 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 96334 | S | 133 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2489.3, meta_modificada:2489.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:323, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESTANCIA DE VAQUEROS, 37667 ESTANCIA DE VAQUEROS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION CORTIJO DEL MOCHUELO Y CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEON, CALLE ISAISAI LOCALIDAD UBICADA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PA, lon:-101.75939135, lat:21.06145963}} | 2023-07-15 | 2023-10-30 | 2993581.18 | 2993581.18 | 2993581.18 | 2993581.18 | 2993581.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-006023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.050761079E7, importe_modificado:1.050761079E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2489.3}} | {2242455/proyecto_INICIO, 2242455/proyecto_FIN, 2242455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290092 | Proyecto de inversión | 37846.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37846.16, modificado:39207.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA - 308112 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 308112 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:13.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BALCPON DE LAS GOLONDRINAS 104 INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DE LOS RABIJUNCOS Y CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES, CALLE BALCON DE LAS LUCIERNAGAS TOMAR AV., lon:-101.753432, lat:21.129136}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39207.17 | 39207.17 | 39207.17 | 39207.17 | 39207.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.42}} | {2290092/proyecto_PROCESO, 2290092/proyecto_INICIO, 2290092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290245 | Proyecto de inversión | 70646.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70646.17, modificado:65764.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA REAL DE LA JOYA - 308888 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 308888 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:22.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MUSCOVITA 112 INTERIOR SN COLONIA REAL DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SILVINA Y CALLE EVAPORITA, CALLE ARENISCA TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO BLVD BALCONES DE LA JOYA HACIA LA CALLE MUSCOVITA E, lon:-101.757199, lat:21.150681}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 65764.05 | 65764.05 | 65764.05 | 65764.05 | 65764.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.51}} | {2290245/proyecto_INICIO, 2290245/proyecto_FIN, 2290245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290276 | Proyecto de inversión | 20184.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20184.62, modificado:18551.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS - 309018 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 309018 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:6.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GOMEZ DE NARVARTE 406 INTERIOR SN COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE A. GODOY Y CALLE DR. FRANCISCO SEVERO, CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS TOMAR BLVD T, lon:-101.756946, lat:21.092837}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 18551.83 | 18551.83 | 18551.83 | 18551.83 | 18551.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.35}} | {2290276/proyecto_FIN, 2290276/proyecto_PROCESO, 2290276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290329 | Proyecto de inversión | 60553.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60553.86, modificado:48848.28}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA MORELOS - 309218 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 309218 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:16.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO GRANADOS 119 INTERIOR SN COLONIA MORELOS (EL GUAJE), 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 26 DE AGOSTO Y CALLE 14 DE MAYO, CALLE HILARAIO GALVAN TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO HACIA LA CALLE, lon:-101.72237, lat:21.09692}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 48848.28 | 48848.28 | 48848.28 | 48848.28 | 48848.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.72}} | {2290329/proyecto_INICIO, 2290329/proyecto_FIN, 2290329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290349 | Proyecto de inversión | 66861.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66861.55, modificado:59541.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA MORELOS - 309387 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 309387 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.5, meta_modificada:20.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 26 DE AGOSTO 238 INTERIOR A COLONIA MORELOS (EL GUAJE), 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ELEUTERIO QUIROZ Y CALLE GENARO VAZQUEZ, CALLE 14 DE MAYO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO HACIA LA CALLE 26 , lon:-101.721767, lat:21.095364}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 59541.15 | 59541.15 | 59541.15 | 59541.15 | 59541.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.38}} | {2290349/proyecto_INICIO, 2290349/proyecto_FIN, 2290349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291346 | Proyecto de inversión | 50461.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50461.55, modificado:50542.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA - 313937 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 313937 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:17.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SORIA 209 INTERIOR SN COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVA ESPAÑA Y AVENIDA NUEVA GALICIA, CALLE TARRAGONA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO AV. 21 DE MARZO LUEGO HACI, lon:-101.7076, lat:21.12703}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 50542.78 | 50542.78 | 50542.78 | 50542.78 | 50542.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.3}} | {2291346/proyecto_INICIO, 2291346/proyecto_FIN, 2291346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291443 | Proyecto de inversión | 80738.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80738.47, modificado:78385.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II - 314521 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314521 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:26.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BAUXITA 204 INTERIOR SN COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EVAPORITA Y CALLE CALIZA, CALLE COBRE NATIVO TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO CALLE PEC, lon:-101.75871, lat:21.14961}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 78385.13 | 78385.13 | 78385.13 | 78385.13 | 78385.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.83}} | {2291443/proyecto_INICIO, 2291443/proyecto_FIN, 2291443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292730 | Proyecto de inversión | 19535.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19535.91, modificado:19121.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA DESARROLLO EL POTRERO - 320599 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 320599 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POTRERO DE BERNALES COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE POTRERO DE BERNALES Y CALLE POTRERO DE CORRALES, CALLE PUENTE HIDALGO TOMAR BLVD VICENTE VALTIERRA LUEGO SAN JOSE DEL, lon:-101.60036889, lat:21.12682762}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2292730/proyecto_INICIO, 2292730/proyecto_FIN, 2292730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402293367 | Proyecto de inversión | 26047.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26047.88, modificado:19121.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLAS II - 322960 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 322960 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN GIOVANNI CALABRIA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN GIOVANNI CALABRIA Y CALLE SANTA MAGDALENA DI CANOSSA, CALLE SAN GASPARE BERTONI TOMAR BLVD METROPOLITANO LUEGO , lon:-101.59074217, lat:21.12288094}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2293367/proyecto_INICIO, 2293367/proyecto_FIN, 2293367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402293524 | Proyecto de inversión | 13023.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13023.94, modificado:12747.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA BELLAVISTA - 323485 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 323485 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA BELLAVISTA, 37360 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE HEROES, CALLE ANDA TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO LUEGO REPUBLICA DE CHILE HACIA LA CALLE YUCATAN ENTRE CALLES HEROES Y ANDA, lon:-101.6916953, lat:21.12518703}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2293524/proyecto_PROCESO, 2293524/proyecto_FIN, 2293524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402294090 | Proyecto de inversión | 26047.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26047.88, modificado:25495.63}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LAS MARGARITAS - 325486 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 325486 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO TIBER COLONIA LAS MARGARITAS, 37468 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA RIO TIBER Y CALLE RIO CONCHOS, CALLE RIO MAYO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO BLVD HERMANOS ALDAMA HACIA LA CALLE RIO TIBER ENTR, lon:-101.68038821, lat:21.09695245}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 25495.63 | 25495.63 | 25495.63 | 25495.63 | 25495.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2294090/proyecto_INICIO, 2294090/proyecto_FIN, 2294090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303210 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA FORESTA JARDIN - 362734 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 362734 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FORESTA CEDRO COLONIA FORESTA JARDÍN, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FORESTA CEDRO Y CALLE FORESTA PINO, CALLE FORESTA ROBLE BLVD AEROPUERTO LUEGO CTO SIGLO XXI LUEGO TIMOTEO LOZANO OTE LUEGO FORESTA, lon:-101.61426241, lat:21.06242019}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2303210/proyecto_INICIO, 2303210/proyecto_FIN, 2303210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303993 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA - 366002 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 366002 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ERRANTE CONDOMINIO SAN JUAN BAUTISTA, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ERRANTE Y CALLE ATOTONILCO, CALLE PRIMERA MUÑOZ TOMAR BLVD AEROPUERTO LUEGO ATOTONILCO LUEGO EDNA HACIA LA CALLE DEL ERRANTE ENTRE, lon:-101.62167839, lat:21.07002999}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2303993/proyecto_INICIO, 2303993/proyecto_FIN, 2303993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230202227651 | Proyecto de inversión | 26744509.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.674450919E7, modificado:2.674450919E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA UNIDAD OBRERA - 106735 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 106735 | S | 3798 | 2532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9303.11, meta_modificada:9303.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CALLE BLAS CHUMACERO, CALLE JOSE MARIA CRUZ SOBRE BLVD. TALABARTEROS DE AURORA CON DIRE, lon:-101.66792588, lat:21.16765446}} | 2023-04-03 | 2023-12-28 | 26744509.19 | 26744509.19 | 26744509.19 | 26744509.19 | 26744509.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5.398499269E7, importe_modificado:5.398499269E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9303.11}} | {2227651/proyecto_INICIO, 2227651/proyecto_PROCESO, 2227651/proyecto_INICIO, 2227651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302247456 | Proyecto de inversión | 4363567.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4363567.1, modificado:4363567.1}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, MINI DEPORTIVA I COL. UNIDAD DEPORTIVA - 148887 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 148887 | S | 1929 | 2357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3943.0, meta_modificada:3943.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANTONIO MADRAZO GUTIERREZ COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALPINISMO Y CALLE TABLERO, CALLE PATIN SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A B, lon:-101.65662969, lat:21.14555176}} | 2023-05-29 | 2023-09-01 | 4363567.1 | 4363567.1 | 4363567.1 | 4363567.1 | 4363567.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-205023, contratista:COSMOCALLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4363567.1, importe_modificado:4363567.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3943.0}} | {2247456/proyecto_INICIO, 2247456/proyecto_FIN, 2247456/proyecto_PROCESO, 2247456/proyecto_FIN, 2247456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284611 | Proyecto de inversión | 37846.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37846.16, modificado:33948.39}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN MIGUEL - 282810 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282810 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:11.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO PLAXTLA ANTES DE LOS RIOS 143 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE RIO NAZAS, CALLE TIERRA BLANCA TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO A CALLE RIO NAZAS, lon:-101.682597, lat:21.09896}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 33948.39 | 33948.39 | 33948.39 | 33948.39 | 33948.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.62}} | {2284611/proyecto_INICIO, 2284611/proyecto_PROCESO, 2284611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284768 | Proyecto de inversión | 60553.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60553.86, modificado:57846.65}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CIUDAD SATELITE - 283589 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 283589 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:19.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PALMA DE MALLORCA 229 a INTERIOR A COLONIA CIUDAD SATÉLITE, 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 21 DE MARZO SUR Y CALLE FERNANDO Z. MALDONADO, BOULEVARD MARIANO ESCOBEDO TOMAR BLVD MARIANO ESACOBEDO PTE L, lon:-101.71835, lat:21.1177}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 57846.65 | 57846.65 | 57846.65 | 57846.65 | 57846.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.8}} | {2284768/proyecto_INICIO, 2284768/proyecto_FIN, 2284768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291190 | Proyecto de inversión | 35575.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35575.39, modificado:32516.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA - 312919 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312919 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.1, meta_modificada:11.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA NUEVA GALICIA 725 INTERIOR SN COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ASTURIAS Y CALLE OVIEDO, CALLE NUEVA ESPAÑA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO AV. 21 DE MARZO LUEGO HACI, lon:-101.711573, lat:21.127224}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 32516.83 | 32516.83 | 32516.83 | 32516.83 | 32516.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.13}} | {2291190/proyecto_PROCESO, 2291190/proyecto_FIN, 2291190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291366 | Proyecto de inversión | 42892.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42892.31, modificado:40872.46}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ERMITA I Y II - 314038 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314038 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:13.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TEMIS 111 INTERIOR SN COLONIA ERMITA I Y II, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CLOTO Y BOULEVARD CLIO, CALLE AFRODITA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO HACIA BLVD CLIO LUEGO A CALLE TEMIS ENTRE CALLE, lon:-101.728727, lat:21.145928}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 40872.46 | 40872.46 | 40872.46 | 40872.46 | 40872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.99}} | {2291366/proyecto_INICIO, 2291366/proyecto_FIN, 2291366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291385 | Proyecto de inversión | 73169.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73169.24, modificado:107775.91}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN MARCOS - 314238 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314238 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:36.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ 428 INTERIOR C COLONIA SAN MARCOS, 37410 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRENSA LIBRE SUR Y CALLE JORGE NEGRETE, CALLE HOMBRES ILUSTRES SUR TOMAR BLVD MARIANO ESACOBEDO PTE LUEGO A CAL, lon:-101.71578, lat:21.11437}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 107775.91 | 107775.91 | 107775.91 | 107775.91 | 107775.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.89}} | {2291385/proyecto_INICIO, 2291385/proyecto_FIN, 2291385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292670 | Proyecto de inversión | 117215.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117215.46, modificado:108356.44}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO - 320286 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 320286 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ANDADOR MADRE LUCIA COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE LUCIA Y CALLE MADRE INES, CALLE MADRE INES TOMAR BLVD AEROPUETTO LUEGO ATOTONILCO LUEGO RIO MAYO LUEGO MADRE SIERRA HACIA LA CAL, lon:-101.62488049, lat:21.07290753}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 108356.44 | 108356.44 | 108356.44 | 108356.44 | 108356.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:17.0}} | {2292670/proyecto_INICIO, 2292670/proyecto_FIN, 2292670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402294095 | Proyecto de inversión | 13023.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13023.94, modificado:12747.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOS PINOS - 325503 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 325503 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LASA ACACIAS COLONIA LOS PINOS, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LAS ACACIAS Y CALLE DE LOS ALAMAMOPS, CALLE DE LOS LAURELES TOMAR CALLE JUAREZ LUEGO SANTA MARIA LUEGO DR SALOMON TORRES NERI HACI, lon:-101.691814, lat:21.08837532}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2294095/proyecto_INICIO, 2294095/proyecto_FIN, 2294095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303042 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ARBOLEDA DEL REFUGIO - 362058 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 362058 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA ARBOLEDA COLONIA ARBOLEDA DEL REFUGIO, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DE LA ARBOLEDA Y CALLE HUNTITLAN, BOULEVARD TIMOTEO LOZANO TOMAR TIMOTEO LOZANO LUEGO PASEO DE LA ARBOLEDA ENTR, lon:-101.61620213, lat:21.06372693}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2303042/proyecto_INICIO, 2303042/proyecto_FIN, 2303042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303360 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LIBERTAD - 363556 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 363556 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ARTICU8LO 123 COLONIA LIBERTAD, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARTICULO123 Y CALLE CORREGIDORA, CALLE HEROES DE NACOZARI TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO CALLE CORREGIDORA HACIA LA CALLE ARTICULO 123 , lon:-101.61904679, lat:21.06306295}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2303360/proyecto_FIN, 2303360/proyecto_INICIO, 2303360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402304380 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA MAR SOL I - 367777 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 367777 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RAZA TOLTECA COLONIA MARSOL, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RAZA TOLTECA Y CALLE RAZA OLMECA, CALLE BRISAS DE SAN CARLOS TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO AV FRAY FELIPE HACIA LA CALLE RAZA TOLTECA ENTRE CALLE, lon:-101.59282168, lat:21.09882224}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2304380/proyecto_INICIO, 2304380/proyecto_FIN, 2304380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402304429 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PIEDRA AZUL II - 367999 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 367999 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN AURELIO COLONIA PIEDRA AZUL II, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DE SAN AURELIO Y CALLE PIEDRA GRANITO, CALLE PIEDRA DE CASTILLA TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO BLVD ATOTONILCO LUEGO PIEDR, lon:-101.59550721, lat:21.10246153}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2304429/proyecto_INICIO, 2304429/proyecto_FIN, 2304429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306539 | Proyecto de inversión | 6509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509.23, modificado:6307.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 377698 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 377698 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA SANTA LT COLONIA SANTA CRUZ, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TIERRA SANTA LT Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE HILARIO MEDINA LUEGO PRESA DEL TIGRE LUEGO SELVA ACAROS LUEGO SELVA AMAZONICAS LUEGO DEL, lon:-101.62952498, lat:21.17151246}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | 6307.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306539/proyecto_FIN, 2306539/proyecto_PROCESO, 2306539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230202227715 | Proyecto de inversión | 9330910.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9330910.08, modificado:9330910.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES JESÚS YUREN, FELIPE CARRILLO PUERTO, BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS, ALFONSO SÁNCHEZ MADARIAGA, ALFONSO CALDERÓN, JOSÉ MARÍA CRUZ, BLAS CHUMACERO, DE LA COLONIA UNIDAD OBRERA. - 107215 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 107215 | S | 2611 | 1748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1576.08, meta_modificada:1576.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMENEGILDO BUSTOS Y CALLE JOSE MARIA CRUZ, CALLE FERNADO AMILPA SOBRE BLVD. TALABARTEROS DE AURORA CON DIR, lon:-101.66759939, lat:21.16820321}} | 2023-04-03 | 2023-12-28 | 9330910.08 | 9330910.08 | 9330910.08 | 9330910.08 | 9330910.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5.398499269E7, importe_modificado:5.398499269E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1576.08}} | {2227715/proyecto_INICIO, 2227715/proyecto_PROCESO, 2227715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282548 | Proyecto de inversión | 40349.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40349.45, modificado:28992.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VALLE DE JEREZ - 272103 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 272103 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:10.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JEREZ DE LUCERNA COLONIA VALLE DE JEREZ, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JEREZ DE TENERIFE Y CALLE JEREZ DE MENORCA, CALLE JEREZ DE VARDAR TOMAR BLVD DELTA LUEGO JEREZ DE TENERIFE HACIA LA CALLE JEREZ, lon:-101.63514, lat:21.07528}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 28992.27 | 28992.27 | 28992.27 | 28992.27 | 28992.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-401023, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3524801.59, importe_modificado:3524801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.18}} | {2282548/proyecto_INICIO, 2282548/proyecto_PROCESO, 2282548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284628 | Proyecto de inversión | 78215.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78215.4, modificado:78180.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ORIENTAL - 282870 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282870 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:26.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE ORIENTAL 71 INTERIOR SN COLONIA ORIENTAL, 37510 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA PATRICIA DE MANZNARES Y CALLE REFUGIO, CALLE ALICIA TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO LUEGO HACIA LA CALLE GUADALUP, lon:-101.6546, lat:21.10829}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 78180.63 | 78180.63 | 78180.63 | 78180.63 | 78180.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.76}} | {2284628/proyecto_INICIO, 2284628/proyecto_FIN, 2284628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284807 | Proyecto de inversión | 47938.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47938.47, modificado:52354.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LEON II - 283720 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 283720 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:17.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARCOS DE AGUILAR 203 INTERIOR SN COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA Y CALLE ANTONIO DE CASTILLO, CALLE JOSEFINA CAMARENA TOMAR BLVD MARIANO ESACOBEDO PTE LUEGO H, lon:-101.73082, lat:21.11997}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 52354.14 | 52354.14 | 52354.14 | 52354.14 | 52354.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.92}} | {2284807/proyecto_INICIO, 2284807/proyecto_FIN, 2284807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290263 | Proyecto de inversión | 50461.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50461.55, modificado:50396.7}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA REAL DE LA JOYA - 308983 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 308983 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:17.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FILITA 208 INTERIOR SN COLONIA REAL DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE RIOLITA, CALLE CALCOSINA TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO BLVD BALCONES DE LA JOYA HACIA LA CALLE FILITA ENTRE , lon:-101.75891, lat:21.15474}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 50396.7 | 50396.7 | 50396.7 | 50396.7 | 50396.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.25}} | {2290263/proyecto_INICIO, 2290263/proyecto_FIN, 2290263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290317 | Proyecto de inversión | 52984.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52984.62, modificado:49870.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS - 309178 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 309178 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:17.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO 227 INTERIOR SN COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORENCIO MERCADO Y CALLE MARIANO OTERO, CAMINO A LA JOYA TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO , lon:-101.7469, lat:21.09968}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 49870.83 | 49870.83 | 49870.83 | 49870.83 | 49870.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.07}} | {2290317/proyecto_INICIO, 2290317/proyecto_FIN, 2290317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291337 | Proyecto de inversión | 45415.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45415.39, modificado:49783.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA - 313880 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 313880 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GERONA 1120 INTERIOR SN COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y CALLE CORDOVA, CALLE PERPETUO SOCORRO TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO AV. 21 DE MARZO LUEGO HA, lon:-101.7145873, lat:21.1321853}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 49783.18 | 49783.18 | 49783.18 | 49783.18 | 49783.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.04}} | {2291337/proyecto_INICIO, 2291337/proyecto_PROCESO, 2291337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291363 | Proyecto de inversión | 70646.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70646.17, modificado:79115.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ERMITA I Y II - 314015 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314015 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ANDADOR HEBE 111 INTERIOR SN COLONIA ERMITA I Y II, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EROS Y BOULEVARD CLOTO, CALLE ATENEA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO HACIA BLVD CLIO LUEGO A CALLE HEBE ENTRE CALLES CLOT, lon:-101.730526, lat:21.14726}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 79115.52 | 79115.52 | 79115.52 | 79115.52 | 79115.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.08}} | {2291363/proyecto_PROCESO, 2291363/proyecto_INICIO, 2291363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292690 | Proyecto de inversión | 19535.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19535.91, modificado:19121.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLA DE LEON - 320362 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 320362 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL ZOCALO COLONIA VILLAS DE LEÓN, 37570 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ZOCALO Y BOULEVARD TIMOTEO LOZANO, CALLE DEL RANCHO TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO AND DE LA HACIENDA HACIA LA CALLE DEL ZOCALO , lon:-101.64239594, lat:21.07158462}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2292690/proyecto_INICIO, 2292690/proyecto_FIN, 2292690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402293752 | Proyecto de inversión | 26047.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26047.88, modificado:25495.63}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA INDUSTRIAL - 324259 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 324259 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUITZEO COLONIA INDUSTRIAL (HAB.), 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUITZEO Y CALLE PENJAMO, CALLE PURISIMA TOMAR BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS LUEGO AV CHAPULTEPEC LUEGO PURISIMA HACIA LA CALLE CUITZEO NOR, lon:-101.69581056, lat:21.13481546}} | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 25495.63 | 25495.63 | 25495.63 | 25495.63 | 25495.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2293752/proyecto_INICIO, 2293752/proyecto_FIN, 2293752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402300695 | Proyecto de inversión | 65092.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65092.28, modificado:63070.79}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ I - 352468 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 352468 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GRAFITO COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ I, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GRAFITO Y CALLE REJALGAR, CALLE CRISOCOLA TOMAR BLVD METROPOLITANO LUEGO AMANDINO LUEGO REJALGAR HACIA CALLE GRAFI, lon:-101.58155322, lat:21.0969094}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 63070.79 | 63070.79 | 63070.79 | 63070.79 | 63070.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-404023, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2030879.29, importe_modificado:2030879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2300695/proyecto_INICIO, 2300695/proyecto_FIN, 2300695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402304109 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EYUPOL - 366346 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 366346 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EL TRABAJO COLONIA EYUPOL, 37288 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL TRABAJO Y CALLE ESPAÑITA, CALLE 17 DE MARZO TOMAR AV OLIMPICA LUEGO OLIMPOS LUEGO CALLE 15 DE DICIEMBRE HACIA LA CALLE DEL TRABAJO ENTRE C, lon:-101.62979817, lat:21.11201958}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2304109/proyecto_INICIO, 2304109/proyecto_FIN, 2304109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402304453 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN NICOLAS DE GONZALEZ - 368081 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 368081 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA SAN NICOLÁS DE LOS GONZÁLEZ, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN GASPARE DE BERTONI Y CALLE SAN RICARDO PAMPURI, CALLE MAGDALENA DI CANOSSA TOMAR BLVD METROPOLITANO LUEGO A SAN JOSE DEL POTRERO LUEG, lon:-101.58837249, lat:21.12127545}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2304453/proyecto_PROCESO, 2304453/proyecto_FIN, 2304453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402305942 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOS AGUACATES - 375074 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 375074 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA BLANCA COLONIA LOS AGUACATES, 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TIRRES BLANCA Y CALLE RIO ALTAR, CALLE CENTENARIO TOMAR BLVD TORRES LANDA HACIA LA CALLE TORRE BLANCA ENTRE CALLES RIO ALTAR Y CENT, lon:-101.68180685, lat:21.10041395}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2305942/proyecto_INICIO, 2305942/proyecto_FIN, 2305942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313806 | Proyecto de inversión | 32559.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32559.85, modificado:31869.54}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA ESCONDIDA - 410265 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 410265 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NIGUER COLONIA LA ESCONDIDA, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NIGUER Y CALLE CASA BLANCA, CALLE BOMBAY TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO COSTA AZUL HACIA LA CALLE NIGER ENTRE CASA BLANCA Y BOMBAY, lon:-101.67188872, lat:21.09262807}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 31869.54 | 31869.54 | 31869.54 | 31869.54 | 31869.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2313806/proyecto_PROCESO, 2313806/proyecto_FIN, 2313806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313821 | Proyecto de inversión | 26047.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26047.88, modificado:25495.63}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES - 410309 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 410309 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1269, direccion:CALLE MONTE CALERA COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, 37680 SANTA ANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE CALERA Y CALLE MONTE VERDE, CALLE MONTE GAVILAN TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO RESTAURADORES LUEGO BLVD LOS TEPETATES LUEGO , lon:-101.67640859, lat:21.05769798}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 25495.63 | 25495.63 | 25495.63 | 25495.63 | 25495.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2313821/proyecto_INICIO, 2313821/proyecto_FIN, 2313821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302259643 | Proyecto de inversión | 904472.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904472.92, modificado:904472.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN PRIMARIA MARÍA JOSEFA MARMOLEJO GARCÍA COL. LEÓN 1. - 221591 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | 221591 | S | 182 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. GUANAJU, lon:-101.648028, lat:21.137764}} | 2023-07-17 | 2023-11-03 | 904472.92 | 904472.92 | 904472.92 | 904472.92 | 904472.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-309023, contratista:ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4656027.75, importe_modificado:4656027.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2259643/proyecto_INICIO, 2259643/proyecto_PROCESO, 2259643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284787 | Proyecto de inversión | 15138.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15138.46, modificado:12328.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA GRANJAS MARIA DOLORES - 283647 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 283647 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:4.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARIA EUGENIA 126 INTERIOR SN COLONIA GRANJA MARIA DOLORES, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y CALLE DANTA MARGARITA, CALLE LEONOR TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO A BLVD MARIA DOLORE, lon:-101.65911, lat:21.09503}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12328.93 | 12328.93 | 12328.93 | 12328.93 | 12328.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.22}} | {2284787/proyecto_INICIO, 2284787/proyecto_FIN, 2284787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290299 | Proyecto de inversión | 102184.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102184.63, modificado:100793.41}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS - 309132 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 309132 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.5, meta_modificada:34.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SION DE LA GARZA Y MELO 604 INTERIOR SN COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA DE LA TORRE Y CALLE JOSE JUAN TAMES, CALLE JOSE A. GODOY TOMAR BLVD TORRES, lon:-101.748743, lat:21.09378}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 100793.41 | 100793.41 | 100793.41 | 100793.41 | 100793.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.5}} | {2290299/proyecto_INICIO, 2290299/proyecto_FIN, 2290299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290301 | Proyecto de inversión | 79476.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79476.94, modificado:78677.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS - 309148 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 309148 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.5, meta_modificada:26.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. DE LA TORRE 213 INTERIOR SN COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE JUAN TAMES Y CALLE SIMON DE LA GARZA Y MELO, CALLE JOSE A. GODOY TOMAR BLVD TORRES , lon:-101.748845, lat:21.093876}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 78677.29 | 78677.29 | 78677.29 | 78677.29 | 78677.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.93}} | {2290301/proyecto_INICIO, 2290301/proyecto_FIN, 2290301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290310 | Proyecto de inversión | 95876.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95876.94, modificado:94891.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS - 309165 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 309165 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:32.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS TRONCOSO 205 INTERIOR SN COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA DE LA TORRE Y CALLE FRANCISCO LOPEZ DE VELAZCO, CALLE JOSE A. GODOY TOMAR BLVD T, lon:-101.751528, lat:21.093694}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 94891.88 | 94891.88 | 94891.88 | 94891.88 | 94891.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.48}} | {2290310/proyecto_INICIO, 2290310/proyecto_FIN, 2290310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291177 | Proyecto de inversión | 45415.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45415.39, modificado:38827.37}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES - 312882 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312882 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:13.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1269, direccion:CALLE MONTE KENIA 229 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, 37680 SANTA ANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE MALINTZI Y CALLE MONTE BLANC, CALLE MONTE MISTI TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO HACIENDA LOS ARCOS LUEGO HACI, lon:-101.6775711, lat:21.0576725}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 38827.37 | 38827.37 | 38827.37 | 38827.37 | 38827.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.29}} | {2291177/proyecto_INICIO, 2291177/proyecto_PROCESO, 2291177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291352 | Proyecto de inversión | 80738.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80738.47, modificado:81832.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ERMITA I Y II - 313979 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 313979 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:28.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CLIO 313 INTERIOR SN COLONIA ERMITA I/II, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ATENEA Y CALLE ANDROS, CALLE EUBEA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO HACIA BLVD CLIO ENTRE CALLES ATENEA Y ANDROS., lon:-101.729191, lat:21.148563}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 81832.56 | 81832.56 | 81832.56 | 81832.56 | 81832.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.01}} | {2291352/proyecto_INICIO, 2291352/proyecto_FIN, 2291352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291419 | Proyecto de inversión | 52984.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52984.62, modificado:53172.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL - 314414 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314414 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA BRITOS 2303 INTERIOR SN COLONIA ARTÍCULO 4O. CONSTITUCIONAL, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DERECHO A LA SALUD Y CALLE DERECHO A LA VIVIENDA, CALLE DIGNA OCHOA TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE, lon:-101.758468, lat:21.09614}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 53172.17 | 53172.17 | 53172.17 | 53172.17 | 53172.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.2}} | {2291419/proyecto_INICIO, 2291419/proyecto_PROCESO, 2291419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402293727 | Proyecto de inversión | 39071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39071.82, modificado:38243.45}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA GRANJAS MARIA DOLORES - 324170 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 324170 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LUCIA COLONIA GRANJAS MARIA DOLORES, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SANTA MARGARITA TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO BLVD MARIA DOLORES LUEGO SANTA CECI, lon:-101.66072019, lat:21.09385407}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 38243.45 | 38243.45 | 38243.45 | 38243.45 | 38243.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2293727/proyecto_INICIO, 2293727/proyecto_FIN, 2293727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402294107 | Proyecto de inversión | 65119.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65119.7, modificado:63739.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PASEOS DEL MAUREL - 325561 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 325561 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE COSTA AZUL COLONIA PASEOS DEL MAUREL, 37478 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COSTA AZUL Y CALLE VILLAS DEL MAUREL, CALLE PAKISTAN TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO COSTA AZUL ENTRE CALLES VILLAS DEL MAUREL Y , lon:-101.67534341, lat:21.09317611}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 63739.08 | 63739.08 | 63739.08 | 63739.08 | 63739.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2294107/proyecto_INICIO, 2294107/proyecto_FIN, 2294107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402294157 | Proyecto de inversión | 19535.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19535.91, modificado:12747.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN NICOLAS - 325717 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 325717 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO AZUL COLONIA SAN NICOLÁS, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO AZUL Y CALLE RIO BLANCO, CALLE RIO AMARILLO TOMAR MARIANO ESCOBEDO LUEGO GUTY CARDENAS LUEGO BUENOS AIRES HACIA LA CALLE RIO AZUL ENTR, lon:-101.67367872, lat:21.10647923}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2294157/proyecto_INICIO, 2294157/proyecto_PROCESO, 2294157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402304029 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ARBOLEDAS DEL CAMPO I - 366118 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 366118 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA CAMPIRANO COLONIA ARBOLEDAS DEL CAMPO, 37544 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA CAMPIRANO Y CALLE TORTRE NEUVA, CALLE TORRES PACHECO TOMAR BLVD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA LUEGO BLVD MILENIO LUEGO TORRE ANGARE, lon:-101.57662774, lat:21.05959824}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2304029/proyecto_INICIO, 2304029/proyecto_FIN, 2304029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402304120 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA FLOR DEL VALLE - 366388 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 366388 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE GARDENIA COLONIA FLOR DEL VALLE, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FLOR DE GARDENIA Y CALLE HACIENDA CAFETALERA, CALLE FLOR DE HORTENCIA TOMAR BLVD METROPOLITANO LUEGO CALLE A SAN JOSE DEL POTRE, lon:-101.59001333, lat:21.1186227}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2304120/proyecto_INICIO, 2304120/proyecto_FIN, 2304120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402305957 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ORIENTAL - 375104 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 375104 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARIA ANA COLONIA ORIENTAL, 37510 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA ANA Y CALLE REFUGIO, CALLE MARIA ANA TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO GUADALUPE OTIENTAL LUEGO REFUGIO HACIA PRIVADA MARIA ANA EN, lon:-101.65421521, lat:21.10685783}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2305957/proyecto_FIN, 2305957/proyecto_PROCESO, 2305957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402305994 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA RANCHOS - 375202 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 375202 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE DE LOS DURAN COLONIA LOS ARCOS, 37689 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE DE LOS DURAN Y CALLE HACIENDA LOS ARCOS, CALLE NUMERO 4 TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO RESTAURANDORES HACIA SAN JOSE, lon:-101.67778672, lat:21.06646393}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2305994/proyecto_INICIO, 2305994/proyecto_FIN, 2305994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306012 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN MIGUEL - 375270 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 375270 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA SAN MIGUEL, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RIO PAXTLA TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO OTE LUEGO BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO RIO NAZAS ENTRE CALLE, lon:-101.68340183, lat:21.09973937}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306012/proyecto_PROCESO, 2306012/proyecto_INICIO, 2306012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230202226070 | Proyecto de inversión | 826181.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826181.95, modificado:826181.95}} | CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SAN CARLOS LA RONCHA - 95980 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 95980 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN CARLOS LA RONCHA, 37544 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DEL PALOMINO, BOULEVARD HERRADURA LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO ACCESO POR LA CARRETRA 45 CON DIRE, lon:-101.58171877, lat:21.06559182}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 826181.95 | 826181.95 | 826181.95 | 826181.95 | 826181.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-006023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.050761079E7, importe_modificado:1.050761079E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.0}} | {2226070/proyecto_INICIO, 2226070/proyecto_PROCESO, 2226070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230202227081 | Proyecto de inversión | 12361845.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.236184553E7, modificado:1.236184553E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 2 - 103052 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 103052 | S | 1774 | 1183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4683.48, meta_modificada:4683.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SAN JUAN BOSCO Y CALLE CUITZEO SUR, CALLE SONORA SOBRE BLVD. SAN JUAN BOSCO EN DIRECCIÓN NORESTE GIRO A LA DERECHA EN CALL, lon:-101.70015155, lat:21.13192294}} | 2023-05-03 | 2023-10-29 | 12361845.53 | 12361845.53 | 12361845.53 | 12361845.53 | 12361845.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-005023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.236184553E7, importe_modificado:1.236184553E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4683.48}} | {2227081/proyecto_INICIO, 2227081/proyecto_PROCESO, 2227081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | GUA230202227110 | Proyecto de inversión | 14823071 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4823071E7, modificado:1.4823071E7}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA UNIDAD OBRERA - 103324 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 103324 | S | 3161 | 2108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9207.0, meta_modificada:9207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA CRUZ COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMENEGILDO BUSTOS Y BOULEVARD TALABARTEROS, CALLE BLAS CHUMACERO SOBRE BLVD. TALABARTEROS DE AURORA CON DIRECCIÓ, lon:-101.66965538, lat:21.1690557}} | 2023-04-03 | 2023-12-28 | 14823071 | 14823071 | 14823071 | 14823071 | 14823071 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5.398499269E7, importe_modificado:5.398499269E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9207.0}} | {2227110/proyecto_INICIO, 2227110/proyecto_PROCESO, 2227110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | GUA230402284593 | Proyecto de inversión | 83261.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83261.55, modificado:78735.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VALLE DE LOS MILAGROS - 282762 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282762 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:26.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MILAGRO MARIANO 318 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS MILAGROS, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MILAGRO JESUITA Y CALLE MILAGRO GUADALUPANO, CALLE VIRGEN DE SAN JUAN TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO, lon:-101.763657, lat:21.09462717}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 78735.72 | 78735.72 | 78735.72 | 78735.72 | 78735.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.95}} | {2284593/proyecto_INICIO, 2284593/proyecto_PROCESO, 2284593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290333 | Proyecto de inversión | 60553.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60553.86, modificado:72249.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA MORELOS - 309233 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 309233 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 26 DE AGOSTO 801 INTERIOR SN COLONIA MORELOS (EL GUAJE), 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ELEUTERIO QUIROZ Y CALLE 14 DE MAYO, CALLE GENARO VAZQUEZ TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO HACIA LA CALLE 26, lon:-101.721893, lat:21.095455}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 72249.88 | 72249.88 | 72249.88 | 72249.88 | 72249.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.73}} | {2290333/proyecto_PROCESO, 2290333/proyecto_FIN, 2290333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291166 | Proyecto de inversión | 85784.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85784.63, modificado:90714.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA MORELOS - 312852 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312852 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:31.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ 325 INTERIOR SN COLONIA MORELOS (EL GUAJE), 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ELEUTERIO QUIROZ Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE 26 DE AGOSTO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO HACIA LA CALLE, lon:-101.721335, lat:21.09537}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 90714.07 | 90714.07 | 90714.07 | 90714.07 | 90714.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.05}} | {2291166/proyecto_PROCESO, 2291166/proyecto_INICIO, 2291166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291460 | Proyecto de inversión | 40369.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40369.24, modificado:44407.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II - 314607 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314607 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:15.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ANDADOR WOLFRAMITA 507 INTERIOR SN COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PECHBLENDA Y CALLE AMIANTO, CALLE ANFIBIOLES TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO CALL, lon:-101.76386, lat:21.15103}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 44407.53 | 44407.53 | 44407.53 | 44407.53 | 44407.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.2}} | {2291460/proyecto_PROCESO, 2291460/proyecto_FIN, 2291460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292689 | Proyecto de inversión | 39071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39071.82, modificado:38243.45}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE DE SAN JOSE - 320327 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 320327 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN JOSE COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE SAN JOSE Y CALLE VALLE MESOREA, CALLE VALLE AZUL TOMAR BLVD OMEGA LUEGO MADRE TIERRA LUEGO VALLE GANGUES HACIA LA , lon:-101.632722, lat:21.07265494}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 38243.45 | 38243.45 | 38243.45 | 38243.45 | 38243.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2292689/proyecto_INICIO, 2292689/proyecto_FIN, 2292689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292761 | Proyecto de inversión | 39071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39071.82, modificado:44617.36}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO - 320715 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 320715 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMELINAS COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO, 37288 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE MADRE SELVA, CALLE NOCHE BUENA TOMAR BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS LUEGO BLVD PASEO DE JEREZ LUEGO MADRE SELVA LUE, lon:-101.63228496, lat:21.11160707}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 44617.36 | 44617.36 | 44617.36 | 44617.36 | 44617.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2292761/proyecto_FIN, 2292761/proyecto_PROCESO, 2292761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292897 | Proyecto de inversión | 123727.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123727.42, modificado:121104.26}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III - 321168 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 321168 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TEMPLO DEL SEÑOR SAN JOSE AEROPUERTO VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMPLO DEL SEÑOR SAN JOSE Y CALLE TEMPLO DEL SEÑOR DE LA LUZ, BOULEVARD GALEANA TOMAR TAJO , lon:-101.58331788, lat:21.09274685}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 121104.26 | 121104.26 | 121104.26 | 121104.26 | 121104.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2292897/proyecto_PROCESO, 2292897/proyecto_INICIO, 2292897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402293449 | Proyecto de inversión | 13023.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13023.94, modificado:12747.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLAS III - 323261 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 323261 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GONZALEZ FLORES COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ FLORES Y CALLE HERBERTO CASTILLO MARTINEZ, CALLE JERONIMO SILLER GOMEZ TOMAR BLVD DELTA LUEGO POTR, lon:-101.5943691, lat:21.12119987}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2293449/proyecto_FIN, 2293449/proyecto_INICIO, 2293449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303803 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOS MUÑOZ - 365271 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 365271 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA MUÑOZ COLONIA LOS MUÑOZ, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MUÑOZ Y CALLE ERRANTE, CALLE EDNA TOMAR BLVD AEROPUERTO LUEGO ATOTONILCO LUEGO EDNA HACIA LA CALLE MUÑOZ ENTRE CALLES EL ERRANTE Y EDNA, lon:-101.62131089, lat:21.07004623}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2303803/proyecto_FIN, 2303803/proyecto_PROCESO, 2303803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402304409 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA NUEVO SAN NICOLAS - 367913 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 367913 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO SANTO TOMAS COLONIA NUEVO SAN NICOLAS, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVO SANTO TOMAS Y CALLE SAN NORBERTO, CALLE NUEVO SAN AGUSTIN TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO AV FRAY FELIPE LUEGO SAN ALEJANDRO , lon:-101.59156181, lat:21.10136834}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2304409/proyecto_PROCESO, 2304409/proyecto_FIN, 2304409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402319480 | Proyecto de inversión | 1401249.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401249.02, modificado:1401249.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL CONSUELO SECCION VALLE NUEVO DEL CONSUELO. - 433600 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 433600 | S | 386 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1896.32, meta_modificada:1896.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1272, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VALLE NUEVO, 37688 VALLE NUEVO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LEON CUERAMARO Y CALLE DE LA SOLEDAD, CALLE VILLA REAL LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO SOBRE CARRETERA LEÓN CUERÁMARO A 200 METROS DEL C, lon:-101.69925576, lat:21.01127235}} | 2023-07-15 | 2023-10-30 | 1401249.02 | 1401249.02 | 1401249.02 | 1401249.02 | 1401249.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-006023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.050761079E7, importe_modificado:1.050761079E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1896.32}} | {2319480/proyecto_FIN, 2319480/proyecto_PROCESO, 2319480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230202227687 | Proyecto de inversión | 3086502.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3086502.42, modificado:3086502.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE BOSQUES DEL NORTE DE LA COLONIA UNIDAD OBRERA - 106946 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 106946 | S | 2622 | 1748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.2, meta_modificada:332.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BLAS CHUMACERO COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMENEGILDO JUSTOS Y CALLE SINDICATO OBRERO, CALLE JOSE MARIA CRUZ SOBRE BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS CON DIRECCIÓN S, lon:-101.66981589, lat:21.1644465}} | 2023-04-03 | 2023-12-28 | 3086502.42 | 3086502.42 | 3086502.42 | 3086502.42 | 3086502.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5.398499269E7, importe_modificado:5.398499269E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.2}} | {2227687/proyecto_INICIO, 2227687/proyecto_PROCESO, 2227687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302242446 | Proyecto de inversión | 713570.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713570.79, modificado:713570.79}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAPELLANIA DE LOERA. - 95823 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 95823 | S | 55 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.7, meta_modificada:558.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:289, direccion:CALLE LOS PINOS ANTES CAPELLANIA RANCHERIA CAPELLANÍA DE LOERA, 37685 CAPELLANÍA DE LOERA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MEDIA LUNA Y CALLE DE LA VIA, PRIVADA SANTA CRUZ LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO ACCESO POR LA CARRET, lon:-101.59324478, lat:21.04177171}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 713570.79 | 713570.79 | 713570.79 | 713570.79 | 713570.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-006023, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.050761079E7, importe_modificado:1.050761079E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.7}} | {2242446/proyecto_INICIO, 2242446/proyecto_FIN, 2242446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284623 | Proyecto de inversión | 70646.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70646.17, modificado:75697.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PASEOS DE LA JOYA - 282843 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282843 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:25.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VIÑAS 111 INTERIOR SN COLONIA PASEOS DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CALCOPIRITA Y CALLE BALCON DE LOS FAISANES, CALLE PASEOS DE LA JOYA TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO CALCOPIRITA LUEGO HACIA LA , lon:-101.7449, lat:21.13706}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 75697.31 | 75697.31 | 75697.31 | 75697.31 | 75697.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.91}} | {2284623/proyecto_PROCESO, 2284623/proyecto_FIN, 2284623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284627 | Proyecto de inversión | 37846.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37846.16, modificado:35146.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SANTA MARIA DE CEMENTOS - 282860 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282860 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:12.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE COSTAS DEL OCEANO PACIFICO 122 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA DE CEMENTOS, 37560 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COSTAS DEL OCEANO ATLANTICO Y CALLE MALENCO DEL RIO DE LOS GOMEZ, CALLE ALBERTO F. DANIEL T, lon:-101.67682, lat:21.08746}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 35146.22 | 35146.22 | 35146.22 | 35146.22 | 35146.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.03}} | {2284627/proyecto_FIN, 2284627/proyecto_PROCESO, 2284627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284779 | Proyecto de inversión | 45415.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45415.39, modificado:44641.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA GRANJAS LAS AMALIAS - 283627 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 283627 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:15.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANGELINA MARTINEZ DE TORRES 210 INTERIOR SN COLONIA GRANJAS LAS AMALIAS, 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CONCEPCION MUJICA Y CALLE IGNACIA GOMEZ T., CALLE ELOISA JIMENEZ TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. , lon:-101.72851, lat:21.09722}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 44641.25 | 44641.25 | 44641.25 | 44641.25 | 44641.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.28}} | {2284779/proyecto_PROCESO, 2284779/proyecto_INICIO, 2284779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290322 | Proyecto de inversión | 60553.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60553.86, modificado:63631.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA MORELOS - 309191 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 309191 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:21.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 26 DE AGOSTO 601 INTERIOR SN COLONIA MORELOS (EL GUAJE), 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE VICENTE VELAZQUEZ, CALLE 14 DE MAYO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO HACIA LA CALLE, lon:-101.72229, lat:21.096015}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 63631.32 | 63631.32 | 63631.32 | 63631.32 | 63631.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.78}} | {2290322/proyecto_INICIO, 2290322/proyecto_FIN, 2290322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291375 | Proyecto de inversión | 17661.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17661.54, modificado:15776.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN MARCOS - 314093 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314093 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE AGUIRRE 421 INTERIOR A COLONIA SAN MARCOS, 37410 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GONZALO CUERIEL Y CALLE PRENSA LIBRE SUR, BOULEVARD MARIANO ESCOBEDO TOMAR BLVD MARIANO ESACOBEDO PTE LUEGO A CALLE, lon:-101.713811, lat:21.117024}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 15776.36 | 15776.36 | 15776.36 | 15776.36 | 15776.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.4}} | {2291375/proyecto_PROCESO, 2291375/proyecto_FIN, 2291375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291430 | Proyecto de inversión | 40369.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40369.24, modificado:40755.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL - 314447 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 314447 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:13.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DERECHO A LA LIBERTAD 228 INTERIOR SN COLONIA ARTÍCULO 4O. CONSTITUCIONAL, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA BRITO Y CALLE DERECHO A LA VIVIENDA, CALLE JOSE MARIA DE LA TORRE TOMAR BLVD TOR, lon:-101.75918, lat:21.09163}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 40755.6 | 40755.6 | 40755.6 | 40755.6 | 40755.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.95}} | {2291430/proyecto_FIN, 2291430/proyecto_PROCESO, 2291430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292692 | Proyecto de inversión | 19535.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19535.91, modificado:19121.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO - 320414 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 320414 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRAY ROMAN COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY ROMAN Y CALLE FRAY ELIAS, CALLE FRAY LEON TOMAR AV VIA DE LOS GIRASOLES HACIA LA CALLE FRAY ROMAN ENTRE CALLES FRAY EL, lon:-101.59883791, lat:21.10158628}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2292692/proyecto_INICIO, 2292692/proyecto_FIN, 2292692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292872 | Proyecto de inversión | 110703.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110703.49, modificado:101982.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ I - 321071 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 321071 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GRAFITO COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ I, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GRAFITO Y CALLE VESUBIANA, CALLE CRISOCOLA TOMAR BLVD SIGLO XXI LUEGO BLVD GALENA HACIA CALLE GRAFITO ENTRE CALLES, lon:-101.58180774, lat:21.09664329}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 101982.53 | 101982.53 | 101982.53 | 101982.53 | 101982.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2292872/proyecto_INICIO, 2292872/proyecto_FIN, 2292872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402304010 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA UNION OBRERA - 366073 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 366073 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE FABIOLA COLONIA UNIÓN OBRERA, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE FABIOLA Y CALLE MADRE MARINA, CALLE MADRE TIERRA TOMAR TIMOTEO LOZANO HACIA LA CALLE MADRE FABIOLA ENTRE CALLES MADRE MARINA Y, lon:-101.63241032, lat:21.06577444}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2304010/proyecto_INICIO, 2304010/proyecto_FIN, 2304010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402304351 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA HACIENDA LOS OTATES - 367696 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 367696 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SAN JACINTO COLONIA HACIENDA LOS OTATES, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA SAN JACINTO Y CALLE ALMANDINO, CALLE HACIENDA DE ZAUS TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO BLVD METROPOLITANO LUEGO BLVD H, lon:-101.57871362, lat:21.10294747}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2304351/proyecto_INICIO, 2304351/proyecto_FIN, 2304351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402304491 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL MIRADOR ORIENTAL - 368343 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 368343 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DEL CARMEN COLONIA EL MIRADOR ORIENTAL, 37500 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA DEL CARMEN Y CALLE MARIA DOLORES, CALLE MARIA PATRICIA DE MANZANARES TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO CANTERA D, lon:-101.65298139, lat:21.10894971}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2304491/proyecto_INICIO, 2304491/proyecto_FIN, 2304491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402304528 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA FRACCIONES DE SAN NICOLAS - 368559 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 368559 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NIGUER COLONIA FRACCIONES DE SAN NICOLAS, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NIGUER Y CALLE MALECON DEL RIO, BOULEVARD TIMOTEO LOZANO TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO MAR DE JAVA HACIA LA CALLE NIGER ENT, lon:-101.67343428, lat:21.09025318}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2304528/proyecto_PROCESO, 2304528/proyecto_INICIO, 2304528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402305935 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA LUZ - 375049 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 375049 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO COLORADO COLONIA LA LUZ, 37458 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO FUERTE, CALLE RIO MAYO TOMAR BLVD VENUESTIANO CARRANZA LUEGO RIO MAYO LUEGO ORTIZ TIRADO HACIA LA CALLE RIO COLORA, lon:-101.69014298, lat:21.09927112}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2305935/proyecto_INICIO, 2305935/proyecto_PROCESO, 2305935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302259050 | Proyecto de inversión | 1033436.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033436.1, modificado:1033436.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN PRIMARIA HILARIO MEDINA, EN COL. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III. - 218100 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 218100 | S | 560 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MADRE DE DIOS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE AMABLE Y CALLE MADRE INMACULADA, BOULEVARD SIGLO XXI BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE VU, lon:-101.575908, lat:21.094514}} | 2023-07-31 | 2023-11-17 | 1033436.1 | 1033436.1 | 1033436.1 | 1033436.1 | 1033436.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-355023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4264598.1, importe_modificado:4264598.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2259050/proyecto_INICIO, 2259050/proyecto_FIN, 2259050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280899 | Acción | 52659.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52659.44, modificado:48507.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 263418 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 263418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2023-03-20 | 2023-05-13 | 48507.92 | 48507.92 | 48507.92 | 48507.92 | 48507.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-077023, contratista:TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:52659.44, importe_modificado:52659.44}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2280899/proyecto_INICIO, 2280899/proyecto_FIN, 2280899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284604 | Proyecto de inversión | 40369.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40369.24, modificado:40112.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD - 282792 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 282792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:13.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARCEL 410 INTERIOR SN COLONIA CENTRO FAMILIAR SOLEDAD, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LEIBNIZ Y CALLE HEGEL, CALLE VOLTAIRE TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO HACIA LA CALLE MARCEL ENTRE CALLES LEIBNIZ Y HEGEL, lon:-101.749002, lat:21.138409}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 40112.85 | 40112.85 | 40112.85 | 40112.85 | 40112.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.73}} | {2284604/proyecto_FIN, 2284604/proyecto_INICIO, 2284604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290108 | Proyecto de inversión | 47938.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47938.47, modificado:43384.99}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA - 308191 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 308191 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:14.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BALCON DE LOS CHARRANES 314 INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DE LOS PINZONES Y CALLE BALCON DE LOS COLINES, AVENIDA BALCONES DE LA JOYA TOMAR AV. ARISTOTELES, lon:-101.74899, lat:21.13177}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 43384.99 | 43384.99 | 43384.99 | 43384.99 | 43384.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.85}} | {2290108/proyecto_INICIO, 2290108/proyecto_PROCESO, 2290108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290271 | Proyecto de inversión | 47938.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47938.47, modificado:40171.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PILETAS I Y II - 309001 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 309001 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:6.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AJUSCO 224 a INTERIOR A COLONIA PILETAS I Y II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, CALLE PICO DE TANCITARO TOMAR PASEO DE LOS INSURGENTES LUEGO A CALLE OCEANO ATLAN, lon:-101.69983, lat:21.13723}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 40171.29 | 40171.29 | 40171.29 | 40171.29 | 40171.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.35}} | {2290271/proyecto_INICIO, 2290271/proyecto_FIN, 2290271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291173 | Proyecto de inversión | 40369.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40369.24, modificado:42187.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA MORELOS - 312875 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312875 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE MAYO 183 INTERIOR SN COLONIA MORELOS (EL GUAJE), 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ELEUTERIO QUIROZ Y CALLE DESCARNADOS, CALLE 26 DE AGOSTO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO HACIA LA CALLE 14 DE, lon:-101.720954, lat:21.096182}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 42187.15 | 42187.15 | 42187.15 | 42187.15 | 42187.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.44}} | {2291173/proyecto_FIN, 2291173/proyecto_PROCESO, 2291173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402291185 | Proyecto de inversión | 60553.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60553.86, modificado:61352.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES - 312905 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 312905 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1269, direccion:CALLE MONTE EL VERDE 135 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, 37680 SANTA ANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE MALINTZI Y CALLE MONTE BLANC, CALLE MONTE LA CALERA TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO HACIENDA LOS ARCOS LUE, lon:-101.67678, lat:21.0576725}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 61352.51 | 61352.51 | 61352.51 | 61352.51 | 61352.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-403023, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2705762.51, importe_modificado:2705762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2291185/proyecto_FIN, 2291185/proyecto_PROCESO, 2291185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292171 | Proyecto de inversión | 39029.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39029.05, modificado:37773.17}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS - 318170 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 318170 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE MARIANO OTERO, CALLE FLORENCIO MARIA DEL CASTILLO TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEG, lon:-101.7474285, lat:21.09462286}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 37773.17 | 37773.17 | 37773.17 | 37773.17 | 37773.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2292171/proyecto_PROCESO, 2292171/proyecto_FIN, 2292171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292833 | Proyecto de inversión | 13023.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13023.94, modificado:12747.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - 320927 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 320927 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE JULIO COLONIA SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE JULIO Y CALLE TERCERA ORDEN, CALLE CAPUCHINOS TOMAR AV CDAD ASIS LUEGO CAPUCHINOS HACIA CALLE 16 DE JULIO ENTRE CALLES TERCERA , lon:-101.60536482, lat:21.09285161}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2292833/proyecto_INICIO, 2292833/proyecto_FIN, 2292833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292851 | Proyecto de inversión | 19535.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19535.91, modificado:19121.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLES DE MEXICO - 320980 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 320980 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE ACATLAN COLONIA VALLES DE MEXICO, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE ACLATAN Y CALLE VALLE DE TEXCOCO, CALLE VALLE DEL BAJIO TOMAR BLVD METROPOLITANO LUEGO SANTO TORIBIO ROMO HACIA CALL, lon:-101.59237197, lat:21.11701724}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2292851/proyecto_INICIO, 2292851/proyecto_FIN, 2292851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402293350 | Proyecto de inversión | 175823.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175823.18, modificado:184843.34}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLAS I - 322916 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 322916 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:27.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN GASPARE BERTONI COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN GASPARE BERTONI Y CALLE SANTA MAGDALENA DI CANOSSA, CALLE SAN RICARDO PAMPURI TOMAR BLVD METROPOLITANO LUEGO A SA, lon:-101.59009608, lat:21.1222627}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 184843.34 | 184843.34 | 184843.34 | 184843.34 | 184843.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {2293350/proyecto_INICIO, 2293350/proyecto_FIN, 2293350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402294316 | Proyecto de inversión | 13023.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13023.94, modificado:12747.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO - 326393 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 326393 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MAR CANTABRICO COLONIA SANTA MARÍA DEL GRANJENO, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MAR CANTABRICO Y CALLE MAR TIRRENO, CALLE MAR BALTICO TOMAR BLVD TORRES LANDA ORIENTE LUEGO AV PRADERA LUEGO OCEANO ART, lon:-101.65807753, lat:21.09323645}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | 12747.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2294316/proyecto_INICIO, 2294316/proyecto_FIN, 2294316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303233 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA HACIENDA SAN JOSE - 362798 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 362798 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA JARAL DE BERRIO COLONIA HACIENDA SAN JOSÉ, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA JARAL DE BERRIO Y CALLE HACIENDA SANTA ANA DEL CONDE, BOULEVARD TIMOTEO LOZANO TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO OT, lon:-101.61027102, lat:21.06042794}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2303233/proyecto_INICIO, 2303233/proyecto_FIN, 2303233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303970 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:19121.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE - 365933 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 365933 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE DE COSTA RICA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSÉ, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE DE COSTA RICA Y CALLE SAN JOSE DE ACATEMPA, CALLE SAN JOSE DE ACATEMPA TOMAR TAJO SANTA ANA LUEGO BLVD TIMO, lon:-101.61652301, lat:21.05833771}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | 19121.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2303970/proyecto_PROCESO, 2303970/proyecto_INICIO, 2303970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402305950 | Proyecto de inversión | 6511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.97, modificado:6373.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOURDES - 375086 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 375086 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOMBAY COLONIA LOURDES, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BOMBAY Y CALLE CEYLAN, CALLE CASA BLANCA TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO NIGER LUEGO COSTA AZUL LUEGO PAKISTAN HACIA LA CALLE BOMBAY ENTRE CALLE, lon:-101.67456785, lat:21.09411329}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | 6373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-407023, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1803816.03, importe_modificado:1803816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2305950/proyecto_INICIO, 2305950/proyecto_FIN, 2305950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
CUARTO TRIMESTRE 2023
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA230302255588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4742894.44 | 3560426.97
GUA230302258217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789545.47 | 639545.47
GUA230302259061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3231162 | 3681153.45
GUA230302262254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1699409.19 | 339027.33
GUA230302264370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385971.84 | 385971.84
GUA230302264463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531174.8 | 531174.8
GUA230302271379 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | municipal | 4244405.83 | 4244405.83
GUA230402281714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402281872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402282027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105877.08 | 105877.08
GUA230402282041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105877.08 | 105877.08
GUA230402282537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45393.13 | 45140.22
GUA230402283743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89525.34 | 87688.79
GUA230402283989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42871.29 | 41295.47
GUA230402284021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70611.53 | 62048.57
GUA230402284028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83220.73 | 94096.7
GUA230402285450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7554.72 | 7554.72
GUA230402285686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49440.69 | 49440.69
GUA230402285697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244635.6 | 244635.6
GUA230402285716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84006.96 | 84006.96
GUA230402285722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29711.48 | 29711.48
GUA230402285735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36414.5 | 36414.5
GUA230402285758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49475.31 | 49475.31
GUA230402286040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402286542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200655.21 | 200655.21
GUA230402286808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402286884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168838 | 168838
GUA230402287781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32524.21 | 31477.64
GUA230402288342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402288720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39029.05 | 25182.11
GUA230402289016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65048.41 | 56659.76
GUA230402289030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26019.37 | 25182.11
GUA230402289180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402289190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402289193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105877.08 | 105877.08
GUA230402289255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105877.08 | 105877.08
GUA230402289507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35305.77 | 35257.78
GUA230402289695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58002.33 | 53484.75
GUA230402289724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75655.21 | 78119.63
GUA230402289877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58002.33 | 64591.81
GUA230402289899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50436.81 | 52032.29
GUA230402291376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402291605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100900.64 | 99078.9
GUA230402291632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44396.28 | 41106.02
GUA230402291668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16396.35 | 40519.58
GUA230402291710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37837.74 | 60067.28
GUA230402291986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60540.38 | 58419.69
GUA230402291988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75675.48 | 75677.51
GUA230402292026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31531.45 | 29181.92
GUA230402292159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778742.71 | 778742.71
GUA230402292909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1427900 | 1427900
GUA230402294473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45564.6 | 44149.55
GUA230402296341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46162.04 | 44317.42
GUA230402296390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59531.38 | 60095.21
GUA230402298393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349648.19 | 1349648.19
GUA230402300577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 6307.08
GUA230402300973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52073.83 | 52073.83
GUA230402301015 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 2739185.26 | 2739185.26
GUA230402301015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084437.16 | 1084437.16
GUA230402301570 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 5102382.45 | 5102382.45
GUA230402301570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165426.9 | 165426.9
GUA230402302125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19527.69 | 18921.24
GUA230402303250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2061012.56 | 2061012.56
GUA230402303328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918407.47 | 918407.47
GUA230402306074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402307411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402308617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402310051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402312002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48314.4 | 48314.4
GUA230402312387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 947966.26 | 947966.26
GUA230402313884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251942.15 | 251942.15
GUA230402313906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137376.41 | 137376.41
GUA230302248105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784011.08 | 657192.03
GUA230302248902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453234.41 | 452139.4
GUA230302259818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1417678.78 | 1417678.78
GUA230302259819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306988.62 | 306988.61
GUA230302259828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702125.86 | 646772.42
GUA230302261965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2443889 | 2426131.09
GUA230302262224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1424015.69 | 1424015.69
GUA230302262355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186793.46 | 1186793.46
GUA230302263908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237393 | 237393
GUA230402281857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402281928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402281964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105877.08 | 105877.08
GUA230402283234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60524.17 | 69889.02
GUA230402284493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85742.57 | 100447.66
GUA230402285094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86976.35 | 88467.29
GUA230402285700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239541.69 | 239541.69
GUA230402285728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28119.81 | 28119.81
GUA230402285738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8569.73 | 8569.73
GUA230402285761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21105.16 | 21105.16
GUA230402286495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73923.08 | 73923.08
GUA230402286509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57831.73 | 57831.73
GUA230402286512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60013.69 | 60013.69
GUA230402286523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49861.81 | 47974.56
GUA230402286528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209887.58 | 209887.58
GUA230402286750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402286882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212840.75 | 212840.75
GUA230402286930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167863.97 | 167863.97
GUA230402286938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85601.62 | 85601.62
GUA230402286940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128682.18 | 128682.18
GUA230402287088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78058.1 | 75546.34
GUA230402288315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402288329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402288680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183303.49 | 183303.49
GUA230402288682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54511.99 | 54511.99
GUA230402288687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107713.8 | 107713.8
GUA230402288707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402288981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402289049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402289184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402289241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105877.08 | 105877.08
GUA230402289261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105877.08 | 105877.08
GUA230402289660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30262.09 | 27255.01
GUA230402289718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85742.57 | 84527.55
GUA230402289735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20174.72 | 20647.73
GUA230402289830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30262.09 | 28906.83
GUA230402289839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52958.65 | 53541.71
GUA230402290293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84562.94 | 81841.87
GUA230402291065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402291100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84562.94 | 113319.51
GUA230402291161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402291429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26019.37 | 25182.11
GUA230402291727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49945.82 | 51298.74
GUA230402291733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29135.06 | 29852.13
GUA230402292020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25250.38 | 27925.28
GUA230402292142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2778797.72 | 2778797.72
GUA230402292489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402292521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402292733 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 7226088.11 | 7226088.11
GUA230402292733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5628237.48 | 5628237.48
GUA230402294333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52073.83 | 50456.63
GUA230402294432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26827085.27 | 17919279.23
GUA230402295856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 13009.68
GUA230402296067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45533.89 | 45533.89
GUA230402296204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26019.37 | 26019.37
GUA230402298245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19527.69 | 18921.24
GUA230402300435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19527.69 | 18921.23
GUA230402301099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52073.83 | 50456.63
GUA230402302152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19527.69 | 18921.24
GUA230402302812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424306.88 | 424306.88
GUA230402302851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402303172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2485812.48 | 3248593.57
GUA230402303800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 12747.82
GUA230402306108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3805221.75 | 3805221.75
GUA230402306231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.2 | 6307.08
GUA230402306346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16674588.23 | 16674588.23
GUA230402306526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402308352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402308381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402308565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3590677.48 | 3590677.48
GUA230402308705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1595547.79 | 1595547.79
GUA230402310103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402312373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150794.03 | 150794.03
GUA230302247688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1344055.99 | 1344055.99
GUA230302248200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2134237.66 | 2134237.66
GUA230302248467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3323572.43 | 3323572.43
GUA230302255472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382741.98 | 1382741.98
GUA230302255562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4248282.15 | 3623778.67
GUA230302257707 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 6534318.28 | 6534318.28
GUA230302257707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7912556.96 | 7912556.96
GUA230302258228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664824.2 | 639660.73
GUA230302258300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499150.2 | 499129.62
GUA230302261708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3083731.05 | 3083731.05
GUA230302264347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650431.45 | 1650431.45
GUA230302264408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552451.86 | 552451.86
GUA230302266059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10619298.69 | 10619298.69
GUA230302266059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4627479.42 | 4627479.42
GUA230402281441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402281916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402284508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40349.45 | 42035.94
GUA230402285439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232497.94 | 232497.94
GUA230402285506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10237.33 | 10237.33
GUA230402285669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6451.6 | 6451.6
GUA230402285670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402285678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155675.73 | 155675.73
GUA230402285689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89878.16 | 89878.16
GUA230402285711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402285719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19645.97 | 19645.97
GUA230402285754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31169.45 | 31169.45
GUA230402286148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402286521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204369.82 | 204369.82
GUA230402286535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107992.43 | 107992.43
GUA230402286765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402286947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108872.8 | 108872.8
GUA230402286949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171775.79 | 171775.79
GUA230402287358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402287371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380411.32 | 1380411.32
GUA230402287387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402288493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402289046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402289056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402289234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105877.08 | 105877.08
GUA230402289523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100873.62 | 106143.59
GUA230402289686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50436.81 | 50408.95
GUA230402289847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50436.81 | 47703.38
GUA230402289859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27740.24 | 26343.66
GUA230402289896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32783.93 | 29960.57
GUA230402290249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 13009.68
GUA230402291469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49870.14 | 22368.15
GUA230402291498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110582.3 | 100728.45
GUA230402291553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45405.29 | 50349.28
GUA230402291687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58017.87 | 67327.85
GUA230402291753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37434.14 | 59788.03
GUA230402291889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19514.52 | 18886.59
GUA230402292013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25225.16 | 23792.34
GUA230402292727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13023.94 | 12747.82
GUA230402294098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26047.88 | 12614.16
GUA230402294389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45564.6 | 37842.47
GUA230402294431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 13018.46
GUA230402294603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1172231.31 | 1172231.31
GUA230402294603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072435.22 | 1072435.22
GUA230402295498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19527.69 | 12614.16
GUA230402295525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 12614.16
GUA230402296155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58543.57 | 58543.57
GUA230402300720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32546.14 | 31535.39
GUA230402300907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26036.91 | 25228.31
GUA230402301930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91129.2 | 81992.02
GUA230402301967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19527.69 | 18921.24
GUA230402303014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402303303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1406141.86 | 1406141.86
GUA230402303353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5025245.94 | 5025245.94
GUA230402304578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9324877.7 | 9324877.7
GUA230402306217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402307414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402307878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402308183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402312028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176985 | 176985
GUA230402312402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115590.34 | 115590.34
GUA230202226825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15689362 | 15689361.93
GUA230302247692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3929221.1 | 4029221.1
GUA230302247942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197880.7 | 197880.7
GUA230302248099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288829.52 | 242122.31
GUA230302249916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474495.13 | 474487.17
GUA230302255466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760626.01 | 710448.07
GUA230302257224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1986726.92 | 1986729.54
GUA230302257722 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 4891461.04 | 4891461.04
GUA230302257722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7229576.79 | 7229576.79
GUA230302258969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154171.81 | 1154171.45
GUA230302261286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962000 | 1962000
GUA230302261907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4690387.56 | 3992361.58
GUA230302262293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2435965.87 | 2722275.42
GUA230302263683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1772798.28 | 1772798.28
GUA230302264436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584792.66 | 584792.66
GUA230402281546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402281553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268117.03 | 105676.42
GUA230402281982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105877.08 | 105877.08
GUA230402281989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105877.08 | 105877.08
GUA230402282540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71872.45 | 90251.95
GUA230402283230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95829.94 | 92217.05
GUA230402283964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52958.65 | 45510.45
GUA230402283985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63046.01 | 62028.64
GUA230402283993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40349.45 | 38846.22
GUA230402284408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52958.65 | 53854.98
GUA230402284464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25218.4 | 22755.23
GUA230402284505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40349.45 | 36681.77
GUA230402285198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32159.93 | 32159.93
GUA230402285464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6848.2 | 6732.74
GUA230402285472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11712.65 | 11515.18
GUA230402285757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59246.69 | 59246.69
GUA230402285770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37501.05 | 37308.5
GUA230402286576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402286866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85675.33 | 85675.33
GUA230402286944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92813.5 | 92813.5
GUA230402287375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3601247.31 | 3601247.31
GUA230402288010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26019.37 | 25182.11
GUA230402288046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6504.84
GUA230402288278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402288352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402288510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402288676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436883.47 | 436883.47
GUA230402289081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402289151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402289185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402289512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50436.81 | 53484.75
GUA230402289527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80698.89 | 41067.63
GUA230402289754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65567.85 | 65702.51
GUA230402289850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47914.97 | 39928.44
GUA230402290218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110582.3 | 107023.98
GUA230402291078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402291084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19514.52 | 18886.59
GUA230402291152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402291619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65585.42 | 67383.71
GUA230402291743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19514.52 | 18886.59
GUA230402291767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63062.9 | 56604.55
GUA230402292006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68107.93 | 67970.14
GUA230402292010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26612.54 | 25021.05
GUA230402292068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38897.2 | 36665.9
GUA230402292237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91067.78 | 88137.4
GUA230402292436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402294535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2861366.83 | 2861366.83
GUA230402295314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 12614.16
GUA230402295589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 12614.16
GUA230402296086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123591.98 | 123591.98
GUA230402296429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40864.76 | 43312.11
GUA230402296848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19527.69 | 18921.24
GUA230402297981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 12614.16
GUA230402298160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3026056.19 | 5832247.37
GUA230402298288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19527.69 | 18921.24
GUA230402300871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97638.43 | 100913.26
GUA230402300927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26036.91 | 25228.31
GUA230402301402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39055.37 | 37842.47
GUA230402301407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26036.91 | 31535.39
GUA230402301461 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 181552.64 | 181552.64
GUA230402301461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423622.84 | 423622.84
GUA230402301513 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 1724628.88 | 1724628.88
GUA230402301513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4024134.07 | 4024134.07
GUA230402301745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32546.14 | 31535.39
GUA230402301910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39055.37 | 37842.47
GUA230402302734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402302896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402302966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402303994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4347300.58 | 2915568.18
GUA230402306308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10745227.83 | 10745227.83
GUA230402306421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402307938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402308298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402310146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6509.23
GUA230302257580 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 3594493.3 | 3594493.3
GUA230302257580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5387694.39 | 5387694.39
GUA230302263670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5268431.37 | 5268431.37
GUA230302263894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165120.02 | 165120.06
GUA230302264390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427368.42 | 427368.42
GUA230302264393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583722.72 | 583722.72
GUA230402281851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402281879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402283749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45393.13 | 39131.01
GUA230402284468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42871.29 | 43687.76
GUA230402285193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153446.63 | 153446.63
GUA230402285447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186226.62 | 186226.62
GUA230402285613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402285640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10881.8 | 10881.8
GUA230402285682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222692.85 | 213474.12
GUA230402285772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11451.15 | 11392.36
GUA230402286484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45533.89 | 75546.34
GUA230402286533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37436.27 | 37436.27
GUA230402286951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227496.56 | 227496.56
GUA230402286956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78479.95 | 78479.95
GUA230402287408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50436.81 | 54965.69
GUA230402287416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356178.26 | 356178.26
GUA230402287885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402288032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468763.2 | 468763.2
GUA230402288572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45533.89 | 44068.7
GUA230402288669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18646.5 | 18646.5
GUA230402288671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186232.8 | 186232.8
GUA230402288694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171634.38 | 171634.38
GUA230402288743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 13009.68
GUA230402289061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402289148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402289161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402289200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105877.08 | 105877.08
GUA230402289244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105877.08 | 105877.08
GUA230402289742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42871.29 | 39472.77
GUA230402289865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30262.09 | 26315.18
GUA230402289900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40349.45 | 40555
GUA230402289902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35305.77 | 32466.78
GUA230402289905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45178.26 | 49399.82
GUA230402291073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402291106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123591.98 | 119615.04
GUA230402291178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58543.57 | 56659.76
GUA230402291485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37459.36 | 39709.75
GUA230402291518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45405.29 | 40156.56
GUA230402291599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75675.48 | 84753.23
GUA230402291626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50450.32 | 40519.58
GUA230402291664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63062.9 | 56241.52
GUA230402291883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78058.1 | 75546.34
GUA230402291997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40360.26 | 39570.12
GUA230402292062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61574.62 | 50070.03
GUA230402292372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52038.73 | 50364.23
GUA230402292685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26047.88 | 31869.54
GUA230402292864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1743998.91 | 1743998.91
GUA230402295371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65092.28 | 63070.79
GUA230402295412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26036.91 | 25228.31
GUA230402295837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 13009.68
GUA230402296046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84562.94 | 84562.94
GUA230402296411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52972.84 | 28120.76
GUA230402296447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85765.54 | 86233.27
GUA230402297946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45564.6 | 44149.55
GUA230402298064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3067202.47 | 3067202.47
GUA230402300892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26036.91 | 25228.31
GUA230402300949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58583.06 | 100913.26
GUA230402301123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 12614.16
GUA230402301784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 12614.16
GUA230402303895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5394818.03 | 5394818.03
GUA230402303937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5481587.25 | 5571367.6
GUA230402304461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9398068.77 | 9398068.77
GUA230402306141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4204045.76 | 4204045.77
GUA230402306245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306492 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 12061802.04 | 0
GUA230402306492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6315509.44 | 10554738.96
GUA230402306500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1722248.54 | 1841293.74
GUA230402308041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402308129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402308585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402308639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2459368.88 | 2459368.88
GUA230402308691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551520.78 | 551520.78
GUA230402309995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402313772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230202216842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000000 | 6785880.71
GUA230302257782 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 8898107.7 | 8898107.7
GUA230302257782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8898107.7 | 8898107.7
GUA230302258296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 771089.73 | 683858.32
GUA230302259064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4267379.44 | 4249523.01
GUA230302263695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962000 | 1962000
GUA230302263697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793947.7 | 793947.7
GUA230302263884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680526.6 | 680526.6
GUA230302264447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111570.17 | 1111570.17
GUA230402280691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338622.43 | 337817.14
GUA230402283242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50436.81 | 58981.32
GUA230402283974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40349.45 | 29020.75
GUA230402283999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40349.45 | 41181.55
GUA230402284472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37827.61 | 40042.36
GUA230402284483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75655.21 | 79372.73
GUA230402285102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402285185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162223.77 | 162223.77
GUA230402285483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2363.59 | 2363.59
GUA230402285637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21352.28 | 21352.28
GUA230402285671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343740.45 | 343740.45
GUA230402285699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220688.12 | 220688.12
GUA230402285741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33273.91 | 33273.91
GUA230402285774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28125.8 | 27981.39
GUA230402285872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402286494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77141.57 | 77141.57
GUA230402286869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111411.02 | 111411.02
GUA230402286889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134209.3 | 134209.3
GUA230402286914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402287047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58543.57 | 69250.81
GUA230402287401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402287426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190852.58 | 190852.58
GUA230402288063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402288489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58543.57 | 56659.76
GUA230402288519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136601.67 | 125910.57
GUA230402288684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136994.73 | 136994.73
GUA230402288685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402289010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402289072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402289143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402289266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105877.08 | 105877.08
GUA230402289692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100873.62 | 98795.84
GUA230402289703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100873.62 | 106200.55
GUA230402289878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52958.65 | 52203.17
GUA230402291706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67805.23 | 66238.77
GUA230402291716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56756.61 | 55487.54
GUA230402292034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77138.54 | 110528.27
GUA230402292040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33625.14 | 32169.92
GUA230402292114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3590677.48 | 3590677.48
GUA230402292320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2981432 | 2981432
GUA230402292898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1557733.32 | 1557733.32
GUA230402295921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19514.52 | 19514.52
GUA230402296112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 13009.68
GUA230402300460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 12614.16
GUA230402300499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19527.69 | 12614.16
GUA230402300547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 12614.16
GUA230402302080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19527.69 | 18921.24
GUA230402302616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349648.19 | 1349648.19
GUA230402306146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402308434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 12614.16
GUA230402308603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1407576.57 | 1407576.57
GUA230402312350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156227.04 | 156227.04
GUA230402313865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131276.27 | 131276.27
GUA230402319332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2778797.72 | 2778797.72
GUA230202216875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 3754068.53
GUA230302243460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9680000 | 9680000
GUA230302248443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749633.59 | 749633.59
GUA230302250035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346638.69 | 328913.4
GUA230302256675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3450000 | 3450000
GUA230302257798 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 14983262.85 | 14983262.85
GUA230302257798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10058570.48 | 10058570.48
GUA230302258048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821387.71 | 942781.92
GUA230302259054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3365638.36 | 3365638.36
GUA230302259820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2026887.43 | 2548987.45
GUA230302259835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428799.03 | 428795.5
GUA230302261841 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSO MUNICIPAL | 10028000 | 10028000
GUA230302261841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6131568.78 | 7396404.82
GUA230402281560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402282036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105877.08 | 105877.08
GUA230402282553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19443.39 | 18910.48
GUA230402283906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73133.37 | 87261.59
GUA230402284006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55480.49 | 57671.25
GUA230402284487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52958.65 | 53883.46
GUA230402284588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60524.17 | 69376.38
GUA230402285366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195019.24 | 195019.24
GUA230402285482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5595.75 | 5501.41
GUA230402285503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15598.74 | 15335.75
GUA230402285733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41205.88 | 41205.88
GUA230402285765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29214.61 | 29214.61
GUA230402285856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402286525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59215.91 | 56653.71
GUA230402286539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140587.11 | 140587.11
GUA230402286655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402286887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144183.23 | 144183.23
GUA230402286903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134038.03 | 134038.03
GUA230402287344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402287351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3666000 | 4371526.18
GUA230402287365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2981057.02 | 2981057.02
GUA230402288249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39029.05 | 37773.17
GUA230402288673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222892.8 | 252237.06
GUA230402288691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223440 | 223440
GUA230402288737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402289055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97572.62 | 94432.93
GUA230402289172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402289517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60524.17 | 56218.79
GUA230402289713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58002.33 | 59408.51
GUA230402289779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402291104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45533.89 | 44068.7
GUA230402291995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52972.84 | 55990.19
GUA230402292000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56529.58 | 56604.55
GUA230402292072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79358.35 | 83747.92
GUA230402292311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91067.78 | 100728.45
GUA230402292502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32524.21 | 50364.23
GUA230402292754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3112000 | 3112000
GUA230402294493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19527.69 | 18921.24
GUA230402295911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 13009.68
GUA230402296137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 13009.68
GUA230402296172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 13009.68
GUA230402298014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 12614.16
GUA230402298235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4358860.74 | 4358860.74
GUA230402300452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 12614.16
GUA230402300659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39055.37 | 37842.47
GUA230402300753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104147.66 | 132448.65
GUA230402301111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 12614.16
GUA230402301833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32546.14 | 25228.31
GUA230402301850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52073.83 | 50456.63
GUA230402302095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 12614.16
GUA230402302613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402302633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402302649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402302776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402303057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 0
GUA230402305954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9028188.72 | 9028188.72
GUA230402306183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402306560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402308457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402308660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402309950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402312019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73274.16 | 73274.16
GUA230402313911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101514.26 | 101514.26
GUA230202216847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000000 | 13097885.3
GUA230202226107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4573027.85 | 4573027.85
GUA230302252726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2450547.9 | 2450547.9
GUA230302252726 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 14 | 0
GUA230302255423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3662711.43 | 3488139.22
GUA230302258284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3318005.3 | 3317691.98
GUA230302259827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3087217.89 | 3087217.89
GUA230302260840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2216997 | 2717639.09
GUA230302263875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701628.2 | 701628.2
GUA230302263899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641115.87 | 641115.87
GUA230302264449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928242.31 | 928242.31
GUA230302264455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383730.23 | 383730.23
GUA230402282314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110960.98 | 105431.6
GUA230402284580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30262.09 | 28565.07
GUA230402284585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35305.77 | 40013.88
GUA230402284874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126125.8 | 89193.35
GUA230402285069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105214.14 | 100251.76
GUA230402285073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107888.01 | 105166.61
GUA230402285365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222897.13 | 222897.13
GUA230402285415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402285712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246097.8 | 246097.8
GUA230402285725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21753.05 | 21753.05
GUA230402285737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35319.33 | 35319.33
GUA230402285745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12320.71 | 12320.71
GUA230402285767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19589.81 | 19589.81
GUA230402286538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19514.52 | 18886.59
GUA230402286557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108872.8 | 108872.8
GUA230402286560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162135.2 | 162135.2
GUA230402286879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120445 | 120445
GUA230402286894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19514.52 | 31477.64
GUA230402286895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119051.86 | 119051.86
GUA230402286953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518676.26 | 518676.26
GUA230402287311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3666000 | 3666000
GUA230402287380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1127294.73 | 1127294.73
GUA230402287399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105917.3 | 118076.55
GUA230402287420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625017.6 | 625017.6
GUA230402288135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26019.37 | 25182.11
GUA230402288678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127887.34 | 127887.35
GUA230402288758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402288764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45533.89 | 56659.76
GUA230402289157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402289175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105676.42 | 105676.42
GUA230402289227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105877.08 | 105877.08
GUA230402289343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19514.52 | 18886.59
GUA230402289525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402289683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52958.65 | 59664.83
GUA230402289855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17652.88 | 15037.25
GUA230402290201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19514.52 | 18886.59
GUA230402291069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402291492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69369.19 | 77939.46
GUA230402291676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65585.42 | 63809.27
GUA230402291737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77138.54 | 70036.61
GUA230402291748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63062.9 | 66127.07
GUA230402292023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85815.99 | 79419.5
GUA230402292053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40234.13 | 37140.63
GUA230402292057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36626.93 | 51298.74
GUA230402292155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 12591.06
GUA230402292883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2291518 | 2291518.32
GUA230402292920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97679.55 | 127478.16
GUA230402295870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.68 | 13009.68
GUA230402298273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4072929.53 | 4072929.53
GUA230402301401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65092.28 | 65092.28
GUA230402301414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19527.69 | 18921.24
GUA230402301635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5876384.84 | 5876384.84
GUA230402301725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32546.14 | 31535.39
GUA230402301769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19527.69 | 18921.24
GUA230402301889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 12614.16
GUA230402302989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 0
GUA230402303030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6504.84 | 6295.53
GUA230402303828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4786434.58 | 4786434.58
GUA230402306046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6511.97
GUA230402306414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3477637.27 | 3477637.27
GUA230402307962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402308673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982234.65 | 982234.65
GUA230402310076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230402312214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13018.46 | 12614.16
GUA230402312416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71786.41 | 71786.41
GUA230402313901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242339.31 | 242339.32
GUA230402313924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129817.81 | 129817.81
GUA230402319370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778742.71 | 778719.56
GUA230402284597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40369.24 | 41018.53
GUA230402290034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63076.93 | 67020.31
GUA230402290086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85784.63 | 87938.6
GUA230402290251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58030.78 | 55304.9
GUA230402290268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40369.24 | 39879.13
GUA230402291455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88307.71 | 84783.32
GUA230402292545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26047.88 | 25495.63
GUA230402292694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19535.91 | 6373.91
GUA230402292793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19535.91 | 19121.72
GUA230402294126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32559.85 | 31869.54
GUA230402303086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402303176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402304052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230302242455 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 2993581.18 | 0
GUA230302242455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2993581.18 | 2993581.18
GUA230402290092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37846.16 | 39207.17
GUA230402290245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70646.17 | 65764.05
GUA230402290276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20184.62 | 18551.83
GUA230402290329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60553.86 | 48848.28
GUA230402290349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66861.55 | 59541.15
GUA230402291346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50461.55 | 50542.78
GUA230402291443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80738.47 | 78385.13
GUA230402292730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19535.91 | 19121.72
GUA230402293367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26047.88 | 19121.72
GUA230402293524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13023.94 | 12747.82
GUA230402294090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26047.88 | 25495.63
GUA230402303210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402303993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230202227651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26744509.19 | 26744509.19
GUA230302247456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4363567.1 | 4363567.1
GUA230402284611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37846.16 | 33948.39
GUA230402284768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60553.86 | 57846.65
GUA230402291190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35575.39 | 32516.83
GUA230402291366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42892.31 | 40872.46
GUA230402291385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73169.24 | 107775.91
GUA230402292670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117215.46 | 108356.44
GUA230402294095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13023.94 | 12747.82
GUA230402303042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402303360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402304380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402304429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402306539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.23 | 6307.08
GUA230202227715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9330910.08 | 9330910.08
GUA230402282548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40349.45 | 28992.27
GUA230402284628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78215.4 | 78180.63
GUA230402284807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47938.47 | 52354.14
GUA230402290263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50461.55 | 50396.7
GUA230402290317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52984.62 | 49870.83
GUA230402291337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45415.39 | 49783.18
GUA230402291363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70646.17 | 79115.52
GUA230402292690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19535.91 | 19121.72
GUA230402293752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26047.88 | 25495.63
GUA230402300695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65092.28 | 63070.79
GUA230402304109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402304453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402305942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402313806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32559.85 | 31869.54
GUA230402313821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26047.88 | 25495.63
GUA230302259643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904472.92 | 904472.92
GUA230402284787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15138.46 | 12328.93
GUA230402290299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102184.63 | 100793.41
GUA230402290301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79476.94 | 78677.29
GUA230402290310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95876.94 | 94891.88
GUA230402291177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45415.39 | 38827.37
GUA230402291352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80738.47 | 81832.56
GUA230402291419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52984.62 | 53172.17
GUA230402293727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39071.82 | 38243.45
GUA230402294107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65119.7 | 63739.08
GUA230402294157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19535.91 | 12747.82
GUA230402304029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402304120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402305957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402305994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402306012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230202226070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826181.95 | 826181.95
GUA230202227081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12361845.53 | 12361845.53
GUA230202227110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14823071 | 14823071
GUA230402284593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83261.55 | 78735.72
GUA230402290333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60553.86 | 72249.88
GUA230402291166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85784.63 | 90714.07
GUA230402291460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40369.24 | 44407.53
GUA230402292689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39071.82 | 38243.45
GUA230402292761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39071.82 | 44617.36
GUA230402292897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123727.42 | 121104.26
GUA230402293449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13023.94 | 12747.82
GUA230402303803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402304409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402319480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1401249.02 | 1401249.02
GUA230202227687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3086502.42 | 3086502.42
GUA230302242446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713570.79 | 713570.79
GUA230402284623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70646.17 | 75697.31
GUA230402284627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37846.16 | 35146.22
GUA230402284779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45415.39 | 44641.25
GUA230402290322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60553.86 | 63631.32
GUA230402291375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17661.54 | 15776.36
GUA230402291430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40369.24 | 40755.6
GUA230402292692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19535.91 | 19121.72
GUA230402292872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110703.49 | 101982.53
GUA230402304010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402304351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402304491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402304528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402305935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230302259050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1033436.1 | 1033436.1
GUA230402280899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52659.44 | 48507.92
GUA230402284604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40369.24 | 40112.85
GUA230402290108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47938.47 | 43384.99
GUA230402290271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47938.47 | 40171.29
GUA230402291173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40369.24 | 42187.15
GUA230402291185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60553.86 | 61352.51
GUA230402292171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39029.05 | 37773.17
GUA230402292833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13023.94 | 12747.82
GUA230402292851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19535.91 | 19121.72
GUA230402293350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175823.18 | 184843.34
GUA230402294316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13023.94 | 12747.82
GUA230402303233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91
GUA230402303970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 19121.72
GUA230402305950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.97 | 6373.91

## Metas
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
CUARTO TRIMESTRE 2023
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA230302255588 | Metros Cuadrados | 237.72 | 1565.4
GUA230302258217 | Metros Cuadrados | 189 | 189
GUA230302259061 | Metros lineales | 130 | 130
GUA230302262254 | Metros lineales | 81.59 | 180.45
GUA230302264370 | Metros lineales | 288 | 288
GUA230302264463 | Metros lineales | 260 | 260
GUA230402281714 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402281872 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402282027 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402282041 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402282537 | Metros Cuadrados | 18 | 15.85
GUA230402283743 | Metros Cuadrados | 35.5 | 30.79
GUA230402283989 | Metros Cuadrados | 17 | 14.5
GUA230402284021 | Metros Cuadrados | 28 | 21.79
GUA230402284028 | Metros Cuadrados | 33 | 33.04
GUA230402285450 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285686 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285697 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285716 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285722 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285735 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285758 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286040 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402286542 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286808 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402286884 | SERVICIO(S) | 1 | 1397.71
GUA230402287781 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402288342 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402288720 | Calentador(es) | 6 | 4
GUA230402289016 | Calentador(es) | 10 | 9
GUA230402289030 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402289180 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289190 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289193 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289255 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289507 | Metros Cuadrados | 14 | 12.38
GUA230402289695 | Metros Cuadrados | 23 | 18.78
GUA230402289724 | Metros Cuadrados | 30 | 27.43
GUA230402289877 | Metros Cuadrados | 23 | 22.68
GUA230402289899 | Metros Cuadrados | 20 | 19.3
GUA230402291376 | Celdas solares | 2 | 2
GUA230402291605 | Metros Cuadrados | 40 | 35.48
GUA230402291632 | Metros Cuadrados | 17.6 | 14.72
GUA230402291668 | Metros Cuadrados | 6.5 | 14.51
GUA230402291710 | Metros Cuadrados | 15 | 21.51
GUA230402291986 | Metros Cuadrados | 24 | 20.92
GUA230402291988 | Metros Cuadrados | 30 | 27.1
GUA230402292026 | Metros Cuadrados | 12.5 | 10.45
GUA230402292159 | Metros lineales | 48 | 48
GUA230402292909 | Piezas | 1 | 726
GUA230402294473 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA230402296341 | Metros Cuadrados | 18.3 | 15.87
GUA230402296390 | Metros Cuadrados | 23.6 | 21.52
GUA230402298393 | Metros lineales | 1120 | 1120
GUA230402300577 | Calentador(es) | 2 | 1
GUA230402300973 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA230402301015 | Metros lineales | 657.41 | 657.41
GUA230402301570 | Metros lineales | 439.44 | 439.44
GUA230402302125 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402303250 | Metros lineales | 780 | 860
GUA230402303328 | Metros lineales | 580 | 440
GUA230402306074 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306169 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306337 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306355 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306470 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306662 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306738 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306757 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402307411 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402308617 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402310051 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402312002 | SERVICIO(S) | 1 | 195
GUA230402312387 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402313884 | SERVICIO(S) | 1 | 431
GUA230402313906 | SERVICIO(S) | 1 | 400
GUA230302248105 | Sanitario(s) | 1 | 331
GUA230302248902 | Luminaria | 22 | 22
GUA230302259818 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GUA230302259819 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA230302259828 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GUA230302261965 | Metros Cuadrados | 1435.68 | 762.12
GUA230302262224 | Metros Cuadrados | 749.91 | 460.27
GUA230302262355 | Metros lineales | 50.12 | 372.66
GUA230302263908 | Metros lineales | 180 | 180
GUA230402281857 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402281928 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402281964 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402283234 | Metros Cuadrados | 24 | 24.54
GUA230402284493 | Metros Cuadrados | 34 | 35.27
GUA230402285094 | Metros Cuadrados | 34.48 | 31.68
GUA230402285700 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285728 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285738 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285761 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286495 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286509 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286512 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286523 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286528 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286750 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402286882 | SERVICIO(S) | 1 | 1929.63
GUA230402286930 | SERVICIO(S) | 1 | 391
GUA230402286938 | SERVICIO(S) | 1 | 15
GUA230402286940 | SERVICIO(S) | 1 | 27
GUA230402287088 | Calentador(es) | 12 | 12
GUA230402288315 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402288329 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402288680 | SERVICIO(S) | 1 | 509.5
GUA230402288682 | SERVICIO(S) | 1 | 48
GUA230402288687 | SERVICIO(S) | 1 | 216.41
GUA230402288707 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402288981 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402289049 | Celdas solares | 1 | 1
GUA230402289184 | Celdas solares | 1 | 1
GUA230402289241 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289261 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289660 | Metros Cuadrados | 12 | 9.57
GUA230402289718 | Metros Cuadrados | 34 | 29.68
GUA230402289735 | Metros Cuadrados | 8 | 7.25
GUA230402289830 | Metros Cuadrados | 12 | 10.15
GUA230402289839 | Metros Cuadrados | 21 | 18.8
GUA230402290293 | Celdas solares | 13 | 13
GUA230402291065 | Celdas solares | 2 | 2
GUA230402291100 | Celdas solares | 13 | 18
GUA230402291161 | Celdas solares | 2 | 2
GUA230402291429 | Celdas solares | 4 | 4
GUA230402291727 | Metros Cuadrados | 19.8 | 18.37
GUA230402291733 | Metros Cuadrados | 11.55 | 10.69
GUA230402292020 | Metros Cuadrados | 10.01 | 10
GUA230402292142 | Metros lineales | 55 | 55
GUA230402292489 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402292521 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402292733 | Metros lineales | 633.87 | 633.87
GUA230402294333 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA230402294432 | Metros Cuadrados | 5201.05 | 5201.05
GUA230402295856 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402296067 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA230402296204 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402298245 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402300435 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402301099 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA230402302152 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402302812 | Metros lineales | 20 | 50
GUA230402302851 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402303172 | Metros lineales | 960 | 2200
GUA230402303800 | Calentador(es) | 1 | 2
GUA230402306108 | Metros lineales | 406.7 | 484.43
GUA230402306231 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306346 | Metros lineales | 7104.8 | 7849.1
GUA230402306526 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306609 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306787 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402308352 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402308381 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402308565 | Metros lineales | 140 | 140
GUA230402308705 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GUA230402310103 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402312373 | SERVICIO(S) | 1 | 736.32
GUA230302247688 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA230302248200 | Metros lineales | 145 | 145
GUA230302248467 | Metros Cuadrados | 47300 | 47300
GUA230302255472 | Metros Cuadrados | 576.51 | 320.02
GUA230302255562 | Metros Cuadrados | 2516.4 | 1453.06
GUA230302257707 | Metros lineales | 2694.03 | 2694.03
GUA230302258228 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GUA230302258300 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GUA230302261708 | Metros lineales | 220 | 220
GUA230302264347 | Metros lineales | 950 | 950
GUA230302264408 | Metros lineales | 318 | 318
GUA230302266059 | Metros lineales | 14195.2 | 14195.2
GUA230402281441 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402281916 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402284508 | Metros Cuadrados | 16 | 14.76
GUA230402285439 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285506 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285669 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285670 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285678 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285689 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285711 | Calentador(es) | 4 | 2
GUA230402285719 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285754 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286148 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402286521 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286535 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286765 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402286947 | SERVICIO(S) | 1 | 1205.16
GUA230402286949 | SERVICIO(S) | 1 | 532.43
GUA230402287358 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402287371 | Metros Cuadrados | 195 | 195
GUA230402287387 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402288493 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402289046 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289056 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289234 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289523 | Metros Cuadrados | 40 | 37.27
GUA230402289686 | Metros Cuadrados | 20 | 17.7
GUA230402289847 | Metros Cuadrados | 20 | 16.75
GUA230402289859 | Metros Cuadrados | 11 | 9.25
GUA230402289896 | Metros Cuadrados | 13 | 10.52
GUA230402290249 | Celdas solares | 2 | 2
GUA230402291469 | Metros Cuadrados | 19.77 | 8.01
GUA230402291498 | Calentador(es) | 17 | 16
GUA230402291553 | Metros Cuadrados | 18 | 18.03
GUA230402291687 | Metros Cuadrados | 23 | 24.11
GUA230402291753 | Metros Cuadrados | 14.84 | 21.41
GUA230402291889 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402292013 | Metros Cuadrados | 10 | 8.96
GUA230402292727 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402294098 | Calentador(es) | 4 | 2
GUA230402294389 | Calentador(es) | 7 | 6
GUA230402294431 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402294603 | Metros lineales | 1420.3 | 1420.3
GUA230402295498 | Calentador(es) | 3 | 2
GUA230402295525 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402296155 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA230402300720 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402300907 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402301930 | Calentador(es) | 14 | 13
GUA230402301967 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402303014 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402303303 | Metros lineales | 100 | 170
GUA230402303353 | Metros lineales | 520 | 1760
GUA230402304578 | Metros lineales | 4282.3 | 2583.86
GUA230402306217 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306264 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306392 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306765 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402307414 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402307878 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402308183 | Computadoras | 1 | 1
GUA230402312028 | SERVICIO(S) | 1 | 650
GUA230402312402 | SERVICIO(S) | 1 | 200
GUA230202226825 | Metros lineales | 6126.53 | 6126.53
GUA230302247692 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA230302247942 | Conexione(s) | 1 | 50
GUA230302248099 | Toma(s) | 1 | 302.1
GUA230302249916 | Metros lineales | 60 | 60
GUA230302255466 | Metros Cuadrados | 430.56 | 240.26
GUA230302257224 | Metros Cuadrados | 946 | 946
GUA230302257722 | Metros lineales | 2665.3 | 2665.3
GUA230302258969 | Metros Cuadrados | 72 | 72
GUA230302261286 | Metros Cuadrados | 634 | 634
GUA230302261907 | Metros Cuadrados | 2852.7 | 1549.52
GUA230302262293 | Metros lineales | 76.58 | 532.43
GUA230302263683 | Metros Cuadrados | 735.78 | 479.33
GUA230302264436 | Metros lineales | 504 | 504
GUA230402281546 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402281553 | Cuarto(s) | 12 | 1
GUA230402281982 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402281989 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402282540 | Metros Cuadrados | 28.5 | 31.69
GUA230402283230 | Metros Cuadrados | 38 | 32.38
GUA230402283964 | Metros Cuadrados | 21 | 15.98
GUA230402283985 | Metros Cuadrados | 25 | 21.78
GUA230402283993 | Metros Cuadrados | 16 | 13.64
GUA230402284408 | Metros Cuadrados | 21 | 18.91
GUA230402284464 | Metros Cuadrados | 10 | 7.99
GUA230402284505 | Metros Cuadrados | 16 | 12.88
GUA230402285198 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285464 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285472 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285757 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285770 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286576 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402286866 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286944 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402287375 | Metros Cuadrados | 509.5 | 509.5
GUA230402288010 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402288046 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402288278 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402288352 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402288510 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402288676 | SERVICIO(S) | 1 | 3814.29
GUA230402289081 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289151 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289185 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289512 | Metros Cuadrados | 20 | 18.78
GUA230402289527 | Metros Cuadrados | 32 | 14.42
GUA230402289754 | Metros Cuadrados | 26 | 23.07
GUA230402289850 | Metros Cuadrados | 19 | 14.02
GUA230402290218 | Celdas solares | 17 | 17
GUA230402291078 | Celdas solares | 2 | 2
GUA230402291084 | Celdas solares | 3 | 3
GUA230402291152 | Celdas solares | 2 | 2
GUA230402291619 | Metros Cuadrados | 26 | 24.13
GUA230402291743 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402291767 | Metros Cuadrados | 25 | 20.27
GUA230402292006 | Metros Cuadrados | 27 | 24.34
GUA230402292010 | Metros Cuadrados | 10.55 | 8.96
GUA230402292068 | Metros Cuadrados | 15.42 | 13.13
GUA230402292237 | Calentador(es) | 14 | 14
GUA230402292436 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402294535 | Metros Cuadrados | 736.32 | 736.32
GUA230402295314 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402295589 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402296086 | Calentador(es) | 19 | 19
GUA230402296429 | Metros Cuadrados | 16.2 | 15.51
GUA230402296848 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402297981 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402298160 | Metros Cuadrados | 311 | 312
GUA230402298288 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402300871 | Calentador(es) | 15 | 16
GUA230402300927 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402301402 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402301407 | Calentador(es) | 4 | 5
GUA230402301461 | Metros lineales | 74.01 | 74.01
GUA230402301513 | Metros lineales | 1181.65 | 1181.65
GUA230402301745 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402301910 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402302734 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402302896 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402302966 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402303994 | Metros lineales | 1417.82 | 1627
GUA230402306308 | Metros lineales | 5106.28 | 3131.55
GUA230402306421 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402307938 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402308298 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402310146 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230302257580 | Metros lineales | 1276.79 | 1276.79
GUA230302263670 | Metros Cuadrados | 3358.08 | 1929.63
GUA230302263894 | Metros lineales | 125.2 | 125.2
GUA230302264390 | Metros lineales | 246 | 246
GUA230302264393 | Metros lineales | 336 | 336
GUA230402281851 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402281879 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402283749 | Metros Cuadrados | 18 | 13.74
GUA230402284468 | Metros Cuadrados | 17 | 15.34
GUA230402285193 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285447 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285613 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285640 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285682 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285772 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286484 | Calentador(es) | 7 | 12
GUA230402286533 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286951 | SERVICIO(S) | 1 | 1056.46
GUA230402286956 | SERVICIO(S) | 1 | 1539.46
GUA230402287408 | Metros Cuadrados | 20 | 19.3
GUA230402287416 | Metros Cuadrados | 226 | 226
GUA230402287885 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402288032 | Metros lineales | 360 | 360
GUA230402288572 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA230402288669 | SERVICIO(S) | 1 | 180.45
GUA230402288671 | SERVICIO(S) | 1 | 127
GUA230402288694 | SERVICIO(S) | 1 | 35
GUA230402288743 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402289061 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289148 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289161 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289200 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289244 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289742 | Metros Cuadrados | 17 | 13.86
GUA230402289865 | Metros Cuadrados | 12 | 9.24
GUA230402289900 | Metros Cuadrados | 16 | 14.24
GUA230402289902 | Metros Cuadrados | 14 | 11.4
GUA230402289905 | Metros Cuadrados | 17.91 | 17.69
GUA230402291073 | Celdas solares | 2 | 2
GUA230402291106 | Celdas solares | 19 | 19
GUA230402291178 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA230402291485 | Metros Cuadrados | 14.85 | 14.22
GUA230402291518 | Metros Cuadrados | 18 | 14.38
GUA230402291599 | Metros Cuadrados | 30 | 30.35
GUA230402291626 | Metros Cuadrados | 20 | 14.51
GUA230402291664 | Metros Cuadrados | 25 | 20.14
GUA230402291883 | Calentador(es) | 12 | 12
GUA230402291997 | Metros Cuadrados | 16 | 14.17
GUA230402292062 | Metros Cuadrados | 24.41 | 17.93
GUA230402292372 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA230402292685 | Calentador(es) | 4 | 5
GUA230402292864 | Piezas | 1 | 1316.3
GUA230402295371 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA230402295412 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402295837 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402296046 | Calentador(es) | 13 | 13
GUA230402296411 | Metros Cuadrados | 21 | 10.07
GUA230402296447 | Metros Cuadrados | 34 | 30.88
GUA230402297946 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA230402298064 | Metros Cuadrados | 1411.7 | 1411.7
GUA230402300892 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402300949 | Calentador(es) | 9 | 16
GUA230402301123 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402301784 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402303895 | Metros lineales | 1120 | 2920
GUA230402303937 | Metros lineales | 1939.74 | 2010
GUA230402304461 | Metros lineales | 2171.44 | 1623.39
GUA230402306141 | Metros lineales | 939.42 | 817.33
GUA230402306245 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306492 | Metros lineales | 1500 | 1500
GUA230402306500 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306592 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306687 | Metros lineales | 530 | 530
GUA230402308041 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402308129 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402308585 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402308639 | Metros Cuadrados | 96 | 96
GUA230402308691 | Metros Cuadrados | 24 | 24
GUA230402309995 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402313772 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230202216842 | Metros lineales | 147 | 989.1
GUA230302257782 | Metros lineales | 9574.22 | 9574.22
GUA230302258296 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GUA230302259064 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GUA230302263695 | Metros Cuadrados | 365.73 | 216.41
GUA230302263697 | Metros lineales | 602 | 602
GUA230302263884 | Metros lineales | 516 | 516
GUA230302264447 | Metros lineales | 958 | 958
GUA230402280691 | Calentador(es) | 52 | 53
GUA230402283242 | Metros Cuadrados | 20 | 20.71
GUA230402283974 | Metros Cuadrados | 16 | 10.19
GUA230402283999 | Metros Cuadrados | 16 | 14.46
GUA230402284472 | Metros Cuadrados | 15 | 14.06
GUA230402284483 | Metros Cuadrados | 30 | 27.87
GUA230402285102 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402285185 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285483 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285637 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285671 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285699 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285741 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285774 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285872 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402286494 | SERVICIO(S) | 1 | 372.66
GUA230402286869 | SERVICIO(S) | 1 | 460.27
GUA230402286889 | SERVICIO(S) | 1 | 1074.6
GUA230402286914 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402287047 | Calentador(es) | 9 | 11
GUA230402287401 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402287426 | Metros lineales | 190 | 190
GUA230402288063 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402288489 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA230402288519 | Calentador(es) | 21 | 20
GUA230402288684 | SERVICIO(S) | 1 | 55
GUA230402288685 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402289010 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402289072 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289143 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289266 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289692 | Metros Cuadrados | 40 | 34.69
GUA230402289703 | Metros Cuadrados | 40 | 37.29
GUA230402289878 | Metros Cuadrados | 21 | 18.33
GUA230402291706 | Metros Cuadrados | 26.88 | 23.72
GUA230402291716 | Metros Cuadrados | 22.5 | 19.87
GUA230402292034 | Metros Cuadrados | 30.58 | 39.58
GUA230402292040 | Metros Cuadrados | 13.33 | 11.52
GUA230402292114 | Metros lineales | 140 | 140
GUA230402292320 | Metros Cuadrados | 1190.22 | 401.87
GUA230402292898 | Piezas | 1 | 2166
GUA230402295921 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402296112 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402300460 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402300499 | Calentador(es) | 3 | 2
GUA230402300547 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402302080 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402302616 | Metros lineales | 380 | 740
GUA230402306146 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402308434 | Calentador(es) | 1 | 2
GUA230402308603 | Metros lineales | 50 | 50
GUA230402312350 | SERVICIO(S) | 1 | 401.87
GUA230402313865 | SERVICIO(S) | 1 | 1411.7
GUA230402319332 | Metros Cuadrados | 55 | 55
GUA230202216875 | Metros lineales | 137.32 | 1056.46
GUA230302243460 | Metros Cuadrados | 546 | 546
GUA230302248443 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GUA230302250035 | Metros lineales | 80 | 80
GUA230302256675 | Metros Cuadrados | 237.5 | 237.5
GUA230302257798 | Metros lineales | 540 | 540
GUA230302258048 | Metros Cuadrados | 276 | 276
GUA230302259054 | Metros lineales | 150 | 150
GUA230302259820 | Metros lineales | 100 | 100
GUA230302259835 | Metros Cuadrados | 27 | 27
GUA230302261841 | Metros lineales | 309 | 2961.25
GUA230402281560 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402282036 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402282553 | Metros Cuadrados | 7.71 | 6.64
GUA230402283906 | Metros Cuadrados | 29 | 30.64
GUA230402284006 | Metros Cuadrados | 22 | 20.25
GUA230402284487 | Metros Cuadrados | 21 | 18.92
GUA230402284588 | Metros Cuadrados | 24 | 24.36
GUA230402285366 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285482 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285503 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285733 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285765 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285856 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402286525 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286539 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286655 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402286887 | SERVICIO(S) | 1 | 1166.5
GUA230402286903 | SERVICIO(S) | 1 | 312
GUA230402287344 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402287351 | Metros Cuadrados | 195 | 195
GUA230402287365 | Metros Cuadrados | 379.35 | 379.35
GUA230402288249 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402288673 | SERVICIO(S) | 1 | 195
GUA230402288691 | SERVICIO(S) | 1 | 570.28
GUA230402288737 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402289055 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA230402289172 | Celdas solares | 1 | 1
GUA230402289517 | Metros Cuadrados | 24 | 19.74
GUA230402289713 | Metros Cuadrados | 23 | 20.86
GUA230402289779 | Celdas solares | 2 | 2
GUA230402291104 | Celdas solares | 7 | 7
GUA230402291995 | Metros Cuadrados | 21 | 20.05
GUA230402292000 | Metros Cuadrados | 22.41 | 20.27
GUA230402292072 | Metros Cuadrados | 31.46 | 29.99
GUA230402292311 | Calentador(es) | 14 | 16
GUA230402292502 | Calentador(es) | 5 | 8
GUA230402292754 | Piezas | 1 | 1043.75
GUA230402294493 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402295911 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402296137 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402296172 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402298014 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402298235 | Metros Cuadrados | 431 | 431
GUA230402300452 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402300659 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402300753 | Calentador(es) | 16 | 21
GUA230402301111 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402301833 | Calentador(es) | 5 | 4
GUA230402301850 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA230402302095 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402302613 | Celdas solares | 1 | 1
GUA230402302633 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402302649 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402302776 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402303057 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402305954 | Metros lineales | 2801.34 | 1966.12
GUA230402306183 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306560 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402308457 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402308660 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402309950 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402312019 | SERVICIO(S) | 1 | 28.65
GUA230402313911 | SERVICIO(S) | 1 | 553.74
GUA230202216847 | Metros lineales | 158.4 | 2863.11
GUA230202226107 | Metros lineales | 1265.82 | 1265.82
GUA230302252726 | Conexione(s) | 176 | 530
GUA230302255423 | Metros Cuadrados | 4685.2 | 1206.91
GUA230302258284 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GUA230302259827 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GUA230302260840 | Metros lineales | 1215.3 | 1333.35
GUA230302263875 | Metros lineales | 532 | 532
GUA230302263899 | Metros lineales | 375 | 375
GUA230302264449 | Metros lineales | 800 | 800
GUA230302264455 | Metros lineales | 214 | 214
GUA230402282314 | Metros Cuadrados | 44 | 37.02
GUA230402284580 | Metros Cuadrados | 12 | 10.03
GUA230402284585 | Metros Cuadrados | 14 | 14.05
GUA230402284874 | Metros Cuadrados | 50 | 31.94
GUA230402285069 | Metros Cuadrados | 41.71 | 35.9
GUA230402285073 | Metros Cuadrados | 42.77 | 37.66
GUA230402285365 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285415 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285712 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285725 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285737 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285745 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402285767 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286538 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402286557 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286560 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402286879 | SERVICIO(S) | 1 | 252.23
GUA230402286894 | Calentador(es) | 3 | 5
GUA230402286895 | SERVICIO(S) | 1 | 277
GUA230402286953 | SERVICIO(S) | 1 | 2863.11
GUA230402287311 | Metros Cuadrados | 127 | 127
GUA230402287380 | Metros Cuadrados | 28.65 | 28.65
GUA230402287399 | Metros Cuadrados | 42 | 41.46
GUA230402287420 | Metros lineales | 480 | 480
GUA230402288135 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402288678 | SERVICIO(S) | 1 | 379.35
GUA230402288758 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402288764 | Calentador(es) | 8 | 9
GUA230402289157 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289175 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289227 | Vivienda | 1 | 1
GUA230402289343 | Celdas solares | 3 | 3
GUA230402289525 | Celdas solares | 2 | 2
GUA230402289683 | Metros Cuadrados | 21 | 20.95
GUA230402289855 | Metros Cuadrados | 7 | 9.25
GUA230402290201 | Celdas solares | 3 | 3
GUA230402291069 | Celdas solares | 2 | 2
GUA230402291492 | Metros Cuadrados | 27.5 | 27.91
GUA230402291676 | Metros Cuadrados | 26 | 22.85
GUA230402291737 | Metros Cuadrados | 30.58 | 25.08
GUA230402291748 | Metros Cuadrados | 25 | 23.68
GUA230402292023 | Metros Cuadrados | 34.02 | 28.44
GUA230402292053 | Metros Cuadrados | 15.95 | 13.3
GUA230402292057 | Metros Cuadrados | 41.52 | 18.37
GUA230402292155 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402292883 | Piezas | 1 | 1830
GUA230402292920 | Calentador(es) | 15 | 20
GUA230402295870 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402298273 | Metros Cuadrados | 222.18 | 222.18
GUA230402301401 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA230402301414 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402301635 | Metros lineales | 380 | 380
GUA230402301725 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402301769 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402301889 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402302989 | Calentador(es) | 1 | 0
GUA230402303030 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402303828 | Metros lineales | 360 | 1290
GUA230402306046 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306414 | Metros lineales | 800 | 800
GUA230402307962 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402308673 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GUA230402310076 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402312214 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402312416 | SERVICIO(S) | 1 | 50
GUA230402313901 | SERVICIO(S) | 1 | 222.18
GUA230402313924 | SERVICIO(S) | 1 | 312
GUA230402319370 | Metros lineales | 48 | 48
GUA230402284597 | Metros Cuadrados | 16 | 14.04
GUA230402290034 | Metros Cuadrados | 25 | 22.94
GUA230402290086 | Metros Cuadrados | 34 | 30.1
GUA230402290251 | Metros Cuadrados | 23 | 18.93
GUA230402290268 | Metros Cuadrados | 16 | 13.65
GUA230402291455 | Metros Cuadrados | 35 | 29.02
GUA230402292545 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402292694 | Calentador(es) | 3 | 1
GUA230402292793 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402294126 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402303086 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402303176 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402304052 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230302242455 | Metros lineales | 2489.3 | 2489.3
GUA230402290092 | Metros Cuadrados | 15 | 13.42
GUA230402290245 | Metros Cuadrados | 28 | 22.51
GUA230402290276 | Metros Cuadrados | 8 | 6.35
GUA230402290329 | Metros Cuadrados | 24 | 16.72
GUA230402290349 | Metros Cuadrados | 26.5 | 20.38
GUA230402291346 | Metros Cuadrados | 20 | 17.3
GUA230402291443 | Metros Cuadrados | 32 | 26.83
GUA230402292730 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402293367 | Calentador(es) | 4 | 3
GUA230402293524 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402294090 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402303210 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402303993 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230202227651 | Metros lineales | 9303.11 | 9303.11
GUA230302247456 | Metros Cuadrados | 3943 | 3943
GUA230402284611 | Metros Cuadrados | 15 | 11.62
GUA230402284768 | Metros Cuadrados | 24 | 19.8
GUA230402291190 | Metros Cuadrados | 14.1 | 11.13
GUA230402291366 | Metros Cuadrados | 17 | 13.99
GUA230402291385 | Metros Cuadrados | 29 | 36.89
GUA230402292670 | Calentador(es) | 18 | 17
GUA230402294095 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402303042 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402303360 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402304380 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402304429 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306539 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230202227715 | Metros lineales | 1576.08 | 1576.08
GUA230402282548 | Metros Cuadrados | 16 | 10.18
GUA230402284628 | Metros Cuadrados | 31 | 26.76
GUA230402284807 | Metros Cuadrados | 19 | 17.92
GUA230402290263 | Metros Cuadrados | 20 | 17.25
GUA230402290317 | Metros Cuadrados | 21 | 17.07
GUA230402291337 | Metros Cuadrados | 18 | 17.04
GUA230402291363 | Metros Cuadrados | 28 | 27.08
GUA230402292690 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402293752 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402300695 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA230402304109 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402304453 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402305942 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402313806 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402313821 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230302259643 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GUA230402284787 | Metros Cuadrados | 3 | 4.22
GUA230402290299 | Metros Cuadrados | 40.5 | 34.5
GUA230402290301 | Metros Cuadrados | 31.5 | 26.93
GUA230402290310 | Metros Cuadrados | 38 | 32.48
GUA230402291177 | Metros Cuadrados | 18 | 13.29
GUA230402291352 | Metros Cuadrados | 32 | 28.01
GUA230402291419 | Metros Cuadrados | 21 | 18.2
GUA230402293727 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402294107 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA230402294157 | Calentador(es) | 3 | 2
GUA230402304029 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402304120 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402305957 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402305994 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402306012 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230202226070 | Metros lineales | 351 | 351
GUA230202227081 | Metros lineales | 4683.48 | 4683.48
GUA230202227110 | Metros lineales | 9207 | 9207
GUA230402284593 | Metros Cuadrados | 33 | 26.95
GUA230402290333 | Metros Cuadrados | 24 | 24.73
GUA230402291166 | Metros Cuadrados | 34 | 31.05
GUA230402291460 | Metros Cuadrados | 16 | 15.2
GUA230402292689 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402292761 | Calentador(es) | 6 | 7
GUA230402292897 | Calentador(es) | 19 | 19
GUA230402293449 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402303803 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402304409 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402319480 | Metros lineales | 1896.32 | 1896.32
GUA230202227687 | Metros lineales | 332.2 | 332.2
GUA230302242446 | Metros lineales | 558.7 | 558.7
GUA230402284623 | Metros Cuadrados | 28 | 25.91
GUA230402284627 | Metros Cuadrados | 15 | 12.03
GUA230402284779 | Metros Cuadrados | 18 | 15.28
GUA230402290322 | Metros Cuadrados | 24 | 21.78
GUA230402291375 | Metros Cuadrados | 7 | 5.4
GUA230402291430 | Metros Cuadrados | 16 | 13.95
GUA230402292692 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402292872 | Calentador(es) | 17 | 16
GUA230402304010 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402304351 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402304491 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402304528 | Celdas solares | 1 | 1
GUA230402305935 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230302259050 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA230402280899 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA230402284604 | Metros Cuadrados | 16 | 13.73
GUA230402290108 | Metros Cuadrados | 19 | 14.85
GUA230402290271 | Metros lineales | 1 | 6.35
GUA230402291173 | Metros Cuadrados | 16 | 14.44
GUA230402291185 | Metros Cuadrados | 24 | 21
GUA230402292171 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402292833 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402292851 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402293350 | Calentador(es) | 27 | 29
GUA230402294316 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402303233 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402303970 | Calentador(es) | 1 | 3
GUA230402305950 | Calentador(es) | 1 | 1

## Georeferencias
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
CUARTO TRIMESTRE 2023
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA230302255588 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DE SAN CAMILO COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISA DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE BRISAS DE SAN CARLOS LA CALLE BRISAS DE SAN CAM | -101.5961 | 21.1003
GUA230302258217 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD VASCO DE QUIROGA COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ABELARDO LEAL RODRIGUEZ Y CALLE NICOLAS CALVO, AVENIDA GUANAJUATO BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELTA A LA DERECH | -101.6488 | 21.1394
GUA230302259061 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTA MADRE DE DIOS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE AMABLE Y CALLE MADRE INMACULADA, BOULEVARD SIGLO XXI BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE VU | -101.5759 | 21.0945
GUA230302262254 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ESCARAMULLO COLONIA LAS ARRAYANES II, 37107 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CIEN HOJAS Y CALLE ARALIA, CALLE IMPERIAL LA CALLE ESCARAMULLO SE UBICA EN LA COLONIA LOS ARRAYANES II LA CUAL SE LOCALIZA AL NORT | -101.6735 | 21.2041
GUA230302264370 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LOMA DE BUGAMBILIA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA DEL SOL Y CALLE SIRIA, CALLE NAICA LAS BANQUETAS DE LA CALLE LOMAS DE BUGAMBILIAS SE UBICA EN LA COLONIA COLONIA MEDINA LA CUAL | -101.6205 | 21.1453
GUA230302264463 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE REAL DEL TORO COLONIA REAL DEL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL DEL CASTILLO Y CALLE REAL DE CATORCCE, CALLE REAL DE MINAS LAS BANQUETAS DE LA CALLE REAL DEL TORO SE UBICA EN LA COLONIA | -101.6802 | 21.2123
GUA230402281714 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HACIENDA GITANA 117 INTERIOR SN COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS ANTONIO Y CALLE SOCORRO, CALLE MARTINA LLEGAR POR PROLONGACION BLVR FCO. VILLA Y DAR VUELTA EN CALL | -101.6309 | 21.1522
GUA230402281872 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE SANTA URSULA 219 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VALLE DE LA LUZ, 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA CIUDAD ASIS Y CALLE BRISAS SAN HIPOLITO, CALLE FRAILES MENORES POR AVENIDA CIUDAD ASIS | -101.6001 | 21.1013
GUA230402282027 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CUESTA HONDUREÑA 110 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CUESTAS DEL ROCIO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUESTA ARGENTINA Y CALLE CUESTA BOLIVIANA, CALLE COSTA PERUANA POR BLVR METROPOLITANO DOBLA | -101.5839 | 21.1227
GUA230402282041 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LA PROVINCIANA 164 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JOYAS DE LA LOMA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA PUEBLERINA Y CALLE DE LA ISLEÑA, CALLE DE LA CAMPIRANA POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA A | -101.7523 | 21.1337
GUA230402282537 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DEL TEMPORAL COLONIA VALLE DE SAN BERNARDO, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE DE LOS ARRASTRES Y CALLE VALLE DE PIEDRAS NEGRAS, BOULEVARD PERDIGON TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO BLVD PERDI | -101.6297 | 21.1584
GUA230402283743 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE REAL DE MINA 308 INTERIOR SN COLONIA REAL DEL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL DE CATORCE Y CALLE REAL DEL TORO, CALLE REAL DEL CASTILLO TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO REAL DEL CASTILL | -101.6801 | 21.2121
GUA230402283989 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL SOLAR 206 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 37105 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUENCA FLORIDA Y CALLE CAMPO ESCONDIDO, CALLE DEL CONCILIO TOMAR P. DE LA PRESA LUEGO CUENCA FLORIDA HACIA LA CALLE DE | -101.6723 | 21.1859
GUA230402284021 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARGARITAS 723 INTERIOR SN COLONIA JARDINES LOMAS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA DE BUGAMBILIAS Y CALLE LAURELES, CALLE PEÑA ALTA TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO FRESNO DE MEDINA HA | -101.6162 | 21.1507
GUA230402284028 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE OLIVOS ANTES VILLA DE LOS ALIVOS 401 INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GOLGOTA Y CALLE BABEL, CALLE TIBERIADES TOMAR BLVD VASCO DE QUIROGA LUEGO BLVD VICENTE VA | -101.65 | 21.1303
GUA230402285450 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285686 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285697 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285716 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285722 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285735 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285758 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286040 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARIN COLONIA NUEVO LEÓN, 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIN Y CALLE LOS HERRERA, CALLE RAYONES TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CONVERSION DE FE LUEGO CALLE ARTICULOS DE FE LUEFO CALLE ZUA ZUA HACI | -101.6597 | 21.1912
GUA230402286542 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286808 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BARRIO DE GUADALUPE COLONIA ARBOLEDAS DE SAN PEDRO, 37280 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BARRIO DE GUADALUPE Y CALLE SENDERO OLMECA, CALLE SENDERO OTOMÍ TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO CALLE VERBENA LUEGO CALLE A | -101.6383 | 21.1217
GUA230402286884 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402287781 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DESPERTADOR AMERICANO COLONIA HIDALGO, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DESPERTADOR AMERICANO Y CALLE LUNA, CALLE ZINAPECUARO TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CALLE SITIO DE CUAUTLA LUEGO CALLE ZINAPECU | -101.6698 | 21.1448
GUA230402288342 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EDUARDO CANO COLONIA LAGOS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EDUARDO CANO Y CALLE VELARDEÑA, CALLE BARROTERAN TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO CALLA JULIO GALAN LUEGO BLVD FRANCISCO VILLA | -101.6272 | 21.1467
GUA230402288720 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL CENTAURO COLONIA POPULAR ANAYA, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL CENTAURO Y ANDADOR CERES, CALLE ALHÓNDIGA TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO BLVD VICENTE VALTIERRA LUEGO CALLE JUPITER HACIA LA CA | -101.6692 | 21.1383
GUA230402289016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CRESPO COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, 37280 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CRESPO Y BOULEVARD LA LUZ, CALLE FRAY DANIEL MIRELES TOMAR BLVD LA LUZ A LA ALTURA DEL BLVD JORGE VERTIZ CAMPERO ESTA LA CALL | -101.6353 | 21.1183
GUA230402289030 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTA HORTENCIA COLONIA SAN PEDRO PLUS, 37278 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA HORTENCI Y CALLE BO. DE GUADALUPE, CALLE CAMPIRANO TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO CALLE ANCHA SAN PEDRO LUEGO CALLE CAMPANARIO HA | -101.6359 | 21.1236
GUA230402289180 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE NAYARITA ANTES TORONJALES 185 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS TORONJAS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TORONJIL Y CALLE PULPA ACIDA, CALLE SIDRA POR BLVR MIGUEL HIDALGO DAR VUELTA EN CALLE R | -101.6775 | 21.2118
GUA230402289190 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MANUEL LOZADA 105 a INTERIOR A COLONIA MORELOS, 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EFRAIN CALDERON Y CALLE TIMOTEO LOZANO, CALLE 26 DE AGOSTO POR BLVR J. JOSE TORRES LANDA EN DIRECCION DE PONIENTE A ORI | -101.7186 | 21.0933
GUA230402289193 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DAVID LOMELI CONTRERAS 212 a INTERIOR A COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ANTONIO URQUIZA Y CALLE JOSE TRUEBA OLIVARES, CALLE CALCOPIRITA POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA EN ANTONIO | -101.7478 | 21.142
GUA230402289255 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ZUAZUA 311 INTERIOR SN COLONIA NUEVO LEÓN, 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIN Y CALLE SABINAS, CALLE RAYONES POR BLVR HIDALGO CAR VUELTA EN CONVERSION DE FE Y DESPUES EN DOCTRINA CRISTIANA Y VUEL | -101.6591 | 21.1906
GUA230402289507 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HACIENDA LA QUEBRADA 120 INTERIOR SN COLONIA HACIENDAS DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA LA CONSENTIDA Y CALLE HACIENDA LAS MANDARINAS, CALLE HACIENDA LOS MOLINOS TOMAR BLVD HIL | -101.641 | 21.1774
GUA230402289695 | Guanajuato | León | San Juan de Abajo | CALLE PALOMA 108 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN DE ABAJO, 37684 SAN JUAN DE ABAJO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTO TORIBIO Y CALLE SANTA LUPITA, CALLE SAN ELEUTERIO TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO CAMINO A SAN JUAN DE ABAJO HAC | -101.6312 | 21.052
GUA230402289724 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TAJIN 144 INTERIOR SN COLONIA LOS CASTILLOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE UXPANAPAN Y CALLE PAQUIME, CALLE ARALIA TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO HACIA LA CALLE TAJIN ENTRE CALLES UXPANAPAN Y TERR | -101.672 | 21.2014
GUA230402289877 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DEL ORIENTE 513 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL VERGEL, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DEL PONIENTE Y CALLE BRISAS DEL VALLE, CALLE BRISAS DEL VERGEL TOMAR BLVD. FRANCISCO VILLA LUEGO A | -101.6274 | 21.1534
GUA230402289899 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DE SAN CAMILO 218 INTERIOR SN COLONIA PIEDRA AZUL II, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DE SAN DANIEL Y CALLE BRISASN DE SAN ENRIQUE, CALLE BRISAS DE SAN CARLOS TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO B | -101.5957 | 21.1008
GUA230402291376 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LOS LIMONEROS COLONIA LAS HUERTAS, 37430 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LOS LIMONEROS Y BOULEVARD DE LOS EUCALIPTOS, CALLE AURELIA DURAN TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE HACIA LA CALLE DE LOS LIMONEROS EN | -101.7264 | 21.0987
GUA230402291605 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HIRUELA LOTE 24 MANZANA 10 ANTES BECERRA COLONIA EL CACERÍO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PARAGUELLOS Y CALLE ESPARZA, CALLE BECERRA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE HIR | -101.761 | 21.1449
GUA230402291632 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PARAGUELLOS LOTE 10 MANZANA 3 COLONIA EL CACERÍO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CEBOLLERA Y CALLE HIRUELA, CALLE BECERRA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE PARAGUELLOS ENTRE | -101.7609 | 21.1452
GUA230402291668 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MONTEJOS LOTE 8 MANZANA 6 COLONIA EL CACERÍO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PARAGUELLOS Y CALLE ESPARZA, CALLE DEL BAPTISTERIO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE MONTEJO ENT | -101.7619 | 21.1455
GUA230402291710 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ROSARIO LOTE14 MANZANA 19 COLONIA CAMINO A SAN JUAN II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PROMESA Y CALLE JARAMILLO, CALLE MATA GORDA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE ROSARIO | -101.757 | 21.1445
GUA230402291986 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MEZQUITE LOTE 10 MANZANA 9 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES Y CALLE PIRUL, CALLE MANZANOS TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO H | -101.7417 | 21.1287
GUA230402291988 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SIN NOMBRE LOTE 33 MANZANA 2 COLONIA REAL 2000, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL 89 Y CALLE FLOR DE CORPUS, CALLE REAL 92 TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HACIA LA CALLE FL | -101.7423 | 21.1238
GUA230402292026 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CRISTAL LOTE 20 MANZANA 1 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE DIAMANTE, CALLE CORAL TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENTRE CALLES P | -101.739 | 21.1511
GUA230402292159 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ZACATEPEC 116 INTERIOR SN COLONIA KILLIAN, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE MONTECARLO, CALLE HERMOSILLO BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE VUELTA A LA IZQUIERDA EN B | -101.6607 | 21.1232
GUA230402292909 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE POTRERO COLORADO ANTES POTRERO JUAREZ COLONIA SAN JOSÉ DEL POTRERO, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE POTRERO NUEVO Y CALLE POTRERO DEL MONTON, CALLE POTRERO DEL CAMPO SOBRE EL BLVD. JUAN ALONSO DE TORR | -101.602 | 21.1271
GUA230402294473 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRO DEL HORMIGUERO COLONIA MARÍA DE LA LUZ, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE MARINA Y CALLE CERRO DEL HORMIGUERO, CALLE ESTIILO TOMAR BLVD OMEGA LUEGO RIO MAYO HACIA MADRE MARINA ENTRE CALLES C | -101.628 | 21.0735
GUA230402296341 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JALOS LT39 MZ18 COLONIA CAMINO A SAN JUAN II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JARAMILLOS Y CALLE MATA GORDA, CALLE POSITOS TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE JALOS ENTRE CALL | -101.7574 | 21.1436
GUA230402296390 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PINOS LT9 MZ2 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE MEZQUITE, CALLE CEREZA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HACIA LA CALLE PINOS ENTRE CALLES | -101.7424 | 21.1306
GUA230402298393 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO LA ASUNCION COLONIA CERRITO AMARILLO III, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO GUADALUPE DE RAMALES Y CALLE EJIDO ALBARRADONES, CALLE DIAMANTE EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO CERRITO AMARILLO | -101.7338 | 21.1341
GUA230402300577 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DE SAN FERMIN COLONIA BRISAS DE SAN FRANCISCO, 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DE SAN FERMIN Y CALLE BRISAS DE SAN FRANCISCO, CALLE BRISAS DE SAN ENRIQUE AV CDAD DE ASIS LUEGO SAN NICOLA | -101.5957 | 21.0994
GUA230402300973 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALCOR COLONIA EL OBSERVATORIO 2, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALCOR Y CALLE MIZAR, CALLE CORONA BOREAL TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO BLVD OBSERVATORIO LUEGO REGULO HACIA ALCOR ENTRE CALLES MIZAR Y | -101.7333 | 21.1447
GUA230402301015 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRO CHAVETA COLONIA PILETAS I II Y III, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ASTURIAS Y CALLE NAVARRA, CALLE ZARAGOZA SOBRE AV. MANUEL DE AUSTRI CON DIRECCIÓN AL NORESTE GIRO A LA IZQUIERDA EN CALLE IZTA | -101.7094 | 21.1388
GUA230402301570 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD CLOTO COLONIA LA ERMITA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EOLO Y CALLE ARTEMISA, CALLE ATENEA SOBRE BLVD. SAN JUAN BOSCO CON DIRECCIÓN AL SUROESTE, GIRO A LA DERECHA EN CALLE PERSÉFONE, GIRO A LA I | -101.7319 | 21.148
GUA230402302125 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA MAR DE JAVA COLONIA PASEOS DEL MAUREL, 37478 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MAR DE JAVA Y CALLE VILLAS DEL MAUREL, CALLE PAKISTAN TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA HACIA CALLE MAR DE JAVA ENTRE CALLES VILLAS DE | -101.6765 | 21.0925
GUA230402303250 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO LOS LOPEZ COLONIA PARAISO IV, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EHIDO LA LABORCITA Y CALLE EJIDO LOS ARCOS, CALLE EJIDO LOS RAMIREZ EL ASENTAMIENTO EL PARAISO IV SE CONFORMA DE ACUERDO A LA TRAZA | -101.7278 | 21.1296
GUA230402303328 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO DEL LINDERO COLONIA PARAISO VI, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO LOS LOPEZ Y CALLE EJIDO LOS ARCOS, CALLE EJIDO LOZA DE LOS PADRES EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO EL PARAISO VI SE CONFORM | -101.7255 | 21.133
GUA230402306074 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRO DEL GIGANTE COLONIA CERRITO DE JEREZ, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO DE JEREZ Y CALLE CERRO DE LA MARQUESA, CALLE CERRO DE SAN MIGUEL TOMAR BLVD DELTA LUEGO GAMMA LUEGO ETA DEL ZAIRE CE | -101.6361 | 21.0881
GUA230402306169 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MADRE FABIOLA COLONIA UNIÓN OBRERA, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE FABIOLA Y CALLE MADRE OBRERA, CALLE MADRE ALEJANDRA TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO MADRE OBRERA HACIA LA CALLE MADRE FABIOLA | -101.6318 | 21.0655
GUA230402306337 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANTRONIO LANZAGORTA COLONIA AMPLIACIÓN LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANOTINO LANZAGORTA Y CALLE FANCISLCO BENITEZ MURILLO, CALLE IRMA GONZALEZ Y VAZQUEZ TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA HACIA CALL | -101.6394 | 21.1384
GUA230402306355 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRO DEL CUBILETE COLONIA EL PEÑÓN, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL CUBILETE Y CALLE CERRO DE TOMILAT, CALLE CERRO DEL GIGANTE TOMAR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES LUEGO CAMINO A LA OBERO AMERI | -101.6132 | 21.1469
GUA230402306470 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LA DEPORTIVA COLONIA LINARES, 37230 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA DEPORTIVA Y CALLE FERNANDO DE MAGALLANES, CALLE CONGRESO DE CHILPANCIGO TOMAR BLVD ANTONIO MADRAZO HACIA LA CALLE DE LA DEPORTIVA | -101.6573 | 21.1436
GUA230402306662 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TEMPLO DE LAS TRES CAIDAS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMPLO DE LAS TRES CAIDAS Y CALLE TEMPLO DE LA SANTA CRUS, BOULEVARD SIGLO XXI TOMAR BLVD SIG | -101.5814 | 21.0925
GUA230402306738 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DE CASERES COLONIA BRISAS DEL CAMPESTRE, 37669 RANCHO AVELÍN, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DE CASARES Y CALLE BRISAS DE ORIHUELA, CALLE BRISAS DE ESPAÑA TOMAR BLVD BRISAS DE ESPAÑA HACIA BRISAS DE CACERES ENTR | -101.7671 | 21.1905
GUA230402306757 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DESCARTES COLONIA CENTRO FAMILIAR SOLEDAD, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DESCARTES Y CALLE HEGEL, CALLE FROMM TOMAR BLVD BALCON DE LAS JOYAS LUEGO FROMM HACIA DESCARTES ENTRE CALLES HEGEL Y FROMM | -101.7569 | 21.1405
GUA230402307411 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD MIRADOR DE LA JOYA COLONIA COLINAS DE LA FRAFGUA, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MIRADOR DE LA JIOYA Y CALLE FRAGUA DE ESTAÑO, CALLE FRAGUA DE NIQUEL TOMAR BLVD CALIOPE HACIA BLVD MIRADOR DE | -101.738 | 21.153
GUA230402308617 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD TIMOTEO LOZANO COLONIA LA LUZ, 37458 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TOMITEO LOZANO Y CALLE HACENDADO, BOULEVARD TIMOTEO LOZANNO TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO HACIA CALLE TIMOTELO LOZANO ENTRE CALLES H | -101.6907 | 21.0937
GUA230402310051 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN MARCIAL COLONIA SAN MIGUEL INFONAVIT, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARCIAL Y CALLE SANTA IMELDA, CALLE SANTA MONICA TOMAR HERMANOS ALDAMA OTE LUEGO RIO ALMERIA LUEGO RIO CONCHOS LUEGO SAN | -101.675 | 21.0976
GUA230402312002 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402312387 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402313884 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402313906 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230302248105 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO CERRITOS COLONIA CERRITO AMARILLO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CALIOPE Y BOULEVARD ARISTOTELES, CALLE CERRITO OMICRON SE UBICA PARTIENDO DE LA INTERSECCIÓN DE LOS BLVD. KIWANO Y CALIOPE | -101.7336 | 21.1378
GUA230302248902 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUESO Y CALLE ABEDUL DE MEDINA, CALLE LOMA DE LAS FLORES BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VILLA VUELTA A LA DE | -101.6209 | 21.1527
GUA230302259818 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. GUANAJU | -101.648 | 21.1378
GUA230302259819 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. GUANAJU | -101.648 | 21.1378
GUA230302259828 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD TORRES LANDA COLONIA SAN NICOLÁS, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE RIO LERMA BLVD. J. J. TORRES LANDA PONIENTE COMO REFERENCIA A UN COSTADO DEL PARQUE DEL | -101.6743 | 21.1012
GUA230302261965 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE COLONIA COLONIA CAMPO VERDE, 37434 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ECOLOGIA Y CALLE COMUNIDAD, CALLE CAMPO VERDE LA CALLE COLONIAL SE UBICA EN LA COLONIA CAMPO VERDE LA CUAL SE LOCALIZA AL SURPONIENTE DE LA | -101.741 | 21.0909
GUA230302262224 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTA ROSALIA COLONIA LA FLORIDA, 37190 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PLACIDO Y CALLE SAN MARCOS, CALLE PASEOS DE LA FLORIDA LA CALLE SANTA ROSALÍA SE UBICA EN LA COLONIA LA FLORIDA LA CUAL SE LOCALIZ | -101.6783 | 21.1441
GUA230302262355 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NICOLAS CALVO COLONIA BENITO JUÁREZ, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL MARIA LOMBARDINI Y BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES, CALLE ENRIQUE COLUNGA LA CALLE NICOLAS CALVO SE UBICA EN LA COLONIA BENI | -101.6464 | 21.1444
GUA230302263908 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SENECA COLONIA ESTANCIA DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ARISTOTELES Y CALLE DEL ORATOTIO, CALLE CICERON LAS BANQUETAS DE LA CALLE SENECA SE UBICA EN LA COLONIA ESTANCIA DE LA JOYA LA CUAL S | -101.7597 | 21.1421
GUA230402281857 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE IGNACIO PINAZO 211 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMELINA Y CALLE CARLOS CARRA, BOULEVARD FRANCISCO VILLA POR BLVR AGUSTIN TELLEZ CRUCES CONT. FCO VILLA DAR VUELTA A | -101.6304 | 21.1465
GUA230402281928 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RETORNO QUETZAL 119 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN SEBASTIÁN, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FAISAN Y AVENIDA LAS GRANJAS, AVENIDA LA MERCED LLEGAR POR AV. LA MERCED Y DAR VUELTA A LA IZQUI | -101.7009 | 21.1036
GUA230402281964 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EROS 705 A INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ERMITA I Y II, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CALIOPE Y CALLE EREBO, CALLE PONTOS POR BLVR SAN JUAN BOSCO DAR VUELTA EN SALAMINA HASTA BLVR CALIOPE | -101.7369 | 21.1511
GUA230402283234 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TERESA 108 sin INTERIOR SN COLONIA PRADOS DE SAN NICOLÁS, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LAS VILLAS Y CALLE VILLAS DE MA LUISA, CALLE GUADALUPE TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO FRAY FELIPE HACIA LA CALL | -101.5976 | 21.0951
GUA230402284493 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRO DEL HORMIGUERO 119 b INTERIOR B COLONIA MARÍA DE LA LUZ, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA LARGA Y CALLE RÍO MAYO, CALLE MADRE MARINA TOMAR AV. MADRE TIERRA LUEGO AV. RIO MAYO LUEGO HACIA LA | -101.6278 | 21.0739
GUA230402285094 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BEATRIZ HERNANDEZ LOTE 12 MANZANA 5 ANTES MARIA LUISA COLONIA PRADOS DE SAN NICOLAS, 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TERESA Y CALLE GUADALUPE, CALLE FRAY RUFINO TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO FRAY FELIPE H | -101.5974 | 21.0946
GUA230402285700 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285728 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285738 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285761 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286495 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286509 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286512 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286523 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286528 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286750 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALONSO DE OCIO COLONIA AMPLIACIÓN LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALONSO DE OCIO Y CALLE PRIMER CABILDO, BOULEVARD FRANCISCO VILLA TOMAR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES LUEGO CALLE PRIMER CABILDO | -101.6354 | 21.1433
GUA230402286882 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286930 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286938 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286940 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402287088 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRO PRIETO COLONIA EL COECILLO, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y CALLE CANDELARIA, CALLE PALO CUARTO TOMAR MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ LUEGO CALLE PALO CUARTO HACIA LA CALLE CERRO PRI | -101.671 | 21.1285
GUA230402288315 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRESA LAS ADJUNTAS COLONIA LA NOPALERA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA LAS ADJUNTAS Y CALLE PRESA DEL NOVILLO, CALLE CAMINO AL OJO DE AGUA TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO BLVD HILARIO MEDIN | -101.6367 | 21.1743
GUA230402288329 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA SELVA NEGRA COLONIA LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA SELVA NEGRA Y CALLE SELVA DEL CAMPO, CALLE SELVA TROPICAL TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO CALLE PRESA DEL TIGRE LUEGO SELVA LIRON LUEG | -101.6323 | 21.1747
GUA230402288680 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402288682 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402288687 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402288707 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRO PRIETO COLONIA PALOMARES, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y CALLE YUNQUE, CALLE PALO VERDE TOMAR MALECON DEL RIO LUEGO CALLE CANDELARIA HACIA LA CALLE CERRO PRIETO ENTRE CALLES YUNQ | -101.6704 | 21.1302
GUA230402288981 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANTONIO TORRES GOMEZ COLONIA SAN JOSÉ DEL CONSUELO II, 37217 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO TORRES GOMEZ Y CALLE ENRIQUE MENDOXA ORTIZ, CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS TOMAR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES | -101.6518 | 21.1552
GUA230402289049 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SALVADOR VARGAS COLONIA SANTA FE, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SALVADOR VARGAS Y CALLE PROF. JOSE VALENCIA, CALLE DR. NICOLAS BRAVO TOMAR MALECON DEL RIO HACIA LA CALLE SALVADOR G VARGAS ENTRE CALL | -101.6762 | 21.1292
GUA230402289184 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA VILLA INSURGENTES, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO Y CALLE JUPITER, CALLE LUNA TOMAR BLVD CAMPESTRE HACIA LA AV CONGRESO DE CHILPANCINGO ENTRE | -101.6678 | 21.1458
GUA230402289241 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JOSE MARIN DURAN 223 INTERIOR SN COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL TORRES BUENO Y CALLE MA. LUISA MERLOS, CALLE ADRIAN SERVIN POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA EN ANTONIO MARTINEZ | -101.7499 | 21.1454
GUA230402289261 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE ACATLAN 111 INTERIOR SN COLONIA VALLES DE MEXICO, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE VALLE DEL BAJIO, CALLE VALLE DE TULANCINGO POR BLVR EJE METROPOLITANO EN DIRECCION | -101.5931 | 21.1156
GUA230402289660 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL DISTRITO 201 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE LEÓN, 37570 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE POSADA Y CALLE DE LA MORADA, ANDADOR DE LA HACIENDA TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO DE LA ALDEA HACIA LA CALLE DEL | -101.6427 | 21.0763
GUA230402289718 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ACAPULCO 718 INTERIOR SN COLONIA EL COECILLO, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CALLE ELVIRA, BOULEVARD HILARIO MEDINA TOMAR BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA LA CALLE ACAPULCO ENTRE CALLES HILA | -101.6631 | 21.1266
GUA230402289735 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE UXPANAPAN 117 INTERIOR SN COLONIA LOS CASTILLOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TAJIN Y CALLE ARALIA, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO HACIA LA CALLE UXPANAPAN ENTRE CALLES T | -101.6726 | 21.2011
GUA230402289830 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAMPO ALEGRE 121 INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO II-III-IV, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPO GRANDE Y CALLE CAMPO ALARGADO, CALLE CAMPO DULCINEA TOMAR BLVD MORELOS LUEGO CANAL P. DE LA PRESA | -101.6718 | 21.1849
GUA230402289839 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SABILA 108 INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO II-III-IV, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GALLITOS Y CALLE TORITOS, CALLE ORTIGUILLA TOMAR BLVD MORELOS LUEGO CANAL P. DE LA PRESA HACIA LA CALLE SAVILA | -101.6724 | 21.1833
GUA230402290293 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BETELGUESE COLONIA EL OBSERVATORIO 2, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BETELGUESE Y CALLE HIADAS, CALLE METIS TOMAR BLVD ARISTOTELES LIEGO BLVD OBSERVATORIO LUEGO CALLE METIS Y LUEGO CALLE HIADAS HACIA | -101.7316 | 21.1457
GUA230402291065 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MALAQUITA COLONIA REAL DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE OBSISDIANA, CALLE SILVINA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CALLE CANTERA LUEGO PECHBLENDA HACIA LA CALLE MALAQUITA ENTRE CAL | -101.7596 | 21.1536
GUA230402291100 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SONORA COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE LUIS GONZALEZ, CALLE MUÑOZ TOMAR BLVD CAMPECHE LUEGO CALLE LUIS GONZALEZ HACIA LA CALLE SONORA ENTRE CALLES LUIS GONZALEZ Y MUÑ | -101.7011 | 21.1306
GUA230402291161 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD SAN JUAN BOSCO COLONIA SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA), 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SAN JUA BOSCO Y CALLE EXTREMADURA, CALLE BURGOS TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO ENTRE CALLES EXTREMADURA Y BURG | -101.6996 | 21.133
GUA230402291429 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRAMBUESA COLONIA LAS MANDARINAS, 37419 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAMBUESA Y CALLE GUAYABA, CALLE PEDRO OTERO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO LA CALLE MANUEL GONZALEZ HACIA LA CALLE FRAMBUESA ENTRE | -101.7143 | 21.1045
GUA230402291727 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAMINO VECINAL LOTE 46 MANZANA Z7 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES, CALLE FLOR DE PAISTO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA | -101.7428 | 21.1287
GUA230402291733 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAMINO VECINAL LOTE 47 MANZANA 7 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES, CALLE FLOR DEL PAISTO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA | -101.7428 | 21.1288
GUA230402292020 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CRISTAL LOTE 10 MANZANA 3 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE DIAMANTE, CALLE CORAL TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENTRE CALLES S | -101.739 | 21.1508
GUA230402292142 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAÑADA DE LOS MARTIRES 128 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EDUARDO CANO Y CALLE CAÑADA DE LA VIRGEN, CALLE CAÑADA DE LOS SANTOS BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA | -101.6291 | 21.1473
GUA230402292489 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MILAGRO MARIANO COLONIA VALLE DE LOS MILAGROS, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MILAGRO MARIANO Y CALLE MILAGRO JESUITA, CALLE MILAGRO GUADALUPANO TOMAR TORRES LANDA HACIA SAN FRANCISCO DEL RINCON LUEG | -101.7639 | 21.0929
GUA230402292521 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRESA DE PEÑUELAS COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA DE PEÑUELAS Y CALLE PRESA DE SAN JOSE, CALLE PRESA DE GUADALUPE TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO CAMINO A IBARRI | -101.6752 | 21.177
GUA230402292733 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PROLONGACION OLEODUCTO COLONIA FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA POMPA, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CASCANUECES Y BOULEVARD HERMANOS ALDAMA, CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN BLVD. JUAN JOSE TORRES LAN | -101.6783 | 21.078
GUA230402294333 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MADRE LAURA COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE LAURA Y CALLE MADRE SIERRA, CALLE MADRE LORETO TOMAR BLVD ATOTONILCO LUEGO RIO MAYO LUEGO MADE SIERRA HACIA ANDADOR MADRE LAURA EN | -101.6249 | 21.072
GUA230402294432 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ANTONIO MADRAZO Y CALLE PABLO GALEANA, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y | -101.6611 | 21.1464
GUA230402295856 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MALAQUITA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE DE LA ERMITA, CALLE DEL TEMPLO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CALLE COPERNICO LUEGO ESPARZA LUEGO DEL ORATORIO HACIA LA | -101.764 | 21.1456
GUA230402296067 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TERRANOVA COLONIA CIUDAD SATÉLITE, 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TERRANOVA Y CALLE IRLANDA, CALLE PALERMO TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO BLVD PALMA DE MALLORCA HACIA LA CALLE TERRANOVA ENTRE | -101.7228 | 21.1183
GUA230402296204 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRAMBUESA COLONIA LAS MANDARINAS, 37419 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAMBUESA Y CALLE GUAYABA, CALLE PEDRO OTERO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO LA CALLE MANUEL GONZALEZ HACIA LA CALLE FRAMBUESA ENTRE | -101.7144 | 21.1045
GUA230402298245 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PEGASO COLONIA POPULAR ANAYA, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEGASO Y CALLE VESTA, CALLE JUNO TOMAR BLVD VICENTE VALTIERRA LUEGO JUPITER HACIA LA CALLE PEGASO ENTRE CALLES VESTA Y JUNO | -101.6698 | 21.1332
GUA230402300435 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ESTAMBUL COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESTAMBUL Y CALLE IRAK, CALLE ARABIA TOMAR BLVD FCO VILLA LUEGO SATURNO HACIA LA CALLE ESTAMBUL ENTRE CALLES IRAK Y ARABIA | -101.6454 | 21.1358
GUA230402301099 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SALVADOR ABASCAL COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SALVADOR ABASCAL Y CALLE TERESITA BUSTOS, CALLE ANGELINA PALACIOS TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO BLVD CELESTITA HACIA SALVADOR ABASCAL EN | -101.7476 | 21.1449
GUA230402302152 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTA MONICA COLONIA SANTA CLARA, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA MOMICA Y CALLE SAN LUIS REY, CALLE SAN GENERO TOMAR JUAN ALONSO DE TORRES OTE LUEGO WIGBERTO JIMENEZ MORENO HACIA SANTA MONICA E | -101.6743 | 21.098
GUA230402302812 | Guanajuato | León | León de los Aldama | COLONIA CERRITO AMARILLO IV, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD KIWANO Y BOULEVARD CALIOPE, CALLE CERRITO GREGORIO EL ASENTAMIENTO CERRITO AMARILLO IV SE CONFORMA DE ACUERDO A LA TRAZA AUTORIZADA CON LAS | -101.7357 | 21.1364
GUA230402302851 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SATELITE COLONIA LOS LIMONES, 37448 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SATELITE Y CALLE ASTEROIDES, CALLE METEORITO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO AV LA MERCED HACIA LA CALLE SATELITE ENTRE CALLES ASTEROID | -101.6992 | 21.1092
GUA230402303172 | Guanajuato | León | León de los Aldama | COLONIA EL PARAISO III, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO LOS ARCOS Y CALLE YACIMIENTO VOLCANICO, CALLE EJIDO POMPA EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO EL PARAISO IV SE CONFORMA DE ACUERDO A LA TRAZA AUT | -101.7265 | 21.1311
GUA230402303800 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PEÑAS COMADRES COLONIA LOMAS DE JEREZ, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEÑAS COMADRES Y CALLE BUFAS GRANDES, CALLE PICO DE BERNAL TOMAR BLVD DELTA LUEGO BUFAS DE ZACATECAS LUEGO CERRO DE LA BUFA HACIA | -101.6375 | 21.0841
GUA230402306108 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO POMPA COLONIA EL PARAISO V, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS JOYAS Y CALLE EJIDO LA ESTANCIA, CALLE EJIDO LAS COLORADAS SE UBICA A 260 MTS AL NOROESTE DE LA COLONIA REGULARIZADA EL YACIMIENTO | -101.7279 | 21.1321
GUA230402306231 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 37190 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZA Y CALLE MAL DEL GRANIZO, CALLE AGUSTIN MELGAR TOMAR MALECON DEL RIO HACIA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN | -101.6793 | 21.1403
GUA230402306346 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CONSTELACION COLONIA LOMAS DE LA PAZ II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BULGARIA Y CALLE EJIDO LABORCITA, CALLE URUGUAY SE UBICA A 320 MTS AL NOROESTE DE LA COLONIA REGULARIZADA EL YACIMIENTO PARTIEN | -101.7309 | 21.1299
GUA230402306526 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TITO COLONIA SAN PABLO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TITO Y CALLE PRESA DE LA MOJINA, CALLE EBREOS TOMAR BLVD UNIVERSIDAD CRISTIANA LUEGO GALACIA HACIA LA CALLE TITO ENTRE CALLES PRESA LA MOJINA Y | -101.6433 | 21.1732
GUA230402306609 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LIRIO DEL VALLE COLONIA VALLE DE SAN CARLOS, 37547 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LIRIO DEL VALLE Y CALLE GIRASOL DEL VALLE, CALLE PEDREGAL DEL VALLE TOMAR TAJO DE SANTA ANA HACIA CALLE LIRIO DEL VALLE ENT | -101.5961 | 21.0801
GUA230402306787 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRITO GAMA COLONIA CERRITO DE LA JOYA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO GAMA Y CALLE CERRITO DELTA, CALLE CERRITO BETA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CERRITO LAMBDA HACIA CERRITO GAMMA ENTRE CA | -101.7316 | 21.1372
GUA230402308352 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ORIOL CANTON JARDINES DE SAN SEBASTIÁN, 37459 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIOL Y CALLE FAISAN, CALLE JILGUERO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO AV LA MERCED LUEGO JILGUERO HACIA ORIOL ENTRE CALLES FAIS | -101.701 | 21.1027
GUA230402308381 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASEO DEL SAYANES CANTON PASEOS DE LA CIMA, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DEL SAYANES Y CALLE PASEO DEL PORTICO, AVENIDA DE LAS EXPOCICIONES TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO CALCOPIRITA L | -101.7321 | 21.1226
GUA230402308565 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ESTAMBUL 720 INTERIOR SN COLONIA LOS ANGELES I, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANDADOR COMERCIANTE Y CALLE EGIPTO, BOULEVARD FRANCISCO VILLA BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE | -101.6454 | 21.1346
GUA230402308705 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MADRE DE DIOS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TAJO DE SANTA ANA Y CALLE MADRE DEL SALVADOR, CALLE MADRE PRUDENTISIMA BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE | -101.5756 | 21.095
GUA230402310103 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MAR DE ARABIA COLONIA SANTA MARÍA DEL GRANJENO, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MAR DE ARABIA Y CALLE MAR DE JAVA, CALLE MAR DE CHINA TOMAR BLVD TORRES LANDA OTE LUEGO AV PRADERA LUEGO OCEANO PACIFIC | -101.6496 | 21.0933
GUA230402312373 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230302247688 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y BOULEVARD ANTONIO MADRAZO, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y | -101.6605 | 21.1462
GUA230302248200 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD JUAN JOSÉ TORRES LANDA COLONIA SAN NICOLÁS, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO LERMA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA POR EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGETE AL SUROESTE SOBRE B | -101.6743 | 21.1029
GUA230302248467 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEÓN II, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE ISLA SUMATRA, CALLE CEFERINO ORTIZ DESDE EL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGE | -101.7286 | 21.1179
GUA230302255472 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL CASERIO COLONIA VILLAS DE LEÓN, 37570 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA MORADA Y ANDADOR LA HACIENDA, CALLE PARQUE EUROPA LA CALLE DEL CASERÍO SE UBICA EN LA COLONIA VILLAS DE LEÓN LA CUAL SE LOCAL | -101.642 | 21.0731
GUA230302255562 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DE SAN DANIEL COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISA DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE BRISAS DE SAN CARLOS LA CALLE BRISAS DE SAN DAN | -101.5964 | 21.1005
GUA230302257707 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE IRAPUATO COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE SALVATIERRA, CALLE ABASOLO SOBRE CALLE DR. EMETERIO VALVERDE Y TÉLLEZ CON DIRECCIÓN AL NORESTE GIRO A LA DERECHA EN CA | -101.6934 | 21.1319
GUA230302258228 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | CALLE FRANCISCO MURGUIA EJIDO BENITO JUAREZ, 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE DE LA CONQUISTA, CALLE BENITO JUARES ANTES MILAGRO JESUITA BLVD. MARIANO ESCOBEDO OTE. H | -101.5764 | 20.9596
GUA230302258300 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE A. GODOY Y CALLE JOSE MARIA DE LA TORRE, CALLE LUCAS ALAMAN BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELT | -101.7508 | 21.0934
GUA230302261708 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA SARDENETA COLONIA LA INDIA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BANGLADESH Y CALLE CAMERUN, CALLE KATMANDU AV. SARDANETA ENTRE CALLE BANGLADESH Y LA PROLONGACIÓN CALLE CAMERÚN EN LA COLONIA LA INDIA.LA | -101.6548 | 21.1892
GUA230302264347 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NAICA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA BUFA Y CALLE CAÑADA DE CRISTO, CALLE LOMA DE BUGAMBILIAS LAS BANQUETAS DE LA CALLE NAICA SE UBICA EN LA COLONIA COLONIA MEDINA LA CUAL SE LO | -101.6201 | 21.1454
GUA230302264408 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELVA DORADA COLONIA LOMAS DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA CAFE Y CALLE SELVA ROSA, CALLE SELVA VIOLETA LAS BANQUETAS DE LA CALLE SELVA DORADA SE UBICA EN LA COLONIA LOMAS DE LA SEL | -101.6313 | 21.1774
GUA230302266059 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AVENIDA PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS CALLES SOBRE BLVD. JUAN ALONSO DE TORR | -101.6505 | 21.1423
GUA230402281441 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NIGERIA COLONIA LA ESCONDIDA, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SUDAN Y CALLE NIGER, CALLE TANGER ENTRAR POR BLVR WIGBERTO JIMENEZ MORENO HASTA DONDE TERMINA Y DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE TANGER | -101.6718 | 21.0949
GUA230402281916 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LAZURITA 101 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLAS DE SAN JUAN SEGUNDA SECCION, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MIMETITA Y BOULEVARD GALENA, CALLE VIRIDIANA POR BLVR GALEANA DAR VUELTA A LA DERE | -101.5851 | 21.0937
GUA230402284508 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CELESTE 229 INTERIOR SN COLONIA LA GLORIA, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE MAURA Y CALLE DE LA AUREOLA LUMINOSA, CALLE DEL EDEN TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO AV. MADRE TIERRA LUEGO HACIA LA C | -101.6286 | 21.0725
GUA230402285439 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285506 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285669 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285670 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIO DE LOS GOMEZ COLONIA HEROES DE CHAPULTEPEC, 37190 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO DE LOS GOMEZ Y CALLE ANDRES MELLLADO, CALLE SIMON ALVAREZ TOMAR MALECON DEL RIO A LA ALTURA DE PASEO DE LOS INSURGE | -101.6795 | 21.1424
GUA230402285678 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285689 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285711 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BANGALORE COLONIA LA INDIA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BANGALORE Y CALLE NUEVA DELHI, CALLE NAGPUR TOMAR CANAL DE LA SARDANETA HACIA BANGALORE ENTRE CALLES DE LA ALMENA Y CANAL DE LA SARDANETA | -101.6597 | 21.1929
GUA230402285719 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285754 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286148 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PERIFERICO RIO DE LOS CASTILLOS COLONIA PASO DEL RÍO DE LOS CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA RIO DE LOS CASTILLOS Y CALLE MALECON RIO DE LOS CASTILLOS, CALLE RIO DE LOS CASTILLOS TOMAR BLVD MIGU | -101.6642 | 21.1949
GUA230402286521 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286535 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286765 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELVA SAN ANTONIO COLONIA ARBOLEDAS DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA SAN ANTONIO Y CALLE SELVA PLATINO, CALLE SELVA SAN PEDRO TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO SELVA DE SAN PEDRO HACI | -101.6327 | 21.1762
GUA230402286947 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286949 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402287358 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERO DEL CUBILETE COLONIA EL PEÑÓN, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL CUBILETE Y CALLE SAMALA, CALLE COFRE DEL PEROTE TOMAR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES LUEGO CAMINO A LA IBERO AMERICANA LUEGO C | -101.6136 | 21.1463
GUA230402287371 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA COLONIA PRADOS VERDES, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE RIO LERMA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA POR EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGETE AL SUROESTE SOBRE B | -101.6763 | 21.1014
GUA230402287387 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE COMETA COLONIA EL RETIRO, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COMETA Y CALLE LUNA, CALLE ZEUS TOMAR BLVD VICENTE VALTIERRA LUEGO CALLE JUPITER LUEGO CALLE ZEUS LIUEGO CALLE LUNA HACIA LA CALLE COMETA ENTR | -101.6705 | 21.1374
GUA230402288493 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LA DEPORTIVA COLONIA LINARES, 37230 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA DEPORTIVA Y CALLE AMERICO VESPUCIO, BOULEVARD ANTONIO MADRAZO TOMAR BLVD VICENTE VALTIERRE LUEGO BLVD ANTONIO MADRAZO HACIA LA CA | -101.6555 | 21.1429
GUA230402289046 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES 111 INTERIOR SN COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA DE LAS MARGARITAS Y CALLE DE LOS AHUEHUETES, CALLE PRADERA DEL SOL POR PROLONGACION JUAREZ PAS | -101.6919 | 21.0907
GUA230402289056 | Guanajuato | León | Colonia Latinoamericana | CALLE USULUTAN 111 INTERIOR SN COLONIA LATINOAMERICANA, 37660 COLONIA LATINOAMERICANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUIZACHERA Y CALLE QUEZALTEPEC, CALLE CONCHAGUA POR CARRETERA A CUERAMARO DAR VUELTA A LA DERECHA EN CAMINO A LA | -101.7069 | 21.0319
GUA230402289234 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SALVADOR ABASCAL 214 INTERIOR SN COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANGELINA PALACIOS Y CALLE TERESITA BUSTOS, CALLE ADRIAN SERVIN POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA EN ANTONIO MARTINEZ AG | -101.7493 | 21.144
GUA230402289523 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LIRIO DE LOS VALLES 122 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE SAN CARLOS, 37547 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GIRASOL DEL VALLE Y CALLE PEDREGAL DEL VALLE, CALLE TAJO DE SANTA ANA TOMAR BLVD AEROPUERTO LUEGO TAJ | -101.5956 | 21.0799
GUA230402289686 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PANAL 113 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AGAVE Y CALLE LA ENCANTADA, CALLE PICOS TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO EDUARDO CANO HACIA LA CALLE PANAL ENTRE CALLES | -101.6266 | 21.148
GUA230402289847 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EDUARDO ROSALES 108 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS 1RA SECCION, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMELINA Y CALLE FRANCISCO PADILLA, BOULEVARD FRANCISCO VILLA TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO HACIA LA | -101.6319 | 21.1474
GUA230402289859 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DEL VALLE 421 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL VERGEL, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DEL VERGEL Y CALLE BRISAS DEL BOSQUE, CALLE BRISAS DEL JEREZ TOMAR BLVD. FRANCISCO VILLA LUEGO A CAL | -101.6275 | 21.1528
GUA230402289896 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DE SAN CAMILO 418 INTERIOR SN COLONIA PIEDRA AZUL II, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DE SAN DANIEL Y CALLE BRISAS DE SAN ENRIQUE, CALLE PIEDRA GRANITO TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO BLVD. HA | -101.5947 | 21.1022
GUA230402290249 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LA JOYA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CALLE PEÑAS ALTAS LUEGO LA RESERVA LUEG | -101.7391 | 21.1455
GUA230402291469 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VILLA DE LAS FLORES LOTE 3 MANZANA 2 COLONIA VILLAS DE SAN JACINTO, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VIRGEN DE SAN JUAN Y CALLE VILLA DE LAS CAMELINAS, CALLE VILLA DE LOS ARBOLES TOMAR BLVD TORRES LAND | -101.7647 | 21.0958
GUA230402291498 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RUBEN LOPEZ PUGA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RUBEN LOPEZ PUGA Y CALLE SILVINO RODRIGUEZ, CALLE ANTONIO DURAN MIRANDA TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE HACIA LA CALLE RUBEN LOPEZ PUG | -101.7322 | 21.1172
GUA230402291553 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SIN NOMBRE LOTE 12 MANZANA Z4 COLONIA SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 25 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE ADALBERTO EL DUMBO LOPEZ TOMAR BLVD EJE METROPOLITANO LUEGO HACIA LA CALLE 24 DE | -101.5804 | 21.1052
GUA230402291687 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JARAMILLO LOTE 23 MANZANA 18 COLONIA CAMINO A SAN JUAN II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MATA GORDA Y AVENIDA PEREGRINACION, CALLE POSITOS TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE | -101.7571 | 21.1436
GUA230402291753 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAMINO VECINAL LOTE 33 MANZANA 7 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES, CALLE FLOR DEL PAISTO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA | -101.7428 | 21.128
GUA230402291889 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MA JOAQUIN PORTILLA Y TORRES COLONIA LOS OLIVOS, 37410 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MA JOAQUIN PORTILLA Y TORRES Y CALLE VIRGINIA FRABEGAS, CALLE VIRGINIA VAZQUEZ TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO AV LA | -101.6959 | 21.1122
GUA230402292013 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CRISTAL LOTE 5 MANZANA 9 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA DE ESTAÑO Y CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENTR | -101.7384 | 21.1513
GUA230402292727 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CUESTA BRASILEÑA COLONIA CUESTA DEL ROCÍO, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUESTA BRASILEÑA Y CALLE CAMPIRANO, CALLE HACIENDAS TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO BLVD KAROL WOJTYLA LUEGO BEATO MIGUELGOMEZ LOZA H | -101.5854 | 21.1206
GUA230402294098 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BOLOVIA COLONIA OBRERA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE VENEZUELA, CALLE SANTO DOMINGO TOMAR BLVD CAMPECHE LUEGO CANADA LUEGO ZACATECAS HACIA BOLIVIA ENTRE CALLES VENEZUELA Y SANTO DOM | -101.6952 | 21.127
GUA230402294389 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL EDEN COLONIA LA GLORIA, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL EDEN Y CALLE DEL CIELO, CALLE MADRE AURORA TOMAR BLVD TIMOTELO LOZANO LUEGO MADRE MARINA LUEGO MADRE AURORA HACIA LA CALLE EDEN ENTRE CA | -101.6283 | 21.0712
GUA230402294431 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RANCHO QUEMADO COLONIA LOMAS DE JEREZ, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RANCHO QUEMADO Y CALLE BOQUERON, CALLE PICO DE BERNAL TOMAR BLVD DELTA LUEGO BUFAS DE ZACATECAS LUEGO CERRO DE LA BUFA HACIA LA C | -101.6375 | 21.0828
GUA230402294603 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CACHEMIRA COLONIA CAÑÓN DE LA INDIA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NEPAL Y CALLE HIMALAYA, CALLE JAIPUR LA COLONIA CAÑON DE LA INDIA ESTÁ SITUADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN EL | -101.6568 | 21.193
GUA230402295498 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HACIENDA DE LOS ALTOS COLONIA HACIENDAS DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA DE LOS ALTOS Y CALLE HACIENDA DE LAS MANDARINAS, CALLE HACIENDA DE LOS MOLINOS TOMAR BLVD HILARIO MEDINA | -101.6418 | 21.1773
GUA230402295525 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SITIO DE CUAUTLA COLONIA HIDALGO, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SITIO DE CUAUTLA Y CALLE 3 GARANTIAS, CALLE DESPERTADOR AMERICANO TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO HACIA SITIO DE CUAUTLA ENTRE CALLES 3 GARA | -101.669 | 21.1452
GUA230402296155 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TRIUNFO MINQUILINARIO COLONIA FLORES MAGÓN, 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TRINFO INQUILINARIO Y CALLE DOS, CALLE TRES TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE HACIA LA CALLE TRIUNGO INQUILINARIO ENTRE CALLES | -101.7109 | 21.1206
GUA230402300720 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALAMEDA DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMEDA DE SAN JUAN Y CALLE BALCON DE SAN JUAN, CALLE ALTAR DE SAN JUAN TOMAR AV OLIMPICA LUEGO BLVD HACIENDAS DE LEON L | -101.5936 | 21.0956
GUA230402300907 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VILLAS DE VERONICA COLONIA VILLAS DEL ROCÍO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLAS DE VERONICA Y VEREDA VILLAS DE MARIA, CALLE VILLAS DE XOCHILT TOMAR BLVD HACIENDAS DE LEON HACIA VILLAS DE VERONICA | -101.5949 | 21.0964
GUA230402301930 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LUIS LONG COLONIA SAN MARCOS, 37410 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS LONG Y CALLE JORGE NEGRETE, CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO SUR LUEGO HOMBRES ILUSTRES SUR LUEGO FERNANDO Z MA | -101.7178 | 21.1158
GUA230402301967 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTA LUCILA COLONIA GRANJAS MARIA DOLORES, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA LUCILA Y CALLE SANTA MARGARITA, CALLE SANTA CECILIA TOMAR SAN FRANCISCO VILLA HACIA CALLE SANTA LUCILA ENTRE CALLES SA | -101.6613 | 21.094
GUA230402303014 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA LA MERCED COLONIA LA MERCED (RAMÍREZ GARCÍA), 37364 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LA MERCED Y CALLE LAS VEGAS, BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE HACIA AV LA MERCED ENTRE CAL | -101.6989 | 21.1065
GUA230402303303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO LA POMPA COLONIA PARAISO V, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO LAS COLORADAS Y CALLE EJIDO LA ESTANCIA, CALLE LAS JOYAS EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO EL PARAISO V SE CONFORMA DE ACUERDO A | -101.7279 | 21.1321
GUA230402303353 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GRANATE COLONIA CERRITO DE LA JOYA 2, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GEMA Y CALLE DE LAS ALHAJAS, CALLE AMATISTA QUE SE UBICA A 110 MTS AL SUR DE LA COLONIA REGULARIZADA CERRITO DE LA JOYA I PARTIEND | -101.73 | 21.1347
GUA230402304578 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO LOS LOPEZ COLONIA EL PARAISO III, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE YACIMIENTO VOLCANICO Y CALLE EJIDO LOS ARCOS, CALLE EJIDO LA ARCINA SE UBICA AL NOROESTE DE LA COLONIA REGULARIZADA EL YACIMIENT | -101.7265 | 21.1311
GUA230402306217 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VISTA MONTAÑAS COLONIA ALTAVISTA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA MONTAÑAS Y CALLE VISTA PRADERA, CALLE VISTA SIERRA TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CALLE VISTA CUMBRES HACIA VISYA MONTAÑAS ENTR | -101.6793 | 21.2091
GUA230402306264 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAMPO ALEGRE COLONIA VALLE HERMOSO, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPO ALEGRE Y CALLE CAMPO ESCONDIDO, CALLE RIO DE LOS CASTILLOS TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LIEGO BLVD METALES LUEGO CUENCA FLORIDA L | -101.6711 | 21.1848
GUA230402306392 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MAXICALI COLONIA KILLIAN II, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE TIJUANA, BOULEVARD VASCO DE QUIROGA TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO FRAY DANIEL MIRELESS HACIA LA CALLE MEXICALI ENTRE CA | -101.6554 | 21.1256
GUA230402306765 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HENARES COLONIA CENTRO FAMILIAR LA PIEDAD, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HENARES Y CALLE DARWIN, CALLE AGUA MIEL TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO BLVD CALCOPIRITA HACIA CALLE ALCALA DE HENARES ENTRE CALLES D | -101.746 | 21.1386
GUA230402307414 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE OBREGON COLONIA EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE EL TUNEL, CALLE LA RESERVA TOMAR BLVD CALIOPE LIUEGO LA RESERVA HACIA OBREGON ENTRE CALLES EL TUNEL Y LA RES | -101.737 | 21.1441
GUA230402307878 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HENRA COLONIA PASEOS DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HENARES Y CALLE AGUA MIEL, CALLE DARWIN TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO MARCEL HACIA HENARES ENTRE CALLES AGUA MIEL Y DARWIN | -101.7476 | 21.1389
GUA230402308183 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BADAJOZ COLONIA ESPAÑA, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BADAJOZ Y CALLE EXTREMADURA, CALLE GALICIA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO AV MANUEL DE AUSTRI HACIA BADAJOZ ENTRE CALLES EXTREMADURA Y GALICIA | -101.7011 | 21.1351
GUA230402312028 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402312402 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230202226825 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DOLORES HIDALGO SUR COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y BOULEVARD CAMPECHE, CALLE VENEZUELA SOBRE BLVD. CAMPECHE EN DIRECCIÓN NOROESTE GIRO A LA DERECHA EN CALL | -101.6983 | 21.1269
GUA230302247692 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y BOULEVARD ANTONIO MADRAZO, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y | -101.6609 | 21.1464
GUA230302247942 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO CERRITOS COLONIA CERRITO AMARILLO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO OMICRON Y BOULEVARD ARISTOTELES, BOULEVARD CALIOPE SE UBICA PARTIENDO DE LA INTERSECCIÓN DE LOS BLVD. KIWANO Y CALIOPE | -101.7344 | 21.1379
GUA230302248099 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO CERRITOS COLONIA CERRITO AMARILLO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CALIOPE Y BOULEVARD ARISTOTELES, CALLE CERRITO OMICRON SE UBICA PARTIENDO DE LA INTERSECCIÓN DE LOS BLVD. KIWANO Y CALIOPE | -101.7336 | 21.1377
GUA230302249916 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUESO Y CALLE ABEDUL DE MEDINA, CALLE LOMA DE LAS FLORES BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VILLA, VUELTA A LA D | -101.621 | 21.1528
GUA230302255466 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MUTUALISMO COLONIA CAMPO VERDE, 37434 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ECOLOGIA Y CALLE COMUNIDAD, CALLE DE LA COLONIA LA CALLE MUTUALISMO SE UBICA EN LA COLONIA CAMPO VERDE LA CUAL SE LOCALIZA AL SURPONIEN | -101.7413 | 21.0914
GUA230302257224 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TIERRA BLANCA COLONIA JARDÍNES DE SAN MIGUEL, 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y PRIVADA COATZACOALCOS, CALLE RIO SAN JUAN SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 3427 POR LA COL. INDUSTRIAL JU | -101.682 | 21.0986
GUA230302257722 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE IRAPUATO COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUITZEO Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE SOBRE BLVD. SAN JUAN BOSCO CON DIRECCIÓN AL SURESTE GIRO A LA DERECHA EN | -101.6966 | 21.133
GUA230302258969 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ESTAMBUL COLONIA LOS ÁNGELES, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COMERCIANTES Y CALLE IRAK, CALLE ARABIA BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE EGIPTO, VUELTA EN CALLE ESTAMBUL. | -101.6454 | 21.1346
GUA230302261286 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FORESTA PINO COLONIA REFUGIO DE SAN JOSÉ, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FORESTA NOGAL Y CALLE FORESTA MAPLE, CALLE FORESTA CEDRO DESDE LA DEPORTIVA DEL ESTADO SOBRE EL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS | -101.6148 | 21.0624
GUA230302261907 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DE SAN ENRIQUE COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE BRISAS DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA, CALLE BRISAS DE SAN CLEMENTE ANTES BRISAS DE SAN CARL | -101.5959 | 21.0999
GUA230302262293 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NICOLAS CALVO COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y CALLE JUAN N. MENDEZ, BOULEVARD VASCO DE QUIROGA LA CALLE NICOLAS CALVO SE UBICA EN LA COLONIA PRESIDENTES D | -101.6505 | 21.1385
GUA230302263683 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JOSEFINA CAMARENA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA Y CALLE ANTONIO DE CASTILLA, CALLE MARCOS DE AGUILAR LA CALLE JOSEFINA CAMARENA SE UBICA EN LA COLONIA LEON II | -101.7305 | 21.12
GUA230302264436 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MURALLA DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN I, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARCO DE SAN JUAN Y AVENIDA OLIMPICA, AVENIDA PROVINCIA DE SAN JUAN LAS BANQUETAS DE LA CALLE MURALLA DE SAN JUAN SE UB | -101.5945 | 21.0914
GUA230402281546 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIO VERDE 105 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MARGARITAS, 37468 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LOS RIOS Y CALLE RIOS SANTIAGO, CALLE TIERRA BLANCA TOMAR BLVR TIMOTEO LOZANO EN DIRECCION PONIENT | -101.6835 | 21.0948
GUA230402281553 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRADERA DE LA MAARGARITA COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES Y CALLE DE LAS JACARANDAS, CALLE A SANTA LUCIA POR PROLONGACION JUAREZ PASANDO LAS VIAS DEL TR | -101.6919 | 21.0903
GUA230402281982 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TIZATLAN 108 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS CASTILLOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLEJON TZULA Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, CALLE RIO MALECON DE LOS CASTILLOS POR BLVR HIDALGO EN DIREC | -101.6676 | 21.1968
GUA230402281989 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN JUAN DE LA CRUZ ANTES 25 DE MARZO 133 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD EJE METROPOLITANO Y CALLE 24 DE JUNIO, BOULEVARD VILLAS DE SAN JUAN POR BLVR LA LUZ PASANDO | -101.5807 | 21.1052
GUA230402282540 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LA PROCESION COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LOS APOSTOLES Y CALLE DOCTRINA, CAMINO A SAN FELIPE TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CANAL SARDENETA HACIA LA CALLE DE L | -101.6514 | 21.1935
GUA230402283230 | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | CALLE PLANADITA 103 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN NICOLÁS DE LOS GONZÁLEZ, 37294 SAN NICOLÁS DE LOS GONZÁLEZ, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PUERTA DE MANO Y CALLE PRINCIPAL, BOULEVARD KAROL WOLTYLA TOMAR BLVD EJE METROP | -101.5833 | 21.1187
GUA230402283964 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CUENCA FLORIDA 310 INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO II III Y IV, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TORITOS Y CALLE RIBERA AZUL, CALLE CAMPO ESMERALDA TOMAR BLVD MORELOS LUEGO CANAL P. DE LA PRESA HACI | -101.6728 | 21.1868
GUA230402283985 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE ACATLAN 113 INTERIOR SN COLONIA VALLES DE MEXICO, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE TULANCINGO Y CALLE VALLE DEL BAJIO, CALLE VALLE DE MEXICO TOMAR BLVD. EJE METROPILTANO HACIA LA CAL | -101.5931 | 21.116
GUA230402283993 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MEZQUITE DE MEDINA 219 INTERIOR SN COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUESO Y CALLE ZARZAL DE MEDINA, CALLE PINO DE MEDINA TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO FRESNO DE MEDINA HACIA LA CALL | -101.6225 | 21.1526
GUA230402284408 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD AGUSTIN TELLEZ CRUCES 1404 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARGEO Y CALLE TEBAS, CALLE SALOMON TOMAR BLVD ANTONIO MADRAZO LUEGO BLVD AGUSTIN TELLEZ CRUCES | -101.6527 | 21.1561
GUA230402284464 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANEL VIRIDIANA 105 INTERIOR SN COLONIA SANTA MAGDALENA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUZ DEL CARMEN Y CALLE MARIA DORA, CALLE KARLA AURORA TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO HACIA LA CALLE ANEL VIRI | -101.6237 | 21.1547
GUA230402284505 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MADRE TERESA 83 INTERIOR SN COLONIA UNIÓN OBRERA, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE ADRIANA Y CALLE MADRE AMELIA, CALLE MADRE TIERRA TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO AV. MADRE TIERRA LUEGO HACIA L | -101.6321 | 21.0672
GUA230402285198 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285464 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285472 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285757 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285770 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286576 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAMINO VERDE 2DA COLONIA VALLE HERMOSO, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO VERDE 2DA Y CALLE RIVERA AZUL, CALLE TORITOS TOMAR AV CUENCA FLORIDA LUEGO CALLE TORITOS HACIA LA CALLE CAMINO VERDE ENTR | -101.6734 | 21.1852
GUA230402286866 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286944 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402287375 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ANTONIO MADRAZO Y CALLE PABLO GALEANA, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y G | -101.6611 | 21.1464
GUA230402288010 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LOMA DEL RIO COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA DEL RIO Y CALLE LAURELES, CALLE LOMA DE LAS DALIAS TOMAR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES HACIA CAMINO A LA IBERO AMERICANA LUEGO A | -101.6169 | 21.1465
GUA230402288046 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTIAGO REBULL COLONIA JARDINES DE MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTIAGO REBULL Y CALLE RAMON SAGRESO, BOULEVARD FRANCISCO VILLA TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA CASI ALTURA BLVD JOSE MARIA | -101.6308 | 21.1489
GUA230402288278 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CANDELARIA COLONIA LA CANDELARIA, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE ALFALFA, CALLE CANDELARIA TOMAR BLVD HILARIO MEDINA HACIA LA CALLE CANDELARIA ENTRE CALLES ALFALFA Y CANDELARIA | -101.6595 | 21.1278
GUA230402288352 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELVA LIBRE COLONIA LAURELES DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA LIBRE Y CALLE SELVA CONFUSA, CALLE SELVA AMAZONICA TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO CALLE PRESA DEL TIGRE LUEGO SELVA ACA | -101.633 | 21.1724
GUA230402288510 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELV A ROSA COLONIA LOMAS DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA ROSA Y BOULEVARD HILARIO MEDINA, CALLE SELVA AZUL TOMAR HILARIO MEDINA HACIA CAMINO OJO DE AGUA LUEGO SELVA ROSA ENTRE CALL | -101.6333 | 21.1784
GUA230402288676 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402289081 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRADERA DEL SOL 140 INTERIOR SN COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LOS LAURELES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES, CALLE SANTA MARIA POR PROLONGACION JUAREZ PASANDO LAS VIAS DEL TREN | -101.6911 | 21.0913
GUA230402289151 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRADERA DEL SOL 353 INTERIOR SN COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES, CALLE PRADERA DE LOS LAURELES POR PROLONGACION JUAREZ PASA | -101.6921 | 21.0909
GUA230402289185 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 14 DE MAYO 219 INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE VELAQUEZ Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE 26 DE AGOSTO POR BLVR J. JOSE TORRES LANDA EN DIRECCION DE PONIENTE A ORI | -101.7212 | 21.0965
GUA230402289512 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CARPA 147 INTERIOR SN COLONIA HACIENDAS DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA DE LOS NICHOS Y CALLE GOBIO, CALLE PRESA DEL TIGRE TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO CANAL SARDENETA HACI | -101.6427 | 21.1766
GUA230402289527 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DEL GIRASOL 134 a INTERIOR A COLONIA VALLE DE SAN CARLOS, 37547 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE NARANJA Y CALLE LIRIO DE LOS VALLES, CALLE TAJO DE SANTA ANA TOMAR BLVD AEROPUERTO LUEGO TAJO DE | -101.5953 | 21.0802
GUA230402289754 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAÑAMO 214 INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO I Y V, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MORERA Y CALLE CHAMBERA, CALLE LINARIA TOMAR BLVD MORELOS LUEGO CANAL P. DE LA PRESA HACIA LA CALLE CAÑAMO ENTRE CA | -101.6789 | 21.1879
GUA230402289850 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRANCISCO PACHECO 104 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS 1RA SECCION, 37109 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMAGAS Y CALLE DANIEL VAZQUEZ DIAZ, CALLE HACIENDA DEL ROSAIO TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUE | -101.6287 | 21.148
GUA230402290218 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SOLANA COLONIA JOYAS DE CASTILLA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLANA Y CALLE ALMADEN, CALLE PASCAL KANT TOMAR BLVD ARISTOTELES LIEGO BLVD PASCAL HACIA LA CALLE SOLANA ENTRE CALLES PASCAL Y ALMADEN | -101.7553 | 21.1369
GUA230402291078 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VISTA AGUILA MORA COLONIA VISTA ESMERALDA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA AGUILA MORA Y CALLE VISTA ESMERALDA, TOMAR BLVD ARISTOTETELES LUEGO BLVD CELESTITA LUEGO CALLE VISTA ESMERALDA HACIA VISTA | -101.7488 | 21.15
GUA230402291084 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CLAUDIA MAZO COLONIA BUENAVISTA, 37420 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAUDIA MAZO Y CALLE VIRGINIA VAZQUEZ, CALLE LUCRENCIA ARANDA TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO NICARAGUA LUEGO MARIA CONEZA LUEGO | -101.699 | 21.11
GUA230402291152 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ORBITA COLONIA DEL COSMOS (SAN BERNARDO), 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ORBITA Y CALLE ANDROMEDA, CALLE PLANETA TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO BLVD OBRERO MUNDIAL HACIA LA CALLE ORBITA ENTRE CALL | -101.7091 | 21.1084
GUA230402291619 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BECERRA LOTE 8 MANZANA Z7 COLONIA EL CACERÍO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PARAGUELLOS Y CALLE HIRUELA, CALLE ESPARZA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE BECERRA ENTRE CALLE | -101.7611 | 21.1447
GUA230402291743 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAGITARIO COLONIA LOMAS DE LA PISCINA, 37440 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE LEO, CALLE CAPRICORNIO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE HACIA LA CALE SAGITARIO ENTRE CALLES LEO Y CAPRICORNIO | -101.7043 | 21.107
GUA230402291767 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MANZANO LOTE 22 MANZANA 10 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHABACANOS Y CALLE PERON, CALLE MEZQUITE TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HACIA LA CALLE M | -101.7412 | 21.128
GUA230402292006 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DIAMANTE LOTE 11 MANZANA 2 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA DE ESTAÑO Y CALLE CRISTAL, CALLE PERLA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE DIAMANTE EN | -101.7386 | 21.1516
GUA230402292010 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CRISTAL LOTE 2 MANZANA 5 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA DE ESTAÑO Y CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENTR | -101.7383 | 21.1515
GUA230402292068 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SIGLO XV 317 INTERIOR SN COLONIA SILGLO XXI, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MALAQUITA Y BOULEVARD ALBITA, CALLE AZURITA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A AV. CELESTITA Y HACIA CALLE SIGLO XV ENTRE CALLE | -101.7559 | 21.155
GUA230402292237 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SORIA COLONIA PILETAS II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SORIA Y CALLE LITIO, CALLE 3M TOMAR MALECON DEL RIO LUEGO PASEO DE LOS INSURGENTES LUEGO CALLE OCEANO ATLANTICO HACIA LA CALLE SORIA ENTRE CAL | -101.7047 | 21.1401
GUA230402292436 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ORIOL COLONIA SAN SEBASTIÁN, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIOL Y CALLE AGUILA, CALLE FLAMENCO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO AV LA MERCED LUEGO JILGUERO LUEGO AV QUETZAL LUEGO FLAMENCO HACIA OR | -101.7024 | 21.1005
GUA230402294535 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LOMA DE LAS DALIAS COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO DE MEDINA Y CALLE LOMA DE BUGAMBILIAS, CALLE LOMA DE LA HACIENDA CALLE LOMAS DE LAS DALIAS ESQUINA CON CALLE FRESNO D | -101.618 | 21.1456
GUA230402295314 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE COLZA COLONIA SAN NICOLÁS DEL PALOTE, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COLZA Y CALLE ALERCE, CALLE ACONITO TOMAR AV PASEO DE LA PRESA LUEGO CUENCA FLORIDA HACIA LA CALLE COLZA ENTRE CALLES ALERCE Y ACO | -101.6765 | 21.1875
GUA230402295589 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JARDINES DEL ROCIO CANTON JARDINES DE MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JARDIONES DEL ROCIO Y CALLE JULIO RUELAS, CALLE PELEGRIN TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO JULIO RUELAS LUEGO RAMON SAG | -101.6324 | 21.151
GUA230402296086 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CUMBRE DHAULAGIRI COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUMBRE DHAULAGIRI Y CALLE URKO NTE, CALLE CUMBRE VINSON TOMAR A SAN FRANCISCO DEL RINCON LUEGO VIRGEN DE SAN JUAN LUEGO | -101.7633 | 21.0914
GUA230402296429 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PINOS LT25 MZ3 ANTES PIRUL COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CEREZAS Y CALLE MEZQUITE, CALLE CEDROS TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HACIA LA CALLE PIN | -101.7424 | 21.1308
GUA230402296848 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARAVATIO COLONIA LA BRISA, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARAVATIO Y CALLE LA BRISA, CALLE ARIO TOMAR BLVD VICENTE VALTIERRA LUEGO JUPITER HACIA LA CALLE MARAVATIO ENTRE CALLES LA BRISA Y ARIO | -101.6704 | 21.1346
GUA230402297981 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE IGNACIO PIZANO COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO PIZANO Y CALLE CAMELINA, CALLE ARROYO DE ALFARO TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO JULIO GALAN LUEGO BLVD FRANCISCO VILLA HA | -101.6306 | 21.147
GUA230402298160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA COLONIA PRADOS VERDES, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO LERMA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA POR EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGETE AL SUROESTE SOBRE | -101.6742 | 21.1028
GUA230402298288 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LUIS ANTONIO ANTES JOSE MARIA VELAZCO COLONIA RIVERA DE SAN BERNARDO, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS ANTONIO ANTES JOSE MARIA VELAZCO Y CALLE ADALBERTO, CALLE LUPERCIO TOMAR FRANCISCO VILLA LUEG | -101.6328 | 21.1514
GUA230402300871 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SALVADOR HUERTA GUTIERREZ COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SALVADOR HUERTA GUTIERREZ Y CALLE JOSE SANCHEZ DEL RIO, CALLE BEATO RAMON VARGAS GONZALEZ TOMAR BLVD KAROL WOJT | -101.5854 | 21.1186
GUA230402300927 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MANZANA COLONIA FRUTALES DE LA HACIENDA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANZANA Y CALLE NECTARINA, CALLE PEÑA ALTA TOMAR BLVD ARISTOTELES HACIA CALLE MANZANA ENTRE CALLES NECTARINA Y PEÑAS ALTAS | -101.7376 | 21.1407
GUA230402301402 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASCUA COLONIA CIUDAD SATÉLITE, 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASCUA Y CALLE ELBA, CALLE PALERMO TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO OTE LUEGO BLVD PALMAS DE MALLORCA HACIA CALLE PASCUA ENTRE CALLES ELBA Y | -101.7205 | 21.1184
GUA230402301407 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CUMBRE URKO COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUMBRE URKO Y CALLE CUMBRE DE LEON, CALLE CUMBRE DEL MUCUY TOMAR HACIA SAN FRANCISCO DEL RINCON LUEGO VIRGEN DE SAN JUAN HACIA | -101.7666 | 21.0903
GUA230402301461 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NAVARRA COLONIA PILETAS I Y II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO PINTADO Y CALLE BADAJOZ, CALLE ALBACETE SOBRE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA NTE. CON DIRECCIÓN AL SURESTEGIRO A LA DERECHA EN CALLE | -101.7105 | 21.1382
GUA230402301513 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE OVIEDO COLONIA PILETAS I Y II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LITIO Y CALLE AKBACETE, CALLE SANTANDER SOBRE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA NTE. CON DIRECCIÓN AL SURESTE GIRO A LA DERECHA EN CALLE IZTA | -101.7078 | 21.1404
GUA230402301745 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TERESSA DE BUSTO Y MOYA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TERESA DE BUSTO Y MOYA Y ANDADOR SAN JO SE GUAADALUPE POSADA, CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA TOMAR MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO MAR | -101.7338 | 21.1207
GUA230402301910 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALCALA DE HENARES COLONIA SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA), 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALCALA DE HENARES Y CALLE ADRIAN LOPEZ, CALLE BILBAO TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO CALLE MALAGA HACIA ALCALA | -101.7161 | 21.1362
GUA230402302734 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASEO DE LA GARDENIA COLONIA PASEO DE LOS LAURELES, 37664 FRACCIONAMIENTO EL PATO (LOMA DEL LAUREL), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DE LA GARDENIA Y CALLE PASEO DE LA HIEDRA, CALLE PASEO DE LA ARALIA TOMAR LIBRAMIENTO | -101.7519 | 21.1886
GUA230402302896 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MONTE DE CRISTO COLONIA MONTE DE CRISTO, 37436 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE DE CRISTO Y CALLE BARBARA PAULINA, CALLE NICOLAS TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE HACIA LA CALLE MONTE DE CRISTO ENTRE CALLES | -101.7318 | 21.0959
GUA230402302966 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PEDREGAL SANTA ROSA COLONIA PEDREGAL DE SATÉLITE, 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDREGAL SANTA ROSA Y CALLE PEDREGAL SANTA MARIA, CALLE PEDREGAL SANTA RUTH TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO BLVD | -101.7239 | 21.1143
GUA230402303994 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO LA ASUNCION COLONIA CERRITO AMARILLO III, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EHIDO YERBABUENA Y CALLE EJIDO LA SIERRA, CALLE EJIDO GUADALUPE RAMALES SE UBICA APROXIMADAMENTE A 550 MTS AL SUR DE LA | -101.7338 | 21.1341
GUA230402306308 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GRANATE COLONIA CERRITO DE LA JOYA II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE GEMA, CALLE AMATISTA SE UBICA A 110 MTS AL SUR DE LA COLONIA REGULARIZADA CERRITO DE LA JOYA I PARTIENDO EN LA | -101.73 | 21.1347
GUA230402306421 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LA MORA COLONIA LA MORA (CRUZ DE CANTERA), 37267 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA MORA Y CALLE AVELLANA, CALLE ALMENDRA TOMAR MALECON DEL RIO LUEGO CRUZ DE CANTERA HACIA LA CALLE LA MORA ENTRE CALLES AVEL | -101.6739 | 21.1272
GUA230402307938 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALCAZAR COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALCZAR Y CALLE PALTON, CALLE ARGENSOLA TOMAR BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO DE LA CITADINA LUEGO PLATON HACIA ALCAZAR ENTRE CALLES PLATO | -101.7543 | 21.1372
GUA230402308298 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARIANA CABALLERO COLONIA GRANJAS LAS AMALIAS, 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANA CABALLERO Y CALLE CONCEPCIÓN MUJICA, CALLE BUFFON TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE HACIA MARIANA CABALLERO DE ACUÑA E | -101.7279 | 21.0981
GUA230402310146 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIO CONCHOS COLONIA VILLANUEVA, 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE ALONSO ESPINO, CALLE ORTIZ TIRADO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO MANUEL DOBLADO HACIA RIO CONCHOS ENTRE CALLES A | -101.6903 | 21.1004
GUA230302257580 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PANAMA COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JULIAN DE OBREGON Y CALLE HUANIMARO, CALLE APOLO SOBRE AV. JULIÁN DE OBREGÓN CON DIRECCIÓN AL NORESTE GIRO A LA DERECHA EN CALLE PANAMÁ | -101.6894 | 21.1308
GUA230302263670 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PERSEFONE COLONIA HORIZONTE AZUL, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA REYNA Y CALLE GEA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE PERSÉFONE SE UBICA EN LA COLONIA HORIZONTE AZUL LA CUAL SE LOCALIZA AL PON | -101.7341 | 21.1466
GUA230302263894 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEMOCRITO COLONIA ESTANCIA DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ARISTOTELES Y CALLE POCITO DE LA VIRGEN, CALLE PITAGORAS LAS BANQUETAS DE LA CALLE DEMÓCRITO SE UBICA EN LA COLONIA ESTANCIA DE LA | -101.7585 | 21.1421
GUA230302264390 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELVA BLANCA COLONIA LOMAS DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA CONFUSA Y CALLE SELVA NARANJA, CALLE SELVA ROSA LAS BANQUETAS DE LA CALLE SELVA BLANCA SE UBICA EN LA COLONIA LOMAS DE LA | -101.6297 | 21.1766
GUA230302264393 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELVA ESCONDIDA COLONIA ESCONDIDA DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA CIMINA Y CALLE SELVA NUBLADA, CALLE SAN JOSE LAS BANQUETAS DE LA CALLE SELVA ESCONDIDA SE UBICA EN LA COLONIA ESCON | -101.6277 | 21.1741
GUA230402281851 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ARTURO VALDEZ SANCHEZ 426 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO ALVAREZ Y BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES, BOULEVARD FRANCISCO VILLA POR LA LATERAL DEL | -101.6389 | 21.1419
GUA230402281879 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE AGUA AZUL 109 INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO II III, IV, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TORITOS Y CALLE RIBERA AZUL, CALLE DULCE CAMPIÑA POR AVENIDA PASEO DE LA PRESA DAR VUELTA A LA DERECHA EN C | -101.6732 | 21.1858
GUA230402283749 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRESA ALLENDE 121 a INTERIOR A COLONIA LAS PRESITAS DEL CONSUELO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA TILOSTOC Y CALLE PRESA IXTAPANGO, CALLE PRESA COLORIN TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO PRESA LA M | -101.6416 | 21.1726
GUA230402284468 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRAY PEDRO 104 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY SABATINO Y CALLE FRAY RAUL, CALLE SOR CLARA TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO AV. CIUDAD ASIS HACIA LA CALLE F | -101.5996 | 21.0985
GUA230402285193 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285447 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285613 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CALLE ALAMEDA COLONIA EL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA ALAMEDA Y CALLE ATALAYA, CALLE DE LOS VALBARTES TOMAR CANAL DE LA SARDANETA LUEGO CALLE DE LOS BALVARTES HACIA LA CALLE ALMENA | -101.6613 | 21.1943
GUA230402285640 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285682 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285772 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286484 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD HERMENEGILDO BUSTOS COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMEGILDO BUSTOS Y CALLE RAFAEL CANACHO G, CALLE ALFONSO SANCHEZ MADARIAGA TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO | -101.6697 | 21.1663
GUA230402286533 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286951 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286956 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402287408 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE AMATITLAN ANTES MESA REDONDA 101 INTERIOR SN COLONIA EL PEÑÓN, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COFRE DEL PEROTE Y CALLE MESA LARGA, CALLE EJIDO DE ALFARO TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO FRESNO DE ME | -101.6117 | 21.1464
GUA230402287416 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE AGRIDULCE COLONIA REAL DEL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AGRIO Y CALLE CITRICO, CALLE TORONJIL ANTES ORQUIDEA LAS BANQUETAS DE LA CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA COLONIA REAL DEL CASTILLO | -101.679 | 21.2113
GUA230402287885 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FUERTE DEL SOMBRERO COLONIA INDEPENDENCIA INFONAVIT, 37225 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FUERTE DEL SOMBRERO Y CALLE FUERTE DE SAN DIEGO, CALLE PABLO GALEANA TOMAR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES LUEGO CALLE | -101.6632 | 21.1481
GUA230402288032 | Guanajuato | León | Colonia Latinoamericana | CALLE OROSI COLONIA LATINOAMERICANA, 37660 COLONIA LATINOAMERICANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHIRIQUI Y CALLE CONCHAGUA, CALLE CHINAMECA LAS BANQUETAS DE LA CALLE OROSI SE UBICA EN LA COLONIA LATINOAMERICANA LA CUAL SE LOCALI | -101.7076 | 21.0307
GUA230402288572 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA PEÑA ALTA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA PEÑA ALTA Y CALLE LAUREL, CALLE LOMAS DE LAS PETUNIAS TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO CALLE MEZQUITE DE MED | -101.6172 | 21.1523
GUA230402288669 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402288671 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402288694 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402288743 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ZAMORA COLONIA SAN AGUSTIN, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE ZAMORA, CALLE ZITACUARO TOMAR MALECON DEL RIO LUEGO CALLE YURECUARO LUEGO CALLE URUAPAN LUEGO QUIROGA HACIA LA CALLE ZAMORA E | -101.6737 | 21.1371
GUA230402289061 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES 101 INTERIOR SN COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LAS ACACIAS Y CALLE DE LOS LAURELES, CALLE DE LAS JACARANDAS POR PROLONGACION JUAREZ PASANDO LAS VI | -101.6909 | 21.0904
GUA230402289148 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRADERA DEL SOL COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES, CALLE PRADERA DE LOS LAURELES POR PROLONGACION JUAREZ PASANDO LAS VIAS DEL T | -101.691 | 21.0908
GUA230402289161 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRADERA DEL SOL 338 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES, CALLE PRADERA DE LOS LAURELES POR PROLONGA | -101.6916 | 21.091
GUA230402289200 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DAVID LOMELI CONTRERAS 225 INTERIOR SN COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA Y CALLE JOSE TRUEBA OLIVARES, CALLE CALCOPIRITA POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA EN ANTONIO | -101.748 | 21.1419
GUA230402289244 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JOSE MARIN DURAN 227 INTERIOR SN COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL TORRES BUENO Y CALLE MA. LUISA MERLOS, CALLE CALCOPIRITA POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA EN ANTONIO MARTINEZ A | -101.7498 | 21.1454
GUA230402289742 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MIGUEL HIDALGO 7512 INTERIOR SN COLONIA LOS CASTILLOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TAJIN Y CALLE ARALIA, CALLE UXPANAPAN TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES TAJIN Y ARALIA. | -101.6723 | 21.2002
GUA230402289865 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DEL PONIENTE 410 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL VERGEL, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DEL VERGEL Y CALLE BRISAS DEL BOSQUE, CALLE BRISAS DEL SUR TOMAR BLVD. FRANCISCO VILLA LUEGO A CA | -101.6284 | 21.1529
GUA230402289900 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HONORIO III 118 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAPUCHINOS Y CALLE TERCERA ORDEN, AVENIDA FRANCISCANOS TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO AV. CIUDAD ASIS HACIA LA CALLE HONOR | -101.6061 | 21.0935
GUA230402289902 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 16 DE JULIO 203 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAPUCHINOS Y CALLE TERCERA ORDEN, AVENIDA FRANCISCANOS TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO AV. CIUDAD ASIS HACIA LA CALLE 16 D | -101.6048 | 21.0937
GUA230402289905 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VILLA DE LAS ROSAS LOTE 12 MANZANA 27 COLONIA VILLAS DE SAN JACINTO, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VIRGEN DE SAN JUAN Y CALLE VILLA DE LAS CAMELINAS, CALLE MILAGRO DOMINICO TOMAR BLVD TORRES LANDA P | -101.7659 | 21.0955
GUA230402291073 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN RODOLFO COLONIA VALLE DE SAN PEDRO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RODORLFO Y CALLE VALLE DE SAN MARIO, CALLE VALLE DE SANTA CECILIA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO VALLE DE SANTA CECILIA LUE | -101.7288 | 21.1416
GUA230402291106 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CUMBRE DHAULAGIRI COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUMBRE DHAULAGIRI Y CALLE URKO NTE, CALLE CUMBRE VISION TOMAR A SAN FRANCISCO DEL RINCON LUEGO VIRGEN DE SAN JUAN LUEGO | -101.7636 | 21.0914
GUA230402291178 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TRIUNFO INQUILINARIO COLONIA FLORES MAGÓN, 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TRIUNFO INQUILINARIO Y CALLE DOS, CALLE CALLE TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE HACIA LA CALLE TRIUNGO INQUILINARIO ENTRE CALLE | -101.7111 | 21.1206
GUA230402291485 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VILLA DE LAS CAMELINAS LOTE 4 MANZANA 1 COLONIA VILLAS DE SAN JACINTO, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLAS DE SAN JUAN Y CALLE VILLA DE LOS ARBOLES, CALLE VILLA DE LAS FLORES TOMAR BLVD TORRES LAND | -101.7651 | 21.0959
GUA230402291518 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN JUAN DEL ROSARIO ANTES 24 DE JUNIO 145 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD METROPOLITAN Y CALLE 24 DE JUNIO, BOULEVARD VILLAS DE SAN JUAN TOMAR BLVD EJE METROPOLITA | -101.5805 | 21.1053
GUA230402291599 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN JUAN DEL ROSARIO ANTES 24 DE JUNIO 139 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y BOULEVARD EJE METROPOLITANO, CALLE ADALBERTO EL DUMBO LOPEZ TOMAR BLVD EJE METR | -101.5806 | 21.1052
GUA230402291626 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MONTEJOS LOTE 15 MANZANA 2 COLONIA EL CACERÍO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PARAGUELLOS Y CALLE DEL BAPTISTERIO, CALLE ESPARZA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE MONTEJO EN | -101.7618 | 21.1453
GUA230402291664 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MONTEJO LOTE 18 MANZANA 8 COLONIA EL CACERÍO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PARAGUELLOS Y CALLE ESPARZA, CALLE DEL BAPTISTERIO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE MONTEJO ENT | -101.7619 | 21.1455
GUA230402291883 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ORENSE COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ORENSE Y CALLE ANDALUCIA, CALLE MONTOYA TOMAR AV 21 DE MARZO HACIA LA CALLE ORENSE ENTRE CALLES ANDALUCIA Y MONTILLA | -101.7128 | 21.13
GUA230402291997 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE REAL 96 LOTE 17 MANZANA 15 COLONIA REAL 2000, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO VECINAL Y CALLE CARDON, CALLE REAL 88 TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HACIA LA CALLE FLOR | -101.7419 | 21.1263
GUA230402292062 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE AZURITA LOTE 10 MANZANA 2 COLONIA SILGLO XXI, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SIGLO V Y CALLE SIGLO X, CALLE RIOLITA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A AV. CELESTITA Y HACIA CALLE AZURITA ENTRE CALLES SIGLO XV | -101.7556 | 21.1544
GUA230402292372 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE REFORMA AGRARIA CANTON SAN MARTÍN DE PORRES, 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE LUIS LONG NTE, CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA TOMAR AV MANUEL DE AUSTRI LUEGO FERROCARRILES NACIONALE | -101.7124 | 21.1257
GUA230402292685 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JEREZ DE ESCALIA COLONIA VALLE DE JEREZ, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JEREZ DE ESCALIA Y CALLE JEREZ DE TORRE, CALLE JEREZ DE MORSA TOMAR BLVD DELTA HACIA LA CALLE JEREZ DE ESCALIA ENTRE CALLES JER | -101.6369 | 21.0744
GUA230402292864 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRAY DANIEL MIRELES COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, 37280 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE MARMOLEJO, CALLE NAVIDAD SOBRE EL BLVD. LA LUZ EN DIRECCIÓN DE ORIENTE A PONIENTE GIRO A LA | -101.6371 | 21.121
GUA230402295371 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FUTBOL COLONIA DEPORTIVA I, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FUTBOL Y CALLE CANASTA, CALLE PELOTA TOMAR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES HACIA CALLE FUTBOL ENTRE CALLE CANASTA Y PELOTA | -101.6542 | 21.1465
GUA230402295412 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN JUAN COLONIA EL COECILLO, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SN JUAN Y CALLE CAYETANO, CALLE BOSQUE TOMAR BLVD VICENTE VALTIERRA HACIA CALLE SAN JUAN ENTRE CALLES CAYETANO Y BOSQUE | -101.6664 | 21.1278
GUA230402295837 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MALAQUITA COLONIA REAL DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE OBSISDIANA, CALLE SILVINA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CALLE CANTERA LUEGO PECHBLENDA HACIA LA CALLE MALAQUITA ENTRE CAL | -101.7596 | 21.1536
GUA230402296046 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SONORA COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE LUIS GONZALEZ, CALLE MUÑOZ TOMAR BLVD CAMPECHE LUEGO CALLE LUIS GONZALEZ HACIA LA CALLE SONORA ENTRE CALLES LUIS GONZALEZ Y MUÑ | -101.7011 | 21.1306
GUA230402296411 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PINOS LT34 MZ9 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE CAMINO VECINAL, CALLE MEZQUITE TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HACIA LA CALLE PINOS ENT | -101.742 | 21.1275
GUA230402296447 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CRISTAL LT1 MZ3 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA DE ESTAÑO Y CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENTRE CALLES | -101.7378 | 21.1517
GUA230402297946 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MANUEL DÍAZ INFANTE COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DÍAZ INFANTE Y CALLE MIGUEL LA VALLE, CALLE J DE JESUS IBARRA TOMAR AV RODOLFO PADILLA PADILLA LUEGO ENRIQUE GOMEZ GUERRA HAC | -101.6455 | 21.141
GUA230402298064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEÓN II, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE CEFERINO ORTIZ, CALLE ISLA SUMATRA DESDE EL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGET | -101.7289 | 21.1179
GUA230402300892 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HERBERTO CASTILLO MARTINEZ COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HEBERTO CASTILLO MARTINEZ Y CALLE JUAN MANNUEL LOZANO GALLEGOS, CALLE MANUEL GONZZALEZ FLORES TOMAR BLVD DELTA | -101.5947 | 21.1214
GUA230402300949 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MORISCA COLONIA JOYAS DE CASTILLA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MORISCA Y CALLE SEGUISMINDA, CALLE ROMANCERO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO BLVD PASCAL KANT HACIA CALLE MORISCA ENTRE CALLES SEGISMUNDA Y R | -101.76 | 21.1314
GUA230402301123 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DERECHO A LA LIBERTAD COLONIA ARTÍCULO 4O. CONSTITUCIONAL, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DERECHO A LA LIBERTAD Y CALLE DERECHO URBANO, CALLE DERECHO A LA VIVIENDA TOMAR TORRES LANDA HACIA SAN FRANCI | -101.7589 | 21.0943
GUA230402301784 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TARRAGONA COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TARRAGONA Y CALLE NUEVA GALICIA, CALLE NUEVA ESPAÑA TOMAR BLVD ALGECIRAS LUEGO MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA LUEGO MANUEL DE AUST | -101.7068 | 21.1267
GUA230402303895 | Guanajuato | León | León de los Aldama | COLONIA LOMAS DE LA PAZ II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CONSTELACION Y CALLE BULGARIA, CALLE COLORADAS SE UBICA A 320 MTS AL NOROESTE DE LA COLONIA REGULARIZADA EL YACIMIENTO PARTIENDO EN LA INTERSE | -101.7309 | 21.1299
GUA230402303937 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO DEL EBRO COLONIA CERRITO AMARILLO II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO LAMBDA Y CALLE EJIDO REFUGIO, CALLE CERRITO KAPPA SE UBICA CERCA DEL BLVD. ARISTOTELES ENTRE EL BLVD. CALIOPE Y LA | -101.7325 | 21.1353
GUA230402304461 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO DEL VENADERO COLONIA EL PARAISO II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE YACIMIENTO VOLCANICO Y CALLE EJIDO PARANGARICO, CALLE EJIDO BARRETOS SE UBICA AL NOROESTE DE LA COLONIA REGULARIZADA EL YACIMI | -101.7239 | 21.1339
GUA230402306141 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO DEL LINDERO COLONIA EL PARAISO VI, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO CORRAL DE PIEDRA Y CALLE EJIDO LOS LOPEZ, BOULEVARD LAS JOYAS SE UBICA A 75 MTS AL NOROESTE DE LA COLONIA REGULARIZADA EL | -101.7255 | 21.133
GUA230402306245 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE AZAR COLONIA LOMAS DE LA PRESA, 37105 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AZAR Y CALLE BALDO, CALLE CANELA TOMAR AV AMAZONAS HACIA AZAR ENTRE CALLES BOLDO Y CANELA | -101.6776 | 21.1894
GUA230402306492 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO COLONIA LOS CASTILLOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TZULA Y CALLE DE LAS CULTURAS, CAMINO SARDENETA DIRÍGETE AL NORTE POR BLVRD MIGUEL HIDALGOGTO 87 HACIA DIBUJANTES DE ECHEVESTE | -101.6697 | 21.1981
GUA230402306500 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANCHEZ COLONIA NUEVA CANDELARIA, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CALLE BARRA DE NAVIDAD, CALLE PUERTO VALLARTA TOMAR BLVD FRAY DANIEL MIRELES LUEGO SAN PEDRITO LUEGO BARRA DE NAVIDAD HACIA | -101.663 | 21.1291
GUA230402306592 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LIRIRO DEL VALLE COLONIA SAN CARLOS LA RONCHA, 37544 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LIRIO DEL VALLLE Y CALLE PEDREGAL DEL VALLLE, CALLE GIRASOL DEL VALLE EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN | -101.5965 | 21.0806
GUA230402306687 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELVA ESCONDIDA COLONIA LA SELVA I Y II, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA AMAZONICA Y CALLE SLVA NUBLADA, CALLE SELVA DE SAN JOSE DIRÍGETE AL NORDESTE POR BLVD. HILARIO MEDINA HACIA 2 DE OCTUBRE | -101.6278 | 21.174
GUA230402308041 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BIOTITA COLONIA VILLAS DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BIOTITA Y CALLE FLOURITA, CALLE URANITA TOMAR CAÑADA DE LAS FLORES LUEGO AZURITA HACIA BIOTITA ENTRE CALLES FLOURITA Y URANITA | -101.7565 | 21.1525
GUA230402308129 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JALPA COLONIA DEL COSMOS SAN BERNARDO, 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JALPA Y CALLE PLANETA, CALLE ANDROMEDA TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO BLVD LOS LIMONES LUEGO ASTEROIDES HACIA JALPA ENTRE CAL | -101.7075 | 21.1102
GUA230402308585 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y CALLE CANADA, CALLE BOLIVIA TOMAR MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO NICARAGUA LUEGO HONDURAS LUEGO MICH | -101.6943 | 21.1305
GUA230402308639 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PIRÁMIDE ESCALONADA 201 INTERIOR SN COLONIA ÁNGELES Y MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMPLO DE LA ADIVINA Y CALLE PIRAMIDE DEL TAJIN, CALLE JOSE GUTIERREZ SOLANO BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A | -101.628 | 21.1399
GUA230402308691 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MADRE DE DIOS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TAJO DE SANTA ANA Y CALLE MADRE DEL SALVADOR, CALLE MADRE PRUDENTISIMA BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE | -101.5757 | 21.095
GUA230402309995 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE INDEPENDECIA COLONIA SAN MIGUEL, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE HONDA DE SAN MIGUEL, CALLE CENTENARIO TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMALUEGO RIO SANTIAGO HACIA CALLE INDEPENDENCIA ENTR | -101.6856 | 21.0968
GUA230402313772 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CHICAGO COLONIA LAS AMÉRICAS, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHICAGO Y AVENIDA LA MERCED, CALLE NUEVA YORK TOMAR TORRES LANDA PTE HACIA CALLE CHICAGO ENTRE CALLE AV LA MERCED Y NUEVA YORK | -101.6983 | 21.1062
GUA230202216842 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA RIO MAYO COLONIA SAN MIGUEL, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE TIERRA BLANCA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA LA CALLE RÍO MAYO SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EL CUAL SE LOCALIZA AL | -101.6829 | 21.0969
GUA230302257782 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE REFUGIO COLONIA ORIENTAL, 37510 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE ORIENTAL Y BOULEVARD FRANCISCO VILLA, CALLE LOS PINOS SOBRE BLVD. FCO. VILLA CON DIRECCIÓN SUROESTE GIRO A LA IZQUIERDA EN CALLE RE | -101.6551 | 21.1075
GUA230302258296 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO COLONIA BUENOS AIRES, 37479 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TANGER Y CALLE CARMEN, CALLE SUDAN BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD. SAN PEDRO EN BLVD. J | -101.6727 | 21.0951
GUA230302259064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JEREZ DE FORMENTERA COLONIA JARDINES DE JEREZ II, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JEREZ DE DURAZZO Y CALLE JEREZ DE CETINA, CALLE JEREZ DE GUADALUPE Blvd. Delta sur vuelta a la izquierda en calle Jere | -101.6353 | 21.0738
GUA230302263695 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTA AMALIA COLONIA SANTA CLARA, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN GENARO, CALLE SANTA MONICA LA CALLE SANTA AMALIA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA CLARA LA CUAL SE LOCALIZA AL PONIE | -101.6737 | 21.0987
GUA230302263697 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA COLONIA LA JOYA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD YACIMIENTO Y CALLE EJIDO PARANGARICO, CALLE EJIDO CAPELLANIA DE LOERA CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA SE UBICA EN LA COLONIA SINA | -101.7245 | 21.1331
GUA230302263884 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARIA LUISA MORELOS COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO MARTINEZ AGUAYO Y AVENIDA CELESTITA, BOULEVARD CALCOPIRITA LAS BANQUETAS DE LA CALLE MA LUISA MORELOS SE UBICA EN LA COLONIA | -101.7494 | 21.1452
GUA230302264447 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CACATUA COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SIQUEIROS Y CALLE CODORNIZ, CALLE ROBIN AMERICANO LAS BANQUETAS DE LA CALLE DE LA CACATÚA SE UBICA EN LA COLONIA PARAISO REAL LA CUAL SE L | -101.585 | 21.1138
GUA230402280691 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BOYERO COLONIA VILLAS DE SAN JUAN SEGUNDA SECCION, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PYXIS Y CALLE ACUARIO, CALLE AURIGA TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO MARIO EL CAPI AYALA LUEGO ANTONIO LA TOTA CARBAJAL LUEGO | -101.5903 | 21.099
GUA230402283242 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELVA CONFUSA 149 INTERIOR SN COLONIA LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA LIRON Y CALLE SELVA VIRGEN, CALLE SELVA DEL CAMPO TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO PRESA DEL TIGRE HACIA LA CALLE | -101.6315 | 21.1747
GUA230402283974 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VILLAS DE YOLANDA 108 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL ROCÍO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLAS DE OBDULIA Y CALLE VILLAS DE GLORIA, CALLE VILLAS DE XOCHITL TOMAR AV. OLIMPICA LUEGO BLVD. HACIENDA | -101.5946 | 21.0954
GUA230402283999 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DEL GIRASOL 132 INTERIOR SN COLONIA VALLE AZUL, 37547 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUZACITO Y CALLE TAJO DE SANTA ANA, CALLE VALLE NARANJA TOMAR BLVD AEROPUERTO LUEGO TAJO DE SANTA ANA HACIA LA C | -101.5952 | 21.0802
GUA230402284472 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELVA BAJA 104 INTERIOR SN COLONIA ESCONDIDA DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA ESCONDIDA Y CALLE SELVA SECA, CALLE SELVA LLUVIOSA TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO PRESA DEL TIGRE HACI | -101.6281 | 21.1738
GUA230402284483 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALMACENISTA 201 INTERIOR SN COLONIA RIVERA DE LOS CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL CHOFER Y CALLE DEL PANADERO, CALLE DEL COMERCIANTE TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CALAKMUL HACIA LA CA | -101.6667 | 21.2019
GUA230402285102 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ARGELIA ANTES NAZARET 206 INTERIOR SN COLONIA EL CARMEN, 37299 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD VICENTE VALTIERRA Y CALLE LAS MARGARITAS, CALLE SA JOSE DEL POTRERO POR BLVR VICENTE VALTIERRA DAR VIETA E | -101.6083 | 21.1154
GUA230402285185 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285483 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285637 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285671 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285699 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285741 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285774 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285872 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MITLA COLONIA LOS CASTILLOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MITLA Y CALLE MITLA, CALLE DE LAS CULTURAS TOMAR BLVD HIDALGO LUEGO CALLE DE LAS CULTURAS HACIA LA CALLE MITLA ENTRE CALLES DE LAS CULTURA | -101.6699 | 21.1997
GUA230402286494 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286869 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286889 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286914 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DEL PONIENTE COLONIA BRISAS DEL VERGEL, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DEL PONIENTE Y CALLE BRISAS DEL VERGEL, CALLE BRISAS DEL BOSQUE TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO CALLE BRISAS DEL | -101.6282 | 21.153
GUA230402287047 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CANASTA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CANASTA Y BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO, CALLE VOLEY BOL TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO BLVD CONGRESO DE CHILPANCINGO HACIA LA C | -101.6558 | 21.1447
GUA230402287401 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELVA ESCONDIDA COLONIA ESCONDIDA LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA ESCONDIDA Y CALLE SELVA BAJA, CALLE SELVA LLUVIOSA TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO PRESA DEL TIGRE LUEGO SELVA AMAZON | -101.6284 | 21.1738
GUA230402287426 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LOS LAURELES COLONIA LOS PINOS, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LAS AZACIAS Y CALLE DE LOS ROBLES, CALLE DE LOS MEZQUITES LAS BANQUETAS DE LA CALLE DE LOS LAURELES SE UBICA EN LA COLONIA LOS PIN | -101.6909 | 21.0876
GUA230402288063 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PABLO PICASSO COLONIA JARDINES DE ORIENTE, 37257 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PABLO PICASSO Y CALLE NAZARET, CALLE GALILEA TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO BLVD SION LUEGO CALLE GALILEO HACIA LA CALLE PABLO PICA | -101.6505 | 21.1262
GUA230402288489 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CARLOS ROBERTO P COLONIA AMBERES RESIDENCIAL, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS ROBERTO P Y CALLE J ARTURO LOZANO M, CALLE RAMÓN RAMIREZ M. TOMAR BLVD VASCO DE QUIROGA A LA ALTURA DE BLVD TELLEZ | -101.6403 | 21.1484
GUA230402288519 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LOMAS DEL RIO COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMAS DEL RIO Y CALLE LOMA DE LAS DALIAS, CALLE SAMALA TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO CAMINO A LA IBERO AMERICANA LUEGO CALL | -101.6191 | 21.1481
GUA230402288684 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402288685 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BARRA DE NAVIDAD COLONIA NUEVA CANDELARIA, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BARRA DE NAVIDDA Y CALLE SAN PEDRITO, CALLE PUERTO MADERO TOMAR MALECON DEL RIO LUEGO CALLE CANDELARIA LUEGO SAN PEDRITO HACI | -101.6642 | 21.1294
GUA230402289010 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CORTINTO COLONIA SAN PABLO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CORINTO Y TERRACERIA TITO, CALLE FILEMON TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO BLVD UNIVERSALIDAD CRISTIANA LUEGO CALLE GALACIA LUEGO TITO HAC | -101.6441 | 21.1703
GUA230402289072 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRADERA DEL SOL COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA DEL SOL Y CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES, CALLE DE LOS LAURELES POR PROLONGACION JUAREZ PASANDO LAS VIAS DEL TREN DAR VU | -101.6915 | 21.091
GUA230402289143 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRADERA DEL SOL 355 INTERIOR SN COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES, CALLE PRADERA DEL SOL POR PROLONGACION JUAREZ PASANDO LAS V | -101.6922 | 21.091
GUA230402289266 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LA SERRANA 121 INTERIOR SN COLONIA JOYAS DE LA LOMA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BOSCAN Y CALLE CALDERON, CALLE ALCAZAR POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE PASCAL Y DESPUES A L | -101.7535 | 21.1363
GUA230402289692 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SIRENA LOTE 2 COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37239 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE PANAL TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO EDUARDO CANO HACIA LA CALLE SIRENA ENTRE CALLES LOMA DE | -101.623 | 21.144
GUA230402289703 | Guanajuato | León | San Juan de Abajo | CALLE SAN FERNANDO ANTES SAN BERBARDO 12 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN DE ABAJO, 37684 SAN JUAN DE ABAJO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE SAN JORGE, CALLE SAN ISIDRO TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO CAMINO A SAN JU | -101.635 | 21.0524
GUA230402289878 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DEL ORIENTE 509 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL VERGEL, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE LOS ATES Y CALLE BRISAS DEL VERGEL, CALLE BRISAS DEL VALLE TOMAR BLVD. FRANCISCO VILLA LUEGO A C | -101.6275 | 21.1533
GUA230402291706 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ROSARIO 304 LOTE 15 MANZANA 19 COLONIA CAMINO A SAN JUAN II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JARAMILLO Y CALLE PROMESA, CALLE MATA GORDA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE ROS | -101.7569 | 21.1443
GUA230402291716 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JARAMILLO LOTE 41 MANZANA 19 COLONIA CAMINO A SAN JUAN II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL ROSARIO Y CALLE POSITOS, CALLE MATA GORDA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE JARA | -101.7571 | 21.1436
GUA230402292034 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CRISTAL LOTE 32 MANZANA 2 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA DE ESTAÑO Y CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENT | -101.7384 | 21.1514
GUA230402292040 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DIAMANTE LT1 MZ18 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA DE ESTAÑO Y CALLE PERLA, CALLE CRISTAL TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENTRE CALLE | -101.739 | 21.1514
GUA230402292114 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ESTAMBUL 720 INTERIOR SN COLONIA LOS ÁNGELES I, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COMERCIANTES Y CALLE EGIPTO, CALLE PALESTINA BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE EGIPTO VUELTA EN | -101.6454 | 21.1346
GUA230402292320 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SALAMANCA COLONIA INDUSTRIAL HAB., 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y CALLE APASEO, CALLE YURIRIA LOS POZOS DEL FRAILE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL LA CUAL SE LOCALIZA AL PO | -101.6922 | 21.1304
GUA230402292898 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 16 DE JULIO COLONIA SAN FRANCISCO, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 4 DE OCTUBRE Y CALLE INOCENCIO III, CALLE CONVENTUALES SOBRE LA AVENIDA OLIMPICA EN DIRECCIÓN DE PONIENTE A ORIENTE GIRO EN LA CALLE | -101.6035 | 21.0952
GUA230402295921 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CLAUDIA MAZO COLONIA BUENAVISTA, 37420 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAUDI MAZO Y CALLE LUCRENCIA ARIANA, CALLE VIRGINIA VAZQUEZ TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO NICARAGUA LUEGO MARIA CONEZA LUEGO S | -101.699 | 21.11
GUA230402296112 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ORBITA COLONIA DEL COSMOS (SAN BERNARDO), 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COSMOS Y CALLE ASTRO, CALLE CUMBRES DE LA PISCINA TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO BLVD OBRERO MUNDIAL HACIA LA CALLE ORBITA | -101.7075 | 21.1093
GUA230402300460 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FLOUR COLONIA VALLE DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FLOUR Y CALLE NEON, CALLE ORO BLVD ANTONIO MADRAZO LUEGO COBALTO LUEGO POTASIO HACIA FLOUR ENTRE CALLES NEON Y ORO | -101.6544 | 21.1571
GUA230402300499 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA VILLA INSURGENTES, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE BELAUZARAN, CALLE RAFAEL IRIARTE TOMAR BLVD CONGRESO DE CHILPANCINGO LUEGO PABLO GALEANA LUEGO BELAUZ | -101.6638 | 21.1462
GUA230402300547 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LUCERO VESPERTINO COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCERO VESPERTINO Y AVENIDA DE LAS VILLAS, CALLE GRAMANTE TOMAR AV OLIMPICA LUEGO BLVD HACIENDAS DE LEON LUGO VILLAS | -101.5972 | 21.0973
GUA230402302080 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIO CONCHOS COLONIA LAS MARGARITAS, 37468 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE TIERRA BLANCA, CALLE RIO DUERO TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO RIO MAYO LUEGO TIERRA BLANCA HACIA RIO CONCHOS E | -101.6819 | 21.0982
GUA230402302616 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO DE LA ASUNCION COLONIA CERRITO AMARILLO III, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CALIOPE Y CALLE OMICREON, CALLE EJIDO ALBARRADONES EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO CERRITO AMARILLO III SE CON | -101.7338 | 21.1341
GUA230402306146 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HACIENDA SAN GABRIEL COLONIA HACIENDA SAN JOSÉ, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA SAN GABRIEL Y CALLE HACIENDA PUERTA DEL SOSA, CALLE HACIENDA DEL TAJO TOMAR BLVD TIMOTELO LOZANO LUEGO SAN JOSE | -101.6109 | 21.0619
GUA230402308434 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PEDREGAL SANTA MARTHA CANTON PEDREGAL DE SATÉLITE, 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDREGAL SANTA MARTHA Y CALLE PEDREGAL SANTA ELISA, CALLE PEDREGAL SANTA ANA TOMAR MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO ARTURO | -101.7263 | 21.1149
GUA230402308603 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TIBERIADES 1100 INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARABIA Y CALLE EUFRATES, CALLE BEIRUT BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE EGIPTO, VUELTA | -101.6474 | 21.1361
GUA230402312350 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402313865 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402319332 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAÑADA DE LOS MÁRTIRES 128 domicilio conocido INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAÑADA DE LA VIRGEN Y CALLE CAÑADA DE LOS PROFETAS, CALLE CAÑADA DE LOS REYES BLVD. MORELO | -101.6292 | 21.1473
GUA230202216875 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE POTRERO DE LA SELVA COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD DELTA Y BOULEVARD SAN NICOLAS, CALLE POTRERO DE TEPACA LA CALLE POTRERO DE LA SELVA SE UBICA EN LA COLONIA DESAR | -101.5963 | 21.123
GUA230302243460 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GRANJA NORMA COLONIA GRANJENO PLUS IVEG, 37570 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJA EVA Y CALLE GRANJA FABIOLA, BOULEVARD TIMOTEO LOZANO GRANJA NORMA 302 COLONIA EL GRANEJNO IVEG ENTRE CALLES GRANJA EVA | -101.6492 | 21.0768
GUA230302248443 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEÓN II, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE ISLA SUMATRA, CALLE CEFERINO ORTIZ DESDE EL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGE | -101.7288 | 21.1179
GUA230302250035 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA MANUEL DE AUSTRI COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MÁRQUEZ SUR Y CALLE CAMPECHE, CALLE VERACRUZ BLVD. MARIANO ESCOBEDO PONIENTE VUELTA A LA DERECHA POR BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAA | -101.705 | 21.1267
GUA230302256675 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GORRION COLONIA SAN SEBASTIÁN, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE ALONDRA, CALLE PALOMA GORRIÓN 101 COL SAN SEBASTIÁN EN LA CIUDAD DE LEÓN GTO. HACE ESQUINA CON EL BLVD JUAN JOS | -101.6971 | 21.1049
GUA230302257798 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, 37564 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOCOMOTORA DE VAPOR Y CALLE GASODUCTO, PRIVADA DE LAS TORRES SOBRE CARRETERA LEÓNAGUASCALIENTES CON DIRECCI | -101.6809 | 21.0712
GUA230302258048 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DELOS COLONIA LA ERMITA II, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE QUIO Y CALLE CORCIRA, CALLE HADES BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. DAR VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. PASEO DE LAS TORRES EN BLVD. SAN JUAN BOSCO D | -101.7337 | 21.1505
GUA230302259054 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TIBERIADES COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BEIRUT Y CALLE ARABIA, CALLE EUFRATES BLVD. FRANCISCO VILLA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE EGIPTO, VUELTA EN CALLE ESTAMBUL, | -101.6474 | 21.1361
GUA230302259820 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS Blvd. Vasco de Quiroga Norte Vuelta a la derecha en Blvd. Guanaju | -101.648 | 21.1378
GUA230302259835 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GORRION COLONIA SAN SEBASTIÁN, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE ALONDRA, CALLE PALOMA BLVD. J. J. TORRES LANDA PONIENTEVUELTA A LA IZQUIERDA EN RETORNO POR EL MISMO BLVD. VUELT | -101.6971 | 21.1049
GUA230302261841 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIO DE LOS CASTILLOS COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA DE LA ESPERANZA Y CALLE DORADILLA, CALLE PASEO DE ECHEVESTE LA CALLE RÍO DE LOS CASTILLOS SE UBICA EN LA COLONIA | -101.6716 | 21.1799
GUA230402281560 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRISMA COLONIA CAÑADA DE ALFARO, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAÑADA DE LA VIRGEN Y CALLE CAÑADA DE LOS MAARTIRES, CALLE CAÑADA DE LOS ALTARES POR BLVR AGUSTIN TELLEZ CRUCES CONT. FCO VILLA DAR VUE | -101.6302 | 21.1474
GUA230402282036 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SENECA 509 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ESTANCIA DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ARISTOTELES Y CALLE CICERON, CALLE COPERNICO POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA EN AV. CELESTITA Y CONT | -101.7598 | 21.1419
GUA230402282553 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELVA AFRICANA COLONIA LAURELES DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA AMAZONICA Y CALLE SELVA CONFUSA, CALLE SELVA FLORIDA TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO PRESA DEL TIGRE HACIA LA CALLE S | -101.6326 | 21.1716
GUA230402283906 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HIMALAYA 106 INTERIOR SN COLONIA CAÑÓN DE LA INDIA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BIRMANIA Y CALLE CACHEMIRA, CALLE NEPAL TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CANAL SARDENETA HACIA LA CALLE HIMALAYA ENT | -101.6557 | 21.1923
GUA230402284006 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRO DEL GIGANTE 302 INTERIOR SN COLONIA CERRITO DE JEREZ, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DE POPOCATEPETL Y CALLE CERRO SAN MIGUEL, CALLE CERRO DE LA BUFA TOMAR BLVD RIO MAYO LUEGO VOLCAN DE | -101.6348 | 21.086
GUA230402284487 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CADEREYTA 358 INTERIOR SN COLONIA NUEVO LEÓN, 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARRAMBERRY Y CALLE CERRALVO, CALLE VILLALDAMA TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CANAL DE SARDENETA HACIA LA CALLE CADEREYTA | -101.6585 | 21.188
GUA230402284588 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD FRANCISCO VILLA 3818 INTERIOR SN COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN LEONEL GOMEZ Y CALLE ANTONIO DE PEÑA, ANDADOR FRANCISCO SALAZAR VARONA TOMAR BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS LUEGO A | -101.6397 | 21.1403
GUA230402285366 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285482 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285503 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285733 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285765 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285856 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PENITENCIA COLONIA LOMAS DE GUDALUPÉ, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PENTINCIA Y AVENIDA DE LOS APOSTOLES, CALLE SANTISIMA TRINIDAD TOMAR CANAL DE LA SARDANETA LUEGO CALLE BANGLADESH LUEGO CALLE SAN | -101.6512 | 21.1909
GUA230402286525 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286539 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286655 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE AGUA NUEVA COLONIA PRO NTE SAN BERNARDO, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUA NEUVA Y CALLE VELLE DE LOS ARRASTRES, CALLE AGUA NUEVA TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO BLVD PRISMA LUEGO ANTIGUO CAMINO A | -101.63 | 21.1592
GUA230402286887 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286903 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402287344 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIQUEL COLONIA EL LUCERO, 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIQUEL Y CALLE ANTONIO DE SILVA, CALLE MERCURIO TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CALLE URUAPAN LUEGO CALLE JUPITER LUEGO CALLE MARTE LUEGO CAL | -101.6685 | 21.1344
GUA230402287351 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA COLONIA PRADOS VERDES, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE RIO LERMA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA POR EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGETE AL SUROESTE SOBRE | -101.6763 | 21.1014
GUA230402287365 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ANTONIO MADRAZO Y CALLE PABLO GALEANA, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y G | -101.6611 | 21.1464
GUA230402288249 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CHUPICUARO COLONIA LA BRISA, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHUPICUARO Y CALLE TÁCAMBARO, CALLE JANITZIO TOMAR MALECON DEL RIO LUEGO CALLE YURECUARO HACIA LA CALLE CHUPICUARO ENTRE CALLES TACAMBARO Y | -101.6742 | 21.1326
GUA230402288673 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402288691 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402288737 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BERNARDO DE BALBUIENA COLONIA PRADO HERMOSO, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BERNARDO DE BALBUENA Y CALLE LUIS G URBINA, CALLE PULINO DURAN TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO AV ENRIQUE ARANDA GUEDEA | -101.637 | 21.1493
GUA230402289055 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BROMO COLONIA VALLE DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BROMO Y CALLE POTASIO, CALLE COBALTO TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO TOMAR CALLE ORO LUEGO AV OXIGENO HACIA LA CALLE BROMO ENTRE CALLES P | -101.6528 | 21.1584
GUA230402289172 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ENCICLICA COLONIA VALLE DEL CONSUELO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ENCICLICA Y CALLE TRAODE, CALLE EPISTOLAS TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO BLVD UNIVERSIDAD CRISTIANA LUEGO CALLE GALACIA LUEGO | -101.6415 | 21.1711
GUA230402289517 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HACIENDA ESCONDIDA 204 INTERIOR SN COLONIA HACIENDAS DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA BONDADOSA Y CALLE ARENQUE, CALLE TERCERA ARENQUE TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO CANAL SAR | -101.6438 | 21.1782
GUA230402289713 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MERIDA 142 INTERIOR SN COLONIA EL COECILLO, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE GUADALAJARA, BOULEVARD LA LUZ TOMAR BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA LA CALLE MERIDA ENTRE CALLES HEROSE DE LA | -101.6669 | 21.1237
GUA230402289779 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EREBO COLONIA SAN JOSÉ DE LA JOYA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REA Y CALLE AYAX, CALLE CALIPSO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CALLE PEÑAS ALTAS LUEGO LA RESERVA LUEGO BLVD CALIOPE HACIA LA CALLE ERE | -101.7374 | 21.1485
GUA230402291104 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TERRANOVA COLONIA CIUDAD SATÉLITE, 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TERRANOVA Y CALLE IRLANDA, CALLE PALERMO TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO BLVD PALMA DE MALLORCA HACIA LA CALLE TERRANOVA ENTRE | -101.7228 | 21.1183
GUA230402291995 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SIN NOMBRE LT5 MZ13 COLONIA REAL 2000, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO VECINAL Y CALLE CARDON, CALLE REAL 96 TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HACIA LA CALLE FLOR DE PAIS | -101.7419 | 21.1266
GUA230402292000 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CRISTAL LOTE 26 MANZANA 2 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA DE ESTAÑO Y CALLE PERLA, CALLE DIAMANTE TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENT | -101.7381 | 21.1516
GUA230402292072 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SIGLO XV 323 INTERIOR SN COLONIA SILGLO XXI, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MALAQUITA Y BOULEVARD ALBITA, CALLE AZURITA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A AV. CELESTITA Y HACIA CALLE SIGLO XV ENTRE CALLE | -101.7558 | 21.1552
GUA230402292311 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA CATALUÑA COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA CATALUÑA Y CALLE BARACALDO, CALLE MARTINICA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO CALLE TOLEDO LUEGO ALCALA DE HENARES LUEGO MAR | -101.7173 | 21.1368
GUA230402292502 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ORENSE COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ORENSE Y CALLE CORDOVA, CALLE ARANJUEZ TOMAR AV MANUES DE AUSTRI HACIA LA CALLE ORENSE ENTRE CALLES ARANJUEZ Y CORDOVA | -101.7139 | 21.1303
GUA230402292754 | Guanajuato | León | Colonia Latinoamericana | CALLE GALERAS COLONIA LATINOAMERICANA, 37660 COLONIA LATINOAMERICANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE QUEZALTEPEC Y CALLE PUDACE, CALLE QUINDIO SOBRE EL BLVD. HERMANOS ALDAMA PROLONGACIÓN CARRETERA LEÓNCUERAMARO EN DIRECCIÓN AL SUR | -101.7061 | 21.0309
GUA230402294493 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE MESOREA COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE MESOREA Y CALLE CARPAS, CALLE VALLE DE SAN JOSE TOMAR BLVD DELTA LUEGO BLVD RIO MAYO HACIA LA CALLE VALLE MESOREA ENTRE C | -101.6314 | 21.0759
GUA230402295911 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VISTA AGUILA MORA COLONIA VISTA ESMERALDA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA AGUILA MORA Y CALLE VISTA AGUIILA, TOMAR BLVD ARISTOTETELES LUEGO BLVD CELESTITA LUEGO CALLE VISTA ESMERALDA HACIA VISTA A | -101.7489 | 21.15
GUA230402296137 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD SAN JUAN BOSCO COLONIA ESPAÑA, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SAN JUAN BOSCO Y CALLE EXTREMADURA, CALLE BURGOS TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO ENTRE CALLES EXTREMADURA Y BURGOS | -101.7008 | 21.132
GUA230402296172 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LOS LIMONEROS COLONIA LAS HUERTAS, 37430 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LOS LIMONERO Y CALLE AURELIA DURAN, BOULEVARD EUCAPLITOS TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE HACIA LA CALLE DE LOS LIMONEROS ENTRE CALL | -101.7263 | 21.0987
GUA230402298014 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA MORA COLONIA MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA MORA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE SIRIA TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO BLVD PRISMA LUEGO JOSE GUTIERREZ SOLANO LUEGO CAÑADA DE CRISTO LUEGO L | -101.6243 | 21.1467
GUA230402298235 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE CEFERINO ORTIZ, CALLE ISLA SUMATRA DESDE EL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGET | -101.7289 | 21.1179
GUA230402300452 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ESPERANZA COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, 37280 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE BARRIO DE GUADALUPE, CALLE ARRYO DE ALFARO TOMAR BLVD JOSE MARIA MORELOS LUEGO BLVD LA LUZ LUEGO BARRIO | -101.6437 | 21.1202
GUA230402300659 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HONORIO III COLONIA SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HONORIO III Y AVENIDA FRANCISCANOS, CALLE CAPUCHINOS TOMAR CDAD ASIS LUEGO CAPUCHINOS HACIA CALLE HONORIO III ENTRE CALLES AV FRANCIS | -101.6062 | 21.0934
GUA230402300753 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MINETITA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MINENTITA Y CIRCUITO CIRCONEO, CIRCUITO AZUNITA TOMAR BLVD GALENA HACIA CALLE MIMETITA ENTRE CALLES CTO CIRCONEO Y CTO AZUNITA | -101.5844 | 21.0952
GUA230402301111 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE SAN MARCOS COLONIA EL OBSERVATORIO 2, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE SAN MARCOS Y CALLE VALLE DE SAN VICENTE, CALLE KIWANO TOMAR BLVD ARISTOTELES HACIA VALLE DE SAN MARCOS ENTRE CAL | -101.7307 | 21.1398
GUA230402301833 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GARAMBULLO COLONIA LOS LIMONES, 37448 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GARAMBULLO Y CALLE PLANETA, CALLE ASTEROIDES TOMAR BLVD TORRES LANDA LUEGO BLVD LOS LIMONES LUEGO ASTEROIDES HACIA GARAMBULLO ENTRE CALL | -101.7018 | 21.1075
GUA230402301850 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SIMON DE LA GARZA Y MELO COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SIMON DE LA GARZA Y MELO Y CALLE JUAN JOSE TAMES, CALLE MARIANO OTERO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUE | -101.7483 | 21.0975
GUA230402302095 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANDA COLONIA OBRERA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANDA Y CALLE MINA, CALLE PIPILAS TOMAR CALLE BRASIL LUEGO COLOMBIA LUEGO PIPILA HACIA CALLE ANDA ENTRE CALLES MINA Y PIPILAS | -101.6886 | 21.1281
GUA230402302613 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JARAMILLO COLONIA CAMINO A SAN JUAN, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JARAMILLO Y CALLE POSITOS, CALLE ROSARIO TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO LA VILLA LUEGO AV PEREGRINACION HACIA LA CALLE JARAMILLO ENTRE CAL | -101.7573 | 21.1441
GUA230402302633 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MANZANA COLONIA FRUTALES DE LA HACIENDA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANZANA Y CALLE NECTARINAS, CALLE PEÑAS ALTAS TOMAR BLVD ARISTOTELES HACIA CALLE MANZANA ENTRE CALLES NECTARINA Y PEÑAS ALTAS | -101.7376 | 21.1408
GUA230402302649 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MONTAÑA DEL BOSQUE COLONIA MONTAÑA DEL SOL DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTAÑA DEL BOSQUE Y CALLE PLATON, CALLE MONTAÑA DEL CUBILETE TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CALLE PASCAL LUEGO SARTRE L | -101.7584 | 21.1382
GUA230402302776 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIOLITA COLONIA VILLAS DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIOLITA Y CALLE ALBITA, CALLE FLOURITA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO ANTONIO MARTINES AGUAYO LUEGO CAÑADA DE LAS FLORES LUEGO AZURITA HACIA | -101.7573 | 21.1526
GUA230402303057 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BALCON DEL AJUSCO COLONIA BALCONES DE JEREZ, 37539 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DEL AJUSCO Y CALLE BALCON DE LA RUMOROSA, CALLE BALCON DEL POPOCATEPETL TOMAR BLVD DELTA LUEGO BUFAS DE ZACATECAS LU | -101.6349 | 21.0846
GUA230402305954 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO LOS LOPEZ COLONIA EL PARAISO IV, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO LA ESTANCIA Y CALLE EJIDO LOS RAMIREZ, CALLE DE LAS ALHAJAS SE UBICA AL NOROESTE DE LA COLONIA REGULARIZADA EL YACIMIENTO P | -101.7278 | 21.1296
GUA230402306183 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIO MAYO COLONIA VALLE DEL REAL, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE MUÑOZ, CALLE MUÑOZ TOMAR BLVD ATOTONILCO HACIA RIO MAYO ENTRE CALLES MUÑOZ Y MUÑOZ | -101.6222 | 21.0728
GUA230402306560 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NOCHE BUENA COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE CAMELINAS, CALLE ESPAÑITA TOMAR BLVD PASEO DE JEREZ HACIA NOCHE BUENA ENTRE CALLES DE LAS CAMELINAS Y ESP | -101.6321 | 21.1119
GUA230402308457 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SEGOVIA COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SEGOVIA Y CALLE MONTILLA, CALLE PERPETUO SOCORRO TOMAR SAN JUAN BOSCO LUEGO AV 21 DE MARZO HACIA SEGOVIA ENTRE CALLES MONTILLA | -101.7147 | 21.1313
GUA230402308660 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIO SABINAS COLONIA LOS AGUACATES, 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIOS SABINAS Y CALLE RIO NAZAS, CALLE RIO PRESIDIO TOMAR HERMANOS ALDAMA LUEGO RIO NAZA LUEGO RIO ALTAR HACIA RIO SABINAS ENTRE CALL | -101.6815 | 21.1003
GUA230402309950 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MONACO COLONIA ORIENTAL ANAYA, 37510 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONACO Y CALLE CHPRE, CALLE CRETA TOMAR MARIANO ESCOBEDO PTE HACIA MONACO ENTRE CALLES CHIPRE Y CRETA | -101.652 | 21.1042
GUA230402312019 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402313911 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230202216847 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD SAN NICOLAS COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE POTRERO DE LA SELVA Y CALLE POTRERO DE TEPACA, BOULEVARD DELTA EL BLVD. SAN NICOLAS SE UBICA EN LA COLONIA DESARROLLO EL | -101.5961 | 21.1225
GUA230202226107 | Guanajuato | León | Duarte | CALLE LA LOMITA ANTIGUO CAMINO A LA PRESA RANCHERIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA JACARANDAS Y PRIVADA RAMON VALDEZ, AVENIDA LA LUZ LOCALIDAD UBICADA AL SUR ORIENTE POR LA CONTINUACIÓN DE BLVD LA LUZ HASTA | -101.5272 | 21.0905
GUA230302252726 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EJIDO DEL EBRO COLONIA CERRITO AMARILLO II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO LAMBDA Y CALLE EJIDO DEL BOSQUE, CALLE CERRITO KAPPA RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO A INSTALAR EN TODA L | -101.7325 | 21.1353
GUA230302255423 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DE SAN AURELIO COLONIA SANGRE DE CRISTO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISA DE SAN EULALIO ANTES PIEDRA DE CASTILLA Y BOULEVARD SAN NICOLAS, CALLE SOR CLARA FRAY ANTONIO LA CALLE BRISAS DE S | -101.5967 | 21.1006
GUA230302258284 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE POTASIO COLONIA VALLE DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TANTALIO Y CALLE CADMIO, AVENIDA OXIGENO BLVD. MARIANO ESCOBEDO OTE. HACIA BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CONTINUAR SOBRE EL BLVD. AEROPUERT | -101.6529 | 21.1601
GUA230302259827 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BETANIA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD VICENTE VALTIERRA Y CALLE GOLGOTA, CALLE SION BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. VICENTE VALTIERRA, VUEL | -101.6516 | 21.1301
GUA230302260840 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NICOLAS CALVO COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y CALLE SANTIAGO MANRIQUEZ CH, CALLE JUAN N MENDEZ SOBRE BLVD. VASCO DE QUIROGA CON DIRECCIÓN AL NOROESTE GIRO | -101.6506 | 21.1385
GUA230302263875 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TEODORO MENDEZ COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO MARTINEZ AGUAYO Y AVENIDA CELESTITA, BOULEVARD CALCOPIRITA LAS BANQUETAS DE LA CALLE TEODORO MÉNDEZ SE UBICA EN LA COLONIA SINARQ | -101.7492 | 21.1448
GUA230302263899 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE POCITO DE LA VIRGEN COLONIA CAMINO A SAN JUAN, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COPERNICO Y CALLE LA MEZA, AVENIDA PEREGRINACION LAS BANQUETAS DE LA CALLE POCITO DE LA VIRGEN SE UBICA EN LA COLONIA CAMINO | -101.758 | 21.1424
GUA230302264449 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ROBIN AMERICANO COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPATULA Y CALLE GUACAMAYA, CALLE CACATUA LAS BANQUETAS DE LA CALLE ROBIN AMERICANO SE UBICA EN LA COLONIA PARAISO REAL LA CUAL SE | -101.5854 | 21.1133
GUA230302264455 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CITRATO COLONIA VALLE DE LAS TORONJAS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE CERRO DEL PALOTE, CALLE CERRO DE LOS ALCATRACES LAS BANQUETAS DE LA CALLE CITRATO SE UBICA EN LA COLONIA VALLE D | -101.6765 | 21.2106
GUA230402282314 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LOS ALBATROS 215 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL AURA Y CALLE DE LA ESPATULA, CALLE DE LA GUACAMAYA TOMAR BLVD EJE METROPOLITANO LUEGO CAMINO | -101.5863 | 21.1127
GUA230402284580 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL COCINERO 407 INTERIOR SN COLONIA CASTILLOS VIEJOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LAS CULTURAS Y CALLE CASTILLO INGLES, CALLE CASTILLO ALEMAN TOMAR BLVD MIGUEL HIDALGO LUEGO CALAKMUL HACIA LA | -101.6685 | 21.2003
GUA230402284585 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MADRE OBRERA 116 INTERIOR SN COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE TIERRA Y CALLE MADRE FABIOLA, CALLE MADRE ALEJANDRA TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO AV. MADRE TIERRA LUEGO HACIA | -101.6326 | 21.066
GUA230402284874 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SIN NOMBRE LOTE 4 MANZANA 21 EJIDO SAN CARLOS LA RONCHA, 37547 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO RANCHO ALEGRE Y CALLE MARIA DE JESUS, AVENIDA OLIMPICA TOMAR BLVD AEROPUERTO LUEGO CAMINO A RANCHO ALEGRE LUEG | -101.597 | 21.0879
GUA230402285069 | Guanajuato | León | San Juan de Abajo | CALLE MAPACHE 132 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN DE ABAJO, 37684 SAN JUAN DE ABAJO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE JUAN PABLO II, CALLE SAN ANGEL TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO A CAMINO A SAN JUAN DE ABAJO LUEGO | -101.6401 | 21.0585
GUA230402285073 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HIERBA SANTA LOTE 19 MANZANA 4 COLONIA VILLA REAL, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ADRIAN SERVIN Y AVENIDA CELESTITA, CALLE ARCE REAL TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A AV. CELESTITA Y HACIA CALLE HIERBA ENTRE | -101.7499 | 21.1483
GUA230402285365 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285415 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CIRCUITO VISTA CUMBRES COLONIA ALTAVISTA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CIRCUITO CIRCUITO VISTA CUMBRES Y CIRCUITO CIRCUITO VISTA CUMBRES, CIRCUITO CIRCUITO VISTA CUMBRES TOMAR BLVD HIDALGO LUEGO CIRCUIT | -101.6789 | 21.2103
GUA230402285712 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285725 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285737 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285745 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402285767 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286538 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SOJA COLONIA VALLE HERMOSO, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SOJA Y CALLE LINARIA, CALLE ALISO TOMAR CUENCA FLORIDA LUEGO PASEO DE LA PRESA LUEGO CALLE ALISO HACIA LA CALLE SOJA ENTRE CALLES MORERA Y H | -101.6777 | 21.1867
GUA230402286557 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286560 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286879 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286894 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE OXIGENO COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OXIGENO Y CALLE ORO, BOULEVARD AGUSTIN TELLEZ CRUCES TOMAR BLVD ANTONIO MADRAZO LUEGO BLVD AGUSTIN TELLEZ CRUCES HACIA LA CALLE OXI | -101.6565 | 21.1572
GUA230402286895 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402286953 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402287311 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JUN JOSE TORRES LANDA COLONIA PRADOS VERDES, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO LERMA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA POR EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGETE AL SUROESTE SOBRE BLVD | -101.6763 | 21.1014
GUA230402287380 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA COLONIA PRADOS VERDES, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE RIO LERMA, BOULEVARD HERMANOS ALDAMA POR EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGETE AL SUROESTE SOBRE B | -101.6763 | 21.1014
GUA230402287399 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CUESTA CUBANA 335 INTERIOR SN COLONIA CUESTA DEL ROCÍO, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUESTA URUGUAYA Y CALLE CUESTA GUATEMALTECA, CALLE MARTIRES SANTOS TOMAR BLVD EJE METROPOLITANO HACIA LA CALLE | -101.5863 | 21.1207
GUA230402287420 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LOS ROBLES COLONIA LOS PINOS, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL CHINO Y CALLE DE LOS MEZQUITES, CALLE DE LOS LAURELES LAS BANQUETAS DE LA CALLE DE LOS ROBLES SE UBICA EN LA COLONIA LOS PINOS LA | -101.6906 | 21.0869
GUA230402288135 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CANANEA COLONIA KILLIAN, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE MONTE CARLO, CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA TOMAR BLVD HILARIO MEDINA LUEGO BLVD LA LUZ HACIA LA CALLE CANANEA ENTRE CALLES N | -101.659 | 21.1233
GUA230402288678 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402288758 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ZAMORA COLONIA SAN AGUSTIN, 37240 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE ZAMORA, CALLE ZITACUARO TOMAR MALECON DEL RIO LUEGO CALLE YURECUARO LUEGO CALLE URUAPAN LUEGO QUIROGA HACIA LA CALLE ZAMORA E | -101.6734 | 21.1368
GUA230402288764 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE OLIVOS COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE ARABIA, CALLE BEIRUT TOMAR BLVD VASCO DE QUIROGA LUEGO CALLE IRAK HACIA LA CALLE OLIVOS ENTRE CALLES BEIRUT Y ARABIA | -101.6484 | 21.136
GUA230402289157 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TERCERA ORDEN 404 a INTERIOR A COLONIA SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HONORIO III Y CALLE 16 DE JULIO, CALLE 4 DE OCTUBRE POR AV. CIUDAD ASIS DAR VUELTA A LA DERECHA EN CALLE CONVENTU | -101.6035 | 21.096
GUA230402289175 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE NAYARITA ANTES TORONJALES 186 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS TORONJAS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TORONJIL Y CALLE PULPA ACIDA, CALLE SIDRA POR BLVR MIGUEL HIDALGO DAR VUELTA EN CALLE R | -101.6775 | 21.2118
GUA230402289227 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA 229 INTERIOR SN COLONIA SINARQUISTA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN IGNACIO DE ARELLANO Y CALLE DAVID LOMELI CONTRERAS, CALLE CALCOPIRITA POR BLVR ARISTOTELES DAR VUELTA EN ANT | -101.7482 | 21.1422
GUA230402289343 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BALCONB DE LOS JILGUEROS COLONIA BALCONES DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DE LOS JILGUEROS Y CALLE BALCON DE LAS MARIPOSAS, CALLE BALCONES DE LA JOYA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO BLVD | -101.7464 | 21.1359
GUA230402289525 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE COMPTE COLONIA CENTRO FAMILIAR SOLEDAD, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PITAGORAS Y CALLE GALILEO, CALLE HEGEL TOMAR BLVD ARISTOTELES HACIA LA CALLE COMPTE ENTRE CALLES PITAGORAS Y GALILEO | -101.7574 | 21.1418
GUA230402289683 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE METROPOLI 223 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE LEÓN, 37570 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE KIOSKO Y CALLE POSADA, CALLE DE LA MORADA TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO DE LA ALDEA HACIA LA CALLE METROPOLI ENTRE | -101.6419 | 21.077
GUA230402289855 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DEL PONIENTE 413 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL VERGEL, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DEL VERGEL Y CALLE BRISAS DEL SUR, CALLE BRISAS DEL BOSQUE TOMAR BLVD. FRANCISCO VILLA LUEGO A CA | -101.6283 | 21.153
GUA230402290201 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD CLOTO COLONIA LA ERMITA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CLOTO Y CALLE ARTEMISA, CALLE AFRODITA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO HACIA BLVD CLOTO ENTRE CALLES AFRODITA Y TEMIS | -101.7293 | 21.1455
GUA230402291069 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MALAQUITA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE DEL TEMPLO, CALLE DE LA ERMITA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CALLE COPERNICO LUEGO ESPARZA LUEGO DEL ORATORIO HACIA LA | -101.7642 | 21.1459
GUA230402291492 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 24 DE JUNIO LOTE 8 MANZANA 29 COLONIA SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 25 DE MARZO Y BOULEVARD VILLAS DE SAN JUAN, CAMINO EJE METROPOLITANO TOMAR BLVD EJE METROPOLITANO LUEGO HACIA LA CALLE 2 | -101.5808 | 21.1044
GUA230402291676 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EL ROSARIO LOTE 45 MANZANA 20 COLONIA CAMINO A SAN JUAN II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PROMESA Y CALLE JARAMILLO, CALLE MATA GORDA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A CALLE SENECA LUEGO HACIA LA CALLE ROSA | -101.7568 | 21.1439
GUA230402291737 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MANZANO LOTE 23 MANZANA 14 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHABACANOS Y CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES, CALLE MEZQUITE TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUE | -101.7411 | 21.1278
GUA230402291748 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MEZQUITE LOTE 28 MANZANA 9 COLONIA LOMAS DEL SOL III, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE PIRUL, CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO HA | -101.7416 | 21.1278
GUA230402292023 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CRISTAL LOTE 23 MANZANA 1 COLONIA EL RUBÍ, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE DIAMANTE, CALLE CORAL TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO A CALLE SALAMINA LUEGO HACIA CALLE CRISTAL ENTRE CALLES P | -101.7394 | 21.1505
GUA230402292053 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PALMA DATILERA LOTE 14 MANZANA 1 COLONIA LAS PALMAS, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMA COCOTERA Y CALLE PALMA JARDIN, AVENIDA LOS FRUTALES TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A BLVD OBSERVATORIO LUEGO Y | -101.7348 | 21.1415
GUA230402292057 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIOLITA 105 INTERIOR SN COLONIA SILGLO XXI, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SIGLO XIX Y CALLE SIGLO XX, CALLE SIGLO X TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO A AV. CELESTITA Y HACIA CALLE RIOLITA ENTRE CALLES SIGLO | -101.7544 | 21.1531
GUA230402292155 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 14 DE MAYO COLONIA MORELOS (EL GUAJE), 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 14 DE MAYO Y CALLE 26 DE AGOSTO, CALLE SANTA CROCCE TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE HACIA LA CALLE 14 DE MAYO ENTRE CALLES 26 DE AGOS | -101.7189 | 21.0939
GUA230402292883 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE METIS COLONIA EL OBSERVATORIO 2, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HIADAS Y CALLE MINERAL DE ABAJO, BOULEVARD OBSERVATORIO SOBRE EL BLVD. ARISTOTELES EN DIRECCIÓN ORIENTE A PONIENTE GIRO A LA DERECHA EN | -101.7314 | 21.1443
GUA230402292920 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALTAR DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALTAR DE SAN JUAN Y CALLE ATENA DE SAN JUAN, CALLE ALMENA DE SAN JUAN EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VILLA | -101.5933 | 21.0941
GUA230402295870 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE SAN RODOLFO COLONIA SAN PEDRO DE LA JOYA, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE SAN RODOLFO Y CALLE VALLE DE SAN MARIO, CALLE VALLE DE SANTA CECILIA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO VALLE D | -101.7283 | 21.1412
GUA230402298273 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE CEFERINO ORTIZ, CALLE ISLA SUMATRA DESDE EL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DIRÍGET | -101.7289 | 21.1179
GUA230402301401 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE YUCATAN COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE MUÑOZ, CALLE PADILLA TOMAR BLVD ALGECIRAS LUEGO AV MANUEL DE AUSTRI HACIA YUCATAN ENTRE CALLES MUÑOZ Y PADILLA | -101.703 | 21.1284
GUA230402301414 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SEIS COLONIA FLORES MAGÓN, 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SIES Y CALLE CINCO, CALLE SIETE TOMAR MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO LUIS LONG SUR HACIA CALLE SEIS ENTRE CALLES CINCO Y SIETE | -101.7142 | 21.12
GUA230402301635 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD CLOTO COLONIA LA ERMITA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE ARTEMISA, CALLE PIRRA SOBRE BLVD. CLOTO AL OESTE GIRO A LA IZQUIERDA A CALLE ARTEMISA, GIRO A LA DERECHA A | -101.7274 | 21.1459
GUA230402301725 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PLAN CASA MATA COLONIA LAS MANDARINAS, 37419 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN CSA MATA Y CALLE TRATADO DE CORDOBA, CALLE CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN TOMAR BLVD MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA HACIA CALLE PLAN | -101.7103 | 21.1069
GUA230402301769 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAGITARIO COLONIA LOMAS DE LA PISCINA, 37440 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE CAPRICORNIO, CALLE LEO TOMAR TORRES LANDA PTE HACIA SAGITARIO ENTRE CALLES CAPRICORNIO Y LEO | -101.7048 | 21.1056
GUA230402301889 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE IZTLACIHUATL COLONIA PILETAS II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE IZTLACIHUATL Y CALLE LITIO, CALLE POPOCATEPELT TOMAR PASEO DE LOS INSURGENTES LUEGO CALLE SORIA HACIA LA CALLE IZTLACIHUATL ENTRE CALLE | -101.7072 | 21.1398
GUA230402302989 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LITIO COLONIA PILETAS IV, 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LITIO Y CALLE BARACALDO, CALLE MARTINICA TOMAR JUAN ALONSO DE TORRES PTE LUEGO CALLE IZTACCIHUATL HACIA LA CALLE LITIO ENTRE CALLES BARACALDO | -101.7161 | 21.1414
GUA230402303030 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRANCISCO BARAJAS COLONIA SAN MARCOS, 37410 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO BARAJAS Y CALLE GONZALO CURIER, CALLE PEPE GUIZAR TOMAR BLVD MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA LUEGO CALLE CLEMENTE AGUIIRE HACI | -101.7123 | 21.1161
GUA230402303828 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD CONSTELACIONES COLONIA LOMAS DE LA PAZ I, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DEL SAGROS Y CALLE BOLIVIA, CALLE COLORADAS SE UBICA AL NOROESTE DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA CIMA PARTIENDO EN | -101.7318 | 21.1267
GUA230402306046 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTA MARIA COLONIA SANTA CLARA, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SAN JULIO, CALLE SAN FABIAN TOMAR BLVD TORRES LANDA LUEGO SAN FABIAN HACIA AV SANTA MARIA ENTRE CALLES SAN JULIO Y | -101.6731 | 21.0995
GUA230402306414 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE REJALGAR COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ALMANDINO Y BOULEVARD SIGLO XXI, CALLE MADRE DE DIOS AL SURESTE POR BLVRD VICENTE VALTIERRA HACIA C. LA LUZBLV | -101.5806 | 21.0967
GUA230402307962 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANHIDRITA COLONIA VILLAS DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANHIDRITA Y CALLE AZURITA, CALLE BARITNIA TOMAR CALLE MALAQUITA LUEGO AV CELESTITA HACIA CALLE ANHIDRITA ENTRE CALLES AZURITA Y BARITINA | -101.7531 | 21.1547
GUA230402308673 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MADRE DE DIOS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TAJO DE SANTA ANA Y CALLE MADRE DEL SALVADOR, CALLE MADRE PRUDENTISIMA BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE | -101.5757 | 21.095
GUA230402310076 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIO BALSAS COLONIA SAN NICOLÁS, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y PRIVADA HERMANOS ALDAMA, CALLE RIO AMARILLO TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA HACIA RIO BALSAS ENTRE CALLES PRIVADA HERMANOS ALDA | -101.6772 | 21.1063
GUA230402312214 | Guanajuato | León | Santa Ana | CALLE ELBRUS COLONIA SANTA ANA AC, 37564 SANTA ANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ELBRUS Y CALLE MONTE PERDIDO, CALLE MONTE DUFOUR TOMAR BLVD LOS TEPETATES LUEGO MONTE CHANI LUEGO MONTE TALIMA LUEGO MONTE BOLIVAR HACIA MONTE ELBR | -101.6754 | 21.0594
GUA230402312416 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402313901 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402313924 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402319370 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ZACATEPEC 116 domicilio conocido INTERIOR SN COLONIA KILLIAN, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE CARLO Y CALLE HERMOSILLO, CALLE CUERNAVACA BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE VUELTA A LA IZQUIERDA | -101.6608 | 21.123
GUA230402284597 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA TOLEDO 216 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA), 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALCALA DE HENARES Y CALLE BURGOS, CALLE ANDUJAR TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO HACIA LA CALLE TOLEDO | -101.7138 | 21.1354
GUA230402290034 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BALCON DE LOS JILGUEROS 212 INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DE LOS FAISANES Y CALLE BALCON DE LOS JILGUEROS, CALLE BALCON DE LAS MARIPOSAS TOMAR AV. ARISTOT | -101.746 | 21.1359
GUA230402290086 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BALCON DE LAS GAVIOTAS 231 INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DE LOS AZORES Y CALLE BALCON DE LOS CHARRANES, CALLE BALCON DE LAS MARIPOSAS TOMAR AV. ARISTOTELE | -101.7473 | 21.1317
GUA230402290251 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SILVINA 115 INTERIOR SN COLONIA REAL DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EVAPORITA Y CALLE ARENISCA, CALLE MUSCOVITA TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO BLVD BALCONES DE LA JOYA HACIA LA CALLE SILVINA EN | -101.757 | 21.1509
GUA230402290268 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CARBON 106 INTERIOR SN COLONIA PILETAS I Y II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SORIA Y CALLE SEVILLA, CALLE HIERRO TOMAR PASEO DE LOS INSURGENTES LUEGO A CALLE OCEANO ATLANTICO DE LINDA VISTA HACIA L | -101.7049 | 21.1425
GUA230402291455 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL MONASTERIO 124 INTERIOR SN COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITAQ Y CALLE DEL SANTUARIO, CALLE CALIZA TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO | -101.7628 | 21.1471
GUA230402292545 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ESTAMBRE COLONIA ARBOLEDA SAN HILARIÓN, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESTAMBRE Y CALLE SEPALO, CALLE PETALO TOMAR BLVD AEROPUERTO LUEGO BLVD ATOTONILCO LUEGO RIO MAYO HACIA LA CALLE ESTAMBRE ENTRE C | -101.6267 | 21.0723
GUA230402292694 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DAVID GALVA BERMUDEZ COLONIA CRISTO REY, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DAVID GALVAN BERMUDEZ Y CALLE JOSE MARIA ROBLES HURTADO, CALLE ARROYOLA TINAJA TOMAR BLVD METROPOLITANO Y CASI ALTURA A BLVD LA | -101.5801 | 21.1076
GUA230402292793 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ROBIN AMERICANO COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBIN AMERICANO Y CALLE DEL LORO, CALLE DE LA CACATUA TOMAR BLVD METROPOLITANO LUEGO SIQUEIROS HACIA LA CALLE ROBIN AMERICANO ENTR | -101.5848 | 21.1128
GUA230402294126 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES COLONIA PRADERA DEL SOL, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PARDERA DE LOS OLIVARES Y CALLE PARADERAS DEL SOL, CALLE JACARANDAS TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO A SANTA MARIA LUEGO | -101.6914 | 21.0905
GUA230402303086 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DEL CEYLAN COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DEL CEYLAN Y VEREDA VALLE CASTELLALBO, CALLE VALLE CORZOS TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO BLVD DELTA LUEGO JEREZ DEL | -101.6348 | 21.0694
GUA230402303176 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRO DEL DIVISADERO COLONIA CERRITO DE JEREZ, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL DIVISADERO Y CALLE CERRO DE LA MALINCHEN, CALLE CERRO DEL CUBILETE TOMAR BLVD TORRES LANDA ORIENTE LUEGO CERRO | -101.6308 | 21.0904
GUA230402304052 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PEDREGAL RUBI COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDREGAL RUBI Y CALLE PEDREGAL AGATA, CALLE PEDREGAL ZIRCON TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO BLVD ATOTONILCO LUEGO PEDREGAL ZIRCON HAC | -101.5924 | 21.1051
GUA230302242455 | Guanajuato | León | Estancia de Vaqueros | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESTANCIA DE VAQUEROS, 37667 ESTANCIA DE VAQUEROS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION CORTIJO DEL MOCHUELO Y CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEON, CALLE ISAISAI LOCALIDAD UBICADA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PA | -101.7594 | 21.0615
GUA230402290092 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BALCPON DE LAS GOLONDRINAS 104 INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DE LOS RABIJUNCOS Y CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES, CALLE BALCON DE LAS LUCIERNAGAS TOMAR AV. | -101.7534 | 21.1291
GUA230402290245 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MUSCOVITA 112 INTERIOR SN COLONIA REAL DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SILVINA Y CALLE EVAPORITA, CALLE ARENISCA TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO BLVD BALCONES DE LA JOYA HACIA LA CALLE MUSCOVITA E | -101.7572 | 21.1507
GUA230402290276 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JUAN GOMEZ DE NARVARTE 406 INTERIOR SN COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE A. GODOY Y CALLE DR. FRANCISCO SEVERO, CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS TOMAR BLVD T | -101.7569 | 21.0928
GUA230402290329 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALEJANDRO GRANADOS 119 INTERIOR SN COLONIA MORELOS (EL GUAJE), 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 26 DE AGOSTO Y CALLE 14 DE MAYO, CALLE HILARAIO GALVAN TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO HACIA LA CALLE | -101.7224 | 21.0969
GUA230402290349 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 26 DE AGOSTO 238 INTERIOR A COLONIA MORELOS (EL GUAJE), 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ELEUTERIO QUIROZ Y CALLE GENARO VAZQUEZ, CALLE 14 DE MAYO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO HACIA LA CALLE 26 | -101.7218 | 21.0954
GUA230402291346 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SORIA 209 INTERIOR SN COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVA ESPAÑA Y AVENIDA NUEVA GALICIA, CALLE TARRAGONA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO AV. 21 DE MARZO LUEGO HACI | -101.7076 | 21.127
GUA230402291443 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BAUXITA 204 INTERIOR SN COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EVAPORITA Y CALLE CALIZA, CALLE COBRE NATIVO TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO CALLE PEC | -101.7587 | 21.1496
GUA230402292730 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE POTRERO DE BERNALES COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE POTRERO DE BERNALES Y CALLE POTRERO DE CORRALES, CALLE PUENTE HIDALGO TOMAR BLVD VICENTE VALTIERRA LUEGO SAN JOSE DEL | -101.6004 | 21.1268
GUA230402293367 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN GIOVANNI CALABRIA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN GIOVANNI CALABRIA Y CALLE SANTA MAGDALENA DI CANOSSA, CALLE SAN GASPARE BERTONI TOMAR BLVD METROPOLITANO LUEGO | -101.5907 | 21.1229
GUA230402293524 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE YUCATAN COLONIA BELLAVISTA, 37360 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE HEROES, CALLE ANDA TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO LUEGO REPUBLICA DE CHILE HACIA LA CALLE YUCATAN ENTRE CALLES HEROES Y ANDA | -101.6917 | 21.1252
GUA230402294090 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA RIO TIBER COLONIA LAS MARGARITAS, 37468 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA RIO TIBER Y CALLE RIO CONCHOS, CALLE RIO MAYO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE LUEGO BLVD HERMANOS ALDAMA HACIA LA CALLE RIO TIBER ENTR | -101.6804 | 21.097
GUA230402303210 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FORESTA CEDRO COLONIA FORESTA JARDÍN, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FORESTA CEDRO Y CALLE FORESTA PINO, CALLE FORESTA ROBLE BLVD AEROPUERTO LUEGO CTO SIGLO XXI LUEGO TIMOTEO LOZANO OTE LUEGO FORESTA | -101.6143 | 21.0624
GUA230402303993 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ERRANTE CONDOMINIO SAN JUAN BAUTISTA, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ERRANTE Y CALLE ATOTONILCO, CALLE PRIMERA MUÑOZ TOMAR BLVD AEROPUERTO LUEGO ATOTONILCO LUEGO EDNA HACIA LA CALLE DEL ERRANTE ENTRE | -101.6217 | 21.07
GUA230202227651 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CALLE BLAS CHUMACERO, CALLE JOSE MARIA CRUZ SOBRE BLVD. TALABARTEROS DE AURORA CON DIRE | -101.6679 | 21.1677
GUA230302247456 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD ANTONIO MADRAZO GUTIERREZ COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALPINISMO Y CALLE TABLERO, CALLE PATIN SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A B | -101.6566 | 21.1456
GUA230402284611 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIO PLAXTLA ANTES DE LOS RIOS 143 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE RIO NAZAS, CALLE TIERRA BLANCA TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO A CALLE RIO NAZAS | -101.6826 | 21.099
GUA230402284768 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PALMA DE MALLORCA 229 a INTERIOR A COLONIA CIUDAD SATÉLITE, 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 21 DE MARZO SUR Y CALLE FERNANDO Z. MALDONADO, BOULEVARD MARIANO ESCOBEDO TOMAR BLVD MARIANO ESACOBEDO PTE L | -101.7184 | 21.1177
GUA230402291190 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA NUEVA GALICIA 725 INTERIOR SN COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ASTURIAS Y CALLE OVIEDO, CALLE NUEVA ESPAÑA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO AV. 21 DE MARZO LUEGO HACI | -101.7116 | 21.1272
GUA230402291366 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TEMIS 111 INTERIOR SN COLONIA ERMITA I Y II, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CLOTO Y BOULEVARD CLIO, CALLE AFRODITA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO HACIA BLVD CLIO LUEGO A CALLE TEMIS ENTRE CALLE | -101.7287 | 21.1459
GUA230402291385 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ 428 INTERIOR C COLONIA SAN MARCOS, 37410 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRENSA LIBRE SUR Y CALLE JORGE NEGRETE, CALLE HOMBRES ILUSTRES SUR TOMAR BLVD MARIANO ESACOBEDO PTE LUEGO A CAL | -101.7158 | 21.1144
GUA230402292670 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ANDADOR MADRE LUCIA COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE LUCIA Y CALLE MADRE INES, CALLE MADRE INES TOMAR BLVD AEROPUETTO LUEGO ATOTONILCO LUEGO RIO MAYO LUEGO MADRE SIERRA HACIA LA CAL | -101.6249 | 21.0729
GUA230402294095 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LASA ACACIAS COLONIA LOS PINOS, 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LAS ACACIAS Y CALLE DE LOS ALAMAMOPS, CALLE DE LOS LAURELES TOMAR CALLE JUAREZ LUEGO SANTA MARIA LUEGO DR SALOMON TORRES NERI HACI | -101.6918 | 21.0884
GUA230402303042 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASEO DE LA ARBOLEDA COLONIA ARBOLEDA DEL REFUGIO, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DE LA ARBOLEDA Y CALLE HUNTITLAN, BOULEVARD TIMOTEO LOZANO TOMAR TIMOTEO LOZANO LUEGO PASEO DE LA ARBOLEDA ENTR | -101.6162 | 21.0637
GUA230402303360 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ARTICU8LO 123 COLONIA LIBERTAD, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARTICULO123 Y CALLE CORREGIDORA, CALLE HEROES DE NACOZARI TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO CALLE CORREGIDORA HACIA LA CALLE ARTICULO 123 | -101.619 | 21.0631
GUA230402304380 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RAZA TOLTECA COLONIA MARSOL, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RAZA TOLTECA Y CALLE RAZA OLMECA, CALLE BRISAS DE SAN CARLOS TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO AV FRAY FELIPE HACIA LA CALLE RAZA TOLTECA ENTRE CALLE | -101.5928 | 21.0988
GUA230402304429 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DE SAN AURELIO COLONIA PIEDRA AZUL II, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DE SAN AURELIO Y CALLE PIEDRA GRANITO, CALLE PIEDRA DE CASTILLA TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO BLVD ATOTONILCO LUEGO PIEDR | -101.5955 | 21.1025
GUA230402306539 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TIERRA SANTA LT COLONIA SANTA CRUZ, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TIERRA SANTA LT Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE HILARIO MEDINA LUEGO PRESA DEL TIGRE LUEGO SELVA ACAROS LUEGO SELVA AMAZONICAS LUEGO DEL | -101.6295 | 21.1715
GUA230202227715 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMENEGILDO BUSTOS Y CALLE JOSE MARIA CRUZ, CALLE FERNADO AMILPA SOBRE BLVD. TALABARTEROS DE AURORA CON DIR | -101.6676 | 21.1682
GUA230402282548 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JEREZ DE LUCERNA COLONIA VALLE DE JEREZ, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JEREZ DE TENERIFE Y CALLE JEREZ DE MENORCA, CALLE JEREZ DE VARDAR TOMAR BLVD DELTA LUEGO JEREZ DE TENERIFE HACIA LA CALLE JEREZ | -101.6351 | 21.0753
GUA230402284628 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GUADALUPE ORIENTAL 71 INTERIOR SN COLONIA ORIENTAL, 37510 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA PATRICIA DE MANZNARES Y CALLE REFUGIO, CALLE ALICIA TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO LUEGO HACIA LA CALLE GUADALUP | -101.6546 | 21.1083
GUA230402284807 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARCOS DE AGUILAR 203 INTERIOR SN COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA Y CALLE ANTONIO DE CASTILLO, CALLE JOSEFINA CAMARENA TOMAR BLVD MARIANO ESACOBEDO PTE LUEGO H | -101.7308 | 21.12
GUA230402290263 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FILITA 208 INTERIOR SN COLONIA REAL DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE RIOLITA, CALLE CALCOSINA TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO BLVD BALCONES DE LA JOYA HACIA LA CALLE FILITA ENTRE | -101.7589 | 21.1547
GUA230402290317 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRANCISCO ZARCO 227 INTERIOR SN COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORENCIO MERCADO Y CALLE MARIANO OTERO, CAMINO A LA JOYA TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO | -101.7469 | 21.0997
GUA230402291337 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GERONA 1120 INTERIOR SN COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA SUR, 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y CALLE CORDOVA, CALLE PERPETUO SOCORRO TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO AV. 21 DE MARZO LUEGO HA | -101.7146 | 21.1322
GUA230402291363 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ANDADOR HEBE 111 INTERIOR SN COLONIA ERMITA I Y II, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EROS Y BOULEVARD CLOTO, CALLE ATENEA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO HACIA BLVD CLIO LUEGO A CALLE HEBE ENTRE CALLES CLOT | -101.7305 | 21.1473
GUA230402292690 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL ZOCALO COLONIA VILLAS DE LEÓN, 37570 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ZOCALO Y BOULEVARD TIMOTEO LOZANO, CALLE DEL RANCHO TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO AND DE LA HACIENDA HACIA LA CALLE DEL ZOCALO | -101.6424 | 21.0716
GUA230402293752 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CUITZEO COLONIA INDUSTRIAL (HAB.), 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUITZEO Y CALLE PENJAMO, CALLE PURISIMA TOMAR BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS LUEGO AV CHAPULTEPEC LUEGO PURISIMA HACIA LA CALLE CUITZEO NOR | -101.6958 | 21.1348
GUA230402300695 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GRAFITO COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ I, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GRAFITO Y CALLE REJALGAR, CALLE CRISOCOLA TOMAR BLVD METROPOLITANO LUEGO AMANDINO LUEGO REJALGAR HACIA CALLE GRAFI | -101.5816 | 21.0969
GUA230402304109 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EL TRABAJO COLONIA EYUPOL, 37288 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL TRABAJO Y CALLE ESPAÑITA, CALLE 17 DE MARZO TOMAR AV OLIMPICA LUEGO OLIMPOS LUEGO CALLE 15 DE DICIEMBRE HACIA LA CALLE DEL TRABAJO ENTRE C | -101.6298 | 21.112
GUA230402304453 | Guanajuato | León | León de los Aldama | COLONIA SAN NICOLÁS DE LOS GONZÁLEZ, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN GASPARE DE BERTONI Y CALLE SAN RICARDO PAMPURI, CALLE MAGDALENA DI CANOSSA TOMAR BLVD METROPOLITANO LUEGO A SAN JOSE DEL POTRERO LUEG | -101.5884 | 21.1213
GUA230402305942 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TIERRA BLANCA COLONIA LOS AGUACATES, 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TIRRES BLANCA Y CALLE RIO ALTAR, CALLE CENTENARIO TOMAR BLVD TORRES LANDA HACIA LA CALLE TORRE BLANCA ENTRE CALLES RIO ALTAR Y CENT | -101.6818 | 21.1004
GUA230402313806 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NIGUER COLONIA LA ESCONDIDA, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NIGUER Y CALLE CASA BLANCA, CALLE BOMBAY TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO COSTA AZUL HACIA LA CALLE NIGER ENTRE CASA BLANCA Y BOMBAY | -101.6719 | 21.0926
GUA230402313821 | Guanajuato | León | Santa Ana | CALLE MONTE CALERA COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, 37680 SANTA ANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE CALERA Y CALLE MONTE VERDE, CALLE MONTE GAVILAN TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO RESTAURADORES LUEGO BLVD LOS TEPETATES LUEGO | -101.6764 | 21.0577
GUA230302259643 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA GUANAJUATO COLONIA LEÓN I, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS A. OBREGON Y CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA, CALLE VILLA DE LOS OLIVOS BLVD. VASCO DE QUIROGA NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. GUANAJU | -101.648 | 21.1378
GUA230402284787 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARIA EUGENIA 126 INTERIOR SN COLONIA GRANJA MARIA DOLORES, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y CALLE DANTA MARGARITA, CALLE LEONOR TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO A BLVD MARIA DOLORE | -101.6591 | 21.095
GUA230402290299 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SION DE LA GARZA Y MELO 604 INTERIOR SN COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA DE LA TORRE Y CALLE JOSE JUAN TAMES, CALLE JOSE A. GODOY TOMAR BLVD TORRES | -101.7487 | 21.0938
GUA230402290301 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JOSE MA. DE LA TORRE 213 INTERIOR SN COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE JUAN TAMES Y CALLE SIMON DE LA GARZA Y MELO, CALLE JOSE A. GODOY TOMAR BLVD TORRES | -101.7488 | 21.0939
GUA230402290310 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HERMANOS TRONCOSO 205 INTERIOR SN COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA DE LA TORRE Y CALLE FRANCISCO LOPEZ DE VELAZCO, CALLE JOSE A. GODOY TOMAR BLVD T | -101.7515 | 21.0937
GUA230402291177 | Guanajuato | León | Santa Ana | CALLE MONTE KENIA 229 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, 37680 SANTA ANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE MALINTZI Y CALLE MONTE BLANC, CALLE MONTE MISTI TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO HACIENDA LOS ARCOS LUEGO HACI | -101.6776 | 21.0577
GUA230402291352 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD CLIO 313 INTERIOR SN COLONIA ERMITA I/II, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ATENEA Y CALLE ANDROS, CALLE EUBEA TOMAR BLVD SAN JUAN BOSCO LUEGO HACIA BLVD CLIO ENTRE CALLES ATENEA Y ANDROS. | -101.7292 | 21.1486
GUA230402291419 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JOSE MARIA BRITOS 2303 INTERIOR SN COLONIA ARTÍCULO 4O. CONSTITUCIONAL, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DERECHO A LA SALUD Y CALLE DERECHO A LA VIVIENDA, CALLE DIGNA OCHOA TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE | -101.7585 | 21.0961
GUA230402293727 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTA LUCIA COLONIA GRANJAS MARIA DOLORES, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SANTA MARGARITA TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA LUEGO BLVD MARIA DOLORES LUEGO SANTA CECI | -101.6607 | 21.0939
GUA230402294107 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE COSTA AZUL COLONIA PASEOS DEL MAUREL, 37478 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COSTA AZUL Y CALLE VILLAS DEL MAUREL, CALLE PAKISTAN TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO COSTA AZUL ENTRE CALLES VILLAS DEL MAUREL Y | -101.6753 | 21.0932
GUA230402294157 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIO AZUL COLONIA SAN NICOLÁS, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO AZUL Y CALLE RIO BLANCO, CALLE RIO AMARILLO TOMAR MARIANO ESCOBEDO LUEGO GUTY CARDENAS LUEGO BUENOS AIRES HACIA LA CALLE RIO AZUL ENTR | -101.6737 | 21.1065
GUA230402304029 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA CAMPIRANO COLONIA ARBOLEDAS DEL CAMPO, 37544 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA CAMPIRANO Y CALLE TORTRE NEUVA, CALLE TORRES PACHECO TOMAR BLVD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA LUEGO BLVD MILENIO LUEGO TORRE ANGARE | -101.5766 | 21.0596
GUA230402304120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FLOR DE GARDENIA COLONIA FLOR DEL VALLE, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FLOR DE GARDENIA Y CALLE HACIENDA CAFETALERA, CALLE FLOR DE HORTENCIA TOMAR BLVD METROPOLITANO LUEGO CALLE A SAN JOSE DEL POTRE | -101.59 | 21.1186
GUA230402305957 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARIA ANA COLONIA ORIENTAL, 37510 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA ANA Y CALLE REFUGIO, CALLE MARIA ANA TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO GUADALUPE OTIENTAL LUEGO REFUGIO HACIA PRIVADA MARIA ANA EN | -101.6542 | 21.1069
GUA230402305994 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN JOSE DE LOS DURAN COLONIA LOS ARCOS, 37689 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE DE LOS DURAN Y CALLE HACIENDA LOS ARCOS, CALLE NUMERO 4 TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO RESTAURANDORES HACIA SAN JOSE | -101.6778 | 21.0665
GUA230402306012 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CENTENARIO COLONIA SAN MIGUEL, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RIO PAXTLA TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO OTE LUEGO BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO RIO NAZAS ENTRE CALLE | -101.6834 | 21.0997
GUA230202226070 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN CARLOS LA RONCHA, 37544 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DEL PALOMINO, BOULEVARD HERRADURA LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO ACCESO POR LA CARRETRA 45 CON DIRE | -101.5817 | 21.0656
GUA230202227081 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SAN JUAN BOSCO Y CALLE CUITZEO SUR, CALLE SONORA SOBRE BLVD. SAN JUAN BOSCO EN DIRECCIÓN NORESTE GIRO A LA DERECHA EN CALL | -101.7002 | 21.1319
GUA230202227110 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JOSE MARIA CRUZ COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMENEGILDO BUSTOS Y BOULEVARD TALABARTEROS, CALLE BLAS CHUMACERO SOBRE BLVD. TALABARTEROS DE AURORA CON DIRECCIÓ | -101.6697 | 21.1691
GUA230402284593 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MILAGRO MARIANO 318 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS MILAGROS, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MILAGRO JESUITA Y CALLE MILAGRO GUADALUPANO, CALLE VIRGEN DE SAN JUAN TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO | -101.7637 | 21.0946
GUA230402290333 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 26 DE AGOSTO 801 INTERIOR SN COLONIA MORELOS (EL GUAJE), 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ELEUTERIO QUIROZ Y CALLE 14 DE MAYO, CALLE GENARO VAZQUEZ TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO HACIA LA CALLE 26 | -101.7219 | 21.0955
GUA230402291166 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GENARO VAZQUEZ 325 INTERIOR SN COLONIA MORELOS (EL GUAJE), 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ELEUTERIO QUIROZ Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE 26 DE AGOSTO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO HACIA LA CALLE | -101.7213 | 21.0954
GUA230402291460 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ANDADOR WOLFRAMITA 507 INTERIOR SN COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PECHBLENDA Y CALLE AMIANTO, CALLE ANFIBIOLES TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO BLVD BALCONES DE LA JOYA LUEGO CALL | -101.7639 | 21.151
GUA230402292689 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE SAN JOSE COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE SAN JOSE Y CALLE VALLE MESOREA, CALLE VALLE AZUL TOMAR BLVD OMEGA LUEGO MADRE TIERRA LUEGO VALLE GANGUES HACIA LA | -101.6327 | 21.0727
GUA230402292761 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAMELINAS COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO, 37288 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE MADRE SELVA, CALLE NOCHE BUENA TOMAR BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS LUEGO BLVD PASEO DE JEREZ LUEGO MADRE SELVA LUE | -101.6323 | 21.1116
GUA230402292897 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TEMPLO DEL SEÑOR SAN JOSE AEROPUERTO VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMPLO DEL SEÑOR SAN JOSE Y CALLE TEMPLO DEL SEÑOR DE LA LUZ, BOULEVARD GALEANA TOMAR TAJO | -101.5833 | 21.0927
GUA230402293449 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MANUEL GONZALEZ FLORES COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ FLORES Y CALLE HERBERTO CASTILLO MARTINEZ, CALLE JERONIMO SILLER GOMEZ TOMAR BLVD DELTA LUEGO POTR | -101.5944 | 21.1212
GUA230402303803 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA MUÑOZ COLONIA LOS MUÑOZ, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MUÑOZ Y CALLE ERRANTE, CALLE EDNA TOMAR BLVD AEROPUERTO LUEGO ATOTONILCO LUEGO EDNA HACIA LA CALLE MUÑOZ ENTRE CALLES EL ERRANTE Y EDNA | -101.6213 | 21.07
GUA230402304409 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NUEVO SANTO TOMAS COLONIA NUEVO SAN NICOLAS, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVO SANTO TOMAS Y CALLE SAN NORBERTO, CALLE NUEVO SAN AGUSTIN TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO AV FRAY FELIPE LUEGO SAN ALEJANDRO | -101.5916 | 21.1014
GUA230402319480 | Guanajuato | León | Valle Nuevo | CALLE PRINCIPAL COLONIA VALLE NUEVO, 37688 VALLE NUEVO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LEON CUERAMARO Y CALLE DE LA SOLEDAD, CALLE VILLA REAL LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO SOBRE CARRETERA LEÓN CUERÁMARO A 200 METROS DEL C | -101.6993 | 21.0113
GUA230202227687 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BLAS CHUMACERO COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMENEGILDO JUSTOS Y CALLE SINDICATO OBRERO, CALLE JOSE MARIA CRUZ SOBRE BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS CON DIRECCIÓN S | -101.6698 | 21.1644
GUA230302242446 | Guanajuato | León | Capellanía de Loera | CALLE LOS PINOS ANTES CAPELLANIA RANCHERIA CAPELLANÍA DE LOERA, 37685 CAPELLANÍA DE LOERA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MEDIA LUNA Y CALLE DE LA VIA, PRIVADA SANTA CRUZ LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO ACCESO POR LA CARRET | -101.5932 | 21.0418
GUA230402284623 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VIÑAS 111 INTERIOR SN COLONIA PASEOS DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CALCOPIRITA Y CALLE BALCON DE LOS FAISANES, CALLE PASEOS DE LA JOYA TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO CALCOPIRITA LUEGO HACIA LA | -101.7449 | 21.1371
GUA230402284627 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE COSTAS DEL OCEANO PACIFICO 122 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA DE CEMENTOS, 37560 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COSTAS DEL OCEANO ATLANTICO Y CALLE MALENCO DEL RIO DE LOS GOMEZ, CALLE ALBERTO F. DANIEL T | -101.6768 | 21.0875
GUA230402284779 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANGELINA MARTINEZ DE TORRES 210 INTERIOR SN COLONIA GRANJAS LAS AMALIAS, 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CONCEPCION MUJICA Y CALLE IGNACIA GOMEZ T., CALLE ELOISA JIMENEZ TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. | -101.7285 | 21.0972
GUA230402290322 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 26 DE AGOSTO 601 INTERIOR SN COLONIA MORELOS (EL GUAJE), 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE VICENTE VELAZQUEZ, CALLE 14 DE MAYO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO HACIA LA CALLE | -101.7223 | 21.096
GUA230402291375 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CLEMENTE AGUIRRE 421 INTERIOR A COLONIA SAN MARCOS, 37410 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GONZALO CUERIEL Y CALLE PRENSA LIBRE SUR, BOULEVARD MARIANO ESCOBEDO TOMAR BLVD MARIANO ESACOBEDO PTE LUEGO A CALLE | -101.7138 | 21.117
GUA230402291430 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DERECHO A LA LIBERTAD 228 INTERIOR SN COLONIA ARTÍCULO 4O. CONSTITUCIONAL, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA BRITO Y CALLE DERECHO A LA VIVIENDA, CALLE JOSE MARIA DE LA TORRE TOMAR BLVD TOR | -101.7592 | 21.0916
GUA230402292692 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRAY ROMAN COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY ROMAN Y CALLE FRAY ELIAS, CALLE FRAY LEON TOMAR AV VIA DE LOS GIRASOLES HACIA LA CALLE FRAY ROMAN ENTRE CALLES FRAY EL | -101.5988 | 21.1016
GUA230402292872 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GRAFITO COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ I, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GRAFITO Y CALLE VESUBIANA, CALLE CRISOCOLA TOMAR BLVD SIGLO XXI LUEGO BLVD GALENA HACIA CALLE GRAFITO ENTRE CALLES | -101.5818 | 21.0966
GUA230402304010 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MADRE FABIOLA COLONIA UNIÓN OBRERA, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE FABIOLA Y CALLE MADRE MARINA, CALLE MADRE TIERRA TOMAR TIMOTEO LOZANO HACIA LA CALLE MADRE FABIOLA ENTRE CALLES MADRE MARINA Y | -101.6324 | 21.0658
GUA230402304351 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HACIENDA SAN JACINTO COLONIA HACIENDA LOS OTATES, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA SAN JACINTO Y CALLE ALMANDINO, CALLE HACIENDA DE ZAUS TOMAR BLVD LA LUZ LUEGO BLVD METROPOLITANO LUEGO BLVD H | -101.5787 | 21.1029
GUA230402304491 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARIA DEL CARMEN COLONIA EL MIRADOR ORIENTAL, 37500 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA DEL CARMEN Y CALLE MARIA DOLORES, CALLE MARIA PATRICIA DE MANZANARES TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEGO CANTERA D | -101.653 | 21.1089
GUA230402304528 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NIGUER COLONIA FRACCIONES DE SAN NICOLAS, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NIGUER Y CALLE MALECON DEL RIO, BOULEVARD TIMOTEO LOZANO TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO MAR DE JAVA HACIA LA CALLE NIGER ENT | -101.6734 | 21.0903
GUA230402305935 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIO COLORADO COLONIA LA LUZ, 37458 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO FUERTE, CALLE RIO MAYO TOMAR BLVD VENUESTIANO CARRANZA LUEGO RIO MAYO LUEGO ORTIZ TIRADO HACIA LA CALLE RIO COLORA | -101.6901 | 21.0993
GUA230302259050 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTA MADRE DE DIOS COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ III, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE AMABLE Y CALLE MADRE INMACULADA, BOULEVARD SIGLO XXI BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE VU | -101.5759 | 21.0945
GUA230402280899 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA230402284604 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARCEL 410 INTERIOR SN COLONIA CENTRO FAMILIAR SOLEDAD, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LEIBNIZ Y CALLE HEGEL, CALLE VOLTAIRE TOMAR AV. ARISTOTELES LUEGO HACIA LA CALLE MARCEL ENTRE CALLES LEIBNIZ Y HEGEL | -101.749 | 21.1384
GUA230402290108 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BALCON DE LOS CHARRANES 314 INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE LA JOYA, 37355 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCON DE LOS PINZONES Y CALLE BALCON DE LOS COLINES, AVENIDA BALCONES DE LA JOYA TOMAR AV. ARISTOTELES | -101.749 | 21.1318
GUA230402290271 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE AJUSCO 224 a INTERIOR A COLONIA PILETAS I Y II, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, CALLE PICO DE TANCITARO TOMAR PASEO DE LOS INSURGENTES LUEGO A CALLE OCEANO ATLAN | -101.6998 | 21.1372
GUA230402291173 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 14 DE MAYO 183 INTERIOR SN COLONIA MORELOS (EL GUAJE), 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ELEUTERIO QUIROZ Y CALLE DESCARNADOS, CALLE 26 DE AGOSTO TOMAR BLVD TORRES LANDA PTE. LUEGO HACIA LA CALLE 14 DE | -101.721 | 21.0962
GUA230402291185 | Guanajuato | León | Santa Ana | CALLE MONTE EL VERDE 135 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, 37680 SANTA ANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE MALINTZI Y CALLE MONTE BLANC, CALLE MONTE LA CALERA TOMAR BLVD HERMANOS ALDAMA LUEGO HACIENDA LOS ARCOS LUE | -101.6768 | 21.0577
GUA230402292171 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE MARIANO OTERO, CALLE FLORENCIO MARIA DEL CASTILLO TOMAR BLVD MARIANO ESCOBEDO PTE LUEG | -101.7474 | 21.0946
GUA230402292833 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 16 DE JULIO COLONIA SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE JULIO Y CALLE TERCERA ORDEN, CALLE CAPUCHINOS TOMAR AV CDAD ASIS LUEGO CAPUCHINOS HACIA CALLE 16 DE JULIO ENTRE CALLES TERCERA | -101.6054 | 21.0929
GUA230402292851 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE ACATLAN COLONIA VALLES DE MEXICO, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE ACLATAN Y CALLE VALLE DE TEXCOCO, CALLE VALLE DEL BAJIO TOMAR BLVD METROPOLITANO LUEGO SANTO TORIBIO ROMO HACIA CALL | -101.5924 | 21.117
GUA230402293350 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN GASPARE BERTONI COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN GASPARE BERTONI Y CALLE SANTA MAGDALENA DI CANOSSA, CALLE SAN RICARDO PAMPURI TOMAR BLVD METROPOLITANO LUEGO A SA | -101.5901 | 21.1223
GUA230402294316 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MAR CANTABRICO COLONIA SANTA MARÍA DEL GRANJENO, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MAR CANTABRICO Y CALLE MAR TIRRENO, CALLE MAR BALTICO TOMAR BLVD TORRES LANDA ORIENTE LUEGO AV PRADERA LUEGO OCEANO ART | -101.6581 | 21.0932
GUA230402303233 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HACIENDA JARAL DE BERRIO COLONIA HACIENDA SAN JOSÉ, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA JARAL DE BERRIO Y CALLE HACIENDA SANTA ANA DEL CONDE, BOULEVARD TIMOTEO LOZANO TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO OT | -101.6103 | 21.0604
GUA230402303970 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN JOSE DE COSTA RICA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSÉ, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE DE COSTA RICA Y CALLE SAN JOSE DE ACATEMPA, CALLE SAN JOSE DE ACATEMPA TOMAR TAJO SANTA ANA LUEGO BLVD TIMO | -101.6165 | 21.0583
GUA230402305950 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BOMBAY COLONIA LOURDES, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BOMBAY Y CALLE CEYLAN, CALLE CASA BLANCA TOMAR BLVD TIMOTEO LOZANO LUEGO NIGER LUEGO COSTA AZUL LUEGO PAKISTAN HACIA LA CALLE BOMBAY ENTRE CALLE | -101.6746 | 21.0941

## Contratos
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
CUARTO TRIMESTRE 2023
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA230302255588 | Obra | RICD-211023 | KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4185336.67 | 4185336.67
GUA230302258217 | Obra | RICE-201023 | ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 789545.46 | 789545.46
GUA230302259061 | Obra | RICE-355023 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4264598.1 | 4264598.1
GUA230302262254 | Obra | RICD-449023 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHAVEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 339027.33 | 339027.33
GUA230302264370 | Obra | RICD-221023 | GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3599946.29 | 3599946.29
GUA230302264463 | Obra | RICD-227023 | OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 914905.03 | 1271083.29
GUA230402281714 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402281872 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402282027 | Obra | RICE-410023 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1588156.26 | 1588156.26
GUA230402282041 | Obra | RICE-410023 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1588156.26 | 1588156.26
GUA230402282537 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402283743 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402283989 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284021 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284028 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402285450 | Obra | RICDSUP-088023 | LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO | MUNICIPIO DE LEÓN | 46512.42 | 46512.42
GUA230402285686 | Obra | RICDSUP-125023 | MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 49440.69 | 49440.69
GUA230402285697 | Obra | RICDSUP-189023 | CUMONIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 529785.46 | 637733.2
GUA230402285716 | Obra | RICDSUP-221023 | PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 183237.27 | 183237.27
GUA230402285722 | Obra | RICDSUP-221023 | PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 183237.27 | 183237.27
GUA230402285735 | Obra | RICDSUP-223023 | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 167104.06 | 167104.06
GUA230402285758 | Obra | RICDSUP-224023 | MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 139891.45 | 139891.45
GUA230402286040 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402286542 | Obra | RICESUP-308023 | GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 189582.77 | 200655.21
GUA230402286808 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402286884 | Obra | RICESUP-401023 | CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 168838 | 168838
GUA230402287781 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288342 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288720 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402289016 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402289030 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402289180 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402289190 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402289193 | Obra | RICE-410023 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1588156.26 | 1588156.26
GUA230402289255 | Obra | RICE-410023 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1588156.26 | 1588156.26
GUA230402289507 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289695 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289724 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289877 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289899 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402291376 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291605 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291632 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291668 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291710 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291986 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291988 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292026 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292159 | Obra | RICE-506023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 778719.56 | 778719.56
GUA230402292909 | Obra | RICE-427023 | ACCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1427900 | 1427900
GUA230402294473 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402296341 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402296390 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402298393 | Obra | RICONV-007023 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 27263037.68 | 27263037.68
GUA230402300577 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301015 | Obra | RICONV-013023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 17284911.22 | 17284911.22
GUA230402301570 | Obra | RICON-009023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 11144194.19 | 11144194.19
GUA230402302125 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402303250 | Obra | RICONV-007023 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 27263037.68 | 27263037.68
GUA230402303328 | Obra | RICONV-007023 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 27263037.68 | 27263037.68
GUA230402306074 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306169 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306337 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306355 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306470 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306662 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306738 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306757 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402307411 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402308617 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402310051 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402312002 | Obra | RICDSUP-503023 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 48314.4 | 48314.4
GUA230402312387 | Obra | RICESUP-557023 | GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 914358.26 | 914358.26
GUA230402313884 | Obra | RICESUP-590023 | ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 251942.15 | 251942.15
GUA230402313906 | Obra | RICESUP-598023 | MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 137376.41 | 137376.41
GUA230302248105 | Obra | RICONV-008023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 72131712.01 | 72131712.01
GUA230302248902 | Obra | RICD-061023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2392539.37 | 2392539.37
GUA230302259818 | Obra | RICE-309023 | ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4656027.75 | 4656027.75
GUA230302259819 | Obra | RICE-309023 | ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4656027.75 | 4656027.75
GUA230302259828 | Obra | RICE-077023 | CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 702125.86 | 702125.86
GUA230302261965 | Obra | RICD-111023 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2443889 | 2443889
GUA230302262224 | Obra | RICD-378023 | ECAB, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1424015.69 | 1714015.69
GUA230302262355 | Obra | RICD-385023 | GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1186793.46 | 1186793.46
GUA230302263908 | Obra | RICD-223023 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3219731.43 | 3219731.43
GUA230402281857 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402281928 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402281964 | Obra | RICE-410023 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1588156.26 | 1588156.26
GUA230402283234 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284493 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402285094 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402285700 | Obra | RICDSUP-212023 | LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 239541.69 | 239541.69
GUA230402285728 | Obra | RICDSUP-221023 | PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 183237.27 | 183237.27
GUA230402285738 | Obra | RICDSUP-223023 | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 167104.06 | 167104.06
GUA230402285761 | Obra | RICDSUP-227023 | FEDERICO CASTILLO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 69909.58 | 69909.58
GUA230402286495 | Obra | RICDSUP-233023 | GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 73923.08 | 73923.08
GUA230402286509 | Obra | RICESUP-183023 | CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 57072.53 | 57072.53
GUA230402286512 | Obra | RICESUP-193023 | SALVADOR ANGEL LIZARDI MONTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 60013.69 | 60013.69
GUA230402286523 | Obra | RICESUP-200023 | LEON FELIPE RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 47974.56 | 47974.56
GUA230402286528 | Obra | RICESUP-205023 | ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 209887.58 | 209887.58
GUA230402286750 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402286882 | Obra | RICDSUP-396023 | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 212840.75 | 212840.75
GUA230402286930 | Obra | RICESUP-409023 | MARGARITA PEREZ CABRERA | MUNICIPIO DE LEÓN | 167863.97 | 167863.97
GUA230402286938 | Obra | RICESUP-410023 | SAMUEL RAMIREZ CABRERA | MUNICIPIO DE LEÓN | 85601.62 | 85601.62
GUA230402286940 | Obra | RICESUP-412023 | LUIS MANUEL MORENO RIOS | MUNICIPIO DE LEÓN | 128682.18 | 128682.18
GUA230402287088 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288315 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288329 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288680 | Obra | RICDSUP-504023 | GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 183303.49 | 183303.49
GUA230402288682 | Obra | RICESUP-506023 | JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA | MUNICIPIO DE LEÓN | 54511.99 | 54511.99
GUA230402288687 | Obra | RICDSUP-515023 | CARLOS SALAZAR ROCHA | MUNICIPIO DE LEÓN | 107713.8 | 107713.8
GUA230402288707 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288981 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402289049 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402289184 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402289241 | Obra | RICE-410023 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1588156.26 | 1588156.26
GUA230402289261 | Obra | RICE-410023 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1588156.26 | 1588156.26
GUA230402289660 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289718 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289735 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289830 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289839 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402290293 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291065 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291100 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291161 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291429 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291727 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291733 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292020 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292142 | Obra | RICE-510023 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2778797.72 | 2778797.72
GUA230402292489 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402292521 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402292733 | Obra | RICONV-011023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 5824122.48 | 5824122.48
GUA230402294333 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402294432 | Obra | RICE-557023 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEÓN | 27880375.02 | 27880375.02
GUA230402295856 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402296067 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402296204 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402298245 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402300435 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301099 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402302152 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402302812 | Obra | RICONV-007023 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 27263037.68 | 27263037.68
GUA230402302851 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402303172 | Obra | RICONV-007023 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 27263037.68 | 27263037.68
GUA230402303800 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402306108 | Obra | RICONV-008023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 72131712.01 | 72131712.01
GUA230402306231 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306346 | Obra | RICONV-008023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 72131712.01 | 72131712.01
GUA230402306526 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306609 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306787 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402308352 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402308381 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402308565 | Obra | RICE-530023 | MANAVIL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3590677.48 | 3590677.48
GUA230402308705 | Obra | RICE-598023 | CONSTRUCTORA COIBSA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3129303.22 | 3129303.22
GUA230402310103 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402312373 | Obra | RICESUP-546023 | LUIS MANUEL MORENO RIOS | MUNICIPIO DE LEÓN | 150794.03 | 150794.03
GUA230302247688 | Obra | RICD-233023 | CONSTRUGART SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1344055.99 | 1344055.99
GUA230302248200 | Obra | RICE-254023 | ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2134237.66 | 2134237.66
GUA230302248467 | Obra | RICE-281023 | AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3323572.43 | 3323572.43
GUA230302255472 | Obra | RICD-127023 | CONSTRUCCIONES KAOMAXI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1382740.98 | 1382740.98
GUA230302255562 | Obra | RICD-210023 | URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3553436.15 | 3623778.67
GUA230302257707 | Obra | RICONV-016023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 20529828.15 | 20529828.15
GUA230302258228 | Obra | RICE-200023 | ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 664824.2 | 664824.2
GUA230302258300 | Obra | RICE-219023 | CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 499150.2 | 499150.2
GUA230302264347 | Obra | RICD-221023 | GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3599946.29 | 3599946.29
GUA230302264408 | Obra | RICD-221023 | GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3599946.29 | 3599946.29
GUA230302266059 | Obra | CONV-091023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 5136212.99 | 5136212.99
GUA230402281441 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402281916 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402284508 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402285439 | Obra | RICESUP-309023 | EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 232497.94 | 232497.94
GUA230402285506 | Obra | RICDSUP-082023 | JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO | MUNICIPIO DE LEÓN | 256436.95 | 256436.95
GUA230402285669 | Obra | RICDSUP-082023 | JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO | MUNICIPIO DE LEÓN | 256436.95 | 256436.95
GUA230402285670 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402285678 | Obra | RICDSUP-111023 | "FELIPE SERRANO GARCIA " | MUNICIPIO DE LEÓN | 155675.73 | 155675.73
GUA230402285689 | Obra | RICDSUP-127023 | JAVIER DURAN NUÑEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 89878.16 | 89878.16
GUA230402285711 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402285719 | Obra | RICDSUP-221023 | PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 183237.27 | 183237.27
GUA230402285754 | Obra | RICDSUP-224023 | MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 139891.45 | 139891.45
GUA230402286148 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402286521 | Obra | RICESUP-194023 | LUIS MANUEL MORENO RIOS | MUNICIPIO DE LEÓN | 204369.82 | 204369.82
GUA230402286535 | Obra | RICESUP-254023 | FRANCISCO RIVERA CONTRERAS | MUNICIPIO DE LEÓN | 107992.43 | 107992.43
GUA230402286765 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402286947 | Obra | RICDSUP-439023 | EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS | MUNICIPIO DE LEÓN | 108872.8 | 108872.8
GUA230402286949 | Obra | RICDSUP-448023 | E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 171775.79 | 171775.79
GUA230402287358 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402287371 | Obra | RICD-503023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1380411.32 | 1380411.32
GUA230402287387 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288493 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402289046 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402289056 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402289234 | Obra | RICE-410023 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1588156.26 | 1588156.26
GUA230402289523 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289686 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289847 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289859 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289896 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402290249 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291469 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291498 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291553 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291687 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291753 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291889 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402292013 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292727 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402294098 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402294389 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402295498 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402295525 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402300720 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402300907 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301930 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301967 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402303014 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402303303 | Obra | RICONV-007023 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 27263037.68 | 27263037.68
GUA230402303353 | Obra | RICONV-007023 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 27263037.68 | 27263037.68
GUA230402304578 | Obra | RICONV-008023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 72131712.01 | 72131712.01
GUA230402306217 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306264 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306392 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306765 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402307414 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402307878 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402308183 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402312028 | Obra | RICESUP-516023 | TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 176985 | 176985
GUA230402312402 | Obra | RICESUP-566023 | GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON | MUNICIPIO DE LEÓN | 115590.34 | 115590.34
GUA230202226825 | Obra | RICONV-004023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 15689361.93 | 15689361.93
GUA230302247692 | Obra | RICE-308023 | INMOBILIARIA AHCOR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3746695.03 | 4029221.1
GUA230302247942 | Obra | RICONV-007023 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 27263037.68 | 27263037.68
GUA230302248099 | Obra | RICONV-008023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 72131712.01 | 72131712.01
GUA230302249916 | Obra | RICD-082023 | OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1139702.03 | 1139702.03
GUA230302255466 | Obra | RICD-125023 | JOEL NAVARRO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 760626.01 | 760626.01
GUA230302257224 | Obra | RICE-354023 | COSUM SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1986729.92 | 1986729.92
GUA230302257722 | Obra | RICONV-016023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 20529828.15 | 20529828.15
GUA230302258969 | Obra | RICE-079023 | INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2054171.81 | 2054171.81
GUA230302261286 | Obra | RICE-373023 | CONSTRUGART SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1962000 | 1962000
GUA230302261907 | Obra | RICD-212023 | CAMINOS COMPACTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3992361.58 | 3992361.58
GUA230302262293 | Obra | RICD-448023 | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR | MUNICIPIO DE LEÓN | 2596504.04 | 2722278.71
GUA230302263683 | Obra | RICD-347023 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1772798.28 | 1772798.28
GUA230302264436 | Obra | RICD-224023 | LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2624605.14 | 2624605.14
GUA230402281546 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402281553 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402281982 | Obra | RICE-410023 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1588156.26 | 1588156.26
GUA230402281989 | Obra | RICE-410023 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1588156.26 | 1588156.26
GUA230402282540 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402283230 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402283964 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402283985 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402283993 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284408 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284464 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284505 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402285198 | Obra | RICESUP-255023 | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 32159.93 | 32159.93
GUA230402285464 | Obra | RICDSUP-088023 | LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO | MUNICIPIO DE LEÓN | 46512.42 | 46512.42
GUA230402285472 | Obra | RICDSUP-088023 | LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO | MUNICIPIO DE LEÓN | 46512.42 | 46512.42
GUA230402285757 | Obra | RICDSUP-224023 | MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 139891.45 | 139891.45
GUA230402285770 | Obra | RICDSUP-229023 | LEPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 76682.25 | 76682.25
GUA230402286576 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402286866 | Obra | RICESUP-377023 | SAMUEL RAMIREZ CABRERA | MUNICIPIO DE LEÓN | 85675.33 | 85675.33
GUA230402286944 | Obra | RICESUP-427023 | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 92813.5 | 92813.5
GUA230402287375 | Obra | RICD-504023 | "CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEÓN | 3601247.31 | 3601247.31
GUA230402288010 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288278 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288352 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288510 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288676 | Obra | RICESUP-492023 | OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 436883.47 | 436883.47
GUA230402289081 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402289151 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402289185 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402289512 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289527 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289754 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289850 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402290218 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291078 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291084 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291152 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291619 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291743 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291767 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292006 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292010 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292068 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292237 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402292436 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402294535 | Obra | RICE-546023 | C. AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 2861366.83 | 2861366.83
GUA230402295314 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402295589 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402296086 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402296429 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402296848 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402297981 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402298160 | Obra | RICE-570023 | CONSTRUGART, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5832246.37 | 5832246.37
GUA230402298288 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402300871 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402300927 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301402 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301407 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301461 | Obra | RICONV-013023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 17284911.22 | 17284911.22
GUA230402301513 | Obra | RICONV-013023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 17284911.22 | 17284911.22
GUA230402301745 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301910 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402302734 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402302896 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402302966 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402303994 | Obra | RICONV-008023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 72131712.01 | 72131712.01
GUA230402306308 | Obra | RICONV-008023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 72131712.01 | 72131712.01
GUA230402306421 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402307938 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402308298 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402310146 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230302257580 | Obra | RICONV-016023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 20529828.15 | 20529828.15
GUA230302263670 | Obra | RICD-396023 | GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4471444.34 | 4471444.34
GUA230302263894 | Obra | RICD-223023 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3219731.43 | 3219731.43
GUA230302264390 | Obra | RICD-221023 | GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3599946.29 | 3599946.29
GUA230302264393 | Obra | RICD-221023 | GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3599946.29 | 3599946.29
GUA230402281851 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402281879 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402283749 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284468 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402285193 | Obra | RICESUP-079023 | ROBERTO LOPEZ ROMERO | MUNICIPIO DE LEÓN | 153446.63 | 153446.63
GUA230402285447 | Obra | RICESUP-355023 | ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 186226.62 | 186226.62
GUA230402285613 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402285640 | Obra | RICDSUP-082023 | JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO | MUNICIPIO DE LEÓN | 256436.95 | 256436.95
GUA230402285682 | Obra | RICDSUP-124023 | PIXIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 213474.12 | 213474.12
GUA230402285772 | Obra | RICDSUP-229023 | LEPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 76682.25 | 76682.25
GUA230402286484 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402286533 | Obra | RICESUP-219023 | JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA | MUNICIPIO DE LEÓN | 37436.27 | 37436.27
GUA230402286951 | Obra | RICDSUP-452023 | DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 227496.56 | 227496.56
GUA230402286956 | Obra | RICESUP-480023 | ERIC IBAN ACAL SANCHEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 78479.95 | 78479.95
GUA230402287408 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402287416 | Obra | RICD-227023 | OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 914905.03 | 1271083.29
GUA230402287885 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288032 | Obra | RICD-229023 | URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1278037.57 | 1278037.57
GUA230402288572 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288669 | Obra | RICDSUP-449023 | CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 18646.5 | 18646.5
GUA230402288671 | Obra | RICESUP-483023 | EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 186232.8 | 186232.8
GUA230402288694 | Obra | RICESUP-530023 | ROBERTO LOPEZ ROMERO | MUNICIPIO DE LEÓN | 171634.38 | 171634.38
GUA230402289061 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402289148 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402289161 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402289200 | Obra | RICE-410023 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1588156.26 | 1588156.26
GUA230402289244 | Obra | RICE-410023 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1588156.26 | 1588156.26
GUA230402289742 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289865 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289900 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289902 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289905 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291073 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291106 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291178 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291485 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291518 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291599 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291626 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291664 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291883 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291997 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292062 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292372 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402292685 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402292864 | Obra | RICE-480023 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1743998.91 | 1743998.91
GUA230402295371 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402295412 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402295837 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402296046 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402296411 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402296447 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402297946 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402298064 | Obra | RICE-575023 | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3067202.47 | 3067202.47
GUA230402300892 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402300949 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301123 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301784 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402303895 | Obra | RICONV-007023 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 27263037.68 | 27263037.68
GUA230402303937 | Obra | RICONV-008023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 72131712.01 | 72131712.01
GUA230402304461 | Obra | RICONV-008023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 72131712.01 | 72131712.01
GUA230402306141 | Obra | RICONV-008023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 72131712.01 | 72131712.01
GUA230402306245 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306492 | Obra | RICONV-017023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 15778481.19 | 15778481.19
GUA230402306500 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306592 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306687 | Obra | RICONV-017023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 15778481.19 | 15778481.19
GUA230402308041 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402308129 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402308585 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402308639 | Obra | RICE-566023 | CONSTRUCTORA RAMBEL DEL BAJIO SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2459368.88 | 2459368.88
GUA230402308691 | Obra | RICE-598023 | CONSTRUCTORA COIBSA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3129303.22 | 3129303.22
GUA230402309995 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402313772 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230202216842 | Obra | RICD-106023 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 7206298.83 | 7206298.83
GUA230302257782 | Obra | RICONV-014023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 8898107.7 | 8898107.7
GUA230302258296 | Obra | RICE-183023 | CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 771089.73 | 771089.73
GUA230302259064 | Obra | RICE-307023 | ENLACE CONSTRUCTIVO S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4267379.44 | 4267379.44
GUA230302263695 | Obra | RICD-515023 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1962000 | 1962000
GUA230302263697 | Obra | RICD-223023 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3219731.43 | 3219731.43
GUA230302263884 | Obra | RICD-223023 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3219731.43 | 3219731.43
GUA230302264447 | Obra | RICD-224023 | LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2624605.14 | 2624605.14
GUA230402280691 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402283242 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402283974 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402283999 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284472 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284483 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402285102 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402285185 | Obra | RICESUP-078023 | GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 162223.77 | 162223.77
GUA230402285483 | Obra | RICDSUP-082023 | JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO | MUNICIPIO DE LEÓN | 256436.95 | 256436.95
GUA230402285637 | Obra | RICDSUP-082023 | JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO | MUNICIPIO DE LEÓN | 256436.95 | 256436.95
GUA230402285671 | Obra | RICDSUP-106023 | MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 343740.45 | 343740.45
GUA230402285699 | Obra | RICDSUP-210023 | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C. | MUNICIPIO DE LEÓN | 220668.12 | 220668.12
GUA230402285741 | Obra | RICDSUP-223023 | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 167104.06 | 167104.06
GUA230402285774 | Obra | RICDSUP-229023 | LEPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 76682.25 | 76682.25
GUA230402285872 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402286494 | Obra | RICDSUP-385023 | E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 77141.57 | 77141.57
GUA230402286869 | Obra | RICDSUP-378023 | ROBERTO LOPEZ ROMERO | MUNICIPIO DE LEÓN | 111411.02 | 111411.02
GUA230402286889 | Obra | RICESUP-403023 | JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 134209.3 | 134209.3
GUA230402286914 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402287047 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402287401 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402287426 | Obra | RICD-229023 | URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1278037.57 | 1278037.57
GUA230402288063 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288489 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288519 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288684 | Obra | RICESUP-510023 | GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 136994.73 | 136994.73
GUA230402288685 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402289010 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402289072 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402289143 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402289266 | Obra | RICE-410023 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1588156.26 | 1588156.26
GUA230402289692 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289703 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289878 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402291706 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291716 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292034 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292040 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292114 | Obra | RICE-530023 | MANAVIL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3590677.48 | 3590677.48
GUA230402292320 | Obra | RICE-527023 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2981432 | 2981432
GUA230402292898 | Obra | RICE-377023 | AGUSTIN SERRANO MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 1557733.32 | 1557733.32
GUA230402300460 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402300499 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402300547 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402302080 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402302616 | Obra | RICONV-007023 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 27263037.68 | 27263037.68
GUA230402306146 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402308434 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402308603 | Obra | RICE-567023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1407576.57 | 1407576.57
GUA230402312350 | Obra | RICESUP-527023 | GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 156227.04 | 156227.04
GUA230402313865 | Obra | RICESUP-575023 | ENRIQUE RUBIO ZARAGOZA | MUNICIPIO DE LEÓN | 131276.27 | 131276.27
GUA230402319332 | Obra | RICE-510023 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2778797.72 | 2778797.72
GUA230202216875 | Obra | RICD-452023 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3754068.53 | 3754068.53
GUA230302243460 | Obra | RICE-492023 | CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 8196688.02 | 8196688.02
GUA230302248443 | Obra | RICE-256023 | KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 749633.59 | 749633.59
GUA230302250035 | Obra | RICD-088023 | ANA LUCIA RUIZ MURILLO | MUNICIPIO DE LEÓN | 1051334.68 | 1051334.68
GUA230302256675 | Obra | RICE-516023 | INMOBILIARIA AHCOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3450000 | 3450000
GUA230302257798 | Obra | RICONV-012023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 16226470.91 | 16226470.91
GUA230302258048 | Obra | RICE-193023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 821387.71 | 821387.71
GUA230302259054 | Obra | RICE-078023 | CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3365638.36 | 3365638.36
GUA230302259820 | Obra | RICE-309023 | ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4656027.75 | 4656027.75
GUA230302259835 | Obra | RICE-255023 | KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 428799.03 | 428799.03
GUA230302261841 | Obra | RICD-189023 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3486935.26 | 3486935.26
GUA230402281560 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402282036 | Obra | RICE-410023 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1588156.26 | 1588156.26
GUA230402282553 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402283906 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284006 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284487 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284588 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402285366 | Obra | RICESUP-307023 | FRANCISCA MUÑOZ AYALA | MUNICIPIO DE LEÓN | 195019.24 | 195019.24
GUA230402285482 | Obra | RICDSUP-088023 | LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO | MUNICIPIO DE LEÓN | 46512.42 | 46512.42
GUA230402285503 | Obra | RICDSUP-088023 | LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO | MUNICIPIO DE LEÓN | 46512.42 | 46512.42
GUA230402285733 | Obra | RICDSUP-223023 | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 167104.06 | 167104.06
GUA230402285765 | Obra | RICDSUP-227023 | FEDERICO CASTILLO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 69909.58 | 69909.58
GUA230402285856 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402286525 | Obra | RICESUP-201023 | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 56653.71 | 56653.71
GUA230402286539 | Obra | RICESUP-281023 | ANTONIO MERCADO MUÑOZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 140587.11 | 140587.11
GUA230402286655 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402286887 | Obra | RICESUP-402023 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 144183.23 | 144183.23
GUA230402286903 | Obra | RICESUP-404023 | MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 134038.03 | 134038.03
GUA230402287344 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402287351 | Obra | RICE-485023 | ACCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4371526.18 | 4371526.18
GUA230402287365 | Obra | RICE-499023 | ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2981057.02 | 2981057.02
GUA230402288249 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288673 | Obra | RICESUP-485023 | EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 252237.06 | 252237.06
GUA230402288691 | Obra | RICDSUP-526023 | FRANCISCA MUÑOZ AYALA | MUNICIPIO DE LEÓN | 223440 | 223440
GUA230402288737 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402289055 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402289172 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402289517 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289713 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289779 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291104 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291995 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292000 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292072 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292311 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402292502 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402292754 | Obra | RICE-371023 | ENLACE CONSTRUCTIVO SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3112000 | 3112000
GUA230402294493 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402296172 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402298014 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402298235 | Obra | RICE-590023 | "CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEÓN | 4358860.74 | 4358860.74
GUA230402300452 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402300659 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402300753 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301111 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301833 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301850 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402302095 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402302613 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402302633 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402302649 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402302776 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402305954 | Obra | RICONV-008023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 72131712.01 | 72131712.01
GUA230402306183 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402306560 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402308457 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402308660 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402309950 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402312019 | Obra | RICESUP-511023 | EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 73274.16 | 73274.16
GUA230402313911 | Obra | RICESUP-568023 | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 101514.26 | 101514.26
GUA230202216847 | Obra | RICD-471023 | GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 11411820.22 | 13097885.3
GUA230202226107 | Obra | RICONV-006023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | MUNICIPIO DE LEÓN | 10507610.79 | 10507610.79
GUA230302252726 | Obra | RICONV-007023 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 27263037.68 | 27263037.68
GUA230302255423 | Obra | RICD-124023 | URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3611001.2 | 3611001.2
GUA230302258284 | Obra | RICE-194023 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3317691.98 | 3317691.98
GUA230302259827 | Obra | RICE-303023 | ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3087217.89 | 3087217.89
GUA230302260840 | Obra | RICONV-015023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 2717639.09 | 2717639.09
GUA230302263875 | Obra | RICD-223023 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3219731.43 | 3219731.43
GUA230302263899 | Obra | RICD-223023 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3219731.43 | 3219731.43
GUA230302264449 | Obra | RICD-224023 | LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2624605.14 | 2624605.14
GUA230302264455 | Obra | RICD-227023 | OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 914905.03 | 1271083.29
GUA230402282314 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284580 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284585 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284874 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402285069 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402285073 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402285365 | Obra | RICESUP-303023 | OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 222897.13 | 222897.13
GUA230402285415 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402285712 | Obra | RICDSUP-211023 | JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 246097.8 | 246097.8
GUA230402285725 | Obra | RICDSUP-221023 | PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 183237.27 | 183237.27
GUA230402285737 | Obra | RICDSUP-223023 | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 167104.06 | 167104.06
GUA230402285745 | Obra | RICDSUP-223023 | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 167104.06 | 167104.06
GUA230402285767 | Obra | RICDSUP-227023 | FEDERICO CASTILLO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 69909.58 | 69909.58
GUA230402286538 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402286557 | Obra | RICESUP-354023 | MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 108872.8 | 108872.8
GUA230402286560 | Obra | RICESUP-371023 | DAVID MANRIQUE GUTIERREZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 162135.2 | 162135.2
GUA230402286879 | Obra | RICDSUP-383023 | CARLOS SALAZAR ROCHA | MUNICIPIO DE LEÓN | 120445 | 120445
GUA230402286894 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402286895 | Obra | RICESUP-407023 | GRUPO AISA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 119051.86 | 119051.86
GUA230402286953 | Obra | RICDSUP-471023 | ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 518676.26 | 518676.26
GUA230402287311 | Obra | RICE-483023 | ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3666000 | 3666000
GUA230402287380 | Obra | RICE-511023 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1127294.73 | 1127294.73
GUA230402287399 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402287420 | Obra | RICD-229023 | URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1278037.57 | 1278037.57
GUA230402288135 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288678 | Obra | RICESUP-499023 | GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 127887.35 | 127887.35
GUA230402288758 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402288764 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402289157 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402289175 | Obra | RICE-412023 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2853263.32 | 2853263.32
GUA230402289227 | Obra | RICE-410023 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1588156.26 | 1588156.26
GUA230402289343 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402289525 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402289683 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402289855 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402290201 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291069 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402291492 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291676 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291737 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402291748 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292023 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292053 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292057 | Obra | RICE-402023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2942514.89 | 2942514.89
GUA230402292155 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402292883 | Obra | RICE-568023 | ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2291518.32 | 2291518.32
GUA230402292920 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402298273 | Obra | RICE-591023 | ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4072929.53 | 4072929.53
GUA230402301414 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301635 | Obra | RICON-009023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 11144194.19 | 11144194.19
GUA230402301725 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301769 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402301889 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402303030 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402303828 | Obra | RICONV-007023 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 27263037.68 | 27263037.68
GUA230402306414 | Obra | RICONV-017023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 15778481.19 | 15778481.19
GUA230402307962 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402308673 | Obra | RICE-598023 | CONSTRUCTORA COIBSA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3129303.22 | 3129303.22
GUA230402310076 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402312214 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402312416 | Obra | RICESUP-567023 | GRUPO AISA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 71786.41 | 71786.41
GUA230402313901 | Obra | RICESUP-591023 | ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 242339.31 | 242339.31
GUA230402313924 | Obra | RICESUP-570023 | EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 129817.81 | 129817.81
GUA230402319370 | Obra | RICE-506023 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 778719.56 | 778719.56
GUA230402284597 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290034 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290086 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290251 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290268 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291455 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402292545 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402292694 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402292793 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402294126 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402303086 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402303176 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402304052 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230302242455 | Obra | RICONV-006023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | MUNICIPIO DE LEÓN | 10507610.79 | 10507610.79
GUA230402290092 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290245 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290276 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290329 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290349 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291346 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291443 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402292730 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402293367 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402293524 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402294090 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402303210 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402303993 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230202227651 | Obra | RICONV-002023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 53984992.69 | 53984992.69
GUA230302247456 | Obra | RICE-205023 | COSMOCALLI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4363567.1 | 4363567.1
GUA230402284611 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402284768 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291190 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291366 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291385 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402292670 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402294095 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402303042 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402303360 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402304380 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402304429 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402306539 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230202227715 | Obra | RICONV-002023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 53984992.69 | 53984992.69
GUA230402282548 | Obra | RICE-401023 | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3524801.59 | 3524801.59
GUA230402284628 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402284807 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290263 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290317 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291337 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291363 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402292690 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402293752 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402300695 | Obra | RICE-404023 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2030879.29 | 2030879.29
GUA230402304109 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402304453 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402305942 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402313806 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402313821 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230302259643 | Obra | RICE-309023 | ARRONA CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4656027.75 | 4656027.75
GUA230402284787 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290299 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290301 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290310 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291177 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291352 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291419 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402293727 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402294107 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402294157 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402304029 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402304120 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402305957 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402305994 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402306012 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230202226070 | Obra | RICONV-006023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | MUNICIPIO DE LEÓN | 10507610.79 | 10507610.79
GUA230202227081 | Obra | RICONV-005023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 12361845.53 | 12361845.53
GUA230202227110 | Obra | RICONV-002023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 53984992.69 | 53984992.69
GUA230402284593 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290333 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291166 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291460 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402292689 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402292761 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402292897 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402293449 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402303803 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402304409 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402319480 | Obra | RICONV-006023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | MUNICIPIO DE LEÓN | 10507610.79 | 10507610.79
GUA230202227687 | Obra | RICONV-002023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 53984992.69 | 53984992.69
GUA230302242446 | Obra | RICONV-006023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | MUNICIPIO DE LEÓN | 10507610.79 | 10507610.79
GUA230402284623 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402284627 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402284779 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290322 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291375 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291430 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402292692 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402292872 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402304010 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402304351 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402304491 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402304528 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402305935 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230302259050 | Obra | RICE-355023 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4264598.1 | 4264598.1
GUA230402280899 | Obra | RICESUP-077023 | TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 52659.44 | 52659.44
GUA230402284604 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290108 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402290271 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291173 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402291185 | Obra | RICE-403023 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2705762.51 | 2705762.51
GUA230402292171 | Obra | RICE-409023 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2543393.48 | 2543393.48
GUA230402292833 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402292851 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402293350 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402294316 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402303233 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402303970 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03
GUA230402305950 | Obra | RICE-407023 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1803816.03 | 1803816.03

## Avances Fisicos
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
CUARTO TRIMESTRE 2023
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA230302255588 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 237.72 | 1565.4 | 1518.44 | 97.0001
GUA230302258217 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 189 | 189 | 189 | 100
GUA230302259061 | 2023 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
GUA230302262254 | 2023 | 4 | Metros lineales | 81.59 | 180.45 | 173.23 | 95.9989
GUA230302264370 | 2023 | 4 | Metros lineales | 288 | 288 | 270.72 | 94
GUA230302264463 | 2023 | 4 | Metros lineales | 260 | 260 | 234 | 90
GUA230402281714 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402281872 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402282027 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402282041 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402282537 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 18 | 15.85 | 15.85 | 100
GUA230402283743 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 35.5 | 30.79 | 30.79 | 100
GUA230402283989 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 17 | 14.5 | 14.5 | 100
GUA230402284021 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 28 | 21.79 | 21.79 | 100
GUA230402284028 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 33 | 33.04 | 33.04 | 100
GUA230402285450 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.96 | 96
GUA230402285686 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402285697 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.79 | 79
GUA230402285716 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.94 | 94
GUA230402285722 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.94 | 94
GUA230402285735 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
GUA230402285758 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
GUA230402286040 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 1 | 50
GUA230402286542 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
GUA230402286808 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402286884 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1397.71 | 1299.87 | 93
GUA230402287781 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 3 | 60
GUA230402288342 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402288720 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 4 | 2 | 50
GUA230402289016 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 10 | 9 | 9 | 100
GUA230402289030 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA230402289180 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402289190 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402289193 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289255 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402289507 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 14 | 12.38 | 12.38 | 100
GUA230402289695 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 23 | 18.78 | 18.78 | 100
GUA230402289724 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 30 | 27.43 | 27.43 | 100
GUA230402289877 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 23 | 22.68 | 22.68 | 100
GUA230402289899 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 19.3 | 19.3 | 100
GUA230402291376 | 2023 | 4 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402291605 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 40 | 35.48 | 35.48 | 100
GUA230402291632 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 17.6 | 14.72 | 14.72 | 100
GUA230402291668 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 6.5 | 14.51 | 14.51 | 100
GUA230402291710 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 15 | 21.51 | 21.51 | 100
GUA230402291986 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 20.92 | 20.92 | 100
GUA230402291988 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 30 | 27.1 | 27.1 | 100
GUA230402292026 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 12.5 | 10.45 | 10.45 | 100
GUA230402292159 | 2023 | 4 | Metros lineales | 48 | 48 | 40 | 83.3333
GUA230402292909 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 726 | 726 | 100
GUA230402294473 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA230402296341 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 18.3 | 15.87 | 15.87 | 100
GUA230402296390 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 23.6 | 21.52 | 21.52 | 100
GUA230402298393 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1120 | 1120 | 740 | 66.0714
GUA230402300577 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 1 | 1 | 100
GUA230402300973 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 8 | 8 | 0 | 0
GUA230402301015 | 2023 | 4 | Metros lineales | 657.41 | 657.41 | 387.87 | 58.9997
GUA230402301570 | 2023 | 4 | Metros lineales | 439.44 | 439.44 | 171 | 38.9132
GUA230402302125 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402303250 | 2023 | 4 | Metros lineales | 780 | 860 | 8.6 | 1
GUA230402303328 | 2023 | 4 | Metros lineales | 580 | 440 | 4.4 | 1
GUA230402306074 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402306169 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306337 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306355 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306470 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306662 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306738 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306757 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402307411 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402308617 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402310051 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402312002 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 195 | 142.47 | 73.0615
GUA230402312387 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402313884 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 431 | 16.25 | 3.7703
GUA230402313906 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 400 | 147.12 | 36.78
GUA230302248105 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 331 | 331 | 100
GUA230302248902 | 2023 | 4 | Luminaria | 22 | 22 | 22 | 100
GUA230302259818 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
GUA230302259819 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
GUA230302259828 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
GUA230302261965 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1435.68 | 762.12 | 731.64 | 96.0006
GUA230302262224 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 749.91 | 460.27 | 446.46 | 96.9996
GUA230302262355 | 2023 | 4 | Metros lineales | 50.12 | 372.66 | 342.85 | 92.0008
GUA230302263908 | 2023 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 165.6 | 92
GUA230402281857 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402281928 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402281964 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402283234 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 24.54 | 24.54 | 100
GUA230402284493 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 34 | 35.27 | 35.27 | 100
GUA230402285094 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 34.48 | 31.68 | 31.68 | 100
GUA230402285700 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402285728 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.94 | 94
GUA230402285738 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
GUA230402285761 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.9 | 90
GUA230402286495 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.91 | 91
GUA230402286509 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402286512 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402286523 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402286528 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402286750 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402286882 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1929.63 | 1466.52 | 76.0001
GUA230402286930 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 391 | 363.63 | 93
GUA230402286938 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 15 | 14.28 | 95.2
GUA230402286940 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 27 | 25.65 | 95
GUA230402287088 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 12 | 12 | 12 | 100
GUA230402288315 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402288329 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402288680 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 509.5 | 0 | 0
GUA230402288682 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 48 | 29.64 | 61.75
GUA230402288687 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 216.41 | 125.52 | 58.001
GUA230402288707 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402288981 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402289049 | 2023 | 4 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289184 | 2023 | 4 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289241 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289261 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402289660 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 9.57 | 9.57 | 100
GUA230402289718 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 34 | 29.68 | 29.68 | 100
GUA230402289735 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 8 | 7.25 | 7.25 | 100
GUA230402289830 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 10.15 | 10.15 | 100
GUA230402289839 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 21 | 18.8 | 18.8 | 100
GUA230402290293 | 2023 | 4 | Celdas solares | 13 | 13 | 13 | 100
GUA230402291065 | 2023 | 4 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402291100 | 2023 | 4 | Celdas solares | 13 | 18 | 13 | 72.2222
GUA230402291161 | 2023 | 4 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402291429 | 2023 | 4 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA230402291727 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 19.8 | 18.37 | 18.37 | 100
GUA230402291733 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 11.55 | 10.69 | 10.69 | 100
GUA230402292020 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 10.01 | 10 | 10 | 100
GUA230402292142 | 2023 | 4 | Metros lineales | 55 | 55 | 50 | 90.9091
GUA230402292489 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402292521 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402292733 | 2023 | 4 | Metros lineales | 633.87 | 633.87 | 633.87 | 100
GUA230402294333 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 8 | 8 | 8 | 100
GUA230402294432 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5201.05 | 5201.05 | 3120.63 | 60
GUA230402295856 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402296067 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA230402296204 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA230402298245 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402300435 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402301099 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 8 | 8 | 8 | 100
GUA230402302152 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402302812 | 2023 | 4 | Metros lineales | 20 | 50 | 0.5 | 1
GUA230402302851 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402303172 | 2023 | 4 | Metros lineales | 960 | 2200 | 22 | 1
GUA230402303800 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 2 | 1 | 50
GUA230402306108 | 2023 | 4 | Metros lineales | 406.7 | 484.43 | 455.36 | 93.9991
GUA230402306231 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306346 | 2023 | 4 | Metros lineales | 7104.8 | 7849.1 | 7770.61 | 99
GUA230402306526 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402306609 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306787 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402308352 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402308381 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402308565 | 2023 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 70 | 50
GUA230402308705 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 60 | 30
GUA230402310103 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402312373 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 736.32 | 121.64 | 16.52
GUA230302247688 | 2023 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302248200 | 2023 | 4 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100
GUA230302248467 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 47300 | 47300 | 47300 | 100
GUA230302255472 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 576.51 | 320.02 | 233.61 | 72.9986
GUA230302255562 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2516.4 | 1453.06 | 1409.47 | 97.0001
GUA230302257707 | 2023 | 4 | Metros lineales | 2694.03 | 2694.03 | 2155.22 | 79.9999
GUA230302258228 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
GUA230302258300 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
GUA230302261708 | 2023 | 4 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
GUA230302264347 | 2023 | 4 | Metros lineales | 950 | 950 | 893 | 94
GUA230302264408 | 2023 | 4 | Metros lineales | 318 | 318 | 298.92 | 94
GUA230302266059 | 2023 | 4 | Metros lineales | 14195.2 | 14195.2 | 14195.2 | 100
GUA230402281441 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402281916 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402284508 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 14.76 | 14.76 | 100
GUA230402285439 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402285506 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402285669 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402285670 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402285678 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402285689 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.73 | 73
GUA230402285711 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 2 | 1 | 50
GUA230402285719 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.94 | 94
GUA230402285754 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
GUA230402286148 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402286521 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402286535 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.9 | 90
GUA230402286765 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402286947 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1205.16 | 723.1 | 60.0003
GUA230402286949 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 532.43 | 415.3 | 78.0009
GUA230402287358 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402287371 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 195 | 195 | 142.47 | 73.0615
GUA230402287387 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402288493 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289046 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289056 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402289234 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289523 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 40 | 37.27 | 37.27 | 100
GUA230402289686 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 17.7 | 17.7 | 100
GUA230402289847 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 16.75 | 16.75 | 100
GUA230402289859 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 11 | 9.25 | 9.25 | 100
GUA230402289896 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 13 | 10.52 | 10.52 | 100
GUA230402290249 | 2023 | 4 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402291469 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 19.77 | 8.01 | 8.01 | 100
GUA230402291498 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 17 | 16 | 16 | 100
GUA230402291553 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 18 | 18.03 | 18.03 | 100
GUA230402291687 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 23 | 24.11 | 24.11 | 100
GUA230402291753 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 14.84 | 21.41 | 21.41 | 100
GUA230402291889 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402292013 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 8.96 | 8.96 | 100
GUA230402292727 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 1 | 50
GUA230402294098 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 2 | 2 | 100
GUA230402294389 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 7 | 6 | 6 | 100
GUA230402294431 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402294603 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1420.3 | 1420.3 | 0 | 0
GUA230402295498 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 2 | 1 | 50
GUA230402295525 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402296155 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA230402300720 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA230402300907 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA230402301930 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 14 | 13 | 13 | 100
GUA230402301967 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402303014 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402303303 | 2023 | 4 | Metros lineales | 100 | 170 | 1.7 | 1
GUA230402303353 | 2023 | 4 | Metros lineales | 520 | 1760 | 17.6 | 1
GUA230402304578 | 2023 | 4 | Metros lineales | 4282.3 | 2583.86 | 2428.83 | 94.0001
GUA230402306217 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306264 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306392 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306765 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402307414 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402307878 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402308183 | 2023 | 4 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402312028 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 650 | 130 | 20
GUA230402312402 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 200 | 60.3 | 30.15
GUA230202226825 | 2023 | 4 | Metros lineales | 6126.53 | 6126.53 | 6126.53 | 100
GUA230302247692 | 2023 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302247942 | 2023 | 4 | Conexione(s) | 1 | 50 | 0.5 | 1
GUA230302248099 | 2023 | 4 | Toma(s) | 1 | 302.1 | 302.1 | 100
GUA230302249916 | 2023 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
GUA230302255466 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 430.56 | 240.26 | 240.26 | 100
GUA230302257224 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 946 | 946 | 946 | 100
GUA230302257722 | 2023 | 4 | Metros lineales | 2665.3 | 2665.3 | 2532.04 | 95.0002
GUA230302258969 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
GUA230302261286 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 634 | 634 | 634 | 100
GUA230302261907 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2852.7 | 1549.52 | 1503.03 | 96.9997
GUA230302262293 | 2023 | 4 | Metros lineales | 76.58 | 532.43 | 415.3 | 78.0009
GUA230302263683 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 735.78 | 479.33 | 445.38 | 92.9172
GUA230302264436 | 2023 | 4 | Metros lineales | 504 | 504 | 463.68 | 92
GUA230402281546 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402281553 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 12 | 1 | 1 | 100
GUA230402281982 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402281989 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402282540 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 28.5 | 31.69 | 31.69 | 100
GUA230402283230 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 38 | 32.38 | 32.38 | 100
GUA230402283964 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 21 | 15.98 | 15.98 | 100
GUA230402283985 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 25 | 21.78 | 21.78 | 100
GUA230402283993 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 13.64 | 13.64 | 100
GUA230402284408 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 21 | 18.91 | 18.91 | 100
GUA230402284464 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 7.99 | 7.99 | 100
GUA230402284505 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 12.88 | 12.88 | 100
GUA230402285198 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.95 | 95
GUA230402285464 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.96 | 96
GUA230402285472 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.96 | 96
GUA230402285757 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
GUA230402285770 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.94 | 94
GUA230402286576 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402286866 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
GUA230402286944 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.94 | 94
GUA230402287375 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 509.5 | 509.5 | 0 | 0
GUA230402288010 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA230402288046 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402288278 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402288352 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402288510 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402288676 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 3814.29 | 1658.83 | 43.4899
GUA230402289081 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289151 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289185 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402289512 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 18.78 | 18.78 | 100
GUA230402289527 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 14.42 | 14.42 | 100
GUA230402289754 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 26 | 23.07 | 23.07 | 100
GUA230402289850 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 19 | 14.02 | 14.02 | 100
GUA230402290218 | 2023 | 4 | Celdas solares | 17 | 17 | 17 | 100
GUA230402291078 | 2023 | 4 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402291084 | 2023 | 4 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402291152 | 2023 | 4 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402291619 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 26 | 24.13 | 24.13 | 100
GUA230402291743 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402291767 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 25 | 20.27 | 20.27 | 100
GUA230402292006 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 27 | 24.34 | 24.34 | 100
GUA230402292010 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 10.55 | 8.96 | 8.96 | 100
GUA230402292068 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 15.42 | 13.13 | 13.13 | 100
GUA230402292237 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 14 | 14 | 14 | 100
GUA230402292436 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402294535 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 736.32 | 736.32 | 736 | 99.9565
GUA230402295314 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 1 | 50
GUA230402295589 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402296086 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 19 | 19 | 19 | 100
GUA230402296429 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16.2 | 15.51 | 15.51 | 100
GUA230402296848 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402297981 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402298160 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 311 | 312 | 124.8 | 40
GUA230402298288 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402300871 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 15 | 16 | 16 | 100
GUA230402300927 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA230402301402 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA230402301407 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 5 | 5 | 100
GUA230402301461 | 2023 | 4 | Metros lineales | 74.01 | 74.01 | 42.93 | 58.0057
GUA230402301513 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1181.65 | 1181.65 | 756.26 | 64.0003
GUA230402301745 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA230402301910 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA230402302734 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402302896 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402302966 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402303994 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1417.82 | 1627 | 1610.73 | 99
GUA230402306308 | 2023 | 4 | Metros lineales | 5106.28 | 3131.55 | 2943.66 | 94.0001
GUA230402306421 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402307938 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402308298 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402310146 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302257580 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1276.79 | 1276.79 | 1276.79 | 100
GUA230302263670 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3358.08 | 1929.63 | 1466.52 | 76.0001
GUA230302263894 | 2023 | 4 | Metros lineales | 125.2 | 125.2 | 115.18 | 91.9968
GUA230302264390 | 2023 | 4 | Metros lineales | 246 | 246 | 231.24 | 94
GUA230302264393 | 2023 | 4 | Metros lineales | 336 | 336 | 315.84 | 94
GUA230402281851 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402281879 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402283749 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 18 | 13.74 | 13.74 | 100
GUA230402284468 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 17 | 15.34 | 15.34 | 100
GUA230402285193 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.96 | 96
GUA230402285447 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.94 | 94
GUA230402285613 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285640 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402285682 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402285772 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.94 | 94
GUA230402286484 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 7 | 12 | 9 | 75
GUA230402286533 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402286951 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1056.46 | 911.72 | 86.2995
GUA230402286956 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1539.46 | 1231.26 | 79.98
GUA230402287408 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 19.3 | 19.3 | 100
GUA230402287416 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 226 | 226 | 203.4 | 90
GUA230402287885 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402288032 | 2023 | 4 | Metros lineales | 360 | 360 | 338.4 | 94
GUA230402288572 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA230402288669 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 180.45 | 173.23 | 95.9989
GUA230402288671 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 127 | 26.67 | 21
GUA230402288694 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 35 | 32.55 | 93
GUA230402288743 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402289061 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289148 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289161 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289200 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289244 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289742 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 17 | 13.86 | 13.86 | 100
GUA230402289865 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 9.24 | 9.24 | 100
GUA230402289900 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 14.24 | 14.24 | 100
GUA230402289902 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 14 | 11.4 | 11.4 | 100
GUA230402289905 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 17.91 | 17.69 | 17.69 | 100
GUA230402291073 | 2023 | 4 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402291106 | 2023 | 4 | Celdas solares | 19 | 19 | 19 | 100
GUA230402291178 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 9 | 9 | 9 | 100
GUA230402291485 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 14.85 | 14.22 | 14.22 | 100
GUA230402291518 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 18 | 14.38 | 14.38 | 100
GUA230402291599 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 30 | 30.35 | 30.35 | 100
GUA230402291626 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 14.51 | 14.51 | 100
GUA230402291664 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 25 | 20.14 | 20.14 | 100
GUA230402291883 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 12 | 12 | 12 | 100
GUA230402291997 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 14.17 | 14.17 | 100
GUA230402292062 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 24.41 | 17.93 | 17.93 | 100
GUA230402292372 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 8 | 8 | 8 | 100
GUA230402292685 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 5 | 4 | 80
GUA230402292864 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1316.3 | 663.02 | 50.37
GUA230402295371 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA230402295412 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA230402295837 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402296046 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 13 | 13 | 10 | 76.9231
GUA230402296411 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 21 | 10.07 | 10.07 | 100
GUA230402296447 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 34 | 30.88 | 30.88 | 100
GUA230402297946 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA230402298064 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1411.7 | 1411.7 | 604.21 | 42.8002
GUA230402300892 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA230402300949 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 9 | 16 | 10 | 62.5
GUA230402301123 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402301784 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402303895 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1120 | 2920 | 29.2 | 1
GUA230402303937 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1939.74 | 2010 | 1989.9 | 99
GUA230402304461 | 2023 | 4 | Metros lineales | 2171.44 | 1623.39 | 1525.99 | 94.0002
GUA230402306141 | 2023 | 4 | Metros lineales | 939.42 | 817.33 | 768.29 | 94
GUA230402306245 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306492 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1203.75 | 80.25
GUA230402306500 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306592 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306687 | 2023 | 4 | Metros lineales | 530 | 530 | 524.7 | 99
GUA230402308041 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402308129 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402308585 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402308639 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 80 | 83.3333
GUA230402308691 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 20 | 83.3333
GUA230402309995 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402313772 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230202216842 | 2023 | 4 | Metros lineales | 147 | 989.1 | 959.43 | 97.0003
GUA230302257782 | 2023 | 4 | Metros lineales | 9574.22 | 9574.22 | 8616.8 | 90
GUA230302258296 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
GUA230302259064 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
GUA230302263695 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 365.73 | 216.41 | 125.52 | 58.001
GUA230302263697 | 2023 | 4 | Metros lineales | 602 | 602 | 553.84 | 92
GUA230302263884 | 2023 | 4 | Metros lineales | 516 | 516 | 474.72 | 92
GUA230302264447 | 2023 | 4 | Metros lineales | 958 | 958 | 881.36 | 92
GUA230402280691 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 52 | 53 | 52 | 98.1132
GUA230402283242 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 20.71 | 20.71 | 100
GUA230402283974 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 10.19 | 10.19 | 100
GUA230402283999 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 14.46 | 14.46 | 100
GUA230402284472 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 15 | 14.06 | 14.06 | 100
GUA230402284483 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 30 | 27.87 | 27.87 | 100
GUA230402285102 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285185 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402285483 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402285637 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402285671 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402285699 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402285741 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
GUA230402285774 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.94 | 94
GUA230402285872 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402286494 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 372.66 | 342.85 | 92.0008
GUA230402286869 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 460.27 | 446.46 | 96.9996
GUA230402286889 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1074.6 | 967.14 | 90
GUA230402286914 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402287047 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 9 | 11 | 9 | 81.8182
GUA230402287401 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402287426 | 2023 | 4 | Metros lineales | 190 | 190 | 178.6 | 94
GUA230402288063 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402288489 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 9 | 9 | 9 | 100
GUA230402288519 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 21 | 20 | 20 | 100
GUA230402288684 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 55 | 1.65 | 3
GUA230402288685 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289010 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402289072 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289143 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289266 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402289692 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 40 | 34.69 | 34.69 | 100
GUA230402289703 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 40 | 37.29 | 37.29 | 100
GUA230402289878 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 21 | 18.33 | 18.33 | 100
GUA230402291706 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 26.88 | 23.72 | 23.72 | 100
GUA230402291716 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 22.5 | 19.87 | 19.87 | 100
GUA230402292034 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 30.58 | 39.58 | 39.58 | 100
GUA230402292040 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 13.33 | 11.52 | 11.52 | 100
GUA230402292114 | 2023 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 70 | 50
GUA230402292320 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1190.22 | 401.87 | 94.6 | 23.54
GUA230402292898 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 2166 | 2166 | 100
GUA230402295921 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402296112 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402300460 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402300499 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 2 | 2 | 100
GUA230402300547 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402302080 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402302616 | 2023 | 4 | Metros lineales | 380 | 740 | 7.4 | 1
GUA230402306146 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402308434 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 2 | 1 | 50
GUA230402308603 | 2023 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 35 | 70
GUA230402312350 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 401.87 | 94.6 | 23.54
GUA230402313865 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1411.7 | 604.21 | 42.8002
GUA230402319332 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 18.5 | 33.6364
GUA230202216875 | 2023 | 4 | Metros lineales | 137.32 | 1056.46 | 911.72 | 86.2995
GUA230302243460 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 310 | 56.7766
GUA230302248443 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
GUA230302250035 | 2023 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
GUA230302256675 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 237.5 | 237.5 | 0 | 0
GUA230302257798 | 2023 | 4 | Metros lineales | 540 | 540 | 496.8 | 92
GUA230302258048 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 276 | 276 | 276 | 100
GUA230302259054 | 2023 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
GUA230302259820 | 2023 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GUA230302259835 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 27 | 100
GUA230302261841 | 2023 | 4 | Metros lineales | 309 | 2961.25 | 2339.39 | 79.0001
GUA230402281560 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402282036 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402282553 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 7.71 | 6.64 | 6.64 | 100
GUA230402283906 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 29 | 30.64 | 30.64 | 100
GUA230402284006 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 22 | 20.25 | 20.25 | 100
GUA230402284487 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 21 | 18.92 | 18.92 | 100
GUA230402284588 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 24.36 | 24.36 | 100
GUA230402285366 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.95 | 95
GUA230402285482 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.96 | 96
GUA230402285503 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.96 | 96
GUA230402285733 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
GUA230402285765 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.9 | 90
GUA230402285856 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402286525 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402286539 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.96 | 96
GUA230402286655 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402286887 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1166.5 | 1073.18 | 92
GUA230402286903 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 312 | 299.52 | 96
GUA230402287344 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402287351 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 195 | 195 | 134.55 | 69
GUA230402287365 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 379.35 | 379.35 | 0 | 0
GUA230402288249 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA230402288673 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 195 | 134.55 | 69
GUA230402288691 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 570.28 | 159.51 | 27.9705
GUA230402288737 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289055 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
GUA230402289172 | 2023 | 4 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289517 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 19.74 | 19.74 | 100
GUA230402289713 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 23 | 20.86 | 20.86 | 100
GUA230402289779 | 2023 | 4 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402291104 | 2023 | 4 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
GUA230402291995 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 21 | 20.05 | 20.05 | 100
GUA230402292000 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 22.41 | 20.27 | 20.27 | 100
GUA230402292072 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 31.46 | 29.99 | 29.99 | 100
GUA230402292311 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 14 | 16 | 16 | 100
GUA230402292502 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 8 | 5 | 62.5
GUA230402292754 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1043.75 | 1043.75 | 100
GUA230402294493 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402295911 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402296137 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402296172 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402298014 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402298235 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 431 | 431 | 16.25 | 3.7703
GUA230402300452 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402300659 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA230402300753 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 16 | 21 | 17 | 80.9524
GUA230402301111 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 1 | 50
GUA230402301833 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 4 | 4 | 100
GUA230402301850 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 8 | 8 | 8 | 100
GUA230402302095 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402302613 | 2023 | 4 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402302633 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402302649 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402302776 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402303057 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402305954 | 2023 | 4 | Metros lineales | 2801.34 | 1966.12 | 1848.15 | 93.9999
GUA230402306183 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306560 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402308457 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402308660 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402309950 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402312019 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 28.65 | 3.61 | 12.6003
GUA230402313911 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 553.74 | 105.54 | 19.0595
GUA230202216847 | 2023 | 4 | Metros lineales | 158.4 | 2863.11 | 2662.69 | 92.9999
GUA230202226107 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1265.82 | 1265.82 | 500 | 39.5001
GUA230302252726 | 2023 | 4 | Conexione(s) | 176 | 530 | 5.3 | 1
GUA230302255423 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 4685.2 | 1206.91 | 1170.7 | 96.9998
GUA230302258284 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
GUA230302259827 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
GUA230302260840 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1215.3 | 1333.35 | 1333.35 | 100
GUA230302263875 | 2023 | 4 | Metros lineales | 532 | 532 | 489.44 | 92
GUA230302263899 | 2023 | 4 | Metros lineales | 375 | 375 | 345 | 92
GUA230302264449 | 2023 | 4 | Metros lineales | 800 | 800 | 736 | 92
GUA230302264455 | 2023 | 4 | Metros lineales | 214 | 214 | 192.6 | 90
GUA230402282314 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 44 | 37.02 | 37.02 | 100
GUA230402284580 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 10.03 | 10.03 | 100
GUA230402284585 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 14 | 14.05 | 14.05 | 100
GUA230402284874 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 31.94 | 31.94 | 100
GUA230402285069 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 41.71 | 35.9 | 35.9 | 100
GUA230402285073 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 42.77 | 37.66 | 37.66 | 100
GUA230402285365 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
GUA230402285415 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402285712 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA230402285725 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.94 | 94
GUA230402285737 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
GUA230402285745 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
GUA230402285767 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.9 | 90
GUA230402286538 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402286557 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.81 | 81
GUA230402286560 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.9 | 90
GUA230402286879 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 252.23 | 168.99 | 66.9984
GUA230402286894 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 5 | 5 | 100
GUA230402286895 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 277 | 207.03 | 74.7401
GUA230402286953 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 2863.11 | 2662.69 | 92.9999
GUA230402287311 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 127 | 127 | 26.67 | 21
GUA230402287380 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 28.65 | 28.65 | 3.61 | 12.6003
GUA230402287399 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 42 | 41.46 | 41.46 | 100
GUA230402287420 | 2023 | 4 | Metros lineales | 480 | 480 | 451.2 | 94
GUA230402288135 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA230402288678 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 379.35 | 0 | 0
GUA230402288758 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402288764 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 8 | 9 | 9 | 100
GUA230402289157 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402289175 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402289227 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289343 | 2023 | 4 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402289525 | 2023 | 4 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402289683 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 21 | 20.95 | 20.95 | 100
GUA230402289855 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 7 | 9.25 | 9.25 | 100
GUA230402290201 | 2023 | 4 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402291069 | 2023 | 4 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402291492 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 27.5 | 27.91 | 27.91 | 100
GUA230402291676 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 26 | 22.85 | 22.85 | 100
GUA230402291737 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 30.58 | 25.08 | 25.08 | 100
GUA230402291748 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 25 | 23.68 | 23.68 | 100
GUA230402292023 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 34.02 | 28.44 | 28.44 | 100
GUA230402292053 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 15.95 | 13.3 | 13.3 | 100
GUA230402292057 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 41.52 | 18.37 | 18.37 | 100
GUA230402292155 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402292883 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1830 | 0 | 0
GUA230402292920 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 15 | 20 | 15 | 75
GUA230402295870 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402298273 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 222.18 | 222.18 | 31.66 | 14.2497
GUA230402301401 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA230402301414 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402301635 | 2023 | 4 | Metros lineales | 380 | 380 | 152 | 40
GUA230402301725 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA230402301769 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402301889 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402302989 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 0 | 0 | 0
GUA230402303030 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402303828 | 2023 | 4 | Metros lineales | 360 | 1290 | 12.9 | 1
GUA230402306046 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402306414 | 2023 | 4 | Metros lineales | 800 | 800 | 784 | 98
GUA230402307962 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402308673 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 144 | 72
GUA230402310076 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402312214 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402312416 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 50 | 0 | 0
GUA230402313901 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 222.18 | 31.66 | 14.2497
GUA230402313924 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 312 | 124.8 | 40
GUA230402319370 | 2023 | 4 | Metros lineales | 48 | 48 | 40 | 83.3333
GUA230402284597 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 14.04 | 14.04 | 100
GUA230402290034 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 25 | 22.94 | 22.94 | 100
GUA230402290086 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 34 | 30.1 | 30.1 | 100
GUA230402290251 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 23 | 18.93 | 18.93 | 100
GUA230402290268 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 13.65 | 13.65 | 100
GUA230402291455 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 35 | 29.02 | 29.02 | 100
GUA230402292545 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA230402292694 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 1 | 1 | 100
GUA230402292793 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402294126 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA230402303086 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402303176 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402304052 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302242455 | 2023 | 4 | Metros lineales | 2489.3 | 2489.3 | 2489.3 | 100
GUA230402290092 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 15 | 13.42 | 13.42 | 100
GUA230402290245 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 28 | 22.51 | 22.51 | 100
GUA230402290276 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 8 | 6.35 | 6.35 | 100
GUA230402290329 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 16.72 | 16.72 | 100
GUA230402290349 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 26.5 | 20.38 | 20.38 | 100
GUA230402291346 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 17.3 | 17.3 | 100
GUA230402291443 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 26.83 | 26.83 | 100
GUA230402292730 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402293367 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 3 | 3 | 100
GUA230402293524 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402294090 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA230402303210 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402303993 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230202227651 | 2023 | 4 | Metros lineales | 9303.11 | 9303.11 | 9303.11 | 100
GUA230302247456 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3943 | 3943 | 3943 | 100
GUA230402284611 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 15 | 11.62 | 11.62 | 100
GUA230402284768 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 19.8 | 19.8 | 100
GUA230402291190 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 14.1 | 11.13 | 11.13 | 100
GUA230402291366 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 17 | 13.99 | 13.99 | 100
GUA230402291385 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 29 | 36.89 | 36.89 | 100
GUA230402292670 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 18 | 17 | 17 | 100
GUA230402294095 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402303042 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402303360 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402304380 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402304429 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306539 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230202227715 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1576.08 | 1576.08 | 1576.08 | 100
GUA230402282548 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 10.18 | 10.18 | 100
GUA230402284628 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 31 | 26.76 | 26.76 | 100
GUA230402284807 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 19 | 17.92 | 17.92 | 100
GUA230402290263 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 17.25 | 17.25 | 100
GUA230402290317 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 21 | 17.07 | 17.07 | 100
GUA230402291337 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 18 | 17.04 | 17.04 | 100
GUA230402291363 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 28 | 27.08 | 27.08 | 100
GUA230402292690 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402293752 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA230402300695 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA230402304109 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402304453 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402305942 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402313806 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA230402313821 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA230302259643 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
GUA230402284787 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 4.22 | 4.22 | 100
GUA230402290299 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 40.5 | 34.5 | 34.5 | 100
GUA230402290301 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 31.5 | 26.93 | 26.93 | 100
GUA230402290310 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 38 | 32.48 | 32.48 | 100
GUA230402291177 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 18 | 13.29 | 13.29 | 100
GUA230402291352 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 28.01 | 28.01 | 100
GUA230402291419 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 21 | 18.2 | 18.2 | 100
GUA230402293727 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA230402294107 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA230402294157 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 2 | 2 | 100
GUA230402304029 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402304120 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402305957 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402305994 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402306012 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230202226070 | 2023 | 4 | Metros lineales | 351 | 351 | 351 | 100
GUA230202227081 | 2023 | 4 | Metros lineales | 4683.48 | 4683.48 | 4683.48 | 100
GUA230202227110 | 2023 | 4 | Metros lineales | 9207 | 9207 | 9207 | 100
GUA230402284593 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 33 | 26.95 | 26.95 | 100
GUA230402290333 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 24.73 | 24.73 | 100
GUA230402291166 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 34 | 31.05 | 31.05 | 100
GUA230402291460 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 15.2 | 15.2 | 100
GUA230402292689 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA230402292761 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 7 | 7 | 100
GUA230402292897 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 19 | 19 | 19 | 100
GUA230402293449 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402303803 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402304409 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402319480 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1896.32 | 1896.32 | 1896.32 | 100
GUA230202227687 | 2023 | 4 | Metros lineales | 332.2 | 332.2 | 332.2 | 100
GUA230302242446 | 2023 | 4 | Metros lineales | 558.7 | 558.7 | 558.7 | 100
GUA230402284623 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 28 | 25.91 | 25.91 | 100
GUA230402284627 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 15 | 12.03 | 12.03 | 100
GUA230402284779 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 18 | 15.28 | 15.28 | 100
GUA230402290322 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 21.78 | 21.78 | 100
GUA230402291375 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 7 | 5.4 | 5.4 | 100
GUA230402291430 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 13.95 | 13.95 | 100
GUA230402292692 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402292872 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 17 | 16 | 16 | 100
GUA230402304010 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402304351 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402304491 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402304528 | 2023 | 4 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402305935 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302259050 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
GUA230402280899 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402284604 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 13.73 | 13.73 | 100
GUA230402290108 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 19 | 14.85 | 14.85 | 100
GUA230402290271 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1 | 6.35 | 6.35 | 100
GUA230402291173 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 14.44 | 14.44 | 100
GUA230402291185 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 21 | 21 | 100
GUA230402292171 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA230402292833 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402292851 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402293350 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 27 | 29 | 29 | 100
GUA230402294316 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402303233 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402303970 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 3 | 3 | 100
GUA230402305950 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".