## Reporte preliminar
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
PRIMER TRIMESTRE 2024
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_ EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_ INICIO | FECHA_ TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_ FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_ CAPTURISTA | OBSERVACIONES_ REVISION
2024 | 1 | GUA230202233622 | Proyecto de inversión | 3217653.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3217653.41, modificado:3352730.55}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS LONG EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A ALFONSO ESPARZA OTEO EN LA COLONIA SAN MARCOS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-112023 | N |  |  | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.44, meta_modificada:1710.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LUIS LONG EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A ALFONSO ESPARZA OTEO EN LA COLONIA SAN MARCOS. CP 37410, lon:-101.71628592, lat:21.11818963}} | 2023-05-01 | 2023-08-18 | 3352730.55 | 3352730.55 | 3352730.55 | 3352730.55 | 3352730.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230202233915 | Proyecto de inversión | 4368420.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4368420.97, modificado:4364995.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LAS CALLES JEREZ DE CARTAGENA/SIERRA GORDA/ANDADOR EL YUAN,TRAMO: DEL ZAIRE A BLVD. ÉPSILON. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-199023 | N |  |  | 365280 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Jerez de cartagena, cerrito de jerez, 37530, Leon Gto, lon:-101.628547, lat:21.089756}} | 2023-06-19 | 2023-10-19 | 4364995.55 | 4364995.55 | 4364995.55 | 4364995.55 | 4364995.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2233915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230202233953 | Proyecto de inversión | 5940806.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5940806.74, modificado:7440443.62}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE BLVD. HIDALGO,INTERSECCIÓN BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-213023 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3996.93, meta_modificada:3996.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Jose María Morelos, León, Gto., lon:-101.664083, lat:21.173361}} | 2023-05-29 | 2023-09-29 | 7440443.61 | 7440443.61 | 7440443.61 | 7440443.61 | 7440443.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3996.93}} | {2233953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302269363 | Proyecto de inversión | 3004072.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004072.25, modificado:3412623.37}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIRINTO, TRAMO: MALECÓN DE BUCEFALO-CASTILLO DE ABAJO, EN LA COLONIA BALCONES TULIPANES | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-442023 | N |  |  | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1413.38, meta_modificada:1413.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TIRINTO, TRAMO: MALECÓN DE BUCEFALO-CASTILLO DE ABAJO, EN LA COLONIA BALCONES TULIPANES, lon:-101.6803479, lat:21.20441547}} | 2023-09-25 | 2023-12-09 | 3412623.37 | 3412623.37 | 3412623.37 | 3412623.37 | 3412623.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1413.38}} | {2269363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se corrige decimales, trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-19}} | {obs1: {observación:revisar decimales modificado, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230302271225 | Proyecto de inversión | 1853000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853000.0, modificado:1853000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE ZONA DELEGACIÓN CERRO GORDO, ZONA VALLE DE LEÓN; UBICADA EN ALAMO DEL VALLE # 935, ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE COLONIA VALLE DE LEÓN. 1ra ETAPA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-408023 | N |  |  | 8151 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: ALAMO DEL VALLE # 935, ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE COLONIA VALLE DE LEÓN, C.P. 37357, lon:-101.667891, lat:21.163029}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: ALAMO DEL VALLE # 935, ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE COLONIA VALLE DE LEÓN, C.P. 37357, lon:-101.66751, lat:21.163083}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: ALAMO DEL VALLE # 935, ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE COLONIA VALLE DE LEÓN, C.P. 37357, lon:-101.667608, lat:21.162899}} | 2023-09-18 | 2023-12-23 | 1853000 | 1853000 | 1853000 | 1853000 | 1853000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2271225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302271239 | Proyecto de inversión | 1874800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874800.0, modificado:3423014.99}} | REHABILITACIÓN DE CANCHITAS ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, DELEGACIÓN CERRO GORDO, ZONA NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA CALLE GHANA S/N, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-445023 | N |  |  | 9031 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE GHANA S/N, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, (PRIMERA ETAPA), C.P., lon:-101.731499, lat:21.143923}} | 2023-09-25 | 2023-12-02 | 3423014.99 | 3423014.99 | 3423014.99 | 3423014.99 | 3423014.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar que se igualen todos los momentos del modificado al pagado, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230302271241 | Proyecto de inversión | 1417000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417000.0, modificado:2042107.2}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL DE LA COLONIA GRANJENO PLUS IVEG, DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA JULIA, UBICADA EN GRANJA NATALIA 124, COLONIA GRANJENO PLUS IVEG EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-451023 | N |  |  | 12356 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GRANJA NATALIA 124, COLONIA GRANJENO PLUS IVEG EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. C.P. 37358, lon:-101.769227, lat:21.137699}} | 2023-10-09 | 2023-12-16 | 2042107.2 | 2042107.2 | 2042107.2 | 2042107.2 | 2042107.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2271241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302271350 | Proyecto de inversión | 1999999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.92, modificado:1995426.41}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (PAQUETE 4-2023) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-346023 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Eje Metropolitano entre Blvd. Delta y Calle Valle de Atixco, Colonia Valle de México, C.P. 37294, lon:-101.59164893, lat:21.1162614}} | 2023-08-18 | 2023-12-28 | 1995426.41 | 1995426.41 | 1995426.41 | 1995426.41 | 1995426.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:155.0}} | {2271350/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302271452 | Proyecto de inversión | 3429716.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3429716.84, modificado:3429716.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE AV. OMEGA, TRAMO: BLVD. AEROPUERTO A BLVD. ÉPSILON | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-434023 | N |  |  | 12365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Industrial Delta Sur, 37549 León, Gto., lon:-101.6243515, lat:21.08285408}} | 2023-09-18 | 2023-12-12 | 3429716.83 | 3429716.83 | 3429716.83 | 3429716.83 | 3429716.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2251.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance físico s el reportado por la unidad responsable del proyecto , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230302271455 | Proyecto de inversión | 7015313.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7015313.3, modificado:7015226.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE BLVD. TIMOTEO LOZANO, TRAMO: MAYORDOMO A BLVD. CERVANTES SAAVEDRA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-441023 | N |  |  | 14562 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2126.48, meta_modificada:2126.48}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:552 Blvd. Timoteo Lozano, lon:-101.69895223, lat:21.09600241}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Industrial la Trinidad, 37455 León, Gto., lon:-101.70755124, lat:21.09828585}} | 2023-09-25 | 2023-12-11 | 7015226.54 | 7015226.54 | 7015226.54 | 7015226.54 | 7015226.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2020.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el avance fisico es el reportado por la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:Verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338473 | Proyecto de inversión | 1711300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711300.0, modificado:1711240.94}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO AL OJO DE AGUA DE LOS REYES, DELEGACIÓN: DEL CARMEN, ZONA: ALFARO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-662023 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Ojo de Agua de los Reyes, 37676 leon, Gto, lon:-101.6253522, lat:21.1889672}} | 2023-12-26 | 2024-02-18 | 1711240.94 | 1711240.94 | 1711240.94 | 1711240.94 | 1711240.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2338473/proyecto_PROCESO, 2338473/proyecto_FIN, 2338473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338477 | Proyecto de inversión | 960079.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960079.34, modificado:957933.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAUZ SECO A EL CHILILO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | GD-286023 | N |  |  | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:SUAZ SECO, lon:-101.533395, lat:21.171691}} | 2023-07-17 | 2023-10-07 | 957933.89 | 957933.89 | 957933.89 | 957933.89 | 957933.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1053.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338485 | Proyecto de inversión | 1414678.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414678.94, modificado:1311629.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: LOZA DE LOS PADRES, POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUÁREZ, ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-316023 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Comunidades Santa Conde, Miguel Hidalgo I, Santa Rosa Plan de Ayala, lon:-101.560483, lat:21.114242}} | 2023-07-31 | 2023-11-04 | 1311629.21 | 1311629.21 | 1311629.21 | 1311629.21 | 1311629.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se corrige importe modificado , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-19}} | {obs1: {observación:verificar modificado, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230402338627 | Proyecto de inversión | 1853000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853000.0, modificado:1852387.41}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE EN ÁREA DE DONACIÓN ALAMEDA DE LA PRESA, DELEGACIÓN CERRO GORDO.ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, UBICADA UBICADA EN ALAMEDA ESMERALDA 208, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS PTE. (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-486023 | N |  |  | 9398 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADA UBICADA EN ALAMEDA ESMERALDA 208, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS PTE. , lon:-101.675903, lat:21.194335}} | 2023-10-23 | 2024-01-16 | 1852387.41 | 1852387.41 | 1852387.41 | 1852387.41 | 1852387.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338690 | Proyecto de inversión | 2891776.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891776.85, modificado:2891776.85}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Físical, 11DPR2326V, Primaria Tierra y Libertad, Calle Laurel S/n, Com. Ejido Los Naranjos. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-600023 | N |  |  | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:escuela tierra y libertad, lon:-101.6292861, lat:21.1688891}} | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 2891776.85 | 2891776.85 | 2891776.85 | 2891776.85 | 2891776.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2338690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338807 | Proyecto de inversión | 11339161.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.133916163E7, modificado:1.133916114E7}} | REHABILITACION GEOMÉTRICAS AL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS PONIENTE | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-502023 | N |  |  | 2139484 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1479.12, meta_modificada:1479.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BLV. MORELOS S/N, lon:-101.6882386, lat:21.169716}} | 2023-10-09 | 2023-12-14 | 11339161.14 | 11339161.14 | 11339161.14 | 11339161.14 | 11339161.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:avance reportado por la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338875 | Proyecto de inversión | 1833530.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833530.28, modificado:1833530.1}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN DE LOMAS DE BUGAMBILIAS PRIMERA ETAPA; COLONIA LOMAS DE MEDINA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-560023 | N |  |  | 691 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Lomas de Bugambilias, S/N, Lomas de Medina,37238, León, Gto, lon:-101.620589, lat:21.14524}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 1833530.1 | 1833530.1 | 1833530.1 | 1833530.1 | 1833530.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:avance fisico reportado por la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:Verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338881 | Proyecto de inversión | 3672060.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3672060.9, modificado:3672060.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FAISÁN, TRAMO: AV. LAS GRANJAS A TOPAR PAV. EXISTENTE, COL. SAN SEBASTIÁN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-565023 | N |  |  | 365897 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.04, meta_modificada:352.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Faisán, Jardines de San Sebastian, 37459 León de los Aldama, Gto., lon:-101.69957526, lat:21.102665}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 3672060.9 | 3672060.9 | 3672060.9 | 3672060.9 | 3672060.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se reporta avance físico de la unidad responsable de la obra , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad., trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402339637 | Adquisición | 2588424 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588424.0, modificado:2588424.0}} | ADQUISISICÓN DE 2 CARGO VAN PARA TRASLADO DE DETENIDOS EQUIPADA COMO PATRULLAS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | DGRMYSG-4420/2023 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Chapultepec 212 col. Obregon , lon:-101.687192, lat:21.13156678}} | 2023-11-17 | 2024-02-14 | 2588424 | 2588424 | 2588424 | 2588424 | 2588424 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2339637/proyecto_FIN, 2339637/proyecto_INICIO, 2339637/proyecto_PROCESO, 2339637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:complementar adjuntado factura o facturas, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351091 | Proyecto de inversión | 2936117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936117.01, modificado:2936117.01}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO DELTA, AV. OLÍMPICA EN LEÓN, GTO. (1RA ETAPA 2024) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-024024 | N |  |  | 1569818 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. La Luz tramo de Vasco de Quiroga a Blvd. Vivente Valtierra, lon:-101.629642, lat:21.11514006}} | 2024-02-26 | 2024-08-03 | 2936117.01 | 2936117.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-024024, contratista:MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2936117.01, importe_modificado:2936117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.0}} | {2351091/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social., trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Se sugiere localizar los diferentes tramos o calles a atender, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351104 | Proyecto de inversión | 2936117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936117.01, modificado:2936117.01}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECÓN DEL RÍO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEÓN, GTO. (1RA ETAPA 2024) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-027024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Industrial, 37340 León, Gto., lon:-101.689344, lat:21.131936}} | 2024-02-26 | 2024-08-03 | 2936117.01 | 2936117.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-027024, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2936117.01, importe_modificado:2936117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:33.6}} | {2351104/proyecto_PROCESO, 2351104/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351113 | Proyecto de inversión | 2936117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936117.01, modificado:2936117.01}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEÓN, GTO. (1RA ETAPA 2024) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-030024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.83, meta_modificada:20.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Predio los Naranjos Sur, León, Gto., lon:-101.641639, lat:21.154278}} | 2024-02-26 | 2024-08-03 | 2936117.01 | 2936117.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-030024, contratista:ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2936117.01, importe_modificado:2936117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:5.0}} | {2351113/proyecto_INICIO, 2351113/proyecto_PROCESO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351147 | Proyecto de inversión | 1244861.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244861.02, modificado:1244861.02}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 4 (1a ETAPA 2024), LEON, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-042024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Océano Índico 230, Cumbres de la Pradera, El Granjeno Sur, 37550 León, Gto., lon:-101.660107, lat:21.091872}} | 2024-03-04 | 2024-08-24 | 1244861.02 | 1244861.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-042024, contratista:ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1244861.02, importe_modificado:1244861.02}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2.4}} | {2351147/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social., trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351198 | Proyecto de inversión | 898081.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898081.72, modificado:898081.72}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9, LEÓN, GTO. (1a etapa 2024). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-045024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Echeveste Poniente, León, Gto., lon:-101.67871079, lat:21.17069731}} | 2024-03-04 | 2024-08-03 | 898081.72 | 898081.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-045024, contratista:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:898081.72, importe_modificado:898081.72}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3.6}} | {2351198/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351208 | Proyecto de inversión | 1244861.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244861.02, modificado:1244861.02}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 2 (1a ETAPA 2024), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-047024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Parque Las Joyas, Pascal, La Soledad, 37357 León, Gto., lon:-101.7560684, lat:21.13980742}} | 2024-03-04 | 2024-08-24 | 1244861.02 | 1244861.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-047024, contratista:JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1244861.02, importe_modificado:1244861.02}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:84.0}} | {2351208/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social., trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351406 | Proyecto de inversión | 6385538.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6385538.95, modificado:6385538.95}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE POTRERO DEL POZO TRAMO: BLVD DELTA-PONY, EN LA COLONIA EL CARMEN CTM. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-055024 | N |  |  | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3720.74, meta_modificada:3720.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POTRERO DEL POZO TRAMO: BLVD DELTA-PONY, EN LA COLONIA EL CARMEN CTM., lon:-101.602236, lat:21.117977}} | 2024-03-18 | 2024-08-02 | 6385538.95 | 6385538.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-055024, contratista:CONSTRUCTORA NOARDIQ,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6385538.95, importe_modificado:6385538.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351410 | Proyecto de inversión | 6009041.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6009041.36, modificado:6009041.36}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HIMALAYA TRAMO: NEPAL-ÁREA DE DONACIÓN, EN LA COLONIA CAÑÓN DE LA INDIA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-063024 | N |  |  | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.91, meta_modificada:1672.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE HIMALAYA TRAMO: NEPAL-ÁREA DE DONACIÓN, EN LA COLONIA CAÑÓN DE LA INDIA., lon:-101.656368, lat:21.193628}} | 2024-03-12 | 2024-07-05 | 6009041.36 | 6009041.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-063024, contratista:GRUPO GUCS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6009041.36, importe_modificado:6009041.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs5: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs6: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs7: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs8: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230202233624 | Proyecto de inversión | 6673173.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6673173.66, modificado:7000826.48}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUBEA EN EL TRAMO: ATENEA A SALAMINA EN LA COLONIA LA ERMITA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-116023 | N |  |  | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5670.75, meta_modificada:5670.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EUBEA EN EL TRAMO: ATENEA A SALAMINA EN LA COLONIA LA ERMITA. CP 37358, lon:-101.73015313, lat:21.1498004}} | 2023-05-01 | 2023-09-15 | 7000826.48 | 7000826.48 | 7000826.48 | 7000826.48 | 7000826.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-116023, contratista:MOISES PEREZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:327652.82, importe_modificado:327652.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5670.75}} | {2233624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-04-11}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-04-11}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-04-11}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-04-11}, obs5: {observación:Verificar modificado a pagado conforme a soporte, en su caso aclarar lo que corresponda, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230202233626 | Proyecto de inversión | 3738676.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3738676.61, modificado:3952700.49}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO TRAMO:DE LAS CRUCES-100MTS. AL SUR EN LA COLONIA BRISAS DEL CAMPO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-168023 | N |  |  | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.2, meta_modificada:1065.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POTRERO TRAMO: DE LAS CRUCES-100MTS. AL SUR EN LA COLONIA BRISAS DEL CAMPO. CP 37297, lon:-101.6199084, lat:21.10808901}} | 2023-05-22 | 2023-09-08 | 3952700.49 | 3952700.49 | 3952700.49 | 3952700.49 | 3952700.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230202233840 | Proyecto de inversión | 87996891.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.799689152E7, modificado:9.409679595E7}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO. 2DA ETAPA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-115023 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Héroes De León , calle Héroes de la Alhóndiga 327, cp. 37544, lon:-101.563165, lat:21.070571}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Brisas Del Campestre ,calle brisas de bilbao, cp 37669, lon:-101.563165, lat:21.187553}} | 2023-06-22 | 2023-10-10 | 94096795.95 | 94096795.95 | 94096795.95 | 94096795.95 | 94096795.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {2233840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302269293 | Proyecto de inversión | 2278911.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278911.47, modificado:1961510.36}} | PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR HELENO EN EL TRAMO: BLVD. CLOTO A TALIA EN LA COLONIA ERMITA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-348023 | N |  |  | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.31, meta_modificada:1035.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR HELENO EN EL TRAMO: BLVD. CLOTO A TALIA EN LA COLONIA ERMITA, lon:-101.7320977, lat:21.14730994}} | 2023-08-14 | 2023-12-02 | 1961510.36 | 1961510.36 | 1961510.36 | 1961510.36 | 1961510.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302269369 | Proyecto de inversión | 2660243.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660243.71, modificado:2660239.64}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAFAEL PORTILLO, TRAMO: ENRIQUE GÓMEZ GUERRA-ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA, EN LA COLONIA LEÓN I | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-425023 | N |  |  | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.69, meta_modificada:1089.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE RAFAEL PORTILLO, TRAMO: ENRIQUE GÓMEZ GUERRA-ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA, EN LA COLONIA LEÓN I, lon:-101.6452564, lat:21.13873464}} | 2023-09-25 | 2023-12-09 | 2660239.64 | 2660239.64 | 2660239.64 | 2660239.64 | 2660239.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.69}} | {2269369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302270063 | Proyecto de inversión | 1853000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853000.0, modificado:1853000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO BOSQUES DE LA PRESA DELEGACIÓN CERRO GORDO, ZONA EL ROSARIO, UBICADA EN CALLE BONSAI Y CALLE BOSQUE DE LA PRESA, COLONIA OSQUES DE LA PRESA (PRIMERA ETAPA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-300023 | N |  |  | 6982 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADA EN CALLE BONSAI Y CALLE BOSQUE DE LA PRESA, COLONIA BOSQUES DE LA PRESA (PRIMERA ETAPA, C.P. 37178, lon:-101.677893, lat:21.163813}} | 2023-07-24 | 2023-11-04 | 1853000 | 1853000 | 1853000 | 1853000 | 1853000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2270063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302270076 | Proyecto de inversión | 1962000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962000.0, modificado:1874789.88}} | REHABILITACIÓN DE ÁREA DE DONACIÓN DELEGACIÓN COECILLO, ZONA LAS PRESITAS, UBICADA EN CALLE ESTIGMA, ENTRE CALLE GALICIA Y OXIGENO, COLONIA LS MURALES II. PRIMERA ETAPA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-301023 | N |  |  | 9207 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADA EN CALLE ESTIGMA, ENTRE CALLE GALICIA Y OXIGENO, COLONIA LOS MURALES II.C.P 37219, lon:-101.648542, lat:21.16895}} | 2023-07-24 | 2023-10-14 | 1874789.88 | 1874789.88 | 1874789.88 | 1874789.88 | 1874789.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2270076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302271211 | Proyecto de inversión | 1980599.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980599.72, modificado:2444317.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN BLVD. RÍO MAYO, DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ ZONA DIEZ DE MAYO UBICADA EN CALLE JEREZ DE ANTAÑO ESQ. RIO MAYO, COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA ORIENTE EN EL MUNICIO DE LEÓN, GTO. (primera etapa) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-352023 | N |  |  | 18267 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADA EN CALLE JEREZ DE ANTAÑO ESQ. RIO MAYO, COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA ORIENTE EN EL MUNICIO DE LEÓN, GTO. (primera etapa).C.P. 37570, lon:-101.638028, lat:21.077167}} | 2023-08-14 | 2023-11-18 | 2444317.13 | 2444317.13 | 2444317.13 | 2444317.13 | 2444317.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2271211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302271228 | Proyecto de inversión | 2025715.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025715.95, modificado:2025623.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y ÁREA VERDE BLVD. PERDIGÓN ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, LA HUERTA (ETAPA01) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-414023 | N |  |  | 9318 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PERDIGÓN ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, COLONIA LA HUERTA , lon:-101.627459, lat:21.157447}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PERDIGÓN ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, COLONIA LA HUERTA , lon:-101.62725, lat:21.157557}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PERDIGÓN ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, COLONIA LA HUERTA , lon:-101.627435, lat:21.157725}} | 2023-09-18 | 2023-12-09 | 2025623.11 | 2025623.11 | 2025623.11 | 2025623.11 | 2025623.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2271228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302271375 | Proyecto de inversión | 3093935.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093935.13, modificado:3091124.47}} | REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE LA LUZ CON MALECÓN DEL RÍO, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-394023 | N |  |  | 4050 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:738.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 1816, El Mirador Oriental, 37500 León, Gto., lon:-101.65005395, lat:21.112976}} | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 3091124.47 | 3091124.47 | 3091124.47 | 3091124.47 | 3091124.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:697.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:avance fisico reportado por la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338491 | Proyecto de inversión | 1881666.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881666.26, modificado:1880730.76}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COMUNIDADES POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, LOS LÓPEZ, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUÁREZ, SAN JUAN DE OTATES, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-356023_ | N |  |  | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Comunidades Santa Conde, Miguel Hidalgo I, Santa Rosa Plan de Ayala, lon:-101.558701, lat:21.115438}} | 2023-08-21 | 2023-11-11 | 1880730.76 | 1880730.76 | 1880730.76 | 1880730.76 | 1880730.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:289.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338499 | Proyecto de inversión | 2046954.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046954.06, modificado:1782807.07}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA PROVIDENCIA, TRAMO: SANTÍSIMA TRINIDAD - AV. DE LOS APÓSTOLES, COLONIA: LOMAS DE GUADALUPE | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-585023 | N |  |  | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.78, meta_modificada:1080.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE DE LA PROVIDENCIA, TRAMO: SANTÍSIMA TRINIDAD - AV. DE LOS APÓSTOLES, COLONIA: LOMAS DE GUADALUPE, lon:-101.651428, lat:21.191167}} | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 1782807.07 | 1782807.07 | 1782807.07 | 1782807.07 | 1782807.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.78}} | {2338499/proyecto_PROCESO, 2338499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338658 | Proyecto de inversión | 3325659.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325659.39, modificado:3324917.23}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA TROTAPISTA DEL PARQUE VALLE DEL CAMPESTRE, DELEGACIÓN CERRO GORDO, ZONA PANORAMA, UBICADA EN ENTRE CALLE VALLE DE LOS OLIVOS Y BLVD. CAMPESTRE, COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-617023 | N |  |  | 3462 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: UBICADA EN ENTRE CALLE VALLE DE LOS OLIVOS Y BLVD. CAMPESTRE, COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE. C.P. 37150, lon:-101.692798, lat:21.154509}} | 2023-12-11 | 2024-02-17 | 3324917.23 | 3324917.23 | 3324917.23 | 3324917.23 | 3324917.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.38}} | {2338658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige avance físico reportado por la Unidad responsable de la obra , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:Se realiza corrección de meta, reportada por la unidad responsable, trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:complementar con fotografías de término, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338824 | Proyecto de inversión | 3370684.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370684.78, modificado:3370684.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA CASULLO, TRAMO: BLVD. RODOLFO PADILLA PADILLA A MARIO CAPI AYALA, VILLAS DE SAN JUAN. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-520023 | N |  |  | 12697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.2, meta_modificada:162.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL CASULLO S/N , lon:-101.58872997, lat:21.10130218}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 3370684.78 | 3370684.78 | 3370684.78 | 3370684.78 | 3370684.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance físico es el reportado por la unidad responsable del proyecto , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:complementar con fotografía de término, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs10: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351101 | Proyecto de inversión | 898081.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898081.72, modificado:898081.72}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2, LEÓN, GTO. (1a etapa 2024) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-026024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Parque Las Joyas, Pascal, La Soledad, 37357 León, Gto., lon:-101.754631, lat:21.139772}} | 2024-02-26 | 2024-07-27 | 898081.72 | 898081.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-026024, contratista:MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:898081.72, importe_modificado:898081.72}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:28.8}} | {2351101/proyecto_PROCESO, 2351101/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351107 | Proyecto de inversión | 2936117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936117.01, modificado:2936117.01}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTÓTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALÍOPE LEÓN,GTO. (1RA ETAPA 2024) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-028024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. San Juan Bosco, Lomas Vista Hermosa Sur, 37330 León, Gto., lon:-101.71106, lat:21.132117}} | 2024-02-26 | 2024-08-03 | 2936117.01 | 2936117.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-028024, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2936117.01, importe_modificado:2936117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:28.8}} | {2351107/proyecto_INICIO, 2351107/proyecto_PROCESO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social., trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351125 | Proyecto de inversión | 2936117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936117.01, modificado:2936117.01}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMÉRICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEÓN, GTO. (1RA ETAPA 2024) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-033024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 908-1146, Obregon, 37320 León, Gto., lon:-101.687711, lat:21.132811}} | 2024-02-26 | 2024-08-03 | 2936117.01 | 2936117.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-033024, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2936117.01, importe_modificado:2936117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:9.12}} | {2351125/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351214 | Proyecto de inversión | 898081.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898081.72, modificado:898081.72}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3, LEÓN, GTO. (1a etapa 2024). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-049024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Caporal 104, Plaza De Toros 1, 2 Y 3, 37450 León, Gto., lon:-101.6968, lat:21.09437}} | 2024-03-03 | 2024-08-03 | 898081.72 | 898081.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-049024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:898081.72, importe_modificado:898081.72}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:24.0}} | {2351214/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:revisar que la fotografía corresponda al proyecto, se observa duplicada con otros folios, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351219 | Proyecto de inversión | 2083656.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083656.03, modificado:2083656.03}} | RIEGO A CAMELLONES Y ÁREAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD, LEÓN, GTO.2024 PAQUETE 3 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-050024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Zona Club Deportivo, 37287 León de los Aldama, Gto., lon:-101.628935, lat:21.12603021}} | 2024-03-04 | 2024-08-03 | 2083656.03 | 2083656.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-050024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2083656.03, importe_modificado:2083656.03}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:28.0}} | {2351219/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Verificar que el registro corresponda a un proyecto de inversión, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351397 | Proyecto de inversión | 2786474.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786474.89, modificado:2786474.89}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS LONG TRAMO: FERNANDO Z. MALDONADO-FEDERICO BAENA, EN LA COLONIA SAN MARCOS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-083024 | N |  |  | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Luis Long esquina Fernando Z. Maldonado, lon:-101.71724241, lat:21.11667202}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Luis Long esquina Federico Baena, lon:-101.7168931, lat:21.11724704}} | 2024-04-01 | 2024-07-20 | 2786474.89 | 2786474.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-083024, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2786474.89, importe_modificado:2786474.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Georreferenciar tramo a atender, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Revisar fecha de conclusión conforme contrato, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Revisar fecha de inicio y conclusión conforme contrato, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230202233966 | Proyecto de inversión | 4139093.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4139093.2, modificado:4139093.2}} | REHABILITACIÓN A LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES PRIMERA ETAPA, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-230023 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1984.71, meta_modificada:1984.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle cordillera de los Alpes a Acceso a Rio negro Restaurante, lon:-101.727247, lat:21.164666}} | 2023-06-19 | 2023-10-20 | 4139093.18 | 4139093.18 | 4139093.18 | 4139093.18 | 4139093.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1984.71}} | {2233966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302269301 | Proyecto de inversión | 1460267.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460267.6, modificado:1401129.02}} | PAVIMENTACIÓN CALLE VALLE DE GUADALUPE EN EL TRAMO: VALLE DE SANTIAGO- VALLE ARIZPE EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-351023 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.71, meta_modificada:884.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE VALLE DE GUADALUPE EN EL TRAMO: VALLE DE SANTIAGO- VALLE ARIZPE EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ, lon:-101.6337417, lat:21.07390886}} | 2023-08-14 | 2023-11-18 | 1401129.02 | 1401129.02 | 1401129.02 | 1401129.02 | 1401129.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar monto modificado, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230302269338 | Proyecto de inversión | 3706650.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3706650.03, modificado:3585089.4}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ORNELAS EN EL TRAMO: ANGEL VAZQUEZ NEGRETE - MANUEL I. VELASCO EN LA COLONIA LEÓN I. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-397023 | N |  |  | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2514.26, meta_modificada:2514.26}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ORNELAS EN EL TRAMO: ANGEL VAZQUEZ NEGRETE - MANUEL I. VELASCO EN LA COLONIA LEÓN I., lon:-101.6386684, lat:21.14470029}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Antonio Hernández Ornelas, Leon I, León, Gto., lon:-101.6382705, lat:21.1460308}} | 2023-09-04 | 2023-11-10 | 3585089.4 | 3585089.4 | 3585089.4 | 3585089.4 | 3585089.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2514.26}} | {2269338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302269348 | Proyecto de inversión | 4786832.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4786832.12, modificado:4826831.89}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOZAMBIQUE EN EL TRAMO: BANGLADESH-CAMERÚN EN LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-381023 | N |  |  | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2427.38, meta_modificada:2427.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE MOZAMBIQUE EN EL TRAMO: BANGLADESH-CAMERÚN EN LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA., lon:-101.654359, lat:21.19038786}} | 2023-08-21 | 2023-12-08 | 4826831.89 | 4826831.89 | 4826831.89 | 4826831.89 | 4826831.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2427.38}} | {2269348/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se corrige importe , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-19}} | {obs1: {observación:verificar monto modificado, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230302271389 | Proyecto de inversión | 5182566.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5182566.38, modificado:5182555.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA EN BLVD. LOMA IMPERIAL, TRAMO: LOMA DORADA A TOPAR CON PUNTA DE SAN JUAN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-424023 | N |  |  | 9850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.77, meta_modificada:2369.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Loma Imperial 125, lon:-101.7733966, lat:21.13706883}} | 2023-09-18 | 2023-11-11 | 5182555.63 | 5182555.63 | 5182555.63 | 5182555.63 | 5182555.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2273.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:reporte de avance fisico por la unidad responsable de la obra , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338501 | Proyecto de inversión | 356764.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356764.31, modificado:803048.27}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS PARAÍSOS, TRAMO DE LA CALLE LAGO DE CHAPALA (LAGO DE CHALCO) A TOPAR AL FRENTE NO. 105-109 EN LA COLONIA INDUSTRIAL. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-660023 | N |  |  | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.35, meta_modificada:870.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE LOS PARAÍSOS, TRAMO DE LA CALLE LAGO DE CHAPALA (LAGO DE CHALCO) A TOPAR AL FRENTE NO. 105-109 EN LA COLONIA INDUSTRIAL., lon:-101.69179, lat:21.134581}} | 2023-12-29 | 2024-02-28 | 803048.27 | 803048.27 | 803048.27 | 803048.27 | 803048.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}} | {2338501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance físico es el reportado por la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:El avance físico que reporta la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:complementar con fotografías término, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs10: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338616 | Proyecto de inversión | 1417000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417000.0, modificado:1416999.99}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA COLONIA LAS TROJES II, DELEGACIÓN COECILLO, ZONA LAS TROJES, UBICADA EN BLVD. GUANAJUATO ENTRE CALLES LIC. JOSÉ HERNÁNDEZ DELGADO Y JUAN BAUTISTA OROZCO, COLONIA LAS TROJES II. ETAPA 01 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-519023 | N |  |  | 5728 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADA EN BLVD. GUANAJUATO ENTRE CALLES LIC. JOSÉ HERNÁNDEZ DELGADO Y JUAN BAUTISTA OROZCO, COLONIA LAS TROJES II, lon:-101.663185, lat:21.141544}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 1416999.99 | 1416999.99 | 1416999.99 | 1416999.99 | 1416999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2338616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338800 | Proyecto de inversión | 13374083.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.337408398E7, modificado:1.337404169E7}} | REHABILITACION DE BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS EN EL TRAMO: DE BLVD. INSURGENTES A BLVD. SAN JUAN BOSCO (PRIMERA ETAPA9 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-501023 | N |  |  | 2139484 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2055.21, meta_modificada:2055.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BLV. MORELOS S/N, lon:-101.6882386, lat:21.16971632}} | 2023-10-09 | 2023-12-14 | 13374041.69 | 13374041.69 | 13374041.69 | 13374041.69 | 13374041.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el avance fisico es el reportado por la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338829 | Proyecto de inversión | 1311224.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311224.39, modificado:1311224.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTOS ÓLEOS, TRAMO DE CALLE EPÍSTOLAS A CALLE TRODE, EN LA COLONIA VALLE DEL CONSUELO, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-521023 | N |  |  | 12658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.81, meta_modificada:411.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Tróade 420, Predio San Pablo Sur, 37207 , lon:-101.642248, lat:21.170877}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:calle santos oleos, lon:-101.64217, lat:21.171318}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 1311224.39 | 1311224.39 | 1311224.39 | 1311224.39 | 1311224.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.81}} | {2338829/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En fotografías de término revisar que se observe la obra concluida, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230402338835 | Proyecto de inversión | 1212947.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212947.77, modificado:1188012.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL SACRISTÁN TRAMO: DE ARGELIA A BLVD. VICENTE VALTIERRA, COLONIA: EL CARMEN, EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-522023 | N |  |  | 13568 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL SACRISTAN S/N , lon:-101.64243, lat:21.17168587}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 1188012.45 | 1188012.45 | 1188012.45 | 1188012.45 | 1188012.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el avance es el reportado por la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338846 | Proyecto de inversión | 2073406.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073406.94, modificado:2073406.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LOS ROBLES PRIMERA ETAPA; COLONIA FRACCIONES DE HACIENDA DE LA POMPA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-536023 | N |  |  | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:De Los Robles, S/N, Fracciones de Hacienda de La Pompa, 37499, León, Gto. , lon:-101.690542, lat:21.08730184}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 2073406.79 | 2073406.79 | 2073406.79 | 2073406.79 | 2073406.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1579.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se corrige importe modificado y se reporta el avance físico de la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:Revisar modificado y avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:complementar con fotografías de término, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs10: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338873 | Proyecto de inversión | 7429290.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7429290.07, modificado:7429290.06}} | CONSTRUCCION CICLOVIA DE BLVD. CERVANTES SAAVEDRA, TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO A BLVD. TORRES LANDA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-558023 | N |  |  | 236542 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9624.09, meta_modificada:9624.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:timoteo lozano esquina torres landa , lon:-101.7101392, lat:21.10264794}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, La Piscina CTM, 37444 León de los Aldama, Gto., lon:-101.7106, lat:21.10384}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 7429290.06 | 7429290.06 | 7429290.06 | 7429290.06 | 7429290.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8610.67}} | {2338873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el avance físico es el reportado por la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:revisar decimales en modificado y verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338947 | Proyecto de inversión | 3826627.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3826627.01, modificado:3826627.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FAISÁN, TRAMO: PAV. EXISTENTE A RUISEÑOR, COL. SAN SEBASTIÁN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-625023 | N |  |  | 365897 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.21, meta_modificada:712.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RUISEÑOR, lon:-101.7012086, lat:21.1020106}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE FAISAN , lon:-101.701788, lat:21.103157}} | 2023-12-11 | 2024-01-14 | 3826627 | 3826627 | 3826627 | 3826627 | 3826627 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:Revisar montos conforme a soporte y verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351082 | Proyecto de inversión | 3350014.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350014.63, modificado:3350014.63}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEÓN, GTO. (1RA ETAPA 2024) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-021024 | N |  |  | 1569818 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:6.87, meta_modificada:6.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. San Juan Bosco, Lomas Vista Hermosa Sur, 37330 León, Gto., lon:-101.71106, lat:21.132117}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Aeropuerto tramo de Distribuidor Vial Juan Pablo Segundo a Blvd. Milenio , lon:-101.60312854, lat:21.07622504}} | 2024-02-23 | 2024-08-03 | 3350014.63 | 3350014.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-021024, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3350014.63, importe_modificado:3350014.63}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.0}} | {2351082/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351131 | Proyecto de inversión | 2083656.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083656.03, modificado:2083656.03}} | RIEGO A CAMELLONES Y ÁREAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD, LEÓN, GTO. 2024 PAQUETE 2 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-035024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Francisco Villa, Oriental, 37510 León de los Aldama, Gto., lon:-101.6568243, lat:21.10819343}} | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2083656.03 | 2083656.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-035024, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2083656.03, importe_modificado:2083656.03}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:28.8}} | {2351131/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que el registro corresponda a un proyecto de inversión, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351138 | Proyecto de inversión | 898081.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898081.72, modificado:898081.72}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LAS OFICINAS PÚBLICAS Y DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. (1a etapa 2024) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-037024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. J. J. Torres Landa Ote. 1701-edificio b, El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto., lon:-101.65784727, lat:21.099111}} | 2024-03-04 | 2024-08-03 | 898081.72 | 898081.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-037024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:898081.72, importe_modificado:898081.72}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:4.8}} | {2351138/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georrefenciar zonas a atender, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:revisar que la fotografía corresponda al proyecto, se observa duplicada en otros folios, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351139 | Proyecto de inversión | 898081.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898081.72, modificado:898081.72}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7, LEÓN, GTO. (1a etapa 2024). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-038024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Vicente Valtierra 4034-4038, San Miguel de Renteria Nte, 37256 León, Gto., lon:-101.642673, lat:21.12751}} | 2024-02-26 | 2024-07-27 | 898081.72 | 898081.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-038024, contratista:CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:898081.72, importe_modificado:898081.72}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:48.0}} | {2351139/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351435 | Proyecto de inversión | 3708359.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708359.29, modificado:3708359.29}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE TRAMO: VOLCÁN DE JORULLO-CERRITO DE JEREZ, EN LA COLONIA LA RAZA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-077024 | N |  |  | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1856.72, meta_modificada:1856.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE 12 DE OCTUBRE TRAMO: VOLCÁN DE JORULLO-CERRITO DE JEREZ, EN LA COLONIA LA RAZA., lon:-101.638327, lat:21.085187}} | 2024-03-14 | 2024-07-20 | 3708359.29 | 3708359.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-077024, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3708359.29, importe_modificado:3708359.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs5: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs6: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs7: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs8: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351450 | Proyecto de inversión | 1543551.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543551.8, modificado:1543551.8}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TLATELOLCO TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA-AND. SIN NOMBRE (FRENTE AL 118-119), EN LA COLONIA AZTECA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-086024 | N |  |  | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.74, meta_modificada:797.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TLATELOLCO TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA-AND. SIN NOMBRE (FRENTE AL 118-119), EN LA COLONIA AZTECA., lon:-101.650044, lat:21.101773}} | 2024-03-15 | 2024-06-22 | 1543551.8 | 1543551.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-086024, contratista:SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1543551.8, importe_modificado:1543551.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs5: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs6: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs7: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs8: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351495 | Proyecto de inversión | 3404961.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404961.06, modificado:3404961.06}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO: RESTRICCIÓN CON ARROYO-TOPAR CON PAVIMENTO NORTE, EN LA COLONIA SAN MARCOS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-087024 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.19, meta_modificada:1070.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO TRAMO: RESTRICCIÓN CON ARROYO-TOPAR CON PAVIMENTO NORTE, EN LA COLONIA SAN MARCOS., lon:-101.717104, lat:21.118837}} | 2024-03-15 | 2024-07-20 | 3404961.06 | 3404961.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-087024, contratista:CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3404961.06, importe_modificado:3404961.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs5: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs6: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs7: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs8: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230202233625 | Proyecto de inversión | 7321177.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7321177.55, modificado:5679026.94}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AÑORANZA EN EL TRAMO:HEROES DE LA INDEPENDENCIA A SENDERO MIXTECO EN LA COLONIA ARBOLEDAS DE SAN PEDRO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-122023 | N |  |  | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5026.75, meta_modificada:5026.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AÑORANZA EN EL TRAMO: HEROES DE LA INDEPENDENCIA A SENDERO MIXTECO EN LA COLONIA ARBOLEDAS DE SAN PEDRO CP 37280, lon:-101.63913927, lat:21.1217497}} | 2023-05-01 | 2023-09-15 | 5679026.94 | 5679026.94 | 5679026.94 | 5679026.94 | 5679026.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5026.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-04-11}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-04-11}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-04-11}}
2024 | 1 | GUA230202233628 | Proyecto de inversión | 6245595.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6245595.08, modificado:7245646.47}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTE DE CRISTO EN EL TRAMO: MONTE DE LA RESURRECCION - SAN EUGENIO EN LA COLONIA MONTE DE CRISTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-196023 | N |  |  | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8286.6, meta_modificada:8286.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MONTE DE CRISTO EN EL TRAMO: MONTE DE LA RESURRECCION - SAN EUGENIO EN LA COLONIA MONTE DE CRISTO. CP 37436, lon:-101.7342216, lat:21.0970111}} | 2023-06-05 | 2023-10-20 | 7245646.47 | 7245646.47 | 7245646.47 | 7245646.47 | 7245646.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8286.6}} | {2233628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se modifica importe , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-19}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-04-11}, obs2: {observación:verificar montos conforme a soporte, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:verificar montos conforme a soporte, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230202233906 | Proyecto de inversión | 9784009.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9784009.58, modificado:9581148.73}} | REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES PONIENTE (SEGUNDA ETAPA-2023), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-197023 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14867.41, meta_modificada:14867.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Insurgentes a Blvd. San Juan Bosco, lon:-101.715855, lat:21.143807}} | 2023-05-29 | 2023-10-10 | 9581148.73 | 9581148.73 | 9581148.73 | 9581148.73 | 9581148.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14867.41}} | {2233906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230202233921 | Proyecto de inversión | 3321144.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3321144.46, modificado:3321144.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA CALLE CERRO DE JEREZ, TRAMO: BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA A DEL ZAIRE. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-202023 | N |  |  | 365280 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cerro de Jerez LB,Cerrito de jerez,37530, Leon Gto, lon:-101.628992, lat:21.091267}} | 2023-05-29 | 2023-09-15 | 3321144.31 | 3321144.31 | 3321144.31 | 3321144.31 | 3321144.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2233921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230202234015 | Proyecto de inversión | 3535963.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3535963.28, modificado:4327221.5}} | COMPLEMENTO DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADA ENTRE LAS CALLES SAN MANUEL, EMPERADOR Y AVENIDA SATURNO, COLONIA SAN MANUEL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-195023 | N |  |  | 11999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ENTRE LAS CALLES SAN MANUEL, EMPERADOR Y AVENIDA SATURNO, COLONIA SAN MANUEL, C.P. 37259, lon:-101.652966, lat:21.134028}} | 2023-06-05 | 2023-09-23 | 4327221.5 | 4327221.5 | 4327221.5 | 4327221.5 | 4327221.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302269356 | Proyecto de inversión | 2413950.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413950.01, modificado:2563090.27}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TLACOPAN, TRAMO: CUITLÁHUAC- BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COLONIA AZTECA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-438023 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1841.77, meta_modificada:1841.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE TLACOPAN, TRAMO: CUITLÁHUAC- BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COLONIA AZTECA, lon:-101.6499012, lat:21.10064777}} | 2023-09-18 | 2023-12-09 | 2563090.25 | 2563090.25 | 2563090.25 | 2563090.25 | 2563090.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1841.77}} | {2269356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302271208 | Proyecto de inversión | 1677157.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677157.71, modificado:1677157.66}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO BOSQUES REALES, DELEGACIÓN SAN MIGUEL, ZONA LA PRADERA, UBICADA EN CALLE BOSQUES ANDINOS, COLONIA BOSQUES REALES | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-334023 | N |  |  | 9142 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOSQUES REALES, DELEGA, C.P. 37550, lon:-101.657639, lat:21.080667}} | 2023-08-07 | 2023-10-28 | 1677157.66 | 1677157.66 | 1677157.66 | 1677157.66 | 1677157.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302271213 | Proyecto de inversión | 1861994.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861994.35, modificado:1861991.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES VALLE DE CHICHENITZÁ DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA VIVAR, UBICADA EN CALLE CHICHENITZÁ EN ESQUINA VALLE MITLA, COLONIA VALLE ANTIGUA (PRIMERA ETAPA ANDADORES) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-374023 | N |  |  | 8986 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHICHENITZÁ EN ESQUINA VALLE MITLA, COLONIA VALLE ANTIGUA (PRIMERA ETAPA ANDADORES), C.P. 37550, lon:-101.657639, lat:21.080667}} | 2023-08-28 | 2023-12-02 | 1861991.02 | 1861991.02 | 1861991.02 | 1861991.02 | 1861991.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2271213/proyecto_PROCESO, 2271213/proyecto_FIN, 2271213/proyecto_PROCESO, 2271213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302271367 | Proyecto de inversión | 1999999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.92, modificado:1999612.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (PAQUETE 3-2023) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-349023 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Rancho del Hormiguero entre Blvd. Epsilón y Rancho las Palmas, Colonia Arboleda de los Lopez II, C.P. 37685, lon:-101.58130048, lat:21.048332}} | 2023-08-14 | 2023-12-28 | 1999612.83 | 1999612.83 | 1999612.83 | 1999612.83 | 1999612.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:165.0}} | {2271367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar que las fotografías correspondan al proyecto, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230402338480 | Proyecto de inversión | 918477.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918477.56, modificado:893185.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA SANDIA A RANCHO NUEVO DEL MAGUEY EN EL MUNICIPIO DE LEÓN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | GD-287023 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3815.0, meta_modificada:3815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO AL MAGUEY DELEGACION DE LA SANDIA, lon:-101.691498, lat:20.940687}} | 2023-07-17 | 2023-09-09 | 893185.88 | 893185.88 | 893185.88 | 893185.88 | 893185.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3815.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338483 | Proyecto de inversión | 285486.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285486.14, modificado:284705.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL TERRERO A CARRETERA ARCINA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | GD-289023 | N |  |  | 1253 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1253.0, meta_modificada:1253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Camino Rural tramo carr a Barretos al Terrero, lon:-101.605612, lat:20.95483}} | 2023-07-17 | 2023-08-26 | 284705.34 | 284705.34 | 284705.34 | 284705.34 | 284705.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1253.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338593 | Proyecto de inversión | 2314198.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314198.85, modificado:2314198.69}} | CONSTRUCCIÓN PLAZUELA, DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ, ZONA DELTA, UBICADA EN CALLE BAHÍA DE PUESTO PRÍNCIPE, COLONIA DELTA 2000. (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-514023 | N |  |  | 18082 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BAHÍA DE PUESTO PRÍNCIPE, COLONIA DELTA 2000, C.P., lon:-101.628188, lat:21.078024}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 2314198.69 | 2314198.69 | 2314198.69 | 2314198.69 | 2314198.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338648 | Proyecto de inversión | 2016500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016500.0, modificado:2016499.99}} | REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE JARDINES DEL SOL, DELEGACIÓN COECILLO, ZONA SAN FELIPE DE JESUS, UBICADA EN CALLE TOKIO S/N ENTRE AVENIDA DEL POZO Y YOKOHAMA FRACCIONAMIENTO DEL SOL, (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-652023 | N |  |  | 7502 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: UBICADA EN CALLE TOKIO S/N ENTRE AVENIDA DEL POZO Y YOKOHAMA FRACCIONAMIENTO DEL SOL, C.P. 37670, lon:-101.634704, lat:21.126982}} | 2023-12-26 | 2024-02-18 | 2016499.99 | 2016499.99 | 2016499.99 | 2016499.99 | 2016499.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige reposte de avance físico que envía la unidad responsable de proyecto , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:complementar con fotografías de término, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338842 | Proyecto de inversión | 3492935.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492935.87, modificado:3485146.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE PRADERAS DEL SOL PRIMERA ETAPA; COLONIA PRADERAS DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-534023 | N |  |  | 699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2790.0, meta_modificada:2790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Praderas Del Sol, S/N, Praderas del Sol, 37490, León, Gto., lon:-101.6906468, lat:21.0910245}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 3485146.87 | 3485146.87 | 3485146.87 | 3485146.87 | 3485146.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: se corrige importe modificado y el avance fisico es el reportado por la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:revisar montos conforme a soporte y verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402339644 | Adquisición | 16878000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6878E7, modificado:1.6878E7}} | ADQUISISICÓN DE 10 GRUAS EQUIPADAS COMO PATRULLAS 2023 V2 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | DGRMYSG-4420/2023_RF | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Chapultepec 212 col. Obregon , lon:-101.687192, lat:21.13156678}} | 2023-11-17 | 2024-02-14 | 16878000 | 16878000 | 16878000 | 16878000 | 16878000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:10.0}} | {2339644/proyecto_FIN, 2339644/proyecto_INICIO, 2339644/proyecto_PROCESO, 2339644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se adjunto solo una factura ya que son 10 y la soliitud de pago , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-19}} | {obs1: {observación:Complementar adjuntando imagen de factur(as), trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230402339651 | Adquisición | 7492544.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7492544.85, modificado:7492544.85}} | ADQUISISICÓN DE CAMIONETAS PICK UP EQUIPADA COMO PATRULLA 4 CILINDROS 2023 V2 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | DGRMYSG-4421/2023 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Chapultepec 212 col. Obregon , lon:-101.687192, lat:21.13156678}} | 2023-11-17 | 2024-02-14 | 7492544.85 | 7492544.85 | 7492544.85 | 7492544.85 | 7492544.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:15.0}} | {2339651/proyecto_FIN, 2339651/proyecto_PROCESO, 2339651/proyecto_INICIO, 2339651/proyecto_PROCESO, 2339651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa para seguir validando, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Se regresa para seguir validando, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Se regresa para seguir validando, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Se regresa para seguir validando, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351123 | Proyecto de inversión | 2936117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936117.01, modificado:2936117.01}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. JOSÉ ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEÓN, GTO. (1RA ETAPA 2024) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-031024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.83, meta_modificada:20.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres 327, San Jeronimo II, 37148 León, Gto., lon:-101.67415441, lat:21.15188195}} | 2024-02-28 | 2024-08-05 | 2936117.01 | 2936117.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-031024, contratista:"SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2936117.01, importe_modificado:2936117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:5.0}} | {2351123/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351144 | Proyecto de inversión | 1244861.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244861.02, modificado:1244861.02}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 5 (1a ETAPA 2024), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-040024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Polímeros 217-201, Punto Verde, León, Gto., lon:-101.63615, lat:21.11132}} | 2024-02-26 | 2024-08-17 | 1244861.02 | 1244861.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-040024, contratista:CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1244861.02, importe_modificado:1244861.02}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:30.48}} | {2351144/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social., trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Se sugiere georreferencias polígono de zona a atender, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230102211064 | Proyecto de inversión | 1632224.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632224.01, modificado:1546660.73}} | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POCHUTLA, TRAMO: BARACALDO-TOPAR CON MURO EN LA COLONIA PILETAS IV SECCIÓN. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-083023 | N |  |  | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.4, meta_modificada:857.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POCHUTLA, TRAMO: BARACALDO-TOPAR CON MURO EN LA COLONIA PILETAS IV SECCIÓN. CP 37316, lon:-101.7174872, lat:21.13926798}} | 2023-03-20 | 2023-07-08 | 1546660.73 | 1546660.73 | 1546660.73 | 1546660.73 | 1546660.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-083023, contratista:CONSTRUCCIONES KAOMAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1632224.01, importe_modificado:1632224.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.4}} | {2211064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230202235148 | Proyecto de inversión | 7098205.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7098205.69, modificado:8298204.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA DELEGACIÓN NORTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-190023 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:427.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. A, Blvr. Agustin Téllez Cruces 3406, Deportiva II, 37239 León, Gto, lon:-101.6442334, lat:21.149595}} | 2023-05-22 | 2023-10-06 | 8298204.88 | 8298204.88 | 8298204.88 | 8298204.88 | 8298204.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:427.9}} | {2235148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302269156 | Proyecto de inversión | 1978209.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978209.83, modificado:2148209.83}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COLONIA EN EL TRAMO: DE LA MORADA A LA HACIENDA EN LA COLONIA VILLAS DE LEÓN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-335023 | N |  |  | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8218.0, meta_modificada:728.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LA COLONIA EN EL TRAMO: DE LA MORADA A LA HACIENDA EN LA COLONIA VILLAS DE LEÓN, lon:-101.6421936, lat:21.07587494}} | 2023-08-07 | 2023-11-25 | 2148209.83 | 2148209.83 | 2148209.83 | 2148209.83 | 2148209.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.57}} | {2269156/proyecto_PROCESO, 2269156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302269313 | Proyecto de inversión | 3355989.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3355989.77, modificado:3327130.04}} | PAVIMENTACIÓN CALLE BALCÓN DE LOS CHARRANES EN EL TRAMO: BALCÓN DE LAS JOYAS-BALCÓN DE LAS LECHUZAS EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-375023 | N |  |  | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2528.11, meta_modificada:2528.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE BALCÓN DE LOS CHARRANES EN EL TRAMO: BALCÓN DE LAS JOYAS-BALCÓN DE LAS LECHUZAS EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, lon:-101.7494652, lat:21.1320793}} | 2023-08-21 | 2023-12-08 | 3327130.04 | 3327130.04 | 3327130.04 | 3327130.04 | 3327130.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2528.11}} | {2269313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302269360 | Proyecto de inversión | 3275397.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275397.12, modificado:2750953.37}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL TÚNEL EN EL TRAMO: LA RESERVA - CRUZ DE PALMA EN LA COLONIA EJIDO LA JOYA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-433023 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.42, meta_modificada:1817.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EL TÚNEL EN EL TRAMO: LA RESERVA - CRUZ DE PALMA EN LA COLONIA EJIDO LA JOYA., lon:-101.7379857, lat:21.14326637}} | 2023-09-25 | 2023-12-09 | 2750953.37 | 2750953.37 | 2750953.37 | 2750953.37 | 2750953.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1817.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la unidad responsable no envía evidencia fotográfica de termino de obra , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:Revisar que en fotografías de término se observe la obra concluida, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230302269374 | Proyecto de inversión | 2041302.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041302.43, modificado:2167752.08}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAR CASPIO, TRAMO: OCÉANO ÁRTICO DE LINDAVISTA-TOPAR ISLAS LIPARI, EN LA COLONIA LINDAVISTA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-426023 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.55, meta_modificada:1062.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE MAR CASPIO, TRAMO: OCÉANO ÁRTICO DE LINDAVISTA-TOPAR ISLAS LIPARI, EN LA COLONIA LINDAVISTA, lon:-101.7058858, lat:21.14555846}} | 2023-09-25 | 2023-12-09 | 2167752.08 | 2167752.08 | 2167752.08 | 2167752.08 | 2167752.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.55}} | {2269374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302269587 | Proyecto de inversión | 2814759.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814759.67, modificado:2659161.73}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE SAN PABLO, TRAMO: VALLE DE SAN VICENTE-VALLE DE SAN MARCOS, EN LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA 1 SECCIÓN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-482023 | N |  |  | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.91, meta_modificada:1287.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN PABLO, TRAMO: VALLE DE SAN VICENTE-VALLE DE SAN MARCOS, EN LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA 1 SECCIÓN, lon:-101.7310353, lat:21.13940801}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 2659161.73 | 2659161.73 | 2659161.73 | 2659161.73 | 2659161.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1287.91}} | {2269587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302271215 | Proyecto de inversión | 1711300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711300.0, modificado:1711300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN CALLE GIRASOLES, DELEGACIÓN EL CARMEN, ZONA AGUA AZUL, UBICADA EN LA CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES, FARCCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-387023 | N |  |  | 5163 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES, FARCCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES, C.P. 37280, lon:-101.616325, lat:21.107084}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES, FARCCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES, C.P. 37280, lon:-101.616558, lat:21.107176}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES, FARCCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES, C.P. 37280, lon:-101.616584, lat:21.107003}} | 2023-09-04 | 2023-11-25 | 1711300 | 1711300 | 1711300 | 1711300 | 1711300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2271215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302271235 | Proyecto de inversión | 1711300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711300.0, modificado:2151075.0}} | EQUIPAMIENTO DE ÁREA DEPORTIVA EN BLVD. SAN JUDAS TADEO ESQ. CON BLVD. GIRASOLES, DELEGACIÓN DEL CARMEN, ZONA PASEO DEL MOLINO, UBICADA EN BLVD. SAN JUDAS TADEO ESQUINA CON BLVD. GIRASOLES, COL. BRISAS DE SAN JUDAS (1RA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-417023 | N |  |  | 11229 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: BLVD. SAN JUDAS TADEO ESQUINA CON BLVD. GIRASOLES, COL. BRISAS DE SAN JUDAS (1RA ETAPA), C.P. 37296, lon:-101.601944, lat:21.127083}} | 2023-09-18 | 2023-11-25 | 2151075 | 2151075 | 2151075 | 2151075 | 2151075 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2271235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302271236 | Proyecto de inversión | 1711300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711300.0, modificado:1688683.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO-ESPERANZA DE ALFARO, DELGACIÓN DEL CARMEN, ZONA ESPERANZA DE ALFARO UBICADA EN CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE MULA, COLONIA ESPERANZA DE ALFARO, (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-443023 | N |  |  | 1024 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE MULA, COLONIA ESPERANZA DE DE ALFARO, (PRIMERA ETAPA) C.P., lon:-101.603049, lat:21.139155}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE MULA, COLONIA ESPERANZA DE DE ALFARO, (PRIMERA ETAPA) C.P., lon:-101.602792, lat:21.139351}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE MULA, COLONIA ESPERANZA DE DE ALFARO, (PRIMERA ETAPA) C.P., lon:-101.602999, lat:21.139138}} | 2023-09-25 | 2023-12-02 | 1688683.61 | 1688683.61 | 1688683.61 | 1688683.61 | 1688683.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2271236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338481 | Proyecto de inversión | 459785.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459785.1, modificado:459599.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ALBARRADONES A SAN JOSE DE LOS ROMEROS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN; REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LOS JACALES A EL COPETE EN EL MUNICIPIO DE LEÓN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | GD-288023 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3044.47, meta_modificada:3044.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Camino rural tramo de Albarradones a San Jose de los Romeros y Camino Rural tramo de la carretera 45 a los jacales, lon:-101.49865, lat:21.03949}} | 2023-07-17 | 2023-09-09 | 459599.97 | 459599.97 | 459599.97 | 459599.97 | 459599.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3044.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338497 | Proyecto de inversión | 1673731.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673731.82, modificado:664966.76}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA DE LA MESA,TRAMO: 8 DE MARZO-TOPAR CON TEMPLO, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN MESITAS DEL CONSUELO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-601023 | N |  |  | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.71, meta_modificada:922.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DE LA MESA, TRAMO: 8 DE MARZO - TOPAR CON TEMPLO, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN MESITAS DEL CONSUELO CP 37207, lon:-101.636095, lat:21.171353}} | 2023-11-21 | 2024-01-31 | 664966.76 | 664966.76 | 664966.76 | 664966.76 | 664966.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.71}} | {2338497/proyecto_FIN, 2338497/proyecto_PROCESO, 2338497/proyecto_FIN, 2338497/proyecto_PROCESO, 2338497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338606 | Proyecto de inversión | 2016500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016500.0, modificado:2016389.54}} | CONSTRUCCIÓN UNIÓN PARQUE LAS TORRES, DELEGACIÓN COECILLO, ZONA VALLE DE SEÑORA EN CALLE MISIÓN DE LOS ARCOS ESQUINA MISIÓN DE SANTA ROSA, COLONIA VALLE DE LAS TORRES. (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-517023 | N |  |  | 12809 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE MISIÓN DE LOS ARCOS ESQUINA MISIÓN DE SANTA ROSA, COLONIA VALLE DE LAS TORRES, C.P., lon:-101.657987, lat:21.152417}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 2016389.54 | 2016389.54 | 2016389.54 | 2016389.54 | 2016389.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338606/proyecto_PROCESO, 2338606/proyecto_FIN, 2338606/proyecto_PROCESO, 2338606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338612 | Proyecto de inversión | 1526000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526000.0, modificado:1518634.85}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE LA ERMITA DELEGACIÓN LAS JOYAS, LA ERMITA UBICADA EN CALLE BLVDR. MIRADOR DE LA JPYA ESQUINA MIRADOR DE PARACUTIN, COLONIA LOMAS DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. (1ERA. ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-518023 | N |  |  | 13867 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE BLVDR. MIRADOR DE LA JPYA ESQUINA MIRADOR DE PARACUTIN, COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, C.P. , lon:-101.734683, lat:21.153351}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 1518634.85 | 1518634.85 | 1518634.85 | 1518634.85 | 1518634.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2338612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338890 | Proyecto de inversión | 2938304.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2938304.93, modificado:2938304.93}} | CONSTRUCCION DE CICLOVÍA DEL BLVD. ÉPSILON TRAMO: JEREZ DE CARTAGENA A HACIENDA REAL DE MINA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-610023 | N |  |  | 2139484 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3857.73, meta_modificada:3857.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Epsilon 801Blvd. Epsilon 801, lon:-101.6288959, lat:21.085451}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:EPSILON , lon:-101.6323189, lat:21.085808}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 2938304.93 | 2938304.93 | 2938304.93 | 2938304.93 | 2938304.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:avance fisico reportado por la unidad responsable de la obra , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:Verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402339663 | Adquisición | 16329599.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.632959964E7, modificado:1.632959964E7}} | ADQUISICIÓN DE 36 SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA 2023 V2, PARA POLICIA MUNICIPAL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | DGRMYSG-4422/2023 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Chapultepec 212 col. Obregon , lon:-101.687192, lat:21.13156678}} | 2023-11-17 | 2024-02-24 | 16329599.64 | 16329599.64 | 16329599.64 | 16329599.64 | 16329599.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:36.0}} | {2339663/proyecto_PROCESO, 2339663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402339668 | Adquisición | 15237500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.52375E7, modificado:1.52375E7}} | ADUISICIÓN DE 53 MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO PATRULLAS PV 2023 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | DGRMYSG-4424/2023 | N |  |  | 1700000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Chapultepec 212 col. Obregon , lon:-101.687192, lat:21.13156678}} | 2023-11-17 | 2024-02-14 | 15237500 | 15237500 | 15237500 | 15237500 | 15237500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:53.0}} | {2339668/proyecto_FIN, 2339668/proyecto_INICIO, 2339668/proyecto_PROCESO, 2339668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:complementar adjuntando factura o acta entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351087 | Proyecto de inversión | 1540344.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540344.51, modificado:1540344.51}} | RIEGO A CAMELLONES Y ÁREAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD, LEÓN, GTO. 2024 PAQUETE 1 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-023024 | N |  |  | 1569818 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Glorieta Paseos del Moral y Blvd. Insurgentes , lon:-101.6864447, lat:21.09495605}} | 2024-02-26 | 2024-06-08 | 1540344.51 | 1540344.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-023024, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1540344.51, importe_modificado:1540344.51}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.0}} | {2351087/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que el registro corresponda a un proyecto de inversión, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351191 | Proyecto de inversión | 1244861.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244861.02, modificado:1244861.02}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 3 (1a ETAPA 2024), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-043024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Tito Guízar 416, Los Olivos, 37415 León, Gto., lon:-101.707919, lat:21.112134}} | 2024-03-04 | 2024-08-24 | 1244861.02 | 1244861.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-043024, contratista:PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1244861.02, importe_modificado:1244861.02}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2.4}} | {2351191/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social., trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230102211019 | Proyecto de inversión | 2554951.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554951.83, modificado:2680034.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA VALLE DEL GIRASOL EN EL TRAMO: SIGLO XXI-SAUZALITO EN LA COLONIA VALLE AZUL. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-085023 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2168.73, meta_modificada:2168.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA VALLE DEL GIRASOL EN EL TRAMO: SIGLO XXI - SAUZALITO EN LA COLONIA VALLE AZUL. CP 37547, lon:-101.59516802, lat:21.08009322}} | 2023-03-08 | 2023-06-10 | 2680034.77 | 2680034.77 | 2680034.77 | 2680034.77 | 2680034.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-085023, contratista:GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2554951.83, importe_modificado:2554951.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2168.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se modifica importes incluyendo susupervision de obra , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:Revisar montos conforme a soporte, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230202233960 | Proyecto de inversión | 5683219.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5683219.54, modificado:5654031.78}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS ETAPA 1, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-220023 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11095.19, meta_modificada:11095.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Hilario Medina a Blvd. V. de Quiroga, lon:-101.639863, lat:21.155136}} | 2023-06-05 | 2023-10-20 | 5654031.78 | 5654031.78 | 5654031.78 | 5654031.78 | 5654031.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11095.19}} | {2233960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230202233970 | Proyecto de inversión | 6495718.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6495718.7, modificado:6495170.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. VENUSTIANO CARRANZA TRAMO: DE BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA A BLVD. TIMOTEO LOZANO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-253023 | N |  |  | 256000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Rio santiago 346,san luis,37458, Leon Gto, lon:-101.687772, lat:21.096439}} | 2023-06-26 | 2023-08-31 | 6495170.73 | 6495170.73 | 6495170.73 | 6495170.73 | 6495170.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:752.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Avance físico reportado por la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad., trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230302269288 | Proyecto de inversión | 2543163.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543163.87, modificado:2542701.61}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BALCÓN DE LOS CHORLITEJOS EN EL TRAMO: BALCÓN DE LOS RUISEÑORES-BALCÓN DE LOS CANGUROS EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-345023 | N |  |  | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.04, meta_modificada:1650.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BALCÓN DE LOS CHORLITEJOS EN EL TRAMO: BALCÓN DE LOS RUISEÑORES-BALCÓN DE LOS CANGUROS EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, lon:-101.7479, lat:21.12839748}} | 2023-08-14 | 2023-12-02 | 2542701.61 | 2542701.61 | 2542701.61 | 2542701.61 | 2542701.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.04}} | {2269288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302270037 | Proyecto de inversión | 1809400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809400.0, modificado:1806802.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO COLINAS DE SAN FRANCISCO, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS, UBICADA EN CALLE BEATO PEDRO DE DUEÑAS, ENTRE CALLE SAN CARLOS DE ZEZE Y SAN ANTONIO DE PADUA, COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO. EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-298023 | N |  |  | 12218 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADA EN CALLE BEATO PEDRO DE DUEÑAS, ENTRE CALLE SAN CARLOS DE ZEZE Y SAN ANTONIO DE PADUA, COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO. EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. (PRIMERA ETAPA), C.P. 37440, lon:-101.71903, lat:21.104505}} | 2023-07-24 | 2023-10-10 | 1806802.8 | 1806802.8 | 1806802.8 | 1806802.8 | 1806802.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302270047 | Proyecto de inversión | 1322433.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322433.25, modificado:587213.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLE DEPORTE PARA TODA LA FAMILIA, DELEGACIÓN SAN MIGUEL, ZONA AZTECA, UBICADA EN CALLE MAR DE ANDAMAN Y AV. PRADERA, COLONIA JARDINES DE LA PRADERA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-299023 | N |  |  | 13447 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADA EN CALLE MAR DE ANDAMAN Y AV. PRADERA, COLONIA JARDINES DE LA PRADERA, C.P. 37536, lon:-101.653254, lat:21.089513}} | 2023-07-24 | 2023-10-14 | 587213.66 | 587213.66 | 587213.66 | 587213.66 | 587213.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2270047/proyecto_PROCESO, 2270047/proyecto_FIN, 2270047/proyecto_PROCESO, 2270047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302271198 | Proyecto de inversión | 1869918.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869918.98, modificado:1788378.2}} | CONSTRUCCIÓN CANCHA SANTA RITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS LIMONES, UBICADA EN CALLE ANDROMEDA, CUMBRES NEVADAS Y CUMBRES DE LA PISCINA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-302023 | N |  |  | 12888 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: UBICADA EN CALLE ANDROMEDA, CUMBRES NEVADAS Y CUMBRES DE LA PISCINA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA C.P. 37416, lon:-101.707376, lat:21.108561}} | 2023-07-24 | 2023-10-14 | 1788378.2 | 1788378.2 | 1788378.2 | 1788378.2 | 1788378.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302271379 | Proyecto de inversión | 10210027.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5965621.25, modificado:5965621.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:municipal, monto:4244405.83, modificado:4244405.83}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DEL BULEVAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON ARROYO ALFARO, EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-411023 | N |  |  | 2139484 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:543.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 1816, El Mirador Oriental, 37500 León, Gto., lon:-101.650054, lat:21.112976}} | 2023-09-11 | 2023-12-15 | 5965621.25 | 5965621.25 | 5965621.25 | 5965621.25 | 5965621.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:427.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338504 | Proyecto de inversión | 1636920.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636920.59, modificado:1994353.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS LAURELES PRIMERA ETAPA; COLONIAS PRADERAS DEL SOL, LOS PINOS Y FRACCIONES DE LA POMPA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-733023 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES PRIMERA ETAPA; COLONIAS PRADERAS DEL SOL,, lon:-101.6929796, lat:21.090751}} | 2023-12-29 | 2024-03-16 | 1994353.32 | 1994353.32 | 1994353.32 | 1994353.32 | 1994353.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se corrige importe modificado , se reporta el avance de la unidad repsonsable de la obra, trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:revisar modificado y avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:complementar en su caso con fotografías de inicio y término, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs10: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338857 | Proyecto de inversión | 3677619.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677619.36, modificado:3677616.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE NAICA PRIMERA ETAPA COLONIA LOMAS DE MEDINA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-538023 | N |  |  | 907 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2975.0, meta_modificada:2975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Naica, S/N, Lomas de Medina, 37238, León, Gto., lon:-101.6197408, lat:21.1452307}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:calle naica, lon:-101.6320436, lat:21.1478732}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 3677616.38 | 3677616.38 | 3677616.38 | 3677616.38 | 3677616.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1309.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige el importe modificado y el avance físico es el reportado por la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:revisar montos conforme a soporte y verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338896 | Proyecto de inversión | 4753168.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4753168.47, modificado:4753168.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN EL PARQUE EXPLORA, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-621023 | N |  |  | 2139484 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BLVD. PASEO DE LOS NIÑOS , lon:-101.65947, lat:21.11073}} | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 4753168.47 | 4753168.47 | 4753168.47 | 4753168.47 | 4753168.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Avance fisico reportado por la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:complementar con fotografías desarrollo y término, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs10: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402339623 | Adquisición | 7119036 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7119036.0, modificado:5537028.0}} | ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA 4X2 2023 , PARA LA SECRETARIA SE SEGURIDAD PUBLICA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | DGRMYSG-4208/2023 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:9.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Chapultepec 212 col. Obregon , lon:-101.687192, lat:21.13156678}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 5537028 | 5537028 | 5537028 | 5537028 | 5537028 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:7.0}} | {2339623/proyecto_INICIO, 2339623/proyecto_FIN, 2339623/proyecto_PROCESO, 2339623/proyecto_FIN, 2339623/proyecto_INICIO, 2339623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto reportado es la suma de las facturas, no se ve reflejado en una sola., trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:la factura no corresponde con el monto reportado, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351110 | Proyecto de inversión | 898081.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898081.72, modificado:898081.72}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4, LEÓN, GTO. (1a etapa 2024).¦ | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-029024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Mar Blanco, El Granjeno Sur, 37550 León, Gto., lon:-101.659676, lat:21.092306}} | 2024-02-26 | 2024-07-27 | 898081.72 | 898081.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-029024, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:898081.72, importe_modificado:898081.72}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:36.0}} | {2351110/proyecto_INICIO, 2351110/proyecto_PROCESO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. , trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Se sugiere georreferencias polígono a atender, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Revisar que la fotografía de desarrollo corresponda a la obra en proceso, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351129 | Proyecto de inversión | 2936117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936117.01, modificado:2936117.01}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V CARRANZA, LEÓN, GTO. (1RA ETAPA 2024) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-034024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Francisco Villa, Oriental, 37510 León de los Aldama, Gto., lon:-101.65680284, lat:21.10820338}} | 2024-02-26 | 2024-07-27 | 2936117.01 | 2936117.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-034024, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2936117.01, importe_modificado:2936117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:28.8}} | {2351129/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351146 | Proyecto de inversión | 898081.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898081.72, modificado:898081.72}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5, LEON, GTO. (1a etapa 2024). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-041024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Fracciones de San Juan Bautista, 37545 León, Gto., lon:-101.623608, lat:21.07605}} | 2024-03-04 | 2024-08-03 | 898081.72 | 898081.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-041024, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:898081.72, importe_modificado:898081.72}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2.4}} | {2351146/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere referenciar polígono de la zona a atender, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351447 | Proyecto de inversión | 2160441.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160441.25, modificado:2160441.25}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTILLO DEL MARQUES TRAMO: CASTILLO DE WIDSOR-CASTILLO DE WIDSOR, EN LA COLONIA LOMAS DE LOS CASTILLOS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-081024 | N |  |  | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.63, meta_modificada:1134.63}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Castillo del Marques esquina Castillo de Widsor, lon:-101.67798589, lat:21.20684962}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Castillo del Marques esquina Castillo de Widsor, lon:-101.67713023, lat:21.20606141}} | 2024-04-01 | 2024-07-06 | 2160441.25 | 2160441.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-081024, contratista:CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2160441.25, importe_modificado:2160441.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs5: {observación:Revisar georreferencia, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs6: {observación:revisar periodo de ejecución, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230202233621 | Proyecto de inversión | 5119368.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5119368.6, modificado:5396320.79}} | PAVIMENTACIÓN DE LA ANDADOR MADRE SOCORRO TRAMO:BLVD.TIMOTEO LOZANO-MADRE AMALIA EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-109023 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3951.38, meta_modificada:3951.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ANDADOR MADRE SOCORRO TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO-MADRE AMALIA EN LA COLONIA DIEZ DEMAYO CP 37549, lon:-101.628947, lat:21.06742176}} | 2023-05-01 | 2023-09-15 | 5396320.79 | 5396320.79 | 5396320.79 | 5396320.79 | 5396320.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3951.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230202234020 | Proyecto de inversión | 10293191.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.029319179E7, modificado:1.029319122E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO EN LA COLONIA EL YACIMIENTO, UBICADO EN LA CALLE YACIMIENTO PETROLERO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-249023 | N |  |  | 11323 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4517.91, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADA ENTRE LAS CALLES SAN MANUEL, EMPERADOR Y AVENIDA SATURNO, COLONIA SAN MANUEL, C.P. 37353, lon:-101.726231, lat:21.129226}} | 2023-06-26 | 2023-11-17 | 10293191.22 | 10293191.22 | 10293191.22 | 10293191.22 | 10293191.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230202235153 | Adquisición | 4909925.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4909925.99, modificado:4909926.0}} | ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS TIPO SUV PARA LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA Y POLICIA VIAL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | DGRMYSG-4120/2023 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Agustin Téllez Cruces 3406, Deportiva II, 37239 León, Gto, lon:-101.6442334, lat:21.149595}} | 2023-06-14 | 2023-10-11 | 4909926 | 4909926 | 4909926 | 4909926 | 4909926 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2235153/proyecto_INICIO, 2235153/proyecto_PROCESO, 2235153/proyecto_FIN, 2235153/proyecto_INICIO, 2235153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se agrega foro de factura , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-19}} | {obs1: {observación:Adjuntar fotografías y facturas de soporte, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230302269979 | Proyecto de inversión | 252774.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252774.95, modificado:2390407.52}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONES DEL CARMEN, COECILLO, CERRO GORDO, SAN MIGUEL Y SAN JUAN BOSCO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-481023 | N |  |  | 24109 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: STRAUSS Y CALLE ROSSINI, DE LA COLONIA LEÓN MODERNO, C.P. 37480, lon:-101.665333, lat:21.107361}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRES DE LOS ÁLAMOS ENTRE LAS CALLES CUMBRE DE LOS ENEBROS Y PEDRO DE ALCÁNTARA DEL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL SOL,C.P. 37353, lon:-101.720722, lat:21.102306}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AV. CUENCA FLORIDA, ESQ. BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS DE LA COLONIA JARDINES DE ECHEVESTE, 37100, lon:-101.667083, lat:21.185472}} | 2023-09-28 | 2023-12-16 | 2390407.52 | 2390407.52 | 2390407.52 | 2390407.52 | 2390407.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338488 | Proyecto de inversión | 1064825.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064825.31, modificado:1058779.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES: DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUÁREZ, SAN JUAN DE OTATES ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-323023 | N |  |  | 95 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Comunidades Santa Conde, Miguel Hidalgo I, Santa Rosa Plan de Ayala, lon:-101.558432, lat:21.1166528}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Duarte, lon:-101.5985792, lat:21.094638}} | 2023-08-07 | 2023-11-11 | 1058779.85 | 1058779.85 | 1058779.85 | 1058779.85 | 1058779.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338581 | Proyecto de inversión | 3198555 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198555.0, modificado:3198554.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS ÁREAS DE DONACIÓN DE LA COLONIA LOMAS DEL SOL UBICADA EN CALLE LADERA Y CALLE DEL LLANO, COLONIA LOMAS DEL SOL. (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-500023 | N |  |  | 3305 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE LADERA Y CALLE DEL LLANO, COLONIA LOMAS DEL SOL. C.P. , lon:-101.710956, lat:21.1497792}} | 2023-10-16 | 2023-12-09 | 3198554.33 | 3198554.33 | 3198554.33 | 3198554.33 | 3198554.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2338581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338640 | Proyecto de inversión | 1569600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569600.0, modificado:1569575.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PALAPAS EN LA ZONA DE DONACIÓN, DELEGACIÓN LAS JOYAS, ZONA LA MARQUESA, UBICADA EN CALLE ÁGUILA, ENTRE CALLE LECHUZA, COLONIA PUERTA DORADA, (PRIMERA PARTE) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-513023 | N |  |  | 15317 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADA EN CALLE ÁGUILA, ENTRE CALLE LECHUZA, COLONIA PUERTA DORADA, C.P., lon:-101.768377, lat:21.138431}} | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 1569575.01 | 1569575.01 | 1569575.01 | 1569575.01 | 1569575.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338706 | Proyecto de inversión | 1115292.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115292.83, modificado:1087651.7}} | Construcción De Barda Perimetral, 11EJN0285G. Preescolar Rosaura Zapata Cano, Calle Risco de Manzanares # 507, Col. Manzanares. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-384023 | N |  |  | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Risco de Manzanares # 507, Col. Manzanares., lon:-101.64690143, lat:21.106694}} | 2023-09-04 | 2023-11-25 | 1087651.7 | 1087651.7 | 1087651.7 | 1087651.7 | 1087651.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2338706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338814 | Proyecto de inversión | 853081.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853081.46, modificado:852894.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: DE LAS CULTURAS TRAMO: RESTRICCIÓN DEL ARROYO - MITLA, UBICACIÓN: COLONIA LOS CASTILLOS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-512023 | N |  |  | 16850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4397.8, meta_modificada:4397.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:De Las Culturas 210, Los Castillos, 37209 León de los Aldama, Gto., lon:-101.669608, lat:21.19863868}} | 2023-10-30 | 2023-12-16 | 852894.44 | 852894.44 | 852894.44 | 852894.44 | 852894.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4397.8}} | {2338814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | TMP_GUA240102351085 | Proyecto de inversión | 3320489.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320489.64, modificado:3320489.64}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN LEÓN, GTO. (1RA ETAPA 2024) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-022024 | N |  |  | 1569818 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Jose Torreslanda tramo de Puente Maxi Pista a Guadalajara a Distribuidor Vial Juan Pablo Segundo , lon:-101.68277973, lat:21.10185914}} | 2024-03-23 | 2024-08-03 | 3320489.64 | 3320489.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-022024, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3320489.64, importe_modificado:3320489.64}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.0}} | {2351085/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. De ser posible georreferenciar tramo a atender, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351094 | Proyecto de inversión | 898081.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898081.72, modificado:898081.72}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8, LEÓN, GTO. (1a etapa 2024) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-025024 | N |  |  | 1569818 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Ibarrilla, Gto., lon:-101.649538, lat:21.183828}} | 2024-02-27 | 2024-07-27 | 898081.72 | 898081.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-025024, contratista:MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:898081.72, importe_modificado:898081.72}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.0}} | {2351094/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351196 | Proyecto de inversión | 898081.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898081.72, modificado:898081.72}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6, LEÓN, GTO. (1a etapa 2024). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-044024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Industrial, 37340 León, Gto., lon:-101.69292839, lat:21.13273704}} | 2024-03-04 | 2024-08-03 | 898081.72 | 898081.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-044024, contratista:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:898081.72, importe_modificado:898081.72}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:24.0}} | {2351196/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351222 | Proyecto de inversión | 898081.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898081.72, modificado:898081.72}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10, LEÓN, GTO. (1a etapa 2024). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-051024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle La Luz 108, El Tecuan, 37670 Duarte, GUA,, lon:-101.51936, lat:21.08527}} | 2024-03-04 | 2024-08-03 | 898081.72 | 898081.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-051024, contratista:SARA MAYELA RAMIREZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:898081.72, importe_modificado:898081.72}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:24.0}} | {2351222/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferencias polígono de zona a atender, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351402 | Proyecto de inversión | 3715032.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715032.9, modificado:3715032.9}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALFONSO ESPARZA OTEO TRAMO: 21 DE MARZO-LUIS LONG, EN LA COLONIA SAN MARCOS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-080024 | N |  |  | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.12, meta_modificada:1239.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO ESPARZA OTEO TRAMO: 21 DE MARZO-LUIS LONG, EN LA COLONIA SAN MARCOS , lon:-101.649106, lat:21.1055}} | 2024-03-15 | 2024-07-06 | 3715032.9 | 3715032.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-080024, contratista:URBANIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3715032.9, importe_modificado:3715032.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351452 | Proyecto de inversión | 3616580.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3616580.28, modificado:3616580.28}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ZEMPOALA TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA-FAROS, EN LA COLONIA LA AZTECA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-088024 | N |  |  | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1853.07, meta_modificada:1853.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOALA TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA-FAROS, EN LA COLONIA LA AZTECA., lon:-101.651096, lat:21.102507}} | 2024-03-15 | 2024-08-03 | 3616580.28 | 3616580.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-088024, contratista:CORPORATIVO LANTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3616580.28, importe_modificado:3616580.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351459 | Proyecto de inversión | 3462322.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3462322.31, modificado:3462322.31}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CHOLULA TRAMO: BLVD GONZÁLEZ BOCANEGRA-PASEO DE LAS GAVIOTAS, EN LA COLONIA LA AZTECA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-070024 | N |  |  | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2069.16, meta_modificada:2069.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHOLULA TRAMO: BLVD GONZÁLEZ BOCANEGRA-PASEO DE LAS GAVIOTAS, EN LA COLONIA LA AZTECA., lon:-101.648712, lat:21.100156}} | 2024-03-14 | 2024-07-06 | 3462322.31 | 3462322.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-070024, contratista:LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3462322.31, importe_modificado:3462322.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs5: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs6: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs7: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs8: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351470 | Proyecto de inversión | 2727985.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727985.79, modificado:2727985.79}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PASEO DE LAS PALOMAS TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLES-ARAUCARIA DE JEREZ, EN LA COLONIA SAN ISIDRO II Y III SEC. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-073024 | N |  |  | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1691.6, meta_modificada:1691.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS PALOMAS TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLES-ARAUCARIA DE JEREZ, EN LA COLONIA SAN ISIDRO II Y III SEC., lon:-101.644524, lat:21.094604}} | 2024-03-14 | 2024-07-20 | 2727985.79 | 2727985.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-073024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2727985.79, importe_modificado:2727985.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs5: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs6: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs7: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs8: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230202233620 | Proyecto de inversión | 3908177.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3908177.7, modificado:4142096.16}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HAWÁI EN EL TRAMO:BLVD.LAS PALMAS-DE LAS PENÍNSULAS COLONIA CIUDAD SATELITE | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-108023 | N |  |  | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2797.8, meta_modificada:2797.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HAWÁI (SEGUNDA ETAPA)EN EL TRAMO: BLVD. LAS PALMAS-DE LAS PENÍNSULAS COLONIA CIUDAD SATELITE CP 37400, lon:-101.71931701, lat:21.11901705}} | 2023-04-24 | 2023-08-25 | 4142096.16 | 4142096.16 | 4142096.16 | 4142096.16 | 4142096.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2797.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos conforme a soporte, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230202233801 | Proyecto de inversión | 1999971.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999971.01, modificado:1999492.82}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE LEÓN,GTO., ( PAQUETE 1-2023) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-062023 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Circuito de la Vida entre Derecho Politico y Derecho Laboral, Colonia Articulo Cuarto, C.P. 37433, lon:-101.735836, lat:21.097945}} | 2023-03-13 | 2023-07-01 | 1999492.82 | 1999492.82 | 1999492.82 | 1999492.82 | 1999492.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:164.0}} | {2233801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230202233806 | Proyecto de inversión | 1999971.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999971.01, modificado:1995369.19}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO., (PAQUETE 2-2023) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-068023 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Leon II entre Blvd. Las Palmas y la Calle Condesa, Colonia La Condesa, C.P. 37440, lon:-101.705197, lat:21.107998}} | 2023-03-13 | 2023-07-01 | 1995369.19 | 1995369.19 | 1995369.19 | 1995369.19 | 1995369.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:167.0}} | {2233806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230202234023 | Proyecto de inversión | 8589766.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8589766.37, modificado:1.028969582E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE CIRCUIRO FRAGUA DE SODIO, EN LA COLONIA LA FRAGUA PLUS II | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-252023 | N |  |  | 7838 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3408.59, meta_modificada:3408.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:UBICADO EN LA CALLE CIRCUIRO FRAGUA DE SODIO, EN LA COLONIA LA FRAGUA, C.P. 37358, lon:-101.742944, lat:21.152687}} | 2023-06-27 | 2023-11-17 | 10289695.82 | 10289695.82 | 10289695.82 | 10289695.82 | 10289695.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3408.59}} | {2234023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302269276 | Proyecto de inversión | 2542181.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542181.73, modificado:2542181.72}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÉN LÓPEZ PUGA EN EL TRAMO: LEÓN II A BLVD. MARIANO ESCOBEDO EN LA COLONIA LEÓN II | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-337023 | N |  |  | 1339.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.14, meta_modificada:1339.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE RUBÉN LÓPEZ PUGA EN EL TRAMO: LEÓN II A BLVD. MARIANO ESCOBEDO EN LA COLONIA LEÓN II, lon:-101.7325901, lat:21.11718549}} | 2023-08-07 | 2023-11-11 | 2542181.72 | 2542181.72 | 2542181.72 | 2542181.72 | 2542181.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.14}} | {2269276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar decimales modificado, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA230302269350 | Proyecto de inversión | 4783766.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4783766.65, modificado:5333766.64}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZEMPOALA, TRAMO:CUITLAHUAC - TOPAR LADO SUR, EN LA COLONIA AZTECA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-472023 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3217.61, meta_modificada:3217.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOALA, TRAMO:CUITLAHUAC - TOPAR LADO SUR, EN LA COLONIA AZTECA, lon:-101.6520737, lat:21.09874305}} | 2023-10-02 | 2023-12-11 | 5333766.64 | 5333766.64 | 5333766.64 | 5333766.64 | 5333766.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3217.61}} | {2269350/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302271220 | Proyecto de inversión | 2016500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016500.0, modificado:2016500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, RIVERA DEL CARMEN, DELEGACIÓN COECILLO, ZONA IBARRILLA, UBICADA EN RIVERA EVANGELISTA ESQUINA CON RIVERA TRES RÍOS, COLONIA RIVERA DEL CARMEN (ETAPA 01) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-390023 | N |  |  | 1319 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:RIVERA EVANGELISTA ESQUINA CON RIVERA TRES RÍOS, COLONIA RIVERA DEL CARMEN, C.P. 37207, lon:-101.637965, lat:21.183329}} | 2023-09-18 | 2023-11-25 | 2016500 | 2016500 | 2016500 | 2016500 | 2016500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2271220/proyecto_PROCESO, 2271220/proyecto_FIN, 2271220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402338861 | Proyecto de inversión | 3677083.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677083.4, modificado:3676796.38}} | REHABILITACIÓN DE BLVD. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PRIMERA ETAPA TRAMO DE BLVD. HERRADURA - BLVD. MILENIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-541023 | N |  |  | 2480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Universidad Tecnologica, S/N, San Carlos La Roncha, 37544, León, Gto., lon:-101.5853667, lat:21.06345175}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 3676796.38 | 3676796.38 | 3676796.38 | 3676796.38 | 3676796.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3591.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Avance físico reportado por la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:Verificar avance físico ya que conforme a soporte se cuenta con finiquito, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:complementar con fotografía de término, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs10: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338866 | Proyecto de inversión | 2361073.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2361073.7, modificado:2360847.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE POTRERO DE TEPACA PRIMERA ETAPA; COLONIA DESARROLLO EL POTRERO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-542023 | N |  |  | 569 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Potrero de Tepaca, S/N, Desarrollo El Potrero, 37296, León, Gto., lon:-101.59894, lat:21.1229033}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 2360847.17 | 2360847.17 | 2360847.17 | 2360847.17 | 2360847.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1692.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Avance fisiso reportado por la unidad responsable de la obra , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:Verificar avance físico, conforme a soporte se cuenta con finiquito, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Complementar con fotografía de término, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs10: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | GUA230402338886 | Proyecto de inversión | 1949120.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949120.62, modificado:1949119.93}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIQUEIROS (DEL CHAJA) PRIMERA ETAPA COLONIA PARAÍSO REAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-569023 | N |  |  | 501 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Siqueiros, S/N, Paraiso Real, 37294, León, Gto., lon:-101.582288, lat:21.10926}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 1949119.93 | 1949119.93 | 1949119.93 | 1949119.93 | 1949119.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1497.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el avance fisico es el reportado por la unidad responsable , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2024-04-20}, obs2: {observación:La obra físicamente se encuentra al 100% solamente faltan algunos requisitos por parte del contratista y al cierre definitivo se estará informando en su totalidad. , trimestre:1.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-04-20}} | {obs1: {observación:verificar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs3: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs4: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs5: {observación:Soportar diferencia entre avance físico y financiero, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs6: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs7: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs8: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}, obs9: {observación:Soportar avance físico, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-20}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351141 | Proyecto de inversión | 898081.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898081.72, modificado:898081.72}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1, LEÓN, GTO. (1a etapa 2024). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-039024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Campestre, Club Campestre, 37120 León, Gto., lon:-101.699419, lat:21.163297}} | 2024-02-26 | 2024-07-27 | 898081.72 | 898081.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-039024, contratista:M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:898081.72, importe_modificado:898081.72}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2.4}} | {2351141/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351203 | Proyecto de inversión | 1244861.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244861.02, modificado:1244861.02}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 1 (1a ETAPA 2024), LEON, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-046024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Miguel Hidalgo 1962, Fracciones de Echeveste, 37208 León, Gto., lon:-101.664108, lat:21.183742}} | 2024-03-04 | 2024-08-24 | 1244861.02 | 1244861.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-046024, contratista:OSCAR MUÑOZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1244861.02, importe_modificado:1244861.02}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:36.0}} | {2351203/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social., trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Se sugiere georreferenciar polígono de la zona a atender, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | TMP_GUA240102351213 | Proyecto de inversión | 2936117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936117.01, modificado:2936117.01}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD.JOSÉ MARÍA MORELOS EN LEÓN, GTO.(1RA ETAPA 2024) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-048024 | N |  |  | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:40.83, meta_modificada:40.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Lib. José Ma. Morelos Pte., Granjas el Palote, 37130 León, Gto., lon:-101.693636, lat:21.168094}} | 2024-03-04 | 2024-08-10 | 2936117.01 | 2936117.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-048024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2936117.01, importe_modificado:2936117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:9.8}} | {2351213/proyecto_INICIO} | En registro | Registrado | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:La clasificación de urbanización corresponde a Proyecto de inversión de infraestructura social. Se sugiere georreferenciar las calles o tramos a atender. La liga al contrato marca error, revisar, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351439 | Proyecto de inversión | 3775127.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3775127.94, modificado:3775127.94}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GUILLERMO VERA TRAMO: ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA-RODOLFO PADILLA, EN LA COLONIA LEÓN I. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-076024 | N |  |  | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1895.1, meta_modificada:1895.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO VERA TRAMO: ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA-RODOLFO PADILLA, EN LA COLONIA LEÓN I., lon:-101.645729, lat:21.141627}} | 2024-03-14 | 2024-08-03 | 3775127.94 | 3775127.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-076024, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3775127.94, importe_modificado:3775127.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs5: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs6: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs7: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs8: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351441 | Proyecto de inversión | 3100573.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100573.25, modificado:3100573.25}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GAMBA TRAMO: SANTÍSIMA TRINIDAD-MOZAMBIQUE, EN LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-090024 | N |  |  | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.13, meta_modificada:1857.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GAMBA TRAMO: SANTÍSIMA TRINIDAD-MOZAMBIQUE, EN LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA., lon:-101.653891, lat:21.191275}} | 2024-03-15 | 2024-07-06 | 3100573.25 | 3100573.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-090024, contratista:ARSA CONTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3100573.25, importe_modificado:3100573.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351456 | Proyecto de inversión | 3712352.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712352.98, modificado:3712352.98}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BRISAS DE SAN HIPÓLITO TRAMO: VALLE DE LA LUZ-TOPAR CON PAVIMENTO PTE. (BRISAS DE SANTIAGO), LA COLONIA VALLE DE LA LUZ. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-085024 | N |  |  | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2097.73, meta_modificada:2097.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN HIPÓLITO TRAMO: VALLE DE LA LUZ-TOPAR CON PAVIMENTO PTE. (BRISAS DE SANTIAGO), LA COLONIA VALLE DE LA LUZ., lon:-101.601778, lat:21.103317}} | 2024-03-15 | 2024-08-03 | 3712352.98 | 3712352.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-085024, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3712352.98, importe_modificado:3712352.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351463 | Proyecto de inversión | 556222.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556222.08, modificado:556222.08}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HERA TRAMO: CORCIRA-SALAMINA, EN LA COLONIA LA ERMITA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-072024 | N |  |  | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.33, meta_modificada:402.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HERA TRAMO: CORCIRA-SALAMINA, EN LA COLONIA LA ERMITA., lon:-101.735486, lat:21.151101}} | 2024-03-14 | 2024-06-08 | 556222.08 | 556222.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-072024, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:556222.08, importe_modificado:556222.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351465 | Proyecto de inversión | 1093631.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093631.34, modificado:1093631.34}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRIVADA ALCATRACES TRAMO: ALCATRACES-DE LAS ROSAS, EN LA COLONIA JARDINES DE JEREZ. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-084024 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.06, meta_modificada:420.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ALCATRACES TRAMO: ALCATRACES-DE LAS ROSAS, EN LA COLONIA JARDINES DE JEREZ., lon:-101.64177, lat:21.103115}} | 2024-03-15 | 2024-06-08 | 1093631.34 | 1093631.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-084024, contratista:ATYCO MB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1093631.34, importe_modificado:1093631.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | GUA240102351473 | Proyecto de inversión | 2928160.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2928160.89, modificado:2928160.89}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE URANIO TRAMO: NITRÓGENO-OXIGENO, EN LA COLONIA VALLE DE SEÑORA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-082024 | N |  |  | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.22, meta_modificada:1416.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE URANIO TRAMO: NITRÓGENO-OXIGENO, EN LA COLONIA VALLE DE SEÑORA., lon:-101.655656, lat:21.161491}} | 2024-03-15 | 2024-07-20 | 2928160.89 | 2928160.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-082024, contratista:ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2928160.89, importe_modificado:2928160.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:Por sus características revisar si el proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica en su clasificación Transporte y vialidades, trimestre:1.0, usuario:paolamarquezmar, fecha:2024-04-18}}

## Fuentes de Financiamiento
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
PRIMER TRIMESTRE 2024
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA230202233622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3217653.41 | 3352730.55
GUA230202233915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4368420.97 | 4364995.55
GUA230202233953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5940806.74 | 7440443.62
GUA230302269363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3004072.25 | 3412623.37
GUA230302271225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1853000 | 1853000
GUA230302271239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1874800 | 3423014.99
GUA230302271241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1417000 | 2042107.2
GUA230302271350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999999.92 | 1995426.41
GUA230302271452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3429716.84 | 3429716.84
GUA230302271455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7015313.3 | 7015226.54
GUA230402301513 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 1724628.88 | 1724628.88
GUA230402338473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1711300 | 1711240.94
GUA230402338477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 960079.34 | 957933.89
GUA230402338485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1414678.94 | 1311629.21
GUA230402338627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1853000 | 1852387.41
GUA230402338690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2891776.85 | 2891776.85
GUA230402338807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11339161.63 | 11339161.14
GUA230402338875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1833530.28 | 1833530.1
GUA230402338881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3672060.9 | 3672060.9
GUA230402339637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2588424 | 2588424
TMP_GUA240102351091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2936117.01 | 2936117.01
TMP_GUA240102351104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2936117.01 | 2936117.01
TMP_GUA240102351113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2936117.01 | 2936117.01
TMP_GUA240102351147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1244861.02 | 1244861.02
TMP_GUA240102351198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1244861.02 | 1244861.02
GUA240102351406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6385538.95 | 6385538.95
GUA240102351410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6009041.36 | 6009041.36
GUA230202233624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6673173.66 | 7000826.48
GUA230202233626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3738676.61 | 3952700.49
GUA230202233840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 87996891.52 | 94096795.95
GUA230302269293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2278911.47 | 1961510.36
GUA230302269369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2660243.71 | 2660239.64
GUA230302270063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1853000 | 1853000
GUA230302270076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1962000 | 1874789.88
GUA230302271211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1980599.72 | 2444317.13
GUA230302271228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2025715.95 | 2025623.11
GUA230302271375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3093935.13 | 3091124.47
GUA230402338491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1881666.26 | 1880730.76
GUA230402338499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2046954.06 | 1782807.07
GUA230402338658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3325659.39 | 3324917.23
GUA230402338824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3370684.78 | 3370684.78
TMP_GUA240102351101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2936117.01 | 2936117.01
TMP_GUA240102351125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2936117.01 | 2936117.01
TMP_GUA240102351214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2083656.03 | 2083656.03
GUA240102351397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2786474.89 | 2786474.89
GUA230202233966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4139093.2 | 4139093.2
GUA230302252726 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 14 | 0
GUA230302257782 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 8898107.7 | 8898107.7
GUA230302269301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1460267.6 | 1401129.02
GUA230302269338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3706650.03 | 3585089.4
GUA230302269348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4786832.12 | 4826831.89
GUA230302271389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5182566.38 | 5182555.63
GUA230402301015 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 2739185.26 | 2739185.26
GUA230402306492 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 12061802.04 | 0
GUA230402338501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 356764.31 | 803048.27
GUA230402338616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1417000 | 1416999.99
GUA230402338800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13374083.98 | 13374041.69
GUA230402338829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1311224.39 | 1311224.39
GUA230402338835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212947.77 | 1188012.45
GUA230402338846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2073406.94 | 2073406.79
GUA230402338873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7429290.07 | 7429290.06
GUA230402338947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3826627.01 | 3826627
TMP_GUA240102351082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3350014.63 | 3350014.63
TMP_GUA240102351131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2083656.03 | 2083656.03
TMP_GUA240102351138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 898081.72 | 898081.72
GUA240102351435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3708359.29 | 3708359.29
GUA240102351450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1543551.8 | 1543551.8
GUA240102351495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3404961.06 | 3404961.06
GUA230202233625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7321177.55 | 5679026.94
GUA230202233628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6245595.08 | 7245646.47
GUA230202233906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9784009.58 | 9581148.73
GUA230202233921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3321144.46 | 3321144.31
GUA230202234015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3535963.28 | 4327221.5
GUA230302261841 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSO MUNICIPAL | 10028000 | 0
GUA230302269356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2413950.01 | 2563090.27
GUA230302271208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1677157.71 | 1677157.66
GUA230302271213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1861994.35 | 1861991.02
GUA230302271367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999999.92 | 1999612.83
GUA230402338480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 918477.56 | 893185.88
GUA230402338483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 285486.14 | 284705.34
GUA230402338593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2314198.85 | 2314198.69
GUA230402338648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2016500 | 2016499.99
GUA230402338842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3492935.87 | 3485146.87
GUA230402339644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16878000 | 16878000
GUA230402339651 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7492544.85 | 7492544.85
TMP_GUA240102351123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2936117.01 | 2936117.01
TMP_GUA240102351144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1244861.02 | 1244861.02
GUA230102211064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1632224.01 | 1546660.73
GUA230202235148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7098205.69 | 8298204.88
GUA230302257798 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 14983262.85 | 0
GUA230302269156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1978209.83 | 2148209.83
GUA230302269313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3355989.77 | 3327130.04
GUA230302269360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3275397.12 | 2750953.37
GUA230302269374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2041302.43 | 2167752.08
GUA230302269587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2814759.67 | 2659161.73
GUA230302271215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1711300 | 1711300
GUA230302271235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1711300 | 2151075
GUA230302271236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1711300 | 1688683.61
GUA230402301570 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 5102382.45 | 5102382.45
GUA230402338481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 459785.1 | 459599.97
GUA230402338497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1673731.82 | 664966.76
GUA230402338606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2016500 | 2016389.54
GUA230402338612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1526000 | 1518634.85
GUA230402338890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2938304.93 | 2938304.93
GUA230402339663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16329599.64 | 16329599.64
GUA230402339668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15237500 | 15237500
TMP_GUA240102351087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1540344.51 | 1540344.51
TMP_GUA240102351191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1244861.02 | 1244861.02
GUA230102211019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2554951.83 | 2680034.77
GUA230202233960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5683219.54 | 5654031.78
GUA230202233970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6495718.7 | 6495170.73
GUA230302269288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2543163.87 | 2542701.61
GUA230302270037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1809400 | 1806802.8
GUA230302270047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1322433.25 | 587213.66
GUA230302271198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1869918.98 | 1788378.2
GUA230302271379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5965621.25 | 5965621.25
GUA230302271379 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | municipal | 4244405.83 | 4244405.83
GUA230402338504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1636920.59 | 1994353.32
GUA230402338857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3677619.36 | 3677616.38
GUA230402338896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4753168.47 | 4753168.47
GUA230402339623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7119036 | 5537028
TMP_GUA240102351110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2936117.01 | 2936117.01
TMP_GUA240102351146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 898081.72 | 898081.72
GUA240102351447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2160441.25 | 2160441.25
GUA230202233621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5119368.6 | 5396320.79
GUA230202234020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10293191.79 | 10293191.22
GUA230202235153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4909925.99 | 4909926
GUA230302257580 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 3594493.3 | 3594493.3
GUA230302257707 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 6534318.28 | 6534318.28
GUA230302257722 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 4891461.04 | 4891461.04
GUA230302269979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 252774.95 | 2390407.52
GUA230402301461 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 181552.64 | 181552.64
GUA230402338488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1064825.31 | 1058779.85
GUA230402338581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3198555 | 3198554.33
GUA230402338640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1569600 | 1569575.01
GUA230402338706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1115292.83 | 1087651.7
GUA230402338814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 853081.46 | 852894.44
TMP_GUA240102351085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3320489.64 | 3320489.64
TMP_GUA240102351094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 898081.72 | 898081.72
GUA240102351402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3715032.9 | 3715032.9
GUA240102351452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3616580.28 | 3616580.28
GUA240102351459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3462322.31 | 3462322.31
GUA240102351470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2727985.79 | 2727985.79
GUA230202233620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3908177.7 | 4142096.16
GUA230202233801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999971.01 | 1999492.82
GUA230202233806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999971.01 | 1995369.19
GUA230202234023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8589766.37 | 10289695.82
GUA230302269276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2542181.73 | 2542181.72
GUA230302269350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4783766.65 | 5333766.64
GUA230302271220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2016500 | 2016500
GUA230402292733 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | SAPAL | 7226088.11 | 0
GUA230402338861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3677083.4 | 3676796.38
GUA230402338866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2361073.7 | 2360847.17
GUA230402338886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1949120.62 | 1949119.93
TMP_GUA240102351141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1244861.02 | 1244861.02
TMP_GUA240102351213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2936117.01 | 2936117.01
GUA240102351439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3775127.94 | 3775127.94
GUA240102351441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3100573.25 | 3100573.25
GUA240102351456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3712352.98 | 3712352.98
GUA240102351463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 556222.08 | 556222.08
GUA240102351465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1093631.34 | 1093631.34
GUA240102351473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2928160.89 | 2928160.89

## Metas
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
PRIMER TRIMESTRE 2024
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA230202233622 | Metros Cuadrados | 1710.44 | 1710.44
GUA230202233915 | Metros lineales | 520 | 520
GUA230202233953 | Metros | 3996.93 | 3996.93
GUA230302269363 | Metros Cuadrados | 1413.38 | 1413.38
GUA230302271225 | Otros | 1 | 1
GUA230302271239 | Lote | 1 | 1
GUA230302271241 | Otros | 1 | 1
GUA230302271350 | Luminaria | 155 | 155
GUA230302271452 | Metros Cuadrados | 2370 | 2370
GUA230302271455 | Metros Cuadrados | 2126.48 | 2126.48
GUA230402338473 | Metros lineales | 1000 | 1000
GUA230402338477 | Metros lineales | 1053 | 1053
GUA230402338485 | Vivienda | 10 | 10
GUA230402338627 | Lote | 1 | 1
GUA230402338690 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GUA230402338807 | Metros Cuadrados | 1479.12 | 1479.12
GUA230402338875 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470
GUA230402338881 | Metros Cuadrados | 352.04 | 352.04
GUA230402339637 | Vehículos | 2 | 2
TMP_GUA240102351091 | Hectárea | 24 | 24
TMP_GUA240102351104 | Hectárea | 140 | 140
TMP_GUA240102351113 | Hectárea | 20.83 | 20.83
TMP_GUA240102351147 | Hectárea | 10 | 10
TMP_GUA240102351198 | Hectárea | 15 | 15
TMP_GUA240102351208 | Hectárea | 350 | 350
GUA240102351406 | Metros Cuadrados | 3720.74 | 3720.74
GUA240102351410 | Metros Cuadrados | 1672.91 | 1672.91
GUA230202233624 | Metros Cuadrados | 5670.75 | 5670.75
GUA230202233626 | Metros Cuadrados | 1065.2 | 1065.2
GUA230202233840 | Luminaria | 1 | 1
GUA230302269293 | Metros Cuadrados | 1035.31 | 1035.31
GUA230302269369 | Metros Cuadrados | 1089.69 | 1089.69
GUA230302270063 | Otros | 1 | 1
GUA230302270076 | Otros | 1 | 1
GUA230302271211 | Otros | 1 | 1
GUA230302271228 | Otros | 1 | 1
GUA230302271375 | Puente(s) | 1 | 738.22
GUA230402338491 | Calentador(es) | 289 | 289
GUA230402338499 | Metros Cuadrados | 1080.78 | 1080.78
GUA230402338658 | Piezas | 1 | 1
GUA230402338824 | Metros Cuadrados | 162.2 | 162.2
TMP_GUA240102351101 | Hectárea | 120 | 120
TMP_GUA240102351107 | Hectárea | 120 | 120
TMP_GUA240102351125 | Hectárea | 38 | 38
TMP_GUA240102351214 | Hectárea | 100 | 100
TMP_GUA240102351219 | Hectárea | 120 | 120
GUA240102351397 | Metros Cuadrados | 679 | 679
GUA230202233966 | Metros Cuadrados | 1984.71 | 1984.71
GUA230302269301 | Metros Cuadrados | 884.71 | 884.71
GUA230302269338 | Metros Cuadrados | 2514.26 | 2514.26
GUA230302269348 | Metros Cuadrados | 2427.38 | 2427.38
GUA230302271389 | Metros Cuadrados | 2369.77 | 2369.77
GUA230402338501 | Metros Cuadrados | 870.35 | 870.35
GUA230402338616 | Piezas | 1 | 1
GUA230402338800 | Metros Cuadrados | 2055.21 | 2055.21
GUA230402338829 | Metros Cuadrados | 411.81 | 411.81
GUA230402338835 | Metros Cuadrados | 447 | 447
GUA230402338846 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680
GUA230402338873 | Metros Cuadrados | 9624.09 | 9624.09
GUA230402338947 | Metros Cuadrados | 712.21 | 712.21
TMP_GUA240102351082 | Hectárea | 6.87 | 6.87
TMP_GUA240102351131 | Hectárea | 120 | 120
TMP_GUA240102351138 | Hectárea | 20 | 20
TMP_GUA240102351139 | Hectárea | 200 | 200
GUA240102351435 | Metros Cuadrados | 1856.72 | 1856.72
GUA240102351450 | Metros Cuadrados | 797.74 | 797.74
GUA240102351495 | Metros Cuadrados | 1070.19 | 1070.19
GUA230202233625 | Metros Cuadrados | 5026.75 | 5026.75
GUA230202233628 | Metros Cuadrados | 8286.6 | 8286.6
GUA230202233906 | Metros Cuadrados | 14867.41 | 14867.41
GUA230202233921 | Metros lineales | 340 | 340
GUA230202234015 | Metros Cuadrados | 710 | 1
GUA230302269356 | Metros Cuadrados | 1841.77 | 1841.77
GUA230302271208 | Otros | 1 | 1
GUA230302271213 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA230302271367 | Luminaria | 1 | 165
GUA230402338480 | Metros lineales | 3815 | 3815
GUA230402338483 | Metros cúbicos | 1253 | 1253
GUA230402338593 | Lote | 1 | 1
GUA230402338648 | Lote | 1 | 1
GUA230402338842 | Metros Cuadrados | 2790 | 2790
GUA230402339644 | Vehículos | 10 | 10
GUA230402339651 | Vehículos | 15 | 15
TMP_GUA240102351123 | Hectárea | 20.83 | 20.83
TMP_GUA240102351144 | Hectárea | 127 | 127
GUA230102211064 | Metros Cuadrados | 857.4 | 857.4
GUA230202235148 | Lote | 1 | 427.9
GUA230302269156 | Metros Cuadrados | 8218 | 728.57
GUA230302269313 | Metros Cuadrados | 2528.11 | 2528.11
GUA230302269360 | Metros Cuadrados | 1817.42 | 1817.42
GUA230302269374 | Metros Cuadrados | 1062.55 | 1062.55
GUA230302269587 | Metros Cuadrados | 1287.91 | 1287.91
GUA230302271215 | Otros | 1 | 1
GUA230302271235 | Equipamiento | 1 | 1
GUA230302271236 | Otros | 1 | 1
GUA230402338481 | Metros lineales | 3044.47 | 3044.47
GUA230402338497 | Metros Cuadrados | 922.71 | 922.71
GUA230402338606 | Lote | 1 | 1
GUA230402338612 | Piezas | 1 | 1
GUA230402338890 | Metros Cuadrados | 3857.73 | 3857.73
GUA230402339663 | Vehículos | 36 | 36
GUA230402339668 | Vehículos | 53 | 53
TMP_GUA240102351087 | Hectárea | 20 | 20
TMP_GUA240102351191 | Hectárea | 10 | 10
GUA230102211019 | Metros Cuadrados | 2168.73 | 2168.73
GUA230202233960 | Metros Cuadrados | 11095.19 | 11095.19
GUA230202233970 | Metros lineales | 1000 | 1000
GUA230302269288 | Metros Cuadrados | 1650.04 | 1650.04
GUA230302270037 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA230302270047 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA230302271198 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA230302271379 | Piezas | 1 | 543.07
GUA230402338504 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
GUA230402338857 | Metros Cuadrados | 2975 | 2975
GUA230402338896 | Metros Cuadrados | 1.8 | 1.8
GUA230402339623 | Vehículos | 9 | 7
TMP_GUA240102351110 | Hectárea | 150 | 150
TMP_GUA240102351129 | Hectárea | 120 | 120
TMP_GUA240102351146 | Hectárea | 10 | 10
GUA240102351447 | Metros Cuadrados | 1134.63 | 1134.63
GUA230202233621 | Metros Cuadrados | 3951.38 | 3951.38
GUA230202234020 | Metros Cuadrados | 4517.91 | 1
GUA230202235153 | Vehículos | 2 | 2
GUA230302269979 | Piezas | 109 | 109
GUA230402338488 | Vivienda | 16 | 16
GUA230402338581 | Piezas | 1 | 1
GUA230402338640 | Lote | 1 | 1
GUA230402338706 | Metros lineales | 150 | 150
GUA230402338814 | Metros Cuadrados | 4397.8 | 4397.8
TMP_GUA240102351085 | Hectárea | 7 | 7
TMP_GUA240102351094 | Hectárea | 150 | 150
TMP_GUA240102351196 | Hectárea | 100 | 100
TMP_GUA240102351222 | Hectárea | 100 | 100
GUA240102351402 | Metros Cuadrados | 1239.12 | 1239.12
GUA240102351452 | Metros Cuadrados | 1853.07 | 1853.07
GUA240102351459 | Metros Cuadrados | 2069.16 | 2069.16
GUA240102351470 | Metros Cuadrados | 1691.6 | 1691.6
GUA230202233620 | Metros Cuadrados | 2797.8 | 2797.8
GUA230202233801 | Luminaria | 1 | 164
GUA230202233806 | Luminaria | 1 | 167
GUA230202234023 | Metros Cuadrados | 3408.59 | 3408.59
GUA230302269276 | Metros Cuadrados | 1339.14 | 1339.14
GUA230302269350 | Metros Cuadrados | 3217.61 | 3217.61
GUA230302271220 | Otros | 1 | 1
GUA230402338861 | Metros Cuadrados | 3780 | 3780
GUA230402338866 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
GUA230402338886 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
TMP_GUA240102351141 | Hectárea | 10 | 10
TMP_GUA240102351203 | Hectárea | 150 | 150
TMP_GUA240102351213 | Hectárea | 40.83 | 40.83
GUA240102351439 | Metros Cuadrados | 1895.1 | 1895.1
GUA240102351441 | Metros Cuadrados | 1857.13 | 1857.13
GUA240102351456 | Metros Cuadrados | 2097.73 | 2097.73
GUA240102351463 | Metros Cuadrados | 402.33 | 402.33
GUA240102351465 | Metros Cuadrados | 420.06 | 420.06
GUA240102351473 | Metros Cuadrados | 1416.22 | 1416.22

## Georeferencias
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
PRIMER TRIMESTRE 2024
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA230202233622 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LUIS LONG EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A ALFONSO ESPARZA OTEO EN LA COLONIA SAN MARCOS. CP 37410 | -101.7163 | 21.1182
GUA230202233915 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Jerez de cartagena, cerrito de jerez, 37530, Leon Gto | -101.6285 | 21.0898
GUA230202233953 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Jose María Morelos, León, Gto. | -101.6641 | 21.1734
GUA230302269363 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TIRINTO, TRAMO: MALECÓN DE BUCEFALO-CASTILLO DE ABAJO, EN LA COLONIA BALCONES TULIPANES | -101.6803 | 21.2044
GUA230302271225 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ALAMO DEL VALLE # 935, ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE COLONIA VALLE DE LEÓN, C.P. 37357 | -101.6679 | 21.163
GUA230302271225 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ALAMO DEL VALLE # 935, ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE COLONIA VALLE DE LEÓN, C.P. 37357 | -101.6675 | 21.1631
GUA230302271225 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ALAMO DEL VALLE # 935, ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE COLONIA VALLE DE LEÓN, C.P. 37357 | -101.6676 | 21.1629
GUA230302271239 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GHANA S/N, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, (PRIMERA ETAPA), C.P. | -101.7315 | 21.1439
GUA230302271241 | Guanajuato | León | León de los Aldama | GRANJA NATALIA 124, COLONIA GRANJENO PLUS IVEG EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. C.P. 37358 | -101.7692 | 21.1377
GUA230302271350 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Eje Metropolitano entre Blvd. Delta y Calle Valle de Atixco, Colonia Valle de México, C.P. 37294 | -101.5916 | 21.1163
GUA230302271452 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Industrial Delta Sur, 37549 León, Gto. | -101.6244 | 21.0829
GUA230302271455 | Guanajuato | León | León de los Aldama | 552 Blvd. Timoteo Lozano | -101.699 | 21.096
GUA230302271455 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Industrial la Trinidad, 37455 León, Gto. | -101.7076 | 21.0983
GUA230402338473 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Ojo de Agua de los Reyes, 37676 leon, Gto | -101.6254 | 21.189
GUA230402338477 | Guanajuato | León | León de los Aldama | SUAZ SECO | -101.5334 | 21.1717
GUA230402338485 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Comunidades Santa Conde, Miguel Hidalgo I, Santa Rosa Plan de Ayala | -101.5605 | 21.1142
GUA230402338627 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA UBICADA EN ALAMEDA ESMERALDA 208, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS PTE. | -101.6759 | 21.1943
GUA230402338690 | Guanajuato | León | León de los Aldama | escuela tierra y libertad | -101.6293 | 21.1689
GUA230402338807 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BLV. MORELOS S/N | -101.6882 | 21.1697
GUA230402338875 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Lomas de Bugambilias, S/N, Lomas de Medina,37238, León, Gto | -101.6206 | 21.1452
GUA230402338881 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Faisán, Jardines de San Sebastian, 37459 León de los Aldama, Gto. | -101.6996 | 21.1027
GUA230402339637 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Chapultepec 212 col. Obregon | -101.6872 | 21.1316
TMP_GUA240102351091 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. La Luz tramo de Vasco de Quiroga a Blvd. Vivente Valtierra | -101.6296 | 21.1151
TMP_GUA240102351104 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Industrial, 37340 León, Gto. | -101.6893 | 21.1319
TMP_GUA240102351113 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Predio los Naranjos Sur, León, Gto. | -101.6416 | 21.1543
TMP_GUA240102351147 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Océano Índico 230, Cumbres de la Pradera, El Granjeno Sur, 37550 León, Gto. | -101.6601 | 21.0919
TMP_GUA240102351198 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Echeveste Poniente, León, Gto. | -101.6787 | 21.1707
TMP_GUA240102351208 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Parque Las Joyas, Pascal, La Soledad, 37357 León, Gto. | -101.7561 | 21.1398
GUA240102351406 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE POTRERO DEL POZO TRAMO: BLVD DELTA-PONY, EN LA COLONIA EL CARMEN CTM. | -101.6022 | 21.118
GUA240102351410 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HIMALAYA TRAMO: NEPAL-ÁREA DE DONACIÓN, EN LA COLONIA CAÑÓN DE LA INDIA. | -101.6564 | 21.1936
GUA230202233624 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EUBEA EN EL TRAMO: ATENEA A SALAMINA EN LA COLONIA LA ERMITA. CP 37358 | -101.7302 | 21.1498
GUA230202233626 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE POTRERO TRAMO: DE LAS CRUCES-100MTS. AL SUR EN LA COLONIA BRISAS DEL CAMPO. CP 37297 | -101.6199 | 21.1081
GUA230202233840 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Héroes De León , calle Héroes de la Alhóndiga 327, cp. 37544 | -101.5632 | 21.0706
GUA230202233840 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Brisas Del Campestre ,calle brisas de bilbao, cp 37669 | -101.5632 | 21.1876
GUA230302269293 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR HELENO EN EL TRAMO: BLVD. CLOTO A TALIA EN LA COLONIA ERMITA | -101.7321 | 21.1473
GUA230302269369 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RAFAEL PORTILLO, TRAMO: ENRIQUE GÓMEZ GUERRA-ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA, EN LA COLONIA LEÓN I | -101.6453 | 21.1387
GUA230302270063 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN CALLE BONSAI Y CALLE BOSQUE DE LA PRESA, COLONIA BOSQUES DE LA PRESA (PRIMERA ETAPA, C.P. 37178 | -101.6779 | 21.1638
GUA230302270076 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN CALLE ESTIGMA, ENTRE CALLE GALICIA Y OXIGENO, COLONIA LOS MURALES II.C.P 37219 | -101.6485 | 21.1689
GUA230302271211 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN CALLE JEREZ DE ANTAÑO ESQ. RIO MAYO, COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA ORIENTE EN EL MUNICIO DE LEÓN, GTO. (primera etapa).C.P. 37570 | -101.638 | 21.0772
GUA230302271228 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PERDIGÓN ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, COLONIA LA HUERTA | -101.6275 | 21.1574
GUA230302271228 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PERDIGÓN ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, COLONIA LA HUERTA | -101.6273 | 21.1576
GUA230302271228 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PERDIGÓN ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, COLONIA LA HUERTA | -101.6274 | 21.1577
GUA230302271375 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 1816, El Mirador Oriental, 37500 León, Gto. | -101.6501 | 21.113
GUA230402338491 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Comunidades Santa Conde, Miguel Hidalgo I, Santa Rosa Plan de Ayala | -101.5587 | 21.1154
GUA230402338499 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LA PROVIDENCIA, TRAMO: SANTÍSIMA TRINIDAD - AV. DE LOS APÓSTOLES, COLONIA: LOMAS DE GUADALUPE | -101.6514 | 21.1912
GUA230402338658 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN ENTRE CALLE VALLE DE LOS OLIVOS Y BLVD. CAMPESTRE, COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE. C.P. 37150 | -101.6928 | 21.1545
GUA230402338824 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL CASULLO S/N | -101.5887 | 21.1013
TMP_GUA240102351101 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Parque Las Joyas, Pascal, La Soledad, 37357 León, Gto. | -101.7546 | 21.1398
TMP_GUA240102351107 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. San Juan Bosco, Lomas Vista Hermosa Sur, 37330 León, Gto. | -101.7111 | 21.1321
TMP_GUA240102351125 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 908-1146, Obregon, 37320 León, Gto. | -101.6877 | 21.1328
TMP_GUA240102351214 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle Caporal 104, Plaza De Toros 1, 2 Y 3, 37450 León, Gto. | -101.6968 | 21.0944
TMP_GUA240102351219 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Zona Club Deportivo, 37287 León de los Aldama, Gto. | -101.6289 | 21.126
GUA240102351397 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Luis Long esquina Fernando Z. Maldonado | -101.7172 | 21.1167
GUA240102351397 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Luis Long esquina Federico Baena | -101.7169 | 21.1172
GUA230202233966 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle cordillera de los Alpes a Acceso a Rio negro Restaurante | -101.7272 | 21.1647
GUA230302269301 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE GUADALUPE EN EL TRAMO: VALLE DE SANTIAGO- VALLE ARIZPE EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ | -101.6337 | 21.0739
GUA230302269338 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ORNELAS EN EL TRAMO: ANGEL VAZQUEZ NEGRETE - MANUEL I. VELASCO EN LA COLONIA LEÓN I. | -101.6387 | 21.1447
GUA230302269338 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Antonio Hernández Ornelas, Leon I, León, Gto. | -101.6383 | 21.146
GUA230302269348 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MOZAMBIQUE EN EL TRAMO: BANGLADESH-CAMERÚN EN LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA. | -101.6544 | 21.1904
GUA230302271389 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Loma Imperial 125 | -101.7734 | 21.1371
GUA230402338501 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LOS PARAÍSOS, TRAMO DE LA CALLE LAGO DE CHAPALA (LAGO DE CHALCO) A TOPAR AL FRENTE NO. 105-109 EN LA COLONIA INDUSTRIAL. | -101.6918 | 21.1346
GUA230402338616 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN BLVD. GUANAJUATO ENTRE CALLES LIC. JOSÉ HERNÁNDEZ DELGADO Y JUAN BAUTISTA OROZCO, COLONIA LAS TROJES II | -101.6632 | 21.1415
GUA230402338800 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BLV. MORELOS S/N | -101.6882 | 21.1697
GUA230402338829 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Tróade 420, Predio San Pablo Sur, 37207 | -101.6422 | 21.1709
GUA230402338829 | Guanajuato | León | León de los Aldama | calle santos oleos | -101.6422 | 21.1713
GUA230402338835 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL SACRISTAN S/N | -101.6424 | 21.1717
GUA230402338846 | Guanajuato | León | León de los Aldama | De Los Robles, S/N, Fracciones de Hacienda de La Pompa, 37499, León, Gto. | -101.6905 | 21.0873
GUA230402338873 | Guanajuato | León | León de los Aldama | timoteo lozano esquina torres landa | -101.7101 | 21.1026
GUA230402338873 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, La Piscina CTM, 37444 León de los Aldama, Gto. | -101.7106 | 21.1038
GUA230402338947 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RUISEÑOR | -101.7012 | 21.102
GUA230402338947 | Guanajuato | León |  | CALLE FAISAN | -101.7018 | 21.1032
TMP_GUA240102351082 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. San Juan Bosco, Lomas Vista Hermosa Sur, 37330 León, Gto. | -101.7111 | 21.1321
TMP_GUA240102351082 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Aeropuerto tramo de Distribuidor Vial Juan Pablo Segundo a Blvd. Milenio | -101.6031 | 21.0762
TMP_GUA240102351131 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Francisco Villa, Oriental, 37510 León de los Aldama, Gto. | -101.6568 | 21.1082
TMP_GUA240102351138 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. J. J. Torres Landa Ote. 1701-edificio b, El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto. | -101.6578 | 21.0991
TMP_GUA240102351139 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Vicente Valtierra 4034-4038, San Miguel de Renteria Nte, 37256 León, Gto. | -101.6427 | 21.1275
GUA240102351435 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 12 DE OCTUBRE TRAMO: VOLCÁN DE JORULLO-CERRITO DE JEREZ, EN LA COLONIA LA RAZA. | -101.6383 | 21.0852
GUA240102351450 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TLATELOLCO TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA-AND. SIN NOMBRE (FRENTE AL 118-119), EN LA COLONIA AZTECA. | -101.65 | 21.1018
GUA240102351495 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 21 DE MARZO TRAMO: RESTRICCIÓN CON ARROYO-TOPAR CON PAVIMENTO NORTE, EN LA COLONIA SAN MARCOS. | -101.7171 | 21.1188
GUA230202233625 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE AÑORANZA EN EL TRAMO: HEROES DE LA INDEPENDENCIA A SENDERO MIXTECO EN LA COLONIA ARBOLEDAS DE SAN PEDRO CP 37280 | -101.6391 | 21.1217
GUA230202233628 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MONTE DE CRISTO EN EL TRAMO: MONTE DE LA RESURRECCION - SAN EUGENIO EN LA COLONIA MONTE DE CRISTO. CP 37436 | -101.7342 | 21.097
GUA230202233906 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Insurgentes a Blvd. San Juan Bosco | -101.7159 | 21.1438
GUA230202233921 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Cerro de Jerez LB,Cerrito de jerez,37530, Leon Gto | -101.629 | 21.0913
GUA230202234015 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ENTRE LAS CALLES SAN MANUEL, EMPERADOR Y AVENIDA SATURNO, COLONIA SAN MANUEL, C.P. 37259 | -101.653 | 21.134
GUA230302269356 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TLACOPAN, TRAMO: CUITLÁHUAC- BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COLONIA AZTECA | -101.6499 | 21.1006
GUA230302271208 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOSQUES REALES, DELEGA, C.P. 37550 | -101.6576 | 21.0807
GUA230302271213 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CHICHENITZÁ EN ESQUINA VALLE MITLA, COLONIA VALLE ANTIGUA (PRIMERA ETAPA ANDADORES), C.P. 37550 | -101.6576 | 21.0807
GUA230302271367 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle Rancho del Hormiguero entre Blvd. Epsilón y Rancho las Palmas, Colonia Arboleda de los Lopez II, C.P. 37685 | -101.5813 | 21.0483
GUA230402338480 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CAMINO AL MAGUEY DELEGACION DE LA SANDIA | -101.6915 | 20.9407
GUA230402338483 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Camino Rural tramo carr a Barretos al Terrero | -101.6056 | 20.9548
GUA230402338593 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BAHÍA DE PUESTO PRÍNCIPE, COLONIA DELTA 2000, C.P. | -101.6282 | 21.078
GUA230402338648 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN CALLE TOKIO S/N ENTRE AVENIDA DEL POZO Y YOKOHAMA FRACCIONAMIENTO DEL SOL, C.P. 37670 | -101.6347 | 21.127
GUA230402338842 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Praderas Del Sol, S/N, Praderas del Sol, 37490, León, Gto. | -101.6906 | 21.091
GUA230402339644 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Chapultepec 212 col. Obregon | -101.6872 | 21.1316
GUA230402339651 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Chapultepec 212 col. Obregon | -101.6872 | 21.1316
TMP_GUA240102351123 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres 327, San Jeronimo II, 37148 León, Gto. | -101.6742 | 21.1519
TMP_GUA240102351144 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Polímeros 217-201, Punto Verde, León, Gto. | -101.6362 | 21.1113
GUA230102211064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE POCHUTLA, TRAMO: BARACALDO-TOPAR CON MURO EN LA COLONIA PILETAS IV SECCIÓN. CP 37316 | -101.7175 | 21.1393
GUA230202235148 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. A, Blvr. Agustin Téllez Cruces 3406, Deportiva II, 37239 León, Gto | -101.6442 | 21.1496
GUA230302269156 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LA COLONIA EN EL TRAMO: DE LA MORADA A LA HACIENDA EN LA COLONIA VILLAS DE LEÓN | -101.6422 | 21.0759
GUA230302269313 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BALCÓN DE LOS CHARRANES EN EL TRAMO: BALCÓN DE LAS JOYAS-BALCÓN DE LAS LECHUZAS EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA | -101.7495 | 21.1321
GUA230302269360 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EL TÚNEL EN EL TRAMO: LA RESERVA - CRUZ DE PALMA EN LA COLONIA EJIDO LA JOYA. | -101.738 | 21.1433
GUA230302269374 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MAR CASPIO, TRAMO: OCÉANO ÁRTICO DE LINDAVISTA-TOPAR ISLAS LIPARI, EN LA COLONIA LINDAVISTA | -101.7059 | 21.1456
GUA230302269587 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE SAN PABLO, TRAMO: VALLE DE SAN VICENTE-VALLE DE SAN MARCOS, EN LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA 1 SECCIÓN | -101.731 | 21.1394
GUA230302271215 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES, FARCCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES, C.P. 37280 | -101.6163 | 21.1071
GUA230302271215 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES, FARCCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES, C.P. 37280 | -101.6166 | 21.1072
GUA230302271215 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES, FARCCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES, C.P. 37280 | -101.6166 | 21.107
GUA230302271235 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BLVD. SAN JUDAS TADEO ESQUINA CON BLVD. GIRASOLES, COL. BRISAS DE SAN JUDAS (1RA ETAPA), C.P. 37296 | -101.6019 | 21.1271
GUA230302271236 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE MULA, COLONIA ESPERANZA DE DE ALFARO, (PRIMERA ETAPA) C.P. | -101.603 | 21.1392
GUA230302271236 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE MULA, COLONIA ESPERANZA DE DE ALFARO, (PRIMERA ETAPA) C.P. | -101.6028 | 21.1394
GUA230302271236 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE MULA, COLONIA ESPERANZA DE DE ALFARO, (PRIMERA ETAPA) C.P. | -101.603 | 21.1391
GUA230402338481 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Camino rural tramo de Albarradones a San Jose de los Romeros y Camino Rural tramo de la carretera 45 a los jacales | -101.4986 | 21.0395
GUA230402338497 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRESA DE LA MESA, TRAMO: 8 DE MARZO - TOPAR CON TEMPLO, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN MESITAS DEL CONSUELO CP 37207 | -101.6361 | 21.1714
GUA230402338606 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MISIÓN DE LOS ARCOS ESQUINA MISIÓN DE SANTA ROSA, COLONIA VALLE DE LAS TORRES, C.P. | -101.658 | 21.1524
GUA230402338612 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BLVDR. MIRADOR DE LA JPYA ESQUINA MIRADOR DE PARACUTIN, COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, C.P. | -101.7347 | 21.1534
GUA230402338890 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Epsilon 801Blvd. Epsilon 801 | -101.6289 | 21.0855
GUA230402338890 | Guanajuato | León | León de los Aldama | EPSILON | -101.6323 | 21.0858
GUA230402339663 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Chapultepec 212 col. Obregon | -101.6872 | 21.1316
GUA230402339668 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Chapultepec 212 col. Obregon | -101.6872 | 21.1316
TMP_GUA240102351087 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Glorieta Paseos del Moral y Blvd. Insurgentes | -101.6864 | 21.095
TMP_GUA240102351191 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Tito Guízar 416, Los Olivos, 37415 León, Gto. | -101.7079 | 21.1121
GUA230102211019 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRADA VALLE DEL GIRASOL EN EL TRAMO: SIGLO XXI - SAUZALITO EN LA COLONIA VALLE AZUL. CP 37547 | -101.5952 | 21.0801
GUA230202233960 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Hilario Medina a Blvd. V. de Quiroga | -101.6399 | 21.1551
GUA230202233970 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Rio santiago 346,san luis,37458, Leon Gto | -101.6878 | 21.0964
GUA230302269288 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BALCÓN DE LOS CHORLITEJOS EN EL TRAMO: BALCÓN DE LOS RUISEÑORES-BALCÓN DE LOS CANGUROS EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA | -101.7479 | 21.1284
GUA230302270037 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN CALLE BEATO PEDRO DE DUEÑAS, ENTRE CALLE SAN CARLOS DE ZEZE Y SAN ANTONIO DE PADUA, COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO. EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. (PRIMERA ETAPA), C.P. 37440 | -101.719 | 21.1045
GUA230302270047 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN CALLE MAR DE ANDAMAN Y AV. PRADERA, COLONIA JARDINES DE LA PRADERA, C.P. 37536 | -101.6533 | 21.0895
GUA230302271198 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN CALLE ANDROMEDA, CUMBRES NEVADAS Y CUMBRES DE LA PISCINA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA C.P. 37416 | -101.7074 | 21.1086
GUA230302271379 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 1816, El Mirador Oriental, 37500 León, Gto. | -101.6501 | 21.113
GUA230402338504 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LOS LAURELES PRIMERA ETAPA; COLONIAS PRADERAS DEL SOL, | -101.693 | 21.0908
GUA230402338857 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Naica, S/N, Lomas de Medina, 37238, León, Gto. | -101.6197 | 21.1452
GUA230402338857 | Guanajuato | León | León de los Aldama | calle naica | -101.632 | 21.1479
GUA230402338896 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BLVD. PASEO DE LOS NIÑOS | -101.6595 | 21.1107
GUA230402339623 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Chapultepec 212 col. Obregon | -101.6872 | 21.1316
TMP_GUA240102351110 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Mar Blanco, El Granjeno Sur, 37550 León, Gto. | -101.6597 | 21.0923
TMP_GUA240102351129 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Francisco Villa, Oriental, 37510 León de los Aldama, Gto. | -101.6568 | 21.1082
TMP_GUA240102351146 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Fracciones de San Juan Bautista, 37545 León, Gto. | -101.6236 | 21.076
GUA240102351447 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Castillo del Marques esquina Castillo de Widsor | -101.678 | 21.2068
GUA240102351447 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Castillo del Marques esquina Castillo de Widsor | -101.6771 | 21.2061
GUA230202233621 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ANDADOR MADRE SOCORRO TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO-MADRE AMALIA EN LA COLONIA DIEZ DEMAYO CP 37549 | -101.6289 | 21.0674
GUA230202234020 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA ENTRE LAS CALLES SAN MANUEL, EMPERADOR Y AVENIDA SATURNO, COLONIA SAN MANUEL, C.P. 37353 | -101.7262 | 21.1292
GUA230202235153 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Agustin Téllez Cruces 3406, Deportiva II, 37239 León, Gto | -101.6442 | 21.1496
GUA230302269979 | Guanajuato | León | León de los Aldama | STRAUSS Y CALLE ROSSINI, DE LA COLONIA LEÓN MODERNO, C.P. 37480 | -101.6653 | 21.1074
GUA230302269979 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CUMBRES DE LOS ÁLAMOS ENTRE LAS CALLES CUMBRE DE LOS ENEBROS Y PEDRO DE ALCÁNTARA DEL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL SOL,C.P. 37353 | -101.7207 | 21.1023
GUA230302269979 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AV. CUENCA FLORIDA, ESQ. BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS DE LA COLONIA JARDINES DE ECHEVESTE, 37100 | -101.6671 | 21.1855
GUA230402338488 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Comunidades Santa Conde, Miguel Hidalgo I, Santa Rosa Plan de Ayala | -101.5584 | 21.1167
GUA230402338488 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Duarte | -101.5986 | 21.0946
GUA230402338581 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LADERA Y CALLE DEL LLANO, COLONIA LOMAS DEL SOL. C.P. | -101.711 | 21.1498
GUA230402338640 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADA EN CALLE ÁGUILA, ENTRE CALLE LECHUZA, COLONIA PUERTA DORADA, C.P. | -101.7684 | 21.1384
GUA230402338706 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle Risco de Manzanares # 507, Col. Manzanares. | -101.6469 | 21.1067
GUA230402338814 | Guanajuato | León | León de los Aldama | De Las Culturas 210, Los Castillos, 37209 León de los Aldama, Gto. | -101.6696 | 21.1986
TMP_GUA240102351085 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Juan Jose Torreslanda tramo de Puente Maxi Pista a Guadalajara a Distribuidor Vial Juan Pablo Segundo | -101.6828 | 21.1019
TMP_GUA240102351094 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Ibarrilla, Gto. | -101.6495 | 21.1838
TMP_GUA240102351196 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Industrial, 37340 León, Gto. | -101.6929 | 21.1327
TMP_GUA240102351222 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle La Luz 108, El Tecuan, 37670 Duarte, GUA, | -101.5194 | 21.0853
GUA240102351402 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALFONSO ESPARZA OTEO TRAMO: 21 DE MARZO-LUIS LONG, EN LA COLONIA SAN MARCOS | -101.6491 | 21.1055
GUA240102351452 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ZEMPOALA TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA-FAROS, EN LA COLONIA LA AZTECA. | -101.6511 | 21.1025
GUA240102351459 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CHOLULA TRAMO: BLVD GONZÁLEZ BOCANEGRA-PASEO DE LAS GAVIOTAS, EN LA COLONIA LA AZTECA. | -101.6487 | 21.1002
GUA240102351470 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASEO DE LAS PALOMAS TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLES-ARAUCARIA DE JEREZ, EN LA COLONIA SAN ISIDRO II Y III SEC. | -101.6445 | 21.0946
GUA230202233620 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HAWÁI (SEGUNDA ETAPA)EN EL TRAMO: BLVD. LAS PALMAS-DE LAS PENÍNSULAS COLONIA CIUDAD SATELITE CP 37400 | -101.7193 | 21.119
GUA230202233801 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle Circuito de la Vida entre Derecho Politico y Derecho Laboral, Colonia Articulo Cuarto, C.P. 37433 | -101.7358 | 21.0979
GUA230202233806 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Leon II entre Blvd. Las Palmas y la Calle Condesa, Colonia La Condesa, C.P. 37440 | -101.7052 | 21.108
GUA230202234023 | Guanajuato | León | León de los Aldama | UBICADO EN LA CALLE CIRCUIRO FRAGUA DE SODIO, EN LA COLONIA LA FRAGUA, C.P. 37358 | -101.7429 | 21.1527
GUA230302269276 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RUBÉN LÓPEZ PUGA EN EL TRAMO: LEÓN II A BLVD. MARIANO ESCOBEDO EN LA COLONIA LEÓN II | -101.7326 | 21.1172
GUA230302269350 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ZEMPOALA, TRAMO:CUITLAHUAC - TOPAR LADO SUR, EN LA COLONIA AZTECA | -101.6521 | 21.0987
GUA230302271220 | Guanajuato | León | León de los Aldama | RIVERA EVANGELISTA ESQUINA CON RIVERA TRES RÍOS, COLONIA RIVERA DEL CARMEN, C.P. 37207 | -101.638 | 21.1833
GUA230402338861 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Universidad Tecnologica, S/N, San Carlos La Roncha, 37544, León, Gto. | -101.5854 | 21.0635
GUA230402338866 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Potrero de Tepaca, S/N, Desarrollo El Potrero, 37296, León, Gto. | -101.5989 | 21.1229
GUA230402338886 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Siqueiros, S/N, Paraiso Real, 37294, León, Gto. | -101.5823 | 21.1093
TMP_GUA240102351141 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Campestre, Club Campestre, 37120 León, Gto. | -101.6994 | 21.1633
TMP_GUA240102351203 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Miguel Hidalgo 1962, Fracciones de Echeveste, 37208 León, Gto. | -101.6641 | 21.1837
TMP_GUA240102351213 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Lib. José Ma. Morelos Pte., Granjas el Palote, 37130 León, Gto. | -101.6936 | 21.1681
GUA240102351439 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GUILLERMO VERA TRAMO: ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA-RODOLFO PADILLA, EN LA COLONIA LEÓN I. | -101.6457 | 21.1416
GUA240102351441 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GAMBA TRAMO: SANTÍSIMA TRINIDAD-MOZAMBIQUE, EN LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA. | -101.6539 | 21.1913
GUA240102351456 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DE SAN HIPÓLITO TRAMO: VALLE DE LA LUZ-TOPAR CON PAVIMENTO PTE. (BRISAS DE SANTIAGO), LA COLONIA VALLE DE LA LUZ. | -101.6018 | 21.1033
GUA240102351463 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HERA TRAMO: CORCIRA-SALAMINA, EN LA COLONIA LA ERMITA. | -101.7355 | 21.1511
GUA240102351465 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRIVADA ALCATRACES TRAMO: ALCATRACES-DE LAS ROSAS, EN LA COLONIA JARDINES DE JEREZ. | -101.6418 | 21.1031
GUA240102351473 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE URANIO TRAMO: NITRÓGENO-OXIGENO, EN LA COLONIA VALLE DE SEÑORA. | -101.6557 | 21.1615

## Contratos
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
PRIMER TRIMESTRE 2024
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
TMP_GUA240102351091 | Obra | RIIED-024024 | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2936117.01 | 2936117.01
TMP_GUA240102351104 | Obra | RIIED-027024 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2936117.01 | 2936117.01
TMP_GUA240102351113 | Obra | RIIED-030024 | ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 2936117.01 | 2936117.01
TMP_GUA240102351147 | Obra | RIIED-042024 | ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1244861.02 | 1244861.02
TMP_GUA240102351198 | Obra | RIIED-045024 | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351208 | Obra | RIIED-047024 | JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS | MUNICIPIO DE LEÓN | 1244861.02 | 1244861.02
GUA240102351406 | Obra | RIIED-055024 | CONSTRUCTORA NOARDIQ,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6385538.95 | 6385538.95
GUA240102351410 | Obra | RIIED-063024 | GRUPO GUCS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6009041.36 | 6009041.36
GUA230202233624 | Obra | RIIEDSUP-116023 | MOISES PEREZ IBARRA | MUNICIPIO DE LEÓN | 327652.82 | 327652.82
TMP_GUA240102351101 | Obra | RIIED-026024 | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351107 | Obra | RIIED-028024 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2936117.01 | 2936117.01
TMP_GUA240102351125 | Obra | RIIED-033024 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2936117.01 | 2936117.01
TMP_GUA240102351214 | Obra | RIIED-049024 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351219 | Obra | RIIED-050024 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 2083656.03 | 2083656.03
GUA240102351397 | Obra | RIIED-083024 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2786474.89 | 2786474.89
TMP_GUA240102351082 | Obra | RIIED-021024 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3350014.63 | 3350014.63
TMP_GUA240102351131 | Obra | RIIED-035024 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2083656.03 | 2083656.03
TMP_GUA240102351138 | Obra | RIIED-037024 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351139 | Obra | RIIED-038024 | CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO | MUNICIPIO DE LEÓN | 898081.72 | 898081.72
GUA240102351435 | Obra | RIIED-077024 | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3708359.29 | 3708359.29
GUA240102351450 | Obra | RIIED-086024 | SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1543551.8 | 1543551.8
GUA240102351495 | Obra | RIIED-087024 | CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3404961.06 | 3404961.06
TMP_GUA240102351123 | Obra | RIIED-031024 | "SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEÓN | 2936117.01 | 2936117.01
TMP_GUA240102351144 | Obra | RIIED-040024 | CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO | MUNICIPIO DE LEÓN | 1244861.02 | 1244861.02
GUA230102211064 | Obra | RIIED-083023 | CONSTRUCCIONES KAOMAXI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1632224.01 | 1632224.01
TMP_GUA240102351087 | Obra | RIIED-023024 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1540344.51 | 1540344.51
TMP_GUA240102351191 | Obra | RIIED-043024 | PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1244861.02 | 1244861.02
GUA230102211019 | Obra | RIIED-085023 | GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2554951.83 | 2554951.83
TMP_GUA240102351110 | Obra | RIIED-029024 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEÓN | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351129 | Obra | RIIED-034024 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2936117.01 | 2936117.01
TMP_GUA240102351146 | Obra | RIIED-041024 | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 898081.72 | 898081.72
GUA240102351447 | Obra | RIIED-081024 | CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2160441.25 | 2160441.25
TMP_GUA240102351085 | Obra | RIIED-022024 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3320489.64 | 3320489.64
TMP_GUA240102351094 | Obra | RIIED-025024 | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351196 | Obra | RIIED-044024 | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351222 | Obra | RIIED-051024 | SARA MAYELA RAMIREZ CANO | MUNICIPIO DE LEÓN | 898081.72 | 898081.72
GUA240102351402 | Obra | RIIED-080024 | URBANIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3715032.9 | 3715032.9
GUA240102351452 | Obra | RIIED-088024 | CORPORATIVO LANTANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3616580.28 | 3616580.28
GUA240102351459 | Obra | RIIED-070024 | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR | MUNICIPIO DE LEÓN | 3462322.31 | 3462322.31
GUA240102351470 | Obra | RIIED-073024 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2727985.79 | 2727985.79
TMP_GUA240102351141 | Obra | RIIED-039024 | M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET | MUNICIPIO DE LEÓN | 898081.72 | 898081.72
TMP_GUA240102351203 | Obra | RIIED-046024 | OSCAR MUÑOZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 1244861.02 | 1244861.02
TMP_GUA240102351213 | Obra | RIIED-048024 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 2936117.01 | 2936117.01
GUA240102351439 | Obra | RIIED-076024 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3775127.94 | 3775127.94
GUA240102351441 | Obra | RIIED-090024 | ARSA CONTRUYE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3100573.25 | 3100573.25
GUA240102351456 | Obra | RIIED-085024 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3712352.98 | 3712352.98
GUA240102351463 | Obra | RIIED-072024 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 556222.08 | 556222.08
GUA240102351465 | Obra | RIIED-084024 | ATYCO MB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1093631.34 | 1093631.34
GUA240102351473 | Obra | RIIED-082024 | ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2928160.89 | 2928160.89

## Avances Fisicos
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
PRIMER TRIMESTRE 2024
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA230202233622 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1710.44 | 1710.44 | 1710.44 | 100
GUA230202233915 | 2024 | 1 | Metros lineales | 520 | 520 | 520 | 100
GUA230202233953 | 2024 | 1 | Metros | 3996.93 | 3996.93 | 3996.93 | 100
GUA230302269363 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1413.38 | 1413.38 | 1413.38 | 100
GUA230302271225 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302271239 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302271241 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302271350 | 2024 | 1 | Luminaria | 155 | 155 | 155 | 100
GUA230302271452 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2370 | 2370 | 2251.5 | 95
GUA230302271455 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2126.48 | 2126.48 | 2020.16 | 95.0002
GUA230402338473 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
GUA230402338477 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1053 | 1053 | 1053 | 100
GUA230402338485 | 2024 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
GUA230402338627 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402338690 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
GUA230402338807 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1479.12 | 1479.12 | 73.96 | 5.0003
GUA230402338875 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470 | 865.24 | 58.8599
GUA230402338881 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 352.04 | 352.04 | 199.29 | 56.61
GUA230402339637 | 2024 | 1 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
TMP_GUA240102351091 | 2024 | 1 | Hectárea | 24 | 24 | 0 | 0
TMP_GUA240102351104 | 2024 | 1 | Hectárea | 140 | 140 | 33.6 | 24
TMP_GUA240102351113 | 2024 | 1 | Hectárea | 20.83 | 20.83 | 5 | 24.0038
TMP_GUA240102351147 | 2024 | 1 | Hectárea | 10 | 10 | 2.4 | 24
TMP_GUA240102351198 | 2024 | 1 | Hectárea | 15 | 15 | 3.6 | 24
TMP_GUA240102351208 | 2024 | 1 | Hectárea | 350 | 350 | 84 | 24
GUA240102351406 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3720.74 | 3720.74 | 0 | 0
GUA240102351410 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1672.91 | 1672.91 | 0 | 0
GUA230202233624 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5670.75 | 5670.75 | 5670.75 | 100
GUA230202233626 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1065.2 | 1065.2 | 1065.2 | 100
GUA230202233840 | 2024 | 1 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302269293 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1035.31 | 1035.31 | 1035.31 | 100
GUA230302269369 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1089.69 | 1089.69 | 1089.69 | 100
GUA230302270063 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302270076 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302271211 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302271228 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302271375 | 2024 | 1 | Puente(s) | 1 | 738.22 | 697.1 | 94.4298
GUA230402338491 | 2024 | 1 | Calentador(es) | 289 | 289 | 289 | 100
GUA230402338499 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1080.78 | 1080.78 | 1080.78 | 100
GUA230402338658 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0.38 | 38
GUA230402338824 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 162.2 | 162.2 | 145.98 | 90
TMP_GUA240102351101 | 2024 | 1 | Hectárea | 120 | 120 | 28.8 | 24
TMP_GUA240102351107 | 2024 | 1 | Hectárea | 120 | 120 | 28.8 | 24
TMP_GUA240102351125 | 2024 | 1 | Hectárea | 38 | 38 | 9.12 | 24
TMP_GUA240102351214 | 2024 | 1 | Hectárea | 100 | 100 | 24 | 24
TMP_GUA240102351219 | 2024 | 1 | Hectárea | 120 | 120 | 28 | 23.3333
GUA240102351397 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 679 | 679 | 0 | 0
GUA230202233966 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1984.71 | 1984.71 | 1984.71 | 100
GUA230302269301 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 884.71 | 884.71 | 884.71 | 100
GUA230302269338 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2514.26 | 2514.26 | 2514.26 | 100
GUA230302269348 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2427.38 | 2427.38 | 2427.38 | 100
GUA230302271389 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2369.77 | 2369.77 | 2273.08 | 95.9199
GUA230402338501 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 870.35 | 870.35 | 609 | 69.9719
GUA230402338616 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402338800 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2055.21 | 2055.21 | 0 | 0
GUA230402338829 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 411.81 | 411.81 | 411.81 | 100
GUA230402338835 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 447 | 447 | 374.32 | 83.7405
GUA230402338846 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680 | 1579.2 | 94
GUA230402338873 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 9624.09 | 9624.09 | 8610.67 | 89.47
GUA230402338947 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 712.21 | 712.21 | 0.14 | 0.019657
TMP_GUA240102351082 | 2024 | 1 | Hectárea | 6.87 | 6.87 | 0 | 0
TMP_GUA240102351131 | 2024 | 1 | Hectárea | 120 | 120 | 28.8 | 24
TMP_GUA240102351138 | 2024 | 1 | Hectárea | 20 | 20 | 4.8 | 24
TMP_GUA240102351139 | 2024 | 1 | Hectárea | 200 | 200 | 48 | 24
GUA240102351435 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1856.72 | 1856.72 | 0 | 0
GUA240102351450 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 797.74 | 797.74 | 0 | 0
GUA240102351495 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1070.19 | 1070.19 | 0 | 0
GUA230202233625 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5026.75 | 5026.75 | 5026.75 | 100
GUA230202233628 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8286.6 | 8286.6 | 8286.6 | 100
GUA230202233906 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 14867.41 | 14867.41 | 14867.41 | 100
GUA230202233921 | 2024 | 1 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100
GUA230202234015 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 710 | 1 | 1 | 100
GUA230302269356 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1841.77 | 1841.77 | 1841.77 | 100
GUA230302271208 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302271213 | 2024 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302271367 | 2024 | 1 | Luminaria | 1 | 165 | 165 | 100
GUA230402338480 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3815 | 3815 | 3815 | 100
GUA230402338483 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 1253 | 1253 | 1253 | 100
GUA230402338593 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402338648 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402338842 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2790 | 2790 | 2650.5 | 95
GUA230402339644 | 2024 | 1 | Vehículos | 10 | 10 | 10 | 100
GUA230402339651 | 2024 | 1 | Vehículos | 15 | 15 | 15 | 100
TMP_GUA240102351123 | 2024 | 1 | Hectárea | 20.83 | 20.83 | 5 | 24.0038
TMP_GUA240102351144 | 2024 | 1 | Hectárea | 127 | 127 | 30.48 | 24
GUA230102211064 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 857.4 | 857.4 | 857.4 | 100
GUA230202235148 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 427.9 | 427.9 | 100
GUA230302269156 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8218 | 728.57 | 728.57 | 100
GUA230302269313 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2528.11 | 2528.11 | 2528.11 | 100
GUA230302269360 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1817.42 | 1817.42 | 1817.42 | 100
GUA230302269374 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1062.55 | 1062.55 | 1062.55 | 100
GUA230302269587 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1287.91 | 1287.91 | 1287.91 | 100
GUA230302271215 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302271235 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302271236 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402338481 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3044.47 | 3044.47 | 3044.47 | 100
GUA230402338497 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 922.71 | 922.71 | 922.71 | 100
GUA230402338606 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402338612 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402338890 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3857.73 | 3857.73 | 0 | 0
GUA230402339663 | 2024 | 1 | Vehículos | 36 | 36 | 36 | 100
GUA230402339668 | 2024 | 1 | Vehículos | 53 | 53 | 53 | 100
TMP_GUA240102351087 | 2024 | 1 | Hectárea | 20 | 20 | 0 | 0
TMP_GUA240102351191 | 2024 | 1 | Hectárea | 10 | 10 | 2.4 | 24
GUA230102211019 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2168.73 | 2168.73 | 2168.73 | 100
GUA230202233960 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 11095.19 | 11095.19 | 11095.19 | 100
GUA230202233970 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 752.3 | 75.23
GUA230302269288 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1650.04 | 1650.04 | 1650.04 | 100
GUA230302270037 | 2024 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302270047 | 2024 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302271198 | 2024 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302271379 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 543.07 | 427.29 | 78.6805
GUA230402338504 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 0 | 0
GUA230402338857 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2975 | 2975 | 1309 | 44
GUA230402338896 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1.8 | 1.8 | 0 | 0
GUA230402339623 | 2024 | 1 | Vehículos | 9 | 7 | 7 | 100
TMP_GUA240102351110 | 2024 | 1 | Hectárea | 150 | 150 | 36 | 24
TMP_GUA240102351129 | 2024 | 1 | Hectárea | 120 | 120 | 28.8 | 24
TMP_GUA240102351146 | 2024 | 1 | Hectárea | 10 | 10 | 2.4 | 24
GUA240102351447 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1134.63 | 1134.63 | 0 | 0
GUA230202233621 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3951.38 | 3951.38 | 3951.38 | 100
GUA230202234020 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4517.91 | 1 | 1 | 100
GUA230202235153 | 2024 | 1 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230302269979 | 2024 | 1 | Piezas | 109 | 109 | 109 | 100
GUA230402338488 | 2024 | 1 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
GUA230402338581 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402338640 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402338706 | 2024 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
GUA230402338814 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4397.8 | 4397.8 | 4397.8 | 100
TMP_GUA240102351085 | 2024 | 1 | Hectárea | 7 | 7 | 0 | 0
TMP_GUA240102351094 | 2024 | 1 | Hectárea | 150 | 150 | 0 | 0
TMP_GUA240102351196 | 2024 | 1 | Hectárea | 100 | 100 | 24 | 24
TMP_GUA240102351222 | 2024 | 1 | Hectárea | 100 | 100 | 24 | 24
GUA240102351402 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1239.12 | 1239.12 | 0 | 0
GUA240102351452 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1853.07 | 1853.07 | 0 | 0
GUA240102351459 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2069.16 | 2069.16 | 0 | 0
GUA240102351470 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1691.6 | 1691.6 | 0 | 0
GUA230202233620 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2797.8 | 2797.8 | 2797.8 | 100
GUA230202233801 | 2024 | 1 | Luminaria | 1 | 164 | 164 | 100
GUA230202233806 | 2024 | 1 | Luminaria | 1 | 167 | 167 | 100
GUA230202234023 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3408.59 | 3408.59 | 3408.59 | 100
GUA230302269276 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1339.14 | 1339.14 | 1339.14 | 100
GUA230302269350 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3217.61 | 3217.61 | 3217.61 | 100
GUA230302271220 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402338861 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3780 | 3780 | 3591 | 95
GUA230402338866 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1692 | 94
GUA230402338886 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560 | 1497.6 | 96
TMP_GUA240102351141 | 2024 | 1 | Hectárea | 10 | 10 | 2.4 | 24
TMP_GUA240102351203 | 2024 | 1 | Hectárea | 150 | 150 | 36 | 24
TMP_GUA240102351213 | 2024 | 1 | Hectárea | 40.83 | 40.83 | 9.8 | 24.002
GUA240102351439 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1895.1 | 1895.1 | 0 | 0
GUA240102351441 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1857.13 | 1857.13 | 0 | 0
GUA240102351456 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2097.73 | 2097.73 | 0 | 0
GUA240102351463 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 402.33 | 402.33 | 0 | 0
GUA240102351465 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 420.06 | 420.06 | 0 | 0
GUA240102351473 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1416.22 | 1416.22 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".